ՆԱԽԱԳԻԾ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ**

­­­­­­2021 թվականի N \_\_\_\_\_ - Ա

**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ և 57-րդ կետերին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է**.**

1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին սույն կետի 1-10 ենթակետերով նշված պայմանագրերում չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով պայմանավորված աշխատանքների փոխարինման պայմանագրային գնի տասնհինգ տոկոսի սահմանաչափը և պայմանագրերով աշխատանքների փաստացի ավարտների ու որոշման նախագծի ընդունման ժամկետների անհամապատասխանությամբ պայմանավորված տույժի և տուգանքի պահանջները.
2. «Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի №58 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 9-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **35.0 %,**
3. «Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի №82 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Բիդեք» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մայիսի 7-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/38-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **35.0 %,**
4. «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի №127 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 9-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **31.0 %,**
5. «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի №144 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲ ընկերության միջև 2021 թվականի մայիսի 10-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **23.0 %,**
6. «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի №146 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մայիսի 10-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-2» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **35.3 %:**
7. «Հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի փետրվարի 2-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **63%:**
8. «Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Նարգիզյանշին» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մարտի 1-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **45.3%:**
9. «Հաղթանակ թաղամասի ջրահեռացման համակարգի կառուցում աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի մարտի 5-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **37.14%:**
10. «Երևան քաղաքում ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ՎԱՆԴ-ԳԱՍՍ» ՍՊ ընկերության միջև 2020 թվականի մայիսի 27-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **40.7%:**
11. «Երևան քաղաքի «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղիի նոր մուտքի և պահակակետի կառուցման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Գրանտշին» ՍՊ ընկերության միջև 2021 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/22» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է **28.1%:**