ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի 1716-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1․ Անհրաժեշտությունը

2021 թվականի ընթացքում շարունակվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի 1716-Լ որոշմամբ հաստատված Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների ռազմավարությամբ (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) նախատեսված միջոցառումների կատարմանն ուղղված աշխատանքները, որոնց արդյունքներն ամփոփվել են Ռազմավարության միջոցառումների կատարման ընթացքի և առաջընթացի վերաբերյալ 2021թ. առաջին կիսամյակին հաշվետվությունում: Միաժամանակ, պայմանավորված Ռազմավարության մի շարք միջոցառումների կատարման ուղղությամբ ի հայտ եկած նոր հանգամանքներով, մասնավորապես, ՀՀ կառավարության նոր՝ 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրին համապատասխանեցման անհրաժեշտություն, օրենսդրական փոփոխություններ, կնքված պայմանագրեր, տեխնիկական աջակցության և մարդկային ռեսուրսների կարիքներ և այլն, անհրաժեշտություն է առաջացել Ռազմավարության մեջ փոփոխություններ իրականացնել:

2․ Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

- Նախագծի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված միջոցառումների ժամկետի երկարացման առաջարկը հիմնավորվում է նրանով, որ ՀՀ պետական պարտքի մասին օրենքի փոփոխման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է միջազգային կառույցների կողմից տեխնիկական աջակցություն, որի ստացումը մեկ տարուց ավելի է դեռևս գտնվում է կազմակերպման փուլում։ Ասիական Զարգացման Բանկը պատրաստակամություն է հայտնել տեխնիկական աջակցություն տրամադրել 2021թ․ չորրորդ եռամսյակից։

- Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ և 2-րդ կետի 10-11-րդ ենթակետերով առաջարկվող փոփոխությունները պայմանավորված են «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի» (ԿՖԿՏՀ) ներդրման ուղղությամբ ՀՀ ՖՆ կողմից 2020-2021թթ. իրականացված աշխատանքներով: Մասնավորապես, հաշվի առնելով ԿՖԿՏՀ ծրագրի ծավալները, ընդգրկման մասշտաբները, մասնակից պետական մարմինների և շահառուների քանակը, ծրագրի ներդրման աշխատատարությունը և բարդությունը՝ 2020 թվականին ՖՆ կողմից նախաձեռնվել էր ԿՖԿՏՀ ներդրման ողջ գործընթացում խորհրդատվական աջակցության տրամադրման նպատակով երկփուլ գնման գործընթաց: Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվել են 2021թ. հունվար-մարտ ամիսներին և ընտրված խորհրդատուի հետ ապրիլին կնքվել է պայմանագիր: Վերջինիս շրջանակներում 2021 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին խորհրդատուի կողմից ներկայացվել և հաստատվել է ԿՖԿՏՀ ծրագրի ներդրման կառավարման ձեռնարկը:

Մրցույթի շրջանակներում ՖՆ կողմից ձևակերպված տեխնիկական առաջադրանքով սահմանվել են ԿՖԿՏՀ ներդրման հաջորդական փուլերը, ինչպես նաև հստակեցվել են դրանց կատարման հնարավոր ժամկետները: Ռազմավարության գործող տարբերակում ԿՖԿՏՀ ամբողջական ներդրումը՝ ներառյալ ԿՖԿՏՀ ծրագրային ապահովման համար գնման գործընթացի անցկացում, ԿՖԿՏՀ նորդրում, ներդրման թեստավորում, ԿՖԿՏՀ-ի սպասարկում,  նախատեսված է ավարտել մինչև 2023թ. դեկտեմբերի ավարտը: Սակայն, հաշվի առնելով ԿՖԿՏՀ ներդրման փուլերի աշխատատարությունը՝  Ռազմավարությամբ յուրաքանչյուր փուլի համար սահմանված վերջնաժամկետները իրատեսական չեն: Դրանով պայմանավորված ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկում ԿՖԿՏՀ ներդրման փուլերի ժամկետները ճշգրտվել են և որպես ծրագրի ներդրման վերջնաժամկետ սահմանվել է 2024թ. դեկտեմբերը:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և այն հանգամանքը, որ Ռազմավարության վերջնաժամկետ է սահմանված 2023թ. դեկտեմբերը՝ Նախագծով առաջարկվել է վերախմբագրվել ԿՖԿՏՀ ներդրման փուլերը և դրանց կատարման ժամկետները՝ ԿՖԿՏՀ ծրագրային ապահովման ներդրման թեստավորման և ծրագրի սպասարկման աշխատանքները նախատեսելով Ռազմավարության հետագա տարբերակներում:

- Նախագծի 2-րդ կետի 1-ին և 4-րդ ենթակետերով առաջարկվող ժամկետների վերանայման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխանեցնելու հանգամանքով։

- Նախագծի 2-րդ  կետի 2-րդ ենթակետով առաջարկվում է մարդկային ռեսուրսների բազայի և հաշվապահական հաշվառման էլեկտրոնային ծրագրի մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի մշակման միջոցառման կատարողների/համակատարողների տեղափոխություն իրականացնել՝ հաշվի առնելով, որ պետական մարմինների առանձին անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ մշակելու անհրաժեշտությունը հիմնավորված չէ՝ պայմանավորված ծրագրային ապահովումների առանձնացված մշակման ծախսատար և ոչ արդյունավետ լինելու հանգամանքով: Միաժամանակ, վերոնշյալ աշխատանքները պետք է իրականացվեն և գործնականում փաստացի իրականացվում են կենտրոնացված ձևով՝ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից: Վերջինս 2020 թվականի սկսել է գործարկվել քաղաքացիական ծառայության միասնական տեղեկատվական հարթակը, որի հետ հետագայում կարող է ինտեգրվել հաշվապահական հաշվառման էլեկտրոնային  ծրագիրը: Ուստի առաջարկվել է որպես միջոցառման կատարող սահմանել ՔԾԳ, իսկ համակատարող՝ ՊՄ-ներ:

- Նախագծի 2-րդ կետի 5-8-րդ ենթակետերով նախատեսված միջոցառումների ժամկետներն առաջարկվում է երկարաձգել՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ դրանց կատարման ուղղությամբ 2020-2021 թվականներին ընթացքում ձեռնարկված քայլերը բավարար չեն եղել Ռազմավարությամբ սահմանված արդյունքային ցուցանիշները ապահովելու համար՝ պայմանավորված հիմնականում մարդկային ռեսուրսների պակասով և միջոցառումների կատարման համար տեխնիկական աջակցության անհրաժեշտությամբ: Միջոցառումների կատարման ուղղված աշխատանքների շրջանակներում պլանավորվում է ՖՆ-ում իրականացնել պատասխանատուների վերանայումներ և կառուցվածքային փոփոխություններ՝ միտված կարողությունների խնդրի կարգավորմանը:

- Նախագծի 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետով առաջարկվող ժամկետի երկարացումները պայմանավորված են հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի նախագծի լրամշակման և վերջնականացման փուլում գտնվելու հանգամանքով և այդ ուղղությամբ  ՀԲ-ի և ԱԶԲ-ի փորձագետների հետ համագործակցությամբ, ինչպես նաև հանրային ներդրումների կառավարման համակարգի, այդ թվում՝ պետություն-մասնավոր գործընկերության շրջանակներում ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացմանը միտված աշխատաժողովների և սեմինար-քննարկումների անցկացմամբ, ինչի արդյունքում միջոցառումների կատարման ուղղությամբ աշխատանքների արդյունավետ իրականացումը կպահանջի նախապես սահմանված ժամկետից առավել երկար ժամանակահատված։

3․ Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նախագծի ընդունմամբ տվյալ բնագավառում ներկայումս իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:

4․ Կարգավորման նպատակը և բնույթը

ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրի համապատասխան պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների իրականացում՝ ՊՖԿ համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների փոփոխության և դրանց կատարման ժամկետների ճշգրտման միջոցով:

5․ Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Որոշման նախագիծը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից։

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Նախագիծը կապված է Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի և ՀՀ կառավարության 28.11.2019թ․ N 1716-Լ որոշմամբ հաստատված Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների ռազմավարության հետ:

Նախագծն ուղղված է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի «6.10. Պետական ծախսեր» բաժնում ամրագրված պետական կառավարման արդյունավետության՝ հանրային միջոցների արդյունավետ ծախսման ապահովմանը: Մասնավորապես, առաջակվող փոփոխությունները միտված են Ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների և թիրախների կատարման իրատեսականության ապահովման՝ հաշվի առնելով նաև այն, որ սույն Նախագծում ներառված միջոցառումների ներառված են «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ՝ կատարման նոր՝ վերանայված վերջնաժամկետներով: Հաշվի առնելով վերագրյալը՝ Նախագիծն, ըստ էության, ապահովում է ռազմավարության համապատասխանեցումը ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին և ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ 1902-Լ որոշմամբ սահմանված ժամկետներին:

7․ Ակնկալվող արդյունքը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների ռազմավարությունը և պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների գործողությունները ծրագիրը հաստատելու մասին» 1716-Լ որոշման հավելվածներում նախագծով առաջարկվող փոփոխություններով կհստակեցվեն առանձին միջոցառումների կատարման ժամկետները, պատասխանատուները: Հարկ է նշել, որ նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները չեն ազդի Ռազմավարության վերջնաժամկետների վրա: