ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության

1. Կարգավորման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը.

«Արխիվինգ» ՍՊԸ-ի և ՀՀ արդարադատության նախարարության միջև 15.06.2021թ. կնքվել է պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման N ՀՀ ԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/22 պայմանագիրը (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր), որով «Արխիվինգ» ՍՊԸ-ն ստանձնել է էլեկտրոնային արխիվացման և թվայնացման ծառայությունների (այսուհետ՝ Ծառայություններ) մատուցման պարտավորությունը՝ Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պահանջների համաձայն: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 2021 թվականի հունիսի 15-ին, իսկ ըստ Պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված ժամանակացույցի՝ Ծառայությունները ենթակա էին իրականացման մինչև 20.12.2021թ.:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրով սահմանված Ծառայությունները հնարավոր չի եղել իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում, և դրանով պայմանավորված այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել որոշակի ժամկետով երկարաձգել Պայմանագրի գործողության ժամկետը:

2.Առկա իրավիճակը.

Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների իրականացման ընթացքում «Արխիվինգ» ԱՊԸ-ն և ՀՀ արդարադատության նախարարությունը միջոցներ են իրականացրել պայմանագրի պատշաճ կատարման համար, սակայն ի հայտ են եկել այնպիսի հանգամանքներ, որոնք կախված չէին կողմերից:

Այսպես.

1. Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագրով մասնավորապես նախատեսված է, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության «Տեղեկատվական-որոնողական ավտոմատացված համակարգ» (այսուհետ՝ Համակարգ) մուտք գործելու համապատասխան թույլտվությունը կատարողին (այն է՝ «Արխիվինգ» ՍՊԸ-ին) է տրամադրվում Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ կորպորատիվ ցանցին համակցման միջոցով: Մինչդեռ, Համակարգից օգտվելու համար անհրաժեշտ կապուղու միացումը հնարավոր է եղել իրականացնել միայն 22.07.2021-28.07.2021թթ. ընկած ժամանակահատվածում:

2. Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համաձայն՝ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանի հետ Համակարգ մուտքագրված ակտային գրանցման մեջ նշված անձանց անձնական տվյալների համադրումն իրականացվում է Համակարգում առկա էլեկտրոնային գործիքակազմի միջոցով ակտային գրանցման մեջ նշված տվյալ անձանց հանրային ծառայության համարանիշը տվյալ թվայնացված ակտային գրանցմանը կցելով և Համակարգում գրառելու եղանակով, եթե գրառվող անձն ունի ՀՀ քաղաքացիություն և նրա տվյալներն առկա են բնակչության պետական ռեգիստրում: Հակառակ դեպքում, «ՀԾՀ» դաշտում լրացվում է երեք հաջորդող գիծ (---): Սակայն երբեմն կազմված քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումների գրքերը չեն պարունակել անձանց հանրային ծառայության համարանիշները, ուստի համադրման համար պահանջվել են հավելյալ ջանքեր և ժամանակ:

3. ՀՀ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային մարմինների կողմից իրականացվող քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումների գրքերը մի շարք պատճառներով «Արխիվինգ» ՍՊԸ-ին տրամադրվել են Պայմանագրի կնքումից որոշ ժամանակ հետո, ինչպիսի հանգամանքն արհեստականորեն երկարաձգվել է նախատեսված համապատասխան աշխատանքների մեկնարկը:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, ինչպես նաև Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 57-րդ կետը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել սույն նախագիծը և երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների կատարման ժամկետը՝ մինչև 2022 թվականի մարտի 31-ը:

Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 56-րդ կետի համաձայն.

«56. Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`

(…)

4) պայմանագրով, ներառյալ փուլային ձևով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը մեկ անգամ` մինչև երեսուն օրացուցային օրվանից ավելի ժամկետով երկարաձգելը, բայց ոչ ավելի, քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է, բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «գ» պարբերությամբ կամ պետական գաղտնիք պարունակող` ռազմական կարիքների բավարարման նպատակով, արտադրանքի նոր տեսակների հեռանկարային մշակման, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների գնումների դեպքերի: Ընդ որում, սույն ենթակետում նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել՝ մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը` պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը, իսկ առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ. (…)»:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը և հիմք ընդունելով Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 3-րդ կետը՝ սույն նախագծով առաջարկվում է նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության և «Արխիվինգ» ՍՊԸ-ի միջև 15.06.2021թ. կնքված պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման N ՀՀ ԱՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/22 պայմանագրով սահմանված Ծառայությունների կատարման ժամկետի երկարաձգման մասով չկիրառել Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը:

3. Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական և որակյալ կատարումը:

4. Իրավական ակտի նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախաձեռնողի, հեղինակների և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ.

Նախագիծը մշակվել է Արդարադատության նախարարության կողմից:

5. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի նվազեցում և եկամուտների ավելացում չի նախատեսվում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ:

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը բխում է Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի Արդարադատության նախարարության համակարգման ոլորտում գտնվող միջոցառումների 4.2 ենթակետով սահմանված՝ «Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական հարթակի միջոցով արդարադատության ոլորտի էլեկտրոնային համակարգերի հասանելիության ապահովում» միջոցառումից: Մասնավորապես՝ Պայմանագրով «Արխիվինգ» ՍՊԸ-ն ստանձնել է էլեկտրոնային արխիվացման և թվայնացման ծառայությունների մատուցման պարտավորություններ, որոնց ամբողջական և որակյալ իրականացումը կարևոր նշանակություն կունենա  արդարադատության ոլորտի էլեկտրոնային համակարգերի հասանելիության ապահովան գործում: