ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության

1. Կարգավորման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը.

«Հարմոնիա» տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթության զարգացման հիմնադրամի  և ՀՀ արդարադատության նախարարության միջև 15.06.2021թ. ստորագրվել է N ՀՀԱՆ-ԲՄԾՁԲ-21/17 պետական գնման պայմանագիրը (այսուհետ նաև՝ Պայմանագիր), որի շրջանակներում պայմանագրի տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի համաձայն մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 28-ը ներառյալ պետք է մշակվեր «Էլեկտրոնային սնանկության համակարգը» և ապահովվեր դրա ինտեգրումը էլեկտրոնային արդարադատության մաս հանդիսացող այլ ենթահամակարգերի հետ։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները հնարավոր չի եղել իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում, և դրանով պայմանավորված այժմ անհրաժեշտություն է առաջացել որոշակի ժամկետով երկարաձգել Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ժամկետը:

2.Առկա իրավիճակը.

Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում «Հարմոնիա» հիմնադրամի կողմից ամբողջությամբ ավարտվել են «Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի» մաս կազմող բոլոր ենթահամակարգերի մշակման աշխատանքները և 2021թ. թվականի դեկտեմբերի 24-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունում կազմակերպվել է «Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի» նշված ենթահամակարգերի ցուցադրություն։ Սակայն Պայմանագրի կողմերից անկախ պատճառներով սահմանված ժամկետներում հնարավոր չի եղել ապահովել «Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի» ինտեգրումը Էլեկտրոնային արդարադատության մաս կազմող հետևյալ երեք համակարգերի հետ՝

- Datalex համակարգ, որը «Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի հետ» տվյալների ներդաշնակ համաժամանակեցումը ապահովելու համար, դեռևս գտնվում է արդիականացման փուլում։ Համակարգը սպասարկող ընկերության հավաստմամբ արդիականացման աշխատանքները կավարտվեն առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում։

- Էլեկտրոնային ծանուցումների համակարգ (E-Notification System), որը դեռևս գտնվում է ներդրման փուլում և պատրաստ կլինի ամբողջական գործարկման միայն 2022թ. հունվարին։ Էլեկտրոնային ծանուցումների համակարգի միջոցով պետք է ուղարկվեն բոլոր անհատական և հրապարակային ծանուցումները։

- Էլեկտրոնային վճարումների համակարգ (E-payments System), որը այժմ գտնվում է արդիականացման փուլում, որը կավարտվի 2022թ. փետրվարին, որից հետո կիրականացվի ինտեգրումը։ Էլեկտրոնային վճարումների հետ համակարգի ինտեգրումն անհրաժեշտ է աճուրդների վճարման մեթոդների սպասարկումն ապահովելու նպատակով։

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, ինչպես նաև Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 57-րդ կետը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել սույն նախագիծը և երեք ամսով երկարաձգել Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ժամկետը:

Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 56-րդ կետի համաձայն.

«56. Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`

(…)

4) պայմանագրով, ներառյալ փուլային ձևով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը մեկ անգամ` մինչև երեսուն օրացուցային օրվանից ավելի ժամկետով երկարաձգելը, բայց ոչ ավելի, քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է, բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «գ» պարբերությամբ կամ պետական գաղտնիք պարունակող` ռազմական կարիքների բավարարման նպատակով, արտադրանքի նոր տեսակների հեռանկարային մշակման, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների գնումների դեպքերի: Ընդ որում, սույն ենթակետում նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել՝ մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը` պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը, իսկ առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ. (…)»:

Հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավակարգավորումը և հիմք ընդունելով Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 3-րդ կետը՝ սույն նախագծով առաջարկվում է նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության և «Հարմոնիա» տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթության զարգացման հիմնադրամի միջև 15.06.2021թ. կնքված պետական գնման N ՀՀԱՆ-ԲՄԾՁԲ-21/17 պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման ժամկետի երկարաձգման մասով չկիրառել Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը:

3. Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական և որակյալ կատարումը:

4. Իրավական ակտի նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախաձեռնողի, հեղինակների և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ.

Նախագիծը մշակվել է Արդարադատության նախարարության կողմից:

5. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի նվազեցում և եկամուտների ավելացում չի նախատեսվում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ:

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը բխում է Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի Արդարադատության նախարարության համակարգման ոլորտում գտնվող միջոցառումների 4.1 ենթակետով սահմանված՝ «էլեկտրոնային արդարադատության միասնական հարթակի ներդնում և գործարկում» միջոցառումից: Մասնավորապես՝ Պայմանագրի համաձայն պետք է մշակվեր «Էլեկտրոնային սնանկության համակարգը» և ապահովվեր դրա ինտեգրումը էլեկտրոնային արդարադատության մաս հանդիսացող այլ ենթահամակարգերի հետ: Այս գործողությունների ամբողջական և որակյալ կատարումը իր հերթին մեծ կարևորություն ունի էլեկտրոնային արդարադատության միասնական հարթակի ներդնման և գործարկման գործում: