

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ**

3 մարտի 2022 թվականի N -Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի N 945-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հան­րա­­պետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետու­թյան կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 11-ի «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի շրջանակներում «Ռուսատոմ սերվիս» բաժ­նետի­րական ընկերության կողմից իրականացվող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1785-Ա և 2018 թվականի մայիսի 3-ի N 542-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 945-Ա որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը՝

1) որոշման հավելվածի 3.2.2-րդ, 3.2.3-րդ, 3.2.5-րդ, 3.2.6-րդ, 3.2.7-րդ, 3.2.8-րդ, 3.5.1-ին, 3.5.4-րդ, 6.2.1-ին և 6.2.2-րդ կետերով նախատեսված միջոցառումների կատարման ժամկետները շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի.

2) որոշումը 2-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին կետով՝

«2.1. Թույլատրել «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետի­րական ընկերությանը՝ համաձայնագրի շրջանակներում չփաստաթղթավորված մնացորդային գումարի չափով կնքել հայկական ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներին վերաբերող պայմա­նագրեր:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

մարտի 3-ի N -Ա որոշման

«Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

հունիսի 11-ի N 945-Ա որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ 2-ՐԴ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ՌՈՒՍԱՏՈՄ ՍԵՐՎԻՍ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN ը/կ | Միջոցառումների բովանդակությունը | Ժամկետը | | Արժեքը  (հազ. ԱՄՆ-ի դոլար) |
| պայմանագրի սկիզբը | պայմանագրի ավարտը | կատարողը |
| «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ |
| 3. | ***ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ*** | | | |
| 3.2. | ***Ակտիվ գոտու վթարային սառեցման համակարգի (ԱԳՎՍՀ) արդիականացում ԱՆՎ-ի նոր արժեքների համար*** | | | |
| 3.2.2. | Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) տարածքում Օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) ելակետային տեխնիկական պահանջների և արդիականացման նախագծի մշակում | հուլիս  2020 թ. | օգոստոս  2022 թ. | 469.5 |
| 3.2.3. | ԲԿՀ ՕՀ-ի արդիականացման համար սարքավորումների մատակարարում, ներառյալ՝ համապատասխանության գնահատման ծառայությունը | հուլիս  2020թ. | մայիս  2022թ. | 1,666.5 |
| 3.2.5. | Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) Օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) արդիականացման անվտանգության հիմնավորում | հուլիս  2020 թ. | դեկտեմբեր  2022 թ. | 110.0 |
| 3.2.6. | ԱԳՎՍՀ-ի արդիականացմանն ուղղված շինմոնտաժային և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում | մայիս  2020 թ. | հուլիս  2022 թ. | 8,327.1 |
| 3.2.7. | Ռեակտորային կայանքի կողմից ԱԳՎՍՀ-ի և ցայտաջրմուղային (սպրինկլերային) համակարգի նկատմամբ պահանջները հաստատող փաստաթղթերի մշակում, հերմետիկ սենյակներում պայմանների հաշվարկ, ԱԳՎՍՀ-ի հեղինակային հսկողություն | մայիս  2020 թ. | դեկտեմբեր  2022 թ. | 237.5 |
| 3.2.8. | Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) Օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) արդիականացմանն ուղղված շինմոնտաժային և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում | հուլիս  2020 թ. | դեկտեմբեր  2022 թ. | 1,040.9 |
| 3.5. | ***Հուսալի սնուցման համակարգի (ՀՍՀ) արդիականացում*** | | | |
| 3.5.1. | ՀՍՀ-ի սենյակներում Օդափոխության համակարգերի արդիականացման համար սարքավորումների մատակարարում, ներառյալ՝ համապատասխանության գնահատման ծառայությունները | դեկտեմբեր 2020 թ. | դեկտեմբեր 2022 թ. | 1,666.5 |
| 3.5.4. | ՀՍՀ-ի և Օդափոխության համակարգերի արդիականացմանն ուղղված շինմոնտաժային և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում | դեկտեմբեր 2020 թ. | հուլիս  2022 թ. | 2,695.0 |
| 6. | ***ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ*** | | | |
| 6.2. | ***Շրջանառու և արտանետումային օդափոխման սարքավորումների փոխարինում  (2Р-1, 2Р-2, 2Р-3, 2В-2, 2В-4)*** | | | |
| 6.2.1. | Օդափոխման սարքավորումների (2Р-1, 2Р-2, 2Р-3, 2В-2, 2В-4) մատակարարում, ներառյալ՝ շեֆ-մոնտաժ, շեֆ-կարգաբերում և համապատասխանության գնահատման ծառայությունները | դեկտեմբեր 2020 թ. | հուլիս  2022 թ. | 2,383.1 |
| 6.2.2. | Օդափոխման սարքավորումների (2Р-1, 2Р-2, 2Р-3, 2В-2, 2В-4) փոխարինման նախագծի մշակում | սեպտեմբեր 2020 թ. | հունիս  2022 թ. | 184.6»: |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ