ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.	Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության  և միջազգային խորհրդատու  գերմանական «ԳԻՏԵԿ ԻԳԻԲ» ՍՊԸ-ի միջև 17.12.2021թ.-ին կնքված խորհրդատվական պայմանագրով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Գերմանիայի զարգացման վարկերի (kfw) բանկի կողմից ֆինանսավորովող «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան (ՊՏԱԾ-Հ)» դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) ֆինանսական միջոցների օգտագործումը ՀՀ 2022թ. պետական բյուջեի խողովակներով իրականացնելու և ծրագրի գծով  հարկային պարտավորությունների (համաֆինանսավորման մասով) վճարման հետ խնդիրները կարգավորելու նպատակով:

2011թ. հուլիսի 18-ին Գերմանական Զարգացման վարկերի բանկի /KfW/ (մի կողմից), ՀՀ ֆինանսների ու ՀՀ բնապահպանության նախարարությունների կողմից (մյուս կողմից) ստորագրվել է «Կովկասի պահպանվող տարածքների աջակցության ծրագիր – Հայաստան (Էկոտարածաշրջանային ծրագիր–Հայաստան, փուլ 3-րդ)» 4,0 մլն. եվրո դրամաշնորհային համաձայնագիր: 2012թ. նոյեմբերին կայացած հայ-գերմանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում KfW-ի և ՀՀ բնապահպանության նախարարության միջև կնքվել է «Կովկասի պահպանվող տարածքների աջակցության ծրագիր – Հայաստան (Էկոտարածաշրջանային ծրագիր – Հայաստան, փուլ 3-րդ)»  համագործակցության լրացուցիչ 4,25 մլն. եվրո դրամաշնորհային համաձայնագիր: Նշված դրամաշնորհային ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 8,25 մլն. եվրո: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 2-ի N 221-Ն որոշմամբ Ծրագիրի գծով հարկային պարտավորությունների համաֆինանսավորման նպատակով, Ծրագիրը առանձին միջոցառումների տեսքով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջե:

Վերոնշյալ դրամաշնորհային համաձայնագրով, Ծրագրի ավարտման ժամկետ էր սահմանված 2021 թվականի հունիսի 1-ը, սակայն պայմանավորված COVID-19 համավարակով և Սյունիքի մարզի պահպանվող տարածքների պահպանություն իրականացնող պետական որոշ կազմակերպությունների վարչական շենքերի կառուցապատման և կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման նպատակով մրցույթների անցկացման ժամանակատարությամբ,

Ծրագրի  ֆինանսական միջոցները ամբողջությամբ չեն ծախսվել և այդ կապակցությամբ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ծրագրի դոնոր կազմակերպության հետ վարվել են բանակցություններ՝ ծրագրի իրականացման ժամկետի երկարաձգման նպատակով, ինչի արդյունքում ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և ծրագրի դոնոր Գերմանական Զարգացման վարկերի բանկի /KfW/ կողմից ընտրված միջազգային խորհրդատու  գերմանական «ԳԻՏԵԿ ԻԳԻԲ» ՍՊԸ-ի միջև 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ին կնքվել է Ծրագրի իրականացման ժամկետը ևս 18 ամսով երկարաձգելու նոր պայմանագիր:

Ծրագրի 2022 թվականի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջե ներառելու և ծրագրի գծով հարկային պարտավորությունները պետական բյուջեի միջոցներով համաֆինանսավորելու նպատակով, անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման համապատասխան ցուցանիշներում:

2.	Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկվում է «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» դրամաշնորհային ծրագրի 2022 թվականի համար նախատեսված  1,101,181.4 հազ.դրամ գումարը (917,651.2 հազ.դրամ (1,685,960 եվրո) դրամաշնորհ, 183,530.2 հազ.դրամ համաֆինանսավորում) ներառել  ՀՀ 2022թ. պետական բյուջե:

Սույն որոշման նախագծով «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» դրամաշնորհային ծրագրի 2022 թվականի համար նախատեսված 1,101,181.4 հազ.դրամը ՀՀ 2022 պետական բյուջե ներառելու նպատակով առաջարկվում է  փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման համապատասխան ցուցանիշներում:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից։

4. Ակնկալվող արդյունքը

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Գերմանիայի զարգացման վարկերի (kfw) բանկի կողմից ֆինանսավորովող «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» դրամաշնորհային ծրագրի 2022 թվականի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների ներառումը ՀՀ 2022թ. պետական բյուջե

- Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում եկամուտները և ծախսերը ավելանում են 1,101,181.4  հազ. դրամով:

6.	Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Ներկայացված նախագիծը բխում է Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 4.10 բաժնի՝ «բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման ռեժիմների և վերահսկողության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացումը, հարակից բնակավայրերի կարողությունների զարգացումը» ուղղությունից։