Հավելված 2

ՀՀ  կառավարության 2022 թվականի

-ի N  - Լ որոշման

Հանրային կառավարման բարեփոխումների 2022-2024 թթ. ճանապարհային քարտեզ

ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 1. Ռազմավարական պլանավորում

| ՀՀ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ (մլն դրամ) | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ |  | - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության իրականացման համակարգողներ - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ - Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ (Գլխավոր տեղեկատվական համակարգող) |  |  |  |  |
|  | Տվյալների և տեղեկատվական համակարգերի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորում և կարողությունների համալրում |  | 2022 թ. հոկտեմբեր | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Վարչական տվյալների ռեգիստրների քարտեզագրում, տվյալների ռեեստրի և կատալոգների ձևավորում և հրապարակում |  | 2022 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի (A-DAMS) գործարկում |  | 2023 թ. փետրվար | Պետական կառավարման մարմիններ | 150.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Տվյալների ռեգիստրների փուլային թվայնացում և համակցում ազգային փոխգործելիության հարթակին |  | 2022-2024 թթ. | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական կառավարման մարմինների գնահատման հայեցակարգի հաստատում |  | 2023 թ. փետրվար | Պետական կառավարման մարմիններ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) | 7.5 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Զարգացման գործընկերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կարգավորումների ապահովում |  | 2023 թ. փետրվար | Ֆինանսների նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի մանդատի սահմանում և կարողությունների ձևավորում |  | 2023 թ. փետրվար | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Ենթակա է գնահատման | Պետական բյուջե |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման համակարգի ներդրում |  | 2023 թ. մարտ | Ֆինանսների նախարարություն | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ռազմավարական ինտեգրված պլանավորման մոդելի հաստատում, իրավական հիմքերի և մեթոդական գործիքների ապահովում |  | 2023 թ. մայիս | Ֆինանսների նախարարություն Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության և կարգավորումների ամբողջ ծավալով ապահովում |  | 2023 թ. հունիս | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Տվյալների միասնական ճարտարապետության ամբողջական ներդրում |  | 2023 թ. հունիս | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային հատվածում ծրագրերի գնահատման (անկախ գնահատում) համակարգի ներդրման նպատակով գործող կառուցակարգերի վերանայում, իրավական և մեթոդական ապահովում |  | 2023 թ. հուլիս | Պետական կառավարման մարմիններ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) Հաշվեքննիչ պալատ (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման ինտենսիվ դասընթաց քաղաքականություն մշակողների համար |  | 2023 թ. օգոստոս | Պետական կառավարման մարմիններ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | 25.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարության և միջոցառումների ծրագրերին ներկայացվող պահանջների վերանայման իրավական հիմքերի ապահովում |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ԿԱԳ կարգավորումների վերանայում՝ լավագույն առաջադեմ փորձի հիման վրա |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Արդարադատության նախարարություն | 100.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների և գործիքների (այդ թվում՝ թվային) նույնականացում և մշակում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասին վիճակագրության վարման, մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդրում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական մարմինների գնահատման համակարգի ներդրման կարգավորումների ապահովում և փորձնական գնահատում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ռազմավարական պլանավորման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի գործարկում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսների նախարարություն | 200.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Վերլուծական կարողությունների գնահատման հիման վրա կրիտիկական ներքին (in-house) կարիքների նույնականացում և արդիականացման պլանի հաստատում |  | 2023-2024 թթ. | Պետական կառավարման մարմիններ | 100.0 | Պետական բյուջե (20 %) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (80%) |
|  | Սահմանափակ հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացում |  | 2023-2024 թթ. | Արդարադատության նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Ազգային անվտանգության խորհրդի գրասենյակ | 150.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարության գիտելիքի բաց հարթակի (Government Open Knowledge Platform) էլեկտրոնային համակարգի գործարկում |  | 2024 թ. փետրվար | - | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների զարգացման դասընթացներ |  | 2024 թ. հուլիս | Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական նոր կայքէջի/էլ. հարթակի մշակում և ներդրում՝ լավագույն առաջադեմ լուծումների հիման վրա |  | 2024 թ. հուլիս | Վիճակագրական կոմիտե | 100.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Փորձնական գնահատման արդյունքների հիման վրա համակարգի լրամշակում և լիարժեք գործարկում, ներառյալ՝ անհրաժեշտ տվյալների և թվային գործիքների ներդրումը |  | 2024 թ. սեպտեմբեր | - | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Քաղաքականության մշակման կարողությունների (անձնակազմ, մասնագիտական հագեցվածություն, գործիքներ, ռեսուրսներ) խզվածքի ուսումնասիրության հիման վրա կարողությունների հզորացման պլանի հաստատում և իրագործում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 75.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Քաղաքականություն մշակողների համար վերապատրաստման ինտենսիվ դասընթացներ |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 50.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 2. Հանրությանը ծառայությունների մատուցում

| ՀՀ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ (մլն դրամ) | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ |  | - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության համակարգողներ - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ - Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ (Գլխավոր տեղեկատվական համակարգող) |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների մատուցման գրասենյակների և կենտրոնների քարտեզագրում և վերլուծություն |  | 2022 թ. օգոստոս | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրում, անձնագրավորում և բիզնես գործընթացների ելակետային քարտեզագրում |  | 2022 թ. սեպտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 320.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների ռեգիստրի և թվային կատալոգների ձևավորում և հրապարակում |  | 2022 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների բիզնես գործընթացների վերաինժեներավորման պլանի հաստատում |  | 2023 թ. հունվար | Պետական կառավարման մարմիններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայությունների թվայնացում |  | 2022-2024 թթ. | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային ծառայությունների մասին շրջանակային օրենսդրության հաստատում |  | 2023 թ. փետրվար | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման մեթոդաբանության մշակում |  | 2023 թ. փետրվար | Ֆինանսների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Արդարադատության նախարարություն | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների ազգային էլեկտրոնային/թվային հարթակի գործարկում |  | 2023 թ. ապրիլ | - | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային ծառայությունների՝ «թվային ըստ նախագծման» (digital by design), «միայն մեկ անգամ» սկզբունքների և չափանիշների ներդրում |  | 2023 թ. մայիս | Արդարադատության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների թվայնացման` ըստ գնահատված առաջնահերթությունների ծրագրի հաստատում |  | 2023 թ. մայիս | Պետական կառավարման մարմիններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ոչ պետական օպերատորին ծառայությունների պատվիրակման մեթոդական, ֆինանսական և իրավապայմանագրային հիմքերի ապահովում |  | 2023 թ. հունիս | Արդարադատության նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հաճախորդի հետ վարվեցողության կանոնագրքերի մշակում և կիրարկման ապահովում |  | 2023 թ. հուլիս | Պետական կառավարման մարմիններ | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների մոնիտորինգի և որակի կառավարման համակարգի ներդրում |  | 2023 թ. օգոստոս | - | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների բիզնես գործընթացների վերլուծության և վերաինժեներավորման գործիքների և թվային մոդուլների ներդրում |  | 2023 թ․ հոկտեմբեր | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայության օգտագործողակենտրոն նախագծման և օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների մշակում |  | 2023 թ. հոկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների՝ քաղաքացիների գնահատման (Citizen Feedback) համակարգի ամբողջական ներդրում |  | 2023 թ. Նոյեմբեր | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների միասնական գրասենյակների ձևավորում ընտրված համայնքներում |  | 2023-2024 թթ. | Պետական կառավարման շահառու մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների էլեկտրոնային հարթակում թվային ծառայությունների ինտեգրում |  | 2023–2024 թթ. | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների օգտվողների ձեռնարկների մշակում և տարածում |  | 2023-2024 թթ․ | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Էլեկտրոնային/թվային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների մշակում և ներդրում |  | 2024 թ. ապրիլ | Արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ծառայությունների հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակում և իրագործում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ Պետական կառավարման մարմիններ | 60.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մշակում և փուլային վերապատրաստում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և հանրային ծառայություն

| ՀՀ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ (մլն դրամ) | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ |  | - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության համակարգողներ - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ - Քաղաքացիական ծառայության ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ - Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |  |  |  |  |  |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողությունների ծրագրերի մեթոդաբանության մշակում և ներդրում |  | 2022 թ. սեպտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն |  | 2022 թ. հոկտեմբեր | - | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն |  | 2022 թ. հոկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 8.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի հայեցակարգի մշակում |  | 2022 թ. նոյեմբեր | - | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան զեկույցի հրապարակում |  | 2022 -2024 թթ. դեկտեմբեր | Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ճկուն աշխատանքային պայմանների ընթացակարգերի մշակում և պիլոտային մեկնարկ ընտրված մարմիներում |  | 2023 թ. փետրվար | Պետական կառավարման մարմիններ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության համապարփակ վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և մանրակրկիտ տվյալների պահանջների գնահատում և դրանց հավաքագրման մեթոդաբանության մշակում |  | 2023 թ. փետրվար | Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային հատվածում վարձատրության և երաշխիքների (աշխատավարձ, պարգևավճար, հավելավճար, սոց.փաթեթ և այլն) գործող համակարգի համակողմանի և խորքային գնահատման զեկույցի մշակում |  | 2023 թ. մարտ | Ֆինանսների նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական համակարգում ընտրված մասնագիտություններով ուսանողական կրթաթոշակների շնորհման մոդելի մշակում և փորձարկում՝ որպես մոտիվացիոն համակարգի տարր |  | 2023 թ. ապրիլ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում աշխատողների առաջխաղացման գործող մոդելի գնահատման հիման վրա արդիականացման առաջարկությունների մշակում |  | 2023 թ. ապրիլ | Պետական կառավարման մարմիններ | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակը սահմանող կարգավորումների վերանայում |  | 2023 թ. ապրիլ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան համապարփակ վերլուծական զեկույցի մշակման և հրապարակման պահանջների վերանայում |  | 2023 թ. մայիս | Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով կարգավորումների վերանայում |  | 2023 թ. մայիս | - |  | - |
|  | Պետական հատվածում գենդերային հավասարության հիմնահարցերի համապարփակ վերլուծության հիման վրա քաղաքականության առաջարկների մշակում |  | 2023 թ. հունիս | Աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարարություն | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման ծրագրի մշակում` միջազգային լավագույն փորձի և կարիքների գնահատման հիման վրա |  | 2023 թ. հուլիս | - | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական համակարգում էթիկայի և բարեվարքության համակարգի լիարժեք ինստիտուցիոնալացում |  | 2023 թ. հուլիս | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում ուսանողների պրակտիկայի մոդելի վերանայում և խթանների համակարգի ներդրում |  | 2023 թ. հուլիս | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ենթակա է գնահատման | - |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ուսուցման և վերապատրաստման վիրտուալ հարթակի ներդրում |  | 2023 թ. հուլիս | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 80.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական համակարգի աշխատողների հորիզոնական շարժունության ակտիվացման խթանների ձևավորում և իրավական հիմքերի ամբողջական ապահովում |  | 2023 թ. օգոստոս | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային հատվածում վարձատրության և երաշխիքների միասնական ու համապարփակ մոդելի հայեցակարգի և ներդրման պլանի հաստատում |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Ֆինանսների նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման կարգավորումների արդիականացում |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում աշխատողների կատարողականի և արդյունքների գնահատման համակարգի վերանայում |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական համակարգում քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների պիլոտային մրցույթի իրականացում |  | 2023 թ. սեպտեմբեր | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 15.0 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) արդիականացում |  | 2023 թ. հոկտեմբեր | - | 50.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակը սահմանող իրավակարգավորումների ապահովում |  | 2023 թ. նոյեմբեր | Արդարադատության նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն |  | - |
|  | Աշխատողների կոմպետենցիաների ելակետային համատարած գնահատում |  | 2023 թ. նոյեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ Մարզպետարաններ | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման ամբողջական օրենսդրության ապահովում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Էթիկայի և բարեվարքության մոնիտորինգի ներդրում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում վերապատրաստումների համակարգի վերանայում՝ պարտադիր և կամավոր բաղադրիչների հիմքով |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման բակալավրի և մագիստրոսի ծրագիր իրականացնող բուհերի հետ գործընկերության հարթակի ձևավորում |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման առաջատար կրթական ծրագրերի քարտեզագրում և պետական հատվածի աշխատողների՝ արտերկրում ուսուցման/կրթության մոդելի մշակում |  | 2023-2024 թթ. | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Համագործակցության հուշագրերի հիման վրա հանրային կառավարման ոլորտում թիրախային կրթական ծրագրերի մշակում և զարգացում |  | 2023-2024 թթ. | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստում |  | 2023-2024 թթ. | Պետական կառավարման մարմինների Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | 50.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | «Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան զեկույցի մշակում և հրապարակում |  | 2023 -2024 թթ. | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում կարգապահական և վարվեցողության կանոնների ներդրում |  | 2024 թ. հունվար | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ճկուն աշխատանքային պայմանների ապահովման ընթացակարգերի ամբողջական ներդրում պիլոտի արդյունքների գնահատման հիման վրա |  | 2024 թ. փետրվար | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի կադրերի բանկի և անձնակազմի կառավարման թվային մոդուլի մշակում HRMIS համակարգի ներքո |  | 2024 թ. մարտ | - | 50.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման գործընթացի ապահովում |  | 2024 թ. ապրիլ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ելակետային գնահատման արդյունքներով կոմպետենցիաների զարգացման անհատական ծրագրերի և ժամանակացույցի մշակում ու հաստատում |  | 2024 թ. ապրիլ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կատարողականի գնահատման համակարգի գործարկում HRMIS և Mulberry համակարգերում |  | 2024 թ. մայիս | - | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների միասնական քաղաքականության ներդրման օրենսդրության ապահովում |  | 2024 թ. հունիս | Ֆինանսների նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում աշխատողների կոմպետենցիաների մոդելի արդիականացում |  | 2024 թ. սեպտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | 20.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլի ապահովում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր |  | 40.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 4. Ինստիտուցիոնալ արդիականացում

| ՀՀ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ (մլն դրամ) | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ |  | - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության իրականացման համակարգողներ - Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ |  |  |  |  |  |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանության մշակում |  | 2022 թ. սեպտեմբեր | - | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարության գործունեության վարչարարական ընթացակարգերի բիզնես պրոցեսների քարտեզագրում և օպտիմալացման առաջարկությունների մշակում |  | 2022 թ. հոկտեմբեր | Արդարադատության նախարարություն | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն |  | 2023 թ. հունվար | - | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական մարմինների և հանրային հատվածի կազմակերպությունների թվային ռեեստրի ձևավորում |  | 2023 թ. փետրվար | - | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարության գործունեության ընթացակարգերի արդիականացում՝ որոշումների կայացման գործընթացի ապակենտրոնացմամբ և պատվիրակմամբ |  | 2023 թ. հունվար | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի քարտեզագրման հիման վրա համագործակցային աշխատանքային պրակտիկաների ներդրում |  | 2023 թ. փետրվար | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Մասնակցային կառավարման գործող ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ու համակարգերի վերլուծություն |  | 2023 թ. փետրվար | Բաց կառավարման գործընկերության հարթակ (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության արդիական մոդելի ներդրման հիմքերի ապահովում |  | 2023 թ. փետրվար | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային խորհրդի և պետական մարմիններին կից գործող հասարակական խորհուրդների վերանայում |  | 2023 թ. մարտ | Արդարադատության նախարարություն Բաց կառավարման գործընկերության հարթակ (համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ծրագրերի կառավարման ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի քարտեզագրում, գործընթացների վերլուծություն և առաջարկությունների մշակում |  | 2023 թ. ապրիլ | Ծրագրեր իրականացնող պետական կառավարման մարմիններ | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցող գործառույթների համապարփակ վերլուծություն և արդիականացման հայեցակարգի հաստատում |  | 2023 թ. ապրիլ | Պետական կառավարման մարմիններ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | 20.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները կարգավորող ընթացակարգերի ձևավորում |  | 2023 թ. մայիս | Արդարադատության նախարարություն Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական մարմիններում ներքին վարչարարական գործընթացների վերանայում |  | 2023 թ. մայիս | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և ռազմավարական հաղորդակցության քաղաքականության հաստատում |  | 2023 թ. հունիս | Բազմաշահառու միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարության գործունեության ադմինիստրատիվ ցուցանիշների և թվային վահանակի մշակում |  | 2023 թ. օգոստոս | Պետական կառավարման մարմիններ | 25.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Առնվազն 6 աջակցող գործառույթների ապահովման այլընտրանքային մոդելի (shared services) իրագործելիության գնահատում |  | 2023 թ. օգոստոս | Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական կառավարման համակարգի բրենդինգի և իմիջի ձևավորման վերլուծական հիմքերի ապահովում |  | 2023 թ. օգոստոս | - | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարման մարմինների և կառուցվածքային միավորների մանրամասն տիպաբանության և չափորոշիչների մշակում և հաստատում |  | 2023 թ. հոկտեմբեր | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | «Ազգային ժողով – Կառավարություն» վարչարարական գործընթացների քարտեզագրում և արդյունավետության բարձրացման առաջարկությունների փաթեթի մշակում |  | 2023 թ. հոկտեմբեր | Արդարադատության նախարարություն ՀՀ ազգային ժողովի (համաձայնությամբ) | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Նախարարությունների, կառավարության և վարչապետին ենթակա մարմինների, հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, կոմիտեների ու այլ մարմինների գործառութային վերլուծություն և զեկույցների մշակում |  | 2023 թ. հոկտեմբեր | Կլաստերային մոտեցմամբ ձևավորված միջգերատեսչական թիմեր | 70.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրային մասնակցության թվային հարթակների բարելավում և նորարարական գործիքների ներդրում |  | 2023 թ. հոկտեմբեր | Արդարադատության նախարարություն Բաց կառավարման գործընկերության հարթակ (համաձայնությամբ) | 25.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծրագրերի կառավարման իրավական, գործառութային և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի արդիականացում |  | 2023 թ. նոյեմբեր | Ծրագրեր իրականացնող պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և ռազմավարական հաղորդակցության միասնական կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորում |  | 2023 թ. նոյեմբեր | Վարչապետի աշխատակազմ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային վերանայում և անձնակազմի համալրում՝ համաձայն նոր ֆունկցիոնալ կառուցվածքի |  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Արդարադատության նախարարություն Վարչապետի աշխատակազմ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Առնվազն 3 աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների (shared services) պիլոտային գործարկում |  | 2024 թ. հունվար | Ընտրված պետական մարմիններ Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մասնակցային կառավարման արդյունավետության գնահատման վահանակի մշակում և գործարկում |  | 2024 թ. մարտ | Արդարադատության նախարարություն Բաց կառավարման գործընկերության հարթակ (համաձայնությամբ) | 10.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կառավարության ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի արդիականացման օրենսդրական ապահովում |  | 2024 թ. մայիս | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Տարածքային կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն և զեկույցի մշակում |  | 2024 թ. հուլիս | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Մարզպետարաններ | 25.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրում, վերլուծություն և համապարփակ զեկույցի մշակում |  | 2024 թ. հուլիս | Հաշվեքննիչ պալատ (համաձայնությամբ) Արդարադատության նախարարություն Պետական վերահսկողական ծառայություն Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | 25.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական հատվածում կայուն գործելակերպի ներդրման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի հաստատում՝ լավագույն պրակտիկայի հիման վրա |  | 2024 թ. հունիս | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն | 15.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական կառավարման համակարգի բրենդինգի և իմիջի պորտֆոլիոյի և ներդրման պլանի հաստատում |  | 2024 թ. սեպտեմբեր | - | 30.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պաշտոնական վեբ-կայքերի՝ օգտագրծողակենտրոն, անվտանգ և ներառական սկզբունքներով արդիականացման պլանի հաստատում |  | 2024 թ. սեպտեմբեր | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն | Ենթակա է գնահատման | - |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի համակարգի մշակում և թվային վահանակների գործարկում |  | 2024 թ. սեպտեմբեր | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն | 20.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական կառավարման մարմինների շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման զեկույցի հիման վրա արդիականացման ներդրումային ծրագրի հաստատում |  | 2024 թ. հոկտեմբեր | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե | 50.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ռազմավարական և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների զարգացում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Վարչապետի աշխատակազմ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական մարմինների ներքին ֆունկցիոնալ ու կառուցվածքային արդիականացման ապահովում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, կոմիտեների ու այլ մարմինների՝ գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերակառուցման ապահովում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Ենթակա է գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի հաստատում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Բազմաշահառու աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության Mulberry համակարգի արդիականացում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի հաստատում |  | 2024 թ. դեկտեմբեր | Հաշվեքննիչ պալատ (համաձայնությամբ) Արդարադատության նախարարություն Պետական վերահսկողական ծառայություն Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |