Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

հուլիսի 14-ի N               - Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառումները | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխա-նատու մարմինը | Համակատարող մարմինը | Ժամկետը | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը և կանխատեսվող չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն-ների գործառույթների իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի և այլ միջոցների հաշվին ոչ պետական սեփականություն համարվող տարածքների վարձակալության գործընթացի կանոնակարգում, ինչպես նաև ոչ պետական տարածքների պետական տարածքներով փոխարինելու ուղղությամբ գործողությունների ծրագրի մշակում և իրականացում | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքը. Կոմիտեի կողմից պետական մարմինների և կազմակերպությունների կողմից վարձակալված ոչ պետական տարածքների հաշվառում, այդ տարածքների նկատմամբ պահանջի բացահայտում և պետական տարածքների հաշվին պահանջի բավարարման համար տարբերակների մշակում և առաջարկում։ Տվյալ գործընթացի կանոնակարգման շնորհիվ (իրավական ակտի մշակում) ՀՀ պետական բյուջեի և ոչ այլ միջոցների հնարավորինս արդյունավետ և նպատակային օգտագործում, ինչպես նաև այդ բնագավառում կամայական մոտեցումների բացառում։ Ակնկալվող վերջնական արդյունքը. ոչ պետական տարածքները պետական սեփականություն համարվող տարածքներով փոխարինելու միջոցով ՀՀ պետական բյուջեի և այլ միջոցների խնայում ու աստիճանաբար այդ նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի և այլ միջոցների (ներկա դրությամբ 472 մլն դրամ) օգտագործման բացառում | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե, Քաղաքաշինու-թյան կոմիտե | 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2. | Պետական գույքի գնահատման գործիքակազմի բարեփոխման ուղղությամբ իրավական նոր մոտեցումների մշակում և ընդունում՝ նպատակ ունենալով հնարավորինս կրճատել գնահատման գործընթացի ընդհանուր տևողությունը, բացառել կրկնակի գնահատումները և հնարավորինս տնտեսել գնահատմանը տրամադրվող միջոցները | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքը. պետական գույքի գնահատման դաշտը կանոնակարգող իրավական ակտի բարեփոխման շնորհիվ պետական գույքի մասնավորեցման, օտարման և օգտագործման տրամադրման գործընթացների ընդհանուր տևողության կրճատում, կրկնակի գնահատումների բացառում, կառավարման գործընթացում օպերատիվության մակարդակի բարձրացում, վարչարարության պարզեցում. Ակնկալվող վերջնական արդյունքը. գնահատմանը տրամադրվող միջոցների 30 տոկոսի չափով տնտեսում | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե, Քաղաքաշինու-թյան կոմիտե | 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3. | Պետական գույքի օտարման բնագավառում նոր գործիքակազմի ներդրման ուղղությամբ գործողությունների ծրագրի կազմում և իրականացում, մասնավորապես. պետական գույքի վաճառքի գրավչության բարձրացման և քաղաքաշինական ու այլ սահմանափակումների, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում և այդ նպատակով բարձր արժեք ու իրացվելի գույքի նկատմամբ 100 տոկոս պետական մասնակցությամբ կազմակերպության (կազմակերպություն-ների) ստեղծում և դրա (դրանց) բաժնետոմսերի վաճառքի կազմակերպում | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքը. վաճառքի ենթակա պետական գույքի գրավչության և իրացվելիության մակարդակի էական բարձրացում, խոշոր ներդրումային ծրագրերի իրականացումը խթանելու համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծում և ներդրումային միջավայրի բարելավում Ակնկալվող վերջնական արդյունքը. ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում մինչև 20 տոկոսի չափով, ինչպես նաև ներդրումների ծավալի էական ավելացում | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023 թվականի 2-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4. | Մասնավորեցման գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների թվաքանակն օպտիմալացնելու և մասնավորեցման գործընթացն ավարտելու, ինչպես նաև արժեթղթերի շուկայի զարգացմանը նպաստելու համար պետական գույքի մասնավորեցման նոր ծրագրի մշակում և ընդունում | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքը. մասնավորեցման ծրագրում ֆոնդային բորսայի միջոցով մասնավորեցման ենթակա նոր ընկերությունների ընդգրկում, մասնավորեցման ոչ ենթակա պետական մասնակցությամբ ընկերությունների թվաքանակի սահմանում, նպաստավոր ներդրումային միջավայրի ստեղծում Ակնկալվող վերջնական արդյունքը. ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների մուտքերի ավելացում միջին հաշվով մինչև 25 տոկոսի չափով | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբե-րության նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնու-թյամբ) | 2023 թվականի 2-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5. | Պետական գույքի կառավարման գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրության բարեփոխման ուղղությամբ գործողությունների ծրագրի մշակում և իրականացում, մասնավորապես, պետական գույքի մասնավորեցման և կառավարման գործընթացը կանոնակարգող երեք ներկայումս գործող ՀՀ օրենքների հիման վրա նոր մեկ ընդհանուր «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի մշակում՝ սահմանելով պետական գույքի արդիական նպատակներ, խնդիրներ և սկզբունքներ, կապված կառավարման առաջնահերթություն-ների փոփոխության հետ։ | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքը. պետական գույքի կառավարման ոլորտում կառավարման առաջնահերթ թիրախների սահմանում, մեկ օրենքի միջոցով պետական գույքի կառավարման գործընթացի կանոնակարգում, կանոնակարգման պարզեցում, հստակեցում, վարչական քաշքշուկների վերացում, որոշումների ընդունման ժամկետների կրճատում, կառավարման օպերատիվության բարձրացում Ակնկալվող վերջնական արդյունքը. պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահու-թյան նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերու-թյան նախարարություն | 2023 թվականի 3-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 6. | «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունումից հետո պետական գույքի կառավարման դաշտը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և ընդունման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքը. պետական գույքի կառավարման գործընթացը կանոնակարգող ներկայիս վեց տասնյակից ավելի իրավական ակտերի կիսով չափ կրճատում՝ ապահովելով կառավարման գործընթացի կանոնակարգման գործընթացի կանոնակարգման միասնականությունը, պարզությունը, հստակությունը, ընկալման տեսանկյունից մատչելիության մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև որոշումների ընդունման ժամկետների կրճատումը, կառավարման օպերատիվության բարձրացումը, նույնանման գործընթացների կանոնակարգման և հաշվետվությունների ներկայացման բնագավառում անհարկի կրկնությունների բացառումը Ակնկալվող վերջնական արդյունքը. արդյունքում պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Ֆինանսների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ	                                                                      Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ