ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-ԻՆ ԹՎԱԳՐՎԱԾ ԹԻՎ CAM 1007 02 E ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ №2-Ի ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

2016թ. նոյեմբերի 30-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 01 E» 40 մլն եվրո գումարի չափով բյուջետային աջակցության վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 2018թ. մարտի 30-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1007 02 E» ֆինանսավորման համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր): Համաձայնագրով նախատեսվում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին (այսուհետ՝ ՊԵԿ) տրամադրել 500.0 հազ. եվրո չգերազանցող գումարի չափով դրամաշնորհ` Միասնական հարկային օրենսգրքի ամբողջական կիրարկումը նախապատրաստելու, ֆիսկալ բարեփոխումներին հետամուտ լինելու և հարկաբյուջետային վարչարարության ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր) ֆինանսավորելու նպատակով: 2020թ․ հուլիսի 18-ին «Փոփոխության համաձայնագիր №1-ով» Համաձայնագրում դրամաշնորհի մասհանման վերջնաժամկետը սահմանվել էր 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, երբ ակնկալվում էր տեխնիկական տեսանկյունից ավարտին հասցնել նաև ամբողջ Ծրագիրը:

Նկատի ունենալով, որ Ծրագիրը մեկնարկել է ուշացումով՝ 2019 թվականի երկրորդ կեսից, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ իրականացվող աշխատանքներում հետաձգումներ են առաջացել պայմանավորված Քովիդ-19 համավարակի սահմանափակումներով և 2020 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներով, ֆրանսիական կողմի առաջարկությամբ ակնկալվում է երկարաձգել Ծրագրի տեխնիկական ավարտման ամսաթիվը և միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը մինչև 2022թ․ դեկտեմբերի 30-ը։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Համաձայնագրի շրջանակներում ֆրանսիական կողմի կապալառու՝ «Էքսպերտիզ Ֆրանս» (Միջազգային փորձագիտության ֆրանսիական գործակալություն) ֆրանսիական հանրային կազմակերպության և հայկական կողմի վերջնական շահառու՝ ՊԵԿ-ի միջև կնքված 09․07․2019թ․ Խորհրդատուի ծառայության պայմանագրով սահմանվել են տեխնիկական աջակցության կոնկրետ բաղադրիչներ, որոնք ուղղված են աջակցելու ՊԵԿ-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի №1830-Լ որոշման №2 հավելվածով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրի» իրագործմանը։ Այսպես՝

- Տեխնիկական աջակցության «Հարկային մարմնում՝ ստվերային տնտեսության և ոլորտների հարկունակության հնարավորությունների իմացության բարելավում» բաղադրիչն ուղղված է ապահովելու Ծրագրի 2․2․6 «Հարկային պոտենցիալի, ստվերի և հարկային ճեղքի գնահատում և մեթոդաբանության կատարելագործում» միջոցառման պատշաճ կատարումը․

- «ՊԵԿ-ում ներքին և արտաքին տեղեկատվության մոբիլիզացման և վերլուծության հնարավորությունների հզորացում» բաղադրիչը՝ 1․1․2 «ՊԵԿ տեղեկատվական բազայի հուսալիություն» միջոցառման կատարումը․

- «Համադրելի տվյալների բազայի ստեղծման միջոցով տրանսֆերային գնագոյացման ծառայության գործունեության ամրապնդում» բաղադրիչը՝ 2․2․4 «Տրանսֆերային գնագոյացման իրավակարգավորումների կիրառում, հարկային հսկողության արդյունավետության բարձրացում» միջոցառման կատարումը․

- «Հարկերի հավաքագրման և գանձման ընթացակարգերի պարզեցում և հարկային կարգապահության ամրապնդում» բաղադրիչը՝ 2․1․1 «Հարկային կարգապահության ռիսկերի կառավարման համակարգ» միջոցառման կատարումը․

- «Տեխնիկական աջակցության ծրագրի գործառնական ներդրման ուղղված ներքին հաղորդակցման ծրագրի առաջարկում» բաղադրիչը՝ 1.1.1. «Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների հաղորդակցման համակարգ» միջոցառման կատարումը։

Հիշյալ նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համար չի առաջացնում լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և Ծրագրով նախատեսվող աշխատանքների կարևորությունը՝ Փոփոխություն №2-ի ստորագրումը համարվում է նպատակահարմար:

Պետական եկամուտների կոմիտե