Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

_______- ի   N______Լ  որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 2030 ԹՎԱԿԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ - ԲՈԼՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐՆ ՈՒՆԵՆ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՐԱԿՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ Վերջնական արդյունք – 3-5 տարեկանների առնվազն 95%-ն ընդգրկված է նախադպրոցական ծառայություններում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Նախադպրոցական կրթության ոլորտում բովանդակության, մասնագիտական կարողությունների և որակի շարունակական զարգացում ու հզորացում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – բոլոր բնակավայրերում հասանելի կլինեն մատչելի նախադպրոցական ծառայություններ, և յուրաքանչյուր ընտանիք ի վիճակի կլինի օգտվել այդ ծառայություններից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN |  | Գործընթաց/ Գործողություն |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  | Կատարող/ համակատարող |  | Ժամկետ |
| 1.1. |  | Նախադպրոցական կրթության մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացման մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժների վերապատրաստման կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում նախադպրոցական կրթության բովանդակության պահանջներին |  | Նախադպրոցական կրթության բովանդակությանը համապատասխանող մանկավարժների վերապատրաստման ծրագիրն առկա է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2024թ․ |
| 1.1.2 |  | Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմի պարբերական վերապատրաստումների կազմակերպում՝ մեդիա գործիքների ու ՏՏ կիրառմամբ, այդ թվում՝ ծնողավարման դասընթացների, մանկավարժության և կառավարման նորարարական մոտեցումների կիրառման ուղղությամբ |  | Վերապատրաստում անցած նախադպրոցական կրթության անձնակազմիմասնաբաժինը, այդ թվում՝մանկավարժներ,ղեկավար անձնակազմ, հասցված է՝ 2023թ․-20% 2024թ․ - 40% 2026թ․ - 60% 2030թ․- 100% |  |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Ծնողավարման դասընթացներ իրականացնում են նախադպրոցական հաստատությունների՝ 2024թ.- 20% 2026թ. - 50% 2030թ․- 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2024-2030թթ․ |
| 1.1.3 |  | Նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարման իրավունքի նպատակով հավաստագրման մեխանիզմի գործարկում |  | Հավաստագրված տնօրեն ունեցող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 40% 2024թ.- 70% 2026 –2030թթ․շարունակակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
| 1.1.4 |  | Նախադպրոցական հաստատություններում մասնագիտական կադրերի առկայության ապահովում՝ տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման միջոցով |  | Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների տրանսպորտային փոխհատուցման կարգը մշակված և հաստատված է, կարգով նախատեսված շահառու հանդիսացողներից փոխհատուցում ստացող մանկավարժական աշխատողների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024- 2030թթ․շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.1.5 |  | Մասնագիտական զարգացման և վարձատրության փոխկապակցված համակարգի ներդրում՝ նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժներին տարակարգի շնորհման գործընթացի միջոցով |  | Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների տարակարգի շնորհման մեխանիզմը գործարկված և ներդրված է, տարակարգ ստացած մանկավարժական աշխատողների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024թ.- 10% 2026թ.- 20% 2030թ.- 30% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2 |  | Նախադպրոցական կրթության բովանդակության և որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Նախադպրոցական ծրագրերի բովանդակության և կառուցվածքի շարունակական վերանայում՝ ուղղորդելով դեպի ուսումնառության վերջնարդյունքները |  | Նախադպրոցական կրթության չափորոշիչը հաստատված և գործարկված է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
|  |  |  |  | Նախադպրոցական կրթության ծրագրերը հաստատված և գործարկված են։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2023-2026թթ․ |
| Նպատակ 2. Նախադպրոցական կրթության կառավարման և ֆինանսավորման ծախսարդյունավետության ապահովում՝ այդ թվում մասնավոր ոլորտի ծառայությունների զարգացման միջոցով Վերջնական թիրախ (2030թ.) – բոլոր բնակավայրերում հասանելի կլինեն մատչելի նախադպրոցական ծառայություններ, և յուրաքանչյուր ընտանիք իվիճակի կլինի օգտվել այդ ծառայություններից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Նախադպրոցական կրթության ոլորտում ֆինանսավորման նոր մոդելների գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Պետական բյուջեից համայնքային մանկապարտեզներում կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԶԱՊԿՈՒ) երեխաների համար պայմանների ապահովման ֆինանսավորում |  | Ըստ ԿԶԱՊԿՈՒ երեխաների մասնաբաժնի՝ գործում է 1-4% բարձրացված չափաքանակ, ՀՀ պետական բյուջեից ԿԶԱՊԿՈՒ երեխաների համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանն ուղղված ֆինանսավորման մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 34% 2024թ. - 50% 2026-2030թթ․ շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.2 |  | Պետական բյուջեից համայնքային մանկապարտեզներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ինչպես նաև շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում խնամվող երեխաների կրթության ֆինանսավորում |  | Նախադպրոցական կրթության մեջ ընդգրկված սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ինչպես նաև շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում խնամվող երեխաները ֆինանսավորվում են ՀՀ պետական բյուջեից 100 %-ով: ՀՀ պետական բյուջեիցԿԶԱՊԿՈՒ երեխաների համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանն ուղղված ֆինանսավորման մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 27% 2024թ.- 40% 2026թ.- 80% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.3 |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայությունների զարգացած ցանցի ներդրում՝ մասնավորի հետ համագործակցությամբ |  | Քաղաքային բնակավայրերում նախադպրոցական ծառայությունների համամասնության մեջ մասնավոր հաստատությունների շարունակական աճը հասցված է՝ 2023թ. - 10% 2024թ. - 40% 2026թ. - 50% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 2.2 |  | Նախադպրոցական կրթության կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործիքակազմի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Նախադպրոցական ծառայությունների լիցենզավորման թափանցիկ և պարզ համակարգի ներդրում |  | Նախադպրոցական ծառայությունների լիցենզավորման կարգերը վերանայված և ներդրված են, նախադպրոցական ծառայությունները լիցենզավորված են՝ ըստ նոր կարգի։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
| 2.2.2 |  | Երեխաների փոքրաքանակ համակազմ ունեցող բնակավայրերում նախադպրոցական ծառայությունների ինտեգրում կրթահամալիրների կառուցվածքում՝ միասնական կառավարմամբ |  | Կապան խոշորացված համայնքի օրինակով ՀՀ գյուղական բնակավայրերում գործող նախադպրոցական ծառայություններ ունեցող կրթահամալիրների թիվը հասցված է՝ 2026թ. - 94 2030թ. - 156 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.2.3 |  | Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական ամբողջական համակարգի գործարկում |  | Նախադպրոցական կրթության կառավարման տեղեկատվական ամբողջական համակարգը գործարկված է, տվյալները պարբերաբար հավաքագրվում և վերլուծվում են համակարգի բոլոր հաստատությունների համար: |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  | 2023-2024թթ․ |
| Նպատակ 3. 0-5 տարեկան երեխաների բոլոր խմբերի համար նախադպրոցական ծառայությունների ծածկույթի ամբողջական ապահովում գյուղական և քաղաքային համայնքներում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – բոլոր բնակավայրերում հասանելի կլինեն մատչելի նախադպրոցական ծառայություններ, և յուրաքանչյուր ընտանիք իվիճակի կլինի օգտվել այդ ծառայություններից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Նախադպրոցական ծառայությունների ամբողջական հասանելիության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացում և ծառայությունների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների քարտեզագրում, ըստ քարտեզագրման արդյունքների հիմնանորոգում և վերակառուցում՝ ստեղծելով տարբեր կրթական կարիքներ ունեցող երեխաների պահանջներին համապատասխանող և անվտանգ միջավայր |  | Հիմնանորոգված և վերանորոգված/վերակառուցված նախադպրոցական հաստատությունների թիվը հասցված է՝ 2023թ. - 198 2024թ.- 342 2026-2030թթ.- 521 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 3.1.2 |  | Նախադպրոցական ծառայություններ չունեցող համայնքներում, ներառյալ ազգային փոքրամասնությունների կոմպակտ բնակության վայրերում, նախադպրոցական հաստատությունների, այդ թվում՝ այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրում |  | Նախադպրոցական ծառայություններ չունեցող բնակավայրերի թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 154 2024թ.- 90 2026թ.- 28 2030թ․- 0 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Նոր կառուցված նախադպրոցական հաստատությունների թիվը հասցված է՝ 2023թ. - 68 2024թ.- 125 2026-2030թթ.- 201 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Նոր ներդրված այլընտրանքային ծառայությունների/համայնքների թիվը հասցված է՝ 2023թ. - 7 2024թ. - 14 2026-2030թթ․ - 28 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Նախադպրոցական հաստատություններում աղետների դիմակայունության և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու պայմանների ապահովում և կարողությունների զարգացում |  | Նախադպրոցական հաստատությունների մասնաբաժինը, որտեղ մշակված և հաստատված են աղետների ռիսկերի կառավարման պլանները, հասցված է՝ 2023թ.- 20% 2024թ. - 40% 2026թ.- 80% 2030թ. - 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 3.1.4 |  | Նախադպրոցական հաստատություններում զարգացնող միջավայրի ապահովում՝ ուսումնական գույքի, դիդակտիկ նյութերի, զարգացնող խաղերի շարունակական արդիականացման միջոցով |  | Զարգացնող միջավայրով ապահովված ն/դ հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 12.5% 2024թ.- 25%% 2026թ. - 50% 2030թ. - 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 3.1.5 |  | Պետական բյուջեից համայնքային մանկապարտեզներում 0-2 տարեկան երեխաների խմբերի ֆինանսավորում` ապահովելով բոլոր խոշորացված համայնքներում մսուրի ծառայությունների հասանելիություն |  | 0-2 տարեկան երեխաների՝ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող խմբերի թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 5 2024թ.- 10 2026թ. - 150 2030թ.- 300 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Հանրակրթության ոլորտում բովանդակության, մասնագիտական կարողությունների և որակի շարունակական զարգացում և հզորացում, ուսուցչի մասնագիտության գրավչության բարձրացում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան վերանայված բովանդակություն և վերահրատարակված դասագրքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN |  | Գործընթաց/ Գործողություն |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  | Կատարող/ համակատարող |  | Ժամկետ |
| 1.1 |  | Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի և դասագրքերի որակի բարելավում և ներդրում դպրոցներում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակության և կառուցվածքի շարունակաբար վերանայում՝ ուղղորդելով դեպի ուսումնառության վերջնարդյունքները, ուսուցչի և դպրոցի ինքնավարության և մասնակցայնության մեծացումը և ստեղծարարության խթանումը |  | Վերանայված բոլոր առարկայական ծրագրերը համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, ուղղված են բարելավելու ուսումնառության վերջնարդյունքները և նպաստելու սովորողի մասնագիտական կողմնորոշմանը: |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
|  |  |  |  | Վերանայված բոլոր առարկայական ծրագրերը փուլային փորձարկված և ներդրված են: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ դասագրքերի, մշակման գործընթացի վերաբերյալ օրենսդրական հիմքերի սահմանում՝ ապահովելով ճկունություն և մրցակցություն, բարելավելով հեղինակային իրավունքի դաշտը |  | Ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ դասագրքերի, մշակման գործընթացն ապահովող վերանայված օրենսդրությունը՝ ուղղված ճկունության և մրցակցության ապահովմանը, առկա է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
| 1.1.3 |  | Ուսումնական նյութերին, այդ թվում՝ դասագրքերին, ներկայացվող մանկավարժահոգեբանական և սանիտարահիգիենիկ ստանդարտների համապատասխանության նպատակով փորձաքննության իրականացում՝ ներառական կրթություն ու լավագույն կրթական վերջնարդյունք ապահովելու համար |  | Ուսումնական նյութերին, այդ թվում՝ դասագրքերին, ներկայացվող մանկավարժահոգեբանական և սանիտարահիգիենիկ ստանդարտների համապատասխանության փորձաքննության համակարգը ներդրված է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  | 2026թ․ |
| 1.1.4 |  | Հանրակրթական դասագրքերի վերահրատարակում՝ վերանայված առարկայական չափորոշիչներին, ծրագրերին և սահմանված ստանդարտներին համապատասխան |  | Վերանայված առարկայական չափորոշիչներին, ծրագրերին և սահմանված ստանդարտներին համապատասխան ստեղծված և վերահրատարակվածեն հանրակրթական առարկաների դասագրքեր՝ 2023թ. 2-րդ,5-րդ,7-րդ,10 –րդ դասարանների, 2024թ. 3-րդ,6-րդ,8-րդ,11-րդ դասարանների, 2026թ. բոլոր դասարանների համար։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2 |  | Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և վարձատրության փոխկապակցված մեխանիզմների ներդրում, ուսուցչի մասնագիտության գրավչության բարձրացման գործիքակազմի մշակում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Ուսուցիչների մասնագիտական առաջխաղացման, ներառյալ ատեստավորման, հնարավորությունների ընդլայնում՝ փոխկապակցելով այն աշխատանքի արժանապատիվ վարձատրության մեխանիզմների և մասնագիտական չափանիշների հետ |  | Կամավոր ատեստավորման արդյունքում հանրակրթական դպրոցի հավելավճար ստացող ուսուցիչների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 16.6% 2024թ.- 31.0% 2026թ.- 63.0% 2030թ․ - 80% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2.2 |  | Ուսուցչի դրույքաչափի և աշխատանքային նկարագրի վերանայում՝ նվազեցնելով վերջիններիս վարչական աշխատանքի ծավալը և հնարավորություն ստեղծելով առավելագույնս մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու համար |  | Կարգը առկա է և շարունակաբար բարելավվում է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
| 1.2.3 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմի պարբերական վերապատրաստումների իրականացում, այդ թվում՝ մանկավարժության և կառավարման նորարարական մոտեցումների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությամբ |  | Կարիքի վրա հիմնված մասնագիտական զարգացման ծրագիրը ներդրված է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  | Կարիքի վրա հիմնված մասնագիտական զարգացման ծրագրի համապատասխան վերապատրաստված ուսուցիչների համամասնությունը հասցված է՝ 2023թ. - 10% 2024թ. - 30% 2026թ. - 80% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2.4 |  | Գյուղական մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների և ԲՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների հավելյալ խրախուսման մեխանիզմների ներդրում |  | Գործում է գյուղական մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների և ԲՏՃՄ առարկաների գծով ուսուցիչների պահանջարկի լրացման արդյունավետ գործիքակազմ, խրախուսման հավելյալ ծրագրերի շնորհիվ ուսուցիչների պակասը գյուղական մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներում և ԲՏՃՄ առարկաների գծով կրճատվում է տարեկան 30 %-ով։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2.5 |  | Մանկավարժի որակավորման ճկուն մեխանիզմների մշակում և ներդրում, այդ թվում՝ երկակի որակավորմամբ մանկավարժների պատրաստում |  | Նոր մեխանիզմներով շնորհված մանկավարժության որակավորում ստացած դպրոց ընդունված ուսուցիչների թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 24 2024թ. - 26 2026թ.- 32 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
| 1.2.6 |  | Ուսուցիչների նպատակային ուսուցման, ինչպես նաև հեռավոր համայնքներ գործուղման ծրագրերի և ընթացակարգերի վերանայում |  | Ուսուցիչների նպատակային ուսուցման, գործուղման ընթացակարգերի վերաբերյալ առկա է վերանայված և հաստատված օրենսդրական կարգավորում։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
| 1.2.7 |  | Նպատակային ծրագրերի մշակում և իրականացում՝ Սփյուռքի ներուժը, ինչպես նաև մասնավոր ոլորտի որակյալ կադրերին, այդ թվում՝ ԲՏՃՄ ուղղությամբ, հանրակրթական հաստատություններում դասավանդման գործընթացում ընդգրկելու նպատակով |  | Նպատակային ծրագրերում ընդգրկված՝ սփյուռքի և մասնավոր ոլորտի կադրերի մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 10% 2024թ. - 20% 2026-2030թթ.- 30% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2.8 |  | Մանկավարժների և վարչական աշխատողների պատրաստման մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու որակավորումների համապատասխանեցում հանրակրթության բովանդակությանը, այդ թվում՝ վերաորակավորման ճկուն մեխանիզմների ներդրմամբ |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ղեկավար և վարչական անձնակազմի կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների պլանը առկա է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  | Հանրակրթության բովանդակությանը համապատասխանող՝ մանկավարժական և վարչական աշխատողների կրթական ծրագրերի մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 30% 2024թ. - 50% 2026թ. - 80% 2030թ․- 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Մանկավարժական կրթության ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցված որակավորման բնութագրերը առկա են։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026թ․ |
| Նպատակ 2. Հանրակրթական ծրագրերի բազմազանության և հասանելիության ապահովում՝ ծառայությունների հասցեական տեղաբաշխման և տրամադրման միջոցով Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Ոչ մի երեխա դուրս չի մնա պարտադիր կրթության համակարգից: Առկա կլինի ներառականսովորողակենտրոն և մասնակցային կրթական միջավայր բոլոր սովորողների համար: Կունենանք հեռավար կրթական ծառայություններ, էլեկտրոնային բաց պաշարների, առցանց դասընթացներ, որոնք ներդրված կլինեն բոլորի համար: Հեռավար դասավանդման վերաբերյալ տարեկան կվերապատրաստվենուսուցիչներիի 20%-ը։ Սովորողների մոտ իրենց նախասիրություններին համապատասխան կարողությունների զարգացում` արտադասարանական և արտադպրոցական ծառայությունների միջոցով։ Կունենանք որակյալ և մոտիվացված մանկավարժներ։ Դպրոցական սնունդ ծրագրից օգտվող շահառուների ցանկի ընդլայնում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Պարտադիր կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների` կրթության համակարգում արդյունավետ ընդգրկման գործիքակազմի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Պարտադիր կրթության համակարգից (ՊՀԿ) դուրս մնացած երեխաների հաշվառման համակարգի արդյունավետ գործարկում |  | Պարտադիր կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և ուղղորդման կարգը վերանայված է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  | Հայտնաբերված և ուղղորդված երեխաների մասնաբաժինը, պարտադիր կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների կազմում, հասցված է՝ 2023թ. - 50% 2024թ. - 70% 2026թ. - 90% 2030թ. - 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Երկարօրյա ծառայություններ մատուցող դպրոցների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 7.5% 2024թ. - 30% 2026թ.- 60% 2030թ. - 90% |  |  |  |  |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Երկարօրյա ծառայություններից օգտվող սովորողների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 30% 2024թ. - 40% 2026թ. - 60% 2030թ․- 100% |  |  |  |  |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2. |  | Հանրակրթական հաստատություններում որակյալ ներառական կրթության ապահովման մեխանիզմների ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներառականության ապահովում՝ ֆիզիկական և ուսումնական միջավայրերի հարմարեցման միջոցով |  | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար անհրաժեշտ ֆիզիկական միջավայրի մատչելիություն և խելամիտ հարմարեցումներապահովող հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 25% 2024թ. - 50% 2026-2030թթ. շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, «Կրթության զարգացման և նորարության ազգային կենտրոն» հիմնադրամ |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2.2 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժահոգեբանականծառայությունների հասանելիության ապահովում |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնցում առկա են մանկավարժահոգեբանականծառայություններ, հասցված է՝ 2023թ.- 70% 2024թ.- 80% 2026-2030թթ. շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2.3 |  | Ծնողների հետ համագործակցության գործիքակազմի մշակում և ներդրում |  | Ծնողների հետ դասղեկների արդյունավետ համագործակցության գործիքակազմ կիրառող ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024թ. - 20% 2026թ.- 60% 2030թ. - 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 2024-2030թթ․ |
| 2.2.4 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին որակյալ խորհրդատվության և աջակցության տրամադրում ռեսուրս-կենտրոնների և մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների կողմից |  | Անհրաժեշտ խորհրդատվություն և աջակցություն ստացող հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023-2030թթ․ շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2.5 |  | Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ մատուցող մասնագետների մասնագիտական առաջխաղացման, ներառյալ ատեստավորման, հնարավորությունների ընդլայնում՝ փոխկապակցելով այն աշխատանքի արժանապատիվ վարձատրության մեխանիզմների և մասնագիտական ստանդարտների հետ |  | Կամավոր ատեստավորմանը մասնակցած մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ տրամադրող մասնագետների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 30% 2024թ. - 60% 2026-2030թթ. շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Կամավոր ատեստավորման արդյունքում հավելավճար ստացող մասնագետների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 15% 2024թ. - 30% 2026թ. - 60% 2030թ. - 75% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Գնահատման ազգային համակարգի վերանայում՝ ապահովելով համարժեքությունը՝ գնահատման միջազգային ստանդարտներին |  | Վերանայված գնահատման ազգային համակարգ։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 2028թ. |
| 2.3. |  | Ուսուցման այլընտրանքային եղանակների միջոցով կրթական ծառայությունների հասանելիության և որակի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Հեռավար կրթական ծառայությունների, էլեկտրոնային բաց պաշարների, առցանց դասընթացների ներդրում սովորողների այն խմբերի և դեպքերի համար, երբ առկա ուսուցումը հնարավոր չէ, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ժամանակավորապես բնակվող անչափահասների համար |  | Մշակված հեռավար դասընթացների մոդուլների թիվը՝ 2023թ.- 24 2024թ.- 39 2026թ. - 69 2030թ.- 131 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Հեռավար ուսուցման մենթոր դպրոցների ծառայություններից օգտվող հանրակրթական դպրոցների թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 40 2024թ. - 30 2026-2030թթ.՝ ըստ անհրաժեշտության |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով էլեկտրոնային բաց պաշարների թիվը հասցված է՝ 2024թ.- 3 2026թ. - 9 2030թ.- 21 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Հեռավար դասավանդման վերաբերյալ վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը հասցված է՝ 2023թ. 15000 2024թ. 22500 2026թ. 37500 2030թ. 67500 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Ապահովված է հեռավար ուսուցման նյութերի մատչելիություն հաշմանդամություն ունեցող սովորողների համար՝ 2023թ.- 10% 2024թ.- 20% 2026թ. - 40% 2030թ.- 80% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.3.2 |  | Մուլտիմեդիաձևաչափովհայրենագիտական ճանաչողական և տեղեկատվական նյութերի արտադրություն ու տարածում |  | Ստեղծված նյութերի քանակը հասցված է՝ 2023թ. - 2 2024թ. - 4 2026թ․ - 8 2030թ․- 16 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.4. |  | Արտադասարանական և արտադպրոցական ծառայությունների ցանցի զարգացում և հասանելիության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Ավագ դասարաններում կրեդիտային համակարգի ներդրում, ներառյալ սովորողների նախասիրությունները և կարողությունները խթանող արտադասարանական և արտադպրոցական ծառայությունների զարգացման, դպրոցի և այլ կենտրոնների համագործակցության միջոցով |  | Ավագ դասարաններում կրեդիտային համակարգը ներդրված է։ Արտադասարանական և արտադպրոցական ծառայություններ մատուցող դպրոցների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 40% 2024թ.- 50% 2026թ.- 70% 2030թ․- 90% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.5. |  | Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի խրախուսում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի խրախուսման մեխանիզմների մշակում՝ կամավոր ատեստավորման միջոցով |  | Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կամավոր ատեստավորված մանկավարժների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 6․9% 2024թ. - 17․5% 2026թ. - 48․3% 2030թ․- 74․5% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.6. |  | Հանրակրթական հաստատություններում սովորողների սնվելու հնարավորությունների ընդլայնում և շարունակականության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների համար առողջ սնվելու հնարավորությունների ապահովում |  | Աշակերտներին կայուն դպրոցական սննդով ապահովող դպրոցների մասնաբաժինը հասցված է` 2023թ. - 86․2% 2026թ. - 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Տարրական մակարդակում դպրոցական սնունդ ստացող աշակերտների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 68․1% 2026-2030թթ. շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  |
| Նպատակ 3. Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում անվտանգ, հագեցած և արդիական սովորելու միջավայրի և ռեսուրսների ապահովում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Բոլոր դպրոցները կունենան պատշաճ կահավորված և արդիական սարքավորումներով հագեցված, սանիտարահիգիենիկ, անվտանգային ստանդարտները բավարարող և համընդհանուր մատչելի շենքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների անվտանգ և արդյունավետ գործունեության անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նպատակային քարտեզի կազմում՝ ներառյալ հաստատությունների տեղաբաշխումը և շենքային պայմանների գնահատումը` հիմնվելով Կապան խոշորացված համայնքի փորձնական ծրագրի արդյունքների վրա |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նպատակային քարտեզն առկա է բոլոր մարզերի և Երևան քաղաքի համար։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2023-2026թթ․ |
| 3.1.2 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ցանկերի և տեղաբաշխման վերանայում՝ ըստ կազմված նպատակային քարտեզի |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերանայված տեղաբաշխման ցանկերն առկա են բոլոր մարզերի և Երևան քաղաքի համար։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
| 3.1.3 |  | Համաձայն գնահատված արդյունքների՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատություներիշենքային պայմանների բարելավում, այդ թվում՝ սեյսմիկ անվտանգության ապահովում, փոքրաքանակ աշակերտական համակազմ ունեցող բնակավայրերում մոդուլային դպրոցական շենքերի կառուցում, ըստ անհրաժեշտության՝ հիմնանորոգման, վերակառուցման և վերանորոգման այլ աշխատանքներ |  | Հիմնանորոգված/ վերանորոգված հանրակրթական հաստատությունների թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 92 2024թ.- 185 2026թ.- 300 2030թ․- 400 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 3.1.4 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աղետների դիմակայունության և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու պայմանների ապահովում և կարողությունների զարգացում |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք իրականացրել են հաստատված աղետների ռիսկերի կառավարման պլանի 100%-ը, հասցված է՝ 2023թ․- 30% 2024թ․ - 60% 2026-2030թթ․շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  | Աղետների ռիսկի կառավարման և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքելու վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած աշխատակիցների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ․- 30% 2024թ․ - 30% 2026-2030թթ․շարունակական՝ 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Թաքստոցներ/ապաստարան ունեցող դպրոցների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ. - 40% 2024թ. - 60% 2026-2030թթ. շարունակական՝ 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Նոր չափորոշչին և առարկայական ծրագրերին համապատասխան՝ անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում |  | Անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ նյութերով, սարքավորումներով և ենթակառուցվածքներով համալրված դպրոցների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ․- 30% 2024թ․- 55% 2026-2030թթ․շարունակական՝ 100% |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 3.1.6 |  | Արվեստի և սպայական կրթության մասնագիտացված ավագ դպրոցների հիմնում |  | Դպրոցները հիմնադրված են |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Պաշտպանության նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն |  | 2026թթ․ |
| Նպատակ 4. Հանրակրթական հաստատությունների ծախսարդյունավետ կառավարման և ֆինանսավորման մոդելների ներդրում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Գործող կառավարման արդյունավետ համակարգ՝ ապահովելով մասնակցայնություն և հաշվետվողականություն: Ներդրված ծախսարդյունավետ ֆինանսավորման մոդել, որի արդյուքում ծախսի նպատակայնությունը նպաստում է կրթության որակի ապահովմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Հանրակրթական հաստատությունների կառավարման նոր մոդելի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բովանդակային և վարչատնտեսական կառավարման գործառույթների տարաբաժանում և առանձնացված իրականացում |  |  |  | Վարչատնտեսական կենտրոնացված կառավարման անցած հաստատությունների թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 163 2024թ.- 300 2026թ.- 600 2030թ. - 1400 |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  | 2023-2030թթ․ |
| 4.1.2 |  | Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդների խոշորացում |  |  |  | Խոշորացված խորհուրդների թիվը հասցված է՝ 2023թ. - 500 2024թ.- 600 2026թ. - 800 |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
| 4.1.3 |  | Հանրակրթական հաստատությունների կառավարման լիազորությունների պատվիրակում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին |  |  |  | Փորձնական ծրագիր, համայնքների թիվը հասցված է՝ 11։ |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2023-2030թթ․ |
| 4.2. |  | Հանրակրթական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր մոդելի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Դպրոցների ֆինանսավորում կարգի փոփոխություն՝ անցում կատարելով դասարանների թվով ֆինանսավորմանը և կրթության առանձահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նպատակային արդյունավետ ֆինանսավորմանը |  |  |  | Ֆինանսավորման նոր կարգը գործում է։ |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 4.2.2 |  | Դպրոցների լրացուցիչ ֆինանսավորման մեխանիզմի ներդրում բարձր և ցածր կատարողական ցուցանիշներ ունեցող դպրոցների խրախուսման և զարգացման համար |  |  |  | Գործում է դպրոցների լրացուցիչ ֆինանսավորման մեխանիզմը։ |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական նպատակ - ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՄԻՏՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՅՆՊԻՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՈՐԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԲՈԼՈՐ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՏԱԼԻՍ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԿՏԻՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունք - - բոլոր նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները կունենան եվրոպական չափանիշներին համապատասխան որակի հավաստագրեր, - աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ կադրերի պատրաստում, որի արդյունքում ըստ մասնագիտության, աշխատանքի կանցնեն շրջանավարտների 90%-ը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1.Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության (ՆՄՄԿ) բովանդակության և մասնագիտական ներուժի արդիականացում ու հզորացում՝ աշխատաշուկայի և ժամանակից մասնագիտական պահանջներին համահունչ Վերջնական թիրախ (2030թ․)- Մասնագիտական կրթական համակարգիյուրաքանչյուր շրջանավարտ կունենա միջազգայնորեն ճանաչելիմասնագիտական որակավորում, որը հնարավորություն կտա նրան 6 ամսինցմինչև 1 տարվա ընթացքում ձեռք բերելու արժանապատիվ աշխատանք կամ սկսել սեփական բիզնեսը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Գործընթաց/ Գործողություն |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  | Կատարող/ համակատարող |  | Ժամկետ |
| 1.1. |  | Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության բովանդակության բարելավում և որակի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների՝ երկրի և տարածաշրջանի տնտեսական կարիքներին համապատասխանության ապահովում՝ մասնավոր ոլորտի հետ համագործակցությամբ |  |  | Մասնագիտությունների ցանկը վերանայված է և համապատասխանում է երկրի ու տվյալ տարածաշրջանի տնտեսական կարիքներին` 2023թ. - կատարվում են նախապատրաստական ուսումնասիրություններ, կարիքի գնահատում, 2024թ.- ցանկը հաստատված է, 2026 թ.- ուսումնառությունն իրականացվում է ըստ վերանայված ցանկի, 2030թ․- ուսումնառությունն իրականացվում է ըստ վերանայված ցանկի, որը շարունակաբար լրամշակվում է՝ արդի տնտեսական կարիքներին համապատասխանություն ապահովելու համար։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-է 2030թթ․ |
| 1.1.2 |  | Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության (ՆՄՄԿ) պետական կրթական չափորոշիչների և դրանց համապատասխան մոդուլային ծրագրերի մշակում ու վերանայում՝ երկրի և միջազգային արդի պահանջներին համապատասխան |  |  | Մշակված և վերանայված կրթական չափորոշիչների թիվը հասցված է՝ 2023 թ.- 362 2024 թ. - 384 2026 թ.- 428 2030թ. - 516 |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.1.3. |  | Աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնական (ԱՀՈՒ) ծրագրերի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ ներդնում |  |  | ԱՀՈՒ-մոդելով իրականացվող մասնագիտությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023 թ.- 10% 2024 թ. - 11․3% 2026 թ.- 14% 2030թ․- 22% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | ԱՀՈՒ մոդելով ուսուցում իրականացնող հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023 թ.- 10․8% 2024 թ. - 12․2% 2026 թ.- 15․1% 2030թ․- 23․8% |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | ՆՄՄԿ որակի ապահովման համակարգի բաղադրիչների ներդնում՝ համապատասխան լիցենզավորման, ինստիտուցիոնալ հավաստագրման, ծրագրային հավատարմագրման, միջազգային ստանդարտներին և մշակված չափանիշներին |  |  | ՆՄՄԿՈՒ ոլորտում որակի ապահովման համակարգի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափանիշները սահմանող փաստաթղթերի փաթեթը մշակված է, այդ թվում՝ 2023 թ.- կատարվել են ուսումնասիրությունները, նախապատրաստական վերլուծություն, 2024թ.- մշակված է ՆՄՄԿՈՒ ոլորտում որակի ապահովման համակարգի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափանիշները սահմանող փաստաթղթերի փաթեթ, 2026-2030թթ.- գործարկված է ՆՄՄԿՈՒ ոլորտում որակի ապահովման համակարգի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափանիշները սահմանող փաստաթղթերի փաթեթ, 2030թ.- վերջնական թիրախ՝ գործարկված է ՆՄՄԿՈՒ ոլորտում որակի ապահովման համակարգի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափանիշները սահմանող փաստաթղթերի փաթեթ: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | ՆՄՄԿՈՒ բոլոր հաստատություններում ներդրված է որակի ապահովման համակարգ և իրականացվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթաց` 2023 թ.- 20% 2024 թ. - 31 % 2026 թ.- 54 % 2030թ․- 100 % |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | ՆՄՄԿ ուսումնական հաստատություններում ուսուցանվող կարգավորվող մասնագիտությունների մասնաբաժինը, որոնցով իրականացվել է ծրագրային հավատարմագրման գործընթացը, կազմում է՝ 2026թ․- 5 % 2030թ․- 30 % |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 1.1.5 |  | Արագ և ճկուն որակավորում ապահովող մեխանիզմների մշակում և գործարկում, այդ թվում՝ ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքում միկրորակավորումների ճանաչման միջոցով |  |  | Մշակված և գործարկված են արագ և ճկուն որակավորում ապահովող մեխանիզմներ, այդ թվում՝ ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքում միկրորակավորումների ճանաչման միջոցով՝ 2023թ.- օրենսդրական փոփոխությունները մշակված են, 2024թ.- օրենսդրական փոփոխությունները հաստատված են, մեխանիզմները մշակվում են, 2026թ. - մեխանիզմները հաստատված են և գործում են ըստ հաստատված փուլայնության և ժամանակացույցի, 2030թ․- մեխանիզմներն ամբողջությամբ գործում են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2. |  | Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում մասնագիտական զարգացման և վարձատրության փոխկապակցված համակարգերի ներդրում, մասնագետների համալրման ճկուն մեխանիզմների ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ՆՄՄԿ ոլորտի մանկավարժների պատրաստման/վերապատրաստման, ինչպես նաև ատեստավորման համակարգերի ներդրում՝ նպաստելով կարողությունների զարգացմանը և այն փոխկապակցելով աշխատանքի վարձատրության բարձրացմանը |  |  | Նոր ընթացակարգերն առկա են: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  |  | Վերապատրաստում անցած ՆՄՄԿ ոլորտի մանկավարժների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024 թ. - 5․8% 2026 թ.- 20․5% 2030թ․- 67․5 % |  |  |  |  | 2024-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Ատեստավորմանը մասնակցած մանկավարժների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024 թ. – 5․8% 2026 թ.- 20․5% 2030թ․ - 67․5 % |  |  |  |  | 2024-2030թթ․ 2024-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Ատեստավորում անցած և դրույքաչափի բարձրացում ունեցած մանկավարժների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024 թ. – 4․1% 2026 թ.- 14․4% 2030թ․ - 47․2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Տարակարգ ստացած և տարակարգի միջոցով հավելավճար ստացած մանկավարժների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2026թ․- 5․4% 2030թ․- 29․7% |  |  |  |  | 2026-2030թթ․ |
| 1.2.2 |  | Մասնավոր ոլորտի մասնագետներին գործնական դասավանդման գործընթացում ներգրավելու ճկուն մեխանիզմների ներդնում |  |  | Մեխանիզմների առկայություն և կիրառություն, մասնավոր ոլորտի մասնագետների ներգրավմամբ մոդուլներն առկա են, այդ թվում՝ 2023թ.- օրենսդրական փոփոխությունները հաստատված են, 2024թ.- մեխանիզմները մշակված են, 2026թ. - մեխանիզմները գործում են ըստ հաստատված փուլայնության և ժամանակացույցի, մոդուլների թիվը՝ 130, 2030թ.- մեխանիզմներն ամբողջությամբ գործում են, մոդուլների թիվը՝ 390։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| Նպատակ 2. Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության (ՆՄՄԿ) ընդլայնում և մատչելի, ներառական, անվտանգ միջավայրի զարգացում ու հասանելիության ապահովում բնակչության բոլոր խմբերի համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կառուցակարգի և տեղաբաշխման մոտեցումների մշակում և իրականացում՝ապահովելով հասանելի և ներառական մասնագիտական կրթական ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | ՆՄՄԿ ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա ՆՄՄԿ համակարգի բարեփոխված կառուցակարգիհայեցակարգի և բարեփոխմանը միտված գործողությունների ճանապարհային քարտեզի մշակում` ներառյալ ՆՄՄԿ հաստատությունների դասակարգում հանրապետական և տեղային նշանակության, ուսումնարանների և քոլեջների վերանայում՝ թողնելով միայն մեկ տիպի հաստատություն՝ քոլեջ |  |  | Ներդված է ՆՄՄԿ բարեփոխված նոր կառուցակարգ՝ 2023թ.- հաստատված է նոր բարեփոխված կառուցակարգի օրենսդրական հիմքը 2024թ.- մշակված են օրենսդրական հիմքերից բխող այլ իրավական կարգավորումները, վերլուծական հաշվետվությունը և բարեփոխմանը միտված գործողությունների ճանապարհային քարտեզը 2026-2030թթ.- առկա է ՆՄՄԿ բարեփոխված նոր կառուցակարգ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.2 |  | ՆՄՄԿ ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում համաձայն քարտեզագրման արդյունքների և որոշված առաջնահերթության՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սահմանված նորմերը |  |  | ՆՄՄԿ ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնց շենքային պայմանները բարելավված են, հասցված է՝ 2023թ.- 12.5 % 2024թ. - 14.4 % 2026թ.- 17.3 % 2030թ․- 30% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.3 |  | ՆՄՄԿ հաստատությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում և արդիականացում՝ համաձայն քարտեզագրման արդյունքների և որոշված առաջնահերթության |  |  | ՆՄՄԿ հաստատությունների մասնաբաժինը, որտեղ առկա է արդիականացված նյութատեխնիկական և/կամ ուսումնալաբորատոր բազա, հասցված է՝ 2023թ.- 4․2% 2024թ. - 10․4 % 2026թ.- 19․2 % 2030թ. - 100% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.4 |  | Հանրապետական նշանակության ՆՄՄԿ հաստատություններին անհրաժեշտ արդյունավետ գործառնության, այդ թվում՝ հանրակացարանային կամ կեցության պայմաններով ապահովում |  |  | Հանրապետական նշանակության ՆՄՄԿ հաստատությունների քանակ, որոնք ապահովված են արդյունավետ գործառնության համար անհրաժեշտ պայմաններով, հասցված է՝ 2026թ․- 1 2030թ. - 3 |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.1.5 |  | ՆՄՄԿ ոլորտի ռեսուրս-կենտրոնների ստեղծում |  |  | Մշակված գործունեության մեխանիզմների հիման վրա ձևավորված կրթական ցանցերի թիվը հասցված է՝ 2026թ․ - 2 2030թ. - 10 |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.1.6 |  | Մարզերում գործող ՆՄՄԿ հաստատությունների սովորողների և մանկավարժական աշխատողների տրանսպորտային փոխհատուցման գործիքակազմի ներդրում |  |  | Տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցման կարգի առկայություն։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  |  | Տրանսպորտային ծառայությունների համար մշակված չափանիշներին համապատասխանող փոխհատուցում ստացող սովորողների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2024-2030թթ․շարունակական՝ 100%: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Տրանսպորտային ծառայությունների համար մշակված չափանիշներին համապատասխանող՝ փոխհատուցում ստացող մանկավարժների մասնաբաժինը, հասցված է՝ 2024-2030թթ․շարունակական՝ 100%: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 2.1.7. |  | ՆՄՄԿ ոլորտում ներառական կրթության փորձնական ծրագրի մշակում և իրականացում, ՆՄՄԿ ոլորտում անցում համընդհանուր ներառականության |  |  | ՆՄՄԿ համակարգում համընդհանուր ներառականությունն ապահովող օրենսդրական դաշտը լրամշակված է, իրավական կարգավորումներն առկա են՝ 2023թ. - օրենսդրական կարգավորումները հաստատված են, 2024թ.- մշակվում են ենթաօրենսդրական կարգավորումները, 2026թ.- մշակված են իրավական կարգավորումները, 2030թ. - բարելավված են օրենսդրական և իրավական այլ կարգավորումները։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
|  |  |  |  |  | Ներառական կրթության փորձնական ծրագրի մշակում և իրականացում, |  |  |  |  | 2026թ․ |
|  |  |  |  |  | Հաստատությունների մասնաբաժինը, որտեղ առկա են ֆիզիկական միջավայրի մատչելիություն և խելամիտ հարմարեցումներ, հասցված է՝ 2026թ․ 12․5% 2030թ. - 100% |  |  |  |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.2. |  | Մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում ֆինանսավորման կարգի ներդրում, մասնավորի հետ համատեղ կառավարման և ձեռնարկատիրական գործունեության ընդլայնման գործիքակազմերի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | ՆՄՄԿ նոր ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունների և ձևերի ընդլայնման մեխանիզմների մշակում |  |  | Մշակված մեխանիզմների փաթեթի առկայություն |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
|  |  |  |  |  | Նոր մշակված մեխանիզմների հիման վրա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ՆՄՄԿ հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2026թ․ - 3.1 % է: 2030թ. - 21.9% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.2.2 |  | ՆՄՄԿ հաստատությունների՝ մասնավոր ոլորտի հետ համատեղ կառավարման ձևաչափերի ներդնում |  |  | Մասնավոր ոլորտի հետ համատեղ կառավարվող ՆՄՄԿ հաստատությունների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ․ - 1% 2024թ․ - 2․1% 2026թ․ - 5.2% 2030թ. - 10.4% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2.3 |  | Ֆինանսավորման, այդ թվում՝ պետական, տարբերակված քաղաքականության գործարկում հանրապետական նշանակության ՆՄՄԿ հաստատություններում |  |  | ՆՄՄԿ ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման կարգը մշակված և գործարկված է՝ 2023թ.- ֆինանսավորման կարգը մշակված է, 2024թ.- ֆինանսավորման կարգը փորձարկված և հաստատված է, 2026 թ. - ֆինանսավորման կարգը գործում է, 2030թ. - ֆինանսավորման կարգը գործում և շարունակաբար բարելավվում է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Հանրապետական նշանակության ՆՄՄԿ հաստատությունների քանակը, որոնք պատշաճ ֆինանսավորվում են՝ սահմանված գործառույթների իրականացման համար՝ 2026թ․ - 1 2030թ. - 3 |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
|  | ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական նպատակ – ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ ԿՈՒՆԵՆԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՃԱՆԱՉԵԼԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏԱ ՆՐԱՆ ԿԱՐՃ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՄ ՍԿՍԵԼ ՍԵՓԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍԸ Վերջնական արդյունք - - առնվազն չորս բուհ ընդգրկված կլինի միջազգային վարկանիշային աղյուսակների լավագույն 500-ի մեջ, - Բուհն ավարտելուց հետո, ըստ մասնագիտության, աշխատանքի կանցնեն շրջանավարտների 90%-ը, - ՀՀ-ում օտարերկրյա ուսանողների թիվը կրկնապատկվի։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Համընդհանուր ներառականսովորողակենտրոն կրթական միջավայրի ստեղծում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Բոլոր ուսումնական հաստատությունները կունենան եվրոպական չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Գործընթաց/ Գործողություն |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  | Կատարող / համակատարող |  | Ժամկետ |
| 1.1. |  | Կրթական ծրագրերի ապահովում և բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Մշակել որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) վերջնարդյունքներին համապատասխան որակավորումների ոլորտային շրջանակների (ՈՈՇ) համակարգ և, հաշվի առնելով «կանաչ կրթության» սկզբունքը, բուհերում՝ ըստ ՈՈՇ-ների վերջնարդյունքների, իրականացնել կրթական ծրագրերի արդիականացում։ |  |  | Մշակված ՈՈՇ-ների թիվը հասցված է՝ 2023 թ. - 29 2024 թ. - 36 2026 թ.- 50 2030թ․ - 60 |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | ՈԱՇ-ին և ՈՈՇ-ներինհամապատասխանեցված կրթական ծրագրերի մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023 թ. - առնվազն 10% 2024 թ. - առնվազն 30% 2026 թ.- առնվազն 50% 2030թ․- 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կրթական ծրագրերի մասնաբաժինը, որոնք վերանայվել են և ներառում են «կանաչ կրթության» սկզբունքը, հասցված է՝ 2023թ. - 0 2024թ.- առնվազն 5% 2026թ. - առնվազն 15% 2030թ․- առնվազն 25% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկի արդիականացում (այդ թվում՝ կարգավորվող և միջոլորտային մասնագիտություններ)՝ ձևավորելով մասնագիտական խորհուրդներ |  |  | ՀՀ բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի և դրանց համապատասխան շնորհվող որակավորումների ցանկերը վերանայված են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 1.1.3. |  | Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահավաստագրման գործընթացի իրականացում |  |  | Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահավաստագրման զեկույցը մշակված է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
| 1.1.4 |  | Պետական պատվերի ձևավորմանմիջնաժամկետ ու երկարաժամկետ պլանավորման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների սահմանում |  |  | Պետական պատվերի մեխանիզմները սահմանված են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Պետական համակարգի մարմիններ |  | 2024-2026թթ․ |
| 1.1.5 |  | Բուհերում ռազմական ամբիոններ ստեղծման հայեցակարգի մշակում |  |  | Բուհերում ռազմական ամբիոններ ստեղծման հայեցակարգը մշակված է: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն |  | 2024-2026թթ․ |
| 1.2. |  | Հասանելի և մատչելի ուսումնական հաստատությունների ու կրթական ծրագրերի ապահովում և բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Բուհերում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների համար անհրաժեշտ հարմարեցումներով խելամիտ միջավայրի ստեղծում՝ հաշվի առնելով օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը |  |  | Բուհերի մասնաբաժինը, որոնք ապահովված են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողների համար նվազագույն անհրաժեշտ ֆիզիկական միջավայրի խելամիտ հարմարեցումներով (թեքահարթակ, սանհանգույց, վերելակ, տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար նախատեսված գրականություն և այլն), հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 20% 2024թ.- առնվազն 25% 2026թ.- առնվազն 30% 2030թ.- առնվազն 50% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.2.2. |  | Ազգային փոքրամասնությունների համար բարձրագույն կրթության հասանելիության շարունակական ապահովում |  |  | Բարձրագույն կրթության համակարգում ազգային փոքրամասնությունների համար յուրաքանչյուր տարի հատկացված է առնվազն 7 նպատակային տեղ: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 1․2.3. |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռավար կրթություն իրականացնելու ենթակառուցվածքների ընդլայնում և արդիականացում՝ ներդնելով հեռավար կրթական ծառայություններ, էլեկտրոնային բաց պաշարներ, առցանց դասընթացներ՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց առանձնահատկությունները |  |  | Հեռավար կրթական ծառայությունները, էլեկտրոնային բաց պաշարները, առցանց դասընթացները ներդրված են՝ 2024թ.- առնվազն 2 % 2026թ.- առնվազն 5 % 2030թ.- առնվազն 15 % |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 1.2.4. |  | Բարձրագույն կրթություն ստանալու համար ֆինանսական աջակցության նոր մեխանիզմների մշակում և բազմազանեցում, այդ թվում՝ կրթաթոշակների տրամադրման մեխանիզմների էական լավարկման միջոցով |  |  | Ֆինանսական աջակցության նոր մեխանիզմները մշակված են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Ֆինանսական աջակցության նոր մեխանիզմները կիրառվում են։ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կրթաթոշակների տրամադրման նոր մեխանիզմը ՝ ուղղված նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հայագիտության ոլորտում սովորող օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև ԲՏՃՄ ուղղություններով սովորող սփյուռքահայերին, մշակված է։ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կրթաթոշակների տրամադրման նոր մեխանիզմները կիրառվում են։ |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Ակադեմիական կազմի շարունակական մասնագիտական զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Դասախոսի ուսումնագիտական բեռնվածության (պարտադիր հետազոտական բաղադրիչիներառմամբ), և աշխատանքի վարձատրության հաշվարկման համընդհանուր մեթոդաբանություն/նորմատիվի մշակում։ |  |  | Դասախոսի ուսումնագիտական բեռնվածության և աշխատանքի վարձատրության հաշվարկման համընդհանուր ուղեցույցը մշակված և ներդրված է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026թ․ |
| 1.3.2 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ակադեմիական կազմի պաշտոնների համալրման, մասնագիտական առաջխաղացման, ինչպես նաև ատեստավորման և վերապատրաստման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում ու ներդրում՝ սահմանելով հստակ պահանջներ և այն փոխկապակցելով աշխատանքի վարձատրության հետ, հրավիրյալ պրոֆեսորների ընդգրկում բուհերում՝ ներառելով նաև սփյուռքահայ գիտնականներին |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ակադեմիական կազմի պաշտոնների համալրման, մասնագիտական առաջխաղացման, ինչպես նաև ատեստավորման և վերապատրաստման արդյունավետ մեխանիզմները մշակված են՝ հաշվի առնելով բուհերի առանձնահատկությունները։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն |  | 2026թ․ |
|  |  |  |  |  | Հրավիրյալ դասախոսների մասնաբաժինը ընդհանուրի մեջ հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 1.5% 2024թ.- առնվազն 2.5% 2026թ.- առնվազն 3.5% 2030թ.- առնվազն 5.5%: |  |  |  |  | 2023-2030թթ․ |
| 1.3.3 |  | Միջազգային վարկանիշային պարբերականներում գիտական աստիճանի հավակնողների ու հետազոտողների աշխատանքների տպագրությունների խթանման համար խրախուսման մեխանիզմների մշակում և ներդրում |  |  | Խրախուսման մեխանիզմները մշակված և ներդրված են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026թ․ |
| Նպատակ 2․ Բարձրագույն կրթության արդյունավետության բարձրացում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Կստեղծվեն 100% պետական ֆինանսավորմամբ մինչև ութ բուհ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1․Կրթության կառավարման համակարգի բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գործունեության թափանցիկության և հրապարակայնության համար անհրաժեշտ մեխանիզմների և պահանջների սահմանում |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գործունեության թափանցիկության և հրապարակայնության համար անհրաժեշտ մեխանիզմները և պահանջները սահմանված են՝ ապահովելու հաստատության պատասխանատվությունը և հաշվետվողականությունը անմիջական շահառուների, պետության ու հասարակության առջև։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
| 2.1.2 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարիչների վերապատրաստման իրավական հենքի |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարիչների վերապատրաստման իրավական հենքն առկա է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026թ․ |
|  |  |  |  |  | Վերապատրաստում անցած բուհական կառավարիչների մասնաբաժինը հասցված է՝ 2026թ. - առնվազն 20% 2030թ. - 100% |  |  |  |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.1.3 |  | Բուհերի ֆինանսավորման արդիական բանաձևի մշակում և գործարկում |  |  | ֆինանսավորման բանաձևը մշակված է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Բուհերի մասնաբաժինը, որոնք ֆինանսավորվել են պետական բյուջեից նոր բանաձևի միջոցով, հասցված է՝ 2024թ.– առնվազն 10% 2026թ. - առնվազն 30% 2030թ.- առնվազն 50% |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առաջընթացը գնահատող կատարողականի արդյունքային ցուցանիշների (ԿԱՑ) համակարգի և դրանց արդյունքով ֆինանսավորման կշիռներ սահմանելու մեխանիզմի մշակում՝ ելնելով պետության ռազմավարական առաջնահերթություններից։ |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առաջընթացը գնահատող կատարողականի արդյունքային ցուցանիշների (ԿԱՑ) համակարգը մշակված է ։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  |  | ԿԱՑ-երի արդյունքով ֆինանսավորման կշիռներ սահմանելու մեխանիզմը ներդրված է։ |  |  |  |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.5 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթության կազմակերպման և կառավարման էլեկտրոնային հարթակի մշակում և ներդնում: |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնցում ներդրված է կրթության կազմակերպման և կառավարման էլեկտրոնային հարթակ, հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 56% 2024թ.- առնվազն 60% 2026թ.- առնվազն 65% 2030թ.- առնվազն 75% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.6. |  | Կրթության կառավարման տեղեկատվական հարթակի ամբողջականացում և գործարկում |  |  | ԿԿՏՀ ամբողջականացվածհարթակը գործում է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.1.7 |  | Բուհերում պետական աջակցությամբ անձեռնմխելի դրամագլուխներիձևավորում՝ որպես տվյալ մշակույթի ներդրման մեկնարկ։ |  |  | Անձեռնմխելի դրամագլուխներ ունեցող բուհերի մասնաբաժինը հասցված է՝ 2023թ.- 4% 2024թ.- առնվազն 10% 2026թ.- առնվազն 20% 2030թ.- առնվազն 30% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2. |  | Ցանցային կրթական համակարգերի ներդրում և ենթակառուցվածքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների(այդ թվում՝ գերատեսչական)խոշորացում՝ ըստ ուղղությունների (այդ թվում՝ գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ միավորում), հաշվի առնելով նաև մարզերի զարգացման ուղղությունները |  |  | Հայեցակարգը մշակված է: |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները խոշորացված են, գործող բուհերի թիվը՝ 2023թ.- 23 2024թ.- 23 2026թ.- 23 2030թ.- մինչև 8 |  |  |  |  | մինչև 2030 |
| 2.2.2 |  | Ակադեմիական քաղաքի ստեղծում՝ որպես որակյալ բարձրագույն կրթության և հետազոտության համար արդիական կրթական միջավայրի ապահովման կամպուսայինկլաստերների համախումբ: |  |  | Ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը մշակված է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023թ․ |
|  |  |  |  |  | Ակադեմիական քաղաքը ստեղծված է։ |  |  |  |  | 2030թ․ |
| 2.2.3 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համալրում որակյալ կրթության կազմակերպման և հասանելիության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով: |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք իրենց ենթակառուցվածքում ունեն հանրակացարան, հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 30% 2024թ.- առնվազն 35% 2026թ.- առնվազն 40% 2030թ.-առնվազն 50% |  |  | ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք իրենց ենթակառուցվածքում ունեն սպորտային համալիր, հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 45% 2024թ.- առնվազն 50% 2026թ.- առնվազն 60% 2030թ.- առնվազն 80% |  |  | ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք իրենց ենթակառուցվածքում ունեն ճաշարան, հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 35% 2024թ.- առնվազն 40% 2026թ.- առնվազն 50% 2030թ.- առնվազն 80% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք իրենց ենթակառուցվածքում ունեն ուսանողների, այդ թվում՝ օտարերկրյա, սոցիալականացման հաբ, հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 10% 2024թ.- առնվազն 15% 2026թ.- առնվազն 20% 2030թ.- առնվազն 35% |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնաբաժինը, որոնք իրենց ենթակառուցվածքում ունեն գրադարան, հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 52% 2024թ.- առնվազն 55% 2026թ.- առնվազն 60% 2030թ.- առվազն 65% |  |  | ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ |  | 2023-2030թթ․ |
| 2.2.4 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (այդ թվում՝ գիտակրթական կազմակերպությունների հետ համատեղ օգտագործման) լաբորատոր և նորարարական ենթակառուցվածքների ու միջբուհական, միջառարկայական փորձարարական թեմատիկ լաբորատորիաների և գիտակրթական ամբիոնների արդիականացում ու համալրում: |  |  | Նոր ստեղծված լաբորատոր ենթակառուցվածքների թիվը հասցված է՝ 2023թ.- առնվազն 2 2024թ.- առնվազն 8 2026թ.- առնվազն 25 2030թ.- առնվազն 75 |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, գիտակրթական կազմակերպությունների հետ համատեղ օգտագործման, նոր ստեղծված հետազոտական լաբորատորիաների, նորարարական ենթակառուցվածքների և գիտակրթական ամբիոնների թիվը հասցված է՝ 2024թ.- 1 2026թ.- 2 2030թ.- 5 |  |  |  |  | 2024-2030թթ․ |
| 2.2.5 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունների ու ձևերի ընդլայնում (այդ թվում՝ մասնավոր հատվածի հետ համատեղ)՝ խթանելով նորարարական ստարտափ և ձեռնարկատիրական ինկուբատոր էկոհամակարգերի ստեղծումը բուհերում և դրանց հետագա առևտրայնացումը |  |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ձեռնարկատիրական գործունեության և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության համար մեխանիզմը ստեղծված է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 2.3. |  | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բարձրագույն կրթության որակի բարելավման միասնական չափանիշների մշակում և ներդնում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Որակի վերահսկողության գործիքակազմի՝ ստանդարտի (լիցենզավորման, նախահավատարմագրման, հավատարմագրման նոր չափանիշներ) մշակում և ներդրում. |  |  | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան բուհերի լիցենզավորման, նախահավատարմագրման, հավատարմագրման միասնական ազգային չափանիշները առկա են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
| 2.3.2 |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մրցունակ կրթական ծրագրերի մշակման, ներդրման և մշտադիտարկման միասնական սկզբունքների և չափանիշների վերանայում |  |  | Կրթական ծրագրերի մշակման և ներդրման միասնական սկզբունքներն ու չափանիշները մշակված և ներդրված են ։ Մշակված է կիրառման ուղեցույցը։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
| 2.3.3 |  | Միկրոորակավորումների (micro-credentials) ներդրման իրավական հենքի, միկրոորակավորումների շնորհման լիցենզավորման և հավատարմագրման չափանիշների, ընթացակարգերի մշակում |  |  | Միկրոորակավորումների ներդրման իրավական հենքը մշակված է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026-2030թթ․ |
| 2.3.4 |  | Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի` ասպիրանտուրա, արդիականացում` անցում գիտական միաստիճան (PhD) համակարգի և դոկտորի որակավորման աստիճանի, գիտահետազոտական կրթության և գիտական աստիճանաշնորհման չափանիշների ու պայմանների հստակեցում՝ համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին, ասպիրանտուրային (բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակին) հատկացվող պետական ֆինանսավորման ավելացում։ |  |  | ՀՀ բարձրագույն կրթության՝ ասպիրանտուրայի (երրորդ մակարդակի) ուսումնառության կազմակերպումը (այդ թվում՝ ասպիրանտական թեզի համաղեկավարման հնարավորությամբ), կրթական ծրագրերի կառուցվածքն ու աստիճանաշնորհման գործընթացն առկա է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
|  |  |  |  |  | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան դոկտորի (PhD) որակավորման աստիճանին ներկայացված նոր պահանջները և աստիճնաշնորհման ընթացակարգը սահմանված են։ |  |  |  |  | 2024թ․ |
|  |  |  |  |  | Պետության կողմից ասպիրանտուրային (բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակին) հատկացված անվճար տեղերի թիվը հասցված է՝ 2023 թ. - առնվազն 210 2024 թ. - առնվազն 270 2026 թ.- առնվազն 340 2030 թ.- առնվազն 650 |  |  |  |  | 2023-2030թթ․ |
| Նպատակ 3․ Բարձրագույն կրթության միջազգայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3․1․ |  | Բարձրագույն կրթության ոլորտում ակադեմիական միջազգային շարժունության խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | ՀՀ ուսումնական հաստատություններ ընդունվող օտարերկրյա դիմորդներին ներկայացվող (ընդունելություն, տեղափոխություն, վերականգնում) պահանջներն ու ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի բարելավում |  |  | Օտարերկրյա դիմորդների ընդունելության վերանայված իրավական հենքն առկա է։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
| 3.1.2. |  | Օտարերկրյա ուսանողների համար ՀՀ բուհերի և ՀՀ-ում ուսումնառության վերաբերյալ տեղեկատվական միասնական հարթակի ձևավորում և ներդնում |  |  | Տեղեկատվության միասնական հարթակը ներդրված է, որի հասանելիությունը կապահովի նաև հասաանելիությունը դիվանագիտական խողովակների և միջազգային կառույցներում հայաստանյան ներկայացուցչությունների միջոցով։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 3.1.3 |  | Բարձրագույն կրթության բոլոր մակարդակներում օտար լեզվով դասավանդման հնարավորությունների ընդլայնում և հավասար հնարավորությունների ստեղծում ինչպես հայերեն, այնպես էլ օտար լեզվով դասավանդվող կրթական ծրագրերի համար |  |  | Իրավական հենքը ստեղծված է, որը կնպաստի օտար լեզուներով կրթության կազմակերպման հնարավորությունների ընդլայնմանը։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024-2030թթ․ |
| 3.1.4. |  | Բարձրագույն կրթության որակավորումների, կրեդիտներիփոխճանաչման մեխանիզմների բարելավում, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության որակավորումների, կրեդիտներիփոխճանաչման ապահովում |  |  | Ազգային և ինստիտուցիոնալ մակարդակներում ճանաչման ընթացակարգերն առկա են։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2024թ․ |
| 3.1.5 |  | Երկու և ավելի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների(այդ թվում՝ օտարերկրյա) կողմից կրթական ծրագրերի համատեղ մշակում և իրականացում |  |  | Առնվազն երկու բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից իրականացվում է համատեղ կրթական ծրագիր։ |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2026թ․ |
| ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական նպատակ - ՍՏԵՂԾԵԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԵՎ ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ Վերջնական արդյունք -Ապահովված է ոչ ֆորմալ կրթության բարձր որակը, յուրաքանչյուրի համար ստեղծված են բազմազան հնարավորություններ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի միջոցով նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, որակավորումը բարձրացնելու և անհատի ուսումնառության անձնական և մասնագիտական կարիքները բավարարելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքների ճանաչման մեխանիզմների ներդրում, մեծահասակների և երիտասարդների ցկյանս ուսումնառության և մարդկային կապիտալի շարունակական զարգացման միջավայրի ու պայմանների ապահովում Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Կստեղծվի ոչ ֆորմալ կրթության ռեսուրսների և արդյունքների ազգային բազա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Գործընթաց/ Գործողություն |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  | Կատարող/ համակատարող |  | Ժամկետ |
| 1․1․ |  | Ոչ ֆորմալ կրթության զարգացման գործիքակազմերի ներդրում՝ ներառյալ օրենսդրական կարգավորումները, հանրային իրազեկումը, ծառայությունների դաշտի զարգացումն ու որակի ապահովման և ճանաչման մեխանիզմների գործարկումը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․1․1 |  | ՀՀ կրթությանն առնչվող հիմնական օրենքներում ու ենթաօրենսդրական ակտերում երիտասարդության և մեծահասակների կրթության ուսումնառությանն ու կրթության ոլորտին առնչվող տերմինաբանության (ԼՇԿ, ՄՈՒԿ, ցկյանս և այլն) համապատասխանեցում միջազգայնորեն ընդունված, համաձայնեցված սահմանումներին և ստանդարտներին (օր. ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ՄԱԿ) վերլուծություն և առաջարկներ: |  | Ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտին առնչվող տերմինաբանությունըհամապատասխանեցված է միջազգայնորեն ընդունված տերմինաբանությանը: |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2024թ․ |
| 1.1.2 |  | Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալկրթությանն առնչվող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում և գործարկում: |  | Ոչ ֆորմալ կրթության և ինֆորմալ ուսումնառության արդյունքների գնահատման և ճանաչման գործընթացն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերը մշակված են: |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2023թ․ |
| 1.1.3 |  | Ոչ ֆորմալ, այդ թվում՝ արտադպրոցական, կրթության դերակատարների, ծառայություններ տրամադրողների հաշվեգրման, նրանց կողմից իրականացվող, այդ թվում զինվորական ծառայության ընթացքում կրթական և վարժանքային ծրագրերի երաշխավորման և հավաստագրմանհամակարգերի, կրեդիտների շնորհման և արդյունքների ճանաչման, որակի ապահովման մեխանիզմների մշակում ու փորձարկում (պիլոտավորում) |  | Ոչ ֆորմալ կրթության որակի ապահովման մեխանիզմները հասցված են 100%-ի։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2023-2026թթ․ |
| 1.1.4 |  | Ոչ ֆորմալ կրթության վիճակագրական քանակական և որակական տվյալների հավաքագրման իրավական հենքի ու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների (ներառյալ՝ գործիքակազմի, այդ թվում՝ ազգային ռեեստրի) մշակում և ներդրում |  | Վիճակագրական տվյալներ հավաքագրելու իրավական հենքը հաստատված է։ |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Գործընկեր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | 2023թ․ |
| 1.1.5 |  | Ոչ ֆորմալ կրթության (ներառյալ՝ երիտասարդների ու մեծահասակների ուսումնառության և կրթության) իրազեկվածության բարձրացում հասարակության շրջանում ոլորտի ջատագովության, հանրային արշավների իրականացման միջոցով |  | Պարբերական իրականացված են հանրային արշավներ՝ 2023թ. - 2 2024թ․ - 3 2026թ. - 5 |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ |
| ՍՓՅՈՒՌՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական նպատակ – ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ՈՒ ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՈՒՄ Վերջնական արդյունք – Աշխարհասփյուռ հայությունը կունենա ընդլայնված հնարավորություն հայեցի կրթության ստանալու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 1. Նպաստել հայոց լեզվի տարածմանը, հայկական մշակույթի հանրահռչակմանը օտար երկրներում, ներդնել Սփյուռքում կրթության զարգացմանը նպաստող մեխանիզմներ Վերջնական թիրախ (2030թ.) – Աշխարհի 23 համալսարաններում առկա է հայկական կրթական բաղադրիչը՝ Հայաստանի ֆինանսավորմամբ, գործում է սփյուռքի մանկավարժների վերապատրաստման և խրախուսման արդյունավետ համակարգ, շուրջ 25 երկրի հայ երիտասարդները ակտիվ ներգրավված են Հայաստանի կրթական միջոցառումներում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Գործընթաց/ Գործողություն |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/ համակատարող |  | Ժամկետ |
| 1.1 |  | Հայաստանի Հանրապետության աջակցությամբ օտար պետություններում հայագիտության զարգացման շարունակականության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Օտարերկրյա համալսարաններում և հայագիտական կենտրոններում հայոց լեզվի, հայ գրականության և հայագիտական այլ առարկաների դասավանդման խթանում | Դասավանդում իրականացնող համալսարանների թիվը հասցված է՝ 2023թ.- 13 2024թ. - 15 2026թ. - 17 2030թ․- 23 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030թթ․ |
|  |  |  | Հետազոտական աշխատանքների թիվը հասցված է՝ 2023թ. - 5 2024թ.- 6 2026թ. - 7 2030թ․ - 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների համալսարաններում հայագիտական միջազգային գիտաժողովների և կրթամշակութային միջոցառումներիկազմակերպում | Միջոցառումների տարեկան թիվը հասցված է՝ 2023թ. - 2 2024թ. - 3 2026թ. - 4 2030թ․- 8 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030թթ․ |
| 1.1.3 |  | Օտարերկրյա համալսարանների ներգրավմամբ հայագիտական ցանցի ձևավորում | Հայագիտական ցանցն առկա է: |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2026թ․ |
| 1․2 |  | Սփյուռքի հայկական կրթօջախների կարողությունների հզորացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Սփյուռքի կրթօջախների տվյալների բազայի համակարգի ստեղծում և կառավարում | Տվյալների բազայի կառավարման համակարգը առկա է։ |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | 2024թ․ |
|  |  |  | Տվյալների բազայի համակարգում գրանցված կրթօջախների թիվը հասցված է՝ 2024թ. - 100 2026թ․ - 140 2030թ․ - 220 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030թթ․ |
| 1․2.2 |  | Հայաստանում մանկավարժական, մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված առկա և հեռավարվերապատրաստումների կազմակերպում | Դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների տարեկան թվաքանակը հասցված է՝ 2023թ․- 60 2024թ. - 80 2026թ.- 120 2030թ․ -200 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030թթ․ |
| 1.2.3. |  | Սփյուռքի կրթօջախներում վերապատրաստումների կազմակերպում՝ Հայաստանից մասնագետների գործուղման միջոցով | Գործուղված մասնագետների թվաքանակը՝ 2024թ.- 2 2026թ.- 5 2030թ. - 5 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030թթ․ |
| 1․2.4 |  | Սփյուռքի ուսուցիչների աշխատանքային որակի չափորոշիչների ստեղծում և դրանց համապատասխան որակի բարձրացման խթանման մեխանիզմների ներդրում | Մեխանիզմները գործում են։ |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | 2030թ․ |
| 1.3. |  | Համահայկական դպրոցական և երիտասարդական կրթական միջոցառումների կազմակերպում Հայաստանում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Համահայկական օլիմպիադաների կազմակերպում | Օլիմպիադային մասնակցող երկրների թիվը հասցված է՝ 2023թ - 7 2024թ․- 8 2026թ․- 10 2030թ․- 14 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030թթ․ |
| 1․3․2 |  | Համահայկական մանկապատանեկան գեղագիտական դաստիարակության միջոցառումների կազմակերպում | Սփյուռքի մասնակից երկրների թիվը հասցված է՝ 2023թ․- 18 2024թ․- 19 2026թ․- 21 2030թ․- 25 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030թթ․ |
| 1.4. |  | Սփյուռքի կրթօջախների կարիքներին համապատասխան կրթական փաթեթների մշակում և տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Սփյուռքի կրթօջախներին դասագրքերի և այլ տեսակի ուսումնական ու մեթոդական գրականության տրամադրում | Բավարարված հայտերի թիվը՝ 2023թ. - 80 2024թ. - 110 2026թ.- 110 2030թ. - 110 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | 2023-2030թթ․ |
| 1.4.2. |  | Սփյուռքի կրթօջախների համար էլեկտրոնային պաշարների և հավելվածների ստեղծում ու դրանց տարածում | Ստեղծված նյութերի թիվը՝ 2024թ. - 2 2026թ. - 2 2030թ. - 2 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030թթ․ |
| 1.4.3 |  | Սփյուռքի կրթօջախների համար տարբերակված ուհասցեական դասագրքերի և այլ տեսակի ուսումնական ու մեթոդական նյութերի մշակում և դրանց տարածում | Մշակված նյութերի թիվը՝ 2024թ. - 1 2026թ. - 1 2030թ. - 1 |  |  |  |  |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030թթ․ |