ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 14-ի N 1065-Ն որոշման Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը (այսուհետ՝ ԱԻՆ)  հատկացվել է 328,672.7 հազար դրամ՝ թվով 10 հրշեջ փրկարարական ջոկատների (այսուհետ՝ ՀՓՋ)  և ԱԻՆ վարչական համալիրի երկրորդ մասնաշենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգման համար: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  մշակման ծառայությունների  արժեքը հաշվարկվել է շինարարական  աշխատանքների  խոշորացված հաշվարկով, սակայն փորձաքննություն անցած  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով  կազմված  գումարները գերազանցում են նախնական հաշվարկով և Կառավարության որոշմամբ հատկացված գումարների չափը (Պայմանագրերը կցվում են):  Տարբերությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ փաստաթղթերի մշակման ընթացքում կատարված հետազոտությունների, այդ թվում, սեյսմիկ  հետազոտության արդյունքում տրամադրված եզրակացությունների, պարզվել է, որ թվով 7 ՀՓՋ-ների կապիտալ հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ամրացման աշխատանքներ, որը ի հայտ է եկել նախագծման աշխատանքների ընթացքում:

Հիմք ընդունելով ԱԻՆ «ՍՊՏԾ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 09.09.2022թ. թիվ Ն/07.1/40941-2022 գրությամբ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Մարտունու, Շիրակի մարզի Ամասիայի ՀՓՋ-ների շենքերի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ ներկայացված մասնագիտական եզրակացությունները, Ամասիայի և Մարտունու ՀՓՋ-ների համար կազմվել է նոր կառուցվող շենքերի նախագծեր, իսկ Սևանի ՀՓՋ-ի  քանդման և նոր շենքի կառուցման աշխատանքները  անհնար է քանի որ շենքում կան այլ սեփականատերեր:

ԱԻՆ վարչական համալիրի երկրորդ մասնաշենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգման նախագծման աշխատանքների ընթացքում նախագծող կազմակերպության կողմից տանիքի ուսումնասիրության արդյունքում՝ հաշվի առնելով տանիքի առանձնահատկություններն ու նորմատիվային ակտերով ներկայացվող պահանջները, նախագծում ներառվել է ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում,  որի հետևանքով առաջացել է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն ԱԻՆ վարչական համալիրի 2-րդ մասնաշենքի  տանիքի վերանորոգման համար:

Պայմանագրերով աշխատանքների կատարման ժամկետը, ըստ հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի ու պայմանգրերի օրացույցային գրաֆիկի, սահմանվել է 60 օրացույցային օր, որը գերազանցել է 2022թ բյուջետային տարվա ավարտը, հետևաբար աշխատանքները ամբողջույամբ չեն ավարտվել, կատարողական ակտերը չեն ներկայացվել և վճարում չի իրականացվել (աշխատանքների այն մասը, որը կատարվել է և ներկայացվել են կատարողական ակտերը, ընդունվել են պատվիրատուի կողմից և իրականացվել են համապատասխան վճարումները): Արդյունքում վերոնշյալ աշխատանքների իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված գումարներից 182,7մլն դրամը 2022թ. բյուջետային տարվա ավարտին վերադարձվել է ՀՀ պետական բյուջե (Օրենքով սահմանված կարգով շրջանառվել է միջծրագրային վերաբաշխման և անվանացանկի փոփոխության վերաբերյալ Կառավարության որոշման նախագիծ և 21.12.2022թ. N 01/03/8897-2022 ելից գրությամբ  ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ, սակայն չի քննարկվել և վերադարձվել է թիվ 02/16.4/43234-2022 գրությամբ՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 15/06/2018թ. թիվ 706-Ն որոշմամբ հաստատված բյուջեների կատարման կարգի 84-րդ կետը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 23/12/2021թ. թիվ 2121-Ն որոշման 1-ին կետի 13-րդ ենթակետը): Կապալառուները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացնում են իրենց կողմից ստանձնած պարտավորությունները, շինարարական աշխատանքների մի մասը ավարտվել են և ներկայացվել են ավարտական կատարողական ակտեր, մնացած մասը գրեթե գտնվում են ավարտման փուլում և անհրաժեշտ է իրականացնել ստանձնած պարտավորությունների վճարումը:

Վանաձորի թիվ 1 ՀՓՋ-ի շինարարական աշխատանքների ընթացքում, քանդման աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ բացի ծեփամածիկով հարդարման աշխատանքներից, անհարժեշտ է իրականացնել գաջով լավորակ հարթեցում, ինչը հնարավոր չէր նախագծով նախատեսել: Երևանի թիվ 2 ՀՓՋ-ի միջհարկային ծածկը փայտե ծածկ է, ուստի քանդման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել ամրանավորման բետոնավորման աշխատանքներ, որը նույնպես հնարավոր չէր նախատեսել նախագծով:

Ելնելով վերը նշվածից՝ անհրաժեշտություն է առաջացել, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով, իրականացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մինչև 10% ծավալների ավելացում:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության կողմից իրականացվող աջակցության ծրագրի շրջանակներում, ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունը և ԱՄՆ դեսպանության պաշտպանական համագործակցության գրասենյակը՝ ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատարության մարդասիրական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ԱԻՆ ՓԾ Շիրակի մարզի Աշոցքի (Աշոցք, 3-րդ թաղամաս, 9-րդ փողոց, 2/1) հասցեում իրականացրել է հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի կառուցման աշխատանքներ: Միաժամանակ կոմունիկացիաների անցկացումը, ըատ պայմանավորվածության, իրականացվելու էր Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով:  Հարկ եմ համարում նշել, որ գազի մատակարարման 100 մետր մագիստրալային խողովակների կառուցման աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ հատկացվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022թ նոյեմբերի 24-ի թիվ 1817-Ն որոշմամբ 1 784,4 հազ. դրամ: Նույն որոշմամբ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել նաև գազի մատակարարման մագիստրալային խողովակների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և տեխնիկական պայմանների տրամադրման ծառայությունների համար: «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից նշված ծառայությունների իրականացման ժամանակ պարզ է դարձել, որ գազատար խողովակը պետք է անցնի մասնավոր սեփականություն հանդիսացող տարածքով, որի համար սեփականատերը համաձայնություն չի տվել և հրաժարվել է ստորագրել սերվիտուտի պայմանագիր, որի արդյունքում նախատեսված աշխատանքների ծավալը ավելացել է (մագիստրալային խողովակների երկարությունը՝  400 մետր)  և կազմել 6 178,9 հազ. դրամ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խնդիրը ուշ է ի հայտ եկել, ժամկետների սղությամբ պայմանավորված՝ հնարավոր չի եղել շրջանառել ՀՀ կառավարության որոշման նոր նախագիծ՝ անհրաժեշտ ֆինանսկան միջոցներ նախատեսելու նպատակով, իսկ հատկացված                    1 784,4 հազ. դրամ գումարը 2022թ. բյուջետային տարվա ավարտին վերադարձվել է ՀՀ պետական բյուջե: Միջազգային ծրագրի մեկնարկի խափանումից խուսափելու նպատակով ձեռնարկվել են միջոցներ աշխատանքների իրականացման համար, որը սահմանված ժամկետում կատարվել է և  աշխատանքները ընդունվել են:

2.Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

Սույն նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից                 218 894.6 հազար դրամ հատկացնել Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը՝  Երևանի թիվ 2, թիվ 7, թիվ 9, թիվ 11 ՀՓՋ-ների, Վանաձորի, Տավուշի հրշեջ-փրկարարական ջոկատների  և Եղվարդի ՀՓՋ-ի ավտոկայանատեղի կապիտալ նորոգման, ինչպես նաև ԱԻՆ վարչական շենքի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների վճարումը իրականացնելու նպատակով:

3.Ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ  Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կկարողանա իրականացնել  ստանձնած պարտավորությունների վճարումը:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից:

5. Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը

Սույն նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման, գործող իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

6. Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների   բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների անհրաժեշտության մասին

Սույն ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում փոփոխություն չի առաջացնում

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ:

Նախագիծը չի բխում ռազմավարական ծրագրերից: