Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 23-ի N          - Լ  որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

| NN ը/կ | Գործողություն | Առաջնահեր-թության աստիճան Բ) Բարձր Մ) Միջին Ց) Ցածր | Ակնկալվող արդյունքը | Ցուցանիշը | Վերջնաժամ-կետը | Պատասխանատու կառույցը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ինստիտուցիոնալ դաշտ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Սանիտարիայի և բուսասանիտարիայի աշխատանքային նոր խմբի ձևավորում | Բարձր | Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ վարչապետի 2011 թ. հուլիսի 26-ի N 711-Ա որոշումը և ստեղծել աշխատանքային նոր խումբ, որը կհամակարգի և կապահովի սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների մասնագետների համագործակցությունը | ՀՀ վարչապետի որոշում՝ սանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ոլորտի աշխատանքային նոր խմբի ստեղծման վերաբերյալ | 2023 թ. ապրիլի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.2. | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի գործող ինստիտուցիոնալ կառույցների գործունեության բարելավում, նոր կարողությունների զարգացում` ԵԱՏՄ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան, որի արդյունքում կհստակեցվեն պետական կառավարման համակարգի մարմինների, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային և այլ կազմակերպություն-ների գործառույթները | Բարձր | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի գործող ինստիտուցիոնալ կառույցների գործունեության վերանայում, հստակ գործառույթների սահմանում | Գործառույթների հստակ սահմանում, միջազգային չափանիշներին համապատասխան կարողություններով զարգացած ինստիտուցիոնալ կառույցների առկայություն | 2023 թ. հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.3. | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում արագ արձագանքման համակարգի ներդրում | Բարձր | Սննդամթերքի անվտանգության տեսանկյունից քաղաքացիների կյանքին, առողջությանն սպառնացող վտանգը կանխելու նպատակով արագ արձագանքման միջոցառումների մշակում և հաստատում | Արագ արձագանքման միջոցառումների կարգի մշակում և հաստատում | 2023 թ. հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2. | Օրենսդրության կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ազգային օրենսդրությունն ԵԱՏՄ և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրության վերանայում, իրավական ակտերում սահմանված կարգով փոփոխությունների և լրացումների կատարում, ինչպես նաև մի շարք նոր օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում | Բարձր | Ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը և նվազեցնել սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունները | ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում ԵԱՏՄ և միջազգային չափանիշներին | 2023-2028 թթ. շարունակական | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3. | Ախտորոշման կարողություններ և լաբորատոր գործունեություն |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Լաբորատորիաների ցանցի ստեղծման մեխանիզմների մշակում և անհրաժեշտ մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսների հստակ հատկորոշում՝ 1. Ներկա իրավիճակի, այդ թվում` մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսների գնահատում, 2. Բացերի գնահատում, կարիքների վերլուծություն, 3. Կարողությունների հզորացմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում և ներկայացում | Բարձր | Լաբորատոր կարողությունների հզորացում և աշխատանքի որակի բարելավում | Լաբորատորիաների ցանց ստեղծելու համար կարիքների բացահայտում և մեխանիզմների մշակում | 2023 թ. դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.2. | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի նշանակում | Բարձր | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռեֆերենս լաբորատորիայի/լաբորատո-րիանների նշանակում | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռեֆերենս լաբորատորիայի/լաբորա-տորիաների առկայություն | 2024 թ. մարտի երրորդ տասնօրյակ | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.3. | Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվան- դությունների, մասնավորապես, Կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության /ԿԱՀԿ/ կողմից պարտադիր ծանուցման ենթակա հիվանդությունների ախտորոշման և մշտադիտարկման մասով ռեֆերենս լաբորատորիայի նշանակում | Բարձր | Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների ախտորոշման համապատասխանու-թյունը ԿԱՀԿ-ի պահանջներին | Անասնաբուժության ոլորտի ռեֆերենս լաբորատորիայի առկայություն | 2024 թ. հունիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4. | Ռիսկի գնահատում |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների ռիսկերի գնահատման գիտական կենտրոնների նշանակում | Բարձր | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի վերլուծություն և դրանց հիման վրա որոշումների կայացում | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ռիսկերի գնահատման գիտական կենտրոնների առկայություն | 2024 թ. հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4.2. | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառում ռիսկի գնահատման տարեկան գործողությունների ծրագրի մշակում | Միջին | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառում առաջնային խնդիրների սահմանում | Տարեկան ծրագրի մշակում | 2025-2028 թթ. շարունակական | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4.3. | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառում գնահատված ռիսկերի արդյունքների տրամադրման կարգի մշակում և արդյունքների տրամադրում | Բարձր | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառում գնահատված ռիսկերի թիրախային կառավարում | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառում գնահատված ռիսկերի արդյունքների տրամադրման կարգ, արդյունքների տրամադրում | 2026-2028 թթ. շարունակական | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5. | Սննդի անվտանգություն՝ համապատասխանությունը միջազգային չափանիշներին |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ՎՎՀԿԿ սկզբունքների հիման վրա համակարգի ներդրման թույլտվության կամ մերժման ընթացակարգի ընդունում | Բարձր | Ընթացակարգերի մշակում | ՎՎՀԿԿ սկզբունքների հիման վրա համակարգի ներդրման թույլտվության կամ մերժման ընթացակարգի ընդունում | 2023 թ. նոյեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5.2. | ՎՎՀԿԿ սկզբունքների հիման վրա համակարգի ներդրման ուղեցույցերի մշակում և ընդունում ըստ ոլորտերի՝ սննդի ամբողջ շղթայով հետագծելիության ապահովման նպատակով | Բարձր | ՎՎՀԿԿ սկզբունքների հիման վրա համակարգի ներդրման ուղեցույցերի մշակում և ընդունում | ՎՎՀԿԿ սկզբունքների հիման վրա համակարգի ներդրման ուղեցույցեր | 2024 թ. դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5.3. | ISO 22000 և Global GAP համակարգի ներդրման օժանդակման ծրագրերի մշակում | Ցածր | Աջակցության տրամադրման ծրագրի մշակում և հաստատում | ISO 22000 և Global GAP համակարգի ներդրման օժանդակման ծրագիր | 2028 թ. հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5.4. | Սննդամթերքի անվտանգության ներդրված համակարգեր ունեցող սերտիֆիկացված արտադրողների տվյալների բազայի ստեղծում | Ցածր | Սերտիֆիկացման մարմիններից ու արտադրողներից տեղեկատվության հավաքագրում ու տվյալների բազայի ստեղծում | Սերտիֆիկացված արտադրողների տվյալների բազա | 2028 թ. սեպտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 6. | Կրթական և հետազոտական շարունակական ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի մասնագետների կրթության և վերապատրաստման դասընթացների շարունակական բարելավում | Միջին | Կրթական և վերապատրաստման դասընթացների մշակում | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի մասնագետների կրթության և վերապատրաստման շարունակական բարելավում | 2023-2028 թթ. շարունակական | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 6.2. | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի առկա իրավիճակի գնահատման և ոլորտի բարելավմանն ուղղված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) և պետական նպատակային մրցութային ծրագրերի իրականացման համար առաջարկությունների ներկայացում | Միջին | Ոլորտի խնդիրների լուծմանն ուղղված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) և պետական նպատակային մրցութային ծրագրերի իրականացման համար առաջարկությունների ներկայացում | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի բարելավում | 2023-2028 թթ. շարունակական | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ											Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ