Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

-ի N –Լ որոշման

Դեղագործական արդյունաբերության զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր

| N | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը | Կատարման պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և չափը | Միջոցառման արդյունք | Միջոցառման իրականացումից ակնկալվող արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Օրենսդրության բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի ընդունում | Չգրանցված դեղերի ներմուծման կարգավորումների սահմանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2023թ. 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում։ | Օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում օրենսդրական ընթացակարգերի գործնական կիրառության արդյունավետության բարելավում։ |
| 2) | Հարկադիր լիցենզավորման մեխանիզմների փոփոխություն. «Արտոնագրերի մասին» օրենքում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի ընդունում | Հարկադիր լիցենզավորման իրավական հիմքերի բարելավում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2024թ. 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում։ | Օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում օրենսդրական ընթացակարգերի գործնական կիրառության արդյունավետության բարելավում։ |
| - Համապատասխան մասնագիտական կադրերի ապահովում, դեղագործական արդյունաբերության մեջ աշխատանքի արտադրողականության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դեղագործության ոլորտում բուհական ծրագրերի շարունակական արդիականացում, դեղագործական հմտությունների զարգացման ծրագրի մշակում և իրականացում | Բուհական ծրագրերի համապատասխանությունը շուկայի պահանջներին, գործնական հմտությունների զարգացում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Արֆարմա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ), մասնավոր հատված | 2024-2027թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ։ | Բուհ - մասնավոր հատված համագործակցության հուշագրերի կնքում, գործնական հմտությունների զարգացման ծրագրի առկայություն | Տարեկան մոտ 30 սկսնակ մասնագետի առկայություն։ |
| 2) | Կադրերի մասնագիտական վերապատրաստում | Որակյալ աշխատուժի առկայություն | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, «Արֆարմա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2024-2027թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և մասնավոր հատվածի համաֆինանսավորում, պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ։ | Վերապատրաստման կուրսերի իրականացում նպատակով պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան մոտ 60 վերապատրաստված մասնագետի առկայություն։ |
| 3) | Տեխնոլոգիական վերազինման խթանման գործիքի ներդրում, մասնավորապես տեխնոլոգիաների և սարքավորումների ձեռքբերման համաֆինանսավորում | Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024-2027թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մասնավոր հատված։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան առնվազն մոտ 1 մլրդ դրամի ժամանակակից սարքավորման ներդնում։ |
| - Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում ԵԱՏՄ գրանցումների փորձաքննությունների վճարների սուբսիդավորում 50% | Գրանցման ծախսերի նվազեցում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 60 մլն ՀՀ դրամ։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տեղական ընկերությունները ԵԱՏՄ ընթացակարգով տարեկան կգրանցեն մոտ 45-50 անուն դեղ: |
| 2) | Ռազմավարական նշանակություն ունեցող դեղորայքի գրանցման փորձաքննության վճարների սուբսիդավորում 50%. | Գրանցման ծախսերի նվազեցում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորումը ներառված է սույն հավելվածի 3-րդ բաժնի 1-ին և 3-րդ մասերի ֆինանսավորման գումարի մեջ։ | Միջոցառման արդյունքը ներառված է սույն հավելվածի 3-րդ բաժնի 1-ին և 3-րդ մասերում։ | ԵԱՏՄ ընթացակարգով տարեկան կգրանցվեն մոտ 45-50 անուն դեղ, ՀՀ-ում կիրառվող մոտ 60 անուն դեղ, դրանց շարքում կլինեն դեղեր, որոնք կհանդիսանան նաև ռազմավարական նշանակության։ |
| 3) | Միայն Հայաստանում կիրառման ենթակա դեղամիջոցների գրանցման փորձաքննության վճարների սուբսիդավորում 50%. | Գրանցման ծախսերի նվազեցում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 35 մլն ՀՀ դրամ: | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տեղական ընկերությունները տարեկան կգրանցեն ՀՀ-ում կիրառվող՝ մոտ 60 անուն դեղ։ |
| - Ոլորտի ճանաչելիության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆորումներին, ցուցահանդեսներին ընկերությունների մասնակցության ծախսերի 50%-ի համաֆինանսավորում. | Դեղագործական արտադրանքի առաջմղում արտաքին շուկաներում։ Տարեկան առնվազն չորս ցուցահանդեսի մասնակցության ապահովում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 25 մլն ՀՀ դրամ: | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան 2 ֆորումի կամ ցուցահանդեսի մասնակցություն։ |
| 2) | Տեղական արտադրության դեղերի ներկայացման հեռուստահաղորդաշարի պատրաստում և հեռարձակման ապահովում | Հայաստանի բնակչության մոտ տեղական արտադրության դեղերի մասին իրազեկվածության բարձրացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024-2027թթ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Ֆինանսավորում տարեկան մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ: | Հաղորդաշարի պատրաստում և ամիսը առնվազն մեկ անգամ հեռարձակում | Ընկերությունների մասին պատմող մոտ 8 ճանաչողական հաղորդաշարի հեռարձակում։ |
| - Արտահանման շուկայի ընդլայնում և դիվերսիֆիկացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արտերկրում հայկական արտադրության դեղերի գրանցման ծախսերի 50%-ի համաֆինանսավորում | Գրանցման ծախսերի նվազեցում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 25 մլն ՀՀ դրամ: | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Արտահանման ենթակա (ԵԱՏՄ շուկայից զատ) 10-20 անուն դեղ՝ կախված արտահանվող երկրում գրանցման արժեքից։ |
| - Տեղական հումքային բազայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Դեղերի արտադրության համար տեղական հումքի արտադրության կազմակերպման համար ներդրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ն աջակցության տրամադրման գործիքի մշակում և ներդնում | Տեղական արժեշղթայի երկարացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Աջակցության գործիքի ներդրում |
| - Միջազգային համագործակցության ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի Դեղագործական տեսչության համագործակցության սխեմային (PIC/S) անդամակցության ապահովում | Միջազգային համագործակցության ընդլայնում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2024-2027թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 5 մլն ՀՀ դրամ։ | Ոլորտի զարգացման խթանում, միջազգային շուկայում վարկանիշի բարձրացում | ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի Դեղագործական տեսչության համագործակցության սխեմային (PIC/S) անդամակցություն։ |
| - ՀՀ-ում կլինիկական և կենսահամարժեքության հետազոտությունների իրականացման համաֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կլինիկական հետազոտությունների իրականացման 50%-ի համաֆինանսավորում | Նոր դեղերի ներդրման ծախսերի նվազեցում և արտադրության խթանում։ Տարեկան առնվազն երկու հետազոտության իրականացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մասնավոր հատված։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | 2 կլինիկական հետազոտության իրականացում։ |
| 2) | Կենսահամարժեքության հետազոտությունների իրականացման 50%-ի համաֆինանսավորում | Վերարտադրված դեղերի արտադրության ծախսերի նվազեցում, արտադրատեսականու ընդլայնում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2023թ. 4-րդ եռամսյակ; 2024-2027թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մասնավոր հատված։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 150 մլն ՀՀ դրամ: | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան 5 կենսահամարժեքության հետազոտության իրականացում։ |
| - Աջակցություն դեղագործության ոլորտի ենթակառուցվածքների ստեղծմանը |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Նախակլինիկական հետազոտությունների կլաստերի/կենտրոնի ստեղծում | Գիտական հետազոտությունների և տեղական արտադրության խթանում; որակյալ աշխատուժի առկայություն; միջազգային համագործակցության ընդլայնում։ Նոր դեղերի ներդրման ծախսերի նվազեցում և արտադրության խթանում. Տարեկան առնվազն հինգ հետազոտության իրականացում։ | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024-2027 | ՀՀ պետ. բյուջե ֆինանսավորում 600 մլն ՀՀ դրամ։ | Կենտրոնի առկայություն | Նախակլինիկական հետազոտությունների կլաստերի/կենտրոնի առկայություն։ |
| 2) | Բիոտեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծում։ | Գիտական հետազոտությունների և տեղական արտադրության խթանում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024 թ. կենտրոնի ստեղծման ծրագրի մշակում 2025-2027թթ. իրագործում | ՀՀ պետական գույքի տրամադրում; պետական ֆինանսավորումը կարտացոլվի բիոտեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծման ծրագրում։ | ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացած ծրագրի առկայություն և իրագործում | Բիոտեխնոլոգիական կենտրոնի առկայութուն |