Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 19.05.2023թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | N 01/9-1/9911-2023 |
| Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի մի շարք միջոցառումների գծով կատարել վերաբաշխումներ, մասնավորապես. - Հաշվի առնելով կապալառուի պայմանագրի ավարտման ժամկետը և մնացորդային գումարները (15 մլն Եվրո, որը համարժեք է շուրջ 6,6 մլրդ դրամի), 1049 ծրագրի 21009 միջոցառմանը չորրորդ եռամսյակում նախատեսվում է ավելացնել 3,800.0 մլն դրամ (3,000.0 մլն դրամը վարկային, 800.0 մլն դրամը՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին), իսկ 21007 միջոցառմանը՝ 345.0 մլն դրամ: 2. Թալին-Լանջիկ շուրջ 18.7կմ ճանապարհահատվածի հետերաշխիքային սպասարկման (թերությունների համար պատասխանատվության) գումարի 2-րդ մասի վճարումն իրականացնելու համար 1049 ծրագրի 21011 միջոցառմանը առաջին կիսամյակում նախատեսվում է ավելացնել 230.0 մլն դրամ վարկային միջոցներ: 3. 1049 ծրագրի 21004 միջոցառմանը նախատեսվում է ավելացնել 1,670.5 մլն դրամ, որից ինն ամսում 1,435.0 մլն դրամը՝ գործող պայմանագրերի վճարման, իսկ 235.4 մլն դրամը (չորրորդ եռամսյակում)՝ Դիլիջանի և Պուշկինի թունելների վերականգնման մանրամասն նախագծերի պատրաստման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման համար, որի պայմանագիրը գտնվում է կնքման փուլում: Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ առաջարկվող վերաբաշխումների շրջանակներում 21009 և 21004 միջոցառումների գծով ավելացումները հիմնականում նախատեսվում են երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում: Հետևաբար անհասկանալի է ներկա ժամանակահատվածում վերջիններիս իրականացումը և առաջարկում ենք նշված վերաբաշխումներին անդրադառնալ համապատասխան կատարողականների և արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի պարագայում: Նախագծով ներկայացված նվազեցումները նախատեսվում է 1049 ծրագրի 11016, 11017, 21006, 21012, 21014 և 21017 միջոցառումների գծով առկա միջոցներից, որոնք հիմնականում պայմանավորված են դեռևս չկնքված կապալառուների պայմանագրերով, հողերի օտարման ծրագրերի և վարկային միջոցների հասանելիության բացակայությամբ: Բացի այդ հարկ է նշել նաև, որ 1049 ծրագրի 11016 միջոցառմամբ ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով նախատեսված է միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում՝ հողերի օտարման համար: Ուստի նկատի ունենալով, որ հողերի օտարման ծրագիրը դեռևս հաստատված չէ (ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով հաստատված 2,800.0 մլն դրամից սույն Նախագծով առաջարկվում է վերաբաշխել 1,000.0 մլն դրամը), առաջարկում ենք չօգտագործվող գումարները ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ: Միաժամանակ 1049 ծրագրի 21014 միջոցառման համաֆինանսավորման մասով նվազեցումները հնարավոր չէ կատարել` Նախագծով առաջարկվող փոփոխության արդյունքում նշված միջոցառման «5112 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածի գծով առաջին կիսամյակի ճշտված չափաքանակը ինն ամսվա և տարեկան ճշտված չափաքանակին գերազանցելու պատճառով: Ինչ վերաբերում է նախագծին, ապա խմբագրական առումով առաջարկում ենք. ա/ Նախագծի NN 1,2,3 հավելվածների վերնագրերից հանել «և լրացումները» բառերը՝ համապատասխան փոփոխություններ կատարելով նաև Նախագծի վերնագրում և տեքստում, բ/ Հավելված N3-ում 1049 ծրագրի 21006, 21009 և 21011 միջոցառումների համար որպես կատարող նշել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը (ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի փոխարեն): | 1 Չի ընդունվել: Տեղեկացնում ենք, որ և՛ 21004, և՛ 21009 միջոցառումների համար առկա են Կապալառուների հետ կնքված Պայմանագրեր, շինարարների կողմից ներկայացված են կատարողականների ժամանակացույցեր, հայտնի են պայմանագրերի ավարտման ժամկետներ: Արդյունքում առաջարկվող վերաբաշխումը ցույց է տալիս առկա միջոցների զբաղվածությունը և կատարվելիք ծախսերի անհրաժեշտությունը` սահմանված ժամկետներում վճարումներ կատարելու համար: 2. Չի ընդունվել: Տեղեկացնում ենք, որ Սիսին-Քաջարան հատվածի հողերի օտարումների գործընթացը սկսելու նպատակով անհրաժեշտ է ունենալ ՀՕՏԾ և ՀՕՏՇ (հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր և շրջանակ), որի կազմման համար ֆինանսավորող բանկի կողմից տրամադրվել է խորհրդատու: Արդյունքները կներկայացվեն հիմնադրամին 3-րդ եռամսյակում՝ օտարումների գործընթացը սկսելու համար: 3. Ընդունվել է: Կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: 4. Ընդունվել է: Կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: 5. Ընդունվել է: Կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: |  |