Հավելված  N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

․․․․․․․․․․․-ի N         -Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Պարենի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հողային և ջրային ռեուրսների արդյունավետ կառավարման, կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության համակարգի ներդրում | 1.1 Ոռոգման ջրի ստանդարտի մշակում | Ստանդարտների ինստիտուտի տնօրենի հրամանով գործողության մեջ դրված ոռոգման ջրի ստանդարտ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023-2025թթ., Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  | 1.2Ագրոօդերևութաբանական նշանակության տարեկան 3-4 կայանների տեղադրում հանրապետության այն կլիմայական գոտիներում, որտեղ մոնիթորինգ չի իրականացվում և տեղակայված կայաների ցանցն համեմատաբար նոսր է | Երաշտների, խորշակների, ցրտահարությունների, ուժեղ քամիների, կարկտահարությունների, տեղատարափ անձրևների վերաբերյալ ստացված ավտոմատ առցանց տեղեկատվություն և իրականացված մոնիթորինգ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2025թթ., Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 1.3Հիդրոօդերևութաբանության և հողերի մոնիթորինգի համակարգերի արդիականացում | Կանխատեսումների արժանահավատության մակարդակն ավելացնել շուրջ 10%-ով՝ հասցնելով շուրջ 95% -ի | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023-2026թթ. Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 1.4 Փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններում ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում | Ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության գնահատված հնարավորություններ՝ ելնելով փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններից, առաջարկվող մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության վերաբերյալ մշակված ուղեցույցներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2 | Բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման միջոցով պարենային ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում | 2.1 Արոտների օգտագործման և կառավարման պլանի մշակում 2.2 Մշակված պլանով սահմանված մեխանիզմներով արոտների օգտագործման կառավարում | Համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված արոտների օգտագործման պլան՝ արոտների դեգրադացիայի կանխման և արոտների արդյունավետ օգտագործման նպատակով | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե | 2023-2024թթ., Ավարտը՝ 2024թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2025-2026թթ․ (շարունակական) | Համայնքային բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 2.3 Օրգանական պարարտանյութերի տեղական արտադրության զարգացման ուղղված միջոցառումների իրականացում | Օրգանական պարարտանյութերի արտադրության խթանման մշակված միջոցառում Օրգանական պարարտանյութերի արտադրության խթանման ծրագրի շրջանակներում հիմնված արտադրական կետեր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023թ․ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2024-2026թթ. | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3 | Ագրոպարենային արտադրանքի իրացման և արտահանման ներուժի արդյունավետ օգտագործում | 3.1 Արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացում | Արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացման նպատակով սննդամթերքի անվտանգության պահանջների և դրանց ապահովման նպատակով ներդրված HACCP համակարգ կամ ISO 22000 ստանդարտ Տարեկան առնվազն 2 նոր շուկաների մուտք | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ., (շարունակական) | Մասնավոր հատված, դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ Շուրջ 41․0 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 3.2 ՀՀ արտահանման ռազմավարության և կից ճանապարհային քարտեզի մշակում և իրականացում | Հայրենական արտադրողների և արտադրանքի մրցունակության բարելավված մակարդակ, արտահանման ծավալների ավելացում, թիրախային շուկաներում վերհանված խոչընդոտների վերացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նա-խատեսվելիք չափա-քանակների շրջա-նակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 | Գյուղատնտեսության զարգացում, արտադրողականության բարձրացում և կայուն անասնահամաճարակային և բուսասանիտարական իրավիճակի ապահովում | 4.1 Մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների զարգացում, կենդանիների ցեղերի բարելավում, արտադրողականության աճ | Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և բանջարային սելեկցիայի իրականացված աշխատանքներ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տարեկան առնվազն 5 նոր ստեղծված սորտեր և հիբրիդներ՝ բազային տարվա 2 սորտի դիմաց Տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի շուրջ 10 % ավելացում՝ բազային տարվա 2 %-ի դիմաց Տարեկան շուրջ 20000 արհեստական սերմնավորված գյուղատնտեսական կենդանիներ՝ բազային տարվա 13000-15000 -ի դիմաց | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., (շարունակական) 2023-2026թթ., 2024-2026թթ․ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.2 Տեղական սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման միջոցառումների իրականացում | Տեղական սերմնաբուծության և սերմարտադրության իրականացման միջոցով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի և տնկանյութի առկայության ապահովում Տնկանյութի հավաստագրման ներդրված համակարգ Հյուսվածքային բազմացման (in vitro) մեթոդներով ապահովված կարտոֆիլի շրջանացված լավագույն սորտերի վիրուսազերծ տնկանյութի առկայություն | էկոնոմիկայի նախարարություն | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ), Գիտական և հետազոտական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՀԱԱՀ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի ԳԿ մասնաճյուղ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., (շարունակական) 2023-2026թթ․ Ավարտը՝ 2024թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ․ Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.3 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների արդիականացում | Տարեկան շուրջ 500 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 250 միավոր սարքավորումների արդիականացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Տարեկան 2.5 մլրդ ՀՀ դրամ |
|  |  | 4.4 Անասնաբուծության և թռչնաբուծության զարգացման միջոցառումների իրականացում | Ներդրված և գործարկված գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգ՝ երեք տարիների ընթացքում նախատեսվում է 739500 համարակալման միջոցառման իրականացում Ստեղծված անասնաբուծական առնվազն մեկ խոշոր համալիր՝ ՀՀ անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին աջակցության տրամադրման փորձնական ծրագրի շրջանակներում (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 276-Լ որոշում) Ստեղծված թռչնաբուծական տոհմային տնտեսություն և ընդլայնված գործող թռչնաֆաբրիկաներ՝ ՀՀ անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին աջակցության տրամադրման փորձնական ծրագրի շրջանակներում (ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 276-Լ որոշում ) | Էկոնոմիկայի նախարարություն | # Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, # Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, # Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2023-2025թթ., 2023-2025թթ․, Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ․, Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.5 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրի իրականացում | Բույսերի պաշտպանության իրականացված միջոցառումների հիման վրա վնասատու օրգանիզմներին հասցված վնասի կրճատված տարածման արեալ՝ տարեկան 80-90%-ի Բույսերի պաշտպանության իրականացված միջոցառումների հիման վրա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի կրճատված կորուստներ՝ 70-80% | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ (շարունակական) 2023-2026թթ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.6 Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի իրականացում | Տարեկան շուրջ 80%-ով բարձրացված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվություն Բարելավված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակ՝ տարեկան 85 համայքներին ագրոքիմիական քարտեզների տրամադրման միջոցով | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ (շարունակական) 2023-2026թթ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.7 Մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների ընդլայնում, բարելավում և մարզային լաբորատորիաների վերազինում | Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն ՊՈԱԿ-ի անասնաբուժական մարզային շուրջ 30 մասնաճյուղերի նյութատեխնիկական արդիականացված բազա Բնակչության շրջանում կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելում՝ համաձայն գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում ծրագրի | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2023-2025թթ., 2023-2026թթ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.8 Հողային ռեսուրսների նպատակային և ջրային ռեսուրսների խնայողական ու արդյունավետ օգտագործում | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման (կոնսոլիդացիայի) աջակցության 2023-2025 թվականների ծրագիրն իրականացված է Ոռոգման առաջադիմական ջրախնայող տեխնոլոգիաներով ոռոգելի հողատարածքների ավելացված են շուրջ 3000 հա-ով Հողային բարեփոխումների փորձնական ծրագիրն իրականացված է | էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե, Շրջակա միջավայրի նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2023-2025թթ., Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ․ Ավարտը՝ 2023թ․ հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.9 Գյուղական համայնքների դպրոցներում գյուղատնտեսության վարման տեսական և գործնական կրթական ծրագրերի փորձնական ներդրում, դպրոցական այգիների և ջերմոցների հիմնում | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 7 գյուղական համայնքների դպրոցներում հիմնված այգիներ և ջերմոցներ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ավարտը՝ 2023թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5 | Ապրանքների ներմուծման ռիսկերի կանխատեսում և պաշարների վաղաժամ կուտակում։ Ներմուծվող ապրանքների մատակարարումների խափանումների ռիսկերի նվազեցում | 5.1 Ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված գործողությունների իրականացում, ներառյալ ներմուծվող ապրանքների լոգիստիկ խափանումներով պայմանավորված անբավարարության վաղաժամ կանխատեսում և կանխարգելում | Պարենային ապրանքների անխափան փոխադրության գնահատված ռիսկերի և դրանց մեղմման/նվազեցման իրականացված ուսումնասիրություններ և անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակ ներկայացված առաջարկություններ։ Ձևավորված պաշարներ, մատակարարումների խափանումներով և այլ գործոններով պայմանավորված՝ պարենի անբավարարության հանգեցնող գնահատված և նվազեցված ռիսկեր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն, Գիտական, հետազոտական և վերլուծական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ (շարունակական) 2023-2026թթ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6 | Ռազմավարական գործընկեր երկրների հետ ինստիտուցիոնալ և անխափան կապերի հաստատում և ամրապնդում, արտաքին և ներքին մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ համալրված նյութական պահուստի ձևավորում | 6.1 Մասնակցություն ռազմավարական գործընկեր երկրների նյութական պահուստների կառավարումն իրականացնող գործադիր մարմինների միջև տարբեր ձևաչափերով ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացներին | Ռազմավարական գործընկեր երկրների հետ տարբեր ձևաչափերով ինտեգրված նյութական պահուստների կառավարումն իրականացնող գործադիր մարմին | Ներքին գործերի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Արտաքին գործերի նախարարություն | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 6.2 Նյութական պահուստում ներառված նյութական արժեքների անվանացանկերի վերանայում՝ բուսական յուղի, շաքարի և եգիպտացորենի (որպես անասնակեր) պարտադիր ներառմամբ: 6.3 Նյութական պահուստի կանոնակարգման օրենսդրական դաշտի վերանայում՝ պահուստի պաշարի ծավալների, դրանց ձևավորմանը, պահպանմանը և թարմացմանն ուղղված մեխանիզմների և ընթացակարգերի վերանայում | Վերանայված անվանացանկ Նյութական պահուստի մասին օրենքի և պահուստի պաշարի ծավալների, դրանց ձևավորմանը, պահպանմանը և թարմացմանն ուղղված մեխանիզմներն ու ընթացակարգերը սահմանող ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի առկայություն | Ներքին գործերի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն Պաշտպանության նախարարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարություն | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2024թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | Պատրաստի սննդի կորուստների կրճատում | 7.1 Ճիշտ և առողջ սնուցման, ինչպես նաև պատրաստի սննդի կորուստների իրազեկման արշավների իրականացում | Շուրջ 20%-ով կրճատված սննդի կորուստներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 7.2 Դպրոցական սնունդ ծրագրի կրթական ենթաբաղադրիչում պատրաստի սննդի կորուստների կրճատման թեմայի ընդգրկում |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. Պարենի մատչելիություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Սննդամթերքի գնաճի ցածր և կայուն մակարդակի ապահովում | 8.1 Գնաճի ցածր և կայուն մակարդակի ապահովում | Յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով նախանշված գնաճի ցուցանիշների մակարդակի ապահովում | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 9 | Բնակչության գնողունակության մակարդակի բարձրացում | 9.1 Նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների, կրթաթոշակների, ինչպես նաև նպաստների և սոցիալական այլ վճարների չափերի վերանայման նպատակով ֆիզիոլոգիական նորմերին համապատասխան ըստ տարիքային խմբերի նվազագույն պարենային զամբյուղի հաշվարկում և հաստատում | Պարենային զամբյուղի հաշվարկման և ինդեքսավորման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 10 | Բնակչության սոցիալական ապահովվածության և սոցիալապես խոցելի խմբերի հուսալի պաշտպանվածության ապահովումը | 10.1 Շոկային իրավիճակներին արձագանքող սոցիալական պաշտպանության ծրագրի ներդրում (սոցիալական շտապօգնութուն), ներառյալ՝ համապետական մասշտաբի սննդային քարտերի համակարգի գործարկում: 10.2 Անապահովության նոր գնահատված համակարգի ներդրում 10.3 Սոցիալական առաջնային կարիքների բավարարմանն ուղղված ոչ ֆինանսական ծառայությունների տրամադրում, 10.4 Սոցիալական խնդիրների լուծման նոր ձևաչափի գործարկում՝ խնդրի արձանագրումից մինչև դրա լուծումը: | Ճգնաժամային իրավիճակներում խոցելի խմբերի համար պարենային ապահովվածություն: Խոցելի խմբերի առաջնային կարիքների ժամանակին ու պատճաճ արձագանքում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | 2025թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ 2024թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. Պարենի օգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Բնակչությանը լիարժեք և առողջապահական նորմերին համապատասխանող սննդով ապահովում։ Սննդամթերքի որակի և անվտանգության մակարդակի բարելավում։ | 11.1 Առողջ սննդակարգի վերաբերյալ ուղեցույցների մշակում և դասընթացների կազմակերպում | Դասընթացները մշակված են և կիրառվում են | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2024թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 11.2 Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Առողջ ապրելակերպի և ոչ վարակիչ հիվանդությունների ռիսկի գործոնների վերաբերյալ տարեկան առնվազն 3 իրականացված միջոցառում | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, | 2023-2026թթ., (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 11.3 Կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգի իրականացում | Յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելում | Առողջապահության նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ., (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 11.4 Դպրոցներում սննդի և սնուցման հետ կապված միջոցառումների իրականացում | Հանրապետության 10 մարզերի հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտներն ապահովված են տաք սննդով | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 2023-2026թթ., (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Մեկ աշակերտի հաշվով օրեկան միջինը 171 դրամ |
|  |  | 11.5 Սննդամթերքում միկրոտարրերի (ֆոլաթթու և երկաթ) պարունակության գնահատում | Սննդամթերքում միկրոտարրերի (ֆոլաթթու և երկաթ) պարունակության գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | Առողջապահության նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ «Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2023-2025թթ., Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Տարեկան 20 մլն դրամ |
|  |  | 11.6 Սննդամթերքի առանձին տեսակներում վիտամիններով և միկրոտարրերով հարստացման ծրագրի մշակում 11.7 Սննդամթերքի վիտամիններով և միկրոտարրերով հարստացված ծրագրի ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Առնվազն մեկ սննդամթերքի համար վիտամիններով և միկրոտարրերով հարստացված ծրագիր | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ Ավարտը՝ 2026թ․ 2-րդ եռամսյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 12 | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժական և բուսասանիտարական անվտանգության համակարգերի պատշաճ մակարդակի ապահովում | 12.1 «Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի մշակում և հաստատում | Մշակված և հաստատված ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2024թթ․ Ավարտը՝ 2024թ․ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
|  |  | 12.2 Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով HACCP (վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում) սննդի անվտանգության համակարգի կամ ISO 22000 ստանդարտի ներդնման աջակցության ծրագրի մշակում | Սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարձրացման նպատակով մշակված պետական աջակցության ծրագիր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2024թթ., Ավարտը՝ 2024թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. Պարենի ապահովվածության համակարգի կայունություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Տնտեսավարող սուբյեկտների անխափան գործունեության ապահովում | 13.1 Ապահովագրական ամբողջական համակարգի ներդրման նպատակով հանրապետության 10 մարզերում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ապահովագրության պիլոտային ծրագրի իրականացում | Գյուղացիական տնտեսություններում ընտրված բազային տարվա համեմատ բնական աղետներից փոխհատուցված կորուստներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ), Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Գյուղատնտեսությունն ապահովագրողների ազգային գործակալություն» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 14 | Պարենապահովման և սննդամթերքի բաշխման համակարգի մշակում, ներդրում և դրանց անխափան ու արդյունավետ աշխատանքի ապահովում արտակարգ իրավիճակների պայմաններում | 14.1 Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ պարենային արագ արձագանքման և ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների ներդրում | Պարենային արտակարգ իրավիճակի գնահատված ռիսկեր Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ պարենային արագ արձագանքման կառավարման պլանի, պարենամթերքի բաշխման համակարգերի առկայություն Արտակարգ իրավիճակների նկատմամբ պարենային անվտանգության համակարգի դիմակայության բարձր մակարդակ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ներքին գործերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն, Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., (շարունակական) Ավարտը՝ 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ․ (շարունակական) | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 15 | Զարգացած լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ և ագրոպարենային արտադրանքի իրացման աջակցության ծառայությունների մատուցում | 15.1 Սպասարկման ժամանակակից ենթակառուցվածքներ, մատուցվող բարձրորակ ծառայություններ | Ստեղծված ժամանակակից լոգիստիկ կենտրոն Գյուղատնտեսական ներդրանքների մատակարարման ծառայությունների մատուցող 10 կազմակերպության առկայություն Տարատեսակ լոգիստիկ և շուկայավարման հիմնված կենտրոններ (hubs)՝ առնվազն 2 հատ Հիմնված կենտրոնների միջոցով փոքր գյուղացիական տնտեսությունների արտադրանքի իրացման խթանում Սառնարանային պահեստավորման և փաթեթավորման արդիական 10 նոր ենթակառուցվածքի առկայություն՝ յուրաքանչյուր մարզում 1 հատ Շուրջ 30 %-ով կրճատված Սննդի շղթայում առաջացող կորուստներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2023-2026թթ․ 2024-2026թթ․ 2024-2026թթ․ 2023-2026թթ․ 2024-2026թթ․ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Յուրաքանչյուրը շուրջ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ Շուրջ 4․0 մլն ՀՀ դրամ |
| 16 | Պարենային անվտանգության համակարգի մարտահրավերներին համահունչ բարելավված որակավորում ունեցող կադրային ներուժ | 16.1 Ագրոարդյունաբերական համալիրի համար անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստում և, կարիքի դեպքում, ուսումնական ծրագրերի պարբերաբար վերանայում՝ տեխնիկական և տեխնոլոգիական զարգացումներին համապատասխան | Տեխնոլոգիական արդի զարգացումներին համահունչ որակավորում ունեցող մասնագետների տարեկան առնվազն 5 տոկոս աճ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն (համաձայնությամբ), Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 50 մլն դրամ (տարեկան) |
|  |  | 16.2 Անասնաբույժ մասնագետների վերապատրաստում | Վերապատրաստված տարեկան շուրջ 10 մասնագետ | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 16.3 Դպրոցներում ագրոտեխնոլոգիական մասնագիտությունների ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրության խթանման նպատակով Հանրապետության 10 մարզերի ավագ դպրոցներում «Ագրոտեխնոլոգիա» դասընթացի ներդրում, մասնագիտական կողմնորոշման ակումբների, խմբակների ձևավորում | Դիմորդների տարեկան առնվազն 10-15 տոկոս աճ, Ագրոտեխնոլոգիական արդի զարգացումներին համահունչ ոլորտին անհրաժեշտ առնվազն 7-10 տոկոսով համալրված կադրեր «Ագրոտեխնոլոգիա» դասընթացի առկայություն Տարեկան 150-200 գյուղաբնակ երիտասարդների մասնակցություն դասընթացներին | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն (համաձայնությամբ), Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., շարունակական 2023-2026թթ., շարունակական 2023թ․՝ առաջին պիլոտ, 2026 թ․ հանրապետության մարզերում ունենալ ներդրված մոդելով առնվազն 30 ավագ դպրոց | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ 200 մլն դրամ (տարեկան) 30 մլն դրամ (տարեկան) |
|  |  | 16.4 Թվային տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության կիրառման, հիվանդությունների կառավարման ծրագրերի մշակում և ներդրում | Ագրոպարենային ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների ու արհեստական բանականության կիրառմամբ նոր ծրագրերի առկայություն՝ ագրոտեխնոլոգիա ինկուբատոր ստարտափ գաղափարների մրցույթի հայտարարման միջոցով | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 16.5 Թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ աջակցություն գիտակրթական համակարգերի զարգացմանը և շուկայի պահանջներին համապատասխան կադրերի պատրաստում | Գիտակրթական համակարգերի բարելավման աջացությունն իրականացվում է Խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ներդրված արդյունավետ մեխանիզմներ, Գյուղատնտեսության մեջ գիտության արդյունքների կիրառման ընդլայնված հնարավորություններ՝ գիտակրթական համակարգերի բարելավման միջոցառումների շրջանակներում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ., (շարունակական) 2024-2026թթ․ (շարունակական) 2023-2026թթ․ (շարունակական) | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 17 | Գյուղատնտեսության ոլորտի վիճակագրության հավաքագրման համակարգի բարելավում | 17.1 Գյուղացիական տնտեսավարողների գրանցման և գյուղատնտեսական արտադրանքի հայտարարագրման օրենսդրական դաշտի մշակում, հաստատում և փուլային ներդրում։ | Գյուղացիական տնտեսավարողների գրանցման և արտադրանքի հայտարարագրման համակարգի ներդրման մշակված և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված օրենսդրական կարգավորումներ Գյուղացիական տնտեսավարողների գրանցման և արտադրանքի հայտարարագրման մշակված և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված գործիքակազմ Գյուղացիական տնտեսավարողների գրանցման և արտադրանքի հայտարարագրման ներդրված փուլային համակարգ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Վիճակագրական կոմիտե | 2023-2024թթ., Ավարտը՝ 2024թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ ՀՀ կառավարության ներկայացում՝ 2024թ․ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ Ավարտը՝ 2025թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ ՀՀ կառավարության ներկայացում՝ 2025թ․ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ Ավարտը՝ 2026թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Շուրջ 45․0 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | 17.2 Գյուղացիական տնտեսավարողների գրանցման և արտադրանքի հայտարարագրման հիման վրա վիճակագրական մեթոդաբանության մշակում | Գյուղատնտեսական ռեգիստրը և վիճակագրությունը վարվում է | Վիճակագրական կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ավարտը՝ 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նախատեսվելիք չափաքանակների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 18 | Պարենային անվտանգության ռազմավարության արդյունավետ իրագործում, հաշվետվողականություն և ռիսկերի կառավարում | 18.1 Պարենային անվտանգության ռազմավարության իրականացման արդյունավետ կառավարում | Ռազմավարության ընթացքի վերաբերյալ վերլուծությունների, հաշվետվությունների և պարենային անվտանգության ռիսկերի կառավարման նպատակով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված առաջարկություններ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ներքին գործերի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. (յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին հաջորդող ամսվա մինչև 20-ը) | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |