#### ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«_____» 2023 թվականի  N ____Ն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներին, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 57-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1.  «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում, N 3 աղյուսակում կատարել լրացումներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2111-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9, 9.1 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7  հավելվածների:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմին՝

1) Դպրոցների մասնակի նորոգման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման համար «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան հայտարարված գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում կնքված ներքոնշյալ պայմանագրերի կատարման համար կնքել համաձայնագրեր.

ա) «Քասլ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի հետ 20.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-2 պայմանագիր,

բ) «Տարոն-ԳԳ» ՍՊԸ-ի հետ 26.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-1 պայմանագիր,

գ) «Տարոն-ԳԳ» ՍՊԸ-ի հետ 20.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-4 պայմանագիր,

դ) «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ-ի հետ 26.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-2 պայմանագիր:

2) Ներքոնշյալ պայմանագրերով նախատեսված և 2023 թվականի հունվարի 3-ի դրությամբ առկա մնացորդային աշխատանքների կատարման համար սահմանել նոր օրացուցային գրաֆիկներ՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգելով մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները.

ա) «Հրշեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ-ի հետ 18.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-1 պայմանագիր,

բ) «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ-ի հետ 20.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-3 պայմանագիր,

գ) «ՄՈԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ 26.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-3 պայմանագիր,

դ) «ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ-ի հետ 08.12.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/29 պայմանագիր,

ե) «ՎԱՆՌՈՒԲԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ 26.10.2022թ.-ին կնքած N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-4 պայմանագիր:

3. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին՝ ներքոնշյալ պայմանագրերով նախատեսված և 2023 թվականի հունվարի 3-ի դրությամբ առկա մնացորդային աշխատանքների կատարման համար սահմանել նոր օրացուցային գրաֆիկներ՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգելով մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 1-ը ներառյալ՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները.

- «ԼԵՎՇԻՆ 90» ՍՊԸ-ի հետ 25.10.2022թ.-ին կնքած N  ՀՀԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-3 պայմանագիր,

- «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ-ի հետ 25.10.2022թ.-ին կնքած N  ՀՀԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-1 պայմանագիր:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ								 Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ