ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Կարգավորման ենթակա խնդիրը.

«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստան Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մարգարա բնակավայրում գտնվող տարածքում մաքսային հսկողության գործընթաց իրականացնելու նպատակով՝ մաքսակետի կառուցման 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներով ապահովելու անհրաժեշտությամբ։

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները․

Սկսվել և շարունակվում են «Մարգարա» մաքսակետի 1-ին փուլի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները։

Մաքսակետի կառուցման 2-րդ փուլի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը արդեն իսկ ենթարկվել են պարզեցված փորձաքննության և ստացել են դրական եզրակացություն։

Մաքսակետի գործարկման համար սահմանված սեղմ ժամկետներով և դրա իրականացման գործընթացին առնչվող ոչ ստանդարտ մոտեցումներով պայմանավորված՝ անհրաժեշտություն է առաջացել գլխավոր կապալառու «Արտկոն» ՓԲԸ-ին տրամադրել գումար՝ 20․06․2023թ․ կնքված թիվ ՊԵԿ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-23/2 պայմանագրի գնի քառասունչորս տոկոսի չափով՝ առնվազն երեք մոդուլային տաղավարների երկաթբետոնե հիմքերի սալերի աշխատանքների իրականացման պայմանով։

Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ «Արտկոն» ՓԲԸ-ին վճարվել է 140.4 մլն. դրամ կատարված շինարարական աշխատանքների համար:

Պայմանագրով սահմանված գումարի մնացած մասը՝ 110.2 մլն դրամը, փոխանցվելու է կապալառուին՝ առնվազն երեք մոդուլային տաղավարների երկաթբետոնե հիմքերի սալերի աշխատանքների իրականացման պայմանով:

- Կարգավորման նպատակը, բնույթը և արդյունքը։

Հաշվի առնելով օբյեկտի կարևորությունը և այն, որ մաքսատան կառուցման համար արդեն իսկ գլխավոր կապալառուի կողմից իր միջոցներով ձեռք են բերվել նյութեր և պատրաստվել են վարչական մասնաշենքի և օժանդակ շինությունների հիմնակմախքների կոնստրուկցիաները՝ սույն որոշման նախագծով նախատեսվում է տրամադրել ֆինանսական միջոցներ։

Սույն որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է մաքսակետը սահմանված ժամկետում շահագործման հանձնելու անհրաժեշտությունից։

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:

- Պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

- Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի բխում վերը նշված ռազմավարական փաստաթղթերից: