Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թ.   -ի N          Լ

որոշման

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

| ՀՀ |  | Գործողություն/Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք | Ժամկետ |  | Պատասխանատու կատարող Համակատարողներ |  | Վերստուգելի չափանիշներ |  | Ֆինանսական աղբյուրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Լաբորատոր ոլորտը կարգավորող օրենսդրության գույքագրում, բացերի վերլուծության իրականացում | Լաբորատոր գործունեության համար իրավական հիմքերի ապահովում, ազգային և միջազգային պահանջների ներդաշնակեցում, լաբորատոր արդյունքների փոխճանաչելիության ապահովում | 2023թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | - Լաբորատոր ոլորտը կարգավորող փոփոխության ենթակա իրավական ակտերից՝ վերանայված և արդիականացված իրավական ակտերի մասնաբաժինը (%), - Մշակման ենթակա նախատեսված իրավական ակտերից նոր մշակված իրավական ակտերի մասնաբաժինը (%) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Լաբորատոր գործունեության տեսակների և դրանց իրականացման նվազագույն պահանջների արդիականացում՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան, մասնագետների որակավորման պահանջների վերանայում, լաբորատոր մասնագետների մոտ ռիսկերի կառավարման վրա հիմնված մտածելակերպի ձևավորում, լաբորատոր անվտանգ գործունեության ապահովում՝ըստ գործունեության վտանգավորության աստիճանի | 2024թ.-ի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1․ Լաբորատոր գործունեության տեսակների և դրանց իրականացման նվազագույն պահանջների առկայություն՝ ըստ լաբորատորիաների մակարդակների |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | Ազգային լաբորատոր համակարգի գործունեության ապահովմանն ուղղված օրենսդրության բարեփոխումների մասին շահառուներին իրազեկում | Լաբորատոր գործունեության օրենսդրության բարեփոխումների վերաբերյալ շահառու կողմերի իրազեկվածություն | 2025թ.-ի նոյեմբերի 1-ին տանօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1․ Լաբորատոր գործունեության վերաբերյալ ԱՆ պաշտոնական կայք էջում համապատասխան բաժնի առկայություն (բոլոր իրավական ակտերի առկայություն՝ ներառյալ պարբերաբար թարմացումները) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Լաբորատոր գործունեության համակարգում | 2024թ.-ի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում առողջապահության ոլորտի լաբորատոր համակարգի զարգացման 2023-2026 թվականների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման համար իրավական հիմքերի (լիազորող նորմերի) սահմանում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | «Հայաստանի Հանրապետությունում լաբորատոր ախտորոշիչ բժշկական օգնության և սպասարկման գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ռեեստր ձևավորելու և վերջինիս վարման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Լաբորատոր կարողությունների վերաբերյալ թվայնացված, կանոնակարգված և համապարփակ տեղեկատվության հասանելիություն | 2025թ.-ի մարտի 1-ին տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1. Լաբորատորիաների և վերջիններիս գործունեության վերաբերյալ՝ 1) ծրագրային ապահովման համակարգի առկայություն 2) ռեեստրում ներառված և պահանջվող տեղեկատվության հարաբերակցությունը (%) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | «Լաբորատոր հետազոտությունների ֆինանսական ինքնարժեքի հաշվարկման ստանդարտ գործիքի» մշակում և Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատում | Լաբորատոր հետազոտությունների ինքնարժեքի ֆինանսական հաշվարկման գործընթացի միասնական մոտեցում և լաբորատոր ծառայությունների գնարժեքի հիմնավորում | 2025թ.-ի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն |  | 1. Տվյալ տարվա ընթացքում պետական պատվերի շրջանակներում լաբորատոր ծառայություններից՝ ֆինանսական ինքնարժեքի հաշվարկման գործիքով հաշվարկված գնարժեքով ծառայությունների մասնաբաժինը (%) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 95-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող իրավական ակտի մշակում և ընդունում | Լաբորատոր գործունեության որակի ու անվտանգության բարձրացում՝ շենքային և ենթակառուցվածքների արդիականացմամբ | 2026թ.-ի փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  | Քաղաքաշինության կոմիտե Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1. Լաբորատորիաների շենքերի տեղակայմանը, լրակազմին և մակերեսներին և ենթակառուցվածքներին ներկայացվող պահանջների առկայություն՝ սահմանված ՀՀՇՆ 31-03-«Հասարակական շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերով |  | Ֆինանսավորումը նախատեսված է Քաղաքաշինության կոմիտեի 2023-2024թթ., պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի (ՄԺԾԾ) հայտով հաստատված բյուջեով՝ 7 մլն դրամ |  |
|  |  | «Լաբորատորիաներում կադրերի վարման ընթացակարգը և լաբորատոր ոլորտի մասնագետների պաշտոնների օրինակելի նկարագրերը»՝ ներառելով լաբորատոր որակի և կենսանվտանգության ապահովմանն ուղղված պահանջներ սահմանող Առողջապահության նախարարի հրամանի մշակում և ընդունում | Լաբորատորիաներում կադրերի վարման քայլ առ քայլ նկարագրի փաստաթղթավորում | 2025թ.-ի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն |  | 1. «Լաբորատորիաներում կադրերի վարման ընթացակարգի և լաբորատոր ոլորտի մասնագետների պաշտոնների օրինակելի նկարագրի» առկայություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | Լաբորատոր գործունեություն իրականացնող մասնագետների պատրաստման կրթական ծրագրերում լաբորատոր որակին ու կենսանվտանգությանն առնչվող պահանջների ներառում | Լաբորատոր գործունեություն իրականացնող մասնագետների պատրաստման կրթական ծրագրերի արդիականացում՝ ներառելով լաբորատոր որակին ու կենսանվտանգությանն առնչվող պահանջներ | 2024-2026 թթ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1. Լաբորատոր գործունեություն իրականացնող մասնագետների պատրաստման կրթական ծրագրերի առկայություն՝ ներառյալ լաբորատոր որակին ու կենսանվտանգությանն առնչվող պահանջներ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | Լաբորատորիաներում չափման միջոցների, սարքերի և սարքավորումների չափագիտական հսկողության զարգացում։ Հայաստանի Հանրապետության չափումների միասնականության համակարգը զարգացնել անհրաժեշտ տրամաչափարկման լաբորատոր կարողություններով, որոնք մաս կկազմեն չափումների միասնականության ապահովման միջազգային համակարգին և որոնց չափումները կլինեն հետևելի միջազգային չափանմուշներին և կունենան միջազգային հավատարմագրում | Չափման միջոցների չափումների միջազգայնորեն հետևելիության ապահովում՝ ազգային մակարդակում | 2025-2026 թթ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | 1. Միջազգային հավատարմագրում ունեցող տրամաչափարկման մեկ լաբորատորիայի առկայություն |  | Ֆինանսավորումը` Համաշխարհային բանկի առևտրի խթանում և որակի ենթակառուցվածքների ծրագիր, ԵՄ և ՄԱԿ արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության հետ ստորագրված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում (Հայաստանի որակի ենթակառուցվածքի աջակցություն) |  |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 3737-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող իրավական ակտի մշակում և ընդունում | Չափման միջոցների չափումների միջազգայնորեն հետևելիության ապահովում լաբորատորիաներում | 2024թ.-ի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | - Վերանայված իրավական ակտի առկայություն - Լաբորատորիաներում սարքերի կառավարմանն ուղղված գնահատման հաշվետվություն (առնվազն ներկայացուցչական 60 լաբորատորիայի մասնակցությամբ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | Լաբորատոր կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդնում՝ լաբորատոր հետազոտական տվյալների ներմուծման և վերլուծական հաշվետվությունների արտածման հնարավորությամբ և այն նաև համաժամանակացնել (սինխրոնիզացնել) գործող էլեկտրոնային համակարգերի հետ՝ միջազգային պահանջներին համապատասխան | Լաբորատոր տեղեկատվության թվայնացում, կենտրոնացում, անվտանգ կառավարում, արագ արձագանքում |  | 2026 թթ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | - Լաբորատոր կառավարման տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգի առկայություն՝ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում, որը կներառի լաբորատոր հետազոտությունների վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվության մուտքագրման և վերջիններիս վերլուծական հաշվետվությունների դաշտեր - Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից՝ լաբորատոր հետազոտությունների վերաբերյալ լրացված մուտքային տվյալներ - Լաբորատոր տեղեկատվության վերլուծության հնարավորություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Լաբորատորիաների որակի արտաքին գնահատման ազգային ծրագրի մշակում և Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատում | Լաբորատոր գործունեության որակի հսկողություն, լաբորատոր մասնագետների կրթական կարիքների գնահատում |  | 2025թ.-ի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին |  | - Լաբորատոր գործունեության որակի արտաքին գնահատման քաղաքականության և կարողությունների առկայություն - Լաբորատոր որակի արտաքին գնահատման ծրագրի/ ների առկայություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |