Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի

____________ __-ի N___-Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

| 1. | Հայտատուի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, հիմնադրման տարեթիվը | Եվրոպլաստ 999 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, 2018թ. |
| --- | --- | --- |
|  | Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) | 02676526 |
|  | Կազմակերպության բաժնետերերը | Մարինե Մուշեղի Միրիջանյան Սամվել Ռաֆիկի Մանասարյան |
|  | Կոնտակտային տվյալները` Անուն, հայրանուն, ազգանուն | Մուշեղ Մերուժանի Միրիջանյան |
|  | Իրավաբանական հասցեն | ՀՀ, ք. Երևան, Հյուսիսային պող., շ. 3, բն. 23 |
|  | Տնտեսական գործունեության դասակարգիչը | C22290 |
|  | Հեռախոսահամարը | +37494278888 |
|  | Էլ. փոստը | musheghm@yahoo.com |
| 2. | Ներդրումային ծրագրի իրականացման վայրը/հասցե (ներառյալ՝ կադաստրային գոտին) | ՀՀ, ք. Երևան, Րաֆֆու փող. 111/36 և 111/37 (կադաստրային գոտի 9) |
| 3. | Ներդրումային ծրագրի համառոտ նկարագրությունը (ծրագրի նպատակը, իրականացվելիք աշխատանքները, մրցակցային առավելությունները, արտահանման ուղղությունները և քաղաքականությունը, ծրագրով նախատեսված գործունեության տեսակի հստակ նկարագրությունը` նշելով տնտեսական գործունեության դասակարգիչը, ստեղծվելիք աշխատատեղերը, միջին աշխատավարձը և այլն) | «ԵՎՐՈՊԼԱՍՏ 999» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2018թ-ին: Ընկերությունն իրականացնում է կախովի առաստաղների, դրանց աքսեսուարների և վարագույրի քիվի (կարնիզների) արտադրություն, որոնք մրցունակ են ինչպես ներքին, այնպես էլ` արտաքին շուկայում: Արտադրության կազմակերպման նպատակով ՍՊԸ-ն վարձակալում է 2,830 ք․մ արտադրական տարածք և ավելի քան 300 ք.մ պահեստային տարածք Երևան, Րաֆֆու 111 հասցեում, որտեղ կատարվել են վերակառուցման/վերանորոգման աշխատանքներ: Արտադրամասերում տեղակայված է էքստրուզիոն հինգ հոսքագիծ, աղաց, ՊՎՔ խառնիչ, լամինացիայի երկու սարքավորում՝ կտրող հաստոցներով, ներկող հոսքագիծ, այլ սարքավորումներ։ Բոլոր սարքավորումները նոր են, էներգախնայող, հագեցած ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Դրանք պատվիրվել են Չինաստանի Հանրապետությունում և տեղում տեխնիկական փորձարկումից հետո տեղափոխվել են Երևան, տեղակայվել և փորձարկվել չին մասնագետների մասնակցությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, արտադրության կազմակերպման նպատակով ներդրվել է ավելի քան 770 մլն. ՀՀ դրամ, որից վերակառուցման/վերանորոգման աշխատանքների համար՝ մոտ 40 մլն. ՀՀ դրամ, հիմնական միջոցների ձեռք բերման համար՝ մոտ 730 մլն. ՀՀ դրամ: Արտադրանք Ընկերությունն արտադրությունը սկսել է 2018թ. դեկտեմբերից և շուկային ներկայանում է իր արտադրանքի հետևյալ տեսակներով. - Կախովի առաստաղ, այդ թվում՝ - Սպիտակ լաքապատ - Գունավոր լաքապատ - Լամինացված - Դրոշմված /hot stemping/ - Սպիտակ անփայլ - Վարագույրի քիվ (կարնիզ) /2 տեղանոց/ - Վարագույրի քիվ (կարնիզ) /3 տեղանոց/ - Աքսեսուարներ /3 մ/ Ընկերությունը տարեց տարի ընդլայնում է ինչպես արտադրատեսականին, այնպես էլ արտադրության և վաճառքի ծավալները: Մասնավորապես, 2021թ. վաճառքի ծավալը կազմել է ավելի քան 487.1 մլն. ՀՀ դրամ՝ վաճառքի գներով, առանց ԱԱՀ: 2022թ. 11 ամիսների կտրվածքով վաճառքի ծավալը կազմել է մոտ 475.4 մլն. ՀՀ դրամ, ինչը մինչև տարեվերջ կգերազանցի նախորդ տարվա ցուցանիշը: Վաճառքի շուկաներ Ընկերությունն իր արտադրանքն իրացնում է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկայում: ՀՀ-ում վաճառքի աշխարհագրությունն ընդգրկում է Երևան քաղաքը և հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերն ու խոշոր քաղաքները։ Արտադրանքի ավելի քան զգալի մասը սպառվում է արտաքին շուկայում, մասնավորապես Վրաստանում: Ներկայումս ՍՊԸ-ն աշխատանքներ է իրականացնում արտադրանքը ԱՄՆ և ԵՄ երկրներ արտահանելու ուղղությամբ: Թեև այս տարի ֆիզիկական ծավալով արտահանումը զգալիորեն գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը, սակայն արտարժույթի փոխարժեքով պայմանավորված դրամային արտահայտությամբ 2022թ. 11 ամիսների կտրվածքով արտահանումը կազմել է ընդամենը 354.4 մլն. ՀՀ դրամ՝ նախորդ տարվա 351.2 մլն. ՀՀ դրամի դիմաց: Աշխատակիցներ Ներկայումս Ընկերության աշխատակիցներ թվաքանակը կազմում է 32 հոգի, աշխատավարձի միջին ամսական ֆոնդը ավելի քան 6.0 մլն. ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ընդլայնել արտադրության ծավալները և ստեղծել նոր աշխատատեղեր՝ դրանց քանակը հասցնելով մոտ 50-ի: Մրցակիցներ Ներքին շուկայում առկա են կախովի առաստաղների մի շարք արտադրողներ, ինչպես նաև ներկրողներ: Սակայն որպես ռեալ մրցակից կարող ենք նշել ԷԿՈՊՐՈՖ ՍՊԸ-ին և ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ին: ԵՎՐՈՊԼԱՍՏ 999 ՍՊԸ-ն ունի մի շարք մրցակցային առավելություններ, որոնք կայանում են հետևյալում. - ժամանակակից էներգախնայող տեխնոլոգիաների կիրառում - արտադրական հզորությունների մշտական թարմացում - արտադրանքի տեսականու բազմազանություն - համապատասխան աքսեսուարների առկայություն - թարմացվող արտադրատեսականի - արտադրանքի որակի բարձր մակարդակ - գների դիվերսիֆիկացիայի հնարավորություն: Հիմնական մատակարարներ Հումքի հիմնական մատակարարները գտնվում են արտերկրում: Վերջիններիս ցանկը ներկայացված է ստորև. - HAINING DINUO AUXILIARIES CO., LTD – China – UV Varnish - HAINING CHANGNING PRINTING MATERIAL CO., LTD – China -Adhesives - HAINING JIACHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD –China - PVC and PET foils - SHIMIKAR TASHIL GOSTARAN CO EXPORT.IMPORT – Iran – PVC, Calcium Carbonate - TRICON DRY CHEMICALS LLC – USA - PVC - SEMFA GROUP - Georgia - PVC - SADOL Boya ve Kimya San. Ltd. Sti. – Turkey – Acrylic paints Օժանդակ նյութերը ձեռք են բերվում հիմնականում տեղական մատակարարներից: Հիմնական սպառողներ Ինչպես նշել ենք վերևում, ընկերության արտադրանքի հիմնական սպառողները տեղական շուկայում շինանյութի մասնագիտացված խանութներն ու մանրամեծածախ վաճառակետերն են: Իսկ վրացական շուկայում ընկերության հիմնական գործընկերներն են. - Գորգիա ՍՊԸ - Կարբո ՍՊԸ - Բինուլի ՍՊԸ - Սթրոնգ ՍՊԸ - Անի 2002 ՍՊԸ - Լազեբի ՍՊԸ - Քաշվեթի ՍՊԸ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ Ընկերությունն արտադրության արդյունավետ կազմակերպման և ծավալների ու արտադրատեսականու ընդլայնման նպատակով ներկայումս իրականացնում է սեփական արտադրական տարածքի շինարարություն: Այդ նպատակով Ընկերությունը ձեռք է բերել 24,300 ք.մ հողատարածք ՀՀ, ք. Երևան, Րաֆֆու 111/36 և Րաֆֆու 111/37 հասցեներում և առաջին էտապով կառուցում է մոտ 3,000 ք.մ արտադրական տարածք՝ բոլոր կոմունիկացիաներով։ Ընկերությունը նախատեսում է դիմել ՀՀ Կառավարությանը՝ ենթակառուցվածքների կառուցման և շահագործման հետ կապված ներդրումները ՀՀ Կառավարության «ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու ակնկալիքով, իսկ ներդրման մնացած մասը, ինչպես նաև ընթացիկ ծախսերն իրականացնել այլ ներդրումային միջոցների, ինչպես նաև սեփական ներդրման և Ընկերության հասույթի հաշվին։ Բացի այդ, Ընկերությունը բանակցում է չինական JWELL MACHINERY ընկերության հետ՝ երկու նոր հոսքագծերի ձեռք բերման նպատակով, որոնք տեղակայվելու են արտադրական նոր տարածքում: |
| 4. | Ներդրումային ծրագրի իրականացման, մասնավորապես՝ անշարժ գույքի կառուցման և հիմնական միջոցների ձեռքբերման (այդ թվում` տեղափոխման և տեղադրման) ժամանակացույցը (ժամանակացույցը կազմվում է մեկնարկի պահից սկսված) և նկարագրությունը | Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող շինարարական աշխատանքները, որոնք արդեն մեկնարկել են, նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին: Զուգահեռաբար իրականացվում են նաև երկրորդ փուլով նախատեսվող շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները։ 2023թ. նախատեսվում է մաս-մաս ապամոնտաժել և նոր արտադրական տարածք տեղափոխել գործող հոսքագծերն ու սարքավորումները՝ չխաթարելով արտադրական պրոցեսը։ Միաժամանակ, Ընկերությունը բանակցում է գործընկերների հետ՝ նոր հոսքագծերի և սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով, որոնք տեղակայվելու են արտադրական նոր տարածքում: |
| 5. | Նախատեսվող ներդրումների չափի և ուղղությունների նկարագրությունը (անշարժ գույքի կառուցում, հիմնական միջոցներ) | Հողի ձեռքբերում – 105 մլն․ ՀՀ դրամ, Տարածքի համահարթեցում, կենցաղային աղբի տեղափոխում, շին. հրապարակի նախապատրաստում – 80 մլն․ ՀՀ դրամ (ավարտված 70%-ով), Շին. Աշխատանքներ – 545 մլն ՀՀ դրամ (ավարտված 40%-ով), Շին թույլտվություն, նախագծում, վերահսկում – 3 մլն․ ՀՀ դրամ, Մետաղական կարկասի տեղադրում – 310 մլն․ ՀՀ դրամ (1-ին մասնաշենքն ավարտված է), Սենդվիչ պանելների ձեռքբերում, տանիքների և կողային պատերի երեսպատում -160 մլն․ ՀՀ դրամ (80 % կատարված է 1-ին մասնաշենքի համար), Ներքին էլ. Մատակարարում – 6 մլն․ ՀՀ դրամ (աշխատանքները սկսված չեն), Հակահրդեհային համակարգ – 15 մլն․ ՀՀ դրամ (ավարտված 60%-ով), Ջեռուցման համակարգ – 28․7 մլն․ ՀՀ դրամ (աշխատանքները սկսված չեն), Օդափոխության համակարգ – 69․5 մլն․ ՀՀ դրամ (աշխատանքները սկսված չեն), Արտաքին էլ. Մատակարարում – 3․6 մլն․ ՀՀ դրամ (աշխատանքները սկսված չեն), Արևային պանելներ – 68․5 մլն․ ՀՀ դրամ (կատարված 80%-ով՝ 1-ին մասնաշենքի համար), Վարչական շենք – 14․5 մլն․ ՀՀ դրամ (աշխատանքները սկսված չեն), Գործող արտադրամասի տեղափոխում նոր տարածք- 10 մլն․ ՀՀ դրամ (աշխատանքները սկսված չեն), Նոր հոսքագծերի և սարքավորումների ձեռքբերում և մոնտաժում – 243 մլն․ ՀՀ դրամ։ Ընդհանուր ներդրումների ծավալը՝ 1․751․330․000 ՀՀ դրամ։ Կատարված ներդրումներ 24.01.2023թ. դրությամբ՝ 750․505․000 ՀՀ դրամ։ Կատարված ներդրումներ 24.01.2023թ.-ից առ 21.07.2023թ.՝ 34․070․000 ՀՀ դրամ։ Ընդամենը ներդրումներ 24.01.2023թ-ից մինչև 15.12.2025թ.՝ 1․000․825․000 ՀՀ դրամ։ Ներդրումային ծրագրի ավարտը նախատեսվում է 2025թ․ դեկտեմբերի 15-ին։ |
| 6. | Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի նկարագրությունը և դրա անհրաժեշտության հիմնավորումը | Արտադրական գործընթացի անխափան կազմակերպման համար անհրաժեշտ է մշտական ջրամատակարարում և ջրահեռացում, էլեկտրասնուցում, ինչպես նաև արտադրական տարածքների տաքացման նպատակով՝ գազաֆիկացում: Շինարարական աշխատանքները ներառում են նաև ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր, գազաֆիկացում, էլեկտրասնուցում) կառուցում և շահագործում: Ենթակառուցվածքների կառուցման նախընտրելի ժամանակացույցը 2023թ դեկտեմբերի 31-ն է։ Արտաքին ջրամատակարարման և կոյուղու կառուցման աշխատանքներ – 15․3 մլն․ ՀՀ դրամ Գազաֆիկացման աշխատանքներ - 4․8 մլն․ ՀՀ դրամ Շինարարական աշխատանքների նախահաշվով նախատեսվում է ենթակառուցվածքների կառուցման համար անհրաժեշտ է շուրջ 20․2 մլն. ՀՀ դրամ: Ենթակառուցվածքների նախահաշիվները կցվում են: |
| 7. | Ծրագրին վերաբերող այլ տեղեկություններ (հայտատուի հայեցողությամբ) | ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ Ծրագրի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առկա արտադրական տարածքն ունի սահմանապակ հնարավորություն արտադրության ծավալների և արտադրատեսականու ավելացման տեսանկյունից: Նոր արտադրական տարածքի առկայությունը թույլ կտա շրջանցել այդ սահմանափակումները և լուրջ նախադրյալներ ստեղծել բիզնեսի հետագա զարգացման համար: Մասնավորապես. - Սեփական արտադրական տարածք տեղափոխվելուց հետո ընկերությունը կազատվի տարածքի վարձավճարից, որը կազմում է ամսական 3.0 մլն. ՀՀ դրամ: - Ընկերությունը ձեռք է բերել արևային կայան, որը շինարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո կգործարկվի և համաձայն արտադրողի կողմից արված հաշվարկների 4 տարի հետո ավելի քան կրկնակի անգամ կնվազեցնի էլեկտրաէներգիայի ծախսը: Վերջինս ընկերությանը տարեկան կբերի մոտ 21.0 մլն. ՀՀ դրամի խնայողություն: - Վերոնշյալ երկու գործոնները կնպաստեն արտադրանքի ինքնարժեքի նվազմանը, ինչը ընկերության արտադրանքը կդարձնի առավել մրցակցային ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շուկայում՝ նպաստելով իրացման, և մասնավորապես արտահանման, ծավալների ավելացմանը: Բացի այդ, ընկերությունը կունենա սեփական անշարժ գույք, ինչը կարող է երաշխավորել բանկերի կողմից հետագա ֆինանսական միջոցների ստացման գործընթացը՝ ստեղծելով լրացուցիչ նախադրյալներ բիզնեսի ընդլայնման և զարգացման համար: Կառուցման ենթակա գազաֆիկացման համակարգը կարող է հանրային օգտագործման լինել, եթե հաշվիչի տեղը փոխվի, արտաքին ջրամատակարարումը ևս վերապահումներով հնարավոր է, սակայն ջրի ծավալի կրճատման ռիսկ կա։ |