ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի N 691-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ին ընդունվել է «Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությունը, 2022-2024 թվականների ճանապարհային քարտեզը և արդյունքային շրջանակը, ռազմավարության իրականացման հսկողությունն ու համակարգումն ապահովող անձանց ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 691-Լ որոշումը: Նշված որոշման  1-ին կետի 2-րդ ենթակետով հաստատվել է հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության 2022-2024 թվականների ճանապարհային քարտեզը և արդյունքային շրջանակը, որով նախանշված են 2022-2024 թվականների ծրագրերն ու միջոցառումները:

Ներկայումս առաջացել է ճանապարհային քարտեզով նախանշված միջամտությունները վերանայելու անհրաժեշտություն՝ ելնելով ստորև ներկայացված հանգամանքներից՝

ա. ռազմավարության ընդունումից հետո  ճանապարհային քարտեզով նախատեսված միջոցառումների իրագործման մեկնարկը հետաձգվել է՝ կապված ընթացիկ տարում Կառավարության առաջնահերթությունների տեղաշարժերով և իրագործման ձևաչափերի փոփոխություններով՝ արդյունքում ռիսկեր առաջացնելով նախատեսված ժամկետներում գործողություններն ամբողջ ծավալով ապահովելու  իրատեսականության հետ կապված,

բ. ճանապարհային քարտեզով նախանշված միջոցառումների մանրամասն ուսումնասիրության ու ֆինանսական գնահատականի կազմման ժամանակ ի հայտ են եկել մտահոգություններ ժամկետների վերաբերյալ,

գ. ելնելով պետական կառավարման համակարգի ներկայիս մարտահրավերներից, պետության ընդհանուր գերակայություններից և ըստ այդմ՝ ռեսուրսների հասանելիությունից՝ առկա է միջոցառումների շրջանակն առաջին փուլում հստակեցնելու անհրաժեշտություն,

դ․ ռազմավարության իրականացման ներկա փուլում հստակեցվել է առանձին ուղղություններով համակարգման ինստիտուցիոնալ պատասխանատվությունը, ինչպես նաև՝ ձևավորվել է «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամը՝ որպես կարևոր դերակատար, և այս իրողություններն անհրաժեշտ է արտացոլել նաև միջոցառումների համար պատասխանատուների շրջանակում։

ե․ ռազմավարության ընդունումից հետո մեկնարկել են բարեփոխումների շրջանակին առնչվող՝ միջազգային ֆինանսական և զարգացման գործընկերների հետ համագործակցությամբ մի շարք ծրագրեր, որոնց մասով ռեսուրսային շրջանակը կարիք կա արտացոլելու ճանապարհային քարտեզում:

2․ Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծով առաջարկվում է՝

ա. ընդլայնել ռազմավարության առաջին փուլի և ճանապարհային քարտեզի ժամանակային միջակայքը մինչև 2025 թվականը,

բ. ճշգրտել միջոցառումների շրջանակը՝ ելնելով ընթացիկ զարգացումներից,

գ. վերանայել դրանով նախանշված միջոցառումների ժամկետները՝ ելնելով Կառավարության ներկա փուլի գերակայություններից և ռեսուրսների հասանելիությունից,

դ. ճշգրտել միջոցառումների համար ինստիտուցիոնալ պատասխանատու գերատեսչություններին ու կառույցներին՝ ելնելով վերջիններիս օրենսդրական լիազորություններից ու պատասխանատվության շրջանակից:

3․ Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի թիվ 691-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման, պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

4․ Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի թիվ 691-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի կողմից:

5․ Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է բարձրացնել Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության իրականացման արդյունավետությունը:

6. «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ».

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի թիվ 691-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի բխում որևէ ռազմավարական փաստաթղթից։ Միաժամանակ, Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությամբ ստեղծած է փաստաթղթի վերանայման հնարավորություն՝ հիմք ընդունելով ընթացիկ զարգացումներն ու գրանցած առաջընթացը: