ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է փոփոխություն կատարել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ՝ թույլատրելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին «Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրած 20.0 տոկոսը, «Կիրանցի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ թույլատրած 10.0 տոկոսը:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին: Ի սկզբանե մոդուլային տիպի դպրոցների կառուցման համար ձեռքբերված նախագծերում ապաստարանների կառուցումը նախատեսվել էր միայն սահմանամերձ համայնքներում գտնվող դպրոցների համար: Հետագայում, ելնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը տևած 44-օրյա պատերազմից բխող երկրում ստեղծված իրավիճակից՝ որոշվեց ապաստարանները կառուցել բոլոր դպրոցների համար:

Ելնելով ապաստարանների կառուցման համար քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա կատարված հաշվարկներից և կազմված նախահաշիվներից՝ ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրվել է դպրոցների կառուցման համար արդեն կնքված գնման պայմանագրերում կատարել ծավալների ավելացում՝ գերազանցելով պայմանագրերի գնի 10 տոկոսը: ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2020թ.-ին և նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ: Աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում՝ 55,120.7 հազար դրամի չափով /նախահաշիվը կցվում է/, որի արդյունքում ծավալների ընդհանուր ավելացումը, ներառյալ՝ ապաստարանը, միջանկյալ ավելացումը և ավարտական ճշգրտումը կազմում է 169,321.76 հազար դրամ կամ պայմանագրի սկզբնական գնի 27.53% (տե՛ս ստորև):

«Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված     նախահաշվային արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ապաստարան /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, միջանկյալ /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր տարբերություն /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 761,833.96 | 614,968.38 | 94,417.87 | 19,783.19 | 55,120.70 | 931,155.72 | 784,290.14 | 169,321.76 | 27.53% |

Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար գնման պայմանագիրը կնքվել է ընդհանուր խմբաքանակով (Սյունիքի մարզի թվով 3 դպրոցի համար), ապա վերջինիս գնի ավելացումը չի գերազանցում ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրած 20 տոկոսը: Ըստ այդմ, այդ պայմանագրի մասով Նախագծով փոփոխություն չի նախատեսվել:

Դարբասի դպրոցի կառուցման կապալային աշխատանքների գնման պայմանագիրը (N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2) կնքվել է 3 դպրոցի մասով (Դարբաս, Եղեգիս, Բերդաշեն): Պայմանագրի ընդհանուր գնի համեմատ Դարբասի մասով կատարվող փոփոխության արդյունքում ավելացումը կկազմի 18.08%: Սակայն, հաշվի առնելով, որ Դարբասի դպրոցի չափաբաժնով ծավալների ավելացման տոկոսն ավելի բարձր է, նշված դպրոցի մասով թույլտվությունը սահմանվում է առանձին:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշման 1-ին կետի 4-րդ պարբերությունում կատարել փոփոխություն՝ առանձնացնելով Դարբասի դպրոցը, իսկ Նախագծի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսվում է որոշումը լրացնել նոր առանձին կետով Դարբասի դպրոցի մասով: Այսպիսով, նախատեսվում է թույլատրել աշխատանքների պատվիրատուին (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին) Դարբասի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով թույլատրված 20 տոկոսը և առավելագույն ավելացման տոկոս սահմանել 27.53-ը:

ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի հիմնական դպրոցի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2021թ.-ին և նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ: Ի սկզբանե Կիրանցի դպրոցի համար ՆՆՓ-երով ապաստարանի կառուցում նախատեսվել է, քանի որ սահմանամերձ համայնք է: Ըստ այդմ՝ Կիրանցի դպրոցի կառուցման կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի համար ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ աշխատանքների ծավալի ավելացման համար թույլատրելի 10 տոկոսը գերազանցելու թույլտվություն չի նախատեսվել: Աշխատանքների իրականացման ընթացքում՝ 2022թ.-ի օգոստոսին կատարվել է աշխատանքների ծավալի ավելացում պայմանագրի գնի 9.9%-ի չափով: Ներկայումս աշխատանքներն ավարտական փուլում են և աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում՝ 27,395.04 հազար դրամի չափով /նախահաշիվը կցվում է/, որի արդյունքում ծավալների ընդհանուր ավելացումը, ներառյալ՝ միջանկյալ ավելացումը և ավարտական ճշգրտումը կազմում է 88,866.54 հազար դրամ կամ պայմանագրի սկզբնական գնի 14.45% (տե՛ս ստորև):

«Կիրանցի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված     նախահաշվային արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, միջանկյալ /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր տարբերություն /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 754,086.8 | 615,012.0 | 61,471.5 | 27,395.04 | 842,953.34 | 703,878.54 | 88,866.54 | 14.45% |

Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար գնման պայմանագիրը կնքվել է ընդհանուր խմբաքանակով (Տավուշիի մարզի թվով 2 դպրոցի համար), ապա վերջինիս գնի ավելացումը չի գերազանցում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ թույլատրած 10 տոկոսը: Ըստ այդմ, այդ պայմանագրի մասով Նախագծով փոփոխություն չի նախատեսվել:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշման 1-ին կետը լրացնել նոր պարբերությամբ, որը կվերաբերի Կիրանցի դպրոցի կառուցման համար կնքված կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրին (N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3): Այսպիսով, նախատեսվում է թույլատրել աշխատանքների պատվիրատուին (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին) Կիրանցի հիմնական դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալը նույնպես ավելացնել առավելագույնը 20%-ով:

Ներկայացվող նախագծով թե՛ Դարբասի և թե՛ Կիրանցի դպրոցի մասով ավելացվող գումարի հատկացում չի կատարվում. ֆինանսական միջոցների հատկացման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը կներկայացվի քննարկման առաջիկայում՝ մյուս մոդուլային դպրոցների կառուցման աշխատանքների ծավալների ավելացման հետ միասին: Նշվածը բխում է նաև այն հանգամանքից, որ համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքով ամրագրված դրույթների՝ մեկ իրավական ակտով հնարավոր չէ միաժամանակ փոփոխություն կատարել և՛ նորմատիվ ակտում, և՛ անհատական:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի Դարբասի միջնակարգ դպրոցի և Կիրանցի հիմնական դպրոցի մոդուլային շենքերի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ներառումը արդեն կնքված կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրում:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կամբողջականացվեն Դարբասի միջնակարգ դպրոցի և Կիրանցի հիմնական դպրոցի մոդուլային շենքերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 2023թ. բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «Կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ...».

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: