ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության 2023  թվականի Պետական Բյուջեով  հաստատված 1206 «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ» ծրագրի (այսուհետև՝ Ծրագիր) ավարտը նախատեսված է 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, սակայն բավականին աշխատանքներ կան իրականացնելու, ինչպես նաև «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության II ծրագրի» թիվ 5398-AM  վարկային համաձայնագրի շրջանակներում դեռևս առկա է մոտ 2,6 մլն. ԱՄՆ դոլար: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ 2023-2025 թթ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հաստատված 1,751,398․1 հազ․ դրամից 2023 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտով Ծրագրին հատկացվել է 1,450,324 հազ. դրամը, որը ամբողջությամբ չի բավականացնում մինչև Ծրագրի ավարտը նախատեսվող աշխատանքները ֆինանսավորելու համար, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ծրագրի ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել և հնարավոր է ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ անել անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների մասով, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ճշգրտել ներկայացված հաշվարկները և իրականացնել նախատեսված ծախսերի ավելացում:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Կարևորելով և առաջնահերթ խնդիր համարելով վերոգրյալը, առաջարկում ենք՝

- 2023 թվականի պետական բյուջեով 11001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր» միջոցառման համար մինչև ծրագրի ավարտը անհրաժեշտ է․

ա․ պայմանագրային պարտավորություն՝ 30,790.9 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից 22,790․9 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 8,000․0 հազ. դրամ, որը ձևավորվում է Ծրագիրը սպասարկող 15 անհատ տեղական խորհրդատուներին՝ աշխատակիցներին (Ծրագրի համակարգող, ֆինանսական կառավարման մասնագետ, գնումների մասնագետ, իրավաբան, ինժիներ, բնապահպան, բիզնես վերլուծաբան և այլն)  օգոստոս-հոկտեմբեր 2023թ․՝ 3 ամիս ամսեկան ֆոնդը 7,596.9 հազ. դրամ(3 ամիս x 7,596.9 հազ․ դրամ = 22,790.9 հազ․ դրամ), իսկ համաֆինանսավորումը անհրաժեշտ է վերջիններիս հարկային պարտավորությունները կատարելու համար՝ օգոստոս-հոկտեմբեր 2023թ․՝ 3 ամիս ամսեկան ֆոնդը 7,596.9 հազ. դրամ(3 ամիս x 2,666.7 հազ․ դրամ = 8,000.0 հազ․ դրամ),

բ․ Ծրագրի 2022 և 2023 թվականի ֆինանսական աուդիտի մասով պայմանագրային պարտավորություն՝ 4,209.0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 3,507․5 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 701․5 հազ. դրամ,

գ․ ներդրվող էլեկտրոնային համակարգի համար (շահագործվելու է ՄՍԾ-ի կաղմից) կիբեռ անվտանգության աուդիտի (code audit) մասով պայմանագրային պարտավորություն՝ 11,700.0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 9,750.0 հազ․ դրամ,  համաֆինանսավորում՝ 1,950․0 հազ. դրամ։ Վերջինս անհրաժեշտ է ներդրվող էլեկտրոնային համակարգի կիբեռ անվտանգությունը փորձարկելու համար։

դ․ միասնական սոցիալական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար ուսումնամեթեդական ձեռնարկների պատրաստման համար պայմանագրային պարտավորություն՝ 3,060.0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 3,060.0 հազ․ դրամ,  համաֆինանսավորում՝ անհրաժեշտություն չկա։

ե․ Ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների գնահատման հետազոտության համար պայմանագրային պարտավորություն՝ 18,300.0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 15,250․0 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 3,050․0  հազ․ դրամ,

զ․ ընտանիքի անապահովության գնահատման պիլոտային հետազոտության համար պայմանագրային պարտավորություն՝ 27,600.0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝   23,000․0 հազ․դրամ, համաֆինանսավորում՝ 4,600․0 հազ․դրամ,

է․ Ծրագրի ամփոփ վերջնական վերլուծության համար պայմանագրային պարտավորություն՝ 2,400.0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 1,780,0 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 620․0 հազ․ դրամ,

ը․ 9 ՄՍԾՏԿ-ների համար կահույքի դիզայն /Վաղարշապատ, Բերդ, Ջերմուկ, Աբովյան, Աշտարակ, Սպիտակ, Վայք, Սիսիան, Արաբկիր/ պայմանագրային պարտավորություն՝ 9,800․0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 8,167.0 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 1,6330․0 հազ․ դրամ

թ․ գործառնական այլ ծախսերի համար պայմանագրային պարտավորություն՝ 7,200.0 հազ․ դրամ,  որից վարկային միջոցներից՝ 6,000․0 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 1,200․0 հազ․ դրամ։

ժ. ՀՀ կառավարության 28.04.2022 թվականի N 587-Ա որոշման 1-ին կետով, 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված գործողություններ, ք. Երևան, Սևանի 76 հասցեում գտնվող 2577 քմ մակերոսով հողամասի սահմանների ճշտման և հատակագիծ թողարկելու նպատակով տեղական վճար, որը կազմում է                2577քմ x 58908 (1քմ-ի կադաստրային գնահատման արժեք) x 2 տոկոս

Քանի որ 2023 թվականի բյուջետային հայտով 11001 միջոցառման գծով հաստատված ֆինանսավորումը 101,173․5 հազ․ դրամ է, որից վարկային միջոցների մասով 60,574․4 հազ․ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման մասով՝ 40,599․1 հազ․ դրամ (բաշխվել է սխալ համամասնությամբ՝ 59.9% և 40․1%), ծախսված միջոցները 22․08․2023թ դրությամբ կազմում են համապատասխանաբար 45,859․5 հազ․ դրամ և 15,732 հազ․ դրամ, մնացորդները՝ 14,714․9 հազ․ դրամ և 24,867․1 հազ․ դրամ, իսկ 22.10.2023թ-ից հետո մինչև Ծրագրի ավարտը նախատեսված ծախսերը համապատասխանաբար 139,164․7 հազ․ դրամ և 40,526․5 հազ․ դրամ, ուստի  կառավարության որոշման այս նախագծի ընդունումից հետո ընդհանուր առմամբ 11001 միջոցառման մասով տարեկան ծախսը վարկային միջոցներից կկազմի 185,024․2 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորման մասով՝ 56,258․5 հազ․ դրամ։ Հաշվի առնելով 11001 միջոցառման գծով առկա մնացորդը(14,714․9 հազ․ դրամ և 24,867․1 հազ․ դրամ) մինչև Ծրագրի ավարտը վարկային միջոցների մասով անհրաժեշտ է լրացուցիչ 124,449․8 հազ. դրամ (185,024․2-45,859․5-14,714․9), համաֆինանսավորման մասով՝ 15,659․4 հազ․ դրամ (56,258․5-15,732-24,867․1):

2․ 32001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ  ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում» միջոցառման մասով համալիր սոցիալական ծառայության կենտրոնների, ինչպես նաև Զբաղվածության պետական գործակալության և Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կենտրոնական գրասենյակների կառուցում, վերակառուցում կամ վերանորոգում  արդյունքի չափորոշիչներով 2023 թվականի պետական բյուջեի նախատեսված 7 փոխարեն իրականացվելու է նախկինում չկառուցված կամ չվերակառուցված 9-ը միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն՝ ընդհանուր առմամբ 2,169․23քմ ավել տարածքի հիմնանորոգում։

Քանի որ 2023 թվականի բյուջետային հայտով 32001 միջոցառման գծով հաստատված ֆինանսավորումը 943,841․0 հազ․ դրամ է, որից վարկային միջոցների մասով 784,091․1 հազ․ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման մասով՝ 159,749․9 հազ․ դրամ, ծախսված միջոցները 22․08․2023թ դրությամբ կազմում են համապատասխանաբար 503,682․4 հազ․ դրամ և 96,984․0 հազ․ դրամ, մնացորդները՝ 280,408․7 հազ․ դրամ և 62,765․9 հազ․ դրամ, իսկ 22.10.2023թ-ից հետո մինչև Ծրագրի ավարտը նախատեսված ծախսերը համապատասխանաբար 467,505․0 հազ․ դրամ և 89,652․8 հազ․ դրամ, ուստի  կառավարության որոշման այս նախագծի ընդունումից հետո ընդհանուր առմամբ 32001 միջոցառման մասով տարեկան ծախսը վարկային միջոցներից կկազմի 971,187․4 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորման մասով՝ 186,636․8 հազ․ դրամ։ Հաշվի առնելով 32001 միջոցառման գծով առկա մնացորդը(280,408․7 հազ․ դրամ և 62,765․9 հազ․ դրամ) մինչև Ծրագրի ավարտը վարկային միջոցների մասով անհրաժեշտ է լրացուցիչ 187,096․3 հազ. դրամ (971,187․4-503,682․4-280,408․7), համաֆինանսավորման մասով՝ 26,886.9 հազ․ դրամ(186,636․8-96,984-62,765․9):

3․ 32002 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների, ծրագրային ապահովման և աշխատանքային միջավայրի արդիականացում» միջոցառման շրջանակներում բնակչությանը ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցելու նպատակով նախատեսվում է միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններին ապահովել ծառայողական տրանսպորտային միջոցներով ընդհանուր առմամբ 15 տրանսպորտային միջոց պայմանագրային պարտավորություն 215,000․0 հազ․ դրամ, որից վարկային միջոցներից՝ 179,166․7 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորում՝ 35,833․3 հազ․ դրամ՝ 215,000.0 հազ. դրամ։ Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի 830-Ն որոշմամբ հաստատված չափորոշիչներից և գնից տարբերվող չափորոշիչներով, մասնավորապես ձեռքբերվող տրանսպորտային միջոցների արտադրման տարեթիվը կարող է լինել նաև 2022 թվական, շարժիչի ծավալը մինչև 2.5 լիտր (ներառյալ 2.5 լիտր), գնային մասով 5 արտաճանապարհային մեքենաները, որոնք նախատեսված են բժշկասոցիալական փորձաքննության ծառայություններ իրականացնող շրջիկ հանձնաժողովների համար՝  դժվարանցանելի, բարձր-լեռնային վայրերում բնակչության սպասարկման համար,  և յուրաքանչյուրի արժեքը չի կարող գերազանցել 19 մլն. ՀՀ դրամը, իսկ 10 սեդանների մասով՝ 12 մլն. դրամը: Միաժամանակ, տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի 830-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված ՀՀ կառավարության թույլտվությունը ստանալուց հետո,

Այս միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում են ոչ միայն նախատեսված ծախսերի ավելացում այլ նաև միջհոդվածային վերաբաշխումներ:

Քանի որ 2023 թվականի բյուջետային հայտով 32002 միջոցառման գծով հաստատված ֆինանսավորումը 405,309․5 հազ․ դրամ է, որից վարկային միջոցների մասով 331,164․8 հազ․ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման մասով՝ 74,144․7 հազ․ դրամ, ծախսված միջոցները 22․08․2023թ դրությամբ կազմում են համապատասխանաբար 146,062 հազ․ դրամ և 9,757․7 հազ․ դրամ, մնացորդները՝ 185,102․8 հազ․ դրամ և 64,387 հազ․ դրամ, իսկ 22.10.2023թ-ից հետո մինչև Ծրագրի ավարտը նախատեսված ծախսերը համապատասխանաբար 315,536․7 հազ․ դրամ և 64,107․3 հազ․ դրամ, ուստի  կառավարության որոշման այս նախագծի ընդունումից հետո ընդհանուր առմամբ 32002 միջոցառման մասով տարեկան ծախսը վարկային միջոցներից կկազմի 461,598․7 հազ․ դրամ, համաֆինանսավորման մասով՝ 73,865 հազ․ դրամ։ Հաշվի առնելով 32002 միջոցառման գծով առկա մնացորդը(185,102․8 հազ․ դրամ և 64,387 հազ․ դրամ) մինչև Ծրագրի ավարտը վարկային միջոցների մասով անհրաժեշտ է լրացուցիչ 131,608.1 հազ. դրամ (462,772.9-146,062-185,102․8), համաֆինանսավորման մասով՝ նվազեցնել 279․9  հազ․ դրամով (73,865-9,757․7-64,387)։

- Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող 1206 «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ» ծրագրի 11001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր» միջոցառմամբ նախատեսված վարկային միջոցները ավելացնել 140,389․8 (մեկ հարյուր քառասուն միլիոն երեք հարյուր ութսունինը հազար ութ հարյուր)  հազ. դրամ, 32001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ  ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում»  միջոցառմամբ նախատեսված վարկային միջոցները ավելացնել 124,449․8 (մեկ հարյուր քսանչորս միլիոն չորս հարյուր քառասունինը հազար ութ հարյուր)  հազ. դրամ ՀՀ դրամով, ինչպես նաև 32002 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների, ծրագրային ապահովման և աշխատանքային միջավայրի արդիականացում» միջոցառմամբ նախատեսված վարկային միջոցները ավելացնել 131,608.1 (մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն վեց հարյուր ութ հազար մեկ հարյուր) հազ․ ՀՀ դրամով և ավելացվող վարկային միջոցների ընդհանուր գումարը 443,154․2 (չորս հարյուր քառասուներեք միլիոն մեկ հարյուր հիսունչորս հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամի չափով կհանգեցնի ՀՀ 2023 թվականի պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի մեծացմանը:

- Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող 1206 «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ» ծրագրի 11001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր» միջոցառմամբ նախատեսված համաֆինանսավորման միջոցները ավելացնել 15,659․4 (տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր հիսունինը հազար չորս հարյուր)  հազ. դրամ, 32001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում» միջոցառմամբ նախատեսված համաֆինանսավորման միջոցները ավելացնել 26,886․9 (քսանվեց միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր) հազ. դրամ ՀՀ դրամով, ինչպես նաև 32002 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների, ծրագրային ապահովման և աշխատանքային միջավայրի արդիականացում» միջոցառմամբ նախատեսված համաֆինանսավորման միջոցները նվազեցնել 279․9 (երկու հարյուր յոթանասունինը հազար ինը հարյուր) հազ․ ՀՀ դրամով և ավելացվող համաֆինանսավորման միջոցների ընդհանուր գումարը 42,266․6 (քառասուներկու միլիոն երկու հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամի չափով ավելացնել ՀՀ 2023 թվականի Պետական  բյուջեով նախատեսված կառավարության պահուստային ֆոնդից ստացվող միջոցները: Հաշվարկները կատարված են 22.08.2023 թվականի ՀՀ ԿԲ կողմից հաստատված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի կուրսով (1 ԱՄՆ դոլարը=385.79 ՀՀ դրամ):

3. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի «4. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» բաժնի «4.6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ենթաբաժնի դրույթներ.

- Կառավարությունը հզորացնելու է նոր ձևավորված Միասնական սոցիալական ծառայությունը:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում :

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի ավելացում է նախատեսվում: