ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծարագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 3,134,615.3 հազար դրամ գումարի չափով՝ (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով՝ 2,740,306.1 հազար դրամ, «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով՝ 394,309.2 հազար դրամ), ինչպես նաև վերաբաշխման արդյունքում առաջացող մնացորդը՝ 1,868,106.8 հազար դրամի չափով ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

Վերոնշյալ նպատակով Նախագծով վերաբաշխվում է 2023 թվականի պետական բյուջեի 1045 ծրագրի 32001 և 32005 միջոցառումներով, 1075 ծրագրի 32001 միջոցառմամբ, 1111 ծրագրի 32001 միջոցառմամբ, 1146 ծրագրի 12010 միջոցառմամբ, 1183 ծրագրի 32001, 32002 և 32004 միջոցառումներով նախատեսված գումարների մի մասը, որոնց հետագայում ամբողջական կամ մասնակի վերականգնման անհրաժեշտությունը առկա չէ: Միջոցառումներից խնայված գումարներն առաջացել են հիմնականում այն պատճառով, որ մի շարք օբյեկտների մասով գնման գործընթացը չի կայացել, պայմանագրերը ուշ են կնքվել, առկա են եղել խնդիրներ ՆՆՓ-երի փաթեթի լրամշակման հետ կապված և արդյունքում 2023թ.-ի համար հատկացված միջոցների ամբողջական իրացումը դարձել է անհնար: Առաջացած խնայողություններն առաջացել են նաև մանկապարտեզների ապաստարանների կառուցման համար նախատեսված գումարներից, քանի որ համաձայն ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի մի շարք հաստատությունների նախահաշիվներից հանվել է ապաստարանի մասը:

Կնքված պայմանագրերից նվազեումների կատարման համար առկա են բոլոր պայմանագրերի կողմերի բանավոր համաձայնությունները, իսկ գրավորները՝ ստացման փուլում են: Միաժամանակ, գնումների համակարգում նվազեցումները չեն կատարվել, քանի որ ծախսային տողերը ծանրաբեռնված են գնման պայմանագրերով, իսկ ծրագրային հատկացումը հնարավոր է նվազեցնել միայն պայմանագիրը նվազեցնելուց հետո: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետին համապատասխան՝ պայմանագրերը թե՛ թղթային և թե՛ ծրագրային տարբերակով կնվազեցվեն ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումից հետո, որից հետո էլ կկատարվեն նաև ծրագրային համապատասխան փոփոխությունները:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Նախագծով նախատեսվող հատկացումները պայմանավորած են 2023թ.-ին ավարտվող շինարարական օբյեկտների նախահաշիվների փոփոխությամբ՝ ծավալների ավելացմամբ, ինչպես նաև այդ օբյեկտների ՀՀ 2023թ.-ի հաստատված բյուջեով նախատեսված և առկա պայմանագրերի մնացորդների տարբերության հատկացման անհրաժեշտությամբ: Նշվածը վերաբերում է թվով 9 մոդուլային դպրոցի կառուցման,  թվով 24 դպրոցի մարզադահլիճների կառուցման/վերակառուցման, թվով 2 մանկապարտեզի կառուցման և թվով 1 թատրոնի վերակառուցման շինարարական ծրագրերին, մասնավորապես.

- Մոդուլային դպրոցներ՝

- ՀՀ Լոռու մարզի «Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (33,021.8 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի «Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (147,416.8 հազար դրամ)

- ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ (16,119.4 հազար դրամ)

- ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ (17,419.9 հազար դրամ)

- ՀՀ Շիրակի մարզի «Կապսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (157,080.6 հազար դրամ)

- ՀՀ Սյունիքի մարզի «Վաղատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (269,924.3 հազար դրամ)

- ՀՀ Սյունիքի մարզի «Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (270,939.3 հազար դրամ)

- ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի «Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (85,654.3 հազար դրամ)

- ՀՀ Տավուշի մարզի «Կիրանցի Գ.Վարդանյանի անվ. հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (287,143.6 հազար դրամ)

- Կառուցվող մարզադահլիճներ՝

- «Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (81,089.7 հազար դրամ)

- «Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ (135,407.7 հազար դրամ)

- «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ (101,472.4 հազար դրամ)

- «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (73,694.7 հազար դրամ)

- ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ (22,982.3 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (140,207.9 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (15,381.5 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (26,913.2 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (75,029.5 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի  անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ (49,027.6 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի N1 վարժարան ՊՈԱԿ (84,808.4 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (111,542.2 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (94,961.9 հազար դրամ)

Կառուցվող մարզադահլիճներից մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ավարտել նաև ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի միջնակարգ դպրոցի և Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճների մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքները, սակայն այս հաստատությունների մասով Նախագծով հատկացումներ չեն նախատեսվում՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ 2023թ.-ի հատկացումներն ավել են եղել, քանի որ բյուջետային հայտը կազմելուց ավելի քիչ կատարողական էր կանխատեսվել 2022թ.-ի համար և հետևաբար պայմանագրից ավելի մեծ մնացորդ էր նախատեսվել 2023թ.-ի համար:

- Վերակառուցվող մարզադահլիճներ՝

- «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (24,616.2 հազար դրամ)

- «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (18,065.7 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ (2,152.9 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (278.1 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (622.9 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (512.4 հազար դրամ)

- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (112,813.0 հազար դրամ)

- ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ (38,460.7 հազար դրամ)

- ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ (117,314.7 հազար դրամ)

- Մանկապարտեզներ՝

- ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ (205,409.1 հազար դրամ)

- ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ (80,254.7 հազար դրամ):

Մոդուլային մանկապարտեզներից մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ավարտել նաև ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, սակայն այս հաստատությունների մասով Նախագծով հատկացումներ չեն նախատեսվում, քանի որ Արալեզի մանկապարտեզի նախահաշվից հանվել է ապաստարանը և ՀՀ 2023թ.-ի պետական բյուջեի հատկացումն ավել է նախատեսված, իսկ Սպիտակի մասով 2023թ.-ի հատկացումն ավել է եղել, քանի որ բյուջետային հայտը կազմելուց ավելի քիչ կատարողական էր կանխատեսվել 2022թ.-ի համար և հետևաբար պայմանագրից ավելի մեծ մնացորդ էր նախատեսվել 2023թ.-ի համար:

Հարկ է նաև նշել, որ Արևիկի մանկապարտեզի կառուցման համար համար 2021 թվականի հունվարի 20-ին «ՆԱՐ-ԴԱՎ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի շրջանակներում 2022թ.-ին հատկացվել էր 325,251.5 հազար դրամ և աշխատանքները պետք է ավարտվեին անցյալ տարի, սակայն ելնելով այն հանգամանքից, որ աշխատանքների ամբողջական կատարումը տարբեր պատճառներով չէր ավարտվելու 2022թ.-ին՝ ՀՀ կառավարության 08.12.2022թ. N 1898-Ն որոշմամբ կապալային աշխատանքների համար նախատեսված գումարը նվազեցվել էր 200 մլն-ով: Միաժամանակ, պատվիրատուի (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի) կողմից հանձնարարվել էր կապալառուին և վերջինս պարտավորվել էր աշխատանքներն ավարտի հասցնել 2023թ.-ի ընթացքում, որից հետո միայն կհատկացվեին ֆինանսական միջոցները: Ներկայումս աշխատանքները գրեթե ավարտված են:

- Թատրոններ՝

- Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոն (79,472.6 հազար դրամ):

Միաժամանակ, 2023թ.-ի բյուջեով հատկացումների շրջանակներում առկա են օբյեկտներ, որոնց մասով մինչ օրս տարբեր օբյեկտիվ պատճառներով (գնումների գործընթաց, փաստաթղթերի լրամշակում, ՇՄԱԳ փորձաքննություն և այլն) հնարավոր չի եղել կնքել պայմանագրեր կամ պայմանագրերը կնքվել են վերջին հուլիս-օգոստոսին: Ելնելով նշվածից և հաշվի առնելով մինչև տարեվերջ մնացած ժամանակը՝ այդ օբյեկտների մասով առկա հատտկացումների մի մասը որոշվել է նվազեցնել և ուղղել վերը նշված դպրոցների և մանկապարտեզների մասով հատկացումներին, իսկ վերաբաշխման արդյունքում առաջացած տարբերությունն (1,868,106.8հազար դրամ) ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

Նախագծի 2-րդ կետով նախատեսվում են մի շարք թույլտվություններ, մասնավորապես՝

- Թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին կատարել ծավալների ավելացում Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտելու նպատակով՝ գերազանցելով թույլատրելի 10%-ը և պայմանագրի գինը ավելացնելով 37.6%-ով: Նշվածի անհրաժեշտությունն ելնում է այն հանգամանքից, որ վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում առաջացել էին հանրային դժգոհություններ՝ կապված շենքի նախկին արտաքին տեսքի պահպանման հետ, որի պատճառով ՆՆՓ-երը լրամշակվել են և առաջացել է լրացուցիչ ծավալների անհրաժեշտություն.

- Թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին կնքել համաձայնագիր՝ Ջրառատի միջնակարգ և Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցների կառուցման կապալային աշխատանքների ծավալների ավելացումը կատարելով դրանց կատարման ժամկետի ավարտից հետո և աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելով մինչև 30.08.2023թ.: Նշվածի անհրաժեշտությունն ելնում է այն հանգամանքից, որ դպրոցների կառուցման աշխատանքները փաստացի արդեն ավարտվել են, իսկ 2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսված գումարի շրջանակներում կնքված համաձայնագրով նախատեսված ժամկետը լրացել է 30.05.2023թ.-ին: Առանց ծավալների ավելացման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են հուլիսի կեսերին, քանի որ ընթացքում իրականացվել է նաև աշխատանքների համադրում, որը  չի գերազանցում օրենսդրությամբ թույլատրված 15%-ը (Ջրառատի դպրոցի մասով կազմում է 47,979․4 հազար դրամ կամ 7․4%, Կաթնաղբյուրի դպրոցի մասով կազմում է 44,632․4 կամ 7․6%)։ Ներկայումս շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով հատկացվում է լրացուցիչ ծավալի գումարը:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվեն կրթական հաստատությունների կառուցման/վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն կրթության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ, ինչպես նաև գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում, իսկ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծախսերը նվազում են 1,868,106.8 հազար դրամով:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում, հաստատությունները անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով հագեցում».

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: