ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (այսուհետ՝ Նախագիծ)

1․Առկա իրավիճակը և կարգավորման ենթակա խնդրի սահմանումը

Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) կողմից իրականացվում է «Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակագրի կառուցում» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)։ Ծրագրի շրջանակներում «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ը (ՀՀ)- «ՊԵԳԱ Քընսթրաքշն» ԲԸ (Իրան)ՀՁ-ի (այսուհետ՝  Ընկերություն) հետ կնքվել է «Վեդի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների նախագծում և կառուցում» թիվ  AFD/ICB/CW-15/001 պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ աշխատանքների մեկնարկ սահմանելով 2017 թվականի մարտի 1-ը՝ 48 ամիս տևողությամբ։

Պայմանագրով նախատեսվում է ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքում կառուցել Վեդու 29,4 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով ջրամբարը՝ մասնավորապես երկու պատվարները, վարարային ջրհեռը, ցեմենտացիոն վարագույրը, ոռոգման կուլվերտը, ջրառ և ջրտուք հանգույցները, հիդրոմեխանիկական և հսկիչ-չափիչ սարքավորումներն ու հեռակառավարման ՍԿԱԴԱ համակարգը։

Պայմանագրի մեկնարկի ամսաթվից մինչև օրս իրականացվել են ընդհանուր աշխատանքների ավելի քան 94 %-ը։

Կառուցված է հիմնական պատվարի 85 մետր բարձրության շուրջ 75 մետր հատվածը։ Ավարտական փուլում են գտնվում նաև հիդրոմեխանիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները։

Պայմանագրի իրականացման ընթացքում Ընկերության մոտ ի  հայտ եկան ֆինանսական խնդիրներ, որոնք պայմանավորված էին մի շարք հանգամանքներով,   ներառյալ   կորոնավիրուսային վարակով, պատաերազմական իրավիճակով, շինարարական նյութերի թանկացմամբ և այլն։ Կորոնավիրուսի  ընթացքում տևական ժամանակ հանրապետության ողջ տարածքում դադարեցվեց շինարարության իրականացումը, խնդիրներ առաաջացան արտասահմանայան մասնագետների Հայաստան մուտք գործելու, ինչպես նաև շինարարության համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ներկրման համար։ Ընկերության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատանկցներ վարակվեցին կորոնավիրուսային վարակով և այլն։ Պատերազմական իրավիճակը նույնպես բացասաբար անդրադարձավ շինարարական աշխատանքների առաջընթացի և Ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա։ Պատերազմի  ընթացքում Ընկերությունը, որպես ռազմատրանսպորտային պարտավորություններ ունեցող կազմակերպություն իր մի շարք մեքենամեխանիզմները և այլ տրանսպորտային միջոցները լիազոր մարմնի ծանուցմամբ ուղարկեց ռազմի դաշտ, բացի դա պատերազմ զորակոչվեցին Ընկերության աշխատակիցներից շատերը։

Շինարարության տեմպերի նվազման և Ընկերության ֆինանսական դրության վատթարացման վերոթվարկված հանգամանքներից բացի բացասական ազդեցություն ունեցան  նաև շինարարական նյութերի շեշտակի թանկացումը (ավազ, մետաղ, դիզ․ վառելիք, և ալյն) և ՀՀ դրամի նկատմամբ եվրոյի փոխարժեքի էական  նվազումը։

Հարկ է նշել, որ Ընկերության հետ կնքված կապալի պայմանագրով նույնիսկ գների ճշգրտում նախատեսված չէ  և հնարավոր չէր որևէ միջոցառմամբ մեղմել թանկացումներն ու թվարկված բացասական ազդեցությունների հետևանքները։

Աշխատանքները չդադարեցնելու նպատակով 2022թվականին կիրառվել են մեղմացնող միջոցառումներ (դիզ․ վառելիքի գների ճշգրտում, տույժ-տուգանքների մեղմացում, լրացուցիչ իրականացված աշխատանքների վճարում և ալյն)։ Մեղմացնող միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է եղել ապահովել աշխատանքների անընդհատությունը և նույնիսկ ապահովել առաջընթաց։ Այնուամենայիվ  2023թվականի ապրիլ ամսից շինարարության  տեմպերն կրկին աստիճանաբար նվազեցին։

Ընկերությունը գրավոր և բանավոր հայտնել է, որ շինարարական աշխատանքների տեմպերի նվազումը պայմանավորված է հանրապետությունում ՀՀ դրամի նկատմամբ եվրոյի փոխարժեքի էական  նվազմամբ և Ընկերության մոտ նախկինից առաջացած ֆինանսական վատ վիճակով՝ մասնավորապես կանխիկ գումարի հոսքի խնդրով, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում աշխատանքների սահուն ընթացքի ապահովման և նախատեսվող ծավալները սահմանված ժամկետում (2023թվականի հունիսի 30) իրականացման համար։

Կապալառուն խնդրել է վերանայել Պայմանագրային դրույթները՝ ՀՀ դրամի նկատմամբ եվրոյի փոխարժեքի հետևանով վնասները փոխհատուցելու, պայմանագրով նախատեսվող տույժ-տուգանքները մեղմելու և բյուջետային վարկ տրամադրելու (մեղմելու կանխիկ գումարի հոսքի խնդիրները) նպատակով, ինչը հնարավորություն կտա շարունակել աշխատանքները, ավելացնել աշխատանքների առաջընթացը և ավարտել շինարարական աշխատանքները միչև 2023թվականի տարեվերջ։

Արձագանքելով Ընկերության  խնդրանքին Հիմնադրամն ուսումնասիրել է Ընկերության դրամական հոսքերի վրա եվրո/ՀՀ դրամ փոխարժեքի ազդեցության գործոնը։ Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ մրցութային հայտերի ներկայացման ամսաթվից 28 օր առաջվա դրությամբ (2016թ․ հուլիսի 12) փոխարժեքը կազմել է 1 եվրոն 529,08 դրամ։

Հաշվի առնելով ուսումնասիրությունների արդյունքներըր` առաջարկվում է, որպես փոխարժեքի նվազման բացասական ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառում, կիրառել 1 եվրո = 500 դրամ փոխարժեքը:

Մեղմացնող միջոցառումների շրջանակներում բանակցություններ են անցկացվել Ընկերության հետ և դիտարկելով մեղմացնող միջոցառումների հնարավոր տարբերակները  առաջարկվում է հետևյալը՝

- Պայմանագրի շրջանակներում կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց Ընկերությանը վճարումները կատարել Պայմանագրով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած փոխարժեքի փոխարեն իրականացնել՝ հաշվարկների հիմքում կիրառելով 1 եվրո=500 ՀՀ դրամ փոխարժեքը։

- Կանխիկ գումարի հոսքի խնդիրները մեղմելու նպատակով Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման համար 2023 թվականի պետական բյուջեից (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում» հոդվածով) Ընկերությանը տրամադրել 1,600,000,000 (մեկ միլիարդ վեց հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ բյուջետային վարկ: Վարկային պարտավորության ապահովման միջոց ընդունվում է անշարժ գույքի գրավը՝ Ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող քաղաք Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 39/1 հասցեում գտնվող հողամասը, որի շուկայական արժեքը, համաձայն «ՎԻ ԷՄ-ԱՐ ՓԻ» ՍՊԸ ՎՄ-30/3541 գնահատման հաշվետվության, 25.08.2023 թվականի դրությամբ կազմում է 2 083 300 000 (երկու միլիարդ ութսուներեք միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, լիկվիդացիոն արժեքը՝ 1 666 640 000 (մեկ միլիարդ վեց հարյուր վաթսունվեց միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, գրավի պայմանագրի կնքման և գրավի իրավունքի գրանցման հետ կապված ծախսերը ենթակա են ֆինանսավորման Ընկերության կողմից։

- Շարունակել Պայմանգրով նախատեսված ուշացման տույժերի հաշվարկման մեղմացված մեթոդը, պայմանով, որ շինարարական աշխատանքները կավարտվեն 2023 թվականի դեկտեմբերին։

Ակնհայտ է, որ պայմանագրով նախատեսված տույժ-տուգանքների (ավելի քան 2․9 մլն եվրո) կիրառումն էլ ավելի կվատացնի Ընկերության  ֆինանսական վիճակը, որի հետևանքով առնվազն կերկարաձգվի շինարարական աշխատանքների ավարտման ժամկետը, ի հայտ կգան Ընկերության  սնանկացման և Պայմանագրի լուծման ռիսկեր։

Մեղմացնող միջոցառումը չկիրառելու դեպքում մեծ է ռիսկը, որ Ընկերությունը չի կարողանա կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները,  ինչի հետևանքով կմեկնարկի Պայմանագրի լուծման գործընթաց, ինչը կբերի պայմանագրի կատարման ժամկետների երկարաձգման և ֆինանսական կորուստների, մասնավորապես՝

- հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն կապալի պայմանագրիը FIDIK դասի պայմանագիր է, անհրաժեշտ կլինի իրականացնել մի շարք գործընթացներ (Վիճահարույց հարցերի հանձնաժողով, Հաշտություն, Արբիտրաժ), որոնց իրականացման համար պահանջվում են ժամկետներ և ֆինանսական միջոցներ (նշված մարմիններին վճարումներ կատարելու համար)։

- Ընկերության հետ պայմանագրի լուծելու դեպքում անհրաժեշտ կլինի գույքագրել իրականացված և չիրականացված աշխատանքների ծավալները, կազմել նոր ծավալաթերթ և նախահաշիվ այսօրվա գներով, նոր կապալառու ընկերություն ընտրելու նպատակով մշակել մրցութային փաստաթղթեր, անցկացնել մրցույթ և կնքել պայմանագիր։ Նշված գործընթացը տևի շուրջ մեկ տարի, որի արդյունքում կունենանք և ուշացումներ և պայմանագրի ընդհանուր գնի ավելացում։

2.Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է մեղմացնել ՀՀ-ում արտարժույթի փոխարժեքի նվազման բացասական ազդեցությունը և Ընկերության  ֆինանսական վատ վիճակը՝ ապահովելով Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտը 2023թվականաի դեկտեմբերին, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի Վեդի ջրամբարը հանձնել շահագործման (ջրամբարի առաջին լցնում) 2024թվականի գարնանը և ապահովել ՀՀ Արարատի մարզի 8 բնակավայրերի  ավելի քան 3200 հա հողատարածքների հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև տարեկան տնտեսել շուրջ 19․0 մլն.կվտ ժամ էլեկտրաէներգիայիա։

3.Նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից:

- Նախագծերի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

Որոշման նախագծի 1-ին կետով նախատեսված բյուջետային վարկը փոխանցվում է գանձապետարանում այդ նպատակով բացված արտաբյուջետային հաշվին, որից վարկի գծով մասհանումները կատարվում են Ընկերության հայտի հիման վրա:

Նախագծի 6-րդ կետով սահմանաված մեղմացնող միջոցառման մասով վճարումների իրականացումը հնարվոր չէ կատարել Ծրագրի վարկային միջոցներից, քանի որ վարկային միջոցներն ամբողջությամբ բաշխված են, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում վճարումներն ամբողջությամբ կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորման աղբյուրից։։

Արդյունքում՝ ներկա փոխարժեքի պահպանման դեպքում առաջանում է շուրջ 470 մլն ՀՀ դրամ լրացուցիչ համաֆինանսավորման տրամադրման անհրաժեշտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորման աղբյուրից։։

5.Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Նախագծի ընդունումը կնպաստի ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.3 կետով նախատեսված ջրային պաշարների մակերևութային հոսքի կառավարման նպատակով ջրամբարաշինության ծրագրերի շարունակության ապահովմանը, որի շնորհիվ ունենալու ենք ջրային ռեսուրսների լրացուցիչ պաշար և ջրային հոսքերի կառավարման արդյունավետ համակարգ՝ հնարավորություններ ստեղծելով ինքնահոս ոռոգման ջրի մատակարարման համար։

«Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակագրի կառուցում» ծրագիրը  ներառված է ՀՀ կառավարության 2021թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման N1 հավելվածի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնի 82-րդ կետի 82.2 կետում: