Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի –ի

# N որոշման

# «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ N-2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ 
ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ (ՇԺԵ-2)  ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

| № ը/կ | Աշխատանքների անվանումը | Աշխատանքների ավարտման ժամկետները |
| --- | --- | --- |
| I ՓՈՒԼ (2022 – 2024) Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության գնահատում |  |  |
|  | Համալիր հետազոտություն |  |
|  | «Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարացման» որակի ապահովման ծրագրի (ՇԺԵ-2 ՈԱԾ) մշակում։ | Կատարված է: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1085-Ն որոշման պահանջների համաձայն, ՇԺԵ աշխատանքները պետք է սկսել շահագործման ժամկետի ավարտից (2026թ) առնվազն չորս տարի առաջ (համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնել ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտե): Այդ իսկ պատճառով աշխատանքների ժամկետները նշված են 2022թ-ից: |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների համալիր հետազոտության իրականացման մեթոդաբանության վերանայում։ | Կատարված է |
|  | Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի (ՆՏՓ) վերլուծության կատարում և ՇԺԵ-2-ի համար կիրառելի ՆՏՓ-երի ցանկի մշակում՝ ներառյալ Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի համալիր հետազոտության անցկացման ՆՏՓ-երը։ | Կատարված է |
|  | Սարքավորումների (ՀԿԲ-երի) ցանկի վերանայում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի համալիր հետազոտության անցկացման համար | Կատարված է |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի համալիր հետազոտության ընդհանուր ծրագրի մշակում։ | Կատարված է |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի ՀԿԲ-երի տարրերի հետազոտության, տեխնիկական վիճակի գնահատման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման աշխատանքային ծրագրերի մշակում։ | Կատարված է |
| 1.6.1. | Տարրերի տեխնիկական վիճակի գնահատում, որի ընթացքում պետք է կատարվեն՝ | 28.08.2024թ. |
| 1.6.1.1. | Տարրերի շահագործման ռեժիմների վերլուծություն։ |  |
| 1.6.1.2. | Տարրերի տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման արդյունքների վերլուծություն։ |  |
| 1.6.1.3. | Շրջակա միջավայրի խիստ պայմաններում աշխատելու համար ատեստավորման աշխատանքների արդյունքների վերլուծություն։ |  |
| 1.6.1.4. | Մետաղի հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։ |  |
| 1.6.1.5. | Հուսալիության և ամրության տվյալները հաստատող հաշվարկների կատարում։ |  |
| 1.6.1.6. | Լրացուցիչ փորձարկումների իրականացում: |  |
| 1.6.2. | Ռեսուրսը սպառած և փոխարինման ենթակա տարրերի որոշում։ |  |
| 1.6.3. | Այն տարրերի որոշում, որոնց ռեսուրսի կառավարումն իրականացվում է պարբերաբար կատարվող տեխնիկական սպասարկմամբ և վերանորոգմամբ։ |  |
| 1.6.4. | Չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի որոշում և նրանց մնացորդային ռեսուրսի նախնական գնահատման իրականացում։ |  |
| 1.6.4.1. | Հետազոտվող տարրերի ծերացման մեխանիզմների և նրանց ինտենսիվության որոշում։ |  |
| 1.6.4.2. | Տարրերի վերահսկում (կամ վերահսկման ներդրման հնարավորություն)՝ մինչև սահմանային վիճակի հասնելը տարրերի բնութագրերի վատթարացման հայտնաբերման հնարավորություն ապահովելու նպատակով։ |  |
| 1.6.5. | Այն չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի որոշում, որոնց տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման համար ահրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանքների իրականացում կամ ռեսուրսի կառավարման ծրագրերի մշակում (ծերացման կառավարման ծրագրեր)։ |  |
| 1.6.6. | Մնացորդային ռեսուրս ունեցող այն փոխարինվող տարրերի որոշում, որոնց շահագործման ժամկետը հնարավոր է երկարացնել։ |  |
| 1.6.7. | Էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը սահմանափակող չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի որոշում՝ ներառյալ այն տարրերը, որոնց ռեսուրսը սպառվում է շահագործման նախագծային կամ լրացուցիչ ժամկետում կամ նշված ժամկետների համար պահանջվում է լրացուցիչ գնահատում։ |  |
| 1.6.8. | Շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում գոյացած աշխատած միջուկային վառելիքի (ԱՄՎ) պահման հնարավորության որոշում։ |  |
| 1.6.9. | Շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում գոյացած ճառագայթաակտիվ թափոնների (ՃԱԹ) անվտանգ կառավարման հնարավորության որոշում։ |  |
|  | Համալիր հետազոտության հաշվետվության մշակում՝ համաձայն ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի նախագահի №9 հրամանի։ | 01.11.2024թ. |
|  | Շենքերի ու շինությունների՝ նախագծային ժամկետի սահմաններից դուրս շահագործման հնարավորության հաշվարկային հիմնավորում։ | 29.12.2024թ. |
|  | Համալիր հետազոտության հաշվետվության համաձայնեցում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի հետ։ | 10.12.2024թ. |
|  | Էներգաբլոկի անվտանգության գնահատում |  |
|  | ԳՇԽ ցանկացած մասում Ду 200մմ համարժեք տրամագծով արտահոսքի փոխհատուցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցառումների որոշում հաշվարկային մեթոդով՝ հաշվի առնելով եզակի խափանման սկզբունքը։ | 01.03.2024թ. |
|  | ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության կատարում: Հաշվետվության մշակում | 01.04.2024թ. |
|  | Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում գործող ՆՏՓ-երի պահանջներից Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի նախագծի և փաստացի վիճակի շեղումների բացահայտում. - ՆՏՓ-երի ընդհանուր ցանկի որոշում, որի համաձայն անհրաժեշտ է անցկացնել անհամապատասխանությունների վերլուծություն, և դրա համեմատումը ՆՏՓ-երի այն ցանկի հետ, որը կիրառվել է առաջին երկարաձգման ընթացքում անհամապատասխանությունների վերլուծության կատարման ժամանակ, - Կարգավորող մարմնի կողմից նոր նշված ՆՏՓ-երի պահանջներից Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի փաստացի վիճակի շեղման վերլուծության կատարում, - էներգաբլոկի փաստացի վիճակի գնահատում՝ հաշվի առնելով մինչև 2026 թվականը երկարձգման ընթացքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների վերացման կամ փոխհատուցման նպատակով իրականացված միջոցառումները, - Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի անվտանգության գնահատման հաշվետվության մշակում | 01.05.2024թ. |
|  | 1-ին և 2-րդ մակարդակների Անվտանգության հավանականային վերլուծության վերանայում | 01.05.2024թ. |
|  | Անվտանգության բարձրացմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների մշակում ՇԺԵ-2-ի համար՝ կատարված անհամապատասխանությունների վերլուծության արդյունքների հիման վրա։ | 01.08.2024թ. |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի՝ հրդեհային անվտանգության մասով արդիականացման միջոցառումների մշակում (կատարվում է ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության արդյունքների հիման վրա)։ | 01.06.2024թ. |
|  | ՇԼԺ-2-ին նախապատարաստվելու ծրագիր |  |
|  | ՇԼԺ-2 ծրագրի մշակում, որում պետք է ներկայացված լինեն. - շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի անվտանգության ապահովման տեխնիկական միջոցառումներ, - ռեսուրսը սպառած տարրերի փոխարինման միջոցառումներ, - չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի անվտանգության հիմնավորման աշխատանքներ, - ՇԼԺ-2 ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման աշխատանքներ, - համակարգերի (տարրերի) մոնտաժման և փորձարկման աշխատանքներ, - շահագործական և անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթերի վերանայում, - ծերացման կառավարման և տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման փաստաթղթերի վերանայում, - շահագործման անձնակազմի վերապատրաստում։ | 01.12.2024թ. |
|  | ՇԺԵ-2-ին Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի նախապատրաստման ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատում |  |
|  | Այն սարքավորումների ցանկերի վերլուծությունը, որոնց ձեռքբերումն անհրաժեշտ է տարրերի փոխարինման, համակարգերի արդիականացման և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար: Նախնական գնահատում՝ ըստ յուրաքանչյուր ցանկի։ | Կատարված է |
|  | Տարրերի փոխարինման, չփոխարինվող բաղադրամասերի ռեսուրսի երկարացման հիմնավորման, համակարգերի արդիականացման և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման՝ կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալի, կազմի, բովանդակության վերլուծություն: Նախնական գնահատում՝ ըստ յուրաքանչյուր ուղղության | Կատարված է |
|  | ՇԺԵ-2 –ի հետ կապված անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատում: | Կատարված է |
|  | Համաձայն ՀՀ կառավարության 2023թ. մարտի 23-ի №393-Ա որոշման 2.4) կետի՝ Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման առաջին փուլի աշխատանքների ավարտից հետո վերանայել «Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարացման իրականացման» աշխատանքային ծրագիրը՝ անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումը և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը հստակեցնելու նպատակով։ | 01.12.2024թ. |
|  | Շահագործման լրացուցիչ ժամկետի և էներգաբլոկը դրան նախապատրաստելու վերաբերյալ որոշման ընդունում՝ համաձայն առաջին փուլի աշխատանքների արդյունքների | 30․12․2024թ․ |
| II ՓՈՒԼ (2024 – 2026) Հայկական ԱԷԿ-ի էներգաբլոկը ՇԼԺ-2-ին նախապատրաստելու ծրագրի իրականացում |  |  |
|  | Չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի շահագարծման ժամկետի երկարացման հիմնավորում |  |
|  | Ջերմահիդրավլիկ հաշվարկների տվյալների ինժեներական բազայի ակտուալացում։ | 01.11.2024թ. |
|  | «Հետազոտման, տեխնիկական վիճակի գնահատման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման» լրացուցիչ ծրագրերի մշակում։ | 30.04.2024թ. |
|  | Աշխատանքների իրականացում՝ ըստ «Հետազոտման, տեխնիկական վիճակի գնահատման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման» ծրագրերի։ | ՊՆՎ-24 (01.08.2024թ.) ՊՆՎ-25 (01.08.2025թ.) ՊՆՎ-26 (01.08.2026թ.) |
|  | Տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների և ամրության հաշվարկների արդյունքների հիման վրա «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից էներգաբլոկի չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի շահագործման ժամկետի երկարացման հիմնավորում։ | 01.05.2026թ. |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում։ | 01.08.2026թ. |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի հետագա շահագործման հնարավորության, ժամկետների և պայմանների վերաբերյալ որոշումների մշակում։ | 01.08.2026թ. |
|  | Էներգաբլոկի անվտանգության և հուսալիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ներդրում |  |
|  | Անվտանգության 1-3 դասերին պատկանող այն տարրերի փոխարինում, որոնց ռեսուրսը մոտ է սպառվելուն և ենթակա չէ վերականգնման։ | 01.05.2026թ. |
|  | Հերմետիկ սենքերի կիպացում | 01.08.2024թ. |
|  | ԳՇԽ ցանկացած մասում Ду 200մմ համարժեք տրամագծով արտահոսքի փոխհատուցման համար անհրաժեշտ, հաշվարկային մեթոդով որոշված տեխնիկական միջոցառումների իրականացում (գործող ԱԳՎՀՀ-ի մոդիֆիկացիա)։ | 01.05.2026թ. |
|  | Ռեակտորի իրանի և շոգեգեներատորների կոլեկտորների քայքայման հավանականության վերլուծությունների (ՔՀՎ) կատարում։ | 01.08.2024թ. |
|  | LBB հայեցակարգի կիրառելիության հիմնավորում՝ ԱԳՎՀՀ-ի կատարված մոդիֆիկացիայի հետ կապված և հաշվի առնելով ԱԳՎՀՀ-ի պլանավորվող մոդիֆիկացիան։ | 01.03.2025թ. |
|  | Արտահոսքի հայտնաբերման համալիր տեղեկատվական համակարգի (LDS) ընդլայնում LBB հայեցակարգի վերանայման արդյունքների հիման վրա։ | 01.06.2026թ. |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի՝ հրդեհային անվտանգության մասով արդիականացման միջոցառումների իրականացում (կատարվում է ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության արդյունքների հիման վրա)։ | 01.05.2026թ. |
|  | 2021 թվականին կատարված թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի հատկությունների վերահսկման ծրագրի իրականացում։ | 30.01.2025թ. |
|  | ԳԱԱ=0,42g–ով երկրաշարժի դեպքում սեյսմիկ անվտանգության գնահատման ծրագրի իրականացում։ | 01.04.2025թ. |
|  | Ըստ տեխնոլոգիական պարամետրների ՌԿ վերին մակարդակի պաշտպանությունների համակարգի։ արդիականացում՝ փոխարինելով ռելեական սխեման միկրոպրոցեսորայինով։ | 01.10.2026թ. |
|  | ՎԿՓ կասետների շարժաբերների փոխարինում։ | 01.09.2026թ. |
|  | ԳՇՊ ավտոմատիկայի համակարգի արդիականացում՝ փոխարինելով ռելեական սխեման միկրոպրոցեսորագորյինով։ | 01.06.2026թ. |
|  | ԲԿՎ և ԱԲՎ (БЩУ и ЩАО) տեխնիկական ազդասարքերի արդիականացում։ | 01.09.2026թ. |
|  | Պատահարների գրանցման համակարգի արդիականացում։ | 01.12․2026թ. |
|  | ՏԳ-3,4-ի վիբրացիոն վիճակի վերահսկման համակարգի ներդրում (գործողի փոխարեն)։ | 01.09.2026թ. |
|  | 2ԳՇՊ-1÷6–ի վիբրացիոն վիճակի վերահսկման համակարգի ներդրում։ | 01.09.2026թ. |
|  | Ռեակտորի կափարիչի տակից վթարային գազահեռացման համակարգի ներդրում։ | 01.09.2025թ. |
|  | Ռեակտորի հզորության ավտոմատ կարգավորման (АРМ) և տուրբինի կառավարման համակարգերի արդիականացում։ | 01.09.2026թ. |
|  | Նեյտրոնային հոսքի վերահսկման սարքվածքի (АКНП) համակարգի արդիականացում։ | 01.09․2025թ. |
|  | 2ՇԳ-1-6-ի մակարդակի ավտոմատ կարգավորման համակարգի արդիականացում։ | 01.09.2025թ. |
|  | ԱԲՎ վրա առաջնային կերպափոխիչների և երկրորդային հսկիչ-չափիչ սարքերի (ՀՉՍ) փոխարինում։ | 01.09.2025թ. |
|  | Վերբեռնման մեքենայի էլեկտրական մասի արդիականացում։ | 01.12.2025թ. |
|  | ՏԳ-3, ՏԳ-4, Տ-3, Տ-4 գեներատոր-տրանսֆորմատոր բլոկի և 23Տ и 24Տ սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների պաշտպանության ռելեական սխեմայի արդիականացում՝ փոխարինելով այն միկրոպրոցեսորայինով (երկանցուղային տարբերակի)։ | 01.09.2026թ. |
|  | 6կՎ անջատիչների փոխարինում էլեգազային անջատիչներով ռելեական հատվածամասերի հետ միասին՝ կիրառելով միկրոպրոցեսորային սարքեր՝ 3РБ-1,2; 4РБ-1,2 սեկցիաներում։ | 01.09.2026թ. |
|  | 0,4 կՎ ավտոմատ անջատիչների փոխարինում ռելեական հատվածամասերի հետ միասին՝ կիրառելով միկրոպրոցեսորային սարքեր՝ 25БНН, 26БНН, 28НА, 29НА սեկցիաներում։ | 01.09.2026թ. |
|  | 2Тр տրանսֆորմատորի 35կՎ եռաբևեռ սակավայուղային անջատիչի փոխարինում արտաքին տեղակայման էլեգազային անջատիչով։ | 01.09.2026թ. |
|  | ПАО-1,2,3,4 վթարային լուսավորության վահանների փոխարինում ժամանակակից վահաններով։ | 01.09.2026թ. |
|  | Լրացուցիչ վթարային հովացման (ДАР) համակարգի արդիականացում КРУН-6кВ արտաքին տեղակայման սեկցիաների և КТПН-0,4кВ կոմպլեկտային տրանսֆորմատորային ենթակայանի փոխարինման մասով։ | 01.09.2026թ. |
|  | «Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի ռեակտորային կայանքի սարքավորումների և համակարգերի դասակարգչի» - 270.200Д4 (АО ОКБ «Гидропресс») և «Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում անվտանգության վերաբերյալ ՆՏՓ-երի պահանջների համաձայն համակարգերի, տարրերի, սարքավորումների և կառույցների դասակարգչի» - գույք. №А-64420 НИИАЭП վերանայում։ | 01.03.2025թ. |
|  | Հերմետիկ տարածքների (ГП) պաշտպանություն արտանախագծային վթարների (ЗПА) դեպքում ջրածնի պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների կուտակման կանխմամբ. - կատարել վերլուծություններ այնպիսի միջոցառումների մշակման նպատակով, որոնց ներդրումը կհանգեցնի ջրածնի պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների կուտակման սպառնալիքի նվազեցմանը, - ներդնել պասիվ ավտոկատալիտիկ ռեկոմբինատորներ (PARs), - վերանայել արտանախագծային և ծանր վթարների դեպքում ջրածնի պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների կուտակման սպառնալիքի նվազեցման ռազմավարությունը՝ այն ներառելով ԾՎԿՁ-ների (РУТА) մեջ, - ներդնել ՀՍ-ում ջրածնի հայտնաբերման համակարգ՝ համապատասխան ռազմավարություններ կիրառելու նպատակով: | Կատարված է 01.08.2026թ. 01.12.2026թ. 01.12.2025թ. |
|  | ԳՇՊ յուղահամակարգի նոր նախագծի իրականացաում։ | 01.12.2026թ. |
|  | Նախատեսել օդափոխման համակարգերի սահափականների փակման ազդանշանի փոխանցումը ռեակտորի կափարիչի տակ գտնվող տարածքում ճնշման առկայության դեպքում: Հաշվարկների կատարում՝ կափարիչի տակ գտնվող տարածքում առկա ճնշումից սահափականների գործարկման (փակվելու) ճնշումը որոշելու նպատակով: Միջոցառման մշակում և ներդրում Р-2 և В-2 օդափոխման համակարգերի սահափականների փակման բլոկավորվածքների գործարկման ալգորիթմի համար: | 01.06.2024թ. |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ում սարքավորումների ատեստավորման ծրագրի ներդրում: - Ատեստացիոն տվյալներ չունեցող սարքավորումների ատեստավորման իրականացում: - Սարքավորումների ատեստավորման պահպանմանն ուղղված միջոցառումների ներդրում: | 01.12.2026թ. Մշտապես |
|  | Վթարային կանգի վահանի (ПАО) և հետվթարային մոնիթորինգի համակարգի (СПМ) սրահների համար անձնակազմի կենսապահովման ինքնուրույն համակարգերի ներդրում։ | 01.12.2025թ. |
|  | А-013/2 սենյակում հրդեհների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների համալիրի որոշում՝ - ճնշամղման հատվածում ճնշման իջեցման դեպքում ԳՇՊ յուղապոմպերի անջատման սխեմայի հուսալիության բարձրացման համար, - հերմետիկ տարածքներում հրդեհի հայտնաբերման համակարգի ներդրման համար, - ԳՇՊ յուղապոմպերի ճնշամղման հատվածում յուղամուղից յուղի արտահոսքի հավանականության նվազեցման համար։ | 30.12.2026թ. |
|  | Э-105 և Э-119 սենյակներում ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգերի տեղակայման միջոցառման մշակում և ներդրում, ինչպես նաև Э-105 և Э-119 սենյակների միջև հակահրդեհային պատնեշների հուսալիության ստուգման և բարձրացման միջոցառման մշակում և ներդրում։ | 30.12.2026թ. |
|  | 24 ժամվա ընթացքում ՇԳ ՍԴՊ (ДНП ПГ) համակարգի աշխատունակության հիմնավորում՝ հաշվի առնելով վառելիքի պաշարները, քիմիապես աղազերծված ջրի պաշարները և պոմպի երկարատև աշխատանքը։ | 31.12.2024թ. |
|  | Միջանկյալ ռելեների վահանի (ЩПР) սենյակում (Э-314/2) հրդեհի վաղ հայտնաբերման և հրդեհաշիջման միջոցառման մշակում: ՄՌՎ սրահում ТР-26, ТР-27 և АР-1 վահանների առանձնացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում։ | 30.12.2026թ. |
|  | Մալուխային կիսահարկի Э-202/9 и Э-202/10 սենյակներում մալուխների ուղեգծման հստակեցում: Ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի ստուգիչ մալուխների առանձնացման միջոցառումների մշակում: | 30.12.2026թ. |
|  | Փրփրային հրդեհաշիջման պոմպերի (НПП) և էլեկտրաֆիկացված սողնակների (ЭФЗ) մալուխների ուղեգծման հստակեցում: Մալուխային թունելներում ՓՀՇՀ (СППТ) բաղադրամասերի մալուխների լրացուցիչ հրդեհային պաշտպանության միջոցառումների մշակում: | 30.12.2026թ. |
|  | Բորի հանգույցում հրդեհային ավտոմատիկայի տեղակայում՝ սարքավորումները հրդեհից պաշտպանելու նպատակով: Հակահրդեհային պատնեշների տեղակայում՝ բորի հանգույցում գտնվող անվտանգության համակարգերի տարրերի ֆիզիկական բաժանումն ապահովելու համար: | 30.12.2026թ. |
|  | Պայթյունի հարվածային ալիքի, թռչող ապարատների և այլ թռչող առարկաների անկման սպառնալիքի հավանականության գնահատում: Տեղայնացնող համակարգերի պաշտպանիչ կոնստրուկցիաների՝ հարվածական բեռնվածքների նկատմամբ կայունության հաշվարկի կատարում: | 01.12.2024թ. |
|  | ՆԿՎՇԸ-ների (СОАЭП) լրակազմի վերջնամշակում՝ հաշվի առնելով ԱԳՎՀՀ-ի և սպրինկլերային համակարգի մոդիֆիկացիայի իրականացումը, և դրանց ներդրումը: | 01.12.2024թ. |
|  | Վթարային հակազդման կենտրոնի նորոգում և սարքավորում: Վթարային հակազդման կենտրոնում անհրաժեշտ ընթացակարգերի, տեղակայման սխեմաների, կապի համակարգերի և օդափոխման համակարգերի առկայության ապահովում: Արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու համար ռադիոլոգիական մոնիթորինգի հնարավորության ապահովում: | 01.10.2024թ. |
|  | Հեղուկ ճառագայթաակտիվ թափոնների (ЖРО) անոթներ պարունակող սենյակներում առկա երեսպատվածքի ստուգման իրականացում՝ հերմետիկության աստիճանը որոշելու նպատակով: Ռեակտորային բաժանմունքի տեխնոլոգիական համակարգերի կամ ներծծիչ օդափոխման համակարգի տրակտներ արտաքին փոշու ներթափանցման ուղու որոշում: | 01.12.2025թ. |
|  | Ծանր վթարների կառավարման ժամանակ օգտագործվող սարքավորումների պահպանվածության և աշխատունակության հաշվարկային հիմնավորման իրականացում: Վատագույն եղանակային պայմանների դեպքում արտանախագծային վթարների և ծանր վթարների ժամանակ բնակչության պարտադիր տարհանման միջոցառումների և պլանավորման գոտիների չափերի որոշում: Հայկական ԱԷԿ-ում արտանախագծային և ծանր վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության տեխնիկական և/կամ կազմակերպչական միջոցառումների կոմպլեքսի լրամշակում: ԾՎԿՁ-ների լրամշակում՝ հաշվի առնելով Հայկական ԱԷԿ-ում իրականացված արդիականացումները, և դրանց ներդրումը: | 01.06.2024թ. |
|  | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-Պահուստային ճգնաժամային կենտրոնի (ՊՃԿ) կառուցում։ | 2024-2025թթ. |
|  | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, ՇՊ-3,4-շրջանառու պոմպերի ճնշումային խողովակաշարերի փոխարինում՝ սկսած հակադարձ կափույրներից, այդ թվում թիվ 2 հովացման աշտարակի ներսում՝ նրանց կոշտության օղերով, փոխհատուցիչներով, կցախողովակներով և հենարաններով։ | 30.11.2024թ. |
|  | Կապի համակարգի արդիականացում, այդ թվում. - օպերատիվ կապի համակարգի (ՕԿՀ) ձեռքբերում: Սարքավորումների ձեռքբերում, մոնտաժում, կարգաբերում և 2 մասնագետների ուսուցում, - ձեռքբերում, տեղակայում, կարգաբերում և 2 մասնագետների ուսուցում ավտոմատ թվային կոմուտատորի համար, - խորհրդակցություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում. տիպը՝ CCS-900 ULTRA (CCS-ULTRA)։ | 01.10.2025թ. |
|  | Էներգաբլոկի համակարգերի (տարրերի) փորձարկումներ | 01.05.2026թ. |
|  | Էներգաբլոկի Անվտանգության պարբերական դիտարկման հաշվետվության մշակում |  |
|  | Անվտանգության պարբերական դիտարկման իրականացման ծրագրի պատրաստում և համաձայնեցում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի հետ։ | 01.01.2024թ. |
|  | - Անվտանգության պարբերական դիտարկման իրականացում։ - Անվտանգության պարբերական դիտարկման վերաբերյալ հաշվետվության անկախ փորձաքննության անցկացում։ | 01.04.2025թ. |
|  | Անվտանգության պարբերական դիտարկման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտե։ | 01.06.2025թ. |
|  | ՀՀ կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման «Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացմանը ներկայացվող պահանջները» հավելվածի կետ 35-ի (ենթակետեր 1÷4) վերաբերյալ հաշվետվությունների տրամադրում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի պահանջներին համապատասխանող ձևով և բովանդակությամբ (կետ 48)՝ լրացուցիչ ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման թույլտվություն ստանալու նպատակով։ | 01.06.2026թ. |

      - Հավելված 2-ի 6.10÷6.16, 6.18÷6.28, 6.31 և 6.34 կետերում նշված միջոցառումները բաղկացած են հետևյալ փուլերից՝

  - տեխնիկական պահանջի մշակում,

  - անվտանգության հիմնավորման մշակում,

  - նախագծա-հետազննական աշխատանքներ,

  - շին-մոնտաժային աշխատանքներ,

  - գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ։

- Հավելված 2-ի 6․17 կետում նշված միջոցառումը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝

  - անվտանգության հիմնավորման մշակում,

  - շին-մոնտաժային աշխատանքներ,

  - գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ։

- Հավելված 2-ի 6.35, 6.36 և 6.38-6.41 ենթակետերում նշված միջոցառումները կհստակեցվեն և կկոնկրետացվեն Հավելված 2-ի 2.6 կետում նշված «ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության մշակում» միջոցառման իրականացման ժամանակ։

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի

աշխատակազմի ղեկավար									 Ա. Հարությունյան