ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է լրացում կատարել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ՝ թույլատրելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին «Դովեղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ կառավարության 15.04.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ թույլատրած 10.0 տոկոսը:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին: Ի սկզբանե մոդուլային տիպի դպրոցների կառուցման համար ձեռքբերված նախագծերում ապաստարանների կառուցումը նախատեսվել էր միայն սահմանամերձ համայնքներում գտնվող դպրոցների համար: Հետագայում, ելնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը տևած 44-օրյա պատերազմից բխող երկրում ստեղծված իրավիճակից՝ որոշվեց ապաստարանները կառուցել բոլոր դպրոցների համար: Ելնելով ապաստարանների կառուցման համար քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա կատարված հաշվարկներից և կազմված նախահաշիվներից՝ ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրվել է դպրոցների կառուցման համար արդեն կնքված գնման պայմանագրերում կատարել ծավալների ավելացում՝ գերազանցելով պայմանագրերի գնի 10 տոկոսը:

ՀՀ Տավուշի մարզի Դովեղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2022թ.-ին և նախատեսվում է ավարտել 2025թ.-ին: Ի սկզբանե Դովեղի դպրոցի համար ՆՆՓ-երով ապաստարանի կառուցում նախատեսվել է, քանի որ սահմանամերձ համայնք է: Ըստ այդմ՝ Դովեղի դպրոցի կառուցման կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի համար ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ աշխատանքների ծավալի ավելացման համար թույլատրելի 10 տոկոսը գերազանցելու թույլտվություն չի նախատեսվել: Դովեղի դպրոցի մոդուլային շենքը նախագծվել է մյուս 21 դպրոցի հետ միասին 2019-2020թթ.-ին, սակայն աշխատանքները մինչև 2022թ. հնարավոր չէր լինում մեկնարկել հողահատկացման խնդրի առկայության պատճառով: Նշված խնդրով պայմանավորված՝ միակ հողատարածքը, որը համայնքը կարողացել է հատկացնել, գտնվում է այնպիսի ռելիեֆի վրա, ինչի պատճառով էլ անհրաժեշտություն է առաջացել կառուցել մոտ 12մ բարձրությամբ հենապատ ճանապարհի և հատկացված հողատարածքի սահմանի եզրով: Հենապատի կառուցման համար «Հայնախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից, որը մոդուլային դպրոցների նախագծի հեղինակն է, կազմվել են համապատասխան նախահաշվային փաստաթղթեր, համաձայն որոնց հենապատի կառուցումը կարժենա 487,215.3 հազար դրամ: Դովեղի դպրոցի կառուցման կապալառուի կողմից տրվել է գնային առաջակ 475,112.7 հազար դրամի չափով, որը կնքված պայմանագրի գնի 63.93%-ն է (տե՛ս ստորև):

«Դովեղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման կապալայի աշխատանքների գնման պայմանագրի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, հենապատ /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 912,860.9 | 743,233.2 | 475,112.7 | 1,387,973.6 | 1,218,345.9 | 63.93% |

Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար գնման պայմանագիրը կնքվել է ընդհանուր խմբաքանակով (Տավուշի մարզի թվով 2 դպրոցի համար), ապա վերջինիս գնի ավելացումը կազմում է 39.19% (տե՛ս ստորև):

«Դովեղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման պայմանագրի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

|  | Պայմանագրային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում /հազար դրամ/ | Պայմանագրի չափաբաժնի ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրի չափաբաժնի արժեքի ավելացում /տոկոս/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կիրանցի հիմնական դպրոց | 8,200.0 | 1,184.9 | 9,384.9 | 14.45% | 17,584.9 | 7.22% |
| Դովեղի միջնակարգ դպրոց | 8,200.0 | 5,241.9 | 13,441.9 | 63.93% | 21,641.9 | 31.96% |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 16,400.0 | 6,426.8 | 22,826.8 | - | - | 39.19% |

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումն լրացնել նոր 4-րդ կետով, որը կվերաբերի Դովեղի դպրոցի կառուցման համար կնքված կապալային աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման պայմանագրերին: Այսպիսով, նախատեսվում է թույլատրել աշխատանքների պատվիրատուին (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին) Դովեղի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների և ծառայությունների ծավալը ավելացնել գերազանցելով թույլատրելի 10.0%-ը:

Ընդ որում, նախատեսվող ծավալների ավելացումը խիստ հրատապ է, քանի որ տեխնոլոգիապես հենապատը պետք է հիմա կառուցվի, որ հնարավոր լինի շարունակել դպրոցի շենքի կառուցումը: Ներկայացվող նախագծով Դովեղի դպրոցի մասով ավելացվող գումարի հատկացում չի կատարվում. հենապատի կառուցումը կմեկնարկի 2023թ.-ի պետական բյուջեով հատկացված գումարի շրջանակներում:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի Դովեղի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ներառումը արդեն կնքված կապալային աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման պայմանագրերում:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կլուծվի Դովեղի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման համար հատկացված հողատարածքի և ճանապարհի սահմանի եզրով հենապատի կառուցման խնդիրը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 2023թ. բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «Կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ ...».

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: