ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ COVID-19 ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ. ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԹԻՎ 1 ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության  միջև 16․09․2021թ․ ստորագրված և 17․01․2022թ․ ուժի մեջ մտած դրամաշնորհային համաձայնագրի շրջանակներում ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական ծրարգերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվում է «Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19 համաճարակային պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում. կորոնավիրուսի կողմից ստեղծվող սպառնալիքի հայտնաբերում և արձագանքում» դրամաշնորհային ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)։

Ծրագրի միջոցները (3 մլն ԱՄՆ դոլար) ծախսվում են համաձայն ծրագրի բյուջեի և գնումների պլանի։ Կնքված և հետագայում կնքվելիք պայմանագրերի վճարումները իրականացվում են ՀՀ ազգային արժույթով, իսկ Ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհի արժույթով (ԱՄՆ դոլար) միջոցների ծախսման հաշվառումը իրականացվում է ֆինանսական գործարքի օրվան նախորդող ՀՀ կենտրոնական բանկի օրվա փոխարժեքով։

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո  հանրապետությունում առկա էր դրամաշնորհի փոխարժեքի բարձր անկայունություն ազգային արժույթի նկատմամբ (դոլարի էական արժեզրկում հայկական դրամի նկատմամբ), որը չէր կանխատեսվել Համաձայնագրի նախապատրաստման փուլում, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Ծրագրի իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է ևս 1 տարով՝ Ծրագրի կատեգորիաներից մեկի համար առաջացել է միջոցների պակասի զգալի ռիսկ և մյուս կատեգորիայի միջոցներն օգտագործելու անհրաժեշտություն:

Ուստի Ծրագրի միջոցների օգտագործումը օպտիմալացնելու նպատակով ընթացք ենք տվել կատեգորիաների միավորման վերաբերյալ լրացուցիչ թիվ 1 համաձայնագրի ստորագրմանը, որը հնարավորություն կտա Ծրագրով նախատեսված գործողությունները իրականացնել ժամանակին և ամբողջությամբ:

- Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.

Համաձայնագիրը բխում է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902 – Լ որոշման հավելված «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի» 28․7 (ՀՀ Ամավիրի մարզի Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի վերակառուցում), 28․8 (ՀՀ Արարատի մարզի Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի վերակառուցում) և 28․17 (ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի ԲԿ ինֆեկցիոն ծառայության նոր մասնաշենքի կառուցում) կետերի բովանդակությունից։

Համաձայնագիրը բխում է նաև ՀՀ կառավարության 09․02․2023թ․ «ՀՀ առողջապահության համակարգի 2023-2026թթ զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 174-Լ որոշման թիվ 2 հավելվածի 2․3․2 դրույթների բովանդակությունից։