| ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ |  |
| --- | --- |
| 1. | Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը. |
|  | ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, լրացումներ և փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող, անհետաձգելի (հրատապ) համարվող ծրագրերի իրականացմամբ, ինչպես նաև բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների շրջանակում շահառուներին սուբսիդավորում տրամադրելու անհրաժեշտությամբ: |
| 2. | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները. |
|  | Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարել և ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 210,284.9 հազ. ՀՀ դրամ, ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 516,503.2 հազ. ՀՀ դրամ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 97,822.5 հազ. ՀՀ դրամ (որից 53,833.5 հազ. ՀՀ դրամը կտրամադրվի կապիտալ սուբվենցիա Մարտունի համայնքին), ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 30,020.6 հազ. ՀՀ դրամ, ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 22,354.1 հազ. ՀՀ դրամ և ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 296,015.2 հազ. ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 204,000,0 հազ. ՀՀ դրամի շրջանակներում սուբսիդավորում կտրվի «Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը» միջոցառման շահառուներին: Ընդհանուր գումարի չափը կազմում է 1.377,000.6 հազ. ՀՀ դրամ: ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմին 210,284.9 հազ. ՀՀ դրամ հատկացնելը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի մոտ 2023 թվականի հուլիսի 17-ին կայացած խորհրդակցության N Վ/150-2023 արձանագրության 3.2.12 կետի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Թումանյան 7/2-1 հասցեում գտնվող բացօթյա ամֆիթատրոնի վերակառուցման աշխատանքների իրականացմամբ: ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմին 516,503.2 հազ. ՀՀ դրամ հատկացնելը պայմանավորված է Վաղարշապատ համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենաների, ինքնաթափի և աղբարկղերի ձեռքբերմամբ, որի համար կհատկացվի 476,100.0 հազ. ՀՀ դրամ, ինչպես նաև «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի ուժեղացման աշխատանքների իրականացմամբ, որի համար կհատկացվի 40,403.2 հազ. ՀՀ դրամ: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի ուժեղացման աշխատանքների իրականացման ընդհանուր արժեքը կազմում է 68,330.9 հազ. ՀՀ դրամ, սակայն ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն՝ այս տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի իրացնել 68,330.9 հազ. ՀՀ դրամից 40,403.2 հազ. ՀՀ դրամը: Նշենք նաև, որ «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի ուժեղացման աշխատանքների իրականացումը պայմանավորված է նաև նրանով, որ Արմավիրի համայնքապետարանը Ճապոնիայի դեսպանատան (ծրագրի արժեքն է 50մլն ՀՀ դրամ) և USAID-ի (ծրագրի արժեքն է 57մլն ՀՀ դրամ) ծրագրերով նախատեսում է վերանորոգել Արմավիր քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզի շենքը կարիք ունի ուժեղացման, սակայն ծրագրերի շրջանակներում նախատեսված չէ ֆինանսավորումն իրականացնել սեյսմակայունության բարձրացման նպատակով: Որպեսզի հնարավոր լինի հիշյալ 2 ծրագրերն իրականացնել, սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքները պետք է իրականացվեն համայնքի կողմից։ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին 97,822.5 հազ. ՀՀ դրամ (որից 53,833.5 հազ. ՀՀ դրամը կտրամադրվի սուբվենցիա Մարտունի համայնքին) հատկացնելը պայմանավորված է 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Վարդենիս համայնքի Սոթք բնակավայրում վնասված թվով 4 տների կառուցման աշխատանքների իրականացմամբ, ինչպես նաև Մարտունի քաղաքի Գարեգին Նժդեհ փողոցի գոյություն ունեցող կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացմամբ: Մարտունու համայնքապետարանի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն՝ Գարեգին Նժդեհ փողոցի գոյություն ունեցող կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվում է Գ. Նժդեհի փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Գարեգին Նժդեհ փողոցը համայնքի կենտրոնական փողոցներից է, որի վրա գտնվում են Մարտունու համայնքապետարանը, թիվ 2 հիմնական դպրոցը, որտեղ սովորում են շուրջ 950 աշակերտ, մարզային զինկոմիսարիատը, 2 բանկ, տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններ և շուրջ 150 անհատական բնակարան։ Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզ է դարձել, որ վերը նշված փողոցի կոյուղին գտնվում է քանդված քայքայված և խցանված վիճակում, ինչի հետևանքով կեղտաջրերը հոսում են ասֆալտապատվող ճանապարհով և լցվում են կողային առուները` պատճառելով բազմաթիվ անհարմարություններ և ստեղծելով սանիտարահիգենիկ անբարենպաստ իրավիճակ։ Ներկայումս ճանապարհը գտնվում է քանդված վիճակում և անանցանելի է, այս ամենը արդարացիորեն առաջացրել է նաև բնակչության դժգոհությունը։ Մարտունու համայնքապետարանը պատվիրել է Գ. Նժդեհի փողոցի կոյուղագծի կառուցման նախագիծը, սակայն չունի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ շինարարությունը իրականացնելու համար։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 53,833.5 հազ. ՀՀ դրամ: Միաժամանկ տեղեկացնում ենք, որ Սոթք բնակավայրում վնասված թվով 4 տների կառուցման աշխատանքների իրականացման ընդհանուր արժեքը կազմում է 120,068.0 հազ. ՀՀ դրամ, սակայն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն՝ այս տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի իրացնել 120,068.0 հազ. ՀՀ դրամից 43,989.0 հազ. ՀՀ դրամը: ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմին 30,020.6 հազ. ՀՀ դրամ հատկացնելը պայմանավորված է ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Լմբատ 1-ին և Լմբատ 2-րդ թաղամասերի դիտահորերի փոխարինման և կոյուղագծերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացմամբ: ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմին 22,354.1 հազ. ՀՀ դրամ հատկացնելը պայմանավորված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Կոռնիձոր բնակավայրի խաղահրապարակի և ժամանցային կենտրոնի կառուցման աշխատանքների իրականացմամբ: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նշյալ աշխատանքների իրականացման ընդհանուր արժեքը կազմում է 42,906.2 հազ. ՀՀ դրամ, սակայն ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն՝ այս տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի իրացնել 42,906.2 հազ. ՀՀ դրամից 22,354.1 հազ. ՀՀ դրամը: ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմին 296,015.2 հազ. ՀՀ դրամ հատկացնելը պայմանավորված է Իջևան և Դիլիջան համայնքերի կարիքների համար ունիվերսալ կոմունալ մեքենայի, աղբի մեքենաների և աղբի տարաների (աղբամանների) ձեռքբերմամբ: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի ներկայացրած տեղեկատվության համաձայն՝ գնումների հավելվածով ներկայացված «34921440/1» գնումների անվանացակի կոդով «Թափոնների և աղբի տարաներ և աղբամաններ» գնման առարկայի համար նախատեսված ՄԱ ընթացակարգն ընտրվել է հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի բ) ենթակետը: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նշյալ ծրագրերի իրականացման համար արդեն իսկ ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետների աշխատակազմերի, կողմից հայտարարվել են մրցույթներ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթի համաձայն: Ինչ վերբերում է 1212-12002 «Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը» միջոցառման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախատեսմանը ապա հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության 29.06.2023թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 15-ի N 520-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1066-Լ որոշմամբ «Բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի» գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մեկ տարով, ինչի արդյունքում 2023թ. պետք է ապահովվեր շուրջ 6000 շահառուներին տրամադրվող վարկերի տոկոսագումարների սուբսիդավորումը: Հիշյալ հանգամանքներով պայմանավորված՝ 2023թ. պետական բյուջեով Ծրագրին հատկացված 309 մլն դրամ գումարի չափը ՀՀ կառավարության 2023թ. օգոստոսի 31-ի N 1474-Ն որոշմամբ ավելացվել էր 350 մլն դրամով։ Սակայն Ծրագրի հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ 2023թ. համար նախատեսված շահառուների թիվը հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ արդեն իսկ գերազանցել է 6000-ը: Բացի այդ սույն թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով Ծրագրին հատկացված գումարի մնացորդը կազմում է շուրջ 36 մլն դրամ: Այն ինչ ամենամսյա սուբսիդավորման գումարը կազմում է շուրջ 120 մլն դրամ: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել Ծրագրին հատկացված գումարը 204 մլն դրամով՝ 6500 շահառուի կտրվածքով: Այսպիսով անհրաժեշտ 1,337,000.6 հազ. դրամ գումարը առաջարկվում է վերաբաշխել հետևյալ ծրագրերից. «1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում» ծրագիր 1072-11004 «Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է ծրագրի աուդիտի անցկացում, որը ծրագրի ժամկետների երկարաձգումների և ծրագրի նոր շինարարական աշխատանքների մեկնարկման հետ կապված չի մենարկի 2023թ.-ին։Արդյունքում առաջարկվում է համաֆինանսավորման միջոցներից նվազեցնել 1,256.9 հազ. դրամ: 91072-12001 «Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է վարձակալի կողմից չսպասարկվող Ոռուտ, Ագարակ, Խնածախ, Մարգարա, Արզական գյուղերի ջրաամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների իրականացում։ Սույն թվականի ընթացքում խորհրդատուն ավարտել է նախագծահետազոտական աշխատանքները, արդյունքները ներկայացվել են դոնորի հաստատմանը, որոնց վերաբերյալ կայացել են բազմաթիվ քննարկումներ։ Սույն թվականի սեպտեմբերին մեկնարկել է կապալառուների ընտրության երկփուլ գործընթացը, որը կավարտվի 2024 թվականին։ Արդյունքում առաջարկվում է համաֆինանսավորման միջոցներից նվազեցնել 298,406.9 հազ. դրամ: 1072-31004 «Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում ֆինանսավորվելու են Սիլիկյան և Մալաթիա-Հաղթանակ թաղամասերի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերականգնում և անհատական տնային միացումների փոխարինման շինարարական աշխատանքները։ Մրցութային գործընթացները դոնորի հետ համաձայնեցումների ժամանակատարության պատճառով մեկնարկել են նախատեսվածից ուշ։ Այսպիսով՝ շինարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի օգոստոսի 10-ին։ Արդյունքում՝ ընթացիկ տարվա ընթացքում նախատեսված աշխատանքների մի մասն է կատարվելու և նախատեսված միջոցների որոշ մասը հնարավոր է վերաբաշխել համաֆինանսավորման միջոցներից նվազեցնելով՝ 184,000.0 հազ. դրամ: «1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագիր 1004-11009 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման շրջանակներում միջոցառման շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը նախատեսվում է Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների շինարարական աշխատանքների մեկնարկից հետո։ Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքների նախատեսվածից ուշ մեկնարկման և Նոր Ջրաձոր գյուղի դեռևս ընթացող նախագծահետազոտական աշխատանքների պատճառով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը և համապատասխան վճարումը հետաձգվել է։ Արդյունքում առաջարկվում է համաֆինանսավորման միջոցներից նվազեցնել 500.0 հազ. դրամ: 1004-11011 « Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման շրջանակներում սույն թվականին Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի մասնագետների կողմից իրականացվել են խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրամշակման և դոնորի հետ համաձայնեցումների աշխատանքները։ Մրցութային գործընթացի այս նախապատրաստական աշխատանքները նախատեսվածին ավելի ժամանակատար են եղել և մրցութային գործընթացը կմենարկի 2023թ. տարեվերջին։ Արդյունքում առաջարկվում է համաֆինանսավորման միջոցներից նվազեցնել 17,694.5 հազ. դրամ: «1004 - 31001 - «Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում» միջոցառման շրջանակներում Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող փորձնական տարածքներում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի նախագծահետազոտական աշխատանքների իրականացումը խնդրահարույց հատվածների նախագծման քննարկում-համաձայնեցումների ժամանակատարության պատճառով ավարտվել է նախատեսվածից ավելի ուշ, որին հաջորդել է կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացը։ Կնքվել են կապալի պայմանագրեր և աշխատանքները կմեկնարկեն նոյեմբերին։ Միևնույն ժամանակ Վեդու ջրամբարի հիմնական պատվարի կառուցման աշխատանքների ընթացքը եղանակային պայմաննների և կապալառուի ֆինանսական վատ վիճակի պատճառով դանդաղել է, նախատեսված աշխատանքների մի մասն է հնարավոր կատարել ընթացիկ տարում և նախատեսված վճարումների, այդ թվում՝ պահված երաշխիքային գումարները, չեն վճարվի սույն տարում։Արդյունքում՝ առաջարկվում է համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել ՝ 1,778.1 հազ դրամ: «1019 Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր» 1019-12001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ» միջոցառման շրջանակներում որոշ աշխատանքներ և դրանց դիմաց վճարումները կատարվել են նախատեսված վերջնաժամկետից շուտ՝ 2022 թվականի դեկտեմբերին։ Վարկային ծրագիրն ավարտված է։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել 18,950.6 հազ դրամ 1019-12004 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում» միջոցառման շրջանակներում ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ձգձգման պատճառով հետաձգվել էին շինարարական աշխատանքների մեկնարկները, նախատեսված կանխավճարների և հայտարարված մրցութային գործընթացների իրականացումները։ Ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգումից անմիջապես հետո վերամեկնարկվել է ծրագրի ընթացքը, սակայն մի շարք աշխատանքների իրականացումը հետաձգվելու/տեղափոխվելու է 2024 թվական։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել 48,267.0հազ դրամ 1040 «Կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» 1040-12003 «ՀՀ տարածքում փակման ենթակա աղբավայրերի փակում և շահագործվող աղբավայրերի բարեկարգում» միջոցառմամբ նախատեսվում էր առաջնահերթ փակել ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր աղբավայրերն ու աղբանոցները՝ համաձայն «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» վարկային համաձայնագրի։ Մշակվել է ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյություն ունեցող աղբավայրերի փակման տեխնիկական առաջադրանքը, սակայն մրցույթ չի հայտարարվել դեռևս, քանի որ այդ աղբավայրերը պետք է փակվեն Հրազդանի սանիտարական աղբավայրի շահագործուման հանձնելուց հետո, իսկ սանիտարական աղբավայրի շահագործումը նախատեսվում է 2024 թվականին։ Արդյունքում առաջարկվում է միջոցառումը նվազեցնել՝ 172,862.0 հազ. դրամով: 1040-32009 Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում էր, որ ՎԶԵԲ-ի կողմից ընտրված խորհրդատուները 2023 թվականի առաջին կիսամյակում կիրականացնեն նախնական ուսումնասիրության աշխատանքները ՀՀ 8 մարզերում և արդյունքներով կներկայացնեն 8 մարզերի համար աղբահանության գոտիավորումը և ինստիտուցիոնալ առաջարկները։ Վերջիններիս հիման վրա, ակնկալվում էր, որ յուրաքանչյուր գոտու համար պետք է սկսվեին տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություները՝ այդ թվում՝ աղբավայրերի, հնարավոր վերամշակման գործարանների տեղադիրքերի ու նախագծերի, լոգիստիկայի ապահովման մասով։ Սակայն նախնական ուսումնասիրության համար խորհրդատուների ընտրությունը կայացել է ուշացումով՝ ՎԶԵԲ-ի կողմից միջազգային խորհրդատուներն ընտրվել և աշխատանքները սկսել են 2023 թվականի հուլիս ամսին։ Խորհրդատուների կողմից օգոստոս-սեպտեմբերի ամիսներին իրականացվել են մարզային այցելություններ և համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման աշխատանքներ։ Ներկայումս խորհրդատուների կողմից մշակվում են համապատասխան հաշվետվությունն ու առաջարկությունները, որը նախատեսվում է, որ կներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբեր ամիսը։ Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով, որ գոտիավորված տարածքների տեխնիկատնտեսկան ուսումասիրություններ չեն կատարվել 2023 թվականին, և հետևաբար վճարումներ չեն իրականացվելու տվյալ հանգամանքով պայմանավորված առաջարկվում է համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել՝ 77,338.2 հազ դրամ: 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագիր 1049-21019Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում միջոցառում՝ գործընթացը դեռևս մրցութային փուլում է և նախատեսվում է վճարել 30 %-ի չափով կանխավճար: Արդյունքում առաջարկվում է միջոցառումը նվազեցնել՝ 332,631.8 հազ դրամով: 1157 «Քաղաքային զարգացում» ծրագիր 1157-12029 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում» միջոցառում նվազեցումը պայմանավորված է համակարգի ընկերություններում էլէներգիայի անջատումներից խուսափելու նպատակով նրանց բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար։ Արդյունքում՝ առաջարկվում է համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել՝ 42,010.2 հազ դրամ 1167 «Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր» 1167-11006 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր» և 1167-32006 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ» միջոցառումների շրջանակներում միջազգային մրցութային փաստաթղթերի փաթեթները (այսուհետ՝ ՄՓՓ) KfW բանկի և ՀՀ ՏԿԵՆ համակարգին օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին նախապատրաստվող և իրականացվող ծրագրերի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Կառավարման Խորհուրդ) կողմից հաստատվել են 2023թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին, որից հետո Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից հաստատված ՄՓՓ-ները 2023թ. հունիսի 19-ին տրամադրվել են նախաորակավորված հայտատուներին: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել՝ Լոտ 1 և Լոտ 2-ի համար համապատասխանաբար՝ 2023թ. հոկտեմբերի 24 և 25, իսկ Լոտ 3-ի համար 2023թ. դեկտեմբերի 5: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բոլոր երեք լոտերով ներկայացվող հայտերը բացվելու են 2023թ. չորրորդ եռամսյակում, իսկ գնահատման և KfW բանկի ու Կառավարման խորհրդի հաստատման համար կպահանջվի ևս 4-6 ամիս: Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում եմ 1167 ծրագրի ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով նախատեսված 11006 միջոցառման համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել՝ 31,303.5 հազ դրամ, իսկ 32006 միջոցառումից համաֆինանսվորման միջոցներից նվազեցնել ՝ 110,000.9 հազ դրամ: 1232 Էներգաարդյունավետության ծրագիր 1232-32001«Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվողհանրային շենքերում էներգախնայողութ յան բարեավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ» միջոցառման համաֆինանսավորման գումարը, որը նախատեսված է ԱԱՀ վճարման համար, 2023թ․ի 3րդ եռամսյակի վերանայված գնումների պլանով վերահաշվարկվել է: Վերահաշվարկում հաշվի է առնելվել փաստացի կնքված պայմանագրերի գծով նախատեսված վճարումները և այն հանգամանքը, որ նոր կնքվող պայմանագրերի գծով վճարումները իրականացվելու են դրամաշնորհի գումարից, քանի որ հանդիսանում են կանխավճարներ։ Արդյունքում առաջարկում ենք միջոցառումը նվազեցնել 40,000,0 հազ դրամով: |
| 3. | Կարգավորման նպատակը և բնույթը. |
|  | Որոշման նախագծով առաջարկվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծրագրերից ընդամենը՝ 1,337,000.6 հազ. ՀՀ դրամ վերաբաշխել և ուղղել ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերին, որից Արարատի մարզին 210,284.9 հազ. ՀՀ դրամ, Արմավիրի մարզին 516,503.2 հազ. ՀՀ դրամ, Գեղարքունիքի մարզին 97,822.5 հազ. ՀՀ դրամ, Շիրակի մարզին 30,020.6 հազ. ՀՀ դրամ, Սյունիքի մարզին 22,354.1 հազ. ՀՀ դրամ և Տավուշի մարզին 296,015.2 հազ. ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 204,000,0 հազ դրամի շրջանակներում սուբսիդավորում կտրվի «Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը» միջոցառման շահառուներին: |
| 4. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. |
|  | Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից: |
| 5. | Ակնկալվող արդյունքը. |
|  | Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի ՀՀ Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող, անհետաձգելի (հրատապ) համարվող ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև «Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը» միջոցառման շահառուների սուբսիդավորումը: |
| 6. | Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. |
|  | ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, լրացումներ և փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չկա և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ |
| 7. | Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ՝ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050թ, ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ. |
|  | ««Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, լրացումներ և փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը բխում է Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության (2050թ.) 2020-2030թթ. ծրագրի մեգանպատակներ բաժնի 9-րդ կետից (տարածքային զարգացում) և ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 6.6 բաժնից (տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում)՝ տարածքային համախմբվածության բարձր մակարդակի ապահովում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով սահմանամերձ տարածքներին՝ անցում կատարելով սոցիալական աջակցության մեխանիզմներից դեպի տնտեսական զարգացման մեխանիզմների ներդրում ։ |
| 8. | Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն. |
|  | Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում: |