Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Արդարադատության նախարարություն

| ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  | 17.11.2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ԳՍ/15․2/35466-2023 |
| Կառավարության 2021թ. նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» (այսուհետ՝ միջոցառումների ծրագիր) N 1902-Լ որոշման մեջ Արդարադատության նախարարությանը վերապահված միջոցառումների առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ հայտնում ենք, որ հավելված 1-ի 12-րդ կետի 12.1, 12.1.1 և 12.1.2 կետերով սահմանված միջոցառումների ժամկետները արդեն իսկ ավարտվել են 2022 թվականի դեկտեմբերին: ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 252-Լ որոշման հավելվածի 124-րդ կետի համաձայն՝ իրավական ակտերով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար սահմանված ժամկետները կարող են փոփոխվել՝ այդ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու միջոցով: Ժամկետների փոփոխման վերաբերյալ նախագծերը կարող են ներկայացվել ժամկետը լրանալուց ողջամիտ ժամկետ առաջ: Արդեն իսկ լրացած ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն: | 1. Չի ընդունվել Ի պատասխան Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 12.10.2023 թվականի թիվ 02/08.5/34957-2023 գրության՝ Արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված հավելված 1-ի 12-րդ կետի 12.1, 12.1.1 և 12.1.2 կետերով սահմանված միջոցառումների փոփոխությունները վերաբերում են ոչ թե պարզապես ժամկետների փոփոխությանը, այլ միջոցառումները ուժը կորցրած ճանաչելուն: Իսկ նման առաջարկի ներկայացումը բխում է Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի նշված գրության 2-րդ կետի պահանջից, որի համաձայն՝ Միջոցառումների ծրագրի վերանայումը պետք է բխի, ի թիվս այլնի, արդեն իսկ ընդունված ոլորտային ռազմավարություններից: Նշված միջոցառումների վերանայումը ուղղակիորեն պայմանավորված է Կառավարության 11.08.2023 թվականի թիվ 1367-Լ որոշմամբ, որով վերանայվել է Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության 2023-2025 թվականների ճանապարհային քարտեզը, ինչի արդյունքում, ըստ էության, հաստատվել է ամբողջությամբ նոր ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր, որն արդեն համահունչ չէ Կառավարության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված գործողությունների հետ: Արդյունքում, հաշվի առնելով տվյալ ոլորտի գործողությունները Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությանը համահունչ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, Արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացվել է միջոցառումների ծրագրի համապատասխան միջոցառումների վերանայման առաջարկությունը: |  |
| ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  | 17.11.2023 |
|  |  | ԳՍ/15․2/35466-2023 |
| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը քննարկել է Ձեր 07.11.2023թ. N 47662-2023 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) Հավելված 1-ում առաջարկվող՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության միջոցառումների գծով փոփոխությունները և հայտնում է, որ առարկություններ չունի: | 1. Ընդունվել է |  |
| 2. Սակայն հարկ է նշել, որ Որոշման 15-րդ «Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարության իրականացում» Նպատակի 15.4. «Քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավում» միջոցառման գծով որպես ֆինասավորման չափ սահմանված է 35.0 մլրդ դրամ, իսկ ժամկետը 2025թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ: Մինչդեռ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացվել է «Քրեակատարողական նոր հիմնարկի կառուցում և հետագա շահագործում» ներդրումային ծրագրի նախագծի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության վերջնական հաշվետվություն, որի համաձայն նշված հիմնարկի կառուցման համար գնահատված ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 20.05 մլրդ դրամ՝ 2024-2028թթ. համար: Հետևաբար առաջարկում ենք համապատասխան փոփոխություն կատարել նաև Որոշման նշված կետում՝ հստակեցնելով ֆինանսավորման չափը և իրականացման ժամկետները: | 2. Չի ընդունվել Որոշման 15-րդ «Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարության իրականացում» Նպատակի 15.4 նպատակի ներքո նախատսված է առկա քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավումը, այնինչ առաջարկը վերաբերում է նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցմանը, որը բովանդակային առումով այլ գործողություն է։ |  |
| 3. Միաժամանակ հարկ է նշել, որ համաձայն ՀՀ վարչապետի 12.10.2023թ. N 02/08.5/34957-2023 հանձնարարականի՝ գրությանը կից անհրաժեշտ է ներկայացնել Որոշման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների հիմնավորումները նկարագրող Հավելված 2-ում պահանջվող փոփոխությունները: | 3. Ընդունվել է Հարկ է նկատել, որ առաջարկվող փոփոխությունների բնույթով պայմանավորված անհրաժեշտություն առկա չէր փոփոխություններ կատարել նաև Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների հիմնավորումները նկարագրող Հավելված 2-ում, քանի որ փոխվում էին ժամկետները, սակայն, ոչ բարեփոխումների անհրաժեշտությունն ու նպատակները: |  |

| 1. Վարչապետի աշխատակազմի պետաիրավական վարչություն |  | .12.2023 թ. |
| --- | --- | --- |
| Նախատեսվում է Արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվելիք՝ Կառավարության գործունեության միջոցառումների ցանկի (այսուհետ՝ ցանկ) 12-րդ նպատակն (ՀայասWտանի բոլոր մարզերում «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակի գործարկում, որտեղ քաղաքացիներին կմատուցվեն հնարավորինս մեծ թվով պետական և համայնքային ծառայություններ, ներառյալ ՔԿԱԳ ոլորտի բարելավված ծառայությունները) ամբողջությամբ հանել միջոցառումների շարքից: Հարկ է նկատել, որ 12-րդ նպատակի մի շարք միջոցառումների կատարման ժամկետներն արդեն իսկ լրացել են (12.1-ին, 12.1.1-ին, 12.1.2-րդ կետեր), ինչի կապակցությամբ ուշադրություն ենք հրավիրում Կառավարության աշխատակարգով սահմանված պահանջի վրա, այն է՝ իրավական ակտերով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար սահմանված ժամկետների փոփոխման վերաբերյալ նախագծերը կարող են ներկայացվել ժամկետը լրանալուց ողջամիտ ժամկետ առաջ: Արդեն իսկ լրացած ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն: | Չի ընդունվել Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի Արդարադատության նախարարության բաժնի 12-րդ կետով, ի թիվս այլնի, սահմանված են հետևյալ միջոցառումները. «12.1 Պետական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելի հայեցակարգի մշակում և ներկայացում 12.1.1 Ճանապարհային քարտեզի մշակում 12.1.2 Գործողությունների ծրագրի մշակում և հաստատում» Նշված գործողությունների կատարման վերջնաժամկետը սպառվել է: Այս առումով հարկ ենք համարում փաստել, որ 12.1.1-ին կետով նշված միջոցառումը կաատարվել է Արդարադատության նախարարության 08.07.2022 թվականի թիվ //29831-2022 գրությամբ Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել համապատասխան ճանապարհային քարտեզը: Ինչ վերաբերում է 12.1-ին և 12.1.2 կետերով նախատեսված հայեցակարգին և գործողությունների ծրագրին, ապա «Պետական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելի հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ևս ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ, սակայն բացասական դիրքորոշում է ստացել 13.02.2023 թվական Պետաիրավական նախարարական կոմիտեի նիստում: Ընդ որում՝ բացասական դիրքորոշում տալու հիմքու դրված մտահոգությունների լուծումը կապված է եղել բացառապես այնպիսի գործողություններով,ո րոնք կարող էին կատարվել Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության վերանայման և դրանում ամրագրված գործողությունների կատարման պայմաններում: Ի կատարումն Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի՝ 07.03.2023 թվականի թիվ 02.1/61.1/8064-2023 հանձնարարականի՝ Արդարադատության նախարարության 03.04.2023 թվականի թիվ //16432-2023 գրությամբ Փոխվարչապետի գրասենյակ է ներկայացվել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող պետական (համայնքային) ծառայությունների ամբողջական ցանկը՝ համաձայն Արդարադատության նախարարությանը ներկայացված տեղեկատվության: Հետագայում ի կատարումն Փոխվարչապետի 07.03.2023 թվականի թիվ 02.1/61.1/8064-2023 հանձնարարականի՝ Արդարադատության նախարարության 03.04.2023 թվականի թիվ //16432-2023 գրությամբ Փոխվարչապետի Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ է ներկայացվել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող պետական (համայնքային) ծառայությունների ամբողջական ցանկը՝ ծառայությունների գույքագրման գույքագրման և ֆիլտրման վերաբերյալ Փոխվարչապետի հանձնարարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով: Արդարադատության նախարարության 03.04.2023 թ. թիվ //16411-2023 գրությամբ խնդրանք է ներկայացնվել Վարչապետի աշխատակազմ «Պետական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելի հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացման անհրաժեշտության հարցին անդրադառնալ Կառավարության կողմից Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության նոր ճանապարհային քարտեզով նախատեսված գործողությունների հաստատման և ծառայությունների ցանկի ամբողջական վերանայման գործընթացը ավարտին հասցնելուց հետո: |  |
| 2. Վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության վարչություն |  | .12.2023 թ. |
| Ի կատարումն Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 10.10.2023թ. N 02/08.5/34957-2023 գրության պահանջի՝ «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ, Արդարադատության նախարարությունը, ի թիվս այլոց, առաջարկում է ուժը կորցրած ճանաչել Որոշման N 2 հավելվածի 12-րդ կետի միջոցառումները, որոնց նպատակն է 2022-2026թթ. ժամանակահատվածում «Հայաստանի բոլոր մարզերում «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակի գործարկում, որտեղ քաղաքացիներին կմատուցվեն հնարավորինս մեծ թվով պետական և համայնքային ծառայություններ, ներառյալ ՔԿԱԳ ոլորտի բարելավված ծառայությունները»: Վերոգրյալի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ հիշատակված 12-րդ կետի միջոցառումները բխում են ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 5.5-րդ կետի պահանջից (Տարածքների համաչափ զարգացման տեսանկյունից Կառավարությունը կարևորում է հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակների ծավալումը բոլոր մարզերում), ինչպես նաև համահունչ են ՀՀ կառավարության 13.05.2022թ. N 691-Լ որոշմամբ (Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարություն) սահմանված հանրային ծառայությունների քաղաքականության շրջանակային մոտեցումների ոգուն և էությանը (Հանրային ծառայությունների արդիականացման քաղաքականությունը հենվելու է «առանջահերթ թվային» և «թվային ըստ նախագծման» սկզբունքների համատարած կիրառման վրա։ Ծառայությունների մատուցման ոչ թվային խողովակների և ենթակառուցվածքների ստեղծման և այդ ուղղությամբ հանրային ներդրումները կներդաշնակեցվեն ծառայությունների թվայնացման գործընթացների հետ։): Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ գտնում ենք, որ 12-րդ կետի միջոցառումներն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ Արդարադատության նախարարության առաջարկությունն ընդունելի չէ, ինչպես նաև հակասում է ՀՀ կառավարության 2021թ. փետրվարի 25-ի N 252-Լ որոշմամբ հաստատված աշխատակարգի 8-րդ կետի պահանջին (համապատասխան մարմինները կարող են առաջարկություններ ներկայացնել հաջորդ տարվա (տարիների) համար նախատեսված միջոցառումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ): | Չի ընդունվել Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի Արդարադատության նախարարության բաժնի 12-րդ կետով, ի թիվս այլնի, սահմանված են հետևյալ միջոցառումները. «12.1 Պետական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելի հայեցակարգի մշակում և ներկայացում 12.1.1 Ճանապարհային քարտեզի մշակում 12.1.2 Գործողությունների ծրագրի մշակում և հաստատում» Նշված գործողությունների կատարման վերջնաժամկետը սպառվել է: Այս առումով հարկ ենք համարում փաստել, որ 12.1.1-ին կետով նշված միջոցառումը կաատարվել է Արդարադատության նախարարության 08.07.2022 թվականի թիվ //29831-2022 գրությամբ Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել համապատասխան ճանապարհային քարտեզը: Ինչ վերաբերում է 12.1-ին և 12.1.2 կետերով նախատեսված հայեցակարգին և գործողությունների ծրագրին, ապա «Պետական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելի հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ևս ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ, սակայն բացասական դիրքորոշում է ստացել 13.02.2023 թվական Պետաիրավական նախարարական կոմիտեի նիստում: Ընդ որում՝ բացասական դիրքորոշում տալու հիմքու դրված մտահոգությունների լուծումը կապված է եղել բացառապես այնպիսի գործողություններով,ո րոնք կարող էին կատարվել Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության վերանայման և դրանում ամրագրված գործողությունների կատարման պայմաններում: Ի կատարումն Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի՝ 07.03.2023 թվականի թիվ 02.1/61.1/8064-2023 հանձնարարականի՝ Արդարադատության նախարարության 03.04.2023 թվականի թիվ //16432-2023 գրությամբ Փոխվարչապետի գրասենյակ է ներկայացվել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող պետական (համայնքային) ծառայությունների ամբողջական ցանկը՝ համաձայն Արդարադատության նախարարությանը ներկայացված տեղեկատվության: Հետագայում ի կատարումն Փոխվարչապետի 07.03.2023 թվականի թիվ 02.1/61.1/8064-2023 հանձնարարականի՝ Արդարադատության նախարարության 03.04.2023 թվականի թիվ //16432-2023 գրությամբ Փոխվարչապետի Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ է ներկայացվել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող պետական (համայնքային) ծառայությունների ամբողջական ցանկը՝ ծառայությունների գույքագրման գույքագրման և ֆիլտրման վերաբերյալ Փոխվարչապետի հանձնարարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով: Արդարադատության նախարարության 03.04.2023 թ. թիվ //16411-2023 գրությամբ խնդրանք է ներկայացնվել Վարչապետի աշխատակազմ «Պետական ծառայությունների համընդհանուր հասանելիությունն ապահովելու նպատակով ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդիական մոդելի հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացման անհրաժեշտության հարցին անդրադառնալ Կառավարության կողմից Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարության նոր ճանապարհային քարտեզով նախատեսված գործողությունների հաստատման և ծառայությունների ցանկի ամբողջական վերանայման գործընթացը ավարտին հասցնելուց հետո: Կառավարության 11.08.2023 թվականի թիվ 1367-Լ որոշմամբ վերանայվել է Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությունը, 2023-2025 թվականների ճանապարհային քարտեզը և արդյունքային շրջանակը: Հաշվի առնելով ռազմավարության փոփոխման հանգամանքը և տվյալ ոլորտի գործողությունները դրան համահունչ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, Ռազմավարությամբ հաստատված հավելված N 2-ի Ռազմավարական նպատակ N 2-ում ամրագրված գործողությունները և համակարգող մարմինների շրջանակը՝ առաջարկ է ներկայացվել վերանայել Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի Արդարադատության նախարարության բաժնի 12-րդ կետի միջոցառումները: |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Արտաքին գործերի նախարարություն

| 1. ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  | 15.11.2023 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27.3/48606-2023 |
| 1. Նախագծի «Միջոցառումների» սյունակում լրացվող 1.3-րդ կետի «ունեցած մարդու իրավունքների» բառերից հետո առաջարկում ենք լրացնել «և միջազգային մարդասիրական իրավունքի» բառերը: | Ընդունվել է: |  |
| 2. Նախագծի «Միջոցառումների» սյունակի 1.5-րդ կետի «ազատ արձակման» բառերից հետո առաջարկում ենք լրացնել «և հայրենադարձության» բառերը: | Ընդունվել է: |  |
| 3. Նախագծի «Միջոցառումների» սյունակի 1.6-րդ կետի «ՅՈՒՆԵՍԿՕ» հապավումից առաջ առաջարկում ենք լրացնել «այդ թվում՝» բառերը: | Ընդունվել է մասամբ «այդ թվում՝» բառերը փոխարինվել են «մասնավորապես» բառով: |  |
| 4. Նախագծի «Միջոցառումների» սյունակի 3.1-րդ կետի «մարդկության» բառն առաջարկում ենք փոխարինել «մարդկայնության» բառով: | Ընդունված պրակտիկայի համաձայն կիրառվում է «մարդկություն» եզրույթը |  |
| 2. ՀՀ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ |  | 15.11.2023 |
|  |  | /40.89/39527-2023 |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 3. ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  | 20.11.2023 |
|  |  | 01/8-3/22471-2023 |
| ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը վերապահված բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների և լրացումների նախագծի 6.3 կետով նախատեսված է «2027թ. Ֆրանկոֆոնիայի խաղերը Հայաստանում անցկացնելու հայտի հաստատում և խաղերի կազմակերպման աշխատանքների իրականացում» միջոցառումը (այսուհետ Միջոցառում), որի «Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ» սյունակում նշված է, որ հայտում ֆինանսավորման ծավալը ամրագրվել է 36 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով: Այս կապակցությամբ հարկ ենք համարում նշել, որ նկատի ունենալով, որ 2027 թվականին Հայաստանում անցկացվող Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի նախապատրաստման փուլի շրջանակը ընդգրկում է 2023-2026թթ. ժամանակահատվածը, որը ենթադրում է բազմաթիվ գործողությունների և միջոցառումների իրականացում, առաջարկում ենք Միջոցառման գծով նշված ժամանակահատվածի համար ըստ տարիների նշել իրականացվելիք աշխատանքները, վերջիններիս ֆինանսավորման աղբյուրները և անհրաժեշտ ծախսերի չափը: Միաժամանակ առաջարկում ենք քննարկել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի խաղերի նախապատրաստման և անցկացման հետ կապված միջոցառումները ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը վերապահված բաժնում ընդգրկելու հարցը: | Ընդունվել է ի գիտություն: ԱԳ նախարարությունը անմիջականորեն ներգրավված է 2027թ. Ֆրանկոֆոնիայի խաղերը Հայաստանում անցկացնելու և խաղերի կազմակերպման աշխատանքների իրականացման գործընթացում: Ինչ վերաբերում է միջոցառման անցկացման հետ կապված մանրամասներին՝ ըստ տարիների, ապա դրանք կարելի է ներառել համապատասխան այլ փաստաթղթերում: |  |
| 4. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀՀ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ |  | 16.11.2023 |
|  |  | /64.39/39545-2023 |
| 1.Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի կողմից ի թիվս այլ գործառույթների իրականացվում է նաև միջազգային դատական տարբեր ատյաններում (Արդարադատության միջազգային դատարան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան) ներկայացուցչություն՝ ատյանների ընթացակարգերին համապատասխան, ուստի այն չի կարող սահմանափակվել նշված ժամանակահատվածով (2021-2026թթ) և կրելու է շարունակական բնույթ: | Ընդունվել են ի գիտություն: Այս մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները կարելի է ավելացնել Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի աշխատանքային ծրագրերում: |  |
| 2.Պետք է նկատի ունենալ, որ դատական գործընթացների ավարտին արձանագրվում են մարդու իրավունքների խախտումներ, ուստի «ակնկալվող արդյունք»-ում հարկ է ընդգծել նաև մարդու իրավունքների խախտման փաստի արձանագրումը: |  |  |
| 3.Բացի այդ, դատական ներկայացուցչությունը ենթադրում է նաև միջազգային դատական ատյաններում միջազգային փորձագետների և իրավախորհրդատուների ներգրավում, որն անխուսափելիորեն առաջացնելու է ֆինանսավորման անհրաժեշտություն: |  |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1902-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

| 1. Հայաստանի Հանրապետության Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե |  | 22.11.2023թ․ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01/610/1498-2023 |
| ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի № 1902-Լ որոշմամբ հաստատված № 1 և № 2 հավելվածներով նախատեսված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացվող առաջարկությունների վերաբերյալ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն դիտողություններ և առաջարկություններ չունի։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 2. Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն |  | 22.11.2023թ․ |
|  |  | 43/2/140384-23 |
| Ի պատասխան Ձեր 21.11.2023թ. թիվ 01/13.1/10880-2023 գրության՝ հայտնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն» բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների մասով` ուսումնասիրվել և քննարկվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում, որի վերաբերյալ առաջարկություններ և առարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 3. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար |  | 23.11.2023թ․ |
|  |  | //40555-2023 |
| Ի պատասխան 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 036/69604-2023 Ձեր գրության՝ տեղեկացնում ենք, որ «ՀՀ կառավարության 2012-2026 թթ․ գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 հավելվածներով նախատեսվա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացված փոփոխությունների վերաբերյալ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն առաջարկություններ և դիտողություններ չունի: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 4. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն |  | 24.11.2023թ․ |
|  |  | 1111/62238-23 |
| Ի պատասխան Ձեր՝ ս.թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 01/13.1/10880-2023 գրության՝ հայտնում ենք, որ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունն իր իրավասության շրջանակներում դիտողություններ և առաջարկություններ չունի ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածներով նախատեսված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացվող առաջարկությունների վերաբերյալ։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 5. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե |  | 24.11.2023թ․ |
|  |  | 01/02.1/15466-2023 |
| ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածներով նախատեսված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ առաջարկությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն |  | 27.11.2023թ․ |
|  |  | ՊՆ/510/7679-2023 |
| 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի Ձեր N 01/13.1/10880-23 գրության առնչությամբ հայտնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |

| 7. Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով |  |  |  |  |  | 24.11.2023թ․ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ե/01/670-23 |
| Ի պատասխան Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 01/13.1/10880-2023 գրության՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 հավելվածներով նախատեսված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացվող առաջարկությունների և փոփոխությունների վերաբերյալ, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |  | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |
| 8. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  | 28.11.2023թ․ |  |  |
|  |  |  |  | 01/2-3/71144-2023 |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածներով նախատեսված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ հայտնում ենք, որ մեր իրավասությունների շրջանակներում առաջարկություններ չունենք: |  | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |  |
| 9. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  |  |  |  | 28.11.2023թ․ |  |
|  |  |  |  |  | 01/21/33701-2023 |  |
| Հայտնում եմ, որ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության գործունեության ոլորտին առնչվող՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի 1-ին հավելվածում Ձեր կողմից առաջարկվող կետերի փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ չկան: Միաժամանակ ներկայացնում եմ 1-ին կետի 1.1 ենթակետի լրամշակված տարբերակը /կցվում է/, նոր խմբագրությամբ` Track Changes ձևաչափով՝ - «Անհրաժեշտ է հանել այս սահմանումը, քանի որ քանակական, որակական հարաբերակցությունների չափանիշներով անհրաժեշտ է գնահատել բարելավման միջոցառումները»: - «լրամշակում» - «ու բարելավված» - «2-րդ ակնկալվող արդյունքի կրկնություն» | Ընդունվել է ՝ 1. Նպատակ դաշտից ՝«Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում տեխնոլոգիական կրթության որակական և քանակական բարելավում» սահմանումից հեռացնել «որակական և քանակական» բառերը 2. Լրամշակվել է միջոցառումներ սյունակի 1.1 ենթակետը՝ «1.1 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ուղղություններով կրթական ծրագրերի վերանայում, համապատասխանեցում որակի ժամանակակից պահանջներին, ոլորտի ռազմավարությանն ու կարիքներին և ըստ անհրաժեշտության նոր կրթական ծրագրերի մշակում այդ թվում՝ միջազգային համագործակցության վրա հիմնված» սահմանումից հանվել է «որակի» բառը: 3.Ակնկալվող արդյունք սյունակի 1֊ին կետը՝ «1. Առաջնահերթ տեխնոլոգիական ուղղությունների սահմանում և այդ ուղղությունների շրջանակներում կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում գործող հավատարմագրման չափանիշներին» լրամշակվել է՝ «Առաջնահերթ տեխնոլոգիական ուղղությունների սահմանում և այդ ուղղությունների շրջանակներում կրթական ծրագրերի լրամշակում»: 3. Ակնկալվող արդյունք սյունակի 2֊րդ կետը՝ «2. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ուղղություններով վերանայված կրթական ծրագրեր ըստ սահմանված որակական պահանջների և բացահայտված թերացումների» լրամշակվել է՝ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ուղղություններով բարելավված կրթական ծրագրեր»: 4. Ակնկալվող արդյունք սյունակի 3֊րդ կետը` «3. Բարելավել տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի կրթական ծրագրերը» հեռացված է: |  |  |  |  |  |

| 10. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  | 30.11.2023թ․ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ՆՄ/ՍՀ-2-1/30536-2023 |  |
| Տեղեկացնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի «Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն» բաժնի փոփոխությունների վերաբերյալ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկություններ չունի։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |  |
| 11. Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  |  |  | 21.11.2023թ․ |  |
|  |  |  |  | ՍԹ/16748-2023 |  |
| Ի պատասխան Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 01/13.1/10880-2023 գրության՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ունենք հետևյալը առաջարկությունը․ Ներկայացված ծրագրում նախատեսել դրույթ, որով կիրականացվի Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կառավարման ոլորտում առկա ենթակառուցվածքների թեմատիկ քարտեզագրական շերտերի և տեղեկատվական բազաների ստեղծման, ստանդարտացման և ՀՀ ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին ինտեգրման աշխատանքներ՝ համակատարող նշելով Կադաստրի կոմիտեին, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին և այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին։ | ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից ներկայացված՝ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կառավարման ոլորտում առկա ենթակառուցվածքների թեմատիկ քարտեզագրական շերտերի և տեղեկատվական բազաների ստեղծման, ստանդարտացման և ՀՀ ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին ինտեգրման աշխատանքներ իրականացնելու մասին ՀՀ կառավարության հնգամյա ծրագրում դրույթ նախատեսելու առաջարկի վերաբերյալ հայտնում ենք, հետևյալը. Նշված հարցի ուսումնասիրման և իրականացման նպատակով դեռևս 2022 թվականի տարեվերջին և 2023 թվականի ընթացում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի և ՀՀ կապի օպերատորների հետ համատեղ տեղի են ունեցել բազմաթիվ հանդիպում-քննարկումներ: Քննարկումների ընթացքում, ՀՀ կապի օպերատորների կողմից բազմից նշվել և իրենց հիմնավոր առարկություններն ու մտահոգություններն են ներկայացրել կապի ենթակառուցվածքների շերտերի ստեղծման և քարտեզագրման կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ տարածական շերտերի ստեղծումը, մեծածավալ մետատվյալների վերբեռնումը և հասանելիության ապահովումն առաջացնում են ֆինանսական, տեխնիկական և անվտանգային մի շարք խնդիրներ: 1.Կապի ենթակառուցվածքների տեղադիրքերի ստույգ կոորդինատների որոշումը, այդ թվում տեղանքներում չափագրման աշխատանքների իրականացումը և ստացված տեղեկատվության համակարգումը պահանջում են չնախատեսված մեծ ֆինանսական ծախսեր, ինչպես նաև լրացուցիչ մարդկային ռեսուրսներ, 2.Կապի օպերատորների ենթակառուցվածքների (հատկապես օպտիկամանրաթելային գծերի, բջջային կապի և հանգուցային կայանների) տեխնիկական տվյալները, իսկ որոշ դեպքերում նաև տեղադիրքերը հաճախակի օպտիմալացվում/փոփոխվում են, ինչի հետևանքով էլեկտրոնային հարթակում տեղադրված մետատվյալների ակտուալության մշտական ապահովումը տեխնիկապես բարդանում է և դառնում խնդրահարույց, 3.Անվտանգության տեսանկյունից ցանկացած էլեկտրոնային հարթակ, որը պարունակում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների տեղադիրքերի վերաբերյալ մեծածավալ մետատվյալներ, նույնիսկ սահմանափակ հասանելիության պարագայում հանդիսանում է թիրախային և խոցելի, ինչը չափազանց ռիսկային է տարածաշրջանի ստեղծված իրավիճակում: Հաշվի առնելով կապի օպերատորների հիմնավոր մեկնաբանությունները, կարելի է փաստել, որ միայն վերը նշված խնդիրների լուծման պարագայում հնարավոր կլինի կապի ենթակառուցվածքների տարածական շերտերը ստեղծել, քարտեզագրել և տեղադրել ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից ստեղծված ազգային գեոպորտալ հարթակում: |  |  |  |  |
| 12. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն |  |  |  | 07.12.2023 |  |
|  |  |  |  | ԱԱ/19/28237-2023 |  |
| Հարգելի պարոն Խաչատրյան Ի պատասխան, Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 01/13.1/10880-2023 գրության, տեղեկացնում եմ, որ առողջապահության նախարարությունը ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման Ձեր ներկայացրած փոփոխություններին դիտողություններ և առաջարկներ չունի: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |  |
| 13. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |  | 30.11.2023թ․ |  |
|  |  |  |  | ԳՍ/15․2/36927-2023 |  |
| ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածներով նախատեսված ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացվող առաջարկությունների վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ չկան։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |  |
| 14. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն |  |  | 01.12.2023թ․ |  |  |  |  |
|  |  |  | /27.3/50887-2023 |  |  |  |  |
| Ի պատասխան Ձեր՝ 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 01/13.1/10880-2023 գրության՝ կից ներկայացնում ենք «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կարծիքը․ - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 1-ին կետի «և լրացումները» բառերն անհրաժեշտ է հանել: - Նախագծի համարակալումն անհրաժեշտ է վերանայել, այն համապատասխանեցնելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասին, համաձայն որի՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում դրույթները շարադրվում են հերթական համար ունեցող կետերի տեսքով: Կետերը կարող են բաժանվել միայն համարակալված ենթակետերի, իսկ ենթակետերը` միայն համարակալված պարբերությունների: Կետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով: Ենթակետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են փակագծով: Պարբերությունները համարակալվում են հայերենի այբուբենի փոքրատառերով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով: Միաժամանակ Նախագծի 1-ին կետում առկա է չհամարակալված պարբերություն, որն անհրաժեշտ է համարակալել, այն նախատեսելով որպես 1-ին կետի ենթակետ: - Նախագծի 1-ին կետի 1.1-րդ ենթակետով նախատեսվող կարգավորումները հաշվի առնելով և հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը, համաձայն որի՝ նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխությունները կատարվում են նրա առանձին բաժինների, գլուխների, հոդվածների, մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների գործողությունը դադարեցնելու միջոցով՝ անհրաժեշտ է Նախագծի 1-ին կետի 1.1-ին ենթակետի կարգավորման փոխարեն ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման N 1 հավելվածի Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնում 1-ին կետի 1.2-րդ ենթակետը: Նույն դիտարկումը վերաբերում է Նախագծի 1-ին կետի 1.2-րդ, 1.3-րդ ենթակետերին: 4. Նախագծի 1-ին կետի 1.2-րդ ենթակետի ««Համակատարող» սյունակից հանել «Էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը» բառերն անհրաժեշտ է հանել՝ հաշվի առնելով Նախագծի 1-ին կետի 1.1-րդ ենթակետի կարգավորումը, որով նույնպես նախատեսվում է հանել «Էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը: 5. Նախագծի 1-ին կետի 1.3-րդ ենթակետով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) N 1 հավելվածի «Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն» բաժնում 2-րդ կետի 2.4-րդ ենթակետի «Միջոցառումներ» սյունակից հանել «Ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծում» բառերը, «Ակնկալվող արդյունք» սյունակից հանել «Ազգային վենչուրային ֆոնդի գործունեության մեկնարկ» բառերը, «Ժամկետ» սյունակից հանել «2022թ. 1-ին կիսամյակ» բառերը: Սույն դեպքում, հարկ է նկատի ունենալ, որ Որոշման N 1 հավելվածի «Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն» բաժնում 2-րդ կետը 2.4-րդ ենթակետ չունի, ուստի անհրաժեշտ է Նախագծի 1-ին կետի 1.3-րդ ենթակետի հղումը վերանյել, բացի այդ Նախագծի 1-ին կետի 1.3-րդ ենթակետի «Ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծում» բառերից առաջ անհրաժեշտ է լրացնել «2.2» թիվը: 6. Նախագծի 1-ին կետի 1.5-րդ ենթակետի «ստեղծված է», «գործիքակազմով», «բարձրացում», «ներդրված են», «կառավարվում են» բառերից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «:» կետադրական նշանը: Նույն դիտարկումը վերաբերում է Նախագծի 1-ին կետի 1.6-րդ, 1.7-րդ, 1.8-րդ և 1.9-րդ ենթակետերին: Բացի այդ Նախագծի 1-ին կետի 1.5-րդ ենթակետի ««ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ» բառերը» բառերից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «,» կետադրական նշանը: 7. Նախագծի 2-րդ կետի «պաշտոնական» բառն անհրաժեշտ է հանել՝ հիմք ընդունելով՝ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, համաձայն որի՝ Ներքին իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, եթե դրանով ավելի ուշ ժամկետ սահմանված չէ, կամ համապատասխան անձանց պատշաճ կարգով իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից:(...) 8. Նախագծի հիմնավորման 5-րդ կետի համաձայն՝ N1 հավելվածի 23-րդ կետի՝ «Հանրային ծառայությունների թվայնացում, դրանց առցանց հասանելիության ապահովում, ծառայությունների միասնական կենտրոնների հիմնում» միջոցառման 23.5 ենթակետի, 24-րդ կետի՝ «Պետական և համայնքային ծառայությունների մեկանգամյա դիմումի համակարգի ներդրում՝ բացառելով քաղաքացուց տեղեկություններ պահանջելու դեպքերը, եթե այն արդեն առկա է տեղեկատվական որևէ շտեմարանում» 24.4 ենթակետի, 25-րդ կետի՝ «Արտերկրում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների ավտոմատացում՝ անձնագրի փոխում, վավերականության ժամկետի երկարաձգում, տեղեկանքների տրամադրում և մի շարք այլ ծառայություններ» 25.4 ենթակետի, 26-րդ կետի՝ «Իրավաբանական անձանց հետ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հաղորդակցության ապահովում» 26.4 ենթակետի և 27-րդ կետի՝ «Քաղաքացիների հետ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ գերազանցապես էլեկտրոնային եղանակով հաղորդակցության ապահովում» 27.4 ենթակետի՝ «Տվյալների ազգային պահոցի ստեղծում» միջոցառման 2024 թվականի 3-րդ եռամսյակի ժամանակահատվածին վերաբերելի կատարումը առաջարկում ենք հանել՝ այն հիմնավորմամբ, որ ներկայումս մշակվել է «Տեղեկատվության ազատության և հանրային տեղեկատվության» մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ (աշխատանքային տարբերակ): Օրենքը ներառելու է տվյալների փոխանցմանը, պահպանմանը և մշակմանը վերաբերող դրույթներ: Պետական հատվածում հավաքագրվող տվյալների քարտեզագրման և դասակարգման նպատակով մշակվում է մեթոդաբանություն, իսկ այլ կարգավորումները տրվելու են ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով: Որոշ դեպքերում տվյալների կառավարման և վերլուծության այլընտրանքային մոտեցումները կարող են ավելի արդյունավետ լինել և այս պարագայում կենտրոնացված տվյալների ազգային պահոցի ստեղծումը նպատակահարմար չէ: Սույն դեպքում, Նախագծի 1-ին կետի 1.5-ից 1.9-րդ ենթակետերի կարգավորումների նախատեսումը հիմնավորվում է «Տեղեկատվության ազատության և հանրային տեղեկատվության» մասին օրենքի նախագծի (աշխատանքային տարբերակ) մշակմամբ: Նշված պարագայում գտնում ենք, որ Նախագծի 1-ին կետի 1.5-ից 1.9-րդ ենթակետերով կարգավորումների նախատեսումը խնդրահարույց է, քանի որ հիշյալ օրենքի նախագիծը կարող է և չընդունվել, ուստի առաջարկում ենք զերծ մնալ Նախագծի 1-ին կետի 1.5-ից 1.9-րդ ենթակետերի կարգավորումներից: |  | Ընդունվել է՝ - Հանվել է «և լրացումները» բառերը, - Համարակալումը վերանայվել է - Ընդունվել է ուժը կորցրած ճանաչել 1.2 և 1.3 ենթակետերը - Հանվել են «Էկոնոմիկայի նախարարություն» բառերը - Նախագծի 1-ին կետի 1.3-րդ ենթակետի հղումը վերանայվել է, բացի այդ Նախագծի 1-ին կետի 1.3-րդ ենթակետի «Ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծում» բառերից առաջ լրացվել է «2.2» թիվը: - Նախագծի 1-ին կետի 1.5-րդ, 1.6-րդ, 1.7-րդ, 1.8-րդ և 1.9-րդ ենթակետերը վերանայվել են՝ «ստեղծված է», «գործիքակազմով», «բարձրացում», «ներդրված են», «կառավարվում են» բառերից հետո լրացվել է «:» կետադրական նշանը: Նախագծի 1-ին կետի 1.5-րդ ենթակետի ««ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ» բառերը» բառերից հետո լրացվել է «,» կետադրական նշանը: - Նախագծի 2-րդ կետի «պաշտոնական» բառը հանվել է: Չի ընդունվել՝ - Պարզաբանում՝ Նշված օրենքի նախագծի ընդունումը բխում է «Բաց կառավարման գործընկերություն-Հայաստան» նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 2022-2024թթ. գործողությունների ծրագրի հավելվածի «1. Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության ձևավորում» հանձնառության պլանավորման գործողություն 5-ից, որով նախատեսվում է նշված օրենքը ընդունել մինչև 2024 թվականի 1-ին կիսամյակ: |  |  |  |  |
| 15. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  | 30.11.2023թ․ |  |  |
|  |  |  |  |  | 01/20286-2023 |  |  |
| Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թ․ փետրվարի 9-ի «Հանրային ներդրումային ծրագրերի վերհանման, մշակման, գնահատման և առաջնահերթությունների որոշման կարգը հաստատելու մասին» N 175-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում) և հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ սահմանված ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համակարգմամբ իրականացվող ««Ինժեներական քաղաքի» օրինակով ճարտարագիտական և արդյունաբերական հատուկ գոտիների ստեղծում և զարգացում» նպատակով նախատեսված «7․1․4. Ընտրված 4 մարզերում տեխնոլոգիական կլաստերների ստեղծում» միջոցառման առանձնահատկությունները` կարծում ենք, որ վերջինիս իրականացումը հնարավոր է ապահովել վերոնշյալ Որոշմամբ հաստատված դրույթներին համապատասխան հանրային ներդրումային ծրագրի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) մշակմամբ՝ դիտարկելով ծրագրի իրականացումը պետություն-մասնավոր գործընկերության ձևաչափով: Միևնույն ժամանակ, հայտնում ենք, որ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը պատրաստակամ է իր մեթոդաբանական աջակցությունը տրամադրել Նախագծի մշակման ընթացքում։ |  | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |  |  |
| 16. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  |  | 05.12.2023թ․ |  |  |
|  |  |  |  |  | 1/01.7/15607-2023 |  |  |
| Ի պատասխան Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 01/13.1/10880 գրության՝ հայտնում եմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածներով նախատեսված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի նոր խմբագրմամբ ներկայացվող առաջարկությունների վերաբերյալ առարկություններ չունի։ |  | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |  |  |  |
| 17. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  | 05.12.2023թ․ |  |  |
|  |  |  |  |  | 01/9-1/23583-2023 |  |  |
| Քննարկելով Ձեր 21.11.2022թ. N 01/13.1/10880-2023 գրությամբ ներկայացված՝ «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանն առնչվող բաժնի նոր խմբագրությամբ ներկայացված միջոցառումների ծրագրի նախագիծը, հայտնում ենք հետևյալը. 1. Առաջարկում ենք վերանայել N 1 հավելվածով ներկայացված միջոցառումների ցանկի 2-րդ կետի 2.4-րդ ենթակետով նախատեսված՝ Ազգային Վենչուրային հիմնադրամի ստեղծում միջոցառումը հանելու առաջարկը, քանի որ նշված միջոցառման կատարման ժամկետը սահմանված է 2022 թվականի 1-ին կիսամյակը, իսկ համապատասխան հանձնարարականի համաձայն ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխությունները վերաբերում են 2024-2026թթ. ժամանակահատվածի կատարման ենթակա միջոցառումների մասով: 2. Առաջարկում ենք Նախագծում ներառել նաև 9.3-րդ, 10.2-րդ, 31-րդ և 32-րդ կետերով նախատեսված միջոցառումների հաջորդ տարիների ֆինանսական գնահատականները՝ հաշվի առնելով 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված 1043 ծրագրի 11004 «Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակ-ցություն», 11009 «Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ», 1164 ծրագրի 11002 «Թվային հեռուստահեռարձակման ապահովման ծառայություններ» և 32001 «Բազային և շարժական ռադիոմոնիտորինգի համակարգի ներդրում» միջոցառումների գծով հատկացումների չափերը: 3. Միջոցառումների 17.1-րդ կետի ակնկալվող արդյունքի համաձայն նախատեսվում է 2026 թվականին ունենալ 1-2 ոլորտային լաբորատորիաներ (համակատարող՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն), միևնույն ժամանակ նույն կետում հաջորդիվ 2023-2026թթ. բացվածքով ոլորտային լաբորատորիայի ստեղծումն ու գործարկումը նախատեսվում է յուրաքանչյուր տարի, այսինքն կգերազանցի ստեղծվող լաբորատորիաների թվին: Առաջարկում ենք հստակեցնել 17.1-րդ միջոցառման ակնկալվող արդյունքը: |  | Չի ընդունվում՝ - N 1 հավելվածով ներկայացված միջոցառումների ցանկի 2-րդ կետի 2.4-րդ ենթակետով նախատեսված՝ Ազգային Վենչուրային հիմնադրամի ստեղծում միջոցառումը չի հանվում միջոցառումների ցանկից: - Ընդունվել է մասամբ՝ նախագծում վերանայվել են նշված կետերի միայն 2024 թվականի ֆինանսական գնահատականները: - Միջոցառումների 17.1 կետի ակնկալվող արդյունքի համաձայն նախատեսվում է մինչև 2026 թվականի ավարտը ունենալ 2 պետական և 2 մասնավոր ֆինանսավորմամբ լաբորատորիաներ, որոնցից միայն 2-ն են լինելու ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ: |  |  |  |  |  |
| 18. Հայաստանի Հանրապետության «Էլեկտրոնային կառավարման, ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ |  |  |  |  | 06.12.2023թ․ |  |  |
|  |  |  |  |  | 3710 |  |  |
| Ի պատասխան Ձեր՝ 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 01/13.1/10880-2023 գրության՝ Ձեզ ենք ներկայացնում «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բաժնի «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ համակատարմամբ միջոցառումների իրականացման ամփոփ պատկերը (կցվում է)՝ ներառելով դրանց վերաբերյալ դիտարկումներն ու առաջարկները։ Միաժամանակ, խնդրում ենք դիտարկել նաև դեռևս 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի հ․2912 գրությամբ (կցվում է) «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ կողմից ներկայացված առաջարկները՝ միջոցառումների ձևակերպման, ինչպես նաև դրանց կատարման համար սահմանված ժամկետների վերանայման վերաբերյալ։ |  | Չի ընդունվում՝ - 2022 թվականի առաջարկները չեն կարող ընդունվել, քանի որ նախորդ տարում դրանք արդեն իսկ դիտարկվել են, - ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկված N 1902 -Լ որոշման նախագծում 20, 22, 23, 24, 25, 26,և 27-րդ կետերի վերաբերյալ փոփոխոխությունները չեն ընդունվել Թվայնացման վարչության կողմից: |  |  |  |  |  |

| 19. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն |  | 11.12.2023թ․ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11/1845 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի 1-ին կետի 1.4-1.9-րդ ենթակետերով առաջարկվող փոփոխությունները բավարար չափով հիմնավորված չեն, հետևաբար դրանց վերաբերյալ դիրքորոշում հնարավոր կլինի ներկայացնել միայն լրացուցիչ հիմնավորումների առկայության պարագայում: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Էկոնոմիկայի նախարարություն

| 1․ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ անվտանգության խորհուրդ | 29.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | N 41169-2023 |
| Ի պատասխան 28.11.2023 թվականի թիվ 01/23075-2023 գրության՝ ՀՀ կառավարության 2021թ. նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագրի փոփոխման նախագծի վերաբերյալ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը նկատառումներ և առաջարկություններ չունի: | Ընդունվել է։ |
| 2. ՀՀ Ներքին գործերի նախարարություն | 30.11.2023թ. |
|  | № 43/2/144072-23 |
| Ի պատասխան Ձեր 28.11.2023թ. թիվ 01/23075-2023 և 01/22997-2023 գրությունների՝ հայտնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը «Էկոնոմիկայի նախարարություն» բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների մասով ուսումնասիրվել և քննարկվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում, որի վերաբերյալ առաջարկություններ և առարկություններ չկան | Ընդունվել է։ ։ |
| 3. ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 01.12.2023թ. |
|  | № ԳՍ/15․2/36946-2023 |
| «ՀՀ կառավարության 2021թ. նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված N1 և N2 հավելվածներով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագրի փոփոխման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ չկան։ | Ընդունվել է |
| 4. ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 30.11.2023 թ. |
|  | ԱԱ/11.1/27590-2023 |
| Ի պատասխան Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 01/22997-2023 և 01/23075-2023 գրությունների` հայտնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ առողջապահության նախարարությունը դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: | Ընդունվել է |
| 5. ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 01.12.2023 թ. |
|  | № 1/01.4/15794-2023 |
| Ի պատասխան Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 01/22997 և N 01/23075 գրությունների` հայտնում եմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N1902-Լ որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նպատակով «Էկոնոմիկայի նախարարություն» բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ չունի: | Ընդունվել է |
| # 6. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարություն | 29.11.2023 թ. |
|  | 01/21/33982-2023 |
| Տեղեկացնում եմ, որ «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նպատակով Ձեր կողմից ներկայացված միջոցառումների ծրագրի փոփոխման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք: | Ընդունվել է |
| 7. ՀՀ Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն | 01.12.2023թ. |
|  | ՆՄ/ՍՀ-2-1/30609-2023 |
| Ի պատասխան Ձեր 28.11.2023 թ. N01/22997-2023 և N01/23075-2023 գրությունների՝ տեղեկացնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի «Էկոնոմիկայի նախարարություն» բաժնի փոփոխությունների վերաբերյալ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկություններ չունի։ | Ընդունվել է |
| 8. Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | 29.11.2023թ. |
|  | 01/09.4/8591-2023 |
| Ի պատասխան Ձեր գրության՝ հայտնում ենք, որ «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագրում կատարված փոփոխության նախագծի վերաբերյալ ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն, իր լիզորությունների շրջանակներում, առաջարկություններ և դիտողություններ չունի։ | Ընդունվել է |
| 9․ Պետական եկամուտների կոմիտե | 01.12.2023թ. |
|  | 01/2-3/72168-2023 |
| ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ հայտնում ենք, որ մեր իրավասությունների շրջանակներում առաջարկություններ չունենք: | Ընդունվել է |
| 10․ Արտաքին գործերի նախարարություն | 30.11.2023 |
|  | № 1111/63423-23 |
| Ի պատասխան Ձեր ս.թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 01/23075-2023 գրության՝ հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցառումների ծրագրի փոփոխման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: | Ընդունվել է |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  | № 01/34-3/21114-2023. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03. 11. 2023 թ. |
| «Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխա-տեսվող չափ» և «Ակնկալվող արդյունք» սյունակներում 2024թ. համար նշված ֆինանսական ցուցանիշները համապատասխանեցնել ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված՝ ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվածին (մասնավորապես՝ ֆինանսական ցուցանիշների մասով՝ 15.2; 39.2; 41.2; 43.1; 50.4 ենթակետերը, ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասով՝ 5.3; 35.2; 43.1 ենթակետերը), իսկ 2025-2026թթ. համար նշված ցուցանիշները՝ ՀՀ 2024-2026թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսվածին: | Ընդունվել է Ներկայացված կետերի մասով իրականացվել են լրամշակումներ ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեի նախագծով, իսկ 2025-2026թթ. համար նշված ցուցանիշները՝ ՀՀ 2024-2026թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով նախատեսվածին համապատասխան: |  |  |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | N //45443-2023 2023 թ. |
|  |  |  | 23. 10. 2022 թ. |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան |  |  |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Ներքին գործերի նախարարություն

| 1․ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | ՆՄ/ՍՀ-2-3/28893-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 2․ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 20.11.2023թ. |
|  | 01/34-1/22487-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 3․ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 14.11.2023թ. |
|  | /27.1/48440-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 4․ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 13.11.2023թ. |
|  | 1111/59262-23 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |

| 1․ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 10.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | ՊՆ/510/7129-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 2․ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 13.11.2023թ. |
|  | 1.1/45/6143-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 3․ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 13.11.2023թ. |
|  | 1.1/45/6143-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 4․ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 14.11.2023թ. |
|  | ԳՍ/15․2/35026-2023 ԳՍ/15․2/37123-2023 |
| 1.Ներքին գործերի նախարարության գործունեության ոլորտին փոխանցված՝ ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ․ թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բաժնում առաջարկվող փոփոխություններում առաջարկում ենք ընդգրկել նաև 2023 թվականի մայիսի 11-ին ՀՀ կառավարության 730-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության գործողությունների պլանով (մինչև 2035 թվականը) ամրագրված՝ 2024 թվականին նախատեսված այն միջոցառումները, որտեղ պատասխանատու կատարող է սահմանված Ներքին գործերի նախարարությունը, մասնավորապես՝ 2-րդ ռազմավարական նպատակի 2․2-րդ թիրախային ուղղության «2․2․ Աշխատողների առողջության պահպանության և անվտանգության ապահովում» բաժնի 6-10-րդ կետերը։ 2․ Առաջարկում ենք ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ․ թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1-ի «Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բաժնի համակատարող սյունակում «մարզպետարան/մարզպետարաններ» բառը փոխարինել «մարզպետի աշխատակազմ/ մարզպետների աշխատակազմեր» բառերով՝ համաձայն «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի։ 3․ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-457-Ն օրենքի համաձայն՝ Ներքին գործերի նախարարության կանոնադրությունն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող երրորդ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը դադարեցվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը՝ առաջարկում ենք վերանայել ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ․ թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բաժնի անվանումը։ | 1. Չի ընդունվել։ Համաձայն ՀՀ վարչապետի N 1508 - Լ Որոշմամբ հաստատված «Պետական եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ունեցող ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման, ներկայացման և հսկողության իրականացման» մեթոդական հրահանգի՝ ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ․ թիվ 1902-Լ որոշումը համապարփակ (կամ ազգային) ռազմավարական փաստաթուղթ է, իսկ Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը միջին մակարդակի (կամ ոլորտային) ռազմավարական փաստաթուղթ, որոնց ներկայացվող հիմնական պահաջները տարբեր են։ Նշվածով պայմանավորված՝ նպատակահարմար չենք համարում երկու տարբեր ռազամավարություններում կետերի կրկնությունը։ 2. Ընդունվել է, կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ 3. Չի ընդունվել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման մեջ «Ներքին գործերի նախարարություն» անվանմամբ բաժին դեռևս ներառված չէ |
| 5․ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | 1111/60414-23 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 6․Էկոնոմիկայի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | 23.11.2023թ. 01/22197-2023 |
| Ներքին գործերի նախարարության գործունեության ոլորտին փոխանցված՝ ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) 1-ին հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտնում է, որ առաջարկություններ և դիտողություններ չունի։ Միևնույն ժամանակ, կարևոր է նշել, որ Որոշման մեջ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության առաջարկվող փոփոխության շրջանակներում «8.6 Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման ծրագիր (այսուհետ՝ Ծրագիր)» համար իրականացման ժամկետներ սահմանելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ, ըստ ՀՀ կառավարության 2023թ․ փետրվարի 9-ի «Հանրային ներդրումային ծրագրերի վերհանման, մշակման, գնահատման և առաջնահերթությունների որոշման կարգը հաստատելու մասին» N 175-Ն որոշման (այսուհետ՝ ՀՆ որոշում) 29-րդ կետի, ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը վերոնշյալ Ծրագրի համար պետք է իրականացնի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և համապատասխանաբար պետք է ապահովել ՀՆ որոշման 6-րդ գլխի դրույթների կիրարկումը։ | ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի «8.6 Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման ծրագիր» ենթակետի «Ժամկետ» սյունակը խմբագվել է հետևյալ բովանդակությամբ «2025թ․ 1-ին եռամսյակ 2026թ․ 4-րդ եռամսյակ»։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ՀՀ վարչապետի մոտ 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին և հոկտեմբերի 6-ին կայացած հանրային ներդրումային 4-րդ նիստի N4 արձանագրության 2-րդ կետով որոշվել է վերոնշյալ ծրագրի նախագիծը հաստատել՝ ներառյալ տեխնիկատնտեսական, և այն ներառել առաջնահերթությունների ցանկում։ |
| 7․ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 14.11.2023թ. |
|  | /27.1/48441-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 8․ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 20.11.2023թ. |
|  | 01/34-1/22578-2023 |
| Նախագծով առաջարկվում է նշված որոշման 1-ին հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բաժնում նախատեսել նոր «8.6 Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման ծրագիր» ենթակետ, որի համաձայն ՀՀ ՆԳՆ ՓԾ Տավուշի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզային փրկարարական վարչությունների փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման նպատակով 2024 և 2025 թվականների համար նախատեսվում է ընդհանուր 3.303.515.0 հազար դրամ գումար, իսկ ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուր է դիտարկվում ՀՀ պետական բյուջեն և օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցները: Հաշվի առնելով, որ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծում և ՀՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում նշված կարիքների ֆինանսավորման համար միջոցներ նախատեսված չեն, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ ներդրումային ծրագրի նախագիծը Հանրային ներդրումային կոմիտեում չի քննարկվել՝ առաջարկում ենք Նախագծից վերը նշված ենթակետը հանել և բարձրացված հարցին անդրադառնալ ներդրումային ծրագրի վերաբերյալ Հանրային ներդրումային կոմիտեի կողմից կայացվելիք որոշումների արդյունքների հիման վրա: | Ընդունվել է մասնակի։ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի «8.6 Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման փրկարար ծառայության կարողությունների հզորացման ծրագիր» ենթակետի «Ժամկետ» սյունակը խմբագվել է հետևյալ բովանդակությամբ «2025թ․ 1-ին եռամսյակ 2026թ․ 4-րդ եռամսյակ»՝ այն հեռանկարով, որ միջոցառումը կնախատեսվի 2025-2027թթ․ ՄԺԾԾ-ով։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ՀՀ վարչապետի մոտ 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին և հոկտեմբերի 6-ին կայացած հանրային ներդրումային 4-րդ նիստի N4 արձանագրության 2-րդ կետով որոշվել է վերոնշյալ ծրագրի նախագիծը հաստատել՝ ներառյալ տեխնիկատնտեսական, և այն ներառել առաջնահերթությունների ցանկում։ |
|  | 05.12.2023թ. |
|  | 01/34-1/23600-2023 |
| Նախագծի հավելված 1-ով առաջարկվում է «Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բաժնի «6.2 Հայաստանի Հանրապետության պետական հատուկ նշանակության թվով 24 ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության գնահատում ըստ պլան-ժամանակացույցի» ենթակետում 2023-2025 թվականներին նախատեսված միջոցառումների (յուրաքանչյուր տարի 80.0 մլն դրամ ֆինանսավորմամբ) իրականացման ժամկետ սահմանել 2025-2026 թվականները՝ յուրաքանչյուր տարի 120.0 մլն դրամ ֆինանսավորմամբ: Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք, որ Նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշում կարող ենք հայտնել նշված միջոցառումները նախկինում նախատեսված երեք տարվա փոխարեն երկու տարում իրականացնելու հնարավորության և իրատեսականության վերաբերյալ գնահատականներով հիմնավորված փաստաթղթերի առկայության պարագայում: անդրադառնալ ներդրումային ծրագրի վերաբերյալ Հանրային ներդրումային կոմիտեի կողմից կայացվելիք որոշումների արդյունքների հիման վրա: | Ընդունվել է ի գիտություն։ Թվով 24 ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ժամանակահատվածն առաջարկվել է մասնագիտացված ծառայության՝ «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից, որի համատեքստում հաշվի են առնվել ծառայության կադրային և այլ հնարավորությունները։ |

| 1․ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 13.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | 1111/59363-23 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 2․ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 20.11.2023թ. |
|  | 01/34-1/22497-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 3․ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 16.11.2023թ. |
|  | 11/1714 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 4․ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 13.11.2023թ. |
|  | Ս/15․2/34877-2023 |
| 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-458-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի և 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Միգրացիոն ծառայությունը անվանափոխվել է Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության: ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունվարի 5-ի N 17-Ա որոշման համաձայն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը սահմանվել է որպես Ներքին գործերի նախարարությանը ենթակա մարմին: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության գործունեության ոլորտին փոխանցված՝ ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ․ թիվ 1902-Լ որոշման հավելված 1-ի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնում ընդգրկված միջոցառումները (այսուհետ՝ Միջոցառումներ) (89-ից 95 կետեր) հանել «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնից, քանի որ միջոցառումների կատարող մարմին հանդիսանում է ՀՀ ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը։ | Ընդունվել է ի գիտություն ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնից չեն հանվել 89-95-րդ կետերը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման մեջ «Ներքին գործերի նախարարություն» անվանմամբ բաժին դեռևս ներառված չէ։ |
| 5․ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | 01/21/32253-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 6․ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | 01/21/32253-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 7․ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | ՆՄ/ՍՀ-2-1/28891-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 8․ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | ԱԱ/11/25699-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 9․ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 14.11.2023թ. |
|  | 01/13.1/10712-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 10․ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 14.11.2023թ. |
|  | /27.1/48441-2023 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 11․ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ | 13.11.2023թ. |
|  | 132763 |
| Դիտողություններ ու առաջարկություններ չկան |  |
| 12․․Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ | 10.11.2023թ. |
|  | OL-20/023 |
| ՀՀ ՆԳՆ ոլորտին փոխանցված՝ ՀՀ կառավարության 18.11.21թ. թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնի Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությանն առնչվող կետերում առաջարկվող փոփոխություններին ծանոթացել ենք: Տեղեկացնում եմ, որ Ծրագրի 90-93 կետերով, մասնավորապես՝ 91.2 և 93.3 ենթակետերով նախատեսված միջոցառումների առնչությամբ, որոնց կատարման ընթացքում նախատեսված է Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակի տեխնիկական և փորձագիտական աջակցությունը, նախապատրաստվում է Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ առանձին ծրագրի գործարկում։ Ծրագրային փաստաթուղթը կստորագրվի ամենամոտ ժամանակում, իսկ վերը նշված միջոցառումների իրականացման համար կսահմանվի մինչև 2025թ. 4-րդ եռամսյակ ժամկետը: | Ընդունվել է ի գիտություն։ |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N1902-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| 1 | Արդարադատության նախարարություն | N27.3/49137 20.11.2023թ. |
| --- | --- | --- |
|  | Դիտողություններ և առարկություններ չունեն |  |
| 2 | Ֆինանսների նախարարություն | N 01/9-2/22921 27.11.2023թ. |
|  | 1. N 1 հավելվածում 3.2-րդ միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կազմակերպում, որի ֆինանսավորման գումարը 2025 թվականին նշվել է 6,336,406.9 հազ. դրամ (անտառմշակույթների հիմնում 2480 հա), 2026 թվականին՝ 9,387,657.2 հազ. դրամ (2520 հա): Մինչդեռ 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ-ով միջոցառման գծով 2025թ. համար նախատեսվել է 6,336,202.4 հազ. դրամ, իսկ 2026թ.՝ 9,387,652.4 հազ. դրամ: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք վերոնշյալ միջոցառման ֆինանսավորման չափը համապատասխանեցնել 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսված չափաքանակին: 2. N 1 հավելվածում 3.4-րդ միջոցառման «Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ» սյունակում առաջարկում ենք «2025թ. 125100.0 հազ. դրամ» արտահայտությունը փոխարինել «2025թ. 313,200.0 հազ. դրամ» արտահայտությամբ (ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեի Նախագծին համապատասխան), նկատի ունենալով, որ 2023թ. և 2024թ. պետական բյուջեի Նախագծով նախատեսվել է անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարը քիմիական եղանակի փոխարեն իրականացնել կենսաբանականի եղանակով: 3. N 1 հավելվածում 3.6-րդ «Անտառների պետական հաշվառում» միջոցառման ֆինանսավորումը նախատեսվում է միջազգային դրամաշնորհներից բնապահպանական հիմնադրամներ կամ կազմակերպություններ), իսկ N2 հավելվածում (հիմնավորումներ) միջոցառման ֆինանսավորման աղբյուր դիտարկվում է պետական բյուջեն: Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեի Նախագծով գումարներ չեն նախատեսվել և առաջարկում ենք ըստ այդմ խմբագրել նաև սույն միջոցառման իրականացման հիմնավորումը: 4. N 1 հավելվածում 6.8-րդ միջոցառման ակնկալվող արդյունքի համաձայն 2023թ. 3-րդ տասնօրյակում նախատեսվում է Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների գնում և փոխանցում մասնակից գերատեսչություններին: Այս կապակցությամբ նշենք, որ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին ուղղված ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության N 1/01.3/14661 գրության համաձայն, «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ բաղադրիչի շրջանակներում ձեռք բերվող էլեկտրական մեքենաների գնման գործընթացը ամբողջությամբ տեղափոխվել է 2024 թվական (ծրագրով նախատեսվում է պետական մարմինների կողմից ձեռքբերվող առնվազն 28 էլեկտրական շարժիչով մեքենայի աջակցություն՝ ոչ ավելի քան յուրաքանչյուր մեքենայի համար 10.000 ԱՄՆ դոլարի չափով։ Հետևաբար առաջարկում ենք ըստ այդմ խմբագրել սույն ակնկալվող արդյունքի իրականացման ժամկետը: 5. N 1 հավելվածում 14.1-ին միջոցառման «Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ» սյունակում ճշգրտման կարիք ունի ֆինանսավորման չափը, քանի որ ՀՀ պետական բյուջեի և միջազգային դրամաշնորհի ընդհանուր գումարը նշվել է 500,000.0 հազ. դրամ: Մինչդեռ միայն միջազգային դրամաշնորհների գումարը կազմում է 483,000.0 հազ. դրամ, իսկ 2023-2024թթ. պետական բյուջեն՝ 500,000.0 հազ. դրամ: 6. Միաժամանակ ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշման մեջ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության (ՇՄՆ) կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումներում լրացումներ կատարելու առաջարկների արդյունքում լրամշակված տարբերակն առաջարկում ենք համադրել 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսված ՇՄՆ-ի կողմից իրականացվող միջոցառումների հետ՝ պետական բյուջեների վրա հնարավոր ազդեցության գնահատման տեսանկյունից: | - Ընդունվել է` կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ - Ընդունվել է` կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ - Ընդունվել է` Հավելված 2-ում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն - Չի ընդունվել, քանի որ վարչապետի աշխատակազմից ստացված հանձնարարականի համաձայն 2023թ. վերաբերվող տվյալները փոփոխության ենթակա չեն: - Ընդունվել է` կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ - Ընդունվել է ի գիտություն |
| 3 | Առողջապահության նախարարություն | N ԱԱ/11/26429 20.11.2023թ. |
|  | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունեն |  |
| 4 | Էկոնոմիկայի նախարարություն | N 01/22502 22.11.2023թ. |
|  | Առարկություններ չունեն |  |
| 5 | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | NԳՍ/15․2/36123 23.11.20232. |
|  | 1․ Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ․ թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի «Շրջակա միջավայրի նախարարություն» բաժնում առաջարկվող փոփոխություններում առաջարկում ենք ընդգրկել նաև 2023 թվականի մայիսի 11-ին ՀՀ կառավարության 730-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության գործողությունների պլանով (մինչև 2035 թվականը) ամրագրված՝ 2024 թվականին նախատեսված այն միջոցառումները, որտեղ պատասխանատու կատարող է սահմանված Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, մասնավորապես՝ ա․ 2-րդ ռազմավարական նպատակի 2․2-րդ թիրախային ուղղության «3․ Շրջակա միջավայրի պահպանություն» բաժնի ներքոնշյալ միջոցառումները՝ 1) 3.1 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և կառավարում • (Խնդիր՝ Հայաստանում շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարության և իրավական, նորմատիվային ու ինստիտուցիոնալ շրջանակի գնահատում) 2,3,6 կետեր, • (Խնդիր՝ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գործընթացի, հանրային քննարկումների ընթացակարգերի բարելավման անհրաժեշտություն) 2,3,5,6,7,8 կետեր, 2) 3.2. Շրջակա միջավայրի պահպանության և երկարաժամկետ հողօգտագործման համատեքստում հանքերի պատշաճ փակման և այլ խախտված տարածքների, ներառյալ՝ ընդերքօգտագործման թափոնների պատշաճ վերականգնման և ռեկուլտիվացիայի ապահովում՝ 1, 4 կետեր, բ․ 3-րդ ռազմավարական նպատակի 3.2-րդ թիրախային ուղղության «1․ Հաշվետվողականության և թափանցիկության խթանում» բաժնի (Խնդիր՝ Թափանցիկության ու հաշվետվողականության, կորպորատիվ վարքագծի բարելավում) 1, 3, 4, 5 կետերով նախատեսված միջոցառումները։ 2․ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի հավելված 1-ի «Շրջակա միջավայրի նախարարություն» բաժնում «ՀՀ մարզպետարան/մարզպետարաններ» բառերը առաջարկում ենք փոխարինել «ՀՀ մարզպետի աշխատակազմ/մարզպետների աշխատակազմեր» բառերով՝ համաձայն «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի։ 3․ Առաջարկում ենք հավելված 1-ի 17-րդ կետի «Համակատարող» սյունակում ներառել նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը: | - Չի ընդունվել` քանի որ 2023 թվականի մայիսի 11-ի Կառավարության 730-Լ որոշմամբ շրջակա միջավայրի նախարարությունն արդեն իսկ հանդիսանում է պատասխանատու մարմին նշված միջոցառումների կատարման գործընթացներում և իրավական նորմերի անհիմն կրկնություններից խուսափելու նպատակով նպատակահարմար չէ կրկին ամրագրել նշված միջոցառումները սույն ծրագրում: 2, Ընդունվել է` կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ 3, Ընդունվել է` կատարվել է համապատասխան փոփոխություն |
| 6 | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | N 01/21/3236 16.11.2023թ. |
|  | Նախարարությունը դիտողություններ չունի: |  |
| 7 | Ներքին գործերի նախարարություն | N 43/2/137153 14.11.2023թ. |
|  | Առաջարկություններ և առարկություններ չկան: |  |
| 8 | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | N ՆՄ/ՍՀ-2-1/29591 22.11.2023թ. |
|  | Առաջարկություններ չկան |  |
| 9 | Քաղաքաշինության կոմիտե | N 01/02.1/15191 20.11.2023թ. |
|  | Առաջարկություններ չկան |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Պաշտպանության նախարարություն

| 1․ Ազգային Անվտանգության ծառայություն | 14.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | 11/1695 |
| Կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի «Պաշտպանության նախարարություն» բաժնում նոր միջոցառում ներառելու առաջարկության վերաբերյալ առարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

| 1․ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 14.11.2022թ. |
| --- | --- |
|  | 01/9-1/22294-2023 |
| Ձեր 08.11.2023թ. N ԳՍ/15․2/33873-2023 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության բաժնի միջոցառումների ծրագրով (այսուհետ՝ Ծրագիր) փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. - Ծրագրով կրկնություններից խուսափելու նպատակով առաջարկում ենք Հավելվածներ 1-ից և 2-ից հանել 23.1 «Պղնձաձուլարանի կառուցման ներդրումային ծրագրին աջակցություն՝ նպաստելով արտադրության թափոնների իրացման հետ կապված խնդիրների լուծմանը» միջոցառումը, քանի որ այն ներառված է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության բաժնի միջոցառումներում (1.6 «Պղնձաձուլական կլաստերների ձևավորման հայեցակարգի հաստատում, հաստատման դեպքում ճանապարհային քարտեզի մշակում և իրագործում» միջոցառում): - Ծրագրի Հավելված 1-ի 46.7 «Տրանշ 5՝ Քեթի-Բավրա ճանապարհահատվածի կառուցում» միջոցառմամբ անհրաժեշտ է հիմնավորել, թե ինչ հաշվարկներով է պայմանավորված 49.1 մլն եվրոյի ավելացումը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի շրջանակներում կառուցվող Գյումրի-Բավրա (նոր խմբագրությամբ՝ Քեթի-Բավրա) ճանապարհահատվածի համար նախատեսված ֆինանսավորման չափը 110.9 մլն եվրոյի փոխարեն առաջարկվում է սահմանել 160.0 մլն եվրո: Մինչդեռ 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսելու համար հայտ չի ներկայացվել, ֆինանսավորման աղբյուրներն էլ դեռևս հստակեցված չեն, իսկ միջոցառման կատարման ժամկետը նախատեսվել է 2025թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ։ - Ծրագրի Հավելված 1-ի 83-րդ կետում արտացոլել թվով 3 նոր ջրամբարների (Արագածոտնի մարզում Գառնահովիտի, Տավուշի մարզում Կարմիր գյուղի և Լոռու մարզում Գետիկի ջրամբարներ) կառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրություն և նախագծային փաստաթղթերի կազմման միջոցառումները, հաշվի առնելով, որ այն ներառվել է Հավելված 2-ի 83-րդ կետում: - Հավելված 1-ի 86.1 «Հանրապետության բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանելու տվյալների բազայի ստեղծման, հակահեղեղային առաջնահերթ միջոցառումների իրականացման կանոնակարգման, կառավարման համակարգչային ծրագրի միջոցով ոլորտի կենտրոնացված կառավարման իրականացում» միջոցառման «Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ» սյունակի 2024թ. համար ներկայացված գումարը` 151,776․4 հազար դրամ, համապատասխանեցնել ՀՀ ԱԺ քննարկմանը ներկայացված ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեի նախագծով «1004» ծրագրի «31012» միջոցառման գծով նախատեսված գումարին` 400,000.0 հազար դրամ, իսկ «Ակնկալվող արդյունքը» սյունակում լրացում կատարել նախատեսվող/կախատեսելի աշխատանքների մասով: - Քանի որ միջոցառումների ցանկում փոփոխությունները ենթադրում են նաև առանձին միջոցառումների գծով պահանջվող ֆինանսական միջոցների ավելացումներ/վերանայումներ (2.1, 36.1, 46.7 և այլն), առաջարկում ենք փաթեթին կից ներկայացնել նաև միջոցառումների ծրագրի փոփոխվող տարբերակի ֆինանսական գնահատականը՝ 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ փաստաթղթի հետ համադրության տեսանկյունից։ | Չի ընդունվել։ Հիմք ընդունելով որ 23․1 կետում ամրագրված միջոցառման իրականացումը բխում է նաև ՀՀ Ազգային ժողովի 2021թ.-ի օգոստոսի 26-ի № ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ ծրագրի 2.8–րդ բաժնի 1-ին պարբերության 13-րդ կետով նախատեսված հանձնառությունից և 2020-2050թթ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության 3-րդ և 7-րդ մեգանպատակներից առաջարկությունը չի ընդունվել։ Հարկ է նշել, որ 2023 թվականի մայիսի 11-ին ՀՀ կառավարության 730-Լ որոշմամբ հաստատված Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունում ևս նախատեսված են միջոցառումներ (Գործողությունների պլանով ամրագրված Ռազմավարական նպատակ 2, Թիրախային ուղղություն 2․1, 2-րդ կետ), որոնց իրագործման արդյունքում կապահովվի կատոդային պղնձի ստացման և ՀՀ շահերից բխող լավագույն ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծման հնարավորությունը, հաշվի առնելով ՀՀ աշխարհագրական, բնապահպանական և ենթակառուցվածքային առանձնահատկություններից բխող և դրանց համապատասխանող լավագույն տեխնոլոգիական լուծումների ընտրությունը։ «Տրանշ 5՝ Քեթի-Բավրա ճանապարհահատվածի կառուցում» ծրագրի համար նախապես ներկայացված 110․9 մլն եվրո գումարը սահմանված է եղել միայն ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների իրականացման համար։ 2023թ․ ընթացքում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից պատրաստվել է Ծրագրի իրականացման ներդրումային փաթեթը, որի մեջ ներառվել են շինարարության տեխնիկական հսկողության, ծրագրի տարեկան ֆինանսական աուդիտի անցկացման և ծրագիրն իրականացնող գրասենյակի գործառնական ծախսերը, ինչպես նաև ծրագրի շրջանականերում հանրության գերակա շահ ճանաչվող հողերի օտարման դիմաց տրամադրվող փոխհատուցումները։ Հաշվի առնելով նաև արտարժույթի փոխանակման կուրսային տարբերությունները ծրագրի իրականացման ծախսերը կազմում են մոտ 160 մլն եվրո։ Հարկ ենք համարում նշել, որ «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 5 հատվածի իրականացման համար որպես առաջնահերթություն դիտարկվում է Գյումրու շրջանցիկ հատվածը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Քեթիից մինչև Բավրա գոյություն ունեցող ճանապարհահատվածը 2019-2023թթ․ ընթացքում ՀՀ պետական ֆինանսավորմամբ հիմնանորոգվել է: Վերոնշյալից ելնելով Ծրագրի Քեթի Բավրա հատվածը վերանորոգվել և չի ներառվել 2024-2026թթ ՄԺԾԾ-ում: Ընդունվել է։ Հավելված 1-ի 83-րդ կետում ներառվել են թվով 3 նոր ջրամբարների (Արագածոտնի մարզում Գառնահովիտի, Տավուշի մարզում Կարմիր գյուղի և Լոռու մարզում Գետիկի ջրամբարներ) կառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության և նախագծային փաստաթղթերի կազմման միջոցառումները։ Ընդունվել է։ Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն։ Ընդունվել է։ Միջոցառումների ծրագիրը համապատասխանեցնել ՄԺԾԾ 2024-2026թթ․ բյուջետային ֆինանսավորման հայտին։ |
| 2. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 14.11.2022թ. |
|  | 1111/59525-23 |
| Ի պատասխան Ձեր՝ ս.թ. նոյեմբերի 08-ի թիվ ԳՍ/15․2/33873-2023 գրության՝ հայտնում ենք, որ ՀՀ ԱԳ նախարարությունը դիտողություններ և առաջարկություններ չունի ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նպատակով ներկայացված ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության բաժնի միջոցառումների նոր խմբագրությամբ ծրագրի առնչությամբ: |  |
| 3. ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 17.11.2022թ. |
|  | 43/2/138071-23 |
| Ի պատասխան Ձեր 13.11.2023թ. թիվ ԳՍ/15․2/34877-2023 գրության՝ առաջարկում ենք ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնից չհանել 89-95-րդ կետերը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման մեջ «Ներքին գործերի նախարարություն» անվանմամբ բաժին դեռևս ներառված չէ։ | «Միգրացիոն ծառայության» 2021-2022 թվականի միջոցառումները ներառված են «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների» բաժնում։ |
| 4. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 21.11.2022թ. |
|  | 01/13.1/10672-2023 |
| Ի պատասխան Ձեր 2023 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ ԳՍ/15․2/33873-2023 գրության՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ չկան: |  |
| 5. ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 22.11.2022թ. |
|  | /27.2/49509-2023 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը իր իրավասությունների շրջանակներում դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 6. Վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչություն |  |
| ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ-ի N 1902-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունների մասով առկա են մի շարք նկատառումներ, մասնավորապես՝ Որոշման N 1 հավելվածով հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության բաժնի՝ - 1.2-րդ կետի ակնկալվող արդյունք դաշտում նշվել է, որ «2023թ-ին նախատեսվում է իրականացնել «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկման աշխատանքներ։ 2024թ-ին նախատեսվում է լրամշակել «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը և ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն փորձաքննության», որի իրականացման ժամկետ նշված է 2021-2025 թվականներ: Սակայն, նշված միջոցառման 2025թ-ի համար արդյունքային ցուցանիշները բացակայում են: Հաշվի առնելով Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 02/08.5/34957-2023 գրության պահանջները՝ առաջարկում ենք շարունակական միջոցառումների յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2024 թվականից սկսած, նախատեսել իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ, որոնք հիմք կհանդիսանան հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցառումների նպատակների չափման, առաջընթացի և արդյունավետության գնահատման համար: Բացի այդ, նշվել է, որ 2023թ-ին նախատեսվում է իրականացնել «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկման աշխատանքներ և 2024թ-ին այն լրամշակել և ներկայացնել փորձաքննության: Գտնում ենք, որ լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի արդեն իսկ մշակված նախագիծը (2023թ-ին) մեկ ողջ տարվա ընթացքում (2024թ.) լրամշակելու և փորձաքննության ներկայացնելու հանգամանքը: Հարկ է նշել, որ համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ Նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի փորձաքննության եզրակացությունը տրվում է նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը նախարարություն մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենքով: Առավել բարդ կամ ծավալուն նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի փորձաքննության եզրակացության ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 10 աշխատանքային օրով (...)»: - 2.1-ին կետի «ակնկալվող արդյունք» դաշտը լրացվում է հետևյալով. «2024 թվականին սոցիալական աջակցություն կստանա ՀՀ Արարատի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերի 23 համայնքի 82 բնակավայրի բնակիչ-բաժանորդներ (...)»: Առաջարկում ենք համայքների թիվը համապատասխանեցնել «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջներին: Բացի այդ, սույն միջոցառման «Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափը» դաշտում նշվել է միայն 2024թ-ի ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող չափը՝ 988,933.7 հազ. դրամ, մինչդեռ՝ համապատասխան միջոցառման իրականացման ժամկետ նշված է 2026թ-ը : Ուստի, գտնում ենք, որ այն լրացուցիչ վերանայման կարիք ունի՝ հաշվի առնելով Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 02/08.5/34957-2023 գրության պահանջները առ այն, որ 2024-2026թթ. ժամանակահատվածն ընդգրկող և ֆինանսավորում պահանջող միջոցառումների մասով միջոցառումների ծրագիրը համապատասխանեցնել ՄԺԾԾ 2024-2026թթ․ բյուջետային ֆինանսավորման հայտին: - 7.3-րդ կետի «ակնկալվող արդյունք» դաշտում լրացվող նախադասությունը կրկնօրինակում է նույն հատվածի սկզբում շարադրված միտքը։ Ուստի, լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունի: - Հաշվի առնելով Ծրագրի 7.4-րդ (Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) ծրագրային ապահովման փաթեթների լրամշակում, աշխատակազմերում շահագործվող կազմակերպչական տեխնիկայի պարկի արդիականացում) և 7.5-րդ (Համայնքներում գործող քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների (ՔՍԳ) շենքային պայմանների բարելավում և տեխնիկական վերազինում) կետերով լրացվող միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշների բնույթը, առաջարկում ենք քննարկել Ծրագրում ներառված լինելու նպատակահարմարության հարցը՝ դիտարկելով որպես ընթացիկ իրականացման ենթակա աշխատանքներ: - 5.2-րդ կետում՝ «ակնկալվող արդյունքը» սյունակում, առաջարկվում է թվով 25 աղբավայրի փակման ժամկետը 2023թ-ից տեղափոխել 2024թ., մինչդեռ հարկ է նկատի ունենալ, որ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 12.10.2023թ-ի N 02/08.5/34957-2023 գրության (այսուհետ՝ Գրություն) 1-ին կետով պետական կառավարման մարմիններին նախազգուշացվել է, որ Որոշմամբ 2021թ-ի, 2022թ-ի և 2023թ-ի համար հաստատված միջոցառումների ժամկետների փոփոխություն չի կատարվելու: Միաժամանակ՝ սույն կետի մասով պահպանված չէ Գրության 4-րդ կետի պահանջը, այն է՝ «Շարունակական միջոցառումների (օրինակ՝ 2021-2026թթ. կամ 2022-2025թթ.) յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2024 թվականից սկսած, նախատեսել իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ, որոնք հիմք կհանդիսանան հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցառումների նպատակների չափման, առաջընթացի և արդյունավետության գնահատման համար:»: - 6.1-ին կետում՝ «ակնկալվող արդյունքը» սյունակում, առաջարկվում է ժամանակակից քաղաքաշինական և կրթական բոլոր չափանիշներին բավարարող և կառուցման ենթակա դպրոցական շենքերի թիվը 24-ից նվազեցնել մինչև 18, ինչը լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի: Վերոգրյալի համատեքստում հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ Որոշման N 2 հավելվածով հաստատված՝ ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների հիմնավորումների լրամշակված տարբերակում ևս առկա են անհամապատասխանություններ: Մասնավորապես՝ միջոցառման «1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները» բաժնում նշվում է, որ նախատեսվում է ապահովել «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի» շարունակությունը և հնարավորություն ընձեռել հանրապետության տարածքում սեյսմիկ տեսանկյունից առավել խոցելի 24 դպրոցական շենքերի ուժեղացման կամ նորերի կառուցման:», իսկ «2. Միջոցառման իրականացումից ակնկալվող արդյունքը» բաժնում ամրագրվում է, որ «Միջոցառման կատարման արդյունքում հանրապետության տարածքում կկառուցվի շուրջ 18 դպրոցական շենք, որոնք կհամապատասխանեն երկրաշարժերի ուժգնության սանդղակի 9 (IX) բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի համար միջազգայնորեն ընդունված սեյսմիկ անվտանգության նորմերին:»: - 25-րդ կետում նոր 25.1.4-րդ միջոցառում լրացնելու առաջարկությունը լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն նույնությամբ կրկնում է 25.1.2-րդ միջոցառումը և սահմանվում կատարման այլ՝ 2026թ-ի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ ժամկետ: - 28.2-րդ կետում առաջարկվում է միջոցառման 2023թ-ի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ ժամկետը փոխարինել 2023-2026թթ. ժամկետով: Մինչդեռ սույն կետի մասով պահպանված չէ Գրության 1-ին (Որոշմամբ 2021թ-ի, 2022թ-ի և 2023թ-ի համար հաստատված միջոցառումների ժամկետների փոփոխություն չի կատարվելու) և 4-րդ («Շարունակական միջոցառումների (օրինակ՝ 2021-2026թթ. կամ 2022-2025թթ.) յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2024 թվականից սկսած, նախատեսել իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ:) կետերի պահանջները: Նույն դիտարկումը վերաբերվում է նաև 31.2-րդ, 32.3.1-ին կետերի կատարման ժամկետների փոփոխությանը: - 40.1-ին, 41.1-ին, 42.1-ին, 43.1-ին, 44.1-ին, 48.1-ին, 51.2-րդ, 53.1-րդ, 55.1-ին, 56.1-ին, 56.2-րդ, 59.1-ին, 62.1-ին, 63.1-ին, 77.1-ին, 77.2-րդ, 77.3-րդ, 77.7-րդ, 77.9-րդ, 79.2-րդ, 80.1-ին, 80.2-րդ, 83.1, 83.2-րդ, 83.3-րդ, 83.4-րդ, 83.5-րդ, 83.6-83.17-րդ, 83.19-83.22-րդ, 87.1-ին, 88.2-րդ կետերում պահպանված չեն Գրության 4-րդ («Շարունակական միջոցառումների (օրինակ՝ 2021-2026թթ. կամ 2022-2025թթ.) յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2024 թվականից սկսած, նախատեսել իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ:) կետի պահանջները: - 63.1-ին կետում առաջարկվում է միջոցառման 2022թ-ի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ ժամկետը փոխարինել 2022-2024թթ. ժամկետով: Մինչդեռ սույն կետի մասով պահպանված չեն Գրության 1-ին (Որոշմամբ 2021թ-ի, 2022թ-ի և 2023թ-ի համար հաստատված միջոցառումների ժամկետների փոփոխություն չի կատարվելու) կետի պահանջները: - 46.7-րդ կետի համար նախատեսված ֆինանսավորման չափը լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի՝ հաշվի առնելով նշված կետի վերաբերյալ ՖՆ-ի դիրքորոշումը և Գրության 5-րդ կետի պահանջները: - 77.1-ին, 79.2-րդ, 80.2-րդ և 83.16-րդ կետերում՝ «ակնկալվող արդյունքը» սյունակում, իսկ 80.1-ին կետում նաև «միջոցառումներ» սյունակում ներկայացված ձևակերպումները խմբագրման կարիք ունեն բովանդակային տեսանկյունից: - 78.2-րդ և 78.3-րդ կետերը Ծրագրից հանելու անհրաժեշտությունը լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի՝ հաշվի առնելով նաև 2023թ. մարտի 10-ին Վարչապետի մոտ կայացած ջրային ոլորտի ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ Վարչապետի կողմից ոռոգման համակարգի վերաբերյալ հնչեցված դիտարկումներն ու հանձնարարականները: - 81.1-ին կետի «ակնկալվող արդյունքը» սյունակում նշված՝ 2023թ-ի համար նախատեսված աշխատանքների ծավալը կրճատելու անհրաժեշտությունը՝ լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունի: - 10.2-րդ կետով առաջարկվող փոփոխությունն անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ հաշվի առնելով Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 02/08.5/34957-2023 գրության 4-րդ կետով ներկայացված պահանջը: - 20.1-ին կետով առաջարկվող փոփոխությունը՝ հաշվի առնելով 20-րդ կետով ներկայացված նպատակը՝ լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի: - 108.3-րդ կետով ներկայացված փոփոխության անհրաժեշտությունը (այդ թվում՝ վերջինիս համար ներկայացված մեկնաբանությունը) լրացուցիչ քննարկման անհրաժեշտություն ունի՝ հաշվի առնելով ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 25-րդ կետը: - 108.4-րդ կետով ներկայացված փոփոխության անհրաժեշտությունը (այդ թվում՝ վերջինիս համար ներկայացված մեկնաբանությունը) լրացուցիչ քննարկման անհրաժեշտություն ունի՝ հաշվի առնելով ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 48.2-րդ հոդվածի 5-րդ մասը: | 2023թ-ին իրականացվել է «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակման աշխատանքները, որը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների հետ և ներկայումս լրամշակվում է։ Հաշվի առնելով այն, որ ՏԿԵՆ-ի կողմից 2024 թվականին նախատեսվում է մշակել և Վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, որը փոխկապակցված է «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքի հետ և հնարավոր է անհրաժեշտություն առաջանա փոփոխություն կամ լրացում կատարել նաև «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը նախատեսվում է «Համայնքային ծառայության մասին» վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծին զուգահեռ։ Ընդունվել է մասամբ։ ««Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո փոփոխություններ չեն կատարվել ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների բնակավայրերի ցանկում և ցանկի «Ընդամենը» տողում նշվում է «23 համայնք» «82 բնակավայր», ինչից ելնելով՝ ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N1902-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի 2.1 կետում նշվել են հենց այդ տվյալները։ Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ ՀՀ ՏԿԵ նախարարությունը մշակել և շրջանառության մեջ է դրել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը, որտեղ ի թիվս այլ փոփոխությունների խմբագրվել է նաև սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների բնակավայրերի ցանկը և այն համապատասխանեցվել է «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջներին: Նախագիծն առաջիկայում կներկայացվի ՀՀ կառավարության քննարկմանը։ Նախագծի ընդունումից հետո կկատարվի համապատասխան փոփոխություն։ Ընդունվել է։ Խմբագրվել է 7.3 –րդ կետի «ակնկալվող արդյունք» դաշտը, կրկնվող տեքստը հանվել է։ Ընդունվել է։ 7.4 և 7.5 կետերը հանվել են միջոցառումների ցանկից։ Ընդունվել և խմբագրվել է։ Ծրագրում ներառված է եղել 24 դպրոց մինչև 2026 թվականը, քանի որ վարկային ֆինանսական միջոցները բավարարում էին 24 դպրոցի շինարարության համար, այնուհետև միայն ս․թ․ նոյեմբերին ստորագրվեց 62 մլն ԱՄՆ դոլար լրացուցիչ վարկի ներգրավման պայմանագիրը՝ մյուս դպրոցների կառուցման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով։ Սակայն հաշվի առնելով, որ 2024 թվականաից «Սեյսմիկ բարելավման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները համակարգվելու են ԿԳՄՍՆ-ի կողմից, այդ իսկ պատճառով միջոցառումների ծրագրում առաջարկվում է իրականացման ժամկետը ՏԿԵՆ-ի մասով սահմանել մինչև 2023 թվական և կառուցվող դպրոցների թիվը՝ 16։ Ընդունվել և խմբագրվել է։ 28.2-րդ կետում առաջարկվում է միջոցառման 2023թ․-ի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ ժամկետը փոխարինել 2023-2026թթ. ժամկետով: Նշված փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով․ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (այսուհետ՝ Բանկի) աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի վարկային համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) շրջանակներում «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև կնքված պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է 2023թ. մարտի 16-ին, սակայն Կապալառուն խախտել է պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը և սահմանված ժամկետում չի ավարտել ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: Սահմանված կարգով իրականացվում է կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի լուծման գործընթաց։ Բացի այդ, Համաձայնագրի փակման վերջնաժամկետ է սահմանվել 31․12․2023թ․, որի երկարաձգման վերաբերյալ հարցը գտնվում է Բանկի հետ քննարկման փուլում։ Նշված գործընթացների ավարտից հետո միայն հստակ կարող են նշվել յուրաքանչյուր տարվա համար իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ։ 31.2-րդ կետում առաջարկվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով․ Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի (Լոտ 1՝ Դդմաշեն ենթակայան, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի, Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում իրականացվում է գլխավոր կապալառուների ընտրման գործընթաց։ Լոտ 1-ի մասով նախաորակավորված հայտատուներ Siemens Energy և Efacec ընկերությունները հրաժարվել են մրցույթին մասնակցելուց: Հիմնվելով մրցակցության բացակայության վրա, Բանկի առաջարկով Լոտ 1-ի համար իրականացվում է ներկայիս մրցույթը չեղարկելու և նոր մրցութային գործընթաց սկսելու համապատասխան գործընթաց: Լոտ 2-ի մասով հայտատուներ Kalpataru և KEC ընկերությունները հաստատել են իրենց մասնակցությունը մրցույթին: Մրցութային փաթեթներն ավելի լավ ուսումնասիրելու և առավել մրցակցային առաջարկներ պատրաստելու նպատակով հայտատուները խնդրել են հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգել 120 օրով: Իրականացվում է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետները երկարաձգելու գործընթաց: Լոտ 3-ի մասով նախաորակավորված հայտատուները սահմանված ժամկետում հայտեր չեն ներկայացրել։ Բացի այդ, գլխավոր կապալառուների ընտրման գործընթացի երկարաձգմամբ պայմանավորված՝ Ծրագրի իրականացման նպատակով Եվրոպական Ներդրումային Բանկի հետ 2015թ. մարտի 16-ին 10 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագրերի փակման վերջնաժամկետը երկարաձգել է մինչև 31․12․2027թ․։ Գլխավոր կապալառուների ընտրման գործընթացների ավարտից հետո միայն հստակ կարող են նշվել յուրաքանչյուր տարվա համար իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ։ Միաժամանակ, նշված հանգամանքներով պայմանավորված՝ կատարվել են փոփոխություններ ՀՀ կառավարության 2021թ․ հունվարի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրին (մինչև 2040 թվականը), Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի (մինչև 2040 թվականը) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» № 48-Լ որոշման մեջ, նշված միջոցառումների ժամկետները սահմանելով՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման համար՝ 2023-2026 թվականներ, իսկ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի համար՝ 2027 թվական։ 32.2.1՝ ընդունվել է։ 40․1 Ուսումնասիրման ընթացքում է։ 77.1 Միջոցառումը խմբագրվել է։ 77.2 2024թ․ Համաշխարհային Բանկի հետ քննարկվելու է ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չսպասարկվող մի քանի բնակավայրերում խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանքների իրականացման գործընթացը։ Արդյունքային ցուցանիշները հնարավոր է տրամադրել քննարկումների ավարտից և փաստաթղթավորումից հետո։ 77.3 Յուրաքանչյուր տարվա համար նախատեսվող սուբվենցիոն ծրագրային հայտերի հիման վրա իրականացվում են ջրային համակարգերի բարելավման աշխատանքներ։ 77.7 Գործընթացն իրականացվում է Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից «EU4Sevan» ծրագրի շրջանակներում։ 77.9 Միջոցառումը խմբագրվել է։ 79.2 Տեխնիկական առաջադրանքի կազմման արդյունքում կուրվագծվեն հաջորդիվ քայլերը։ 80.1 Միջոցառման իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները բավարար չլինելու պատճառով այն հնարավոր կլինի իրականացնել «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրով նախատեսված ՀՏԿ-ների քարտեզագրումից և չափագրումից ու դրանց փաստացի վիճակի մասին թարմացված քանակական և որակական տվյալների ԱՏՀ ծրագրային հավելված մուտքագրումից հետո: 80.2 Միջոցառումը խմբագրվել է։ 83.1 Միջոցառմումը խմբագրվել է, քանի որ 30.11.2023թ. N2103-Ն որոշմամբ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը նախատեսվում է ունենալ 2025 թվականին։ 83.2, 83.3, 83.9, 83.13, 83.15 միջոցառումների հետագա ընթացքը պարզ կդառնա նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և ՇՄԱԳ փորձաքննության ավարտից հետո։ 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.10, 83.11, 83.12, 83.14, 83.16, 83.20, 83.21, 83.22 ջրամբարների տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրությունների արդյունքներով պարզ կդառնա ջրամբարների կառուցման իրականացվելիության հարցերը՝ պայմանավորված ջրապահովվածության և սահմանային խնդիրներով: 83.17 Միջոցառումը խմբագրվել է։ - Միջոցառումը խմբագրվել է։ 87․1 և 88.2 Միջոցառումներում արդյունքային ցուցանիշները սահմանված են։ 62.1-ի 2025-2026 թվականների արդյունքային ցուցանիշները հնարավոր կլինի սահմանել 2024 թվականին, քանի որ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի տնօրենների խորհուրդի կողմից աշխատանքների իրականացման ծրագիրը դեռևս հաստատված չէ։ 44․1 Ավարտվում է 2023թ․ դեկտեմբերի երորրդ տասնօրյակում։ 46.7 Հնարավոր կլինի հստակ ժամանակահատված նշել միայն ֆինանսավորման աղբյուրը հստակեցնելուց հետո։ 48․1 2024 թվականին նախատեսվում է արձանագրված թերությունների վերացում, որից հետո կհանձնվի շահագործման։ 51․2 «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց հետո, նույն օրենքով սահմանված ժամկետներում կիրականացվի նշված միջոցառումը։ 56․1 Հաշվի առնելով, որ վերապատրաստումները պայմանավորված է ոլորտին առնչվող ծրագրերի առկայությունից և քանակից հնարավոր չէ հստակ քանակական ցուցանիշ նշել։ 56․2 Հաշվի առնելով, որ վերապատրաստումները պայմանավորված է ոլորտին առնչվող ծրագրերի առկայությունից և քանակից հնարավոր չէ հստակ քանակական ցուցանիշ նշել։ 59․1 Հաշվի առնելով, որ գույքագրումը կատարվում է ըստ մարզերի և հաշվի առնելով, որ ճանապարհների հարակից տարածքներում շինությունների քանակը տարբեր են, ուստի աշխատանքների ծավալը հնարավոր չէ հստակ կանխատեսել։ Ընդունվել և խմբագրվել է։ «Տրանշ 5՝ Քեթի-Բավրա ճանապարհահատվածի կառուցում» ծրագրի համար նախապես ներկայացված 110․9 մլն եվրո գումարը սահմանված է եղել միայն ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների իրականացման համար։ 2023թ․ ընթացքում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից պատրաստվել է Ծրագրի իրականացման ներդրումային փաթեթը, որի մեջ ներառվել են շինարարության տեխնիկական հսկողության, ծրագրի տարեկան ֆինանսական աուդիտի անցկացման և ծրագիրն իրականացնող գրասենյակի գործառնական ծախսերը, ինչպես նաև ծրագրի շրջանականերում հանրության գերակա շահ ճանաչվող հողերի օտարման դիմաց տրամադրվող փոխհատուցումները։ Հաշվի առնելով նաև արտարժույթի փոխանակման կուրսային տարբերությունները ծրագրի իրականացման ծախսերը կազմում են մոտ 160 մլն եվրո։ Հարկ ենք համարում նշել, որ «Հյուսիս-Հարավ» ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 5 հատվածի իրականացման համար որպես առաջնահերթություն դիտարկվում է Գյումրու շրջանցիկ հատվածը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Քեթիից մինչև Բավրա գոյություն ունեցող ճանապարհահատվածը 2019-2023թթ․ ընթացքում ՀՀ պետական ֆինանսավորմամբ հիմնանորոգվել է: Վերոնշյալից ելնելով Ծրագրի Քեթի Բավրա հատվածը վերանորոգվել և չի ներառվել 2024-2026թթ ՄԺԾԾ-ում: Չի ընդունվել 78.2 և 78.3 միջոցառումները Ծրագրից հանելու վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ հաշվի առնելով 2023թ. մարտի 10-ին Վարչապետի մոտ կայացած ջրային ոլորտի ռազմավարության վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ Վարչապետի կողմից ոռոգման համակարգի վերաբերյալ հնչեցված դիտարկումներն ու հանձնարարականները՝ Ջրային կոմիտեի կողմից մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառվել են «Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգի արդյունավետ կառավարման և կայուն զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» և «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը, որոնք նույնպես վերադարձվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից՝ լիազորող նորմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ 81․1՝ 2022 թվականի սեպտեմբերից մեկնարկել են երկրորդ կարգի 27 ջրանցքների շուրջ 65.8 կմ ընդհանուր երկարությամբ վթարային հատվածների և շուրջ 16.1 կմ ընդհանուր երկարությամբ ներտնտեսային ոռոգման 3 համակարգերի վերականգնման/կառուցման լրացուցիչ աշխատանքներ, որոնց ավարտը նախատեսվում է 2024 թվականի հուլիսին (առ այսօր վերակառուցվել են 44.6 կմ երկրորդ կարգի և 14.0 կմ ներտնտեսային ցանցի հատվածներ)։- 2023 թվական համար նախատեսված աշխատանքների ծավալը ներառված է նշված պարբերությունում։ Փակագծերում նշված է արդեն իսկ կատարված աշխատանքները։ Ընդունվել և խմբագրվել է։ Հիմնավորումը խմբագրվել է։ 108․3 և 108․4 կետերում կատարվել է ժամկետի փոփոխություն, որը պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» (Կ-412-17.10.2022-ՏՀ-011/1) և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների (Կ-4121-17.10.2022-ՏՀ-011/1) նախագծերի փաթեթը, որում ներառված էին նշյալ ենթաօրենսդրական ակտերում իրականացվելիք փոփոխությունների կատարման հիմքերը, հանվել է շրջանառությունից։ Նշյալ օրենդրական նախաձեռնության փաթեթը լրամշակման փուլում է և կրկին շրջանառվելուց հետո կներկայացվի ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե

| - Արդարադատության նախարարություն | 25.10.2023թ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | № // 45942-2023 |  |
| Առաջարկություններ չեն ունեցել |  | Ընդունվել է ի գիտություն |  |
| 2. Ֆինանսների նախարարարություն | 13․11․2023թ․ |  |
|  | № 01/9-2/21363-2023 |  |
| Առաջարկություններ չեն ունեցել | Ընդունվել է ի գիտություն |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Պետական եկամուտների կոմիտե

| 1. Ֆինանսների նախարարություն |  | 20.11.2023.թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | N 01/9-2/22620-2023 |
| Նախագծի 1.14-րդ կետի միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է Տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության` հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին ՀՀ անդամակցություն, որի նպատակով որպես ֆինանսավորման աղբյուր նշված է ՀՀ պետական բյուջեն, իսկ ֆինանսավորման չափը ՀՀ 2024 թվականի համար նախատեսվում է 250.0 մլն դրամ: Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք, որ 2024թ. պետական բյուջեի նախագծում վերոնշյալ նպատակով նախատեսված է 18.5 հազ. եվրո (կամ 7.8 մլն դրամ) ֆինանսական միջոցներ: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք վերոնշյալ ֆորումին ՀՀ անդամակցության ֆինանսավորման չափը համապատասխանեցնել ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված չափաքանակին: | Նշված միջոցառումը ներառված է ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության մասով նախատեսված 1235 «Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացում» ծրագրի 31001 «Միասնական թվային միջավայրի ձևավորում» միջոցառման մեջ: |  |
| Առաջարկում ենք «1.11 Մաքսային միասնական հաշիվ» համակարգի ներդրում» կետի միջոցառման համակատարող սյունակից հանել «Ֆինանսների նախարարություն» արտահայտությունը: | Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |  |
| ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ 1902-Լ որոշման մեջ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումներում լրացումներ կատարելու առաջարկների արդյունքում լրամշակված տարբերակն առաջարկում ենք համադրել 2024-2026թթ. ՄԺԾԾ-ով նախատեսված ՊԵԿ-ի կողմից իրականացվող միջոցառումների հետ՝ պետական բյուջեների վրա հնարավոր ազդեցության գնահատման տեսանկյունից: | Նշված միջոցառումները ներառված են ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության մասով նախատեսված 1235 «Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացում» ծրագրի 31001 «Միասնական թվային միջավայրի ձևավորում» միջոցառման մեջ: Միաժամանակ «Տաքսի ծառայությունը հարկելու հարմարավետ մեխանիզմ ներդնելու» նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ֆինանսական գնահատականի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը։ «Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացում» ծրագրով 1.15 միջոցառման կատարման համար նախատեսվել է 50.0 մլն դրամ, իսկ սույն նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է 200.0 մլն դրամ: Սույն թվականի մարտ ամսվա ընթացքում նոր նախաձեռնությունների ցանկը կազմելիս, Նախագծով նախատեսվում էր ստեղծել տաքսի ծառայությունների հարկման առանձնացված, շատ ցածր բարդության, ցածր անալիտիկ ունակություններով համակարգչային ծրագիր սահմանափակ գործառույթներով։ Նշված ցուցանիշներով համակարգչային ծրագիրը գնահատվել է 50 մլն. դրամ։ Ներկա դրությամբ, շահագրգռված կողմերի հետ բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում, ինչպես նաև 2024 թվականի հունվարի 1-ից ֆիզիկական անձանց ինքնահայտարարագրման համակարգի ներդրումով պայմանավորված, որոշում է կայացվել, Նախագիծը դարձնել ՀՀ ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ընդհանուր պորտալի բաղկացուցիչ մաս։ Այս մոտեցմամբ Նախագիծը ստանում է բազմաթիվ նոր գործառույթներ, այն դառնում է այլ համակարգերին համակցված համակարգ, ավելանում են բազմաթիվ անալիտիկ հատկություններ։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը կատարվել է համակարգչային ծրագրի վերագնահատում և գինը կազմել է 200 մլն. դրամ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Նախագծի վերջնական տարբերակը քննարկվել է Տեղեկատվական Համակարգերի Կառավարման Խորհրդի ս.թ. սեպտեմբերի 8-ի նիստին և արժանացել է Խորհդի հավանությանը։ |  |
| 2. Կենտրոնական բանկ |  | 21.11.2023թ. |
|  |  | N 16.4-07/941-23 |
| Նախագծի միջոցառումների ծրագրի 1.11-րդ կետում, որը վերաբերում է «Մաքսային միասնական հաշիվ» համակարգի ներդրմանը, առաջարկում ենք Կենտրոնական բանկին հանել համակատարողների ցանկից: Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ Կենտրոնական բանկն իր իրավասությունների շրջանակում սահմանված կարգով պատրաստ է համագործակցել վերոնշյալ միջոցառումների իրականացմանն ուղղված աշխատանքներում, այդ թվում՝ տրամադրել համապատասխան առաջարկություններ ու դիտարկումներ միջոցառման շրջանակում մշակված իրավական ակտերի վերաբերյալ։ | Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |  |
| 3 Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 12.12.2023թ. |
|  |  | N 01/22139-2023 |
| Կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1902-Լ որոշման մեջ ՊԵԿ կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումներում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունները, որոնք վերաբերվում են «Մաքսային միասնական հաշիվ» համակարգի ներդրմանը, ուղևորային հայտարարագիր և դրա բջջային հավելվածի ներդմանը, ռեզիդենտության սերտիֆիկատի տրամադրման ավտոմատացմանը, տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության` հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման գլոբալ ֆորումին ՀՀ անդամակցությանը և ֆիզիկական անձանց հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում տաքսի ծառայության ոլորտի կարգավորմանը, հայտնում ենք, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը առարկություններ և դիտողություններ չունի։ Միաժամանակ, Էկոնոմիկայի նախարարությունը դրական է գնահատում այն հանգամանքը, որ ներկայացված առաջարկությունները համահունչ են Կառավարության կողմից 2021 թվականի փետրվարի 11-ի N 183-Լ որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությանը, որի նպատակն է ապահովել Կառավարության, տնտեսության և հասարակության թվայնացումը՝ փոխակերպվելով էլեկտրոնային եղանակի։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 4. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 23.11.2023թ. |
|  |  | 01/13.1/10838-2023 |
| Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն առաջարկում է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագծի վերաբերյալ 1-ին կետի 1.11, 1.12 և 1.13 ենթակետերով լինել համակատարող, քանի որ վերոնշյալ ենթակետերը վերաբերում են թվային համակարգերի ներդրմանը և գործընթացների ավտոմատացմանը: | Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Կադաստրի կոմիտե

| 1. ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 12.11.2023 թ. N 43/2/135733-2023 |
| --- | --- |
| «Կադաստրի կոմիտե» բաժնի 1.3, 10.3, 11.3-րդ, ինչպես նաև Կադաստրի կոմիտեին առնչվող «Հիմնավորումներ» բաժնի 1.1-1.5, 10.3, 11.1-11.3-րդ կետերում «Ոստիկանություն» բառը փոխարինել «Ներքի գործերի նախարարություն» բառերով՝ հաշվի առնելով, որ «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքով ձևավորվել է Ներքին գործերի նախարարություն։ | Ընդունվել է: Նախագծի N 1, N 2 հավելվածների առաջարկությամբ նշված կետերում կատարվել են փոփոխություններ: |
| 2. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 16.11.2023 թ. N 01/20.1/32344-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 3. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 13.11.2023 թ. N 01/02.1/14929-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 4. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 21.11.2023 թ. N 01/9-1/22751-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 5. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 20.11.2023 թ. N ԳՍ/15.2/35721-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 6. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 21.11.2023 թ. N 1/01.4/15289-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 7. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 21.11.2023 թ. N 01/13.1/10841-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 8. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 22.11.2023թ. N 01/22516-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 9. ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 23.11.2023 թ. N /27.0.01/49620-2023 |
| ԿԱՐԾԻՔ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 672-Լ և 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 505-Լ որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերի վերաբերյալ |  |
| 2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ 2) 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա.», «բ.», «գ.» և «զ.» պարբերություններում առաջարկում ենք նշել նաև այն սյունակների անվանումը, որոնցում նախատեսվում է կատարել համապատասխան փոփոխությունները: | Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը ամբողջությամբ խմբագրվել է ամփոփաթերթի 7-րդ կետի առաջարկության հիման վրա: |
| 3. Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «է.» պարբերությունում «9.1-ին» բառերից առաջ անհրաժեշտ է լրացնել «9-րդ կետի» բառերը՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները, որոնց համաձայն՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում դրույթները շարադրվում են հերթական համար ունեցող կետերի տեսքով, կետերը կարող են բաժանվել միայն համարակալված ենթակետերի, իսկ ենթակետերը` միայն համարակալված պարբերությունների: Նույն դիտարկումը վերաբերում է նաև Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բոլոր պարբերություններին: | Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը ամբողջությամբ խմբագրվել է ամփոփաթերթի 7-րդ կետի առաջարկության հիման վրա: |
| 4. Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «դ.» պարբերությամբ նախատեսվող փոփոխությունից ելնելով՝ անհրաժեշտ է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) N 2 հավելվածի «Կադաստրի կոմիտե» բաժնի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետի 1.1-ին կետում «հիմք են հանդիսանում» բառերը փոխարինել «հիմք է հանդիսանում» բառերով: | Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը ամբողջությամբ խմբագրվել է ամփոփաթերթի 7-րդ կետի առաջարկության հիման վրա: |
| 5. Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «է.» պարբերությամբ նախատեսվող փոփոխությունն առաջարկում ենք վերանայել և շարադրել այնպես, որ ինկորպորացիայի ժամանակ նախադասության ճիշտ շարադասությունը չխաթարվի: | Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը ամբողջությամբ խմբագրվել է ամփոփաթերթի 7-րդ կետի առաջարկության հիման վրա: |
| 6. Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «թ.» պարբերությամբ նախատեսվող փոփոխությունն անհրաժեշտ է վերանայել, քանի որ «ՀՀ» բառերից հետո հնարավոր չէ նոր նախադասություն լրացնել: Նոր լրացվող նախադասությունն անհրաժեշտ է նախատեսել «ՀՀ» բառերից առաջ: | Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը ամբողջությամբ խմբագրվել է ամփոփաթերթի 7-րդ կետի առաջարկության հիման վրա: |
| 7. Նախագիծ 2-ի 2-րդ կետի համաձայն՝ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերի կապակցությամբ Որոշման N 1, N 2 հավելվածների Կադաստրի կոմիտեի բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն՝ N 1, N 2 հավելվածների: Այս առումով հարկ ենք համարում նշել, որ կամ անհրաժեշտ է Նախագիծ 2-ից հանել 2-րդ կետը և դրանից բխող հավելվածները՝ նկատի ունենալով, որ Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով արդեն իսկ շարադրված են այն բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները, որոնք նախատեսվում են կատարել Որոշման N 1 և N 2 հավելվածներում, կամ անհրաժեշտ է Նախագիծ 2-ից ամբողջությամբ հանել 1-ին կետն իր 1-ին և 2-րդ ենթակետերով և Որոշման N 1, N 2 հավելվածների Կադաստրի կոմիտեի բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն՝ N 1, N 2 հավելվածների: Նշված դիտողությունը բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներից: Նկատի ունենալով, որ Նախագիծ 2-ի 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսվող փոփոխություններն ու լրացումները ծավալուն են, առաջարկում ենք Որոշման N 1 և N 2 հավելվածների «Կադաստրի կոմիտե» բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն՝ N 1 և N 2 հավելվածների: Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է նաև Նախագիծ 2-ի վերնագրից հանել «ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ» բառերը: Նախագիծ 2-ի N 1 հավելվածից անհրաժեշտ է հանել «ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ» բառերը, իսկ N 2 հավելվածից հանել «ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ» բառերը: | Ընդունվել է: Նախագիծը խմբագրվել է ամբողջությամբ: Ընդունվել է: Նախագիծ 2-ի N 1 հավելվածից հանվել են «ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ» բառերը, իսկ N 2 հավելվածից հանվել են «ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ» բառերը: |
| 8. Նախագիծ 2-ի N 1 և N 2 հավելվածներում կետերը անհրաժեշտ է տեքստից բաժանել միջակետերով՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները: | Ընդունվել է: |
| 9. Նախագիծ 2-ի 3-րդ կետից անհրաժեշտ է հանել «պաշտոնական» բառը՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կարգավորումը, որի համաձայն՝ ներքին իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: | Ընդունվել է: Նախագծի 3-րդ կետից հանվել է «պաշտոնական» բառը: |
| 10. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչություն |  |
| ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման մեջ «Կադաստրի կոմիտե» բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ Ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ առկա են հետևյալ նկատառումները. - ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման N 1 հավելվածի (այսուհետ՝ ծրագիր) «Ինտեգրված կադաստրի ստեղծում» միջոցառման 1.2-րդ ենթակետով նախատեսված «Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության» միջոցառման կատարման համար սահմանված ժամկետը՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակը, Կադաստրի կոմիտեի կողմից առաջարկվում է փոխարինել 2024-2026 թվականներով՝ այն դարձնելով շարունակական միջոցառում: Հաշվի առնելով Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 02/08.5/34957-2023 գրության պահանջները՝ առաջարկում ենք շարունակական միջոցառումների յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2024 թվականից սկսած, նախատեսել իրատեսական, որակական և քանակական արդյունքային ցուցանիշներ, որոնք հիմք կհանդիսանան հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցառումների նպատակների չափման, առաջընթացի և արդյունավետության գնահատման համար: | Ընդունվել է: Նախագծի N 1 հավելվածի 1.2-րդ ենթակետում կատարվել է լրացում: |
| 2. Ծրագրի «Ինտեգրված կադաստրի ստեղծում» միջոցառման 1.3-րդ ենթակետով նախատեսված «1.3. Ազգային գեոպորտալի տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և գործարկում» միջոցառման կատարման համար նախատեսված 500.0 մլն դրամ ֆինանսավորման դրույթը Կադաստրի կողմից առաջարկվում է հանել, քանի որ միջոցառման իրականացումը կատարվում է Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) ֆինանսավորմամբ: Սակայն, նշված բաժնում որպես ֆինանսավորման աղբյուր առաջարկվել է նշել, որ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Հաշվի առնելով, որ Կադաստրի կոմիտեի առաջարկությունների հիմնավորմամբ նշվել է, որ այն իրականացվում է Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ, առաջարկում ենք քննարկել վերջինս ծրագրում որպես ֆինանսավորման աղբյուր ներառելու նպատակահարմարության հարցը: | Չի ընդունվել: Միջոցառումը ֆինանսավորում չի պահանջում, քանզի այն ոչ թե իրականացվում է Ասիական զարգացման բանկի կողմից Կադաստրի կոմիտեին ֆինանսավորում տրամադրելու արդյունքում, այլ միջոցառման իրականացումը կատարվում է Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) ֆինանսավորմամբ արդեն իսկ 2021 թվականի հունվարից մեկնարկած «Հայաստան. Աջակցություն ազգային ստանդարտացված տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստեղծմանը» ծրագրի շրջանակներում «LX Korea» ընկերության կողմից մշակված ազգային գեոպորտալի ներդրման և զարգացման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: Այսինքն՝ Ասիական զարգացման բանկը իր կողմից ձեռք է բերելու միջոցառմամբ պահանջվող ծրագիրը, որը հանձնվելու է Կադաստրի կոմիտեին: |
| 11. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 11.12.2023թ. N 01/20.1/35515-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |
| 12. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 11.12.2023 թ. N 01/12.1/16122-2023 |
| Առաջարկություններ չկան: |  |

Քաղաքաշինության կոմիտե

Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N1902-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի («Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնում առաջարկվող փոփոխությունների մասով)

| ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 17.11.2023թ. |
| --- | --- |
|  | NԳՍ/14.1/35434-2023 |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չկան | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 10.11.2023թ. |
|  | NԱԱ//25720-2023 |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 16.11.2023թ. |
|  | NՍԹ/16026-2023 |
| 2-րդ կետի միջոցառումների սյունակում լրացնել նոր 2.2-րդ ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ՝ «2.2 Քաղաքաշինական կադաստրի տարածական տվյալների ստանդարտների և ստանդարտացման ուղեցույցների մշակում», նույն ենթակետի 4-րդ սյունակում լրացնել «Քաղաքաշինական կադաստրի ինտեգրում Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուց-վածքին» նախադասությունը։ | Չի ընդունվել ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ. N252-Լ որոշմամբ հաստատված Կառավարության աշխատակարգի 8-րդ կետի համաձայն՝ փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են արդեն իսկ նախատեսված միջոցառումներում: Բացի այդ, նոր ծրագրերի կամ միջոցառումների իրագործման մասով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն մշտապես պատրաստակամ համագործակցում է նախաձեռնող մարմինների հետ: |
| 4-րդ կետի 4.1-ին ենթակետում «մշակում» բառից հետո լրացնել «, որոնք ինտեգրվելու են Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին և կառավարվելու են Ազգային գեոպորտալի միջոցով» բառերը։ | Չի ընդունվել Միջոցառման կետի անվանման մեջ լրացում կատարելը գտնում ենք ոչ նպատակահարմար, քանի որ այդ լրացվող մասն այլ միջոցառում է և ունի կատարման այլ ժամկետ: Միջոցառումների 2.1 կետով, որպես առանձին միջոցառում, արդեն իսկ նախատեսված է «Պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի (քաղաքաշինական կադաստրի) ներդրման ծրագրի իրագործումը», ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի 20-րդ հոդվածով սպառիչ ներկայացված է Պետական քաղաքաշինական կադաստրի կազմը և վարման կարգը: |
| 9-րդ կետի 9.1-ին ենթակետի «Ակնկալվող արդյունք» սյունակում «փուլային սկզբունքով:» բառերից հետո լրացնել «Փոխգործելիության շրջանակներում շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման համակարգը ինտեգրվում է Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքին՝ ապահովելով տարածական տվյալների փոխադարձ փոխանակումը:» նախադասությունը։ | Ընդունվել է |
| 10-րդ կետի 10.3-րդ ենթակետի «Համակատարող» սյունակում լրացնել «Կադաստրի կոմիտե» բառերը, հաշվի առնելով Կադաստրի կոմիտեի և Քաղաքաշինության կոմիտեի միջև տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները: | Ընդունվել է |
| ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 15.11.2023թ. |
|  | N1/01.4/14942-2023 |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չունի | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 07.11.2023թ. |
|  | N43/2/134188-23 |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չունի | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 10.11.2023թ. |
|  | NՔՏՄ/11.03/25664-23 |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 10.11.2023թ. |
|  | N01/14.2/31746-2023 |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի | Ընդունվել է ի գիտություն |
| Երևանի քաղաքապետարան | 15.11.2023թ. |
|  | N01/207895-23 |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 20.11.2023թ. |
|  | N01/9-1/22408-2023 |
| Առաջարկություններ և առարկություններ չունի | Ընդունվել է ի գիտություն |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |
|  | N |
|  | Կարծիք չի ներկայացվել |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |
|  | N |
|  | Կարծիք չի ներկայացվել |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |
|  | N |
|  | Կարծիք չի ներկայացվել |
| ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  |
|  | N |
|  | Կարծիք չի ներկայացվել |
| ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |
|  | N |
|  | Կարծիք չի ներկայացվել |