ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցի N16 հասցեի վարչական շենքի՝ որպես կառավարման կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԲԻԼԴՐ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ և «ԲԻԴԵՔ» ՍՊ ընկերությունների (Կոնսորցիում) միջև 2023 թվականի փետրվարի 3-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/21» ծածկագրով գնման պայմանագրի 1.2-րդ կետով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

Հավելված 2-ի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը (ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագրերը) ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ ավարտը նախատեսված է 240-րդ օրացուցային օրը՝ 22.11.2023 թվականը ներառյալ:

Կնքված պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուի կողմից չի կատարվել Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցի N16 հասցեի վարչական շենքի՝ որպես կառավարման կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները, քանի որ վերոնշյալ հասցեն ապօրինի կերպով բնակեցված է և բնակիչները հրաժարվել են Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցի N16 հասցեի վարչական շենքը ազատելու պահանջից:

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանդիպումների ընթացքում կողմերի միջև շենքն ազատելու վերաբերյալ ձեռք է բերվել համաձայնություն:

Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը և այն հանգամանքը, որ կնքված պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուի կողմից հնարավոր  չի եղել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/21» ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակներում երկարաձգել աշխատանքների կատարման  վերջնաժամկետը:

2. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներն և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:

3. ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ.

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունմամբ՝ ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի  էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

4. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ դրանց անհրաժեշտության բացակայության մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից: