ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1978-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1978-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ արդբեջանական ագրեսիայից և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի տեղահանումից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրների վերհանման ու ինստիտուցիոնալ կերպով ռազմավարական մակարդակում դրանց հասցեագրման, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1978-Լ որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածով նախատեսված որոշ միջոցառումների կատարման պատասխանատու և համակատարող մարմիների կամ վերջնաժամկետների փոփոխության անհրաժեշտությամբ:

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները.

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1674-Լ որոշմամբ փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունը և դրանից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1978-Լ որոշման մեջ, որով հաստատվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2023-2025 թվականների գործողությունների ծրագիրը (այսուհետ նաև` Ծրագիր):

Ծրագիրը մշակվել է մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը և դրան հաջորդած բռնի տեղահանումը, ուստի չի հասցեագրում այդ իրադարձությունների արդյունքում առաջ եկած մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող խնդիրները վերհանելու և Ծրագրի շրջանակում դրանց հասցեական լուծում տրամադրելու նպատակով Արդարադատության նախարարությունը քննարկումներ է իրականացրել շահագրգիռ պետական մարմինների, ներառյալ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարության, Ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայության, ինչպես նաև Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հետ։ Այս համատեքստում անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնելու նոր՝ 12-րդ գլուխ «Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանություն» վերտառությամբ։

Հարկ է նկատել, որ ներկայումս առկա չէ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող անձանց վերաբերյալ վարչական տվյալների բազա, որն անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությունում այդ անձանց իրավունքների լիարժեք իրացումն ապահովելու համար, ինչպես նաև այդ տվյլաները Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության գործընթացներում, այդ թվում՝ միջազգային իրավական գործընթացներում օգտագործելու համար։ Նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց փախստականի կարգավիճակը՝ նման բազայի ստեղծման համար ներկայումս պատասխանատու է ՀՀ ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը։ Անհրաժեշտ է նաև որպես նման գործողության համակատարող մարմիններ նախատեսել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը՝ նկատի ունենալով, որ բազայում լրացման են ենթակա նաև բռնի տեղահանված անձանց տրամադրվող կենսաթոշակի և նպաստի վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրական կոմիտեին՝ մեթոդաբանական աջակցություն տրամադրելու համար։

Բացի այդ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի տեղահանման արդյունքում տեղի է ունեցել Լեռնային Ղապաբաղի բնիկ հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը կրող համայքների ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների կորուստ։ Ուստի, անհրաժեշտություն է առաջացել  նաև ձեռնարկվելու պատշաճ միջոցներ՝ ուղղված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց մշակութային իրավունքների պաշտպանությանը, հավաքական ինքնության պահպանության ու փոխանցման շարունակականության ապահովմանը՝ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության գործիքակազմերի ներդրման միջոցով։

Ծրագրի մշակումից հետո անհրաժեշտություն է առաջացել նաև կատարելու մի քանի գործողության վերջնաժամկետների և կատարման համար պատասխանատու մարմինների փոփոխություններ։

Այսպես, Ծրագրի 4.8 կետով նախատեսվել է «Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության մասին» օրենքի նախագծի լրամշակումը և որպես օրենքի նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու ժամկետ նախատեսվել է 2024 թվականի առաջին կիսամյակը։ Միջոցառման իրաականացումն ապահովելու համար դեռևս 2023 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը դիմել է Եվրոպայի խորհրդի երևանյան գրասենյակին՝ խնդրելով օրենքի նախագծի վերաբերյալ տրամադրել փորձագիտական կարծիք, որը մինչ այժմ չի ներկայացվել։ Բացի այդ, Արդարադատության նախարարությունը հայցել է նաև Նախագծի վերբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը: Ըստ այդմ, Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԽ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների գլխավոր տնօրինության համատեղ կարծիքը կընդունվի ս.թ. հունիսի 21-ից 22-ին անցկացվելիք նստաշրջանի ընթացքում: Նշված կարծիքի տրամադրումից հետո անհրաժեշտ կլինի շահագրգիռ գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների համայնքների ներկայացուցչիների հետ անցկացնել հանրային քննարկումներ, որից հետո միայն նախագիծը կվերջնականացվի և կներկայացվի ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ Վերոգրյալից ելնելով՝ նախագծի լրամշակման աշխատանքները առավել երկար ժամանակ կտանեն, քան նշվել է Ծրագրով։

Ծրագրի 5.3 կետով նախատեսվել է «Անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծի լրամշակումը և որպես պատասխանատու գերատեսչություն է նախատեսվել Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն հաշվի առնելով, որ Արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել և Գերիների, պատանդների և անհայտ կորած (գտնվելու վայրն անհայտ) անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովին է ներկայացվել օրենքի հայեցակարգը և նկատի ունենալով, որ օրենքը վերաբերում է ոչ միայն անհայտ կորած զինծառայողներին, այլ նաև անհայտ կորած քաղաքացիական անձանց՝ անհրաժեշտություն է առաջացել վերոնշյալ գործողության պատասխանատու մարմին նշանակել Արդարադատության նախարարությանը:

Ընդ որում, եթե զինծառայողների կարգավիճակին և սոցիալական երաշխիքներին առնչվող հարցերը զգալիորեն կարգավորված են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքներով, ապա քաղաքացիական անձանց իրավունքներին առնչվող նման օրենսդրական կարգավորումներ չկան։ Միաժամանակ, քաղաքացիական անձանց վերաբերելի իրավակարգավորումների մշակումը Պաշտպանության նախարարության կանոնադրական իրավասությունների շրջանակներից դուրս է: Պատասխանատու մարմնի փոփոխությունից հետո Արդարադատության նախարարության կողմից պետք է մշակվի «Անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագիծը, շրջանառվի շահագրգիռ գերատեսչությունների միջև, դրվի հանրային քննարկման, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվի միջազգային փորձագետի կարծիքին: Նշված գործողությունների համապարփակ ու պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ է առավել երկար ժամանակահատված՝ նկատի ունենալով նաև, որ օրենքի նախագծի լրամշակման համար Ծրագրով որպես վերջնաժամկետ էր սահմանվել 2023 թվականի երկրորդ կիսամյակը։

Բացի այդ, Արդարադատության նախարարության կողմից մշակված և Գերիների, պատանդների և անհայտ կորած (գտնվելու վայրն անհայտ) անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովին ներկայացված օրենքի հայեցակարգով «Անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծի հանրային քննարկման և կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու համար սահմանվել են ժամկետներ, մասնավորապես՝ հանրային քննարկման ներկայացնելու համար՝ 2024թ. 4-րդ եռամսյակ, կառավարության հաստամանը ներկայացնելու համար՝ 2025թ. 4-րդ եռամսյակ:

Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 252-Լ որոշմամբ հաստատված Կառավարության աշխատակարգի 124-րդ կետի համաձայն՝ իրավական ակտերով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար սահմանված ժամկետների փոփոխման վերաբերյալ նախագծերը կարող են ներկայացվել ժամկետը լրանալուց ողջամիտ ժամկետ առաջ, իսկ արդեն իսկ լրացած ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն։ Ուստի, անհրաժեշտ է Նախագծով Ծրագիրը լրացնել նոր գործողությամբ, որը կնախատեսի «Անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծի մշակումը՝ որպես առանձին գործողություն՝ սահմանելով դրա կատարման նոր ժամկետներ և որպես գործողության կատարման պատասխանատու մարմին նշանակելով ՀՀ արդարադատության նախարարությանը։ Նկատի ունենալով օրենքի մշակմանը ներգրավված գերատեսչությունների ընդգրկվածությունը՝ անհրաժեշտ է որպես համակատարող մարմիններ նախատեսել նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, ՀՀ գլխավոր դատախազությանը և ՀՀ քննչական կոմիտեին:

Ծրագրի 10.2 կետով որպես 2024 թվականի առաջին կիսամյակի կատարողականի թիրախ նախատեսվել է «Երեխայի իրավունքների և երեխաների պաշտպանության համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելը։ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ի 12.2 կետով ևս նախատեսվում է «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումը, որի վերջնաժամկետը 2024 թվականն է։ Ուստի, անհրաժեշտ է փոփոխել Ծրագրի 10.2 կետով սահմանված վերոնշյալ վերջնաժամկետը՝ համապատասխանեցնելով այն ՀՀ կառավարության 2021 թականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելված 1-ով սահմանված 12.2 միջոցառման կատարման ժամկետին։

3. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

Նախագծով նախատեսվում է՝

1) Ծրագրում ավելացնել 12-րդ գլուխ՝ «Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանություն» վերտառությամբ՝ դրանով նախատեսելով հետևյալ գործողությունները՝

ա) Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող անձանց վերաբերյալ համապարփակ և ամբողջական վարչական տվյալների, ներառյալ՝ նրանց անհատական տվյալների, հաշվառման հասցեի, տրամադրվող կենսաթոշակի, նպաստի, ինչպես նաև գույքի (այդ թվում՝ հողի) նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում,

բ) Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կարգավիճակի և իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավների կազմակերպում և անցկացում,

գ) Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ապահովում,

2) Ծրագրի 4.8 գործողության երկրորդ կատարողականի թիրախի վերջնաժամկետը փոփոխել՝ 2024 թվականի առաջին կիսամյակի փոխարեն նախատեսելով 2024 թվականի երկրորդ կիսամյակը,

3) Ծրագիրը լրացնել նոր՝ 5.14 գործողությամբ, որով նախատեսվում է «Անհայտ կորած անձանց մասին» օրենքի նախագծի մշակումը և որպես գործողության կատարման պատասխանատու մարմին նախատեսել ՀՀ արդարադատության նախարարությանը։ Որպես նախագծի մշակման վերջնաժամկետ նախատեսվում է 2024 թվականի երկրորդ կիսամյակը, իսկ նախագիծը ՀՀ կառավարության հաստատմանը և ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունմանը ներկայացնելու համար՝ 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակը,

4) Ծրագրի 10.2 կետով նախատեսված՝ «ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնել «Երեխայի իրավունքների և երեխաների պաշտպանության համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ» կատարողականի թիրախի վերջնաժամկետը փոփոխել՝ 2024 թվականի առաջին կիսամյակի փոխարեն նախատեսելով 2024 թվականի երկրորդ կիսամյակը։

Նկատի ունենալով, որ Նախագծով լրացվող նոր գլխով նախատեսվող գործողությունների կատարումը ենթադրում է նաև օրենքով չարգելված աղբյուրներից ֆինանսավորում՝ Նախագծով նախատեսվում է նաև փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկետմբերի 26-ի թիվ 1978-Լ որոշման 1-ին հավելվածով հաստատված՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2023-2025 թվականների գործողությունների ծրագրի իրականացման ֆինանսական ծախսային գնահատականում։

4. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները.

Որոշման նախագծի ընդունումը պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխությունների չի հանգեցնում:

5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշման Հավելված 1-ի «Արդարադատության նախարարություն» բաժնի 13-րդ միջոցառման պահանջով:

6. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից: