Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի

նոյեմբերի ․․․․ -ի N ․․․․-Լ որոշման

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

(2024-2026 թթ.)

| Ուղղություն 1՝ Ներքին գործերի նախարարության ձևավորմամբ ոստիկանության կազմակերպաիրավական ձևի, կառավարման մոդելի փոփոխությունը, արտաքին միասնական նկարագրի ձևավորումն ու ծառայության ֆունկցիոնալ զարգացումը Խնդիր՝ Ներքին գործերի նախարարության ներքին թվային կառավարման բացակայություն, Ոստիկանության վերջնական ձևավորման ընթացիկ փուլ Թիրախ՝ Քաղաքացիական վերահսկողության ներքո գործող Ոստիկանության կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ համակարգի վերջնական ձևավորում, Նախարարություն-Ոստիկանություն ներքին արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Գործողություն |  | Թիրախն ըստ ժամկետի |  |  |  |  | Համակատարող |  | Արդյունք/Վերստուգիչ ցուցանիշ |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Ներքին գործերի նախարարության ներքին թվային կառավարման համակարգի գործարկում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մրցույթի միջոցով ձեռք են բերվել ծառայություններ՝ ՆԳՆ-ի ֆունկցիոնալ ուսումնասիրության մասին հաշվետվության, ներքին արդյունավետ կառավարման նպատակով ՆԳՆ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև, ՆԳՆ-ում և վերջինիս ենթակա պետական մարմինների միջև տվյալների փոխանակման նպատակով բիզնես գործընթացների վերասահմանման մասին հաշվետվության, ինչպես նաև ՆԳՆ-ի, վերջինիս ենթակա պետական մարմինների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև ներքին համագործակցության համար բիզնես գործընթացները նկարագրող մատրիցի մշակման համար։ | Առաջին կիսամյակ՝ Հաշվետվություններն ու մատրիցը մշակվել են։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաշվետվություններն ու մատրիցը քննարկվել են Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդում։ 2. Մշակվել է ներքին թվային կառավարման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ներքին թվային կառավարման համակարգը գործարկվել է։ |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 1. Մշակվել և Տեղեկատվական համակարգերի կառավարմանխորհրդում քննարկվել է ՆԳՆ-ի ֆունկցիոնալ ուսումնասիրության մասին հաշվետվությունը։ 2. Մշակվել և Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդում քննարկվել է Ներքին արդյունավետ կառավարման նպատակով ՆԳՆ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև, ՆԳՆ-ում և վերջինիս ենթակա պետական մարմինների միջև տվյալների փոխանակման նպատակով բիզնես գործընթացների վերասահմանման մասին հաշվետվությունը։ 3. Մշակվել և Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդում քննարկվել է ՆԳՆ-ի, վերջինիս ենթակա պետական մարմինների և կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև ներքին համագործակցության համար բիզնես գործընթացները նկարագրող մանրամասն մատրիցը։ 4. Համակարգը գործարկվել է փուլային սկզբունքով և առնվազն ներառում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ֆինանսաբյուջետային, պահեստի կառավարման բլոկերը։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 2․ | Ներքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների ծավալների և որակի պարբերական գնահատում, դրանց պարզեցում և թվայնացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և ընդունվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի չափորոշիչները սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանը։ 2. Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ 3. Մշակվել և հաստատվել է ՆԳՆ ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության 2025 թվականի տարեկան ծրագիրը։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1. ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունների բիզնես պրոցեսների գնահատումների հիման վրա կազմվել է զեկույց, որը ներառում է դրանց բիզնես պրոցեսների պարզեցման, ավելորդ գործողությունների բացառման, թվայնացման վերաբերյալ առաջարկներ։ 2. Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Զեկույցում ներկայացված առաջարկների առնվազն 30%-ը կատարվել է։ 2. Գնահատվել են ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունները, մշակվել է դրանք Ոստիկանությունից ՆԳՆ տեղափոխելու կամ արտապատվիրակելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույց։ 3. Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ 4․ Մշակվել և հաստատվել է ՆԳՆ ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության 2026 թվականի տարեկան ծրագիրը։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է հանրային ծառայությունների մատուցման որակի վերաբերյալ 1 հանրային հարցում։ 2․ Մշակվել և հաստատվել է նգն ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության 2027 թվականի տարեկան ծրագիրը։ |  | - |  | 1. Հանրային ծառայությունների մատուցման որակի չափորոշիչները սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 2. ՆԳՆ ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության 2025, 2026 և 2027 թվականների տարեկան ծրագրերը հաստատող՝ Ներքին գործերի նախարարի հրամաններն ընդունվել են։ Ապահովվել է տարեկան ծրագրերի մշակման ստանդարտացումն ու կայունությունը։ Ելակետային՝ 1, 2024 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատվել է։ 3․ Մշակվել և ՆԳՆ պաշտոնական կայքում հրապարակվել է ՆԳՆ և ոստիկանության կողմից մատուցվող ծառայությունների բիզնես պրոցեսների պարզեցման, ավելորդ գործողությունների բացառման, թվայնացման վերաբերյալ առաջարկներ ներառող զեկույցը՝ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության Ծառայությունների թվայնացման ուղեցույցին համապատասխան։ 4. Զեկույցով ներկայացված առաջարկները կազմվել են՝ հիմք ընդունելով առնվազն 3 պետության լավագույն փորձը, որոնք ներկայացված են զեկույցում։ 5. Զեկույցով ներկայացված առաջարկների առնվազն 30%-ը կատարվել է։ Ելակետային՝ 0։ 6. Մատուցվող ծառայությունները Ոստիկանությունից ՆԳՆ տեղափոխելու կամ արտապատվիրակելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույցը մշակվել է և հրապարակվել է ՆԳՆ պաշտոնական կայքում։ 7. Զեկույցում ներկայացված առաջարկները հիմնվել են առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի վրա, որը ներառվել է զեկույցում։ Ելակետային՝ 6 ծառայություն մատուցվում է ՆԳՆ կողմից, 36՝ Ոստիկանության։ 8. ՆԳՆ պաշտոնական կայքում հրապարակվել են հանրային ծառայությունների մատուցման որակի գնահատման 5 հարցման արդյունքներն ամփոփող զեկույցներ։ Ելակետային՝ 0։ 9. Հարցումների արդյունքում 2026 թվականին գրանցվել է ծառայություն ստացողների բավարվածության աճ 10%-ով՝ ի համեմատ 2024 թվականի։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 3․ | Ոստիկանության կառուցվածքի և ֆունկցիոնալի ավարտական տեսքի ապահովում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Գործարկվել է քրեական ոստիկանությունը՝ նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով։ | Առաջին կիսամյակ՝ Գործարկվել է Համայնքային ոստիկանությունը՝ նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործարկվել է Ոստիկանության գվարդիան՝ նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով։ |  | Երկրորդ կիսամյակ` Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ֆունկցիոնալը տեղափոխվել է ՆԳՆ և ՆԳՆ կազմում ձևավորվել է մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ |  |  |  | 1. Ոստիկանությունը գործում է նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալով՝ ներառելով սույն ԳԾ-ի 6-րդ ուղղությանը համապատասխան գործարկված քրեական ոստիկանությունը, սույն ԳԾ-ի 7-րդ ուղղությանը համապատասխան գործարկված Համայնքային ոստիկանությունը և սույն ԳԾ-ի 8-րդ ուղղությանը համապատասխան գործարկված Ոստիկանության գվարդիան։ Ելակետային՝ 2023 թվականին Պարեկային ծառայությունն ամբողջությամբ գործարկվել է, 2024 թվականի առաջին եռամսյակում Ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության գործունեությունն ամբողջությամբ դադարեցվել է, իսկ ֆունկցիոնալը տեղափոխվել է ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն, 2024 թվականի առաջին եռամսյակում Ոստիկանության աջակցող ֆունկցիա սպասարկող ստորաբաժանումները լուծարվել են, իսկ ֆունկցիոնալը տեղափոխվել է ՆԳՆ։ 2. ՆԳՆ կազմում ձևավորվել է հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոն` սույն ԳԾ-ի 5-րդ ուղղությանը համապատասխան։ Ելակետային՝ օպերատիվ կառավարման կենտրոնը գործում է Ոստիկանության կազմում։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 4․ | Ոստիկանության շենքային համալիրի գնահատում, ձերբակալվածներին պահելու վայրերի (ՁՊՎ) օպտիմալացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ձերբակալված անձանց պահելու 8 վայրերի օպտիմալացում։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Ավարտին է հասցվել ձերբանակալված անձանց պահելու վայրերի օպտիմալացումը՝ ևս առնվազն 1 ՁՊՎ-ի օպտիմալացմամբ։ 2․ Իրականացվել է Ոստիկանության շենքային համալիրի պայմանների գնահատում, մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացվել դրանց բարելավման առաջարկություններ։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերանորոգվել է ձերբակալված անձանց պահելու վայրերի առնվազն 30%-ը։ |  | ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտե ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 1. Ոստիկանության շենքային համալիրի պայմանների վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ Ելակետային՝ 0։ 2. Ձերբակալված անձանց պահելու վայրերի օպտիմալացումը կատարվել է միջնաժամկետ վիճակագրական տվյալների հենքով։ Օպտիմալացման արդյունքում կրճատվել է ՁՊՎ-ների 30%-ը։ Ելակետային՝ 33 ՁՊՎ (2023թ․)։ 3. Վերանորոգվել է ձերբակալված անձանց պահելու վայրերի առնվազն 30%-ը։ Ելակետային՝ 0։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
| 5․ | Ոստիկանության արտաքին նկարագրի բարելավում, միասնականացում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է ՆԳ նախարարի հրամանը, որով սահմանվում են ոստիկանության ծառայողի համազգեստի որակի և դիզայնի միասնական չափանիշները։ 2. Հաստատվել է Ոստիկանության տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական և միասնական արտաքին դիզայնի չափորոշիչները սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Սահմանված չափանիշներին համապատասխան համազգեստները տրամադրվել են ոստիկանության բոլոր ծառայողներին։ 2. Պետական գնումների միջոցով ձեռք են բերվում տեխնիկական չափորոշիչներին համապատասխանող տրանսպորտային միջոցներ։ 3․ Մշակվել է ՆԳՆ ամբողջական ենթակառուցվածքի լոկացիոն քարտեզը։ 4․ Տիպային մոդելով նոր ենթակառուցվածքի ստեղծման մրցութային փաթեթը մշակվել է։ |  | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտե |  | 1. Ոստիկանական համազգեստների որակի և դիզայնի միասնական չափանիշներ սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 2. Ոստիկանության բոլոր ծառայողներն ապահովված են սահմանված չափանիշներին համապատասխան համազգեստներով։ Ելակետային՝ միայն Պարեկային ծառայությունն է ապահովված նոր որակի և դիզայնի համազգեստով: 3. Ոստիկանության տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական և միասնական արտաքին դիզայնի չափանիշները սահմանվել են ՆԳ նախարարի հրամանով։ 4. Ոստիկանության նոր ձեռքբերվող տրանսպորտային բոլոր միջոցները համապատասխանում են սահմանված չափանիշներին։ 5․ ՆԳՆ ամբողջական ենթակառուցվածքի, այդ թվում՝ Ոստիկանության, լոկացիոն քարտեզը պատրաստ է։ Ելակետային՝ 0։ 6․ Մշակվել է ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով և ֆունկցիոնալ բարձր արդյունավետությամբ տիպային մոդելով նոր ենթակառուցվածքի ստեղծման մրցութային փաթեթ։ Ելակետային՝ առկա է տիպային մոդելի էսքիզ։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Ուղղություն 2՝ Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում և բարեվարքության ամրապնդում Խնդիր՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կարիքների ուսումնասիրման վրա հիմնված ծրագրի և կատարողականի գնահատման համակարգի բացակայություն, ոստիկանությունում ծառայության գրավչության ոչ բավարար մակարդակ, բարեվարքության խնդիրներ Թիրախ՝ Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման, ոստիկանությունում ծառայության գրավչության բարձրացման և կոռուպցիայի կանխարգելման գործիքակազմի ամրապնդում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործիքակազմի հզորացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1․1․ ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կարիքների համապարփակ գնահատում՝ ապացուցահեն, գենդերարձագանքող (gender responsive) քաղաքականության մշակման նպատակով |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է կարիքների գնահատում, որի հիման վրա մշակվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված առաջարկներ ներառող զեկույց։ |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |  | 1. Մշակվել և ՆԳՆ պաշտոնական կայքում հրապարակվել է ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության և ոստիկանության կադրային կարիքների գնահատումը ներառող զեկույցը։ 2. Կարիքների գնահատումը կատարվել է միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա և մշակված զեկույցը ներառում է արձանագրված խնդիրների, այդ թվում՝ գենդերային հիմքով առկա խնդիրների լուծման առաջարկներ։ Ելակետային՝ 0: |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 1․2․ ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործողությունների համալիրի կենսագործում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ընդունվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումների աշխատանքային ծրագիրը։ 2. Աշխատանքային ծրագրի հիման վրա և Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման կարգի համաձայն մշակվել և ընդունվել է ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության 2026 թվականի աշխատանքային տարեկան ծրագիրը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Աշխատանքային ծրագրիհիման վրա և Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման կարգի համաձայն մշակվել և ընդունվել է ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության 2027 թվականի աշխատանքային տարեկան ծրագիրը։ |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |  | 1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումների աշխատանքային ծրագիրը հաստատող Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 2. Նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 4 հանրային քննարկում, դրանց շրջանակներում ներկայացված առաջարկների առնվազն 40%-ն ընդունվել է։ 3.Հաստատված աշխատանքային ծրագրում ներառված է կարիքների գնահատման զեկույցով ներկայացված առաջարկների առնվազն 40%-ը։ 4. Աշխատանքային ծրագիրը ներառում է գենդերաարձագանքող միջոցառումներ, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողների աշխատանք-կյանք հավասարակշռության հաստատման հետ կապված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումներ։ Ելակետային՝ 0։ 5. Աշխատանքային ծրագրի հենքով և ՀՀ պետական իշխանության մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման կարգի համաձայն մշակված ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության 2026 և 2027 թվականների աշխատանքային տարեկան ծրագրերը հաստատվել են։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 2․ | Ոստիկանությունում որակյալ կադրերի հավաքագրման (ներգրավման) պլանի ներդնում՝ միտված կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ գործընթացով կարող կադրերի հայտնաբերմանը և ընդունելությանը |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է կադրերի ներգրավման, Ոստիկանությունում կադրերի հոսունության տեմպերը, շարժը գնահատող զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Զեկույցի հիման վրա մշակվել են կադրային հավաքագրման և կադրային շարժը վերլուծելու մեթոդաբանությունը և Ոստիկանությունում կադրերի հավաքագրման (ներգրավման) պլանը։ 2. Մեթոդաբանության և կադրերի հավաքագրման պլանի հիման վրա մշակվել և հաստատվել են ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձակազմի վերապատրաստման նյութեր։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Մշակվել են առցանց ուսուցման (e-learning) գործիքներ։ 2. Իրականացվել են ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության աշխատակիցների վերապատրաստումներ։ 3. Իրականացվել է կադրային շարժի պարբերական վերլուծություն։ |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |  | 1. Զեկույցը մշակվել և հրապարակվել է ՆԳՆ պաշտոնական կայքում և ներառում է կադրերի ներգրավման մեթոդաբանության լավարկման վերաբերյալ առաջարկներ։ Ուսումնասիրությունը հիմնվել է միջազգային փորձի և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի վրա, որոնք արտացոլվել են զեկույցում։ 2. Մշակվել և հաստատվել է կադրերի հավաքագրումը և կադրային շարժը վերլուծելու մեթոդաբանությունը, որը նախատեսում է կադրային շարժի պարբերական վերլուծություն՝ առնվազն 6 ամիսը 1 անգամ։ 3. Մշակվել և հաստատվել է կադրերի հավաքագրման (ներգրավման) պլանը։ 4. Կադրային շարժի վերլուծության վերաբերյալ կազմվել է առնվազն 2 զեկույց։ 5. Վերապատրաստվել է ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձնակազմի առնվազն 70%-ը, ընդ որում՝ ղեկավար կազմի 100%-ը։ 6. Վերապատրաստման արդյունքներով իրականացված գիտելիքի գնահատման արդյունքում վերապատրաստվածները դրսևորել են առնվազն 75% իմացություն։ 7. Առցանց ուսուցման (e-learning) գործիքները մշակվել և գործարկվել են։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 3 | Ոստիկանությունում ծառայության գրավչության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3․1․ Ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգի ներդնում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով նախատեսվում են ոստիկանության ծառայողների կատարողականի գնահատման ինստիտուտը և կատարողականի գնահատման ցուցիչները սահմանելու լիազորող նորմը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2. Մշակվել և հաստատվել են կատարողականի գնահատման ցուցիչները։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է ոստիկանության բոլոր ծառայողների կատարողականի գնահատում։ 2․ Ծառայողների առաջխաղացումն ապահովվում է կատարողականի գնահատման արդյունքներով։ |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |  | 1. Զեկույցը մշակվել և հրապարակվել է ՆԳՆ պաշտոնական կայքում և ներառում է ոստիկանության ծառայողների կատարողական գնահատման համար արդյունավետ և թիրախային լուծումներ։ Ուսումնասիրությունը հիմվել է միջազգային փորձի և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի վրա, որոնք արտացոլվել են զեկույցում։ 2. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ 3. Զեկույցի հիման վրա կատարողականի գնահատման ցուցիչները սահմանող՝ Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 4. Ոստիկանության բոլոր ծառայողների կատարողականի պարտադիր գնահատումը ներդրված է։ 5. Ոստիկանության ծառայողների 100%-ը անցել է կատարողականի գնահատում։ Ելակետային՝ 0։ 6․ Կատարողականի գնահատման արդյունքների հիման վրա կայացվում են ծառայողների առաջխաղացման որոշումները։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 3․2․ Ոստիկանության սոցիալական երաշխիքների պատշաճ համակարգի ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է Ոստիկանության ծառայողների վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծություն, որի արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ատեստացիայի արդյունքների մոնիթորինգ, որի արդյունքներով մշակվել է ատեստացիայի գործընթացի բարելավվմանն ուղղված առաջարկներ ներառող զեկույց։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Ոստիկանության բյուջետային հայտով հաստատվել են Ոստիկանության ծառայողների վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների բարելավման վերաբերյալ համապատասխան առաջարկները։ |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 1. Ատեստացիայի արդյունքների մոնիթորինգի հիման վրա մշակել է մոնիթորինգի շրջանակներում արձանագրված խնդիրները ներկայացնող զեկույց։ Զեկույցը ներառում է նաև ատեստացիայի գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ, որոնք հիմնված են նաև ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ արված հարցազրույցների արդյունքների վրա։ Ելակետային՝ 0։ 2․ Ոստիկանության ծառայողների վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծությունը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ։ 3․ Ուսումնասիրության արդյունքներով Կառավարությանն առաջարկություններ են ներկայացվել Ոստիկանության տարեկան բյուջետային հայտերի շրջանակներում վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների բարելավման վերաբերյալ։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
|  | 3․3․ Ոստիկանության ծառայողի դիմակայուն նկարագրի ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Ընդունվել է ոստիկանության ծառայողների բժշկական զննության նոր կարգը և այն առավելագույնս նպաստում է ոստիկանական աշխատանքի համար կարող կադրերի հավաքագրմանը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որով նախատեսվում է ոստիկանության ծառայողի բժշկական սպասարկումը վերապահել Առողջապահության նախարարությանը։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2․ Մշակվել է ծառայողներին հոգեբանական աջակցության տրամադրման հայեցակարգը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Հայեցակարգային լուծումները ներդրվել են պիլոտային կարգով։ 2․ Պիլոտային ծրագրի արդյունքներով՝ ընտրվել և գործարկվել է հոգեբանական աջակցության մեխանիզմը։ |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 1. Ոստիկանության ծառայողների բժշկական զննության անցկացման կարգը հաստատվել է Կառավարության կողմից։ Ելակետային՝ Կառավարության գործող որոշում, որը 2023 թվականին ենթարկվել է հատվածային փոփոխության ծառայողներին ներկայացվող հասակի և քաշի պահանջների մասով։ 2. Բժշկական սպասարկումը Առողջապահության նախարարությանը՝ որպես ոլորտային մասնագիտացված կառույցի, վերապահող օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Ելակետային՝ Ոստիկանության ենթակայություն։ 3. Ծառայողներին հոգեբանական աջակցության տրամադրման հայեցակարգը հաստատվել է և հիմնված է ծառայության առանձնահատկությունների հաշվառման, ինչպես նաև առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի վրա, որը ներառվել է հայեցակարգում։ 4. Գործարկվել է ոստիկանության ծառայողների հոգեբանական աջակցության մեխանիզմը։ Հոգեբանական աջակցություն է ստանում ծառայողների առնվազն 20%-ը (որոշարկված ըստ կատարողականի գնահատման) ։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 4. | Ոստիկանությունում կանանց ներգրավման խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4․1․ Ոստիկանության ծառայության մեջ կանանց ներգրավման խթանմանն ուղղված քաղաքականության ամբողջականացում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ոստիկանության համակարգում կանանց ներգրավվածության և այս առնչությամբ առկա խնդիրների ուսումնասիրություն, որի հիման վրա մշակվել է վեր հանված խնդիրների հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույց։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա մշակվել և հաստատվել է Կանանց ներգրավվածության խթանման միջգերատեսչական գործողությունների ծրագիրը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործողությունների ծրագրով նախատեսված, 2026 թվականին կատարման ենթակա գործողությունների առնվազն 80%-ը կատարվել է։ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  | 1. Զեկույցը մշակվել և հրապարակվել է ՆԳՆ պաշտոնական կայքում և ներառում է ոստիկանության համակարգում ըստ ծառայության տարբեր աստիճանների և պաշտոնների կանանց ներգրավվածության, կոնկրետ պաշտոններում կամ ստորաբաժանումներում կանանց թերներկայացվածության ուսումնասիրություն, ինչպես նաև այս առնչությամբ առկա քաղաքականության ու գործելակերպի և այն կարգավորումների կամ քաղաքականությունների վերլուծություն, որոնք խոչընդոտում են կանանց ծառայությունում ներգրավմանը։ Ուսումնասիրությունը կատարվել է՝ հիմք ընդունելով ոստիկանությունում կանանց ներգրավման վերաբերյալ միջազգային չափանիշները և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձը, որոնք ներառվել են զեկույցում։ Ելակետային՝ ծառայության անցնելու համար քաշի և հասակի վերաբերյալ պահանջների վերանայում, թիրախային քննարկումների անցկացում, մեկ լայնամասշտաբ իրազեկման արշավի և մեկ նպատակային ընդունելության իրականացում։ 2. Կանանց ներգրավվածության խթանման միջգերատեսչական գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է և ներառում է զեկույցով ներկայացված առաջարկների առնվազն 70%-ը։։ 3. Միջգերատեսչական գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 1 հանրային քննարկում։ 4. Կատարվել է գործողությունների ծրագրով նախատեսված, 2026 թվականին կատարման ենթակա գործողությունների առնվազն 80%-ը։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 4․2․ Կանանց ներգրավման խթանում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հայտարարվել է 1 ընդունելություն՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է համակարգում ծառայող կանանց տեսանելիությունը բարձրացնող և կին ծառայողների համար առկա հնարավորությունների մասին առնվազն 3 իրազեկման արշավ։ 2․ Հայտարարվել է 1 ընդունելություն՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է համակարգում ծառայող կանանց տեսանելիությունը բարձրացնող և կին ծառայողների համար առկա հնարավորությունների մասին առնվազն 3 իրազեկման արշավ։ 2․ Հայտարարվել է 1 ընդունելություն՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով։ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  | 1․ Կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով հայտարարվել է առնվազն 3 ընդունելություն։ Ելակետային՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով կազմակերպվել է 1 նպատակային ընդունելություն։ 2. Իրականացվել է առնվազն 6 իրազեկման արշավ, որոնք ներառում են տեղեկատվական թերթիկների, պաստառների պատրաստում և տպագրում, առնվազն 1 տեսանյութի մշակում և տեսալսողական մեդիայով ու սոցիալական ցանցերով տարածում, ինչպես նաև կանանց մասնակցությամբ առնվազն 1 ֆոկուս-խմբային քննարկում և 1 մարզային իրազեկման միջոցառում։ Ելակետային՝ 1 լայնամասշտաբ իրազեկման արշավ։ 3. Գործողությունների համալիր միջոցառումների իրականացման և իրազեկման թիրախային արշավների արդյունքներով գրանցվել է Ոստիկանությունում կին ծառայողների թվի աճ` առնվազն 8%-ով՝ 2025թ., և առնվազն 30%-ով՝ 2027թ.։ Ելակետային՝ 7%։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 5․ | Ոստիկանության համակարգում կոռուպցիայի կանխարգելում և բարեվարքության ամրապնդում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5․1․ ՆԳՆ հակակոռուպցիոն ծրագրի հաստատում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է ՆԳՆ համակարգում կոռուպցիոն ռիսկի հակվածության գոտիների գնահատում։ Երկրորդ կիսամյակ` Մշակվել և ընդունվել է 2026 թվականի հակակոռուցիոն տարեկան աշխատանքային ծրագիրը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մշակվել և ընդունվել է 2027 թվականի հակակոռուցիոն տարեկան աշխատանքային ծրագիրը։ |  | ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 1. Ընդունվել են 2026 և 2027 թվականների հակակոռուպցիոն տարեկան աշխատանքային ծրագրերը և հրապարակվել։ Ծրագրերը նախատեսում են կանոնավոր ստուգումներ և վերլուծություններ։ Տարեկան ծրագրերում ներառվել են ՆԳՆ հակակոռուպցիոն ռիսկի հակվածության գոտիների գնահատման արդյունքները Ելակետային՝ 0։ 2. Յուրաքանչյուր հակակոռուպցիոն տարեկան աշխատանքային ծրագրի շուրջ կազմակերպվել է առնվազն 2 հանրային քննարկում։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 5․2․ Ոստիկանության ծառայողների բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմի ներդնում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է ծառայողների բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը պիլոտավորվել է։ 2. Գործիքակազմի կիրառման թեմայով վերապատրաստվել է գործիքակազմը կիրառող անձնակազմի 30%-ը։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը գործարկվել է։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործիքակազմի կիրառման թեմայով վերապատրաստվել է գործիքակազմը կիրառող անձնակազմի 70%-ը։ |  | ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 1․ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մեթոդական աջակցությամբ համակարգի ծառայողների բարեվարքության ռիսկերի գնահատման գործիքակազմը ներդրվել է․ դրա հիման վրա իրականացվում են բարեվարքության պարբերական ստուգումներ։ Ելակետային՝ 0։ 2. Գործիքակազմի կիրառման թեմայով վերապատրատվել է գործիքակազմը կիրառող անձնակազմի 100%-ը։ 3. Վերապատրաստումների ավարտին անցկացված գիտելիքների գնահատման արդյունքում վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են առնվազն 80% իմացություն։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 5․3․ Ոստիկանության ծառայողների վարքագծի կանոնների հաստատում, դրանց կիրառման գործիքակազմի հզորացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մշակվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2025 թվականի տարեկան միջոցառումների ծրագիրը։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության նոր կարգապահական կանոնագիրքը սահմանող օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ 2․ Կազմվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2024 թվականի տարեկան կատարողականը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ոստիկանության կարգապահական նոր կանոնագիրքը սահմանող օրենքի նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2. Մշակվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2026 թվականի տարեկան միջոցառումների ծրագիրը։ 3. Իրականացվել է բարեվարքության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձնակազմի գիտելիքների և կարողությունների գնահատում։ 5. Մշակվել և ընդունվել են ոստիկանության ծառայողների վարքագծի կանոնները։ 6. Հաստատվել և ներդրվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության կողմից ոստիկանության ծառայողների առաքինության ստուգման գործիքակազմը։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Կազմվել է ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2025 թվականի տարեկան կատարողականը։ 2. Կարիքների գնահատման հիման վրա՝ իրականացվել է բարեվարքության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձնակազմի վերապատրաստում։ 3․ Մշակվել և ընդունվել են Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը։ 4․ Մշակվել և ընդունվել են մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի վերաբերյալ վերապատրաստվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձնակազմի 100%-ը։ 2. Մշակվել է Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության 2027 թվականի տարեկան միջոցառումների ծրագիրը։ 3. Մշակվել են Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության աշխատակիցների համար նախատեսված ներքին փաստաթղթերը, մեթոդական ուղեցույցները, ձեռնարկները։ 4. Վարքագծի կանոնների և նոր կարգապահական կանոնագրքի վերաբերյալ վերապատրաստվել է ոստիկանության ծառայողների 60%-ը։ |  | ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 1․ Մշակվել են Մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձնակազմի համար ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը։ Ելակետային՝ 0։ 2. Վերապատրաստվել է Մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության անձնակազմի 100%-ը։ 3. Վերապատրաստման ավարտին իրականացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են 80% իմացություն։ Ելակետային՝ 0։ 4. Ոստիկանության ծառայողների վարքագծի կանոնները հաստատող Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է և ներառում է էթիկայի կանոնները։ 5. Վարքագծի կանոնները հաստատող հրամանի նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 1 հանրային քննարկում։ 6. Ոստիկանության նոր կարգապահական կանոնագիրքը սահմանող օրենքի նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Ելակետային՝ գործում է «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքը, որի կարգավորումները վերանայման և էական լավարկման կարիք ունեն։ 7. Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության կողմից ոստիկանության ծառայողների առաքինության ստուգման գործիքակազմը հաստատող իրավական ակտն ընդունվել է։ Ելակետային՝ 0։ 8. Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության աշխատակիցների համար ներքին փաստաթղթերը, մեթոդական ուղեցույցները, ձեռնարկները մշակվել են և տպագրվել են, իսկ ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը մշակվել և ընդունվել են։ Ելակետային՝ 0։ 9. Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունը գործունեություն է ծավալում՝ համաձայն նախապես մշակված տարեկան միջոցառումների ծրագրի։ Մշակվել է 3 միջոցառումների ծրագիր։ Ելակետային՝ 0։ 10․ Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության տարեկան կատարողականը և թեմատիկ զեկույցները հրապարակվում են։ Ելակետային՝ 2023թ․ կատարողականի հրապարակում։ 11. Անցկացվել է բարեվարքության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձնակազմի 100%-ի կարողությունների զարգացման վերապատրաստում։ Վերապատրաստման նյութերը ներառում են գիտելիքների, կարողությունների գնահատմամբ արձանագրված բացերը։ Ելակետային՝ 0: 12․ Բարեվարքության կանոնների և նոր կարգապահական կանոնագրքի կարգավորումների վերաբերյալ վերապատրաստվել է ոստիկանության ծառայողների 60%-ը, ընդ որում՝ ղեկավար կազմի 100%-ը։ 13․ Վերապատրաստումների ավարտին անցկացված գիտելիքների գնահատման արդյունքներով վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են առնվազն 75% իմացություն։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 5․4․ Ոստիկանության ծառայությունից ազատված անձանց համար հետաշխատանքային սահմանափակումների նախատեսում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է ոստիկանության ծառայությունից ազատ արձակված անձանց մասով հետաշխատանքային ժամանակահատվածում թափանցիկության ապահովման և շահերի բախման ռիսկերի մեղմման օրենսդրական մեխանիզմների վերաբերյալ ուսումնասիրություն, որի արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ |  | ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 1. Ոստիկանության ծառայությունից ազատ արձակված անձանց մասով հետաշխատանքային ժամանակահատվածում թափանցիկության ապահովման և շահերի բախման ռիսկերի մեղմման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը կատարվել է միջազգային ստանդարտների (այդ թվում՝ GRECO-ի) և առնվազն 5 Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության լավագույն փորձի վերլուծության հիման վրա, որոնք ներառվել են զեկույցում։ Զեկույցով ներկայացվել են ՀՀ օրենսդրության բարելավման առաջարկներ։ 2. Զեկույցի հիման վրա մշակված օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| Ուղղություն 3՝ Կրթական միջավայրի բարելավում, ոստիկանության կադրային պատրաստում, մասնագիտական զարգացում Խնդիր՝ Ոստիկանական կրթական համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը Թիրախ՝ Արդի մարտահրավերներին դիմակայող, պրոֆեսիոնալ և հարգանքի արժանի ոստիկանական համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ներքին գործերի նախարարության մեկ միասնական կրթահամալիրի ձևավորում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Կրթահամալիրի նոր կառուցվածքը հաստատող ենթաօրենսդրական ակտն ընդունվել է։ 2․ Իրականացվել է անձնակազմի համալրում։ 3․ Իրականացվել է Կրթահամալիրի անձնակազմի վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծություն։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերլուծության արդյունքներով Կրթահամալիրի տարեկան բյուջետային հայտերի շրջանակներում ներկայացվել են առաջարկություններ։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է անձնակազմի համալրում։ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 1. Ապահովվել է Կրթահամալիրի քաղաքացիական ղեկավարումը և փոփոխվել է կառույցի ղեկավար և վարչական անձնակազմի ընտրության կարգը՝ սեռերի համակազմը պահելու երաշխիքների ստեղծմամբ։ 2. Հաստատվել է Կրթահամալիրի նոր կառուցվածքը։ 3. Մեկ միասնական կրթահամալիրը գործում է։ Անձնակազմի առնվազն 70%-ը համալրված է։ 4․ Կրթահամալիրի անձնակազմի վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համադրված իրավիճակային վերլուծությունը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ և ներառում է վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների լավարկմանն ուղղված առաջարկներ ու դրանց հիմնավորումներ։ 5․ Կրթահամալիրի 2026 թվականի բյուջետային հայտում ներառվել են վերլուծութան արդյունքներով ներկայացված առաջարկությունները։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 2․ | Որակյալ կրթության կազմակերպման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գնահատվել է կրթական միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ հագեցվածությունը, որի արդյունքներով կազմվել է զեկույց։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել են Կրթահամալիրի կրթական և մյուս տարածքների ձևավորման աշխատանքներ։ 2. Մշակվել է կրթահամալիրն Ակադեմիական քաղաքում տեղակայման պլանը։ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 1. Կրթական միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ հագեցվածության գնահատման հիման վրա մշակված զեկույցը ներառում է առնվազն 2 պետության լավագույն փորձի վերլուծությունը և բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ։ Ելակետային՝ 0։ 2. Կրթահամալիրի միջավայրը համապատասխանեցվել է ոստիկանության նոր հենասյունային ուղղությունների պահանջներին՝ համալիրի կրթական և մյուս տարածքների ձևավորման եղանակով։ 3. Մշակված է Ակադեմիական քաղաքում կրթահամալիրի տեղակայման պլանը։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
| 3. | Ոստիկանության համակարգ մուտք գործելու և շարունակական կրթության ապահովման համար ինստիտուցիոնալ նախադրյալների ձևավորում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Մշակվել և ներդրվել է Ոստիկանության համակարգ մուտք գործելու համար նախատեսված բազային կուրս։ 2․ Մշակվել և հաստատվել են ոստիկանական մասնագիտական նոր կրթական ծրագրերի և պետական կրթական չափորոշիչների 100%-ը։ |  |  |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 1. Ներդրվել է Ոստիկանության համակարգ մուտք գործելու համար նախատեսված բազային կուրս, որը մշակվել է առնվազն 2 պետության վերաբերելի և հաջողված փորձի հաշվառմամբ։ Ելակետային՝ 0։ 2. Ոստիկանական բոլոր կրթական մակարդակներին համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրերը և պետական կրթական չափորոշիչները հաստատող ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունվել են: |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |  |
| 4. | Կադրերի պատրաստման և շարունակական կրթության մոդուլները ժամանակակից մեթոդաբանությամբ դասավանդող դասախոսական կազմի համալրում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հաստատվել է բաց մրցույթով դասախոսական կազմի համալրման ընթացակարգը կրթական բոլոր ծրագրերի համար։ |  |  |  | - |  | 1. ՆԳՆ նոր ձևավորված կրթահամալիրում կրթական բոլոր ծրագրերի համար բաց մրցույթով դասախոսական կազմի համալրման կարգը հաստատող ենթաօրենսդրական ակտն ընդունվել է։ Սահմանվել է բաց մրցույթով համալրվող դասախոսական կազմում կանանց առնվազն 30% ներգրավվածության պահանջ։ Ելակետային՝ 0։ 2․ Դասախոսական անձնակազմի 50%-ը աշխատում է պայմանագրային հիմունքներով։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |  |
| 5. | Ոստիկանության ղեկավար կազմի (այդ թվում՝ Ոստիկանապետի և Ոստիկանապետի տեղակալների) և ծառայողների վերապատրաստումների իրականացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության բոլոր ծառայողների համար տարեկան պարտադիր վերապատրաստման պահանջ սահմանող՝ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ։ 2․ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից։ | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և հաստատվել է Ոստիկանության ծառայողների տարեկան վերապատրաստումների պլանի մշակման մեթոդաբանությունը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է Առաջնորդության և կառավարման վերապատրաստման ծրագիրը։ 2. Առաջնորդության և կառավարման թեմաներով վերապատրաստվել է ղեկավար կազմի առնվազն 30%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Առաջնորդության և կառավարման թեմաներով վերապատրաստվել է ղեկավար կազմի ևս 70%-ը։ 2. Իրականացվել են ոստիկանության ստորաբաժանումների ծառայողնե վերապատրաստումներ՝ ըստ վերապատրաստումների տարեկան պլանի։ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 1․ Առաջնորդության և կառավարման վերապատրաստման ծրագիրը հաստատվել է։ 2. Վերապատրաստվել է ամբողջ ղեկավար կազմը։ Ելակետային՝ 0։ 3. Ոստիկանության բոլոր ծառայողների համար տարեկան պարտադիր վերապատրաստման պահանջ սահմանող՝ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ 4. Ոստիկանության ծառայողների տարեկան վերապատրաստումների պլանի մշակման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ելակետային՝ նախատեսված է հինգ (պարեկների և քրեական ոստիկանների համար՝ երեք) տարին մեկ անգամ պարտադիր վերապատրաստման պահանջ։ 5. Ոստիկանության ստորաբաժանումների ծառայողները վերապատատրաստվում են տարեկան պլանով՝ ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |  |
| Ուղղություն 4՝ Պարեկային ծառայության զարգացում՝ որպես արտաքին ծառայության նոր և ժամանակակից մոդել Խնդիր՝ Արտաքին ծառայության ձեռքբերումների ամրապնդում Թիրախ՝ Հարգանքի արժանի արտաքին ծառայության կատարելագործում, ինստիտուցիոնալացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Պարեկային ծառայության գործունեության համալիր գնահատում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է պարեկային ծառայության գործունեության համալիր գնահատում, որի արդյունքներով կազմված զեկույցում ներկայացվել են հիմնական խնդիրները ու դրանց լուծման եղանակները։ |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա մշակվել և հաստատվել է Պարեկային ծառայության զարգացման 2-րդ փուլի գործողությունների ծրագիրը։ |  |  |  | - |  | 1. Պարեկային ծառայության ամբողջական գործարկումից հետո գործունեության համալիր գնահատման հիման վրա մշակվել է գնահատման զեկույց։ 2. Պարեկային ծառայության զարգացման 2-րդ փուլի համար անհրաժեշտ գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է։ Գործողություների ծրագիրը ներառում է զեկույցով ներկայացված առաջարկվող լուծումների առնվազն 50%-ը։ 3. Գործողությունների ծրագրի նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 1 հանրային քննարկում։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2․ | Պարեկային ծառայության անձնակազմի շարունակական կրթության (in service) ապահովում |  |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Հաստատվել է պարեկային ծառայության անձնակազմի տարեկան վերապատրաստման պլանը։ Վերանայվել են համապատասխան կրթական մոդուլները։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Համաձայն տարեկան վերապատրաստման պլանի՝ վերապատրաստվել է պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Համաձայն տարեկան վերապատրաստման պլանի՝ վերապատրաստվել է պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ |  | - |  | 1. Պարեկային ծառայության անձնակազմի տարեկան վերապատրաստման պլանը հաստատվել է։ Կրթական մոդուլները վերանայվել են։ Ելակետային՝ 0։ 2. Պարեկային ծառայության անձնակազմը վերապատրաստվել է՝ համաձայն պլան-ժամանակացույցի։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |
| 3. | Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի (SOP) մշակում, անձնակազմի կարողությունների զարգացում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ընդլայնված վերապատրաստում է անցել Ջրային պարեկային ծառայության անձնակազմի 50%-ը։ |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հաստատվել է Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ 2. Ընդլայնված վերապատրաստում է անցել Ջրային պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է Ջրային պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը։ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 1. Ջրային պարեկային ծառայության ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը (SOP) հաստատելու մասին Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ելակետային՝ 0, 2025թ․՝ 1։ 2. Ջրային պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը յուրաքանչյուր տարի շարունակաբար վերապատրաստվել է։ Վերապատրաստման ավարտին անցկացված գիտելիքների ստուգման արդյունքում վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են 2025 թվականին՝ առնվազն 75%, 2026 թվականին՝ առնվազն 80% իմացություն։ Ելակետային՝ Ջրային պարեկային ծառայության ամբողջ անձնակազմը բազային վերապատրաստում է անցել։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4․ | Պարեկային ծառայության մոնիթորինգի ստորաբաժանման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի (SOP) մշակում, անձնակազմի կարողությունների հզորացում |  |  |  | Առաջին և կիսամյակ՝ Հաստատվել է մոտնիթորինգի ստորաբաժանման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Յուրաքանչյուր մարզում նշանակվել է մոնիթորինգի անձակազմի ներկայացուցիչ։ 2. Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի հիման վերապատրաստվել է մոնիթորինգի ստորաբաժանման աշխատողների առնվազն 50%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ստանդարտ գործառնական ընթացակագրի հիման վրա վերապատրաստվել է մոնիթորինգի ստորաբաժանման ծառայողների ևս 50%-ը։ |  | - |  | 1. Մոնիթորինգի ստորաբաժանման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգը հաստատվել է և ուրվագծում է ստորաբաժանման պարտականությունների, իրավունքների, պատասխանատվության շրջանակը, հստակ սահմանում առաքելությունները, նախատեսում բացահայտած խնդիրներն օպերատիվ հրամանատարական շղթային զեկուցելու ուղիները։ Ելակետային՝ 0։ 2. Յուրաքանչյուր մարզում նշանակված է մոնիթորինգի անձնակազմի ներկայացուցիչ։ Ելակետային՝ 0։ 3. Մոնիթորինգի ստորաբաժանման բոլոր ծառայողները վերապատրաստվել են։ Վերապատրաստման ավարտին կատարված գնահատման արդյունքում վերապատրաստվածները դրսևորել են առնվազն 85% իմացություն։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 5․ | Պարեկային ծառայություն մուտքի հնգամսյա կուրսի կատարելագործում, այդ թվում՝ բովանդակության և տևողության համադրված վերանայմամբ |  |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Պարեկային ծառայության գործունեության համալիր գնահատման զեկույցի հիման վրա՝ մշակվել է պարեկային ծառայություն մուտքի կուրսի կատարելագործմանն ուղղված զեկույց։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Զեկույցի հիման վրա լրամշակվել և հաստատվել է է բազային կուրսի կրթական չափորոշիչը։ |  |  |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 1. Զեկույցը մշակվել է և հրապարակվել Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Զեկույցում կատարված վերլուծությունը հիմնվել է պարեկային ծառայողների, դասախոսների, ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների հետ հարցազրույցների, ինչպես նաև կուրսի նյութերի և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի ուսումնասիրության հիման վրա, որոնք ներկայացվել են զեկույցում։ 2. Հաստատվել է Պարեկային ծառայության մուտքի բազային կուրսի նոր կրթական չափորոշիչը։ Ելակետային՝ բազային կուրսն անցել է 1 վերանայում։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսվորում չի պահանաջվում |
| 6․ | Պարեկային ծառայության ընդունելության կազմակերպում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հայտարարվել է 1 ընդունելություն՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով։ |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հայտարարվել են ընդունելություններ՝ ըստ կադրային կարիքների։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Հայտարարվել են ընդունելություններ՝ ըստ կադրային կարիքների։ |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  | Ըստ կադրային կարիքների՝ հայտարարվել են ընդունելություններ, սակայն ոչ պակաս, քան 3 ընդունելություն, որոնցից առնվազն 1-ը՝ կանանց ներգրավումը խթանելու նպատակով։ Ելակետային՝ կազմակերպվել է 5 ընդունելություն։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |
| 7․ | Պարեկային ծառայություն նոր ընդունված ծառայողի մենթորության ծրագրի ներդնում | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մշակվել և ընդունվել է մենթորության ծրագրի անցկացման հիմքերը սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանը։ |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մենթորության ծրագիրը գործարկվել է։ |  | Երկորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ընդունելության արդյունքներով նշանակված բոլոր ծառայողների մենթորություն։ |  | - |  | 1. Հաստատվել է մենթորության ծրագրի հիմքերը սահմանող՝ ՆԳ նախարարի հրամանը։ Մենթորության ծրագրի իրականացումը դարձել է պարտադիր բաղադրիչ և գործարկվել է։ Սահմանվել է մենթորային ծրագրի փուլային գործարկում։ 2. Իրականացվել է ընդունելության արդյունքներով նշանակված ծառայողների 100 %-ի մենթորություն: |  | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Ուղղություն 5՝ Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (112) ստեղծում Խնդիր՝ Հանրապետական մակարդակում արտակարգ տարբեր իրավիճակներում քաղաքացիների ահազանգերի արդյունավետ արձագանքման բազմապրոֆիլ համակարգի բացակայություն Թիրախ՝ Քաղաքացիների ահազանգերի օպերատիվ և մատչելի սպասարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (112) ստեղծում |  |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ «Փրկարար ծառայության մասին», «Ոստիկանության մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» և վերաբերելի այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Օրենքների նախագծերի փաթեթը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից։ 2. Ներքին գործերի նախարարության կանոնադրությունում կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող նախագիծն ընդունվել է։ 3. 112 օպերատիվ կենտրոնի կանոնադրությունը հաստատվել է։ 4. Մշակվել է հանրապետական մեկ միասնական կառավարման կենտրոնի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքը։ 5. Մշակվել են օպերատիվ կենտրոնի անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Հանրապետական մեկ միասնական կառավարման կենտրոնը գործարկվել է։ 2. Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ամբողջ անձնակազմը վերապատրաստվել է։ |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 1. «Փրկարար ծառայության մասին», «Ոստիկանության մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» և վերաբերելի այլ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ 2. Նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 1 հանրային քննարկում, որի շրջանակներում ներկայացված առաջարկությունների առնվազն 30%-ն ընդունվել է։ 3. Ներքին գործերի նախարարության կանոնադրության փոփոխությունները հաստատող Վարչապետի որոշումն ընդունվել է։ Որոշմամբ ՆԳՆ կառուցվածքում կատարվել են փոփոխություններ․ ՆԳՆ կառուցվածքում նախատեսվել է օպերատիվ կառավարման գրասենյակը։ 4. 112 գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատող՝ Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 5. Կանոնադրության նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 2 հանրային քննարկում, որոնց շրջանակներում ներկայացված առաջարկությունների առնվազն 30%-ն ընդունվել է։ 6. Հանրապետական մեկ միասնական կառավարման կենտրոնը գործարկվել է՝ ներառյալ տեխնիկական ու ծրագրային ապահովումը: Զուգահեռաբար դադարեցվել է առանձին հեռախոսահամարներով զանգերի սպասարկումը՝ ահազանգերի օգտագործման համար ապահովելով 112 միասնական հեռախոսահամարի գործարկումը։ Ելակետային՝ Ոստիկանություն, Փրկարար ծառայություն ահազանգերի, Շտապօգնություն կանչերի համար գործածվում են առանձին հեռախոսահամարներ (102, 103, 911)։ 7. Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կառավարման կենտրոնի անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը մշակվել են միջազգային ստանդարտների և առնվազն 2 պետության լավագույն փորձի հաշվառմամբ և ներառում են զանգերին պատասխանելու, դրանք կառավարելու ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերին վերաբերող թեմաներ։ 8. Հանրապետական մեկ միասնական օպերատիվ կենտրոնի ամբողջ անձնակազմը վերապատրաստվել է։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 6՝ Քրեական ոստիկանության զարգացում, օպերատիվ աշխատանքի արդյունավետություն Խնդիր՝ Հանցավորության կանխարգելման ռազմավարական մոտեցման բացակայություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության պոտենցիալի ոչ բավարար օգտագործում Թիրախ՝ Հանցագործությունների կանխման ու քրեական գործերի քննության արդյունավետության բարձրացում քրեական ոստիկանության առավել արդյունավետ ներգրավվածության միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Երևանում և մարզերում նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալ հստակեցմամբ գործարկված Քրեական ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կայացում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Բաց մրցույթով քրեական ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար դիմած քաղաքացիական անձինք և ոստիկանները պատրաստվել են կրթական նոր մոդուլներով և նշանակվել համապատասխան պաշտոններում։ Պատրաստության խողովակով անցել է շուրջ 600 անձ։ 2․ Քրեական ոստիկանության նոր կառուցվածքը հաստատվել է։ |  |  | Երկրորդ կիսամյակ 1.Իրականացվել է նոր կառուցվածքով գործող Քրեական ոստիկանության գործունեության մշտադիտարկում՝ ծառայության ինստիտուցիոնալ զարգացումն ապահովելու նպատակով։ 2. Քրեական ոստիկանության պատրաստված ծառայողների 100%-ը վերապատրաստվել է՝ ապահովելով շարունակական կրթությունը։ |  |  |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | 1․ Քրեական ոստիկանության նոր կառուցվածքը և տարածքային ստորաբաժանումների տիպային մոդելները հաստատվել են։ 2․ Քրեական ոստիկանությունում համապատասխան պաշտոններին նշանակվել են բացառապես մրցույթի արդյունքներով ընտրված և կրթությունը հաջողությամբ ավարտած դիմորդները։ Ելակետային՝ 0: 3.Իրականացվել է Քրեական ոստիկանության գործունեության մշտադիտարկում, որիարդյունքներով մշակվել է մշտադիտարկման զեկույց՝ ներառելով արձանագրված խնդիրները և դրանց լուծման առաջարկները։ Ելակետային՝ 0: 4. Քրեական ոստիկանության բոլոր ծառայողները անցել են նախատեսված պարբերական վերապատրաստումը։ Վերապատրաստման ավարտին անցկացված գնահատման արդյունքներով վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են առնվազն 75% իմացություն։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |
| 2․ | Հանցավորության կանխարգելման գործողությունների համալիր ծրագրի մշակում |  |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Գործողությունների ծրագիրը մշակվել է։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործողությունների ծրագիրն ընդունվել է։ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույսի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  | 1. Գործողությունների ծրագիրն ընդունվել է և ներառում է բոլոր դերակատարների ներգրավմամբ հանցավորության կանխարգելման համալիր գործողություններ։ 2. Գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 3 հանրային քննարկում, ընդունվել է առաջարկությունների առնվազն 30%-ը։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 3․ | Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունավետության բարձրացում, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության ընթացակարգի համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում |  |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» նոր օրենքի և դրանից բխող հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Օրենքների նախագծերի փաթեթը հավանության է արժանացել Կառավարության կողմից։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել են օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող բոլոր մարմինների անձնակազմերի վերապատրաստման նյութերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է յուրաքանչյուր մարմնի օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող անձնակազմի առնվազն 70%-ը։ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ արտաքին հետախուզության ծառայություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |  | 1. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» նոր օրենքի և դրանից բխող հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ 2. Օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 3 հանրային քննարկում, ընդունվել է առաջարկությունների առնվազն 30%-ը։ Ելակետային՝ գործում է «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքը, որը կարիք ունի համակարգային փոփոխությունների։ 3. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող յուրաքանչյուր մարմնի անձնակազմի առնվազն 70%-ը վերապատրաստվել է։ Վերապատրաստումների ավարտին իրականացված գիտելիքների գնահատման արդյունքում վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են նոր օրենսդրության առնվազն 80% իմացություն։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4․ | Հանցագործությունների միասնական, հանրային հասանելի տվյալների բազայի ստեղծում, որը կպարունակի դասակարգված տվյալներ, այդ թվում՝ հանցանքի մասին հաղորդումների և քրեական վարույթ չնախաձեռնելու դեպքերի վերաբերյալ |  |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Կատարվել է ՆԳՆ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի համապարփակ գնահատում, քրեական արդարադատության ոլորտում ներդրված և ներդրվող էլեկտրոնային համակարգերի՝ վիճակագրական տվյալների վերհանման հնարավորությունների գնահատում և հուսալի վիճակագրության վարման համար միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Տվյալների բազան գործարկվել է։ |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |  | 1. Ուսումնասիրությունը կատարվել և հրապարակվել է ՆԳՆ պաշտոնական կայքում և ներառում է ՆԳՆ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի համապարփակ գնահատում, քրեական արդարադատության ոլորտում ներդրված և ներդրվող էլեկտրոնային համակարգերի՝ վիճակագրական տվյալների վերհանման հնարավորությունների գնահատում, ինչպես նաև հուսալի վիճակագրության վարման համար Եվրոպայի խորհրդի առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի ուսումնասիրություն։ 2. Հանցագործությունների միասնական, հանրային հասանելի տվյալների բազան գործարկվել է։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| 5. | Քրեական ոստիկանության և ոստիկանության մնացյալ 3 հենասյունային ուղղությունների միջև տվյալների ինքնաշխատ փոխանակում՝ օպերատիվ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով |  |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործարկվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակումն ապահովող համակարգը։ |  |  |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Գործարկվել է տվյալների ինքնաշխատ փոխանակումն ապահովող համակարգը։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6․ | Անձին արգելանքի վերցնելու համապարփակ, միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի ներդնում, որում արտացոլվում են ոստիկանության կողմից արգելանքի վերցնելու գործընթացի բոլոր փուլերն ու ասպեկտները՝ փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից մինչև արգելանքի վերցված անձին մեկ այլ հաստատություն տեղափոխելը կամ ազատ արձակելը |  |  |  | Երկրորդ կիսամյակ` Կատարվել է ուսումնասիրություն և արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  | Առաջին կիսամյակ՝ Անձին արգելանքի վերցնելու համապարփակ, միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանը ներդրվել է։ |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) |  | 1. Կատարվել է անձին արգելանքի վերցնելու համապարփակ, միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի ներդրմանն ուղղված ուսումնասիրություն և արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: Ուսումնասիրությունը ներառում է միջազգային չափանիշների (ներառյալ՝ ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի) և առնվազն 3 Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության լավագույն փորձի վերլուծությունը։ 2. Անձին արգելանքի վերցնելու համապարփակ, միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանը ներդրվել է և ապահովում է փոխգործելիություն համապատասխան պետական մարմինների էլեկտրոնային շտեմարանների հետ։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| Ուղղություն 7՝ Համայնքային ոստիկանության վերաիմաստավորում Խնդիր՝ Համայնքային ոստիկանների կողմից ինստիտուտին ոչ վերաբերելի և այլ մարմիններին հատուկ գործառույթների իրականացում Թիրախ՝ Գործառութային իմաստով համայնքային ոստիկանության կայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Երևանում և մարզերում նոր կառուցվածքով և ֆունկցիոնալ հստակեցմամբ գործարկված Համայնքային ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կայացում |  |  |  | Երկրորդ կիսամյակ 1. Ապահովվել է ամբողջ հանրապետությունում նոր կառուցվածքով Համանքային ոստիկանության գործունեությունը։ 2․ Փուլային սկզբունքով դադարեցվում է Համայնքային ոստիկանությանը ոչ բնորոշ գործառույթների իրականացումը և տեղափոխվում վերաբերելի կառույցների դաշտ։ 3․ Համայնքային ոստիկանության վերապատրաստման ծրագրերը վերանայվել են։ 4. Վերապատրաստվել է համայնքային ոստիկանների առնվազն ևս 60%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է համայնքային ոստիկանների 100%-ը։ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 1. Համայնքային ոստիկանությունը նոր կառուցվածքով և ուղղաձիգ կառավարմամբ գործում է ամբողջ հանրապետությունում։ Ելակետային՝ 0։ 2․ Փուլային սկզբունքով Համայնքային ոստիկանությունը դադարեցնում է ոչ տիպիկ գործառույթների իրականացումը (այդ թվում՝ ուղեկցումներ, ծանուցումների փոխանցում հասցեատիրոջը, պարտապանի հետախուզում և հայտնաբերում)։ 3. Համայնքային ոստիկանության վերապատրաստման ծրագրերը վերանայվել են՝ եվրոպական լավագույն ստանդարտների տեսանկյունից, և հաստատվել։ 4. Համայնքային ոստիկանության բոլոր ծառայողները վերապատրաստվել են։ Վերապատրաստման ավարտին անցկացված գնահատման արդյունքներով վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են առնվազն 75% իմացություն։ Ելակետային՝ 0: |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |
| 2․ | Համայնքային ոստիկանության աշխատանքի թվայնացում, թափանցիկ գործելաոճի ապահովում | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Համայնքային ոստիկանության հիմնական գործառույթների հիման վրա իրականացվել է բիզնես պրոցեսների գնահատում, որի հիման վրա մշակվել է թվային համակարգի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքը։ 2․ Տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա հայտարարվել է մրցույթ։ |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գործարկվել է Համայնքային ոստիկանության աշխատանքը կազմակերպող թվային համակարգը։ 2․ Ձեռք է բերվել առնվազն 500 միավոր տեխնիկա (կրծքին ամրացվող տեսախցիկներ, դյուրակիր համակարգիչներ, ռացիաներ): |  | Առաջին կիսամյակ՝ Ձեռք է բերվել Համայնքային ոստիկանությանն անհրաժեշտ տեխնիկայի մնացյալ մասը։ |  | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 1. Գործարկվել է Համայնքային ոստիկանության աշխատանքը կազմակերպող թվային համակարգը։ Ելակետային՝ 0։ 2. Համայնքային ոստիկանության ամբողջ անձնակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ տեխնիկայով (կրծքին ամրացվող տեսախցիկներ, դյուրակիր համակարգիչներ, ռացիաներ և այլն)։ Ելակետային՝ 0։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Ուղղություն 8՝ Ոստիկանության զորքերի վերափոխում, Ոստիկանության գվարդիայի ձևավորում Խնդիր՝ Ոստիկանության զորքերի կարգավիճակի, զորքերի գործնական ներգրավվածության ու զբաղվածության անհստակություն Թիրախ՝ Քաղաքացիական վերահսկողության տակ գտնվող և մասնագիտացված ոստիկանության գվարդիայի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ոստիկանության գվարդիայի գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1․1․ «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների մասին օրենքների նախագծերի փաթեթից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել են Օրենքների նախագծերի փաթեթից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Օրենքների նախագծերի փաթեթից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը ընդունվել են։ |  |  |  | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | 1․ «Ոստիկանության գվարդիայի մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունումից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը մշակվել և ընդունվել են։ Ելակետային՝ 0: |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |  |
|  | 1․2․ Ոստիկանության գվարդիայի՝ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման համար ծառայողների թվաքանակի, նյութատեխնիկական անհրաժեշտ հագեցվածության աուդիտ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է Ոստիկանության գվարդիայի՝ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման համար ծառայողների թվաքանակի, նյութատեխնիկական հագեցվածության աուդիտը, որի արդյունքները ներկայացվել են Վարչապետի աշխատակազմ։ 2. Աուդիտի արդյունքներով մշակվել և հաստատվել է Ոստիկանության գվարդիայի թվակազմը։ 3. Աուդիտի արդյունքներովառաջարկներ են ներկայացվել Ոստիկանության 2025 թվականի բյուջետային հայտով։ | Առաջին կիսամյակ Աուդիտի արդյունքներով առաջարկներ են ներկայացվել Ոստիկանության 2026 թվականի բյուջետային հայտով։ |  | Առաջին կիսամյակ Աուդիտի արդյունքներովառաջարկներ են ներկայացվել Ոստիկանության 2027 թվականի բյուջետային հայտով։ |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 1. Ոստիկանության գվարդիայի՝ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացման համար ծառայողների թվաքանակի, նյութատեխնիկական հագեցվածության աուդիտն իրականացվել է և դրա արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ 2. Ոստիկանության բյուջետային հայտերով, ըստ կարիքների առաջնահերթությունների, ներկայացվել են Ոստիկանության գվարդիային վերաբերելի առաջարկներ, որոնք համապատասխանում են աուդիտի արդյունքներին։ 3. Ոստիկանության գվարդիայի թվակազմը հաստատող որոշումն ընդունել է և համապատասխանում է աուդիտի արդյունքներին։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |  |
|  | 1․3․ Ուժային միջոցների գործադրման համար ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի (SOP) մշակում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը մշակվել և հաստատվել են։ |  |  |  | - |  | 1. Ուժային միջոցների գործադրման համար ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը մշակվել են միջազգային չափանիշների և առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի հաշվառմամբ։ 2. Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը հաստատելու մասին հրամանի նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 1 հանրային քննարկում։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | 1․4․ Ոստիկանության գվարդիայի ամբողջական վերապատրաստում՝ հասարակական կարգի պահպանության համար նախատեսված արդի տակտիկաների և վերլուծական կանխատեսման մասնագիտական հնարավորությամբ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Մշակվել են վերապատրաստման կուրսը և վերապատրաստման նյութերը։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է Ոստիկանության գվարդիայի անձնակազմի 50%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է Ոստիկանության գվարդիայի անձնակազմի ևս 50%-ը։ |  | - |  | 1. Վերապատրաստման կուրսը և նյութերը մշակվել են և համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Հասարակական կարգի պահպանության համար նախատեսված արդի պրակտիկաների կիրառմամբ վերապատրաստման կուրսի նվազագույն տևողությունը մեկ ամիս է։ 2. Ոստիկանության գվարդիայի ամբողջ անձնակազմը վերապատրաստվել է հասարակական կարգի պահպանության համար նախատեսված արդի տակտիկաների կիրառմամբ։ 3. Ոստիկանության գվարդիայի ամբողջ անձնակազմը վերապատրաստվել է հոգեբանական հմտությունների վերաբերյալ թեմաներով, ներառյալ՝ կապված դիմակայունության և սթրեսսային իրավիճակներում կողմնորոշման հետ։ Ելակետային՝ 0։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
|  | 1․5․ Ոստիկանության գվարդիայի գործարկում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարը նշանակվել է։ 2․ Ոստիկանության գվարդիան գործունեություն է ծավալում։ |  |  |  | - |  | 1. Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատարին նշանակելու մասին Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ոստիկանության գվարդիան՝ նոր անձնակազմով, ծավալում է համապատասխան գործունեություն։ Ելակետային՝ 0։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
|  | 1․6․ Ոստիկանության գվարդիայի կազմում հատուկ տակտիկական (SWAT) թիմի ձևավորում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ոստիկանության գվարդիայի կառուցվածքում սահմանվել է հատուկ տակտիկական (SWAT) ստորաբաժանումը։ 2. Մշակվել են տակտիկական թիմի հատուկ վերապատրաստման նյութերը։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է տակտիկական ամբողջ թիմի վերապատրաստում։ |  | - |  | 1. Ոստիկանության գվարդիայի կազմում հատուկ տակտիկական (SWAT) թիմի ստեղծումը սահմանող Ոստիկանության պետի հրամանն ընդունվել է։ 2. Ոստիկանության գվարդիայի հատուկ տակտիկական (SWAT) խմբի բոլոր ծառայողներն անցել են հատուկ վերապատրաստում։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 1․7․ Ոստիկանության գվարդիայի կողմից պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների արդի դասակարգում և պահնորդական գործունեության չափանիշների լավարկում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների ցանկում փոփոխությունների նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ։ 2․ «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» և «Ոստիկանության մասին» օրենքներում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների ցանկում փոփոխությունների նախագիծն ընդունվել է։ 2․ Օրենքների նախագծերի փաթեթն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ |  |  |  | ՀՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակ, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն |  | 1. Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների նոր ցանկը հաստատելու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Սահմանվել են ոստիկանական ուժերով պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների դասակարգման սկզբունքները։ Ցանկից դուրս բերված օբյեկտների պահպանությունը վերապահվել է մասնավոր պահնորդական ընկերություններին կամ նախատեսվել է պահպանության այլ եղանակ։ Ելակետային՝ 0։ 2․ «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» և «Ոստիկանության մասին» օրենքներում փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Օրենքների նախագծերի փաթեթով վերանայվել են մասնավոր պահնորդական գործունեության իրականացման չափանիշները, ներառյալ՝ լիցենզավորման պահանջները։ 3. Օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 1 հանրային քննարկում։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Ուղղություն 9՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության զգայուն հարցեր Խնդիր՝ Ոստիկանության գործունեության շրջանակներում մարդու իրավունքների պաշտպանության զգայուն հարցերին առնչվող բարելավման ենթակա կարգավորումների, գործիքակազմի և տեխնիկական միջոցների առկայություն Թիրախ՝ Ոստիկանական ծառայության շրջանակներում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության պատշաճ ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների երաշխավորում, վատ վերաբերմունքի կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1․1․ «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ամբողջությամբ նոր օրենքի մշակում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ձերբակալված և կայանավորված անձանց պահելու մասին նոր օրենքի նախագիծ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Օրենքի նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2. Մշակվել են օրենքի կիրառումն ապահովող անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է օրենքի կիրառումն ապահովող անձնակազմի առնվազն 70%-ը։ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  | 1. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» նոր օրենքի նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Օրենքի նախագիծն ամբողջությամբ համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին։ 2. Օրենքի նախագծի վերաբերյալ անցկացվել է առնվազն 3 հանրային քննարկում, ընդունվել է առաջարկությունների առնվազն 30%-ը։ 3. Օրենքի կիրառումն ապահովող անձնակազմերի առնվազն 70%-ը վերապատրաստվել է։ Վերապատրաստումների ավարտին անցկացված գիտելիքների գնահատման արդյունքում վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են առնվազն 80% իմացություն։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | 1․2․ Ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքերի արձանագրման մեխանիզմի ներդնում՝ Ստամբուլյան արձանագրությանը համահունչ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ ենթադրյալ վատ վերաբերմունքի դեպքերի արձանագրման առնչությամբ ՆԳՆ կարողությունները բարելավելու վերաբերյալ գնահատման զեկույցը։ 2. Զեկույցի հիման վրա մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ 3․ Պիլոտային կարգով կիրառման նպատակով ՆԳ նախարարի հրամանով հաստատվել է վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքի արձանագրման ձևաթուղթը և դրա լրացման ուղեցույցը։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ 2․ Զեկույցի հիման վրա հաստատվել են վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքի արձանագրման ձևաթուղթը և դրա լրացման ուղեցույցը։ |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  | 1. Ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ ենթադրյալ վատ վերաբերմունքի դեպքերի արձանագրման առնչությամբ ՆԳՆ կարողությունները բարելավելու վերաբերյալ գնահատման զեկույցը մշակվել է։ 2. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Նախագծով նախատեսվել են վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքի արձանագրման ձևաթուղթը կազմելու դեպքերը, դրա փոխանցման և պահպանման կարգը, ինչպես նաև սահմանվել է ձևաթուղթը և դրա լրացման ուղեցույցը հաստատելու լիազորող նորմ։ 3. Զեկույցի հիման վրա մշակված՝ վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքի արձանագրման ձևաթուղթը և դրա լրացման ուղեցույցը հաստատվել են։ Վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ ցանկացած դեպքի արձանագրումն իրականացվում է բացառապես ձևաթղթի կիրառմամբ։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 1․3․ Ոստիկանության ստորաբաժանումների տեսահսկման համակարգով ապահովում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Տեսահսկման համակարգը գործարկվել է Ոստիկանության ստորաբաժանումների առնվազն 50%-ում։ |  | Երկրորդ կիսամյակ` Տեսահսկման համակարգը գործարկվել է Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումների համար։ |  |  |  | Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները (բաժիններ, ՁՊՎ-ներ) փուլային սկզբունքով զինվել են միասնական տեսահսկման համակարգով, որը պետք է լինի կենտրոնացված, կառավարվի մեկ կետից՝ բացառելով առանձին ստորաբաժանումների կողմից տեսահսկման համակարգի կառավարման հնարավորությունը, և որի շրջանակներում պետք է առնվազն ներառվի մուտքերի, ելքերի և բոլոր ընդհանուր տարածքների տեսահսկումը՝ տեսանկարահանված նյութերի՝ հստակ սահմանված ժամկետներում կենտրոնացված պահպանմամբ։ Ելակետային՝ 0։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
|  | 1․4․ Ազատությունից զրկված անձանց տեղափոխման համար անհրաժեշտ պայմաններ նախատեսող տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ձեռք է բերվել 22 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 1-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված է։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ Ձեռք է բերվել ևս 22 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 1-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված է։ |  |  |  |  |  | 1. Ոստիկանության ուղեկցող անձնակազմի կողմիցազատությունից զրկված անձանց տեղափոխումը կազմակերպելու համար ձեռք է բերվել պատշաճ կահավորված 44 տրանսպորտային միջոց, որոնցից առնվազն 2-ը հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ելակետային՝ 0։ |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված միջոցներ |  |
|  | 1․5․ Բերման ենթարկվող անձանց իրենց հասկանալի լեզվով իրավունքների մասին գրավոր ծանուցումների տրամադրման ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրավունքների մասին գրավոր ծանուցումները թարգմանվել են ևս 5 լեզվով։ |  |  |  |  |  | Իրավունքների մասին գրավոր ծանուցումները թարգմանվել են 10 լեզվով։ Ելակետային՝ ծանուցումները թարգմանված են 5 լեզվով։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավարում չի պահանջվում |  |
|  | 1․6․ Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի արգելքի թեմայով վերապատրաստումների անցկացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Պիլոտային կարգով կիրառման նպատակով ՆԳ նախարարի հրամանով հաստատված՝ վատ վերաբերմունքի ենթադրյալ դեպքի արձանագրման ձևաթղթի և դրա լրացման ուղեցույցի հիման վրա վերապատրաստվել է ոստիկանության և շտապօգնության համապատասխան անձնակազմից 50-ական անձ։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և ներդրվել է ՄԱԿ Խոշտանգումների դեմ պայքարի կոնվենցիայի և Ստամբուլի արձանագրության վերաբերյալ իրականացվող վերապատրաստումների և դասընթացների որակը գնահատելու հատուկ մեթոդաբանություն։ 2. Մշակվել են խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի վերաբերյալ վերապատրաստման նյութերը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է ոստիկանության, քննչական կոմիտեի, շտապօգնության համապատասխան անձնակազմի առնվազն 60%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է ոստիկանության, քննչական կոմիտեի, շտապօգնության համապատասխան անձնակազմի 100%-ը։ |  | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  | 1. Խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի վերաբերյալ վերապատրաստման նյութերը մշակվել են և համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ 2. Ոստիկանության, քննչական կոմիտեի, շտապօգնության համապատասխան անձնակազմի 100%-ը վերապատրաստվել է խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի թեմայով։ Վերապատրաստումների ավարտին իրականացված գիտելիքների գնահատման արդյունքներով վերապատրաստվածները միջինում դրսևորել են առնվազն 80% իմացություն։ Ելակետային՝ ՄԻՊ աշխատակազմի կողմից իրականացվել են ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստումներ։ 3. Մշակվել և ներդրվել է հատուկ մեթոդաբանություն` գնահատելու ՄԱԿ Խոշտանգումների դեմ պայքարի կոնվենցիայի և Ստամբուլի արձանագրության վերաբերյալ իրականացվող վերապատրաստումների և դասընթացների որակը՝ ապահովելու, որ թեմատիկ դասընթացները հիմնված են թիրախային խմբերի կարիքների վրա։ Ելակետային՝ 0: |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 1․7․ Ձերբակալվածներին պահելու վայրերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի գործունեության վերայանված կարգի ամբողջական կիրառման ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Հասարակական դիտորդների խմբի կազմում նոր անդամները ներգրավվում են «Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համակարգում գործող ձերբակալվածներին պահելու վայրերում և ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի կազմավորման և հասարակական վերահսկողության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՆԳ նախարարի հրամանով սահմանված կարգով։ 2․ Մշակվել են հասարակական դիտորդների խմբի անդամների վերապատրաստման նյութերը։ 3. Իրականացվել է հասարակական դիտորդների խմբի բոլոր անդամների վերապատրաստում։ |  |  |  | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  | 1. Նոր ընթացակարգով ձևավորված հասարակական դիտորդների խումբը գործում է։ 2. Հասարակական դիտորդների խմբի անդամների վերապատրաստման նյութերը մշակվել են՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ 3. Հասարակական դիտորդների խմբի բոլոր անդամները վերապատրաստվել են։ Ելակետային՝ 0, 2025թ.` 100%։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 2․ | Ընտանեկան և կենցաղային բռնության, ինչպես նաև երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելում, բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության երաշխավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2․1․ «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքի փոփոխությունների կիրարկման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել է կանխարգելիչ հաշվառման շրջանակում անչափահաս անձի կողմից ընտանեկան և կենցաղային բռնություն գործադրելը կանխարգելելու նկատմամբ մշտադիտարկման կարգը։ 2. Մշակվել և ընդունվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքերի հայտնաբերման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքի կրկնման ռիսկի գնահատման կարգը։ |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) |  | 1. Կանխարգելիչ հաշվառման շրջանակում անչափահաս անձի կողմից ընտանեկան և կենցաղային բռնություն գործադրելը կանխարգելելու նկատմամբ մշտադիտարկման կարգը հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 2. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքերի հայտնաբերման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման, ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքի կրկնման ռիսկի գնահատման կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | 2․2․ Ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց, ինչպես նաև բռնության ենթարկված երեխաների հետ պատշաճ հաղորդակցության և անվտանգության ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել են բռնության ենթարկված երեխաների հետ հաղորդակցության վերաբերյալ ուղեցույցներ։ 2. «Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արժանացել է Կառավարության հավանությանը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել են ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատելու, այդ թվում՝ կացարաններ տեղափոխելու վերաբերյալ անվտանգային արձանագրությունները։ 2. Մշակվել և հաստատվել են առավել տարածված ահազանգերով ու դեպքերով ոստիկանության ծառայողների ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը։ |  |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 1. Մշակվել են աշխատանքային ուղեցույցներ բռնության ենթարկված անձանց և երեխաների, այդ թվում՝ բռնությանն ականատես երեխաների, հետ հաղորդակցության շրջանակներում զոհակենտրոն և գենդերազգայուն մոտեցումներ ապահովելու, նրանց խնդիրները պատշաճ արձանագրելու և գնահատելու վերաբերյալ։ Ուղեցույցները ներառում են առանձին թեմաներ սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ հաղորդակցության վերաբերյալ։ 2. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատելու, այդ թվում՝ կացարաններ տեղափոխելու վերաբերյալ անվտանգային արձանագրություններ ընդունելու, ինչպես նաև առավել տարածված ահազանգերով ու դեպքերով ոստիկանության ծառայողների ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը հաստատելու՝ Ներքին գործերի նախարարի լիազորությունը սահմանող օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ 3. Արձանագրությունները հաստատելու մասին Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է: 4. Առավել տարածված ահազանգերով ու դեպքերով ոստիկանության ծառայողների ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ելակետային 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 2․3. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանության իրավասու ծառայողների վերապատրաստումների ապահովում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանության իրավասու ծառայողների վերապատրաստումների կարգը։ 2. Վերանայվել են վերապատրաստման մոդուլները։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է համայնքային ոստիկանների 100%-ը։ 2. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է պարեկային ծառայողների 20%-ը։ 3. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է Ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչության իրավասու ամբողջ անձնակազմը ։ |  | Երկրորդ կիսամյակ` Ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով վերապատրաստվել է պարեկային ծառայողների ևս 20%-ը։ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 1. Ընտանեկան և կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանության իրավասու ծառայողների վերապատրաստումների կարգը հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ 2. Մոդուլները վերանայված են և ներառում են գենդերազգայուն ու զոհակենտրոն հաղորդակցությանն առնչվող թեմաներ։ Ելակետային՝ 0։ 3. Համայնքային ոստիկանների 100%-ը վերապատրաստվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով։ Ելակետային՝ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով իրականացվել է 1800 ոստիկանության ծառայողի մեկօրյա վերապատրաստում։ 4. Պարեկային ծառայողների 40%-ը վերապատրաստվել էընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով։ Ելակետային՝ 0։ 5. Ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչության իրավասու ամբողջ անձնակազմը վերապատրաստվել է ընտանեկան և կենցաղային բռնության թեմայով։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանաջվում |  |
| 3․ | Անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության ուղեցույցի կիրառում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել է ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ուղեցույց։ Երկրորդ կիսամյակ Վերապատրաստվել է ոստիկանական բաժինների, ՕԿԿ ղեկավար անձակազմի առնվազն 30%-ը և մնացած անձնակազմի առնվազն 40%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Վերապատրաստվել է ոստիկանական բաժինների, ՕԿԿ ղեկավար անձնակազմի ևս 50%-ը և մնացած անձնակազմի ևս 60%-ը։ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 1. Ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության ուղեցույցը մշակվել է և մատչելի է։ Ելակետային՝ 0։ 2. Ուղեցույցի և «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի վերաբերելի կարգավորումների համադրված կիրառմամբ իրականացվել են վերապատրաստումներ։ Վերապատրաստվել է ոստիկանական բաժինների, ՕԿԿ ղեկավար կազմի առնվազն 80%-ը և մնացած անձնակազմի 100%-ը։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
|  | 3.2. Ոստիկանական գործողություններ իրականացնելիս անձնական տվյալների պաշտպանության առերևույթ խախտումների առնչությամբ քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մեխանիզմի գործարկում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Կատարվել է քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մեխանիզմների վերաբերյալ միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրություն, ինչի հիման վրա ներկայացվել են մեխանիզմի ներդրման եղանակի վերաբերյալ առաջարկություններ։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Առաջարկությունների համաձայն՝ գործարկվել է քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մատչելի մեխանիզմը։ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 1. Քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մատչելի մեխանիզմների վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքներով մշակվել է նախընտրելի մոդելի վերաբերյալ առաջարկություններ ներառող զեկույց։ Ուսումնասիրությունը կատարվել է առնվազն 3 պետության լավագույն փորձի ուսումնասիրության հիման վրա։ 2. Քաղաքացիների արձագանքի օպերատիվ ստացման մատչելի մեխանիզմը գործարկվել է։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Ուղղություն 10՝ Բարեփոխումների իրականացման ներառականություն, գործողությունների մշտադիտարկում և համակարգում Խնդիր՝ Ոստիկանության մասին հանրային կարծիքի, վստահության և բարեփոխումների արդյունավետ մշտադիտարկման խնդիրներ Թիրախ՝ Բարեփոխումների իրականացումը մշտադիտարկող և գնահատող գործիքակազմերի պատշաճ կիրառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Ոստիկանության բարեփոխումների մշտադիտարկման և գնահատման արդյունավետ մեխանիզմի ապահովում՝ հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամբ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել և հաստատվել է Ոստիկանության բարեփոխումների մշտադիտրակման և գնահատման համակարգող խորհրդի գործունեության կարգը։ 2. Մշակվել և հաստատվել է հաշվետվությունների ներկայացման ձևաչափը։ | Առաջին կիսամյակ՝ Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 1 նիստ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 1 նիստ։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 1 նիստ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 1 նիստ։ |  | - |  | 1. Ոստիկանության բարեփոխումների մշտադիտարկման և գնահատման համակարգող խորհրդի գործունեության կարգը հասատատելու մասին Կառավարության որոշումն ընդունվել է։ 2. Ընդունվել է հաշվետվությունների ներկայացման ձևաչափը։ Ելակետային՝ 0։ 3. Անցկացվել է համակարգող խորհրդի 4 նիստ։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 2․ | Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի գործունեության շարունակականության ապահովում |  | Երկրորդ կիսամյակ` 1․ Իրականացվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի առնվազն ամսական 1 հանդիպում։ 2․ Ոլորտային աշխատանքային ենթախմբերը շարունակում են գործել։ | Առաջին և երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի առնվազն ամսական 1 հանդիպում։ 2․ Ոլորտային աշխատանքային ենթախմբերը շարունակում են գործել։ |  | Առաջին և երկրորդ կիսամյակ՝ 1․ Իրականացվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի առնվազն ամսական 1 հանդիպում։ 2․ Ոլորտային աշխատանքային խմբերը շարունակում են գործել։ |  | - |  | Իրականացվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի առնվազն ամսական 1 հանդիպում։ Միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը շարունակում է իր գործունեությունը՝ դիտարկելով ընթացիկ իրավիճակը, ներկայացնելով առաջարկություններ։ Ելակետային՝ 1 հանձնաժողով, ոլորտային ենթախմբեր։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| Ուղղություն 11՝ Հանրային ընկալում, ռազմավարական հաղորդակցություն Խնդիր՝ Ոստիկանության մասին հանրային կարծիքի, վստահության և հանրային հաղորդակցության դեռևս ոչ բավարար մակարդակ Թիրախ՝ Ոստիկանության ծառայության հանդեպ վստահության բարձրացում Սկզբնական աստիճան՝ Հանրային կարծիքի և վստահության հարցում. ելակետային 2023 թ.՝ 62% գոհունակության ցուցանիշ՝ ըստ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) կատարած հետազոտության, թիրախ՝ 2026 թ. – առնվազն՝ 72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարական հաղորդակցություն |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարական հաղորդակցության ծրագիրը։ 2. Իրականացվել է կանանց ներգրավվածության բարձրացմանն ուղղված առնվազն 1 հաղորդակցության արշավ։ 3. Մշակվել է առնվազն 5 հանրային իրազեկման նյութ։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Հաստատվել է Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարական հաղորդակցության ծրագիրը։ 2․ Իրականացվել է կանանց ներգրավվածության բարձրացմանն ուղղված առնվազն 1 հաղորդակցության արշավ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է առնվազն 10 հանրային իրազեկման նյութ։ 2. Ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հեռարձակվել է առնվազն 10 հեռուստահաղորդում և հանրային բանավեճ։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Իրականացվել է կանանց ներգրավվածության բարձրացմանն ուղղված առնվազն 1 հաղորդակցության արշավ։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Մշակվել է առնվազն 10 հանրային իրազեկման նյութ։ 2. Ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հեռարձակվել է առնվազն 10 հեռուստահաղորդում և հանրային բանավեճ։ |  | - |  | 1. Մշակվել է Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարական հաղորդակցության ծրագիրը, հաստատելու մասին ՆԳ նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ելակետային՝ 0։ 2. Իրականացվել է ոստիկանության համակարգում կանանց ներգրավվածության բարձրացմանը միտված առնվազն 3 հաղորդակցության արշավ։ Ելակետային՝ 1։ 3. Ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ մշակվել և հրապարակվել է առնվազն 25 հանրային իրազեկման նյութ։ Ելակետային՝ 0։ 4. Ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հեռարձակվել է առնվազն 20 հեռուստահաղորդում և հանրային բանավեճ՝ ներառյալ մարզային հեռուստատեսությունների միջոցով։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 2․ | Հանրային վստահության մակարդակի և ոստիկանության միջոցառումների ազդեցության գնահատում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ Մշակվել են հանրային հարցումների իրականացման մեթոդաբանությունն ու հարցաշարը Երկրորդ կիսամյակ` Անցկացվել է առնվազն 1 հանրային հարցում։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Անցկացվել է առնվազն 1 հանրային հարցում։ |  | - |  | 1. Հանրային վստահության մակարդակի և ոստիկանության միջոցառումների ազդեցության գնահատման վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացման մեթոդաբանությունն ու հարցաշարը մշակվել են։ Ելակետային՝ 0։ 2. Անցկացվել է տարեկան առնվազն 1 հանրային հարցում՝ պատվիրակման միջոցով։ Ելակետային՝ պատվիրակման միջոցով անցկացվել է 2 հարցում։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 3․ | Ներքին գործերի նախարարության, Ոստիկանության հանրային հաղորդակցության գործիքակազմի զարգացում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Գնահատվել են Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության տեխնիկական կարիքները, որի հիման վրա մշակվել է տեխնիկական կարիքների ցանկը։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1․ Մշակվել են Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության անձնակազմի վերապատրաստման նյութերը։ 2. Մշակվել և հաստատվել է Ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության ռազմավարությունը։ Երկրորդ կիսամյակ` 1. Մշակվել և հաստատվել է Ներքին գործերի նախարարության հեռուստահաղորդաշարի նոր ֆորմատները։ 2. Ներքին գործերի նախարարության և ենթակա պետական մարմինների պաշտոնական կայքերը բարելավվել են և համալրվել են մատչելիություն ապահովող գործիքակազմով։ 3. Վերապատրաստվել է Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության անձնակազմի 30%-ը։ |  | Երկրորդ կիսամյակ 1. Վերապատրաստվել է Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության անձնակազմի ևս 70%-ը։ 2. Հասցեագրվել է Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության տեխնիկական կարիքների առնվազն 30%-ը։ |  | - |  | 1. Ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության ռազմավարությունը հաստատող՝ Ներքին գործերի նախարարի հրամանն ընդունվել է։ Ռազմավարությամբ նախատեսվել է Ոստիկանության հաղորդակցության նոր մեթոդաբանության մշակումը։ Ելակետային՝ առկա չէ հաղորդակցության ռազմավարություն։ 2. Հաստատվել են Ներքին գործերի նախարարության նոր հեռուստահաղորդաշարի ֆորմատները՝ Հերթապահ մասի, 02-ի փոխարեն։ Ելակետային՝ հեռարձակվում է ոստիկանության ոլորտի 2 հաղորդաշար։ 3. Ներքին գործերի նախարարության և ենթակա պետական մարմինների պաշտոնական կայքերը բարելավվել են, համալրվել են գործիքակազմով, որն ապահովում է նաև կայքերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ելակետային՝ գործում են կայքէջեր։ 4. Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության ամբողջ անձնակազմը վերապատրաստվել է։ Ելակետային՝ 0։ 5. Մշակվել է Ներքին գործերի նախարարության Հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության տեխնիկական կարիքների ցանկը։ Հասցեագրվել է ցանկով նախատեսված կարիքների առնվազն 30%-ը։ Ելակետային՝ 0։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| Ուղղություն 12՝ Ոստիկանություն բարեփոխումների շրջանակներում միջազգային համագործակցություն Խնդիր՝ Ոստիկանության՝ ոչ լիարժեք մասնակցություն/անդամակցություն/համագործակցություն միջազգային հարթակներում, ոստիկանության միջազգային իմիջի ու միջազգային գնահատումների ոչ բավարար մակարդակ Թիրախ՝ Կովկասյան բարոմետրի հարցումների արդյունքներով ՀՀ ոստիկանության նկատմամբ վստահության աստիճանի բարձրացում Սկզբնական աստիճան՝ 2022թ - 20.6% (ամբողջական և մասնակի վստահության համախառն ցուցիչ), 2027թ – 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ | Բարեփոխումների շրջանակներում միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության ընդլայնում |  |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Կազմակերպվել է դոնորների համակարգման 1 հանդիպում։ 2. Լրամշակվել և միջազգային գործընկներներին է ներկայացվել դոնորների համակարգման մատրիքսը։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Կազմակերպվել է դոնորների համակարգման 1 հանդիպում։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ Կազմակերպվել է դոնորների համակարգման 1 հանդիպում։ Երկրորդ կիսամյակ՝ Կազմակերպվել է դոնորների համակարգման 1 հանդիպում։ |  | - |  | 1. Գործողությունների ծրագրի ֆինանսավորման կարիքների հաշվառմամբ դոնորների համակարգման մատրիքսը լրամշակվել է և ներկայացվել զարգացման միջազգային գործընկերների համակարգման հանդիպումներում։ Ելակետային՝ դոնորների համակարգման մատրիքսը մշակված է։ 2. Կազմակերպվել 4 համակարգող հանդիպում։ Ելակետային` 2023 թվականին անցկացվել է 1 համակարգող հանդիպում։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 2․ | Միջազգային վարկանիշներում Ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման վրա ազդող գործոնների մշտադիտարկում |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման վրա ազդող գործոնների վերհանման և խնդիրների քարտեզագրման նպատակով ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման առաջընթացի ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման առաջընթացի ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ 3. Իրականացվել է 2025 թվականի կիսամյակային ծրագրերի գործողությունների առնվազն 30%-ը։ |  | Առաջին կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման առաջընթացի ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ Երկրորդ կիսամյակ՝ 1. Իրականացվել է միջազգային վարկանիշներում ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման առաջընթացի ուսումնասիրություն։ 2. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է կիսամյակային գործողությունների ծրագիր։ 3. Իրականացվել է 2025 թվականի կիսամյակային ծրագրերի գործողությունների առնվազն 30%-ը։ |  | - |  | 1. Միջազգային վարկանիշներում Ոստիկանության ընթացիկ դիրքերի բարելավման վրա ազդող գործոնների վերհանում ու խնդիրների ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է խնդիրները քարտեզագրող զեկույց։ 2. Քարտեզագրմամբ վերհանված խնդիրների հասցեագրման նպատակով, ինչպես նաև ընթացիկ առաջընթացի ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել և հաստատվել է 5 գործողությունների ծրագիր։ Ելակետային՝ 0։ |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 3․ | Ոստիկանության միջազգային իմիջի ու նոր ոստիկանության կերպարի բարձրացմանն ուղղված հաղորդակցություն |  | Երկրորդ կիսամյակ` Իրականացվել է ոստիկանության ծառայողների 100%-ի իրազեկում կառուցվածքային փոփոխությունների և ֆունկցիոնալի հստակեցման մասին։ Առնվազն 1 միջազգային հարթակում ներկայացվել են ոստիկանության բարեփոխումներն ու գրանցված արդյունքները։ | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ոստիկանության բարեփոխումների վերաբերյալ 1 լայնամասշտաբ կոնֆերանս։ Առնվազն 2 միջազգային հարթակում ներկայացվել են ոստիկանության բարեփոխումներն ու գրանցված արդյունքները։ |  | Երկրորդ կիսամյակ՝ Իրականացվել է ոստիկանության բարեփոխումների վերաբերյալ 1 լայնամասշտաբ կոնֆերանս։ |  | - |  | 1. Ոստիկանության ծառայողների 100 %-ը իրազեկվել է կառուցվածքային փոփոխությունների և ֆունկցիոնալի հստակեցման մասին։ 2. 2024 թվականին՝ առնվազն 1, իսկ 2025-2026թթ.` տարեկան կտրվածքով առնվազն 2 միջազգային հարթակում ներկայացվել են ոստիկանության բարեփոխումներն ու գրանցած արդյունքները։ 3. Ոստիկանության բարեփոխումների վերաբերյալ իրականացվել է առնվազն 2 լայնամասշտաբ կոնֆերանս։ Ելակետային՝ 2024 թվականին իրականացվել է 1 միջազգային կոնֆերանս։ |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |