ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| - ֆինանսների նախարարություն | 04.04.2025թ. N 01/9-2/7661 |
| --- | --- |
| Ի պատասխան Ձեր 21.03.2025թ. N 1/01.3/3229-2025 գրության՝ «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեում ներառել «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» դրամաշնորհային ծրագրի (այսուհետև Ծրագիր) 2025թ. ծախսերի համար նախատեսված 1,168.4 մլն դրամ գումարը (դրամաշնորհ 973.7 մլն դրամ կամ 2,315.0 հազ. եվրո (ներառյալ Ծրագրի գծով առկա մնացորդը), համաֆինանսավորում 194.7 մլն դրամ): |  |
| Այս կապակցությամբ նշենք, որ ՀՀ կառավարության 04.07.2024թ. N1029-Ն որոշմամբ Ծրագրի երկարացմամբ պայմանավորված 2024թ. պետական բյուջեում ներառվել է վերոնշյալ ծրագիրը՝ 1,006.2 մլն դրամ (որից համաֆինանսավորում՝ 167.7 մլն դրամ), որի դիմաց փաստացի կատարողականը կազմել է 206.8 մլն դրամ կամ 20.6%: 2024թ. աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն իրականացվել՝ պայմանավորված «Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման նպատակով մրցույթների անցկացման երկարատև գործընթացով և այլ միջոցառումների շրջանակում պայմանագրերով սահմանված ժամկետների ձգձգմամբ, որոնց կատարողական ակտերի մի մասը ներկայացվել է 2024թ. դեկտեմբերի վերջին: Վերոգրյալի համատեքստում պարզաբանման կարիք ունի 2025թ. բյուջետային գործընթացի շրջանակներում նշված ծրագրի գծով սահմանված կարգով բյուջետային հայտ չներկայացնելու հանգամանքը: | Չի ընդունվել Պարզաբանում ենք, որ տվյալ ծրագրի համար ՄԺԾԾ հայտ չի ներկայացվել, քանի որ «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» դրամաշնորհային ծրագրի միջազգային խորհրդատու «ԳԻՏԵԿ ԻԳԻԲ» ՍՊԸ կողմից 2025 թվականի ծախսային պլանը նախապես ներկայացված չի եղել, առանց որի անհնարին էր սահմանված կարգով բյուջետային հայտագրման գործընթացի իրականացման համար։ |
| Ինչ վերաբերում է խմբագրական բնույթի փոփոխություններին, ապա առաջարկում ենք. - Ծրագրի մնացորդը՝ «133,636.3»-ի փոխարեն դիտարկել «130,686.9» և ըստ այդմ կատարել համապատասխան փոփոխություններ հավելվածներում՝ նկատի ունենալով, որ գանձապետարանի տվյալների համաձայն այն կազմում է 310,782.02 եվրո կամ 130,686.9 հազ. դրամ (ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի հաշվարկներում կիրառված փոխարժեք՝ 1 եվրոյի դիմաց 420.51 դրամ), -- Բյուջեի հաշվեկշռվածության սկզբունքն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է Նախագծի N 3 հավելվածում արտացոլել դոնոր կազմակերպությունից 2025թ. ակնկալվող եկամուտները՝ «Պաշտոնական դրամաշնորհներ» տողում «635,776.4», «825,685.1» և «973,665.9» թվերը փոխարինելով համապատասխանաբար «505,089.5», «694,998.2» և «842,979.0» թվերով: - - Նախագծի NN 5-րդ և 6-րդ հավելվածներում՝ 1155 «Բնական ռեսուրսների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում» ծրագրի, 32001 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Սյունիքի մարզի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանությունն իրականացնող պետական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում» միջոցառման ինն ամսվա ցուցանիշները ընդամենը միջոցառման գծով, իսկ 6-րդ հավելվածում նաև տնտեսագիտական դասակարգման «Վարչական սարքավորումներ» հոդվածով ինն ամսվա ցուցանիշը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել մյուս հավելվածների ցուցանիշներին: | Ընդունվել է, կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ |