ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

22 մայիսի 2025 թվականի  N              - Լ

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 2025-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ղեկավարվելով «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.

1․ Հաստատել մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 2025-2030 թվականների  համալիր միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի։

2․ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ					         Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի

մայիսի 22-ի N           - Լ  որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 2025-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք | Ժամկետ | Պատաս- խանատու | Համակատա- րողներ | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի համակարգի արդիականացում և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի համակարգի արդիականացում | - Նոր անշարժ դիտակայանների ձեռքբերում, մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի համակարգի ավտոմատացման շարունակական զարգացում՝ ընդգրկելով ՀՀ 14 բնակավայրերը։ (Երևան 6 դիտակայան, Գյումրի 1 դիտակայան, Վանաձոր 1 դիտակայան, Ալավերդի 1 դիտակայան, Հրազդան 1 դիտակայան,Արարատ 1 դիտակայան, Քաջարան 1 դիտակայան, Կապան 1 դիտակայան, Ծաղկաձոր 1 դիտակայան) Միջազգային չափանիշներին համապատասխան, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հաստատված, մարդու առողջության համար հիմնական վնասակար աղտոտիչների (ներառյալ փոշու մասնիկները՝ PM2․5 և PM10, ազոտի և ծծմբի երկօքսիդները, ածխածնի մոնօքսիդը, գետնամերձ օզոնը) չափման և իրական ժամանակին, և օպերատիվ հանրությանը ներկայացնելու հնարավորություն։ | 2025 թ. և շարունակական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների նախարարություն | Պետական միջոցներ կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 2025 թ․ (2 դիտակայան) պետական բյուջե 300 000 հազ․ դրամ պահպանման և շահագործման ծախս 60 000 հազ. դրամ 2026 թ․ (4 դիտակայան) 600 000 հազ․ դրամ, պահպանման և շահագործման ծախս 120 000 հազ. դրամ 2027 թ․ (5 դիտակայան) 750 000 հազ․ դրամ, պահպանման և շահագործման ծախս 150 000 հազ. դրամ 2028 թ․ (2 դիտակայան) 300 000 հազ․ դրամ, պահպանման և շահագործման ծախս 60 000 հազ. դրամ 2029 թ․ (1 դիտակայան) 150 000 հազ․ դրամ, պահպանման և շահագործման ծախս 30 000 հազ. դրամ |  |
|  |  | 2) Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի շարժական դիտակայանի ձեռքբերում Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի համակարգում անհրաժեշտ է ունենալ շարժական դիտակայաններ, արդյունքում՝ - մշտական դիտակայան չունեցող բնակավայրերում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վիճակի ժամանակավոր գնահատման հնարավորություն մթնոլորտային օդի աղտոտվածության արտակարգ իրավիճակներում՝ հրդեհ, պայթյուն և այլն, թեժ կետին մոտ դիտակայանի տեղակայման և իրական ժամանակում բնակչության շրջանում իրազեկման աշխատանքների իրականացման հնարավորություն | 2029 թ․ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Պետական միջոցներ կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ (2 շարժական դիտակայան) 400 000 հազ․ դրամ Շարժական դիտակայանի տարեկան պահպանման և շահագործման ծախսը կազմում է 70 000 հազ. դրամ |  |
|  |  | 3) Օրգանական աղտոտիչների և փոշու մեջ ծանր մետաղների ներառում դիտարկումների համակարգում Օրգանական աղտոտիչների և փոշու մեջ ծանր մետաղների որոշման համար լաբորատոր կարողությունների զարգացում և օրգանական աղտոտիչների լաբորատոր փորձարկումների հավատարմագրման ցանկում ներառում | 2028 թ․ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Պետական միջոցներ կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 400 000 հազ․դրամ -600 000 հազ․ դրամ, պահպանման ծախսերը կազմում է 30-50000 հազ. դրամ |  |
|  |  | 4) Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի տվյալների որակի հսկողություն, կարողությունների զարգացում Միջազգային ստանդարտներով հավատարմագրված համապատասխան ռեֆերենս լաբորատորիայի առկայություն: Արդյունքում՝ տարբեր կազմակերպությունների կողմից մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի սարքավորումների ստուգաճշտման հնարավորություն՝ ապահովելով մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի տվյալների ճշգրտությունը, հետևողականությունը և հուսալիությունը․ | 2028 թ․ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Պետական միջոցներ կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 200 000 հազ․ դրամ - 500 000 հազ․դրամ Ռեֆերենս լաբորատորիայի տարեկան պահպանման ծախսերը կազմում է 20 000 հազ. դրամ |  |
|  |  | 5) Մթնոլորտային օդի որակի մոդելավորման, կանխատեսման համակարգի (ծրագրի) ստեղծում և կիրարկում Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության բաշխվածության, անշարժ աղբյուրներից արտանետումների տվյալների հետ համադրման մոդելավորում, կանխատեսման գործիքակազմի ստեղծում, արդյունքում՝ 1․ շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման նախագծերի նախնական փուլում տվյալ գործունեության ազդեցության առավել ճշգրիտ գնահատում և կանխատեսում 2․ օդի որակի վրա աղտոտվածության կրճատմանն ուղղված միջոցառումների դերի գնահատում և կանխատեսում | 2027 թ․ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: |  |
| 2․ Օրենսդրական դաշտի վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Քաղաքաշինության կոմիտեի 2008 թվականի հունվարի 14-ի «ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» հրամանում փոշենստեցման, այդ թվում՝ փոշեճնշիչ սարքավորումների, կիրառման պահանջի սահմանում | Շինարարության բնագավառում փոշենստեցման՝ այդ թվում՝ փոշեճնշիչ սարքավորումների, կիրառման պահանջի սահմանում, որը հնարավորություն կտա կանխարգելելու շենքերի և շինությունների կառուցման (վերակառուցման, վերականգնման, քանդման, հիմնական և ընթացիկ նորոգման), ինչպես նաև փոշու արտանետման հետ կապված այլ աշխատանքներ իրականացնելիս փոշու արտանետումների շինարարական հրապարակից դուրս տարածվելը՝ հիմնված քաղաքաշինական նորմատիվների հստակ պահպանմամբ՝ փուլային տարբերակով։ | 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, Երևան քաղաքում փոշենստեցման, այդ թվում՝ փոշեճնշիչ սարքավորումների, կիրառման պահանջի սահմանում 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե Տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների նախարարություն | Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ Բնապահպա- նության և ընդերքի տեսչական մարմին Քաղաքաշինու- թյան, տեխնիկական, հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին Երևանի քաղաքապե- տարան | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: |  |
| 2.2 | «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 15-Ն հրամանի մեջ լրացում կատարելու մասին» հրամանի նախագիծ | Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին ներկայացվող նվազագույն պահանջներում կներառվեն փոշենստեցման, այդ թվում՝ փոշեճնշիչ սարքավորումների կիրառման պահանջը՝ համապատասխան հաշվարկ հիմնավորումներով, որոնց կիրառմամբ հնարավոր կլինի նվազեցնել հանքարդյունաբերության ոլորտում փոշու արտանետման տարածումը։ | 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ Երևան քաղաքում փոշենստեցման, այդ թվում՝ փոշեճնշիչ սարքավորումների, կիրառման պահանջի սահմանում 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք- ների նախարարություն | Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ Բնապահպանու- թյան և ընդերքի տեսչական մարմին Քաղաքաշինու- թյան, տեխնիկական, հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին Երևանի քաղաքապե- տարան | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: |  |
| 3․ Իրազեկման, բացատրական աշխատանքներ համայնքներում քաղաքացիների շրջանում |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Միջգերատեսչական համատեղ միջոցառումների իրականացում | Համայնքներում քաղաքացիների շրջանակում բացատրական, իրազեկման աշխատանքներ մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար մարդածին երևույթների և դրանց հետևանքների վերաբերյալ, մասնավորապես՝ խոզանների, չորացած բուսածածկույթի, արտադրական թափոնների, վտանգավոր թափոնների այրման հետևանքների մասին բացատրական աշխատանքներ | 2025 թ. և շարունակական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց- վածքների նախարարություն Առողջապահու- թյան նախարարություն Մարզպետների աշխատակազմ (առողջապա- հության, գյուղատնտեսու- թյան և շրջակա միջավայրի պահպանության վարչություններ) Բնապահպանու- թյան և ընդերքի տեսչական մարմին (տարածքային ստորաբաժա- նումներ) Տեղական ինքնակառավար-ման մարմիններ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: |  |
| 4․ Վարչական պատասխանատվության միջոցների խստացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 4․1 | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի՝ մթնոլորտային օդի պահպանության պահանջների դրույթների վերանայում | 1) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 81.1-ին հոդվածով նախատեսված յուրաքանչյուր իրավախախտման համար նախատեսել առանձին պատասխանատվության միջոցի և սահմանաչափի կիրառում։ | 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ Բնապահպանու- թյան և ընդերքի տեսչական մարմին | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չեն պահանջվում: |  |
| 5. Այլ միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Կանաչ տարածքների ավելացում | Երևան քաղաքում կանաչապատ տարածքների ավելացում (Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ցուցված մեկ շնչին բաժին ընկնող կանաչ տարածքների ցուցանիշների ապահովում) (1 շնչի համար առնվազն 9 քառ․ մ կանաչապատ տարածք) | 2025 թ․ և շարունակական | Երևանի քաղաքապետարան |  | Երևան քաղաքի բյուջե կամ պետական բյուջե (բնապահպանական վճարներից համայնքին հատկացված մասհանումների միջոցներով) կամ ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ 2025 թ․ 10 հա կանաչապատ տարածք 100 000.0-150 000.0 հազ․ դրամ 2026 թ․ 7 հա կանաչապատ տարածք 70 000.0- 105 000.0 հազ․ դրամ 2027 թ․ 7հա կանաչապատ տարածք 70 000.0- 105 000.0 հազ․ դրամ 2028 թ․ 7հա կանաչապատ տարածք 70 000.0- 105 000.0 հազ․ դրամ 2029 թ․ 5հա կանաչապատ տարածք 50 000.0- 75 000.0 հազ․դրամ 2030 թ․ 5հա կանաչապատ տարածք 50 000.0- 75 000.0 հազ․ դրամ |  |
| 5.2 | Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների չափման համակարգի և վերահսկողության գործընթացի կատարելագործում | Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության շրջանակներում շարժիչի արտանետումների չափման գործընթացի ամբողջական թվայնացում, տեխնիկական զննության կայանների տեխնիկական վերազինում, արտանետումների ստուգման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության էլեկտրոնային եղանակով ապահովման առաջարկությունների մշակում։ | 2025 թվականի սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք- ների նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Ներքին գործերի նախարարություն Քաղաքաշինու- թյան, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ											Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ