ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի ՍԵՊՏԵՄբերի 14-Ի N 1597-Ա որոշման մեջ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ կատարելու մասին ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 13.02.2025թ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | № ԱԱ/04/3944-2025 |  |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: |  |
| 2. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 25.02.2025 |  |
|  | №1/09.3/2045-2025 |  |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 3. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 12.02.2025 |  |
|  | № 01/2468-2025 |  |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 4. ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 19.02.2025թ. |  |
|  | №43/6/40116-25 |  |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան |  |
| 5. ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | 07.02.2025թ. |  |
|  | №01/610/200-2025 |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի № 1597-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն դիտողություններ և առաջարկություններ չունի։ Որոշման նախագծի հիմնավորման 2-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը խմբագրման կարիք ունի։ Նշվում է, որ փոփոխությունը կատարվում է «Ռոսատոմ» ՊԿ-ի առաջարկությամբ, մինդեռ 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի հետ կնքված № 309/5930-Դ/ԱԱԷԿ/2150-Ա-ՌՊ/01-01 պայմանագիրով իրականցվող աշխատանքների կատարման ժամկետները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի № 1597-Ա որոշմամբ սահմանված ժամկետներին և անհրաժեշտություն է առաջացել № 1597-Ա որոշման մեջ ամրագրել աշխատանքների կատարման իրական ժամկետները։ | Ընդունվել է, խմբագրվել է։ |
| 6. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | 13.02.2025թ. |  |
|  | № ՄՄ/34.3-Մ2-6/595-2025 |  |
| Առարկություններ և առաջարկություններ չունի։ |  |
| 8. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 26.02.2025թ. |  |
|  | №01/9-1/3420-2025 |  |
| Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ. 1597-Ա որոշման 2-րդ հավելվածով («Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման և կատարման պլան) հաստատված միջոցառումների կատարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ երկարաձգելով Հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետները: Նախագծի հիմնավորման համաձայն առաջարկվող փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Ռոսատոմ» ՊԿ-ի և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից վերջիններիս տիրույթում գտնվող և հաստատված տեխնիկական առաջադրանքների, կայացած մրցույթի արդյունքների, կատարվելիք աշխատանքների ծավալների, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարումների և ծառայությունների ժամկետների վերագնահատումներով, սակայն անդրադարձ չի կատարվել աշխատանքների ծավալների վերանայման արդյունքում Որոշման N 1 հավելվածով հաստատված Ծրագրի, մասնավորապես, 5-րդ բաժնում նշված ֆինանսական գնահատականի (160.0 մլն ԱՄՆ դոլար) հնարավոր փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվությանը։ Միաժամանակ հիմնավորումներում նշվում է, որ աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին տրամադրվելիք վարկի միջոցներով, ինչն իր հերթին ՀՀ պետական բյուջեում կարող է առաջացնել ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում: Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով, որ այդ նպատակով ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով նախատեսված 1167 ծրագրի «42012 Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում-2 գործընթացի շրջանակներում էներգաբլոկի անվտանգ շահագործման շարունակականության ապահովում» միջոցառմամբ նախատեսված է ՀՀ պետական բյուջեից բյուջետային վարկ տրամադրում (13.5 մլրդ դրամ), առաջարկում ենք Նախագծի հիմնավորումներում հստակ նշել առաջարկվող փոփոխությունների ազդեցությունը ինչպես Որոշման N 1 հավելվածով հաստատված Ծրագրի ֆինանսական գնահատականի, այնպես էլ ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի վրա: | Ընդունվել է։ Նախագծի հիմնավորման 4-րդ կետը խմբագրվել է։ |
| 8. ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 14.02.2025թ. |  |
|  | №27.4/6356-2025 |  |
| ԿԱՐԾԻՔ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N-1597-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N-1597-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. - Հավելվածի աղյուսակների ենթակետերի համարակլումմը, ինչպես նաև աղյուսակներից հետո ծանոթագրության ենթակետերի համարակալումը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներին, որի համաձայն՝ «Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում դրույթները շարադրվում են հերթական համար ունեցող կետերի տեսքով։ Կետերը կարող են բաժանվել միայն համարակալված կետերի, իսկ ենթակետերը՝ միայն համարակալված պարբերությունների։ Կետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով։ Ենթակետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են փակագծով։ Պարբերությունները համարակալվում են հայերենի այբուբենի փոքրատառերով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով։ | Ընդունվել է, խմբագրվել է։ |
| 2․ Հավելվածով հաստատվող աղյուսակների «Աշխատանքների ավարտման ժամկետները» անհրաժեշտ է վերանայել «ՊՆՎ-25», ՊՆՎ-26», ՊՆՎ-28» և «ՊՆՎ-29» ձևակերպումները, նկատի ունենալով, որ նշված սյունակներում անհրաժեշտ է նշել աշխատանքների ավարտման ժամկետները | Չի ընդունվել, Քանի որ ՊՆՎ-ի սկիզբը և տևողությունը ամեն տարի համաձայնեցվում են ՀՀ էլեկտրացանցի օպերատորի հետ և կախված են ՀԱԷԿ-ում հերթական ՊՆՎ ընթացքում նախատեսվող աշխատանքների ծավալից, ուստի հնարավոր չէ նշել այդ ՊՆՎ-ների ճշգրիտ ժամկետները |
| Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է վերանայել աղյուսակի երկրորդ 1.7 կետի ժամկետը։ | Ընդուվել է, խմբագրվել է։ |
| 9. ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 13.02.2025թ. |  |
|  | № ՔՏՄ/06.1.3/4602-25 |  |
| Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան։ |  |
| 10. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 19.02.2025թ. |
|  | № 7/1-250 |
| Առաջարկություններ չկան։ |  |
| 11. Վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչություն | 21.03.2025թ. |
|  | 02/12.10/9195-2025 |
| ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ «ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1597-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ «ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ առկա են հետևյալ դիտարկումները՝ 1․ Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնելու (ՇԺԵ-2) ծրագիրը և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման և կատարման պլանը հաստատելու մասին» N 1597-Ա որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ փոփոխելով ժամկետները, սակայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 252-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի 124-րդ կետի պահանջների համաձայն՝ «ժամկետների փոփոխման վերաբերյալ նախագծերը կարող են ներկայացվել ժամկետը լրանալուց ողջամիտ ժամկետ առաջ: Արդեն իսկ լրացած ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն»: | Չի ընդունվել, «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնե-տիրական ընկերության N2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնելու (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն իրականա-ցնելու նպատակով և´ կա-պալառու «Ռոսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ն, և´ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն կազմակերպում են գնման ընթացակարգեր, որոնք որոշ դեպքերում չեն կայանում, կամ կայանալուց և պայմանագիր կնքելուց հետո՝ կատարման փուլում պարզվում է, որ չեն կարողանում կատարել աշխատանքները, կամ կատա-րում են թերություններով, կամ ունեն մատակարարումների հետ խնդիրներ և այլն։ Վերոնշյալից բացի ժամկետների վրա ազդեցություն է թողնում նաև ռուս-ուկրաինական հակամար-տությամբ պայմանավորված սանկցիաները և լոգիստիկ սահմանափակումները։ |
| 2․ Նախագծի հավելվածով սահմանվող 6.1-ին և 6.8-րդ կետերով նախատեսվող միջոցառումների ժամկետները ունեն հստակեցման կարիք: | Չի ընդունվել, Կետ 6.1 մասով տեղեկացնում ենք, որ «Համալիր հետա-զոտության արդյունքում ան-վտանգության 1-3 դասերին պատկանող այն տարրերի փոխարինում, որոնց ռեսուրսը մոտ է սպառվելուն և ենթակա չէ վերանորոգման» միջոցառման կատարման ժամկետ է սահ-մանված 15.12.2026թ.: Կետ 6․8․մասով տեղեկացնում եմ, «Հայկական ԱԷԿ-ի՝ հրդեհային անվտանգության մասով արդիականացման միջոցառումների իրականացում (կատարվում է ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության արդյունքների հիման վրա)» միջոցառման կատարման ժամկետ է սահմանված 31.07․2029թ․։ |
| 3․ Լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունի Նախագծի հավելվածով նախատեսվող մի շարք միջոցառումների (օրինակ 5.8-րդ, 6.4-րդ, 6.9-րդ, 9-րդ և այլ կետեր) ժամկետները 3-4 տարով երկարաձգելու հարցը: Անհրաժեշտ է պարզաբանել նաև, թե որքանով են հիմնավորված վերոնշյալ կետերի ժամկետների այդչափ երկարաձգումը և արդյոք այդպիսով չեն խաթարվի ՇԺԵ-2-ի ժամանակացույցի համապատասխան նախատեսված աշխատանքների պատշաճ կատարումը: | Չի ընդունվել, Հիմք ընդունելով ՀՀ կառա-վարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2150-Ա «Հայկական ատոմային էլեկ-տրակայանի 2-րդ Էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկա-րացում» (ՇԺԵ-2) ծրագրի շրջանակներում «Ռուսատոմ Սերվիս» բաժնետիրական ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու մասին» որոշումը՝ «Հայկական ատոմային էլեկ-տրակայան» փակ բաժնետի-րական ընկերությունը Հայաս-տանի Հանրապետության կառա-վարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշման հավելված 2-ով սահմանված ծրագրով նախա-տեսված միջոցառումների կազ-մակերպման և կատարման պլանով հաստատված աշխա-տանքների իրականացման նպատակով 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին «Ռուսատոմ Սերվիս» բաժնետիրական ընկե-րության հետ մեկ անձից գնման ձևով կնքել է 309/5930-Դ/ԱԱԷԿ/2150-Ա-ՌՊ/01-01 պայ-մանագիրը։ Քանի որ վերոհիշյալ պայյմանագիրը «Ռոսատոմ Սերվիս» ԲԸ հետ կնքվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշումից ավելի ուշ, ինչպես նաև գնահատելով «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տիրույթում գտնվող և հաստատված տեխնիկական առաջադրանքները, կայացած մրցույթի արդյունքները, կատար-վելիք աշխատանքների ծավալ-ները, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարումների և ծառա-յությունների մատուցման ժամ-կետները, առաջացել է ան-հրաժեշտություն ՀՀ կառա-վարության N 1597-Ա որոշման մեջ ամրագրել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետներ։ Հայտնում ենք նաև, որ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշման հավելված N 2-ի միջոցառումները, ինչպես նաև դրանց կատարման ժամկետ-ները համաձայնեցված են ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի հետ (համաձայնեցումը միջինում տևում է 3-4 ամիս), հետևաբար ՇԺԵ-2-ով նախատեսված միջո-ցառումների նոր ժամկետներում կատարումը չունի ազդեցություն էներգաբլոկի անվտանգ և հուսալի շահագործման վրա և ՇԺԵ-2-ի աշխատանքների կա-տարումը չի խաթարվի՝ համա-պատասխան պայմանագրերի պլանավորված ժամկետներում կնքելու դեպքում։ |
| 12. Վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 21.03.2025թ. |
|  | 02/12.10/9195-2025 |
| ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Նախագծով առաջարկվում է որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ, մինչդեռ հավելվածով նախատեսված մի շարք աշխատանքների ավարտման ժամկետները լրացել են (օրինակ՝ նախագծի հավելվածի 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 4.4, 5.2, 6.33, 6.47 կետերով նախատեսված աշխատանքները), ուստի պարզաբանված չէ, թե ինչու մինչև նշված ժամկետների լրանալը համապատասխան առաջարկություն չի ներկայացվել Կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ: | Չի ընդունվել, Ինչպես նշել էինք նախորդիվ՝ «Հայկական ատոմային էլեկ-տրակայան» փակ բաժնե-տիրական ընկերության N2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնելու (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումներն իրակա-նացնելու նպատակով և´ կապալառու «Ռոսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ն, և´ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն կազմակերպում են գնման ընթացակարգեր, որոնք որոշ դեպքերում չեն կայանում, կամ կայանալուց և պայմանագիր կնքելուց հետո՝ կատարման փուլում պարզվում է, որ չեն կարողանում կատարել աշխա-տանքները, կամ կատարում են թերություններով, կամ ունեն մատակարարումների հետ խնդիրներ և այլն։ Վերոնշյալից բացի ժամկետների վրա ազդեցություն է թողնում նաև ռուս-ուկրաինական հակա-մարտությամբ պայմանավորված սանկցիաները և լոգիստիկ սահմանափակումները։ |
| 13. Վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության վարչության | 21.03.2025թ. |
|  | 02/12.10/9195-2025 |
| ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ 1. Նախագծով նոր խմբագրությամբ է շարադրվում «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնելու (ՇԺԵ-2) ծրագիրը և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման և կատարման պլանը»: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ Նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ «Գնահատելով «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի տիրույթում գտնվող և հաստատված տեխնիկական առաջադրանքները, կայացած մրցույթի արդյունքները, կատարվելիք աշխատանքների ծավալները, ինչպես նաև ապրանքների մատակարարումների և ծառայությունների ժամկետները, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ վերոնշյալ պայմանագրով իրականցվող աշխատանքների կատարման ժամկետները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի № 1597-Ա որոշմամբ սահմանված ժամկետներին՝ անհրաժեշտություն է առաջացել № 1597-Ա որոշման մեջ ամրագրել աշխատանքների կատարման իրական ժամկետները»։ Վերոննշյալից ելնելով առաջարկում ենք Նախագծի հավելվածի համապատասխան միջոցառումների ժամկետների երկարաձգումը հիմնավորել ըստ առանձին (կամ փոխկապակցված) միջոցառումների՝ ներկայացնելով պայմանագրերով սահմանված ժամկետները, կատարված աշխատանքները, դրանց երկարաձգման պատճառները, ինչպես նաև առկա ռիսկերը: | Չի ընդունվել, Կարծում ենք, որ առաջարկն ընդունելի չէ մի շարք հանգամանքներից ելնելով։ Մասնավորապես` «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ հետ 309/5930-Դ/ԱԱԷԿ/2150-Ա-ՌՊ/01-01 պայմանագիրը կնքվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին՝ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1597-Ա որոշումից ավելի ուշ /հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2150-Ա որոշում/։ Վերոնշյալ պայմանագրերով ի սկզբանե նախատեսվել է իրականացնել 23 միջոցառում, սակայն ներկա պահին ունենք միայն 14 կնքված պայմանագիր 12 միջոցառումով։ Ավելին, հաշվի առնելով առկա ռիսկերը, մի շարք միջոցառումներ հնարավոր է կրճատվեն ռուսական կողմի իրականացվելիք ծավալներից և գնումներն իրականացվեն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։ Նշեմ նաև, որ ժամկետների երկարաձգման պատճառները, ինչպես նաև առկա ռիսկերը բոլոր դեպքերում գրեթե նույնն են և առանձին անդրադառնալը կարծում ենք նպատակահարմար չէ։ |
| 2. Նախագծի հիմնավորման 6-րդ կետի համաձայն՝ Նախագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի (մինչև 2040 թվականը) II գլխի 3-րդ կետից։ Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ իրավական ակտերի նախագծերը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելիս անհրաժեշտ է ապահովել 19.08.2021թ. N02/08.3/28440-2021, 25.11.2021թ. N02/16.10/40655-2021 և 19.12.2024թ. N02/08.86/43837-2024 հանձնարարականների պահանջների կատարումը (Վարչապետի աշխատակազմ իրավական ակտերի նախագծեր ներկայացնելիս հիմնավորման մեջ կապը ռազմավարական փաստաթղթերի (Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ) հետ պետք է լինի հստակ նկարագրված և հիմնավորված՝ բացառելով ընդհանրական հղումները (միայն փաստաթղթի վերնագրին, բաժնին, մասին կամ կետին հղում կատարելը բավարար չէ): | Ընդունվել է, Խմբագրվել է։ |