ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

------------------- 2019 թվականի N - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N667-Լ որոշման հավելվածի 2-րդ կետով՝   Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել՝

1)  Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

2.  Միջոցառումների ծրագրում ներառված միջոցառումների պատասխանատու կատարող հանդիսացող՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրապետական գործադիր իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարներին` մինչև յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող փետրվարի 15-ը, յուրաքանչյուրն իր մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացնել տեղեկատվություն` միջոցառումների ծրագրում ներառված միջոցառումների իրականացման ընթացքի մասին,

3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին` մինչև յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող մարտի 15-ը` միջոցառումների ծրագրում ներառված միջոցառումների նախորդ տարում ստացված և տվյալ տարվա համար ծրագրված արդյունքերի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը տեղադրել նախարարության պաշտոնական կայքէջում:

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Սահմանադրության փոփոխության անվանումը հիշատակելիս կամ այլ իրավական ակտում նշելիս, հղումներ կատարելիս (այսուհետ` հիշատակելիս) դրանում հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության» բառերը, դրա ընդունման տարին, ամիսը (տառերով), ամսաթիվը և «փոփոխություններ» բառը: Առաջարկվում է Ռազմավարության տեքստում Սահմանադրության հիշատակումները խմբագրել՝ համաձայն վերը նշված դրույթի:

Հավելված N1

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

--------------- --- ի N --Լ որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության  իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետ՝ ռազմավարություն) մշակվել է ի կատարումն 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N650-Լ որոշման N1 հավելվածի 9.1 կետի:

- Ռազմավարությունը սահմանում է գենդերային քաղաքականության առաջնահերթ ուղղությունները և ուղղված է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց իրավունքների և հնարավորությունների իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը՝ հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունները:

- Սույն փաստաթղթի համար հիմք է ծառայում կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության հիմնական երաշխիք հանդիսացող երկրի մայր օրենքը՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը (2015 թվականի փոփոխություններ), որում ամրագրվել են նոր դրույթներ, մասնավորապես, ըստ 30-րդ հոդվածի՝ «Կանայք և տղամարդիկ իրավահավասար են:», ըստ 86-րդ հոդվածի 4-րդ կետի՝ պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից է «4) կանանց և տղամարդկանց միջև փաստացի հավասարության խթանումը.», ինչը հնարավորություն է տալիս առավել գործուն մեխանիզմներ ներդնել քաղաքականության և նպատակային ծրագրերի մշակման մեջ:

- Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության «սեռից կախված խտրականության արգելում»  նորմը կարգավորվում է 2013 թվականի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որի նպատակն է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության ապահովումը, կանանց և տղամարդկանց իրավական պաշտպանությունը գենդերային խտրականությունից, քաղաքացիական հասարակության ձևավորման աջակցումը և հասարակության մեջ ժողովրդավարական հարաբերությունների հաստատումը:

- Վերոհիշյալ նորմը, որպես ազգային օրենսդրության մաս՝ կարգավորվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերով:

- Հայաստանի Հանրապետությունը իրավաբանական տեսանկյունից վավերացրել է մարդու իրավունքներին վերաբերող գրեթե բոլոր միջազգային իրավական ակտերը և որպես ՄԱԿ-ի ու Եվրախորհրդի անդամ, Եվրոպայի ինտեգրմանը միտված անկախ պետություն, ստանձնել է որոշակի պարտավորություններ` ոչ միայն վավերացնել միջազգային կարևորագույն իրավական փաստաթղթերը, այլև համաձայնեցնել ազգային օրենսդրությունն այդ փաստաթղթերի դրույթներին:

- Այս փուլում, հռչակված նորմերը գործնական քաղաքականության մաս դառնալու համար անհրաժեշտ է նոր ռազմավարություն, որը կհամապատասխանի ոլորտի նոր մարտահրավերներին, կսահմանի գենդերային քաղաքականության գերակայությունները, առաջնահերթ ուղղությունները և հիմք կծառայի պետական իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների համար՝ գենդերային փաստացի հավասարության խթանման հստակ միջոցառումների մշակման գործում:

- ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

- Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման համար հիմքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 11-ի նիստում N 5 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգն է, որը սահմանում է կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ պետական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններն ու ընդհանուր ռազմավարությունը՝ անկախ սեռից բոլոր քաղաքացիների համար հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման նպատակով:

- Հայեցակարգով սահմանված նպատակների իրականացման և ընտանիքում բռնության երևույթի կանխարգելման ապահովման գործում կարևոր նշանակություն ունեցան  ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի նիստում հավանության արժանացած «Գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և գենդերային քաղաքականության 2011 թվականի միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 19 արձանագրային որոշումը և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 17-ի նիստում հավանության արժանացած  «Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագիրը, 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագիրը և 2011թ. միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին>> N23 արձանագրային որոշումը:

- Գենդերային քաղաքականության մշակման համար կարևոր նշանակություն ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային (ՄԱԿ, ԱՄԿ, ԱՀԿ, ԵԽ, ԵՄ) փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորությունները:

- 2016 թվականի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների երկու մոնիթորինգային մարմիններում՝ Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեում (CEDAW, «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի» վերահսկիչ մարմին) և Խոշտանգումների դեմ կոմիտեում (CAT, «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի և պատժի դեմ կոնվենցիայի» վերահսկիչ մարմին), տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցների քննարկումներ։ Արդյունքում՝ կոմիտեներն ընդունել են եզրափակիչ դիտարկումներ՝ հայկական կողմին ուղղված համապատասխան հանձնարարականներով։ Դրանք ուղղված են օրենսդրության և պետական քաղաքականության մեջ գենդերային բաղադրիչի ինտեգրմանը,  արդարադատության և իրավական բողոքարկման մեխանիզմների հասանելիությանը, կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործմանը, հասարակությունում առկա կարծրատիպերի հաղթահարմանը, ընտանիքում բռնության կանխարգելմանը, քաղաքական և հանրային կյանքում կանանց մասնակցության ապահովմանը, խոցելի խմբերին պատկանող կանանց իրավունքների պաշտպանությանը,  կանանց տնտեսական կարողությունների ընդլայնմանը, կրթության և առողջապահության ոլորտներում առկա խնդիրների լուծմանը, պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների դեմ պայքարին և այն:  Խնդիրներ են բարձրացվել նաև ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայով և կից արձանագրություններով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների մասով, որոնք, համաձայն 2018 թվականի մայիսին Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված արտահերթ հրապարակային զեկույցի նույնպես առավել լավ հասցեագրման կարիք ունեն։ 2016 թվականի հունվարի 1-ից պաշտոնապես ուժի մեջ են մտել «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման 17 նպատակներն՝ ընդունված աշխարհի երկրների առաջնորդների կողմից 2015 թ. սեպտեմբերին կայացած ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ, որոնցից հինգերորդ նպատակն է՝ հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է կամավոր ազգային դիտարկման գործընթաց՝ հետամուտ լինելով կայուն զարգացման նպատակների հետևողական իրագործմանը։

- Հայաստանի Հանրապետությունը 2014-2016 թվականներին ստորագրել է Եվրոպայի Միության տնտեսական աջակցության փաստաթղթեր՝ «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգ» («GSP+») առևտրային ռեժիմի մասին (2014թ.), «Աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը» (2015թ.) և «Հանրային ֆինանսական քաղաքականության բարեփոխումները Հայաստանում» ԵՄ բյուջետային աջակցության համաձայնագրերը, ըստ որի պարտավորվել է ապահովել «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիայի կատարումը/մշտադիտարկումը, ընտանեկան բռնության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ձևավորման գործընթացում գենդերային զգայունության բաղադրիչի ներառումը:

- 2017 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունն ընդունել է Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին ՀՀ օրենքը, որով պետությունը հանձնառություն է ստանձնել հետևողական ջանքեր գործադրել ընտանեկան բռնության կանխարգելման և բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության ուղղությամբ։ ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N1685-Ա որոշմամբ հաստատվել է Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհրդի անհատական կազմը, որում ներառված են պետական լիազոր մարմինների և քաղաքացիական հասաարակության ներկայացուցիչներ։ Ընտանեկան բռնության երևույթի բազմաչափ խնդիրներն արդյունավետ հասցեագրելու համար նախատեսվում է մշակել առանձին ռազմավարական փաստաթուղթ։

- 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի անդամ՝ վերահաստատելով կանանց հավասարության, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում կանանց հնարավորությունների և դերակատարության ամրապնդմանն ուղղված միջազգային ջանքերին աջակցելու և հանձնաժողովի ամենամյա աշխատանքներին ազգային ներդրումը բերելու հանձնառությունը։ Հանձնաժողովի օրակարգի կենտրոնում են կանանց իրավունքների, հավասարության և կանանց առաջխաղացման հետ կապված խնդիրները, և որը հիշյալ ոլորտում միջազգային քաղաքականություն մշակող միակ միջկառավարական մարմինն է։ Հանձնաժողովին անդամակցում են 45 երկրներ՝ տարածաշրջանների աշխարհագրական հավասար ներկայացվածության սկզբունքով։ 2019 թվականի մարտին ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն ընտրվեց ՄԱԿ-ի Կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ՝ 2020-2021թթ․ կայանալիք 64-րդ և 65-րդ նստաշրջանների համար։

- 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 197-Լ  որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման գործողությունների 2019-2021 թվականների ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը: Այս ոլորտում Հայաստանի ազգային ծրագիրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի դրույթները տեղայնացնելու շնորհիվ ուշադրության կենտրոնում է պահում սահմանամերձ համայնքներում կանանց տնտեսական և սոցիալական զարգացման խնդիրները, տեղահանված կանանց և աղջիկների հատուկ պաշտպանվածության ապահովման հարցերը։

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2018-2019 թվականներից ձեռնամուխ է եղել գենդերային հավասարության ապահովման մի շարք գործուն մեխանիզմների վերագործարկմանը և/կամ ներդրմանը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերով խորհրդի վերակազմավորումը՝ կանանց և տղամարդկանց հավասարության խնդիրներին վերաբերող աշխատանքները համակարգելու ու կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման ազգային մեխանիզմ ձևավորելու նպատակով, Գենդերային թեմատիկ խմբի վերագործարկումը, Եվրոպական միության աջակցությամբ գենդերային զգայուն բյուջետավորման գործիքակազմի մշակումն ու ներդրումը։

- Չնայած պետական մարմինների կողմից, հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների աջակցությամբ իրականացվել են տարբեր ոլորտներում գենդերային հավասարությանն ուղղված մի շարք աշխատանքներ և դրվել են ներգործուն միջավայրի ստեղծման անհրաժեշտ հիմքերը՝  ոլորտային և միջոլորտային ուղղորդված քաղաքականության իրականացման համար, գենդերային հավասարության հասնելու ճանապարհին առկա են մի շարք խոչընդոտներ և մարտահրավերներ:

- Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից 2006 թվականից սկսած հաշվարկվում է «Գենդերային ճեղքվածքի ցուցանիշը» (Gender Gap Index) չորս առանցքային ոլորտներում՝ տնտեսություն, քաղաքականություն, կրթություն և առողջապահություն։ Այն  արտացոլում է կանանց և տղամարդկանց հնարավորությունների միջև եղած տարբերությունը նշված ոլորտներից յուրաքանչյուրում: 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը «Գենդերային ճեղքվածքի ցուցանիշով» 145 երկրների ցանկում 102-րդ տեղում էր, 2017 թվականին՝ 97-րդ, իսկ 2018 թվականին՝ 98-րդ տեղում:

- Տնտեսական գործունեության ոլորտում «Գենդերային անհավասարակշռության ցուցանիշներով» (տղամարդկանց և կանանց զբաղվածության մակարդակի հարաբերակցություն, հավասար վարձատրությունը միևնույն կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց և այլն) Հայաստանի Հանրապետությունը 72–րդ տեղում է:

- Խնդրահարույց է քաղաքականության ոլորտում գենդերային հավասարության ճեղքվածքի ցուցանիշը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը 115–րդ տեղում է:

- 2017թ. արձանագրված այս ցուցանիշներով պայմանավորված առկա խնդիրներն են.

- Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային շուկայում կանանց տնտեսական ակտիվության մակարդակը 52.8% է, որը զգալիորեն ցածր է, քան տղամարդկանցը՝ 70.7% («Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական գրքույկ,

- տնտեսապես ոչ ակտիվ կանանց 47.0%-ը տնային տնտեսուհիներն են կամ տնային տնտեսությամբ զբաղվողների 98.5%-ը կանայք են, ընդ որում, այդ կանանց 42.4%-ն ունի բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն («Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018» վիճակագրական ժողովածու,

- գործատուների 79.6%-ը և ինքնազբաղվածների 54.4%-ը տղամարդիկ են,    մինչդեռ առանց վարձատրության աշխատողների մեջ կանայք կրկնակի գերազանցում են տղամարդկանց («Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական գրքույկ,

- կանանց միջին աշխատավարձը ցածր է տղամարդկանց աշխատավարձից 32.5 %-ով («Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական գրքույկ, իսկ եկամուտների մասով տարբերությունն է՛լ ավելի մեծ է և հասնում է 40%-ի (2013թ.), թեև զբաղված կանանց 57.9%-ը, իսկ զբաղված տղամարդկանց՝ 47%-ն ունեն բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն («Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018» վիճակագրական ժողովածու),

- գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված է հանրապետության աշխատանքային ռեսուրսների 15.7%-ը կամ զբաղվածների 31.3%-ը, որոնց թվում կանայք կազմում են 52.9%, ինչը նրանց դարձնում է գյուղատնտեսության զարգացման առավել կարևոր մասնակից, ոչ ֆորմալ զբաղվածության պարագայում նրանք զրկված են սոցիալական երաշխիքներից («Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018» վիճակագրական ժողովածու,

- տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի հետազոտության 2016թ. արդյունքներով գյուղական վայրերում տնային տնտեսությունների 27,8%-ն են գլխավորում կանայք, ընդ որում, այդ տնտեսություններն իրենց մեկ շնչին ընկնող եկամուտներով գրեթե կրկնակի զիջում են տղամարդկանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունների եկամուտներին,

- կին գլխավորով տնային տնտեսություններն առավել խոցելի են գյուղտեխնիկայի բացակայության, հողակտորների դժվար հասանելիության, ոռոգման և ֆինանսական միջոցների հետ կապված խնդիրների պատճառով,

- կանայք գրեթե չեն մասնակցում  իրենց համայնքներին վերաբերող որոշումների կայացմանը (համայնքի ղեկավար 1.6%, ավագանու անդամ 10.5 %) («Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական գրքույկ)` այդկերպ զրկվելով իրենց շահերն արտահայտելու հնարավորությունից,

- Հայաստանի Հանրապետությունում պտղաբերության (ծնելիության գումարային) գործակիցը մեկ կնոջ հաշվով 2017 թ. կազմել է 1.576 միավոր 2016 թ. 1.647 միավորի համեմատ` ինչը զգալիորեն ցածր է բնակչության պարզ վերարտադրության համար անհրաժեշտ 2.150 ցուցանիշից,

- բազմանդամ և երեխաներ ունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում աղքատ լինելու հավանականությունը բարձր է. մինչև 18 տարեկան երեք կամ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներում աղքատ է երեխաների 44.6%-ը` բոլոր երեխաների մեջ 34.2%-ի համեմատ, իսկ մեծ ընտանիքներում ծայրահեղ աղքատ է երեխաների 3.8%-ը` ընդհանուրի մեջ 2.0%-ի համեմատ («Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017» վիճակագրական-վերլուծական զեկույց),

- ըստ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, 2017թ. 0-5 տարեկան երեխաների ընդգրկվածությունը հանրապետության  նախադպրոցական հաստատություններում կազմել է 30.9%, քաղաքային բնակավայրերում` 36.6%, գյուղական բնակավայրերում` 20.6%, իսկ 0-2 տարեկան երեխաների ընդգրկվածությունը՝ 4.8% («Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2017 թվականին» վիճակագրական ժողովածու),

- Հայաստանի Հանրապետությունում նորածինների սեռերի համամասնությունը խախտվել է դեռևս վաղ` 1990-ականներից և 2018թ. տվյալներով կազմում է 111.1 տղա` 100 աղջկա դիմաց: Ծնունդների նման սեռային հարաբերակցության հետագա շարունակման դեպքում՝ մինչև 2060 թվականը չի ծնվի գրեթե 93.000 աղջիկ, ինչն էլ իր հերթին կբերի ծնունդների թվի կրճատման և, որպես հետևանք, բնակչության թվի նվազման,

- Հայաստանի Հանրապետությունում մայրական մահացության ցուցանիշը կազմում է 18.3՝ 100.000 կենդանի ծնվածի հաշվով («Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2018»), 2018թ.

- Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ խնդիր է ﬓում առողջապահության ծառայությունների սահմանափակ ֆինանսական մատչելիությունը: Պետության կողմից անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների տրամադրման մասին իրազեկվածությունը ցածր է, նպաստառու ընտանիքներում տեղյակ է հարցվածների 58%-ը,

- հետազոտությունները փաստում են, որ տնային տնտեսությունների 66%-ում ընտանիքի անդամներից առնվազն մեկը բժշկական միջամտության կարիք է ունեցել, սակայն նրանց միայն 55%-ն է դիմել բժշկի,

- կանանց շրջանում  օնկոլոգիական հիվանդությունների  ժամանակին բացահայտման և որակյալ բուժման խնդիրը շարունակում է մնալ  առողջապահության առավել արդիական հիﬓախնդիրներից ﬔկը,

- դպրոցական դասագրքերում տեղ են գտնում կարծրատիպեր բովանդակող նյութեր, հաշվի չի առնվում դրանց ազդեցությունը սովորողների անհատականության ձևավորման վրա, դրանք չեն նպաստում  գենդերային հավասարակշռված մշակույթի ձևավորմանը,

- ԶԼՄ-ները հանդիսանում են կարծրատիպերը վերարտադրող և ամրապնդող կարևորագույն ինստիտուտներ, դրանք նպաստում են կնոջ և տղամարդու սոցիալական դերերի, վարքի կանոնների մասին խտրական պատկերացումների ձևավորմանը,

- hեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հայկական արտադրության սերիալները և տարաբնույթ հեռուստահաղորդումներ խեղված արժեքներ են ձևավորում. ամուսին-կին կամ տղամարդ-կին հարաբերություններում քարոզվում է տղամարդ բռնարարի կերպարը, իսկ կանանց դեպքում գերիշխում է չաշխատող և միայն ամուսնության հարցով մտահոգ կնոջ կերպարը,

- ԶԼՄ-ների հրապարակումները շարունակում են վերարտադրել տղա երեխայի նախապատվության համար հիմք հանդիսացող մի շարք կարծրատիպեր,  պտղի սեռի խտրական ընտրության խնդիրն եզակի դեպքերում է քննարկվում   կարծրատիպերի և գենդերային անհավասարության տեսակետից,

- Կանայք հիմնականում զբաղված են առավել ցածր վարձատրվող ոլորտներում։ Ղեկավար պաշտոն զբաղեցրած տղամարդիկ գերազանցում են կանանց 2.4 անգամ։ Կանայք ավելի հաճախ են ներգրավված միջին և ցածր պաշտոններում նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ ավելի մեծ ներգրավվածություն ունեն։

- Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կազմում կին պատգամավորները 25% են կազմում,

- Հայաստանի 500 համայնքից միայն 8 ում է կին ղեկավար, կառավարությունում՝ 12-ից միայն 1 կին նախարար, փոխնախարարների թվում կանայք 3.5% են, մարզպետների՝ 0%, ավագանու անդամների  կազմում՝ 10.5%, որից Երևանի ավագանու կազմում՝ 30.8% («Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018» վիճակագրական գրքույկ), Գյումրու և Վանաձորի ավագանու կազմում՝ 24%:

- ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

- Ռազմավարության մշակումն իրականացվել է մասնակցային սկզբունքով՝ ներգրավվելով ոլորտի տարբեր շահեկիցների։ Ռազմավարության մշակման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, պետական այլ գերատեսչությունների և կառույցների, միջազգային և տեղական գործընկերների կողմից իրականացված գենդերային խնդիրների գնահատման հետազոտությունները, կազմված վերլուծական զեկույցներն ու հաշվետվությունները, հանրային քննարկումների արդյունքները, ներկայացված բազմաթիվ առաջարկները։

Ռազմավարության շրջանակներում կարևորվել են 5 գերակա ուղղություններ և համապատասխանաբար առանձնացվել են ոլորտային խնդիրների լուծմանն ուղղված նպատակները և ակնկալվող արդյունքները:

- Գերակայություն 1. Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում:

- Նպատակներն են՝

- գենդերային քաղաքականության մշակման և իրականացման ազգային և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ներառող միասնական համակարգի հզորացումը,

- կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի ամրապնդումը,

- քաղաքացիական հասարակության կայացման և երկրի հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, այդ թվում քաղաքականության մեջ կանանց լիարժեք մասնակցության ապահովումը,

- օրենսդիր և գործադիր և այլ իշխանությունների որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց թերի ներկայացվածության հաղթահարումը։

- Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- կանանց առաջխաղացման ազգային արդյունավետ մեխանիզմի առկայությունը,

- գենդերային քաղաքականության մշակման և իրականացման ազգային և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ներառող միասնական համակարգը,

- հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում, այդ թվում քաղաքականությունում կանանց բարելավված մասնակցությունը,

- պետական կառավարման համակարգում գենդերային հավասարության ապահովման համար քվոտաների ներդրումը և օրենսդիր, գործադիր և այլ իշխանությունների որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց ընդլայնված մասնակցությունը,

- Մարզպետարաններին կից գենդերային հանձնաժողովների ակտիվացումը և աշխատանքների որակի բարելավումը:

- Գերակայություն 2. Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնում:

- Նպատակներն են՝

- կանանց և տղամարդկանց սոցիալ-տնտեսական անհավասարության նվազեցումը, այդ թվում՝

ա) մասնագիտական աշխատանքի ոլորտում գենդերային խտրականության մակարդակի կրճատումը,

բ) աշխատանքային և ընտանեկան պարտականությունները համատեղելու համար  նպաստավոր պայմանների ստեղծումը,

գ) խոցելի խմբերի կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը և ներուժի օգտագործումը,

- աշխատանքի շուկայում կանանց մրցունակության բարձրացումը, տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը, այդ թվում՝

ա) կանանց ձեռներեցության խթանում, կին գործարարների բիզնես գիտելիքների կատարելագործում, սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ների համար, գործարար տեղեկատվության և խորհրդատվության հասանելիություն և մատչելիությունը,

բ) գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց տնտեսական հնարավությունների ընդլայնումը,

գ) կանանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացումը և հանրապետության աղքատ բնակչության կազմում կանանց տեսակարար կշռի կրճատումը։

- Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում ներդրված և գործուն գենդերային բաղադրիչ,

- խոցելի խմբերի կանանց սոցիալ-տնտեսական ներուժի ընդլայնված օգտագործման հնարավորություններ, այդ թվում՝ աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների` աշխատանքի վայրում ձեռքբերման հնարավորությունների ընձեռնման միջոցով կայուն զբաղվածության ապահովում, հաշմանդամություն ունեցող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն, գործատուների շրջանում նրանց նկատմամբ կարծրատիպերի վերացում, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող, տարեց, փախստական, աղետի և ռազմական հակամարտության ազդեցությունը կրող շրջաններում գտնվող, խոցելի այլ խմբերին պատկանող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, սոցիալական, առողջապահական, կրթական և այլ ծառայությունների հասանելիության ապահովումը,

- ընտանիքում և կանանց համար աշխատանքային և ընտանեկան պարտականությունները համատեղելու համար նպաստավոր պայմանների ձևավորումը, այդ թվում՝ աշխատանքն ու երեխայի/ընտանիքի խնամքը համադրելու ընդլայնված հնարավորություններ, վերարտադրողական որոշումներում ընտրության հնարավորությունների ընդլայնումը, մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց աշխատաշուկա վերադառնալու կամ առաջին անգամ մուտք գործելու հնարավորությունների ընդլայնումը, նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ընտանիքների կենսապայմանների բարձրացմանը նպաստող պայմանների ձևավորումը, երեխաների սոցիալականացման ապահովումը,

- հասարակության մեջ կնոջ տնտեսական դերի արժևորումը, այդ թվում՝ սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագրերում կին գործարարների մասնակցությունը, կին գործարարների կարողությունների զարգացումը և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անդամ կանանց համամասնության ընդլայնումն ու աշխատանքի պայմանների բարելավումը (ձեռքի աշխատանքի հնարավորինս մեքենայացում), անասնապահությամբ զբաղվող կին ֆերմերների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, կանանց ներգրավվածությամբ գյուղատնտեսության ճյուղերում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և փորձի տարածումը:

- Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում:

- Նպատակներն են՝

- կրթական գործընթացի արդյունքում հասարակության ակտիվ, նախաձեռնող, քննական մտածելակերպ և ժողովրդավարական դիրքորոշում ունեցող քաղաքացիների ձևավորումը,

- կրթության բոլոր մակարդակներում և գիտության բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարակշռված ներկայացվածության ապահովումը,

- կրթության բոլոր մակարդակներում գենդերային զգայուն միջավայրի ձևավորումը՝ իրականացնելով հրատարակվող դպրոցական դասագրքերի գենդերային փորձաքննությունը և ներառելով կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ներկայացման խնդիրը կրթության ոլորտի բոլոր չափորոշիչներում, մշակվող ուսումնամեթոդական համալիրներում, ծրագրերում, դասագրքերում և ուսումնական ձեռնարկներում, ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի վերապատրաստման ծրագրերում,

- համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովումը,

- կրթության և գիտության ոլորտում գենդերային անհավասարության հաղթահարումը ու խտրական դրսևորումների կրճատումը, գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության ընդլայնումը:

- Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- սովորողների շրջանում գենդերային խտրականության ձևավորման կանխարգելումը,

- հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, ինչպես նաև բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների շրջանում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, գենդերային հավասարության վերաբերյալ բարձր իրազեկվածությունը,

- հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում առողջ ապրելակերպի և սեռային դերերի թեմաների շուրջ բարձր իրազեկվածությունը, սովորողների մոտ ձևավորված անհրաժեշտ կյանքի հմտությունները,

- տարբեր սոցիալական պատճառներով դպրոց չհաճախող երեխաների (այդ թվում` հաշմանդամություն ունեցողների, ազգային փոքրամասնություններին պատկանողների և գյուղական բնակավայրերում ապրող աղջիկների) բացահայտումը և դպրոցներում նրանց ներառումը,

- ուսումնական հաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ու մանկավարժների շրջանում գենդերային հավասարության թեմաների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը և գենդերային զգայունության ձևավորումը,

- համընդհանուր ներառականության գործընթացի գենդերային զգայունությունը,

- կրթության և գիտության ոլորտում վեր հանված գենդերային խտրականության դրսևորումների հանդեպ արդյունավետ քաղաքականության իրագործումը,

- մասնագիտությունների վերաբերյալ գենդերային կարծրատիպերի փոխակերպումը և մասնագիտության ընտրության ընթացքում գենդերային խտրականության դրսևորումների բացառումը։

- Գերակայություն 4. Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում:

- Նպատակներն են՝

- առողջապահական ծառայությունների, այդ թվում՝ վերարտադրողական առողջության ոլորտում տրամադրվող բժշկական օգնության որակի, հասանելիության և մատչելիության ապահովում,

- առողջապահական ծառայություններ մատուցողների գենդերային զգայունության բարձրացում՝ պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող վերապատրաստումների միջոցով:

- Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- վերարտադրողական առողջության ծառայությունների որակի բարելավում, գյուղ/քաղաք տարբերությունների  կրճատումը,

- մայրական և մանկական մահացության ցուցանիշների նվազեցումը,

- կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքի պաշտպանությունը, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի կանանց,

- առողջապահական ծառայությունների մատուցման ընթացքում գենդերային զգայունության ապահովումը:

- Գերակայություն 5. Գենդերային խտրականության կանխարգելում:

- Նպատակներն են՝

- գենդերային ոչ խտրական մոտեցումների արմատավորումը երկրի տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ոլորտներում, կանանց և տղամարդկանց իրավիճակի գնահատումը, նրանց կարգավիճակի միջև առկա տարբերությունների վերհանումը,

- գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարումը, երկրի քաղաքական հիմնախնդիրների լուծմանը և կայուն տնտեսական զարգացմանը կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված մասնակցության կարևորության մասին իրազեկվածության բարձրացումը,

- գենդերային զգայուն բյուջեի գործիքակազմի մշակումը և ներդնումը,

- գենդերային տարբերակված, համակարգված և միասնական վիճակագրության վարումը, այդ թվում՝ պետական ծառայություններ ստացող խմբերի վերաբերյալ:

- նորածինների սեռերի անհամամասնության կրճատումը,

- կանանց և աղջիկների բոլոր խմբերի ներառականության ապահովում,

- զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացումը, այդ թվում՝ ներառելով գենդերային բաղադրիչը լրագրողների մասնագիտական ուսուցման գործընթացում և վերապատրաստումներում,

- կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման և բռնության ենթարկված անձանց պետական աջակցության մեխանիզմների ստեղծումը,

- պետության կողմից հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության ձեռքբերման վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացումը,

- մշակույթի ոլորտում գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարումը,

- սպորտում կանանց ներգրավվածության խթանումը։

- Ակնկալվող արդյունքներն են՝

- պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների թվի իջեցումը և աղջիկ երեխաների արժեվորումը,

- արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացումը,

- պետական բյուջեում ներառված ծրագրերի գենդերային զգայունության ապահովումը,

- հանրապետությունում նորածինների սեռերի անհամամասնության կրճատումը,

- կանանց և աղջիկների տարբեր խմբերի համար տարբեր ծրագրերի առկայությունը՝ ելնելով գնահատված կարիքներից՝ տարեց կանայք, հաշմանդամություն ունեցող կանայք և աղջիկներ, սահմանամերձ տարածաշրջանում բնակվող կանայք և աղջիկներ, կրոնական, ազգային տարբեր խմբերին պատկանող կանայք և աղջիկներ, փախստական կանայք և աղջիկներ և այլն,

- զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով գենդերային զգայունության բարձրացումը և սեռերի իրավահավասարությանն ուղղված պատկերացումների ներկայացումը,

- ստեղծագործող կանանց համար ստեղծված հնարավորությունները՝ իրենց աշխատանքները ներկայացնելու, հետագայում սեփական գործը հիմնելու և համագործակցության ընդլայնելու համար,

- ընդլայնված հնարավորությունները կանանց և աղջիկների համար՝ սպորտով զբաղվելու և արդյունքներ գրանցելու ուղղությամբ, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցողների, ազգային փոքրամասնություններին պատկանողների և գյուղական բնակավայրերում ապրողների համար:

- ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

- Ռազմավարության ներդրման ընթացքում առաջնահերթ ուշադրություն կդարձվի շարունակական մոնիտորինգին և վերահսկողությանը:

- Ռազմավարության միջոցառումների ծրագրով նախատեսվում է ներդնել գենդերային քաղաքականության ծրագրերի մշտադիտարկման և տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմ, որը կնպաստի ռազմավարության նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունավետության գնահատմանը, ծագած խնդիրների հստակեցմանը և հնարավոր լուծումներին:

- Ռազմավարության գնահատում կիրականացվի նաև մոնիտորինգի և գնահատման այլընտրանքային ձևերի՝ պաշտոնական վիճակագրական գենդերային ազգային ցուցանիշների հիման վրա մշակված մոնիտորինգային ցուցանիշների և դրանց վերլուծության, քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող հետազոտությունների, զեկույցների միջոցով:

- ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

- Ռազմավարության ներդրման առաջընթացի և ակնկալվող արդյունքի գնահատման հիմնական մոնիտորինգային ցուցանիշներն ըստ գերակայությունների.

- Գերակայություն 1. Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում:

ա. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1152-Ա որոշմամբ ստեղծված է Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերով խորհուրդը, մշակված է և գործում է խորհրդի աշխատակարգը, խորհուրդը պարբերաբար հրավիրում է նիստեր և քննարկում գենդերային հավասարության ազգային օրակարգը

բ. Գենդերային թեմատիկ խումբն արդյունավետ գործում է և պարբերաբար հրավիրում է նիստեր, քննարկում գենդերային հավասարության ազգային օրակարգը, ներկայացնում առաջարկություններ Կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների և իրավունքների ապահովման խորհրդին,

գ.կանանց ներկայացվածությունը ներկայացուցչական, այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարման, մարմիններում ամեն հաջորդող ընտրությունից հետո ավելի մեծ է նախորդող ընտրությունների համեմատ(%)

դ.բարձրաստիճան պետական պաշտոններում կանանց տեսակարար կշիռն ամեն տարի աճ է գրանցում (%),

ե.քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերը լրամշակված են և վերանայված գենդերային զգայունության ապահովման տեսանկյունից, դրանցով պարբերաբար իրականացվում են դասընթացներ, որոնց մասնակիցների առնվազն 60%-ը տղամարդիկ են,

զ. պետական պատվիրակություններում, էքսպերտային խմբերում, որոշում կայացնողների շրջանում, կառավարության, մարզպետարանների, համայնքապետարանների աշխատակազմի շրջանում ապահովված է միևնույն սեռի ոչ ավել քան 60%ի ներկայացուցչությունը։

- «Գերակայություն 2. Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնում»

ա.    գենդերային իրավիճակի գնահատման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում գենդերային բաղադրիչի ներդրման մեթոդական ուղեցույցերը մշակված են և հասանելի են թիրախային գերատեսչությունների, աշխատակիցների, կազմակերպությունների առնվազն 90%-ին

բ. գենդերային իրավիճակի գնահատման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում գենդերային բաղադրիչի գործիքների ներդրմանն ուղղված դասընթացներն իրականացվել են և դրանց մասնակցել են ներկայացուցիչներ բոլոր թիրախային գերատեսչություններից, աշխատակիցներից, կազմակերպություններից,

գ. գենդերային քաղաքականության ծրագրերի մշտադիտարկման և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ առկա է և գործում է համապատասխան իրավական ակտ,

դ. աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման ծրագրում ընդգրկված անձանց թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը,

ե. զբաղվածության պետական ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկող միջոցառումներից հետո առկա է այդ ծրագրերին դիմողների աճ,

զ. աշխատանքի շուկայում և զբաղվածության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների վերաբերյալ հետազոտությունների, առաջարկությունների փաթեթի հիման վրա մշակվել են և ընդունվել են համապատասխան իրավական ակտեր, օրենսդրական փոփոխություններ,

է. ընտանիքը և աշխատանքը համատեղելու կանանց հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված պետական քաղաքականության վերլուծությունների, առաջարկությունների հիման վրա մշակվել են և ընդունվել են համապատասխան իրավական ակտեր, օրենսդրական փոփոխություններ,

ը. մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության ծրագրում ընդգրկված անձանց թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը,

թ. մշակված և ներդրված է ծրագիր՝ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի շուկա մտնելու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության ուղղությամբ,

ժ. երեխա (այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի) ունեցող ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական բացահայտված խնդիրներից յուրաքանչյուրի համար առկա են  լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրեր, որոնց մշակման ընթացքում հաշվի են առնված շահառու ընտանիքների կարիքները,

ժա. հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող, տարեց, փախստական, աղետի և կոնֆլիկտի ազդեցությունը կրող շրջաններում գտնվող կանանց (նրանց ընտանիքների) հետ աշխատող բոլոր սոցիալական աշխատողները անցել են նեղ մասնագիտական վերապատրաստում և նրանց աշխատանքից բավարարված են շահառուների առնվազն 80 %-ը,

ժբ. հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող, տարեց, փախստական, աղետի և կոնֆլիկտի ազդեցությունը կրող շրջաններում գտնվող կանանց սոցիալ-տնտեսական բացահայտված խնդիրներից յուրաքանչյուրի համար առկա են  լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրեր, որոնց մշակման ընթացքում հաշվի են առնված շահառուների կարիքները,

ժգ. գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների  վերաբերյալ իրականացված իրազեկման միջոցառումներին մասնակցել են թիրախային գործատուների առնվազն 80 %-ի ներկայացուցիչները,

ժդ. ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած կին գործարարների թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը,

ժե. արդյունաբերական ոլորտներում կանանց համար ստեղծված նոր աշխատատեղերի թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը,

ժզ. կանանց արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտները ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում են նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, կոոպերատիվներում ներգրավված կանանց թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը, մասնագիտական դասընթացներում կանանց և տղամարդկանց ընդգրկվածությունն արտացոլում է տարածքի բնակչության սոցալ-դեմոգրաֆիական կազմը,

ժէ. տրամադրված վարկերի մեջ կանանց տրամադրվող վարկերի տեսակարար կշիռը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը:

- Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում:

ա.  գենդերային զգայունության տեսանկյունից միասնական պահանջների համապատասխանող (կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածություն և հավասարակշռություն ապահովող) ուսումնամեթոդական նյութերը ներդրված են ուսումնական գործընթացում,

բ. սովորողների շրջանում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված քաղաքացիական կրթությանը վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ

գ. հանրակրթական դպրոցում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված առողջ ապրելակերպին վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ

դ. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած, հայտնաբերված և ուսուցման համակարգ վերադարձված երեխաների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով,

ե. գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմաներով դասընթացների ու քննարկումների մասնակցած հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների ՄԿՈՒ հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ

զ. կրթության և գիտության ոլորտում պարբերաբար իրականացվում են գենդերային հավասարության խնդիրներին առնչվող հետազոտություններ, այդ թվում՝ պետական աջակցությամբ,

է.գիտական հետազոտություններում կանանց թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը,

ը. «Գենդերային հավասարության» թեմայով դասընթացներում ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի սովորողների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ,

թ. ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների համար իրականացվում են դասընթացներ, որոնց մասնակիցների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ

ժ. ավագ դասարաններում «Գենդերային հավասարության» թեմայով իրականացվում են հանդիպումներ, որոնց մասնակիցների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ:

- Գերակայություն 4. Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում:

ա. հատուկ և սոցիալական խմբերում ընդգրկված կանանց հղիության արհեստական ընդհատումների տոկոսն ամեն տարի նվազում է(%),

բ. կանանց առողջապահական ծառայություններ մատուցող  կազմակերպությունների մասնագետների համար իրականացվում են կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված վերապատրաստման միջոցառումներ, այդ թվում խոցելի խմբերի կանանց առնչվող, ինչպես հաշմանդամություն ունեցող կանայք, և դրանց մասնակիցների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ,

գ. սահմանամերձ տարածքներում բնակվող պետական պատվերով հետազոտված և բուժված անպտուղ կանանց թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը:

- Գերակայություն 5. Գենդերային խտրականության կանխարգելում:

ա. առկա է պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների  կանխարգելման ծրագիր,

բ.ստեղծված են կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, բռնության ենթարկվածների պաշտպանությանը և բռնություն կիրառողների հետապնդմանն ուղղված գործող մեխանիզմներ,

գ. «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվենցիա) վավերացված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից

դ. մշակված և ընդունված է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային ծրագիրը,

ե.  հստակեցված են և գործում են «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման մեխանիզմները,

զ. գենդերային զգայուն բյուջետավորման չափորոշիչների ներդրված են և իրականացվում են պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում՝ ազգային, մարզային և համայնքային,  իրականացվում է դրանց մոնիտորինգը,

է.գենդերային տարբերակված, համակարգված և միասնական վիճակագրությունն առկա է՝ այդ թվում ընդլայնելով «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» ամենամյա վիճակագրական գրքույկի բովանդակությունը,

ը. տարբեր խմբերի կանանց և աղջիկների՝ տարեց կանայք, հաշմանդամություն ունեցող կանայք և աղջիկներ, սահմանամերձ տարածաշրջանում բնակվող կանայք և աղջիկներ, կրոնական, ազգային և այլ խմբերին պատկանող կանայք և աղջիկներ, կարիքները պարբերաբար գնահատվում են և իրականացվում են ծրագրեր՝ ըստ բացահայտված կարիքների խմբերից յուրաքանչյուրի համար,

թ. աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ խնդիրների մասին հանրային իրազեկման միջոցառումների թիվ, այդ թվում կանանց և աղջիկների ներգրավվածության թիվ,

ժ. աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային հավասարության խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ պարբերաբար իրականացվում են դասախոսություններ և դրանց մասնակիցների թիվն ամեն տարի աճում է,

ժա. ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների գենդերային հավասարության վերաբերյալ անցկացվում են հատուկ դասընթացներ և դրանց մասնակիցների թիվը ամեն հաջորդ տարի գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշն առնվազն հինգ տոկոսով, ամեն դասընթացից հետո ուսուցանվողներից առնվազն 70%-ի իրազեկվածությունը գենդերային թեմաների վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան դասընթացից առաջ

ժբ. թատերական ներկայացումներում, ցուցահանդեսներում իրականացվում են գենդերային բաղադրիչի ներդրմանն ուղղված միջոցառումներ և դրանց թիվն ամեն տարի աճում է,

ժգ. առկա են գենդերային զգայուն բովանդակությամբ պատրաստված և հեռարձակված հեռուստահաղորդումներ և ֆիլմաշարեր, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է,

ժդ. թանգարաններում, գրադարաններում իրականացվում են ստեղծագործող կանանց ձեռքի աշխատանքների  ցուցահանդես-վաճառք, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է,

ժե. իրականացվում են սպորտային միջոցառումներ և մրցաշարեր, որոնցում ամեն տարի աճում է կանանց և աղջիկների համամասնությունը, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի կանանց և աղջիկների ներգրավվածությունը:

- ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ

- Սույն ռազմավարության ներդրման գործընթացում ենթադրվում է ըստ մակարդակների պատասխանատվությունների հետևյալ տարանջատումը.

- Ազգային մակարդակ՝ ՀՀ կառավարություն, «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերով  խորհուրդ», գործադիր մարմիններ և այլ գերատեսչություններ, Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ, Զբաղվածության պետական գործակալություն, «ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե», ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման» ԾԻԳ ՊՀ-ի  «Գյուղական ֆինանավորման կառույց»: Այս մակարդակում ապահովվում է.

ա. գենդերային հավասարության ապահովմանն առնչվող օրենսդրական և այլ իրավական ակտերի մշակում և հաստատում,

բ. ազգային մակարդակում սույն ռազմավարության ներդրման ռազմավարական ուղղություններին համապատասխան իրականացվող գործողությունների համակարգում,

գ. ուղեցույցերի և կրթական այլ նյութերի մշակման գործընթացի կազմակերպում և նյութերի հաստատում,

դ. տարբեր ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,

ե. տեղեկատվական նյութերի մշակում և հրատարակում,

զ. ոլորտի հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացում,

է. սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի ներդրման և շարունակական հսկողության/մոնիտորինգի գործընթացի կառավարում:

2)       Մարզային մակարդակ՝ ՀՀ մարզպետարաններ: Այս մակարդակում ապահովվում է.

ա.մասնակցություն սույն ռազմավարության ներդրմանն ուղղված միջոցառումների կատարման գործընթացին՝ մարզային մակարդակում,

բ. սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի իրականացման համակարգում՝ մարզային մակարդակում,

գ. սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի իրականացման մոնիտորինգ՝ մարզային մակարդակում:

3)      Համայնքային մակարդակ՝ ՏԻՄ-եր: Այս մակարդակում ապահովվում է.

ա. մասնակցություն սույն ռազմավարության ներդրմանն ուղղված միջոցառումների կատարման գործընթացին՝ համայնքային մակարդակում,

բ. սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի իրականացման համակարգում՝ համայնքային մակարդակում,

գ. սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի իրականացման մոնիտորինգ՝ համայնքային մակարդակում:

4)  Ոլորտում գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ՝ սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի իրականացում, բնակչության իրազեկում, տեղեկատվության տարածում, մոնիտորինգ, հետազոտությունների կազմակերպում և այլն:

5)   Միջազգային կազմակերպություններ՝ տեխնիկական աջակցություն մշակվող ծրագրային և իրավական փաստաթղթերին, միջազգային փորձաքննության ապահովում, բազմածավալ աջակցություն սույն ռազմավարության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի ներդրման գործընթացին:

6)      Մասնավոր սեկտոր՝ սոցիալական գործընկերության ապահովում, աջակցություն:

- ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

- Ռազմավարության ներդրումն ապահովող ֆինանսավորումն ակնկալվում է հետևյալ աղբյուրներից.

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից՝ շահագրգիռ նախարարություններին տրամադրվող միջոցների շրջանակում),

2) Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում, սեփական ֆոնդեր,

3) Հասարակական կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում,

4) Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ:

- ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ

- Ռազմավարության իրականացման արդյունավետության նախապայման է միջգերատեսչական սերտ համագործակցությունը պետական տարբեր կառույցների միջև, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական, մասնավոր և հասարակական սեկտորների միջև։ Արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ազգային գործուն մեխանիզմի վերահսկողությունը ռազմավարության իրականացման ընթացքում։ Հավելյալ վերահսկողության հարթակ է հանդիսանալու Գենդերային թեմատիկ խումբը։

- Ռազմավարության իրականացման ընթացքում հնարավոր են որոշակի գործողությունների ժամկետների երկարաձգումներ՝ պայմանավորված լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնելու հանգամանքով։ Ինչպես օրինակ գենդերային զգայուն բյուջետավորման գործընթացի ներդրումը կարող է պահանջել լրացուցիչ ռեսուրսների ներգրավում։

- Ռազմավարության իրականացման ընթացքում հնարավոր են որոշակի խնդիրներ համակարգային նորամուծությունների հետ կապված։ Նոր համակարգերի, մեխանիզմների ներդնումը հաճախ բախվում է որոշակի դիմադրության, թյուրընկալման, անբավարար կարողությունների։ Կիրականացվեն իրազեկման և կարողության զորեղացման ծրագրեր՝ ռիսկը նվազագույնի հասցնելու միտումով։

- ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

- Ռազմավարությունը կիրականացվի 2019-2023 թվականներին՝ N2 հավելվածով ներկայացվող գործողությունների ծրագրի համաձայն:

Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

--------------- --- ի N --Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների

| NN | Միջոցառումները | Ակնկալվող արդյունքը | Ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշները | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը |  | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Գերակայություն 1. Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի և ԵԽ շրջանակներում գենդերային հարցերի վերաբերյալ ընդունված փաստաթղթերի և ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ պետական պաշտոնյաների իրազեկվածության բարձրացում | Գենդերային հարցերով ընդունված փաստաթղթերի, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի Կանանց հանդեպ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հանձնարարականների պետական պաշտոնյաների շրջանում իմացության ապահովում | 2019-2023թթ. պարբերաբար | Շահագրգիռ նախարարություններում համապատասխան Պետական պաշտոնյաների գիտելիքների ամրապնդում և իրազեկվածության բարելավում՝ գենդերային հարցերով միջազգային փաստաթղթերի իմացության առումով | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |  |
| - 4 | Օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կողմից որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց թերի ներկայացվածության հաղթահարում, ներկայացուցչական մարմիններում / այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում/ տղամարդկանց և կանանց համամասնորեն ներկայացվածություն՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցում | 1.Պետական կառավարման համակարգում գենդերային հավասարության ապահովման համար քվոտաների ներդրում և օրենսդիր, գործադիր և այլ իշխանությունների որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց ընդլայնված մասնակցություն: 2.Մարզպետարաններին կից գենդերային հանձնաժողովների ակտիվացումը և աշխատանքների որակի բարելավում: 3.Քաղաքացիական հասարակության կայացման և երկրի քաղաքական կյանքին կանանց լիարժեք մասնակցության ապահովում | 2019-2023թթ. | 1.Ներկայացուցչական, այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարմանմարմիններում ամեն հաջորդող ընտրությունից հետո կանանց ներկայացվածության ավելի մեծ մակարդակ՝ նախորդող ընտրությունների համեմատ(%): 2.Բարձրաստիճան պետական պաշտոններում կանանց տեսակարար կշիռի ամեն տարի աճի գրանցում /%/: 3.պետական պատվիրակություններում, էքսպերտային խմբերում, որոշում կայացնողների շրջանում, կառավարության, մարզպետարանների համայնքապետարանների աշխատակազմի շրջանում միևնույն սեռի ոչ ավել քան 70%ի ներկայացուցչության ապահովում: | Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ ԱՍՀՆ ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |  |
| - 5 | «ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1152-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում | Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի ամրապնդում: | 2019թ. | - Կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների և իրավունքների ապահովման խորհրդի և աշխատակարգի վերաբերյալ փոփոխված իրավական ակտի առկայություն: | - ՀՀ ԱՍՀՆ |  | Ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |  |

| NN | Միջոցառումները | Ակնկալվող արդյունքը | Ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշները | Պատասխանատու կատարողը |  | Համակատարողը | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Գերակայություն 2. Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդյալնում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագրի իրականացում | Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների` աշխատանքի վայրում ձեռքբերման հնարավորությունների ընձեռնման միջոցով կայուն զբաղվածության ապահովում, | 2019-2023թթ. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման ծրագրում ընդգրկված անձանց թվի գերազանցում՝ ամեն հաջորդ տարվա համար: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Զբաղվածության պետական գործակալություն |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
| 6))))1 | Ընտանիքը և աշխատանքը համատեղելու կանանց հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված պետական քաղաքականության վերլուծությունների իրականացում | Աշխատանքի շուկայում կանանց մրցունակության բարձրացում, ընտանիքի եկամտի ապահովման գործում կնոջ դերի բարձրացում, ընտանիքում, աշխատանքն ու երեխայի/ընտանիքի խնամքը համադրելու հնարավորությունների ընդլայնում, վերարտադրողական որոշումներում ընտրության հնարավորությունների ընդլայնում, աշխատանքային և ընտանեկան պարտականությունները համատեղելու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում | 2019-2023թթ. | 1.Աշխատուժում կանանց մասնակցության բարձրացմանը,ընտանիքը և աշխատանքը համատեղելու հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի, իրավական ակտերի առկայություն, օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում: 2. Կանանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացում և հանրապետության աղքատ բնակչության կազմում կանանց տեսակարար կշռի կրճատում: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, |  | Զբաղվածության պետական գործակալություն, Միավորված ազգերի բնակչության հիմնադրամ, (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3) | Ընտանիքում մեկ հիմնական վաստակողի մոդելի փոխակերպմանն ուղղված քարոզարշավների իրականացում | Ընտանիքի բարեկեցության աստիճանական աճ, ընտանիքում և հասարակության մեջ կնոջ տնտեսական դերի արժևորում | 2019-2023թթ. | Յուրքանչյուր տարի իրականացված միջոցառումներ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, |  | Զբաղվածության պետական գործակալություն, Միավորված ազգերի բնակչության հիմնադրամ, (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4) | Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքի՝ աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպում: | 1.Կանանց համար աշխատանքային և ընտանեկան պարտականություն ները համատեղելու համար նպաստավոր պայմանների ձևավորում, աշխատանքն ու երեխայի/ընտանիքիխնամքը համադրելու հնարավորությունների ընդլայնում: 2.Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց աշխատաշուկա վերադառնալու կամ առաջին անգամ մուտք գործելու հնարավորությունների ընդլայնում: | 2019-2023թթ. | Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ խնամքն աշխատանքի հետ համադրելու աջակցության ծրագրի շահառուների շրջանակի ընդլայնում: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Զբաղվածության պետական գործակալություն, |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
| 5) | Սոցիալական դեպքի վարման համակարգի շրջանակներում երեխա (այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի) ունեցող ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում՝ հիմնվելով իրականացված վերլուծությունների վրա | Նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ընտանիքների կենսապայմանների բարձրացմանը նպաստող պայմանների ձևավորում, երեխաների սոցիալականացման ապահովում | 2019-2023թթ. պարբերաբար | Երեխա (այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի) ունեցող ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական բացահայտված խնդիրներից յուրաքանչյուրի լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի առկայություն, որոնց մշակման ընթացքում հաշվի են առնված շահառու ընտանիքների կարիքները: | ՀՀ մարզպետարաններ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
| 6) | Հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություն-ներին պատկանող, տարեց կանանց լիարժեք սոցիալական ներառման ապահովում, կարիքների գնահատում, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում | Խոցելի խմբերին պատկանող կանանց իրավունքների պաշտպանություն, սոցիալական, առողջապահական, կրթական և այլ ծառայությունների հասանելիության ապահովում | 2020-2023թթ. | Հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող, տարեց, փախստական, աղետի և կոնֆլիկտի ազդեցությունը կրող շրջաններում գտնվող կանանց սոցիալ-տնտեսական բացահայտված խնդիրներից յուրաքանչյուրի լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի առկայություն, որոնց մշակման ընթացքում հաշվի են առնվելու շահառուների գնահատված քարտեզագրված կարիքները՝ ըստ համայքների: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարա րություն |  | Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7) | Գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն, գործատուների շրջանում նրանց նկատմամբ կարծրատիպերի վերացում | 2020-2022թթ. | Գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրականացված իրազեկման միջոցառումներին թիրախային գործատուների առնվազն 80 %-ի ներկայացուցիչների մասնակցություն: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, |  | Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8) | ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ, այդ թվում` ա. սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն | Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության ծրագրերում կին գործարարների մասնակցություն | 2019-2020թթ. | ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած կին գործարարների թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
|  | բ. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողությունների զարգացում) | Կարողությունների զարգացմանն ուղղված գործարար- ուսու-ցողական ծրագրերում կին գործարարների մասնակցություն | 2019-2020թթ. | Աջակցության տրամադրումը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
|  | գ. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհըր-դատվական աջակ-ցություն | Կին գործարարների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում | 2019-2020թթ. | Աջակցության տրամադրումը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
| 9) | Արդյունաբերական ոլորտներում կանանց համար նոր աշխատատեղերի ստեղծում | Աշխատանքով ապահով-ված տղամարդկանց և կանանց հարաբերակ-ցության կրճատում, կանանց կադրային ներուժի օգտագործում | 2019-2023թթ. ընթացքում | Արդյունաբերական ոլորտներում կանանց համար ստեղծված նոր աշխատատեղերի թիվը ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10) | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների կարողությունների ընդլայնման գործընթացին աջակցության (կոոպերատիվներում ընդգրկման, խորհրդատվության և այլն) միջոցառումների իրականացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» վարկային ծրագրի շրջանակներում ձևավորված կոոպերատիվների անդամ կանանց համամասնության ընդլայնում, աշխատանքի պայմանների բարելավում (ձեռքի աշխատանքի հնարավորինս մեքենայացում), անասնապահությամբ զբաղվող կին ֆերմերների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և փորձի տարածում: | 2019-2020թթ. | Կանանց արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտների ավելացում, կոոպերատիվներում ներգրաված կանանց թվի ավելացում, մասնագիտական դասընթացներում կանանց և տղամարդկանց ընդգրկվածության ապահովում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե, վարկեր, արտաքին ներդրումներ, տնտեսավարողների ներդրումներ |
| 11) | Արժեշղթաների զարգացման ծրագրերում կանանց մասնակցության ապահովման միջոցով՝ կանանց և տղամարդկանց ձեռնարկատիրական գործունեության խթանում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող արժեշղթաների զարգացման ծրագրերի միջոցով գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և փորձի տարածում, արտադրության արդյունավետության բարձրացում: | 2019-2020թթ. | Նոր աշխատատեղերի ստեղծում, եկամուտների ավելացում, արժեշղթաների զարգացման ծրագրերում կանանց մասնակցության ապահովում 20-23%-ի սահմաններում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, վարկեր, արտաքին ներդրումներ, տնտեսավարողների ներդրումներ |
| 12) | «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակներում կանանց և տղամարդկանց տնտեսական նախաձեռնություններին ուղղված միջոցառումների իրականացում | Գյուղական բնակավայրերում կանանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացում, կանանց հնարավորությունների նպատակային օգտագործում, արտադրական կարողությունների ընդլայնում, եկամուտների ավելացում: | 2019-2023թթ. | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրված վարկերի քանակը (կին-տղամարդ հարաբերակցություն), կանանց տրամադրվող վարկերի տեսակարար կշիռը տրամադրված վարկերի մեջ 18-20%: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման» ԾԻԳ ՊՀ-ի «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց» |  | ՀՀ ֆինանսական կառույցներ |  | ՀՀ պետական բյուջե, ֆինանսական կառույցների միջոցներ |
| 13) | Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության իրականացում ըստ վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի | ՀՀ աշխատանքի շուկայում կանանց և տղամարդկանց մասնակցության աստիճանի, բնույթի, խնդիրների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության ապահովում և տվյալների տարածում | - Առանցքային ամփոփ ցուցանիշներ՝ եռամսյակային (հետազոտվող եռամսյակին հաջորդող 90-րդ օրը) - Մանրամասնեցված և համակողմանի տեղեկատվություն՝ տարեկան (հետազոտվող տարվան հաջորդող չորրորդ եռամսյակ) | - Տնտեսական ակտիվության մակարդակն ըստ սեռի. - Զբաղվա-ծությունն ըստ սեռի (ըստ ոլորտների, զբաղմունքների, ֆորմալ-ոչ ֆորմալ, մշտական, ժամանակավոր և այլն) - Գործազրկությունն ըստ սեռի (ըստ գործազրկության տևողության, պատճառների, աշխատանք փնտրելու եղանակների, աշխատանքը կորցնելու պատճառների և այլն) - Աշխատանքային եկամուտներ (ըստ ոլորտների, զբաղմունքների, ֆորմալ-ոչ ֆորմալ զբաղվածության և այլն) - Աշխատաժամերի տևողություն ըստ սեռի - Այլք. Արդյունքային բոլոր ցուցանիշները հասանելի կլինեն «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական ժողովածուներում | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
|  | Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցություն և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Հանրակրթության պետական չափորոշչի և առարկայական ծրագրերի վերանայման ընթացքում գենդերային բաղադրիչի ներառում, հրատարակվող դասագրքերում համապատասխան թեմաների և իլյուստրացիոն նյութերի ապահովում | Հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում գենդերային խտրական դրսևորումների ու կարծրատիպերի կանխարգելում | 2020-2023թթ | Գենդերային զգայունության տեսանկյունից միասնական պահանջների համապատասխանող (կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածություն և հավասարակշռություն ապահովող) ուսումնամեթոդական նյութերի ներդրում ուսումնական գործընթացներում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում), ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| - 2 | Սովորողների շրջանում քաղաքացիական կրթությանը և առողջ ապրելակերպին (այդ թվում` մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, գենդերային հավասարության) վերաբերող թեմաների ուսուցում | 1. Սովորողների շրջանում գենդերային խտրականության ձևավորման կանխարգելում, 2.հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, ինչպես նաև բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների շրջանում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | 2020-2023թթ | Սովորողների շրջանում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված քաղաքացիական կրթությանը վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 3) | ա) Համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովում. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում բ)Համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովում. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների ներդնում | Համընդհանուր ներառականության գործընթացի գենդերային զգայունության ապահովում. տարբեր սոցիա լական պատճառներով դպրոց չհաճախող երեխաների (այդ թվում` հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող և գյուղական բնակավայրերում ապրող աղջիկների) բացահայտում և դպրոցներում նրանց ինտեգրման գործընթացի ապահովում, | 2020-2021թթ 2021-2023թթ. | Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած, հայտնաբերված և ուսուցման համակարգ վերադարձված երեխաների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում), ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 4) | Հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վարչական և մանկավարժական աշխատակազմի շրջանում գենդերային հավասարության թեմաներով դասընթացների, քննարկումների կազմակերպում | Ուսումնական հաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ու մանկավարժների շրջանում գենդերային հավասարության թեմաների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում և գենդերային զգայունության ձևավորում: | 2020-2023թթ | Դասընթացներից, քննարկումններից հետո բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն Գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմաներով դասընթացների ու քննարկումների մասնակցած հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների ՄԿՈՒ հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | ՀՀ մարզպետարաններ, (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում), ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 5 | Կրթության և գիտության ոլորտում գենդերային հավասարության խնդիրներին առնչվող հետազոտությունների անցկացում, գիտական հետազոտու- թյուններում ներգրավված կանանց վերաբերյալ շտեմարանի ստեղծում | Իրականացված հետազոտությունների առկայություն, այդ թվում պետական աջակցությամբ, գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության աստիճան | 2020-2023թթ | Իրականացված հետազոտությունների տվյալների վերլուծության հիման վրա մշակված առաջարկությունների փաթեթի առկայություն, գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե | Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ԲՈՒՀ-եր (համաձայնությամբ), |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 6 | Կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների շրջանակում հմտությունների, մասնագիտությունների, զբաղմունքների և պաշտոնների վերաբերյալ ավանդական և կարծրատիպային մտածողության և դրանց արժեքային համակարգի ձևավորման խնդիրների բացահայտման հետազոտության իրականացում և դրա արդյունքների հիման վրա ուսումնամեթոդական ուղեցույցի մշակում | Մասնագիտությունների վերաբերյալ գենդերային կարծրատիպերի փոխակերպում | 2020թ. | Առկա իրավիճակի մասին տեղեկատվության և ըստ այդմ՝ աշխատանքային առաջխաղացման խորհրդատվության մեթոդական ուղեցույցի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ԲՈՒՀ-եր |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 7 | Ուսուցողական և ոչ ֆորմալ մոդուլների մշակում՝ ա. հանրակրթական հաստատությունների մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծրագրում մասնագիտական ինքնորոշման հարցում սեռով պայմանավորված մասնագիտությունների և զբաղմունքների ընտրության խտրականության բացառման թեմայով, բ. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կարիերայի կենտրոնների միջոցառումների պլանում և «Կարիերայի կառավարում» ուսումնական ծրագրում կանանց առաջնորդության և ձեռներեցության կարողությունների զարգացմանն ուղղված թեմայով | Կանանց և տղամարդկանց կողմից մասնագիտության ընտրության հավասար հնարավորություն ների խթանում: Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնառող ուսանողների իրազեկվածության բարձրացում, և առաջնորդության ու ձեռներեցության կարողությունների զարգացման հնարավորությունների ստեղծում | 2020-2023թթ. | Թեմատիկ մոդուլի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 8) | ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի սովորողների համար «Գենդերային հավասարություն» թեմայով դասընթացների կազմակերպում | Գենդերային քաղաքականության իմացության ապահովում և զարգացում | 2019-2023թթ. | «Գենդերային հավասարության» թեմայով դասընթացներում ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի սովորողների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում, դասընթացից հետո բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն | ՀՀ ոստիկանություն |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 9 | ՀՀ ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանման՝ անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում՝ գենդերային հավասարության վերաբերյալ | Գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածու-թյան բարձրացում | 2019-2023թթ. | ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների համար իրականացվում են դասընթացներ, որոնց մասնակիցների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում, դասընթացից հետո բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն: | ՀՀ ոստիկանություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ, Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 10 | ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների կողմից անչափահասների համար «Գենդերային հավասարություն» թեմայով հանդիպում- քննարկումների անցկացում | Սովորողների շրջանում գենդերային հավասարության վերաբերյալ զրույցների անցկացում | 2019-2023թթ | Ավագ դասարաններում «Գենդերային հավասարություն» թեմայով իրականացվող հանդիպումներն մասնակցող սովորղների թվի աճ: | ՀՀ ոստիկանություն | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն |  | Ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |  |

|  | Գերակայություն 4. Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կանանց առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների համար հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքի պաշտպանություն | 2019-2022թթ. | Կանանց առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների համար իրականացվում են կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված վերապատրաստման միջոցառումներ, այդ թվում խոցելի խմբերի կանանց առնչվող, ինչպես հաշմանդամություն ունեցող կանայք, և դրանց մասնակիցների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը : | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2 | Համայնքներում (հատկապես այն համայնքներում, որտեղ առկա է միգրացիայի բարձր մակարդակ, ներառյալ սահմանամերձ շրջանները) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով իրազեկվածության բարձրացմանը, անվտանգ սեռական վարքագծի ձևավորմանը, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններին ուղղված ծրագրերի մշակում և իրագործում | ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կանանց խոցելիության նվազում, իրազեկվածության բարձրացում, կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքի պաշտպանություն, այդ թվում նաև խոցելի խմբի կանանց: | 2019-2023թթ. | Ծրագրերում ընդգրկված շուրջ 15 հազար շահառու | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3) | Բուժաշխատողների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի անցկացում ՝ ուղղված նրանց կարողությունների զարգացմանը, ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց նկատմամբ հնարավոր խարանի և խտրականության նվազեցմանը | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում բուժաշխատողների կարողությունների զարգացում, ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազում | 2019-2023թթ. | «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացն անցած շուրջ 1000 բուժաշխատող | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4) | Սոցիալապես անապահով կանանց իրազեկում՝ պետության կողմից անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների տրամադրման մասին: | Անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների տրամադրման մասին բնակչության իրազեկվածության բարձրացում: | 2019-2023թթ | Հիվանդությունները կանխարգելող միջոցառումների անցկացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5) | Բարձրագույն ուսումնական և պետական հաստատություններում կերակրող մայրերի համար կերակրասենյակների նախատեսում: | Կրծքով կերակրող մայրերի համար աշխատանքի և ուսման վայրերում կերակրասենյակների ստեղծում: | 2021-2023թթ. | Փորձնական ծրագրերի իրականացում Երևան քաղաքում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ ԱՍՀՆ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) ԲՈՒեր | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6) | Առողջապահական ծառայությունների, այդ թվում՝ վերարտադրողական առողջության ոլորտում տրամադրվող բժշկական օգնության որակի, հասանելիության և մատչելիության ապահովում: | Պետպատվերի շրջանակներում կանանց պարբերական կանխարգելիչ զննումների անցկացմանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնում: | 2019-2023թթ | 1.«Շրջիկ գինեկոլոգիական ծառայություն» ծրագրի ծավալների մեծացում, մասնավորապես դժվար հասանելի և աղքատ շրջանների բնակչության համար բժշկական ծառայությունների մատչելիության ապահովում: 2.սահմանամերձ տարածքներում բնակվող պետական պատվերով հետազոտված և բուժված անպտուղ կանանց թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7) | Առողջապահական ծառայություններ մատուցողների գենդերային զգայունության բարձրացում՝ պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող վերապատրաստումների միջոցով | Առողջապահական ծառայությունների մատուցման ընթացքում գենդերային զգայունության ապահովում: | 2019-2023թթ | Յուրաքանչյուր տարի իրականացված միջոցառումների թիվ, յուրաքանչյուր տարի արդյունքային ցուցանիշի բարելավում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  | Գերակայություն 5. Գենդերային խտրականության կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | «Պտղի սեռի խտրական ընտրության կանխարգելման 2020-2023թթ. ծրագրի» իրականացում | Հանրապետությունում նորածինների սեռերի անհամամասնու- թյան կրճատում, պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների թվի իջեցումը և աղջիկ երեխաների արժևորումը | 2020-2023թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և ՀՀ առողջապա-հության նախարարների համատեղ հրամանով հաստատված ծրագրի առկայություն, ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ զեկույցներ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Միավորված ազգերի բնակչության հիմնադրամ, Հասարակական կազմակերպություն-ներ, (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2 | Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվող միջոցառումներում գենդերային հավասարությանը վերաբերող խնդիրների ներառում, դրանց վերաբերյալ նյութերի պատրաստում և տարածում ԶԼՄ-ներով: | Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացում | 2019-2023թթ. | Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկման միջոցառումների թիվ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | Ֆինանսավո- րում չի պահանջվում |
| 3) | Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ դասախոսությունների կազմակերպում: | Գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկում | 2019-2023թթ. | Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտի ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային հավասարության խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ պարբերաբար իրականացվող դասախոսություններ և դրանց մասնակիցների թվի ամեն տարվա աճ, արդյունքում բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | Ֆինանսավո- րում չի պահանջվում |
| 4 | ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար գենդերային հավասարության վերաբերյալ հատուկ դասընթացների կազմակերպում | Զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացում, այդ թվում՝ ներառելով գենդերային բաղադրիչը լրագրողների մասնագիտական ուսուցման գործընթացում և վերապատրաս-տումներում | 2020-2023թթ. | Յուրաքանչյուր տարի իրականացված դասընթացների թիվ, տարեկան մասնակիցների թվի աճ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ), Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացում | Զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով գենդերային զգայունության բարձրացումը և սեռերի իրավահավասարությանն ուղղված պատկերացումների ներկայացումը | 2020-2023թթ | Յուրաքանչյուր տարի գենդերային զգայուն բովանդակությամբ պատրաստված և հեռարձակված հեռուստահաղորդումների և ֆիլմաշարերի թվի ավելացում՝ նախորդ տարվա համեմատ: | Հանրային հեռուստա ընկերության խորհուրդ |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| - 4 | Մշակույթի տարբեր ոլորտներում / ներկայացում, ցուցահանդես, համերգ/ անհատ ստեղծագործող արվեստագետ կանանց մասնակցությամբ նախագծերի աջակցություն | Ազգային սովորույթների, մշակույթի պահպանման ու փոխանցման նպատակով, հնարավորու-թյան ստեղծում ստեղծագործող կանանց համար՝ իրենց արվեստը ներկայացնելու համար | 2019-2022 թթ. | Թատերական ներկայացումներումցուցահանդեսներում գենդերային բաղադրիչի ներդրմանն ուղղված միջոցառումներ իրականացում, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | ՀՀ պետական բյուջե (Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում), ՀՀ oրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 4 | Թանգարաններում, գրադարաններում կին արվեստագետների ստեղծագործությունների (գոբելեն, ասեղնագոր-ծություն, գորգագործություն, թաղիքագործություն, տիկնիկագործություն, նկարչություն) ցուցադրությունների, վարպետաց դասերի, հանդիպումների կազմակերպում: | Կին արվեստագետների ստեղծագործությունների հանրահռչակում և հայկական մշակույթում ունեցած դերի վերարժևորում: Ստեղծագործական և համագործակ-ցության նոր հնարավորություն-ների ստեղծում | 2019-2022 թթ. | Թանգարաններում, գրադարաններում ստեղծագործող կանանց ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառքի իրականացում, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) անհատ ստեղծագործողներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե (Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում), ՀՀ oրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Սպորտում կանանց ներգրավվածության խթանում: | Ընդլայնված հնարավորություններ կանանց և աղջիկների համար՝ սպորտով զբաղվելու և արդյունքներ գրանցելու ուղղությամբ, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցողների, ազգային փոքրամասնություններին պատկանողների և գյուղական բնակավայրերում ապրողների համար: | 2020-2023 թթ | Սպորտային միջոցառումների և մրցաշարերի իրականացում, որոնցում ամեն տարի աճում է կանանց և աղջիկների համամասնությունը, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի կանանց և աղջիկների ներգրավվածությունը: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ), Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ | ՀՀ պետական բյուջե (Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում), ՀՀ oրենքով չարգելված միջոցներ աղբյուրներ |
|  | Պետական բյուջեում ներառված ծրագրերի գենդերային զգայունության ապահովումը | Գենդերային զգայուն բյուջեի գործիքակազմի մշակումը և ներդնումը | 2019-2020 թթ | - Գենդերային զգայուն բյուջետավորման չափորոշիչների ներդրում պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում, ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ), Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ՀՀ-ի սոցիալական, տնտեսական, պետական, քաղաքական գենդերային իրավիճակի /ինչպես նաև ընտրություններին մասնակցած անձանց՝ տղամարդկանց և կանանց հարաբերակցության/ վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում ըստ վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի | 1. ՀՀ օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանություններում կանանց և տղամարդկանց համամասնությունը. 2.Մարզպետարանների, համայնքապետարանների աշխատակազմերում կանանց և տղամարդկանց համամասնությունը 3. Ղեկավար պաշտոններում կանանց և տղամարդկանց համամասնությունը. 4. Այլք. Արդյունքային բոլոր ցուցանիշները հասանելի կլինեն «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկներում | Դիտարկվող/ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հոկտեմբերի 31 | Գենդերային տարբերակված, համակարգված և միասնական վիճակագրութան առկայություն՝ այդ թվում«Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկի բովանդակության ընդլայնում: | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (համաձայնությամբ) | ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով /համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
|  | Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման և բռնության ենթարկված անձանց պետական աջակցության մեխանիզմների ստեղծում: | Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, բռնության ենթարկվածների պաշտպանությանը մեխանիզմների առկայություն: | 2020-2023թթ | ՀՀ մարզերում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց օրենքով սահմանված նոր աջակցության կենտրոնների և պետական ապաստարաններիստեղծում, ընտանիքում բռնության դեպքերի հաշվառման մեխանիզմների ներդրում: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԵԽ-ի «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի վավերացման նպատակով անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում | «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություններին համապատասխանեցված ոլորտի քաղաքականության առկայություն: | 2020թթ. | «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվենցիա) վավերացված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Այլ շահագրգիռ գերատեսչություններ/ համաձայնությամբ/ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի լրամշակում և դրա հիման վրա կիրարկման մեխանիզմների լրամշակում: | Բարելավված օրենսդրական դաշտի առկայություն: | 2019-2020թթ. | Հստակեցված են և գործում են «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման մեխանիզմները: | ՀՀ աշխանաքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ), Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

| 1. | Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը |
| --- | --- |
| 1.1. | Անհրաժեշտությունը |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) մշակվել է ի կատարումն 2019 թվականի մայիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N650-Լ որոշման N1 հավելվածի 9.1 կետի: |
| 1.2. | Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները |
|  | Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության հիմնական երաշխիքը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն է (ուժի մեջ է մտել 22.12.2015թ.), որում ամրագրված նոր դրույթները հնարավորություն են տալիս առավել գործուն մեխանիզմներ ներդնել քաղաքականության և նպատակային ծրագրերի մշակման մեջ: Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը կարգավորվում է 2013 թվականի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որի նպատակն է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության ապահովումը, կանանց և տղամարդկանց իրավական պաշտպանությունը գենդերային խտրականությունից, քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը աջակցելը և հասարակության մեջ ժողովրդավարական հարաբերությունների հաստատումը: Վերոհիշյալ նորմը, որպես ազգային օրենսդրության մաս՝ կարգավորվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերով: Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման պետական քաղաքականության իրականացման համար հիմք է հանդիսացել 2010 թվականի փետրվարի 11-ի «Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N5 արձանագրային որոշումը: Հայեցակարգով առաջադրված նպատակների իրականացման և ընտանեկան բռնության երևույթի կանխարգելման ապահովման գործում կարևոր նշանակություն ունեցան 2011 թվականի մայիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից N19 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011թ. հունիսի 17-ի նիստի N23 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ազգային ծրագիրը»: Դրանք ուղղված են եղել. - գենդերային հավասարության մշտադիտարկման և գնահատման, գործընկերային հարաբերությունների բարելավման մեխանիզմների ներդրմանը, - կանանց և տղամարդկանց առողջության բարելավմանը, - կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանը, - կրթության ոլորտում ուսումնական գործընթացի մասնակիցների շրջանում գենդերային հավասարության վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդմանը, - գենդերային խտրական գործելակերպի հաղթահարմանը և զանգվածային լրատվամիջոցներով դրանց տարածմանը, - ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությանը, տարբեր ոլորտների մասնագետների որակավորման, նրանց՝ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդմանը, - բռնության երևույթի հանդեպ անհանդուրժողականության միջավայրի ձևավորմանը, - պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելմանը և այլն: Ծրագրային այս փուլի համար առկա հիմնական խնդիրներն են. - օրենսդրության և պետական քաղաքականության մեջ գենդերային բաղադրիչի բացակայությունը, - արդարադատության և իրավական բողոքարկման մեխանիզմների ոչ բավարար հասանելիությունը, - կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի անարդյունավետությունը, - հասարակությունում դեռևս պահպանվող գենդերային հավասարության կարծրատիպերը, - քաղաքական և հանրային կյանքում կանանց ոչ բավարար մասնակցությունը, - կանանց ոչ բավարար տնտեսական կարողությունները, - մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) միասնական մոտեցումների բացակայությունը: |
| 2. | Առաջարկվող կարգավորման բնույթը |
|  | Նախագծի շրջանակներում կարևորվել են 5 գերակա ուղղություններ. 1. Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում: 2. Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդյալնում: 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում: 4.Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում: 5. Գենդերային խտրականության կանխարգելում: |
| 3. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Նախագիծը մշակել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 02/14.4/17798-16 հանձնարարականով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա: |
| 4. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Նախագիծը կնպաստի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային հավասարության իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը՝ հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունները: |

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին

| 1. | Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը |
| --- | --- |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չկա: |
| 2. | Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը |
|  | Որոշման նախագծով կարգավորմանն առաջարկվող հարցերի մասով միջազգային պայմանագրերով պարտավորություններ չեն ստանձնվել: |

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի նախագծմանը և քննարկմանը հասարակության մասնակցության մասին

«Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվել է հանրային քննարկում 2019թվականի մարտի 15-ին «Հոդված 3» ակումբում: Նախագիծը տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության www.mlsa.am ինտերնետային կայքում` 2019 թվականի մայիսի 21-ին, ինչպես նաև 2019 թվականի մայիսի 22-ին տեղադրվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության հրապարակման միասնական www.e-draft.am կայքում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին

«Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Ռազմավարական փաստաթղթի տիտղոսաթերթ

Սույն տիտղոսաթերթը պարունակում է տեղեկատվություն ներկայացվող նախագծի/ գույքագրման նպատակներով ռազմավարական փաստաթղթի/ վերաբերյալ համաձայն ------ հրահանգի հավելված 1.1

| 1. Անվանումը | «Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Մշակող մարմինը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Նոր կամ վերանայում | - Նոր |  |  |  |  |  |  |  | Վերանայում |  |  |  |
| 4. Մշակման հիմքերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Նոր և վերանայում |  | Համառոտ նկարագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հիմքերը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Կառավարության ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ՀԶՌԾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Երարաժամկետ բարեփոխումների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4․Այլ բարձր մակարդակի ռազմավարական փաստաթուղթ |  |  |  |  |  |  | / նշել անվանումը այստեղ/ |  |  |  |
|  |  | 5. ՀՀ օրենք |  |  |  |  |  |  | / նշել անվանումը այստեղ/ |  |  |  |
|  |  | 6. ՀՀ կառավարության որոշում |  |  |  |  |  |  | /16.05.2019թ.-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավզրության N650-Լ որոշման N1 հավելվածի 9.1 կետի/ |  |  |  |
|  |  | 7. Միջազգային պարտավորություն |  |  |  |  |  |  | / նշել անվանումը այստեղ/ |  |  |  |
|  |  | 8. Այլ |  |  |  |  |  |  | / նշել անվանումը այստեղ/ |  |  |  |
|  |  | Լրացուցիչ մեկնաբանություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Վերանայում /լրացուցիչ տեղեկատվություն/ |  | Վերնայավող փաստաթղթի անվանումը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վերջին երեք տարիներին վերանայվող ռազմավարության հաշվետվություն հրապարակվել է |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ոչ |
|  |  | Վերանայվող փաստաթղթի վերջին հաշվետվության հրապարակման ամսաթիվը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Վերնայվող փաստաթղթի հաշվետվությունը ներկայացվում է ռազմավարական փաստաթղթի հետ միասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ժամկետը |  | 3 տարի |  | - 5 տարի |  |  |  |  |  | 5 և ավելի |  |  |
| 6. Ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա |  | - Այո |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Ազդեցությունը մշակվող ՄԺԾԾ վրա |  | - Այո |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Ընդհանուր ավելացում |  | Այո |  |  |  | - Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ազդեցությունը ոլորտային սահմանաքանակների վրա |  | Այո |  |  |  | - Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Ազդեցությունը բյուջետային ծրագրերի վրա |  | - Այո |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 Նոր բյուջետային ծրագիր |  | Այո |  |  |  | - Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Ազդեցության արժեքային գնահատականը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Պետական ծախսերի ուսումնասիրություն |  | - Այո |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Ծախսերի ուսումնասիրության ժամանակահատվածը |  | - Վերջին 3 տարին |  |  |  | 3 և ավելի տարի |  |  |  |  |  |  |
| 8. Պահանջում է օրենսդրական փոփոխություն / բացի բյուջետային ծախսերին վերաբերող/ |  | Այո |  |  |  | - Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1 ՌԱԳ |  | - Այո |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ներառված ոլորտների ֆունկցիոնալ կոդերը կամ բյուջետային ծրագրերի կոդերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Նպատակներ |  | Բարձր մակարդակի նպատակներ |  |  | - Միջին մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Բարձր մակարդակի նպատակներ |  | Նպատակ | Չափման ցուցանիշ |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  |  |  | Թիրախ |
| 10.2 Միջին մակարդակի նպատակներ |  | Ծառայում է բարձր մակարդակի իրագործմանը |  |  |  |  |  | Բարձր մակարդակի նպատակ սահմանված չէ |  |  |  |  |
| 10.2.1 Բարձր մակարդակի նպատակների հետ կապը |  | Բարձր մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  | Միջին մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |
| - ապահովել սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդյալնումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ապահովել կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ապահովել առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ապահովել գենդերային խտրականության կանխարգելումը, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ապահովել կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ապահովել ընտանեկան բռնության երևույթի կանխարգելումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Միջին մակարդակի նպատակներ |  | Նպատակ | Չափման ցուցանիշ |  |  |  |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  | Թիրախ |  |
| 11. Հանրային քննարկումներ |  | - Այո |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |
| 11.1 Նախագիծը հրապարակվել է կայքում |  | - Այո |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |
| 11.2 Հրապարակման ամսաթիվը |  | Նախագիծը տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության www.mlsa.am ինտերնետային կայքում` 2019 թվականի մայիսի 21-ին, ինչպես նաև 2019 թվականի մայիսի 22-ին տեղադրվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության հրապարակման միասնական www.e-draft.am կայքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Կազմակերպվել է քննարկում |  | Մեկ |  |  |  |  |  | - Մեկից ավելի |  |  |  |  |
| 11.4 Ստացված առաջարկությունների քանակը |  | Մինչև 5 |  |  |  |  |  | - 5-ից ավելի |  |  |  |  |
| 11.5 Ստացված առաջարկների հիման վրա բովանդակային փոփոխություն կատարվել է |  | - Այո |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| հ/հ | Առաջարկության հեղինակը, գրության ամսաթիվը, գրության համարը | Առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն | Կատարված փոփոխությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | ՀՀ առողջապահության նախարարություն 31.05.2019թ. N ԱԹ/03.1/8850-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 2. | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն 31.05.2019թ. N 1107/6395-19 | ԱԳՆ նկատառումները. - Ռազմավարության 5-րդ գերակայության (Գենդերային խտրականության կանխարգելում) ներքո նախատեսված 13-րդ միջոցառման, այն է՝ ԵԽ-ի «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված միջոցառումների մասնակցություն, առաջին կատարող նշել ՀՀ արդարադատության նախարարությանը, որը հանդիսանում է այդ հարցում իրավասու գերատեսչությունը: - Ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը դնել շահագրգիռ պետական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ բաց քննարկման: | -Ընդունվել է: -Ընդունվել է: | -Կետը խմբագրվել է: -Ռազմավարության և միջոցառումների ծրագիրը նախապես դրվել է հանրային քննարկման, մայիսի 21-ին տեղադրվել է նաև e-draft համակարգում, սահմանված կարգով ուղարկվել է նաև համապատասխան շահագրգիռ պետական գերատեսչություններին՝ կարծիքի: |
| 3. | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 31.05.2019թ. N ԳՊ/ԳԱ-2/2903-19 | Առաջարկում է՝ - 21-րդ կետի 7-րդ ենթակետում հանել «հնարավորությունների» բառը, - 21-րդ կետի 13-րդ ենթակետում բերված ցուցանիշը համապատասխանեցնել «Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու» 2018թ-ի տվյալների հետ՝ նշելով չափման միավորը, - 28-րդ կետի 4-րդ ենթակետը «կին գործարարների մասնակցությունը» բառերից հետո շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ . «կարողությունների զարգացումը և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անդամ կանանց համամասնության ընդլայնումն ու աշխատանքի պայմանների բարելավումը (ձեռքի աշխատանքի հնարավորինս մեքենայացում), անասնապահությամբ զբաղվող կին ֆերմերների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, կանանց ներգրավվածությամբ գյուղատնտեսության ճյուղերում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և փորձի տարածումը», - հավելված 1-ի 42-րդ կետի /կետը փոխվել է, ներկայումս՝ 41-րդ կետի/ 1-ին ենթակետի «ՀՀ կառավարության աշխատակազմ» բառերը փոխարինել «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության» բառերով, - հավելված 2-ի 19-րդ կետում «ՀՀ կառավարության աշխատակազմ» բառերը փոխարինել «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության» բառերով: | Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: |
| 4. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն 24.05.2019թ. N 05/3.1/3425-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 5. | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 30.05.2019թ. N 01/15.1/5134-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 6. | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 05.06.2019թ. N 33254-2019 | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N01/08.3.1/8882-18 գրության 3-րդ կետում նախարարության կողմից առաջարկվել էր նախագծի հավելված 2-ի 15-րդ կետի 5-րդ սյունակի ա), բ) և գ) ենթակետերում և 16-րդ կետերում ներառել միայն 2019 թվականի տվյալներ, ընդ որում` ոչ տոկոսային արտահայտությամբ` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՓՄՁ աջակցության ծրագրերը հաստատվում են տարեկան կտրվածքով` տվյալ տարվա բյուջետային հայտերի հաստատումից հետո, ուստի արդյունքային ցուցանիշները կարող են հստակ կանխատեսվել միայն հաջորդ տարվա համար: Ինչ վերաբերում է արդյունաբերության ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծմանը, ապա այն նույնպես կապված է մի շարք գործոնների հետ, որոնք էական ազդեցություն կարող են ունենալ հետագա տարիների ցուցանիշի վրա, ուստի նպատակահարմար ենք գտնում այդ ցուցանիշը նույնպես ներառել մեկ տարվա կտրվածքով և թվային արտահայտությամբ: Ելնելով վերոգրյալից` ևս մեկ անգամ առաջարկում ենք նախագծում ներառել վերոնշյալ գրությամբ տրամադրված տեղեկատվությունը: | Չի ընդունվել: | Նախատեսվում է տվյալ միջոցառումներն իրականացնել նաև 2020թ-ին և յուրաքանչյուր տարի արձանագրել արդյունքային ցուցանիշների առնվազն 10% աճ: |
| 7. | ՀՀ ոստիկանություն 03.06.2019թ. N 01.6/24/13729-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 8. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 29.05.2019 թ. N 01/14/8652-19 | Նախագծի լրամշակված տարբերակը էականորեն փոփոխված է, և կրթության ու գիտության ոլորտին առնչվող հատվածի վերանայման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ։ Ուստի նախագծի վերաբերյալ մեր առաջարկությունները կներկայացվեն ավելի ուշ։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 9. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 27.05.2019թ N 1/5.1/716-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 10. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն 24.05.2019թ. N 01/16.1/493-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |
| 11. | ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով 27.05.2019թ. N 01-311 | Առաջարկվում է նախագծի հավելված N 2-ի 5-րդ մասի 6-րդ կետում նշված միջոցառման իրականացման համար որպես պատասխանատու պետական մարմին նշել Հանրային հեռուստաընկերության խորհուրդը՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի փոխարեն: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
| 12. | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե 30.05.2019թ. N Ե/908-19 | Առաջարկվում է. - Նախագծի 2-րդ բաժնի. ա/ 21-րդ կետի 11-րդ ենթակետում վերանայել ցուցանիշի արժեքը՝ 111.1 տղա՝ նախնական հրապարակված 111.2 արժեքի փոխարեն: բ/ 21-րդ կետի 13-րդ ենթակետում ցուցանիշը վերանայել ըստ 2017թ. ամփոփված տվյալների՝ 18.3 միավոր 27.6-ի փոխարեն՝ խմբագրելով նաև ժողովածուի հրապարակման տարեթիվը՝ 2018թ. գ/ 23-րդ կետի երկրորդ մասը խմբագրել հետևյալ կերպ. …կանանց և տղամարդկանց մասնակցության հավասար հնարավորություններ կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում:: դ/ 24-րդ կետի 4-րդ ենթակետում ջնջել կրկնակի տեղ գտած իշխանությունների բառը. ե/ 28-րդ կետի 2-րդ ենթակետում կոնֆլիկտի բառը փոխարինել ռազմական հակամարտության բառերով. զ/ 36-րդ կետի 5-րդ ենթակետում հանրապետությունում բառը հանել, քանի որ ընդհանուր առմամբ բոլոր նպատակներն են ենթադրում հանրապետությունում. - Նախագծի 4-րդ բաժնի 2-րդ կետը /կետը փոխվել է՝ ներկայումս՝ 3-րդ կետ/ խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ. Ռազմավարության գնահատում կիրականացվի նաև մոնիտորինգի և գնահատման այլընտրանքային ձևերի՝ պաշտոնական վիճակագրական գենդերային ազգային ցուցանիշների հիման վրա մշակված մոնիտորինգային ցուցանիշների և դրանց վերլուծության, քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող հետազոտությունների, զեկույցների միջոցով: - Նախագծի 1-ին հավելվածով հաստատվող ռազմավարության. ա/ 36-րդ կետի / ներկայումս՝ 35-րդ կետ/ 4-րդ ենթակետում որպես նպատակ նախատեսված է գենդերային տարբերակված, համակարգված և միասնական վիճակագրության վարումը, այդ թվում՝ պետական ծառայություններ ստացող խմբերի վերաբերյալ: Ռազմավարության վերոնշյալ դրույթն անհրաժեշտ է դիտարկել ՀՀ ՎՊԽ 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 61-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ 2019-2023 թթ. վիճակագրական ծրագրի, ինչպես նաև ՀՀ ՎՊԽ 2018թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 70-Ն որոշմամբ հաստատված 2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի համատեքստում՝ անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան փոփոխություններ առաջարկելով ռազմավարության մեջ կամ վիճակագրական ծրագրերում՝ նկատի ունենալով Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածը, համաձայն որի՝ պաշտոնական վիճակագրությունը բացառապես վիճակագրական ծրագրերում արտացոլված վիճակագրությունն է, ինչպես նաև նույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը, համաձայն որի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պաշտոնական վիճակագրության իրագործման հիմքը վիճակագրական ծրագրերն են: բ/ Ասվածի համատեքստում անհրաժեշտ է դիտարկել նաև ռազմավարության 41-րդ կետի / ներկայումս՝ 40-րդ կետ/ 5-րդ ենթակետի է. պարբերությունը, ըստ որի՝ գենդերային տարբերակված, համակարգված և միասնական վիճակագրությունն առկա է՝ այդ թվում ընդլայնելով Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ ամենամյա վիճակագրական գրքույկի բովանդակությունը: Ավելին, կարծում ենք, որ գրքույկի բովանդակության ընդլայնումը պետք է հստակեցվի ըստ կոնկրետ նպատակների և խնդիրների՝ համաձայնեցված ռազմավարության մոնիտորինգային ցուցանիշների շրջանակի հետ: - Նախագծի 2-րդ հավելվածով հաստատվող միջոցառումների ծրագրի 21-րդ ենթակետն անհրաժեշտ է վերանայել՝ նկատի ունենալով Պաշտոնական վիճակագրության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածի և 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթները: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ նախագծի 2-րդ հավելվածով հաստատվող միջոցառումների ծրագրում չեն կարող ներառվել պաշտոնական վիճակագրությանն առնչվող այնպիսի միջոցառումներ, որոնք նախատեսված չեն վիճակագրական ծրագրերում, իսկ միջոցառումների ծրագրի ամբողջ նախագծում պատասխանատու կատարող սյունակից անհրաժեշտ է հանել համաձայնությամբ բառերը՝ նկատի ունենալով ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 741-Լ որոշմամբ հաստատված վիճակագրական կոմիտեի կանոնադրության 1-ին կետը, համաձայն որի՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա մարմին է: | Ընդունվել է: Ընդունվել է: Չի ընդունվում: Ընդունվել է Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: | Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Առաջարկը չի ընդունվում, քանի որ հավասար հնարավորությունների առկայությունը դեռևս չի փաստում հավասար մասնակցություն: Նպատակը հենց հավասար մասնակցություն ապահովելն է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: |
| 13. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 20.06.2019թ. N 35494-2019 | - Նախագծի 5-րդ` <<Ռազմավարության կատարողականի ցուցանիշներ>> գլխի 5-րդ գերակայության <<թ.>> կետը ձևակերպել հետևյալ կերպ. <<աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ խնդիրների մասին հանրային իրազեկման միջոցառումների թիվ, այդ թվում կանանց և աղջիկների ներգրավվածության թիվ>>: - Նույն գերակայության <<ժ.>> կետը փոխարինել հետևյալ բովանդակությամբ. <<աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային հավասարության խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ պարբերաբար իրականացվում են դասախոսություններ և դրանց մասնակիցների թիվն ամեն տարի աճում է>>: - Ծրագրում ընդգրկված 5-րդ գերակայության երկրորդ սյունյակի 3-րդ կետը ձևակերպել հետևյալ կերպ. <<աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվող միջոցառումներում գենդերային հավասարությանը վերաբերող խնդիրների ներառում, դրանց վերաբերյալ նյութերի պատրաստում և տարածում ԶԼՄ-ներով>>: - Ծրագրում ընդգրկված 5-րդ գերակայության երկրորդ սյունյակի 4-րդ կետը փոխարինել հետևյալ բովանդակությամբ. <<աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ դասախոսությունների կազմակերպում>>: | Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: |
| 14. | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան N 35439-2019 20.06.2019թ. | - Նախագծի մի շարք գործողություններ և միջոցառումներ լայն են ձևակերպված, որի հետևանքով պարզ չէ, թե տվյալ գործողությունները կամ միջոցառումներն ինչպես են իրականացվելու: Նման լայն ձևակերպումները գործնականում կդժվարեցնեն ոչ միայն միջոցառումների իրականացման համար իրավասու մարմինների կողմից քայլերի ձեռնարկումը, այլև խնդրահարույց են ձեռնարկված քայլերի գնահատուման և մշտադիտարկման աշխատանքների իրականացման համար: Այսպես՝ ա) Նախագծի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը սահմանող N 2 հավելվածի 1-ին գերակայության 1-ին կետի համաձայն՝ սահմանվում է իրականացնել ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի և ԵԽ շրջանակներում գենդերային հարցերի վերաբերյալ ընդունված փաստաթղթերի և ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ պետական պաշտոնյաների իրազեկվածության բարձրացման միջոցառում, որի ակնկալվող արդյունքը գենդերային հարցերով ընդունված փաստաթղթերի, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի Կանանց հանդեպ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հանձնարարականների պետական պաշտոնյաների շրջանում իմացության ապահովումն է: Միջոցառման և ակնկալվող արդյունքի նման լայն ձևակերպման պարագայում, այն է՝ «իրազեկվածության բարձրացում» և «իմացության ապահովում», պարզ չէ, թե ինչ հստակ քայլեր պետք է իրականացվեն, ինչպես նաև ստույգ չի կարող գնահատվել և մշտադիտարկվել այդ միջոցառման կատարումը: բ) 1-ին գերակայության 2-րդ կետով որպես միջոցառում ամրագրված է օրենսդիր և գործադիր և այլ իշխանությունների կողմից որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց թերի ներկայացվածության հաղթահարում: Կարծում ենք, որ միջոցառումը վերաձևակերպման կարիք ունի այն առումով, որ ՀՀ Սահմանադրության 4-րդ հոդվածի տրամաբանությամբ պետական իշխանությունն իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքով: Հետևաբար, միջոցառման իմաստով՝ այլ իշխանություններ ասելով՝ հասկացվում է առաջին հերթին դատական իշխանությունը: Մինչդեռ, միջոցառման արդյունքային ցուցանիշից պարզ է դառնում, որ այն նպատակ ունի թիրախավորելու պետական կառավարման համակարգը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները: գ) 1-ին գերակայության 6-րդ կետով ամրագրվում է ներկայացուցչական մարմիններում տղամարդկանց և կանանց համամասնորեն ներկայացվածության՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցումը՝ որպես արդյունքային ցուցանիշ նշելով ինչպես այդ մարմիններում կանանց 30% ներկայացվածության ապահովումը, այնպես էլ ամեն տարի կանանց տեսակարար կշռի աճ: Սրա հետ կապված, կարծում ենք հստակեցման կարիք ունի այն հարցը, թե միջոցառմամբ պետք է թիրախավորվեն օրենսդրական կառուցակարգերը, թե նվազագույն շեմի օրենսդրական պահանջի գործնական ապահովումը: Բանն այն է, որ Ընտրական օրենսգիրքը ներկայացուցչական մարմինների՝ ՀՀ Ազգային ժողովի, համայնքի ավագանիների կազմում սեռերի հավասարության չափանիշի պահպանման որոշակի կարգավորումներ արդեն իսկ ամրագրում է՝ 70/30 տոկոս հարաբերակցության ամրագրմամբ: Բացի այդ, յուրաքանչյուր տարի կանանց տեսակարար կշռի աճի ապահովումը, կարծում ենք, իրատեսական չէ այն առումով, որ ներկայացուցչական մարմինների կազմի փոփոխությունը պայմանավորված է վերջիններիս գործունեության ժամկետով: դ) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 3-րդ կետը սահմանում է աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագրի իրականացում: Կարևորելով և խրախուսելով նման միջոցառումների իրականացումը՝ այդուհանդերձ պետք է նշել, որ պարզ չէ, թե նման ծրագիրն ինչպես է իրականացվելու, ինչ ձեռնարկումներ է ենթադրում ծավալել: Բացի այդ, միջոցառման ձևակերպումից ստացվում է, որ որպես թիրախային խումբ՝ ընտրվել են աշխատաշուկայում անմրցունակ, սակայն արդեն իսկ աշխատող կանայք՝ այն հաշվով, որ նախատեսված ուսուցման ծրագրերը պետք է իրականացվեն աշխատանքի վայրում՝ գործատուի մոտ թիրախային խումբ անձանց ներգրավելով: Աշխատաշուկայում կանանց, հատկապես երիտասարդ մայրերի մրցունակության ապահովման առաջնայնության մեջ, կարծում ենք, պետք է ներառվի նաև չաշխատող կանանց մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների ձեռքբերմանն ուղղված միջոցառում: ե) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 8-րդ կետի համաձայն՝ նախատեսվում է աշխատանքի ոչ ֆորմալ (չգրանցված) ոլորտում աշխատող կանանց սոցիալական պաշտպանվածության մեխանիզմների մշակում: Ողջունելով նման միջոցառման իրականացումը՝ այդուհանդերձ պետք է ընդգծել, որ նման միջոցառման իրականացման նպատակով քայլերի ձեռնարկումը կրկին պարզ չէ: զ) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 9-րդ կետը սահմանում է՝ «Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ խնամքն աշխատանքի հետ համադրելու աջակցության ծրագրի իրականացում»: Պետք է ավելի հստակեցնել ծրագրով իրականացվող քայլերը՝ նվազագույնը մատնանշելով ծրագրով սահմանելու համար ուղղություների քարտեզագրումը: Հարկ է ընդգծել, որ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդումներում՝ ներառյալ 2018 թվականի հաղորդմամբ մշտապես անդրադարձ է կատարվում աշխատաշուկայում կանանց մրցակցության բարձրացման, նրանց մասնակցության խթանման խնդիրներին, որոնք առաջանում են տարբեր պատճառներով, օրինակ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բացակայության կամ այլ պատճառներով հաստատություն չհաճախելու կամ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կարճ աշխատաժամերի: Ուստի՝ ծրագրի ուղղություների սահմանման նպատակով առաջարկում ենք անդրադառնալ նաև ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2018 թվականի տարեկան հաղորդմամբ բարձրացված խնդիրներին և դրանց շուրջ ներկայացված առաջարկներին: է) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 11-րդ կետը սահմանում է սոցիալական դեպքի վարման համակարգի շրջանակներում երեխա (այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի) ունեցող ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում: Նման լայն ձևակերպման պարագայում պարզ չէ, թե ինչ միջոցառումներ են իրականացվելու և ինչպես է գնահատվելու դրանց իրականացումը: Բացի այդ, միջոցառմամբ նախատեսվում է սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում, որոնցից յուրաքանչյուրը ենթադրում է տարաբնույթ քայլերի ձեռնարկում: Միջոցառման բովանդակության հստակեցումը, կարծում ենք, պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն՝ որպես ժամկետային սահմանափակում ունեցող գործողություն, պետք է թերևս առավել կոնկրետ լինի, քան օրենքով իբրև գործառույթ ամրագրված նորմատիվային կարգավորումն է: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի՝ տեղական սոցիալական ծրագրերի կազմման և դրա պատասխանատու անձանց շրջանակը նախանշող կարգավորումներին: Ուստի՝ միջոցառման չափելի և իրականանալի դարձնելու նպատակով առաջարկում ենք հստակեցնել միջոցառման իրականացմամբ ենթադրվող քայլերը: ը) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 13-րդ կետի հետ կապված՝ կարծում ենք հստակեցման կարիք ունի այն հարցը, թե արդյոք միջոցառումը պետք է իրականացվի սոցիալական դեպքի վարման համակարգի շրջանակներում՝ «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորումների տրամաբանությամբ: Բացի այդ, վերը նշված «է» ենթակետով նկարագրված խնդիրը վերաբերելի է նաև այս միջոցառմանն այն առումով, որ պատասխանատու մարմինների և պաշտոնատար անձանց՝ մշտական հիմունքներով իրականացվող գործառույթների՝ իբրև միջոցառում ամրագրելուց զատ պետք է հստակեցվեն միջոցառման շրջանակներն ու դրանց կատարման առարկայական ցուցիչներ թ) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 17-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների կարողությունների ընդլայնման գործընթացին աջակցության (կոոպերատիվներում ընդգրկման, խորհրդատվության և այլն) միջոցառումների իրականացում, որի ակնկալվող արդյունքներից է անասնապահությամբ զբաղվող կին ֆերմերների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը: Նման ընդհանրական ձևակերպումը ևս խնդրահարույց է և՛ միջոցառման իրականացման, և՛ իրականացված քայլերի մշտադիտարկման տեսանկյունից: ժ) Հավելվածի 2-րդ գերակայության 20-րդ կետով սահմանվում է գյուղի կանանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնում: Անհրաժեշտ է խմբագրել «գյուղի կանանց» բառակապացությունը: Բացի այդ, տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնումը չափազանց ընդհանրական ձևակերպում է և կարող է ներառել տարաբնույթ և լայնածավալ միջոցառումներ: Միջոցառման նման ձևակերպումը, ինչպես արդեն իսկ նշված դեպքերում, խնդրահարույց է իրականացման և գնահատման տեսանկյունից: ժա) Հավելվածի 3-րդ գերակայության 12-րդ կետի համաձայն՝ նախատեսվում է հաշմանդամություն ունեցող կանանց լիարժեք սոցիալական ներառման ապահովում: Կարևորելով հաշմանդամություն ունեցող կանանց՝ որպես թիրախային խմբի սոցիալական ակտիվության և ներառականության ապահովմանն ուղղված առանձին միջոցառումը՝ այդուհանդերձ, հարկ է նկատել, որ սոցիալական ներառման բովանդակությունը կազմող նախատեսվող միջոցառումներն այնքան ընդգրկուն են, որ ներառում են հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում թե՛ իրավունքների իրացման մատչելիությունը, թե՛ մասնակցային բաղադրիչ: Ասվածի հաշվառմամբ՝ կարծում ենք, որ միջոցառման բովանդակությունը պետք է որոշակիացվի թե՛ ոլորտների, թե՛ «հատուկ միջոցառումների մշակում» ձևակերպման առումով: Բացի այդ, միջոցառման իրականացման ժամկետ է նախատեսվել 2022-2023 թվականները: Առաջարկում ենք հաշմանդամություն ունեցող կանանց լիարժեք սոցիալական ներառման ապահովմանն ուղղված միջոցառումը իրականացնել ավելի երկար ժանակահատվածում և ոչ միայն 2022-2023 թվականների ընթացքում: ժբ) Հավելվածի 5-րդ գերակայության 6-րդ կետը սահմանում է զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացում, ինչը չափազանց լայն ձևակերպում է և պարզ չէ, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել այս միջոցառման շրջանակներում: ժգ) Հավելվածի 5-րդ գերակայության 9-րդ կետը սահմանում է սպորտում կանանց ներգրավվածության խթանում: Նման լայն ձևակերպման հետևանքով կրկին անիրատեսական է դառնում միջոցառման իրականացումը կամ իրականացման համար քայլերի ձեռնարկումը: Ելնելով վերոգրյալից՝ առաջարկում ենք Հավելվածով ամրագրված վերոնշյալ միջոցառումները, և ոչ միայն, խմբագրել և նախանշված նպատակների հասնելու համար նախատեսել հստակ միջոցառուների ցանկ, որոնք կլինեն նաև չափելի հետագայում մշտադիտարկման և միջոոցառման իրականացման գնահատման տեսանկյունից: | Ընդունվել է: Ընդունվել է: Ընդունվել է: Չի ընդունվել: Չի ընդունվել: Չի ընդունվել: Չի ընդունվել: Չի ընդունվել: Չի ընդունվել Չի ընդունվել Ընդունվել է մասնակի: Չի ընդունվել: Չի ընդունվել: | Կետը խմբագրվել է: Կետը խմբագրվել է: 1-ին գերակայության 6-րդ Կետը հանվել է, փոխարենը միջոցառումը խմբագրված ՝ տարբերակով ներառվել է 1-ին գերակայության 2-րդ կետում: Ծրագիրը գործում է 2018 թվականից, ծրագրում հստակ սահմանված են իրականացման մեխանիզմները և ծավալները: Ձևակերպման վերաբերյալ նշենք, որ որպես թիրախային խումբ՝ ընտրվել են աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի խումբը, չաշխատող կանայք ևս ընդգրկված են թիրախային խմբում: Միջոցառման իրականացման նպատակով քայլերի ձեռնարկումը իրենից ենթադրում է կարիքների գնահտման և խնդիրների վերհանման հիման վրա ոչ ֆորմալ (չգրանցված) ոլորտում աշխատող կանանց սոցիալական պաշտպանվածությունն ապահովող մեխանիզմների մշակում: Ծրագիրը գործում է 2018 թվականից, ծրագրով հստակ սահմանվում են իրականացման բոլոր դրույթները և քայլերը: Տեղական սոցիալական ծրագրերը կազմվում են տարածքային առանձնահատկությունների, տարածքում առկա խնդիրների հաշվառմամբ` կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով` համայնք(ներ)ի սոցիալական կարիքների գնահատման հիման վրա, այս առումով հետագա քայլերի ձեռնարկումը հիմնաված է լինելու տեղական սոցիալական ծրագրերից բխող խնդիրների լուծմանն վրա: Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ներկայումս, լրամշակման փուլում է գտնվում «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, որի շրջանակումնախատեսվում է իրականացնել բազմաթիվ փոփոխություններ: Ներկայումս լրամշակման փուլում է գտնվում «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, ինչի արդյունքում նախատեսվում է իրականացնել փոփոխություններ բարձրացված նկատառումներին վերաբերող դրույթներում: Համապատասխան միջոցառմանը վերաբերող ակնկալվող արդյունք սյունակում ներկայացված ձևակերպումները հստակ առանձնացված են և ոչ ընդհանրական. մասնավորապես նախատեսվող միջոցառման շրջանակներում անասնապահությամբ զբաղվող կին ֆերմերների գործունեության արդյունավետության բարձրացումից զատ, նախատեսվում է նաև ունենալ «կոոպերատիվների անդամ կանանց համամասնության ընդլայնում, աշխատանքի պայմանների բարելավում (ձեռքի աշխատանքի հնարավորինս մեքենայացում), գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և փորձի տարածում» ակնկալվող արդյունքները ևս: «Գյուղի կանանց» բառակապացությունը հանրային կիրառելիություն ունեցող և ընդունելի ձևակերպում է: Համապատասխան միջոցառմանը վերաբերող «արդյունքային ցուցանիշներ» սյունակում ներկայացված են գյուղի կանանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղված ակնկալվող արդյունքները. մասնավորապես տնտեսական զարգացման հնարավորությունները ենթադրում են՝ գյուղական համայնքներում ոռոգման և ջրամատակարարման/ տեխնիկայի օգտագործման/ արտադրանքի իրացման / տրանսպորտի/ այլ նոր ենթակառուցվածքների ստեղծում: Միջոցառումները նախատեսվում է քննարկել հենց շահագրգիռ մարմինների և հաշմանդամություն ունեցող կանանց խմբերի հետ, որպեսզի նախատեսվող քայլերը լինեն ավելի հասցեական: Ժամկետների առումուվ, կետը խմբագրվել է՝ միջոցառման կատարման ժամկետ սահմանելով 2020-2023 թթ.-ը: Համապատասխան միջոցառմանը վերաբերող սյունակներում հստակ ձևակերպված է հետևյալը. «Հանրային հեռուստաընկերության խորհուրդի համակարգմամբ նախատեսվում է ունենալ գենդերային զգայուն բովանդակությամբ պատրաստված և հեռարձակված հեռուստահաղորդումներ և ֆիլմաշարեր, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է» Նշված միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է «սպորտային միջոցառումների և մրցաշարերի իրականացում, որոնցում ամեն տարի աճում է կանանց և աղջիկների համամասնությունը, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի կանանց և աղջիկների ներգրավվածությունը», իսկ անցկացվող միջոցառումների ցանկը յուրաքանչյուր տարվա համար կազմվում է համապատասխան պատասխանատու գերատեսչության կողմից: |
|  |  | - Հավելվածի մի շարք միջոցառումների պատասխանատու կատարող կամ համակատարող իրավասու մարմինների շարքում նախատեսված են նաև շահագրգիռ հանրապետական գործադիր մարմինները: Այդ պարագայում պարզ չէ, թե տվյալ գործողությունները կամ միջոցառումներն ում կողմից և ինչպես են իրականացվելու: Նման ընդհանրական ձևակերպումները գործնականում դժվարեցնելու են միջոցառումների իրականացումը, քանի որ իրավասու կատարող մարմինը կամ համակատարողը նախանշված չեն: Վերջինս նաև խնդրահարույց է միջոցառման կատարման մշտադիտարկման և գնահատման տեսանկյունից: | Ընդունվել է: | Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները: |
|  |  | - Հավելվածի 2-րդ գերակայության 2-րդ կետի «ա» ենթակետը սահմանում է ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում գենդերային իրավիճակի գնահատման գործիքների ներդրմանն ուղղված մեթոդական ուղեցույցերի մշակում, որի իրականացման ժամկետ է սահմանվել 2022-2023 թվականները: Հետազոտությունների և դրանց արդյունքում առաջարկությունների ներկայացման միջոցառումներ սահմանված նաև Հավելվածի այլ կետերով: Հաշվի առնելով ուղեցույցի կարևորությունը, հատկապես այն, որ դրա կիրարկմամբ ենթադրվում է ռազմավարությամբ ամրագրված այլ գործողությունների, միջոցառումների իրականացում՝ առաջարկում ենք ուղեցույցի մշակումն իրականացնել ավելի վաղ: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
|  |  | - Հավելվածի 2-րդ գերակայության 14-րդ կետը, գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում: Իրազեկման աշխատանքների իրականացումը չափազանց կարևոր է նաև խնդիրների կանխարգելման տեսանկյունից: Սակայն նախ միջոցառման լայն ձևակերպման հետևանքով պարզ չէ, թե ինչպիսի հստակ քայլեր են իրականացվելու և հատկապես հարց է առաջանում, թե գործատուների ինչ շրջանակ է ներառելու այս միջոցառումը: Այստեղ նաև կարևոր է ընդգծել, որ իրազեկման աշխատանքերը պետք է կազմակերպել այնպես, որ վերջիններս խթան հանդիսանան գործատուների կողմից հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց աշխատանքի ընդունման համար: Ուստի՝ առաջարկում ենք հստակեցնել միջոցառումը՝ իրազեկման աշխատանքների իրականացումը, որպեսզի դրանք ավելի հստակ և թիրախային լինեն: | Չի ընդունվել | Համապատասխան միջոցառմանը վերաբերող սյունակներում հստակ առանձնացված է իրազեկման աշխատանքրի շրջանակը, մասնավորապես՝ նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ, որի շրջանակում թիրախային գործատուների առնվազն 80 %-ի ներկայացուցիչների համար կիրականացվեն իրազեկման աշխատանքներ հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների և իրավունքների վերաբերյալ: |
|  |  | - Հավելվածի 2-րդ գերակայության 15-րդ կետի «ա» ենթակետը սահմանում է ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ, այդ թվում` սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն: Նախ սնանկ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն չափազանց լայն եզրույթ է և պարզ չէ, թե ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացվեն դրա շրջանակներում, ինչպես նաև խնդրահարույց է չափելիության և մշտադիտարկման իրականացման տեսանկյունից: Բացի այդ, նշված միջոցառման ակնկալվող արդյունք է սահմանված սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագրերում կին գործարարների մասնակցությունը առանց անդրադարձի կամ առանձին նման ծրագրերի սահմանման: Խնդիրն առավել ընդգծվում է նաև այն փաստով, որ միջոցառման իրականացման համար ժամկետ է սահմանված 2019 թվականի դեկտեմբեր ամիսը: Միջոցառման իրականացման վերջնաժամկետը շարունակականություն չի ենթադրում, ինչը հնարավորություն չի տալիս գնահատել պարբերականություն ենթադրող արդյունքային ցուցանիշը: Նույն խնդիրն առկա է նաև Հավելվածի 2-րդ գերակայության 15-րդ կետի «բ» և «գ» ենթակետերի դեպքում: Ուստի՝ առաջարկում ենք վերախմբագրել միջոցառումը՝ առավել հստակեցնելով դրա իրականացման նպատակով ձեռնարկվող քայլերը և սահմանելով այն ծրագրերը, որոնցում կանաց մասնակցությունը խթանվում է նշյալ միջոցառման շրջանակներում: | Ընդունվել է մասնակի: | Ծրագիրը արդեն իսկ գործում է, ծրագրով հստակ սահմանված են իրականացվող միջոցառումներիի շրջանակը: Ծրագրի իրականավման Ժամկետը փոփոխվել է: |
|  |  | - Հավելվածի 2-րդ գերակայության 20-րդ կետով սահմանվում է գյուղի կանանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնում, որի իրականացման համար նախատեսված է 2022-2023 թվականները: Տնտեսական կարողությունների խթանումը ենթադրում է շարունակական տարաբնույթ միջոցառումների իրականացում, որոնք հաճախ ժամանկատար են: Նույն խնդիրն առաջանում է նաև Հավելվածով սահմանված մի շարք այլ միջոցառումների դեպքում, որոնք ևս ենթադրում են պարբերական իրականացում ռազմավարության գործողության ողջ ընթացքում, օրինակ՝ իրազեկման աշխատանքների կամ կարողություների զարգացման ծրագրերի իրականացում, սահմանված են միայն սահմանափակ ժամանակահատվածի համար: Կարևորելով Հավելվածի 2-րդ գերակայության 20-րդ կետով սահմանված տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ինչպես նաև իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների իրականացումը և դրանց շարունականության ապահովումը՝ առաջարկում ենք նման միջոցառումները իրականացնել Նախագծի գործողության ողջ ժամանակահատվածում: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
|  |  | - Հավելվածի 3-րդ գերակայության 4-րդ կետը սահմանում է համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովում. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում ու ներդնում: Բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում ենթադրում է այլ ներդման գործընթացից տարբերվող գործողություններ: Ուստի՝ չափազանց կարևորելով պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների թվի կրճատումը, առկա խնդրի հաղթահարմանն ուղղված քայլերը՝ առաջարկում ենք մեխանիզմների մշակումն իրականացնել առաջնահերթորեն, իսկ ներդրման աշխատանքերը, որոնք ավելի ժամանակատար են հանրապետության ամբողջ տարածքում դրանց ներդրման ապահովման տեսանկյունից, իրականացնել շարունակաբար նշված ժամանակահատվածում կամ ավելի վաղ: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
|  |  | - Հավելվածի 4-րդ գերակայության 1-րդ կետով սահմանվում է սկրինինգային միջոցառումների իրականացում միայն 2019-2020 թվականների ընթացքում: Հաշվի առնելով նման ծրագրերի իրականացման կարևորությունը՝ առաջարկում ենք միջոցառման իրականացման ժամկետները երկարաձգել՝ սահմանելով Նախագծի գործողության ամբողջ ընթացքում: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
|  |  | - Հավելվածի մի շարք միջոցառումներ ներառում են տարբեր ծրագրերի իրականացում, օրինակ՝ 4-րդ գերակայության 2-րդ կետով նախատեսվում է սրտային սուր իշեմիայի դեպքում «Կյանքի ստենդի» ծրագիր իրականացում: Նման ծրագրերի իրականացումն ապահովող միջոցառումների դեպքում պարզ չէ, թե դրանք արդեն գործող ծրագրեր են, թե՝ ոչ: Արդեն իսկ գործող ծրագրերի դեպքում պարզ չէ նման միջոցառման նախատեսման նպատակահարմարությունը, իսկ ծրագրերի բացակայության պայմանններում միջոցառման իրականացումն է դժվարանում: Կարևորելով նման ծրագրերի իրականացումը՝ միջոցառումը պետք է նախատեսել ավելի լայն ծրագրերի իրականացման համար, քան պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության տրամադրման օրենսդրական կարգավորումներն են: Միջոցառման հասցեականությունը պետք է որոշակիացվի, որպեազի այն ընդգրկի Կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 318-Ն որոշման ուժով այդպիսի իրավունքից օգտվող անձանցից բացի շահառուների ավելի լայն շրջանակ: Վերոգրյալի հաշվառմամբ՝ առաջարկում ենք հստակեցնել միջոցառմամբ նախատեսված տարբեր ծրագերի սահմանումը: | Չի ընդունվել: | «Կյանքի ստենդի» ծրագիր գործող ծրագիր է, որի իրականացման համար պատասխանատու գերատեսչության՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հստակ սահմանվել է նպատակահարմարությունը և իրականացվող միջոցառումները, որպես հիմնական նպատակ է առանձնացվել՝ կյանքի որակի ընդհանուր բարձրացումը: |
|  |  | - Հավելվածի 4-րդ գերակայության 5-րդ կետով սահմանվում է միգրանտների համայնքներում (ներառյալ սահմանամերձ շրջանները) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով իրազեկվածության բարձրացմանը, անվտանգ սեռական վարքագծի ձևավորմանը, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններին ուղղված ծրագրերի մշակում և իրագործում: Նախ օրենսդրորեն ամրագրված չէ «միգրանտների համայնք» եզրույթը: Փոխարենը, ՀՀ օրենսդրությամբ կարգավիճակի հիմքով նախատեսված երաշխիքներ ամրագրվում են, օրինակ, փախստականների, ապաստան հայցողների համար:Բացի այդ, պարզ չէ միջոցառման իրականացումը միայն կոնկրետ համայնքներում: Կարծում ենք, խնդրի կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է նաև այլ թիրախային խմբերի շրջանում: Ուստի՝ առաջարկում ենք խմբագրել միջոցառումը, ինչպես նաև քննարկել այլ միջոցառումների իրականացման նախատեսման հարցը: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
|  |  | - Հավելվածի 5-րդ գերակայության 1-ին կետով սահմանվում է «Պտղի սեռի խտրական ընտրության կանխարգելման 2018-2022թթ. ծրագրի» իրականացում: Տվյալ պարագայում ստացվում է, որ Նախագծի Հավելվածով նախատեսվում է մի միջոցառումը, որը 2018 թվականից արդեն իսկ իրականացվում է: Առաջարկում ենք խմբագրել նշյալ կետը՝ հստակեցնելով ծրագիրը, որի իրականացումը նախատեսված է Հավելվածի 5-րդ գերակայության 1-ին կետով: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Պտղի սեռի խտրական ընտրության կանխարգելման 2020-2023թթ. ծրագրի» իրականցում: |
|  |  | - Հավելվածի մի շարք կետերում միջոցառումների պատասխանատու կատարողների կամ համակատարողների շարքում նշված են, օրինակ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարություն, ՀՀ մշակույթի նախարարություն և այլն: Առաջարկում ենք Հավելվածի բոլոր կետերում պատասխանատու մարմինների կամ համակատարողների անունները սահմանել «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի համապատասխան: | Ընդունվել է: | Կատարվել են համապատասխան փոփոխություները: |
| 15. | ՀՀ արդարադատության նախարարություն 27.06.2019 թ. N Մ/36584-2019 | Ի պատասխան Ձեր՝ 2019թ. հունիսի 13-ի թիվ ԶԲ/ԳԳ-1-2/437-2019 գրության, կից ներկայացնում եմ «Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի Հավելված N2-ով ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավասությանն առնչվող Գերակայություն 5-ի 13-րդ կետի լրամշակված տարբերակը: | Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: |
| 16. | Երևանի քաղաքապետարան 01.07.2019թ. 01/07-55641հ | 1. Որոշման նախագծի N2 հավելվածի «Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդլայնում կրթության և գիտության ոլորտում» բաժնի 3-րդ և 5-րդ կետերի 7-րդ սյունակները (համակատարող) լրացնել «ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)» բառերով: 2. Որոշման նախագծում նախարարություւների անվանումները համապատասխանեցնել «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքին: | Ընդունվել է: Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է: Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները: |
| 17. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 01.07.2019թ. N 01/14/11933-19 | - Նախագծի N1 հավելվածի <<Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում>> բաժնում - 1․1․ 30-րդ կետում սահմանված նպատակների մեջ՝ - 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ <<կրթության բոլոր մակարդակներում գենդերային զգայուն միջավայրի ձևավորումը՝ ներառելով կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ներկայացման խնդիրը մշակվող ուսումնամեթոդական նյութերում, սովորողներին/ուսանողներին դասավանդվող և ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի վերապատրաստման ծրագրերում>>, քանի որ ներկա փուլում վերանայվելու են հանրակրթության պետական չափորոշիչը, առարկայական ծրագրերը և դասագրքերը։ Ինչ վերաբերում է նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտին (այսուհետ՝ ՆՄՄԿՈՒ), ապա ՆՄՄԿՈՒ պետական կրթական չափորոշիչները բավական ծանրաբեռնված են, և նպատակահարմար չէ դրանցում նոր մոդուլային ծրագրի ներառումը: Փոխարենը առաջարկվում է կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքներին և հավասար հնարավորություններին առնչվող նյութերը ուսուցանել <<Իրավունքի հիմունքներ>> մոդուլային ծրագրի շրջանակում, որն ընդգրկված է ՆՄՄԿՈՒ բոլոր պետական կրթական չափորոշիչներում: Հակառակ դեպքում միջոցառումը կառաջացնի անհրաժեշտություն՝ ամբողջական վերանայելու ՆՄՄԿՈՒ առկա պետական կրթական չափորոշիչները, մոդուլային ծրագրերը և ուսումնական պլանները (թվով շուրջ 190), ինչը ենթադրվում է ՀՀ պետական բյուջեով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հատկացում (մինչդեռ նախագծով նախատեսվող ժամանակահատվածի համար արդեն իսկ պլանավորված է կրթության և գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը), - 4-րդ ենթակետը հանել, քանի որ այն ուղղակիորեն կապված է Հավելված 2-ի 4-րդ կետի միջոցառման հետ, որի վերաբերյալ հանելու առաջարկ է արվում, - 1․2․ 31-րդ կետում նշված ակնկալվող արդյունքները պետք է համապատասխանեցնել Հավելված 2-ում՝ <<Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում>> բաժնում սահմանված ակնկալվող արդյունքների հետ։ Ուստի առաջարկվում է 1-7-րդ ենթակետերի փոխարեն շարադրել՝ - հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում գենդերային խտրական դրսևորումների ու կարծրատիպերի կանխարգելում, - հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, ինչպես նաև բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների շրջանում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում, - հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում առողջ ապրելակերպի և սեռային դերերի թեմաների շուրջ բարձր իրազեկվածության բարձրացում, սովորողների մոտ ձևավորված անհրաժեշտ կյանքի հմտություններ, - ուսումնական հաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ու մանկավարժների շրջանում գենդերային հավասարության թեմաների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում և գենդերային զգայունության ձևավորում, - իրականացված հետազոտությունների առկայություն, գիտական հետազոտությունների ոլորտում կանանց հավասար հնարավորությունների ապահովում, - 1․3․ 37-րդ կետի 5-րդ ենթակետի մեջ խմբագրել` <<սեռական տարբեր խմբերին պատկանող կանայք և աղջիկներ>> արտահայտությունը, - 1․4․ 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետում, <<Գերակայություն 3>>-ի համար առաջարկվում է վերանայել՝ <<բ>>-ից մինչև <<է>> ենթակետերում շարադրված արդյունքային ցուցանիշները, դրանց փոխարեն շարադրելով՝ - սովորողների շրջանում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված քաղաքացիական կրթությանը վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվ, - հանրակրթական դպրոցում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված առողջ ապրելակերպին վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվ, - գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմաներով դասընթացների ու քննարկումների մասնակցած հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների, ՄԿՈՒ հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների թիվ, - գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության աստիճան։ | Չի ընդունվում Ընդունվում է մասնակի Չի ընդունվում: Ընդունվում է: Չի ընդունվում: | Բարձրացված խնդիրները ենթադրում են համակարգային լուծուների առկայություն, ինչը իրատեսականորեն հնարավոր է իրականացնել կրթության ոլորտում նախատասվող վերանայումնների շրջանակներում և լրացուցիչ ծախսերի կարիք չի առաջանա: Միջոցառումները միավորվում են մեկ ընդհանուր միջոցառման շրջանակներում: Ձեր կողմից ներկայացված ձևակերպումները նեղ են, օրինակ՝ առկա առաջին ձևակերպմամբ որպես ակնկալվող արդյունք է սահմանվում «սովորողների շրջանում գենդերային խտրականության ձևավորման կանխարգելումը», իսկ առաջարկվող փոփոխությամբ նախատեսվում է գենդերային խտրական դրսևորումների ու կարծրատիպերի կանխարգելում իրականացնել միայն հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում, («հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում գենդերային խտրական դրսևորումների ու կարծրատիպերի կանխարգելում»): Հիմնավորումը վերաբերում է նաև առաջարկվող մյուս փոփոխություններին: Խմբագրվել է հետևյալ բովանդակությամբ՝ «տարբեր խմբերին պատկանող կանայք և աղջիկներ»: Ձեր կողմից առաջարկվող փոփոխություններում արդյունքային ցուցանիշները չափելի չեն: |
|  |  | Նախագծի N 2 հավելվածի <<Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում>> բաժնում՝ - 1-ին կետի կատարման ժամկետը սահմանել՝ 2020-2023թթ․ - 2-րդ կետի արդյունքային ցուցանիշի ապահովումն իրատեսական չէ, քանի որ այն պայմանավորված է ինչպես ժողովրդագրական ցուցանիշներով, այնպես էլ տվյալ տարվա հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունված սովորողների/ուսանողների թվով՝ նվազման պարագայում այդ ցուցանիշը հնարավոր չի լինի ապահովել։ Ուստի առաջարկվում է արդյունքային ցուցանիշը շարադրել հետևյալ կերպ՝ <<Սովորողների շրջանում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված քաղաքացիական կրթությանը վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվ>>, կատարման ժամկետը սահմանել՝ 2020-2023թթ․: - ելնելով նախորդ կետի համար բերված հիմնավորումից, առաջարկվում է 3-րդ կետի արդյունքային ցուցանիշը շարադրել հետևյալ կերպ՝ <<Հանրակրթական դպրոցում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված առողջ ապրելակերպին վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվ>>, կատարման ժամկետը սահմանել՝ 2020-2023թթ․, - 4-րդ կետի միջոցառումը հանել, քանի որ այն ներառված է նաև <<Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրում>>, և նույնաբովանդակ միջոցառման կրկնությունը տարբեր ծրագրերում գտնում ենք ոչ նպատակահարմար, - նախկին 5-րդ կետի արդյունքային ցուցանիշը իրատեսական չէ, քանի որ հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ադմինիստրատիվ և դասավանդող կազմերը ենթակա չեն պարբերաբար փոփոխման։ Բացի այդ, գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմաներով դասընթացներն ու քննարկումները 2015 թվականից ներառված են Մասնագիտական կրթության զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից ամենամյա իրականացվող ՆՄՄԿՈՒ համակարգի մասնագետների (տնօրենների, փոխտնօրենների, դասավանդողների և այլն) վերապատրաստման ծրագրերում: Ինչ վերաբերում է հանրակրթական դպրոցների անձնակազմերի վերապատրաստումներին, ապա ներկայում վերանայվում են այդ վերապատրաստումներին ներկայացվող պահանջները, լուծարվում է <<Կրթության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ն, որը մինչ օրս վերապատրաստումներ իրականացնող հիմնական կառույցն էր։ Ուստի առաջարկվում է արդյունքային ցուցանիշի ձևակերպումը ավարտել՝ <<աշխատողների թիվ>> բառերով, իսկ կատարման ժամկետը սահմանել 2020-2023թթ․, - նախկին 6-րդ կետի արդյունքային ցուցանիշի՝ <<գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով>> ձևակերպումը չի բխում միջոցառման բովանդակությունից, և ավելին, պարտադրում է գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության արհեստական բարձրացում, որը բնականաբար դրական ազդեցություն չի ունենա գիտության և տեխնիկայի առաջնային ուղղություններում, մասնավերապես, տնտեսության պահանջներից բխող հետազոտությունների և երկակի նշանակության գիտական արդյունքի ձեռքբերման ուղղություններում, իրականացվող հետազոտությունների քանակի ավելացման և որակի բարձրացման գործում, որն ինքնին ուղղված է տնտեսության և հասարակության զարգացման ապահովմանը: Ուստի առաջարկվում է <<թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը առնվազն հինգ տոկոսով>> բառերը փոխարինել <<աստիճա>> բառով, իսկ կատարման ժամկետը սահմանել 2020-2023թթ․, - նախկին 12-րդ կետի միջոցառումը շատ ընդհանրական է ձևակերպված, հստակ չեն հետագայում նախատեսվող միջոցառումներ բնույթը, բացի այդ միջոցառումն ունի խիստ սոցիալական շեշտադրում, և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը, որպես առաջին կատարող, չի կարող ստանձնել այդ միջոցառման իրականացման պատասխանատվությունը։ Ուստի առաջարկվում է նշված միջոցառման համար՝ պատասխանատու կատարող ամրագրել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Ինչպես նաև այն իմաստային առումով շատ մոտ է <<Գերակայություն 2>>-ում նշված 13-րդ կետի միջոցառման հետ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր տարի հաստատվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալականներառման տարեկան ծրագիր, որի շրջանակներում էլ առաջարկում ենք անդրադառնալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերին՝ անկախ սեռից, տարիքից, ազգությունից և սոցիալական խմբից: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կրկնություններից խուսափելու նպատակով, առաջարկում ենք հանել 13-րդ կետի միջոցառումը։ | Ընդունվել է: Ընդունվել է մասնակի: Ընդունվել է մասնակի: Չի ընդունվում: Ընդունվել է մասնակի: Ընդունվել է մասնակի: Ընդունվել է մասնակի: | Կատարման ժամկետը խմբագրվել է : Արդյունքային ցուցանիշները պետք է լինեն չափելի, <<Սովորողների շրջանում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված քաղաքացիական կրթությանը վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվ>>, ձևակերպումը չափելի չէ: Կատարման ժամկետը խմբագրվել է: Արդյունքային ցուցանիշները պետք է լինեն չափելի, <<Հանրակրթական դպրոցում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված առողջ ապրելակերպին վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թիվ>>, ձևակերպումը չափելի չէ: Կատարման ժամկետները փոփոխվել են: <<Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրում>> ընդգրկված միջոցառումը ունի հետևյալ բովանդակությունը՝ «Հանրակրթական դպրոցներում սովորողների շրջանում քաղաքացիական (այդ թվում` երեխայի իրավունքներին, գենդերային խնդիրներին, ժողովրդավարությանը) վերաբերող թեմաների ուսուցում», իսկ մեր կողմից սահմանված միջոցառումը ենթադրում է՝ «Համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովում. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում և ներդնում»: Ձևակերպումը ընդունելի չէ, քանի որ արդյունքային ցուցանիշները պետք է լինեն չափելի: Կատարման ժամկետները փոփոխվել են: Ձևակերպումը ընդունելի չէ, քանի որ արդյունքային ցուցանիշները պետք է լինեն չափելի: Կատարման ժամկետները փոփոխվել են: Միջոցառումները միավորվել են մեկ ընդհանուր միջոցառման շրջանակում /<<Գերակայություն 2, 13-րդ միջոցառում/ |
|  |  | 3. Միաժամանակ առաջարկում ենք նախագծի տեքստում՝ <<ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն>> և <<ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտե>> բառերը փոխարինել համապատասխանաբար՝ <<ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն>> և <<ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե>> բառերով։ | Ընդունվել է: | Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները: |
| 18. | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն N 01/8-3/10699-2019 08.07.2019թ. | 1. Ռազմավարության 2019-2023 թվականների՝ N2 հավելվածով ներկայացվող գործողությունների ծրագրի 5-րդ՝ «Գենդերային խտրականության կանխարգելում» գերակայության 10-րդ՝ «Պետական բյուջեում ներառված ծրագրերի գենդերային զգայունության ապահովումը» միջոցառման ակնկալվող արդյունքը՝ «Գենդերային զգայուն բյուջեի գործիքակազմի մշակումը և ներդնումը» չի բխում ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառույթներից։ Ուստի, առաջարկում ենք միջոցառման «Պատասխանատու կատարողը» սյունակից հանել «ՀՀ ֆինանսների նախարարություն» բառերը։ 2. Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է նախաբան, որում նշվում է օրենսդրական իրավական ակտի հոդվածը կամ մասը, որը ներառում է Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորող նորմեր: Նույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն՝ ներքին իրավական ակտը նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտն է, որը սահմանում է վարքագծի կանոն այն անձանց խմբի համար, որոնք դա ընդունող մարմնի հետ աշխատանքային կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ օգտվում են դա ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանքներից: Ելնելով վերոնշյալ օրենսդրական կարգավորումներից՝ հայտնում ենք, որ Նախագծի նախաբանում անհրաժեշտ է հղում կատարել այնպիսի նորմատիվ իրավական ակտի հոդվածի կամ մասի, որի հիման վրա և որին համապատասխան նախատեսվում է ընդունել Նախագիծը: | Ընդունվել է: Ընդունվել է: | Կետը խմբագրվել է և առաջին կատարող է նշվել ՀՀ ԱՍՀՆ՝ Հանրային ֆինանսների կառավարման քաղաքականության բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում ԵՄ հետ կնքված ֆինանսավորման EN1 /2015/ 038-229 պայմանագրի 1.2.2. նախապայմանի հիման վրա: Նախաբանում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը: |
| 19. | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 14 Օգոստոս 2019 N 02/08.4/37363-2019 | 1. նախագծի նախաբանում «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 9-րդ մասին հղում անելու փոխարեն` հղում կատարել ՀՀ կառավարության 08.06.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 667-Լ որոշման հավելվածի 2-րդ կետին, քանի որ նախագծի ներկայացումը ուղղակի չի բխում օրենքի պահանջից: | Ընդունվել է: | Հղումը խմբագրվել է: |
|  |  | 2․Նախագծի 1-ին հավելվածի 1-ին գլխի 1-ին կետով արված հղումը (ՀՀ կառավարության 06.09.2018թ. N1030-Լ որոշման N1 հավելվածի 20-րդ կետ) պետք է ուղղել, քանի որ նախագիծը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ կառավարության 16.05.2019թ. N650-Լ որոշման 1-ին հավելված 9.1-րդ կետի: | Ընդունվել է: | Հղումը խմբագրվել է: |
|  |  | 3․Ծրագրի մի շարք միջոցառմներ և դրանց ակնկալվող արդյունքները շարադրված են շատ ընդհանրական, ինչը դժվարություն է առաջացնելու նաև դրանց մշտադիտարկման և գնահատման ժամանակ: Միաժամանակ, պարզ չէ թե քանի՞ այդպիսի միջոցառումներ են անցկացվելու, ի՞նչ չափի ֆինանսավորում է անհրաժեշտ լինելու միջոցառումների իրականացման համար, և ի վերջո ինչպե՞ս են չափվելու միջոցառումների արդյունքները: Օրինակ. - գերակայություն 1, կետ 1. Ներկայացված միջոցառումը նախատեսվում է գենդերային հարցերի վերաբերյալ ընդունված փաստաթղթերի և ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ պետական պաշտոնյաների իրազեկվածության բարձրացում, իսկ արդյունքային ցուցանիշ է նշված «բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայությունը», - գերակայություն 2, կետ 2. Քանի՞ ուղեցույց է մշակվելու, քանի՞ դասընթաց է կազմակերպվելու, շահագրգիռ մարմինների քանի՞ ներկայացուցիչներ են վերապատրաստվելու, - գերակայություն 2, կետ 20. Միջոցառմամբ նախատեսվում է գյուղի կանանց տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնում՝ որպես արդյունքնային ցուցանիշ նշելով «հեռավոր համայնքներում ոռոգման և ջրամատակարարման /տեխնիկայի օգտագործման/ արտադրանքի իրացման /տրանսպորտի/ այլ նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը», - գերակայություն 5, կետ 6. Միջոցառմամբ նախատեսվում է ԶԼՄ-ների գենդերային զգայունության բարձրացում, իսկ արդյունքային ցուցանիշ է նշված «գենդերային զգայուն բովանդակությամբ պատրաստված և հեռարձակված հեռուստահաղորդումների և ֆիլմաշարերի առկայություն, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է»: Այս տեսակետից, առաջարկում ենք լրամշակել միջոցառումներն ու արդյունքային ցուցանիշները՝ խուսափելով ընդհանրական ձևակերպումներից և ոչ չափելի արդյունքային ցուցանիշներից՝ ի նկատի ունենալով, որ միջոցառումների կատարված լինելու հանգամանքը գնահատվելու է ըստ նշված արդյունքային ցուցանիշի և փաստացի կարատված աշխատանքների համադրության: 4. Գտնում ենք, որ լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի նախագծի 2-րդ հավելվածի Գերակայություն 4-ով (Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում) առաջարկվող որոշ միջոցառումները՝ հաշվի առնելով, որ անհասկանալի է, թե ինչպես են այդ միջոցառումները ազդելու գենդերային քաղաքականության իրականացման վրա և ինչ խնդիրներ են լուծելու (օրինակ՝ գերակայություն 4, կետ 1. - սկրինինգային ծրագրերի իրականացում, գերակայություն 4, կետ 2. - «Կյանքի ստենդի» ծրագրի իրականացում, գերակայություն 4, կետ 3. - տրամադրվող բուժօգնության ստանդարտացման ուղեցույցերի մշակում և այլն)․ | Ընդունվել են: Ընդունվել է ի գիտություն: | Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները «Սկրինինգային ծրագրերի» և «Կյանքի ստենդի» ծրագրի իրականացումը կնպաստի կանանց և տղամարդկանց վաղաժամ մահացությունների թվի կրճատմանը: Այս երկու ծրագրերի առկայությունը ենթադրում է նաև առաջապահական ծրագրերի բալանսավորված բյուջետավորման գենդերազգայուն բաղադրիչի առկայություն, քանի որ առաջին ծրագրի հիմնական շահառուներ հանդիսանում են կանայք, իսկ երկրորդ ծրագրի՝ տղամարդիկ: Միջոցառումների առկայությունը ենթադրում է, որ հավասարապես ուշուդրություն է դարձվում, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց մոտ ավելի շատ հանդիպող առողջապահական խնդիրների լուծմանը: |
|  |  | 5․Նախագծի 2-րդ հավելվածի մի շարք միջոցառումներում որպես միջոցառումների պատասխանատու կատարող կամ համակատարող նշված է վարչապետի աշխատակազմը, մինչդեռ գտնում ենք, որ․ - նպատակահարմար չէ վարչապետի աշխատակազմը նշել որպես առաջին կատարող գերակայություն 1, կետ 2 միջոցառման կատարման համար, - լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի գերակայություն 1, կետ 3 միջոցառումը («Կանանց լիդերության դպրոց» ծրագրի իրականացում), անհասկանալի է, թե ինչ ծրագրի մասին է խոսքը և ինչու պետք է այն իրականացնի վարչապետի աշխատակազմը, - անհասկանալի է գերակայություն 1, կետ 4 միջոցառման համար որպես համակատարող միայն ԱԳՆ-ին նշելու պատճառը, քանի որ ՀՀ վարչապետի 19.11.2014թ. N 1152-Ա որոշումը (կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման հարցերով խորհրուրդի ստեղծումը) հավասարապես վերաբերում է բոլոր շահագրգիռ գերատեսչություններին, - անհասկանալի է գերակայություն 1, կետ 5 միջոցառման (Գենդերային քաղաքականության մշակման և իրականացման ազգային և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ներառող միասնական համակարգի հզորացում) նպատակահարմարությունը՝ կառավարության կողմից հաստատվող միջոցառման տեսանկյունից․ | Ընդունվել են: | Կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը: Միջոցառումը հանվել է: Կետը խմբագրվել է: Միջոցառումը հանվել է: |
|  |  | 6. «Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիմնահարցերով խորհրուրդ» - ը նախագծի 2-րդ հավելվածի մի շարք միջոցառումներում ևս նշված է որպես կատարող կամ համակատարող, ինչը խնդրահարույց է՝ խորհուրդը որպես խորհրդատվական մարմին հանդիսանալու տեսանկյունից․ |  |  |
|  |  | 7. Առաջարկում ենք ծրագիրը ներկայացնել Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ կարծիքի, քանի որ հավելված 2-ում Գերակայություն 5, կետ 2, նախատեսված է միջոցառում, որի կատարող է նշված Քաղաքացիական Ծառայության Գրասենյակը. | Ընդունվել է իգիտություն: |  |
|  |  | 8. Ծրագրի մի շարք կետերում որպես կատարող նշված է ՀՀ ԱՍՀՆ «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը, մինչդեռ 2019թ. փետրվարի 25-ի թիվ 2583 գրությամբ ՀՀ ԱՍՀՆ հայտնել էր, որ ՀՀ կառավարություն կներկայացվեն իրավական ակտերի նախագծեր մինչև 31.12.2019թ. «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը լուծարելու մասին: Առաջարկում ենք որպես կատարող նշել «ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն»: | Ընդունվել է: | Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները: |
|  |  | 9. Ծրագրի մի շարք կետերում որպես միջոցառման պատասխանատու կատարողներ նշված են ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը: Առաջարկում ենք շտկել վրիպակը: | Ընդունվել է: | Կետերը խմբագրվել են: |
|  |  | 10. Առաջարկում ենք Ծրագրում ներառել միջոցառումներ, որի շրջանակներում կիրականացվի ուսումնասիրություններ՝ - համայնքներում նախադպրոցական հաստատությունների առկայության և պակասի վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսումնասիրություն գործող նախադպրոցական հաստատություններում աշխատանքային ժամերի վերաբերյալ: - աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նպատակահարմարության վերաբերյալ՝ միտված աշխատող մայրերի համար բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելուն: | Ընդունվել են ի գիտություն: | Հավելված 2-ի 2-րդ գերակայության 10-րդ կետով սահմանվող միջոցառումը խմբագրվել է հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Նախադպրոցական, այդ թվում՝ մինչև 3 տարեկան երեխաների խնամքի ծառայությունների (պետական և ոչ պետական) ցանցի ընդլայնման, գործող նախադպրոցական հաստատություններում աշխատանքային ժամերի, ծառայությունների հասանելիության, մատչելիության և որակի բարելավման հնարավորություն ների վերլուծություն»: Նույնաբովանդակ միջոցառումներ ընդգրկված են Հավելված 2-ի 2-րդ գերակայության 6-ից 9-րդ կետերում: |
|  |  | 11. Հայտնում ենք նաև, որ, անհրաժեշտության դեպքում, վարչապետի աշխատակազմը պատրաստակամ է աշխատանքային կարգով համագործակցել նախարարության կատարողների հետ՝ ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի լրամշակման գործում։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |  |

Այսուհետ` Հավելված