ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

--------- ---------------- 2019  թվականի  N     - Լ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆԵՐԱՌՄԱՆ   2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ   ԾՐԱԳԻՐԸ  ԵՎ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի բ. կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. հաստատել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական  ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2. հաստատել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական  ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3. Սահմանված կարգով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական  ներառման  2020 թվականի պետական ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմում ներկայացնել Ազգային ժողով:

Հավելված N 1

ՀՀ  կառավարության  2019  թվականի

սեպտեմբերի __-ի N ______ - Լ  որոշման

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ՆԵՐԱՌՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020թ. տարեկան ծրագիրը (այսուհետ` Տարեկան ծրագիր) մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5.1 հոդվածին համապատասխան:

- Տարեկան ծրագիրը ընդգրկում է, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումն ապահովելու նպատակով, 2020 թվականի ընթացքում պետական մարմինների կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումները:

- Ծրագիրը կազմելիս հաշվի են առնվել ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի /այսուհետ` Կոնվենցիա/ դրույթները, ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի 2017թ. մայիսի 8-ի CRPD/C/ARM/CO/1 դիտարկումները, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021 թվականների համալիր ծրագրին և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 1 արձանագրային որոշումը,  ինչպես նաև հանրապետական գործադիր մարմինների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված առաջարկությունները:

II. ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ծրագրի նպատակն է`

- Հավասար և մատչելի պայմաններ ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներն իրացնելու և հասարակական կյանքին նրանց մասնակցությունը խթանելու համար:

Ծրագրի խնդիրներն են`

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացումն ապահովող օրենսդրական դաշտի բարելավումը,

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ներառական կրթության, աշխատանքի ու զբաղվածության պետական երաշխիքների  ապահովումը,

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատչելիության ապահովումը,

- հաշմանդամություն ունեցող անձի իրավունքների իրացման համար անհրաժեշտ պայմանների և կարիքների գնահատումն` ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման /այսուհետ` ԱՀԿ ՖՄԴ/  սկզբունքների և մոտեցումների,

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մարզական և մշակութային ծրագրերի մատչելիության ապահովումը,

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների և պետական կառույցների միջև համագործակցության արդյունավետության բարձրացումը,

- հաշմանդամության հիմնախնդիրների լուծմանն ու համընհանուր դիզայնի սկզբունքների ներդրմանն ուղղված քաղաքականության վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացումը,

- հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրենց ապրելու վայրը ընտրելու, աջակցության ծառայություններից հավասարապես օգտվելու և անձնական օգնական ունենալու հնարավորությունների ապահովումը:

III. ՆԵՐԿԱ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

- Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականցվում ՄԱԿ-ի 2006թ.-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացնելու ուղղությամբ:

- Մշակվում է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի նախագիծը.

- Աշխատանքներ են տարվում անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատման և գնահատման արդյունքներով համապատասխան ծառայությունների որոշարկման նոր մոդել ներդնելու ուղղությամբ: Մշակվել է «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքի նախագիծը և «Հաշմանդամության գնահատման համակարգի բարեփոխումների և ֆունցիոնալության  գնահատման համակարգի ներդրման» ծրագրի նախագիծը:

- Պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվում են աջակցող միջոցներ պետական հավաստագրերի հիման վրա: Աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացում պետական հավաստագրերի ներդրումը նպաստում է աջակցող միջոցների տեսականու ընդլայնմանը, որակի բարձրացմանը և անձին տալիս է և' ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը, և' տրամադրվող աջակցող միջոցն ընտրելու հնարավորություն:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքը և սոցիալական սպասարկումն իրականացվում է ինչպես շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում, այնպես էլ տնային պայմաններում:

- Միաժամանակ, պետական աջակցություն է ցուցաբերվում հասարակական կազմակերպություններին` ցերեկային կենտրոններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ մատուցելու նպատակով: 2019 թվականին ցերեկային կենտրոններում սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները ընտրվել են մրցութային կարգով: Կառավարությունը նախատեսում է ընդլայնել ցերեկային կենտրոններին տրամադրվող միջոցները` նպատակ ունենալով ընդլայնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց անհրաժեշտ ծառայություններ մատուցող կենտրոնների աշխարհագրությունը, մեծացնել հնարավորությունները սպասարկելու ավելի մեծ թվով շահառուներ` իրենց համայնքներում:

- Մշակվել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման» և «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման նոր տեխնիկական առաջադրանքները: Համապատասխան  աշխատանքներ են իրականացվում ապահովելու տեղեկատվական համակարգերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վիճակագրական տվյալների և պետական հավաստագրերի միջոցով աջակցող միջոցների տրամադրման գործընթացի վերահսկելիությունը, ինչպես նաև ընդլայնելու տարբեր ձևաչափերով վերլուծություներ իրականացնելու  հնարավորությունը:

- 2019թ. հունիսի 30-ի դրությամբ հանրապետությունում հաշվառված է 189405 հաշմանդամություն ունեցող անձ, որից 104390 անձ /55,1%/ աշխատանքային տարիքի են:

- 2019թ հունվարի 1-ի դրությամբ զբաղվածության տարածքային կենտրոններում հաշվառված է 2478 հաշմանդամություն ունեցող անձ: 2018 թվականի ընթացքում աշխատանքի է տեղավորվել 234 հաշմանդամություն ունեցող անձ, որից 38-ը զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի արդյունքում: Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկվել է 126 հաշմանդամություն ունեցող անձ:

- Առողջապահության, զբաղվածության, կրթության և սոցիալական ոլորտներում իրականացվում են բժշկական, մասնագիտական և սոցիալական վերականգնման հասցեական ծրագրեր՝ ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ կյանքի պայմանների ապահովմանը, ֆիզիկական, մտավոր, սոցիալական ու մասնագիտակական կարողությունների զարգացմանն ու կյանքի բոլոր բնագավառներում նրանց ներառմանն ու մասնակցությանը:

- Շարունակվում են աշխատանքները ներառական կրթության ընդլայնման ուղղությամբ: Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգին անցմամբ, տարեց-տարի նվազում է  առանձին ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցների և դրանցում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվը: 2018-2019 ուսումնական տարում  ներառական կրթություն է իրականացվել հանրապետության 136 հանրակրթական դպրոցներում, որոնցում սովորել է շուրջ 3330 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա:

- Երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումն իրականացվում է հանրապետական և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների կողմից: Գնահատման հիմքում դրված են ԱՀԿ ՖՄԴ սկզբունքները:

- 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող և «հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձանց համար ապահովվել է անվճար հիմունքներով կրթությունը միջին մասնագիտական  և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում:

- Հասարակության իրազեկության բարձրացման նպատակով` հաշմանդամության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների, խնդիրների կարգավորման արդի մոտեցումների պարբերաբար լուսաբանվել են  հեռուստատեսությամբ` նախարարության մասնագետների և ոլորտում գործող շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների կողմից:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  իրավունքների պաշտպանության գործընթացում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը սերտ համագործակցում է հանրապետական գործադիր մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ:

IV. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

- 2020թ. տարեկան ծրագրով նախատեսվող միջոցառումները նպատակաուղղված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման համար անհրաժեշտ հավասար հնարավորությունների և անկախ կյանքի պայմանների ապահովմանը, առողջապահության, զբաղվածության, կրթության և սոցիալական այլ ոլորտներում նրանց մասնակցությունը խոչընդոտող արգելքների վերացմանը:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման և նրանց կյանքի որակի բարձրացման նպատակով, բոլոր ոլորտներում իրականացվելու են նրանց իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ:

- Շարունակվելու են աշխատանքները հաշմանդամություն ունեցող անձանց  հիմնախնդիրները կանոնակարգող օրենսդրությունը Կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ, մասնավորապես՝

- «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունում և   համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների  ներդնում.

- «Ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունում, հաշմանդամություն ունեցող անձի ֆունկցիոնալության գնահատման և ծառայությունների տրամադրման նոր համակարգի ներդնում.

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021թթ. համալիր ծրագրից բխող միջոցառումների իրականացում:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու և համայնքում ներառվելու իրավունքն ապահովելու նպատակով իրականացվելու են հաշմանդամություն ունեցող անձանց (այդ թվում հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող) մատուցվող խնամքի ծառայությունների ապաինստիտուցիոնալացման աշխատանքներ: Մասնավորապես այլընտրանքային համայնքային ծառայությունների, այդ թվում` համայնքային փոքր տներ, տնային խնամքի ծառայությունների, անձնական օգնականի ծառայությունների ներդնելուն ուղղված աշխատանքներ:

- Ապահովվելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպությունների ներգրավվածությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց առնչվող օրենսդրությունը, քաղաքականությունները, ռազմավարություններն ու գործողությունների ծրագրերը մշակելիս:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ուղղված 2020 թվականի համար նախատեսված միջոցառումներն իրականացվելու են 12 հիմնական ուղղություններով` համաձայն N 2 հավելվածի:

Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2019  թվականի

սեպտեմբերի __-ի   N ______ - Լ  որոշման

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան

ծրագրի միջոցառումների ցանկ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու կատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Օրենսդրության համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի 2006թ.-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի սկզբունքներին |  |  |  |  |
| 1.1. | ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Արտաքին գործերի նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության նոր հնարավորությունների ամրագրում` «հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ Կոնվենցիայով սահմանված իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների՝ Հաշմանադամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտե ներկայացնելու և կոմիտեի կողմից դրանք քննության առնելու իրավունքի նախատեսման միջոցով: |
| 1.2. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց համար հավասար հնարավորությունների և մատչելի պայմանների ապահովման իրավական պահանջների սահմանում, hասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում նրանց իրավունքների ապահովում` բացառելով հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը: |
| 1.3. | «Ֆունկցոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքների գնահատման նոր մոդելի իրավական հիմքի առկայություն |
| 1.4 | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի հաստատությունների ապաինստիտուցիոնալացման և այլընտրանքային ծառայությունների ներդրման» ռազմավարության նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ցերեկային այլընտրանքային ծառայությունների ընդլայնում |
| 2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական միջավայրի, տրանսպորտային միջոցների, տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 2.1. | Հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների նախագծման թույլատրությունների փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների ներգրավում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների մասնակցություն մատչելիության նորմերի համապատասխանության որոշարկման գործընթացին |
| 2.2. | Պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի և շինությունների նախագծային առաջարկների մշակման փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներգրավման նպատակով իրազեկման աշխատանքների կազմակերպում | Քաղաքաշինության կոմիտե | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների վերհանման արդյունքում գործող նորմատիվային դաշտի կատարելագործում, շենքերում և շինություններում քաղաքաշինական առավել հարմարավետ, մատչելի միջավայրի ձևավորում: |
| 2.3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի տրանսպորտային միջոցներով ապահովում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջեներ, դոնոր կազմակերպություններ | Ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու մրցույթներում տրանսպորտային միջոցի` հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության պայմանի ամրագրում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական տրանսպորտից օգտվելու իրավունքի ապահովում: |
| 2.4. | Ծառայություն մատուցող մարմիններում հատուկ տեսահաղորդակցման համակարգի ներդրմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացում, ծրագրի մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. | Տարվա ընթացքում | Դոնոր կազմակերպություններ | Լսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ ստանալու նպատակով հաղորդակցման մատչելիության ապահովմանն ուղղված ծրագիր |
| 2.5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական օգնականի ինստիտուտի ներդրման ծրագրի մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն ապահովելուն ուղղված ծրագիր |
| 2.6 | «Լեզվի մասին» և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքների համապատասխանեցում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային | Արդարադատության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հայերեն ժեստերի լեզվի ճանաչում, տարածում և պահպանում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկությատվություն ստանալու և փնտրելու իրավունքի ապահովում |
| 3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 3.1. | Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում և մարզերում ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզներով ապահովում, գործող մանկապարտեզների հնարավորությունների ընդլայնում՝ երեխաների կարիքներին համապատասխան: | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան համայնքի բյուջե «Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ» | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախադպրոցական կրթության մատչելիության ապահովում |
| 3.2 | Երևանի բոլոր մանկապարտեզներում լոգոպեդի հաստիքի ներդրում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան քաղաքի բյուջե | Հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում նպաստելով համընդհանուր ներառմանը |
| 3.3. | Հատուկ կրթության կազմակերպում 9 հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /1.481.014,2 հազ. դրամ/ «Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ» | Շուրջ 790 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպում հատուկ դպրոցներում |
| 3.4. | Համընդhանուր ներառմանն ուղղված աշխատանքներ` հանրակրթական դպրոցներում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Դպրոցներում մատչելի միջավայրի արդիականացում, գույքի թարմացում |
| 3.5. | Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում համընդհանուր ներառական կրթության ներդրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /46.237,5 հազ. դրամ Գեղարքունիքի մարզ/ /46.237,5 հազ. դրամ Կոտայքի մարզ/ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության ապահովում Գեղարքունիքի մարզի՝ 125 և Կոտայքի մարզի 100 հանրակրթական դպրոցներում: Գեղարքունիքի մարզում՝ 1 և Կոտայքի մարզում՝ 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնում: |
| 3.6. | Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեի «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մանկավարժական աշխատողներին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների հմտություններ ու վարվելակերպի ուսուցանում |
| 3.7. | Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) Մրցույթով ընտրված կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե «Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ» | Հանրապետության 8 մարզի դպրոցներում և Երևան քաղաքում ներդրված է ուսուցչի օգնականի հաստիք: |
| 3.8. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար նյութերի և ձեռնարկների, մշակում, հրատարակում և ձեռքբերում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակում | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին 3 անուն ուսումնամեթոդական նյութերով և ձեռնարկներով ապահովում |
| 3.9. | Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների համար ներառական կրթության վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում | Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ | Տարվա ընթացքում Շարունակական | «Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ» | Ներառական կրթությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |
| 3.10. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ներառումն ապահովելու համար պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պատասխանատու կառույցի ստեղծում կամ համակարգողի նշանակում: Կառույցի (համակարգողի) պատասխանատվությունների շրջանակի սահմանում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ուսման համար համապատասխան պայմանների ստեղծում |
| 3.11. | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսանողի կրթական կարիքի ուսումնասիրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | «Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ» | Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար մատչելի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման խնդիրների վերհանում, հաշվետվությունների ներկայացում |
| 3.12. | Համընդհանուր ներառման ծրագրի շրջանակում մենթոր դպրոցների և մանկապարտեզների (նախկինում՝ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների և մանկապարտեզների) միջոցով հարևանությամբ գտնվող դպրոցների և մանկապարտեզների հետ փորձի փոխանակում | Երևանի քաղաքապետարան ՀՀ մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում |
| 4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի և զբաղվածության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 4.1. | Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 70 հաշմանդամություն ունեցող անձի մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում |
| 4.2. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, աջակցություն` 13 հաշմանդամություն ունեցող անձի փոքր ձեռնարկատիրական գործեւնեությամբ զբաղվելու նպատակով |
| 4.3. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /34,650.0 հազ. դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 100 շահառուի ընդգրկում ծրագրում, որոնցից 10-ը` հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողների: |
| 4.4. | Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, աջակցություն 60 հաշմանդամություն ունեցող անձի |
| 4.5. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /12,500.0 հազ. դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 35 հաշմանդամություն ունեցող անձի աշխատատեղի հարմարեցում |
| 5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկման ծրագրեր |  |  |  |  |
| 5.1. | Մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (76,065.7 հազ. դրամ) | Մտավոր խնդիրներ ունեցող ամսական միջինը 130 հաշմանդամություն ունեցող անձի ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում |
| 5.2. | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների սոցիալ հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (30,513.6 հազ. դրամ) | 120 շահառուի սոցիալ հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |
| 5.3. | Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (70,416.0 հազ. դրամ) | Շուրջ 160 աուտիզմ ունեցող անձանց հնարավոր զբաղվածության և սոցիալական ներառման ապահովում |
| 5.4. | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Սույն միջոցառման գծով նախատաեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 3277 երեխայի և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների մատուցում երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոններում: |
| 5.5 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում. | ՀՀ պետական բյուջե Սույն միջոցառման գծով նախատաեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում | Առանց ծնողական խնամքի մնացած 649 երեխայի, այդ թվում 450 հաշմանդամություն ունեցող երեխայի և անձանց շուրջօրյա խնամքի ապահովում: |
| 5.6. | Երեխաաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Սույն միջոցառման գծով նախատեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 600 երեխային ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |
| 5.7. | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են տուն ինտերնատներում խնամվողների շուրջ 70 %/ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (1,504,144.0 հազ. դրամ) | 850 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման կազմակերպում |
| 5.8. | Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (199,650.0 հազ. դրամ) | Շուրջ 3260 անձի սոցիալական սպասարկման կազմակերպում տնային պայմաններում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 30%-ը/ |
| 5.9. | Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (183,732.0 հազ. դրամ) | 1845 անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոններում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 35%-ը/ |
| 5.10 | Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (44,938.8 հազ.դրամ) | 30 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի տրամադրում |
| 5.11. | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (32,860.8 հազ.դրամ) | 32 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի տրամադրում |
| 5.12. | Տնային խնամք հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (11.731.2 հազ.դրամ) | 50 հոգեկան առողջության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձի սպասարկում տնային պայմաններում |
| 5.13 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների համար աջակցության ծրագրերի իրականացում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան համանքի բյուջե | Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին` հաշմանդամութուն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման նպատակով |
| 5.14 | ՊՆ համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող և գործող օրենսդրության շրջանակներում բնակմակերեսի կարիքավոր հանդիսացող նախկին զինծառայողների բնակարանային ապահովում | Պաշտպանության նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բնակ-կենցաղային պայմանների բարելավում |
| 6. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության պահպանման իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 6.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնությանն ու վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրում | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում նաև վերականգնողական ծառայությունների մատուցում, ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում |
| 6.2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առողջապահության ոլորտի ծառայությունների մատչելիության ապահովմանն ուղղված դրույթների ամրագրում ոլորտի ռազմավարական ծրագրում | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում. | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առողջապահական ծառայությունների մատչելիության (ծրագրային և ֆիզիկական) նպատակով գործողությունների մշակում |
| 6.3. | Արտակարգ իրավիճակներում ծառայությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի կանխարգելման, բուժման, խնամքի և աջակցության ծրագրերի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելիության և մատչելիության ապահովում: | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Առողջապահական ծառայությունների, ներառյալ արտակարգ իրավիճակներում ծառայությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի կանխարգելման, բուժման, խնամքի և աջակցության մատչելիության ապահովում |
| 6.4 | Բժիշկների համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին դասընթացների մոդուլների մշակում, վերապատրաստումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Բժիշկների մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատելու հմտությունների և բարեվարքության ձևավորում |
| 6.5. | Հաշմանդամության ունեցող նախկին զինծառայողներին մասնագիտացված վերականգնողական բուժօգնության ծառայությունների մատուցում, բուժման և հանգստի կազմակերպում | Պաշտպանության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող ունեցող անձանց վերականգնողական բուժօգնության ապահովում և նրանց կյանքի որակի բարելավում |
| 7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 7.1. | Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (952,823.1 հազ. դրամ) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջ 13822 աջակցող միջոցների տրամադրում |
| 7.2. | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (12,393.4 հազ. դրամ) | Տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող (չտեսնող) 30 անձի սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում |
| 7.3. | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ծրագրերի իրականացում` հիդրոթերապիայի, հիպոթերապիայի, արտթերապիայի միջոցով | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Հայ մայրեր» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան համայնքի բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջության վերականգնում: |
| 8. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի մարզական և մշակութային ծրագրեր |  |  |  |  |
| 8.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ զբոսաշրջային երթուղիների մշակում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբոսաշրջության ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ապահովում |
| 8.2. | «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի իրականացում մարզերում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (774.0 հազ. դրամ) | Տեղաշարժման դժվարություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում |
| 8.3. | Թանգարաններում, գրադարաններում մշակութային ծրագրերի իրականացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |
| 8.4. | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մակետների ստեղծում: | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու հասանելիության սպահովում |
| 8.5. | Թատրոններում լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար ժեստերի լեզվով թարգմանության իրականացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |
| 8.6. | Պետական աջակցություն հատուկ կարիքներով, սոցիալապես անապահով երեխաներին մշակութային մասնագիտական ուսուցման և գեղագիտական դաստիարակության ոլորտում` արվեստների և արհեստների ուսուցում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /102,286.5 հազ. Դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար արվեստի և արհեստների (12 մասնագիտություն) անվճար ուսուցում |
| 8.7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում |
| 8.8. | Մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց աբոնեմենտի տրամադրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակում Յուրաքանչյուր մշակութային միջոցառման դահլիճի բեռնվածության 2,5-5 % չափով անվճար շահառուների սպասարկում | Մշակութային միջոցառումներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության խթանում |
| 8.9. | Պետական աջակցություն սպորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին` ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ մատուցելու նպատակով | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե», «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե», «Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ», ««Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպություն» /համաձայնությամբ/ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (9 000.0 հազ. դրամ) | Ադապտիվ սպորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին պետական աջակցության ապահովում` տարվա ընթացքում շուրջ 400 հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցություն զանգվածային-մարզական միջոցառումներին և միջազգային մրցաշարերին |
| 8.10. | «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի շրջանակում անցկացվող մրցույթ ընտանիքի կազմում սայլակով տեղաշարժվող հաշմանդամություն ունեցող անձ ունեցող ընտանիքների համար | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (7 300.0 հազ. դրամ) | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 24 ընտանիքների սոցիալական ներառում հասարակություն |
| 8.11. | «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (16 945.3 հազ. դրամ) | Տեսողական, լսողական, հենաշարժական և մտավոր խնդիրներ ունեցող շուրջ 192 անձանց մասնակցություն` ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական կյանքի մարզական ոլորտում հավասար իրավունքների և հնարավորությունների իրագործում |
| 8.12. | Խուլերի ըմբշամարտի աշխարի առաջնությանը Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (8 383.6 հազ. դրամ) | Խուլերի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությանը ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |
| 8.13. | Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (6 400.1 հազ. դրամ) | Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |
| 8.14. | Խուլերի ձյուդոյի աշխարհի առաջնությանը Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն /համաձայնությամբ/ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /2 796.2 հազ. դրամ/ | Խուլերի ձյուդոյի աշխարհի առաջնությանը ՀՀ մարզական պատվիրակության թվով 3 անձանց մասնակցության ապահովում |
| 8.15. | Պաուերլիֆտինգի աշխարհի գավաթին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն /համաձայնությամբ/ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /3 252.8 հազ. դրամ/ | Պաուերլիֆտինգի աշխարհի գավաթին ՀՀ մարզական պատվիրակության թվով 8 անձանց մասնակցության ապահովում |
| 9. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 9.1. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարվելակերպի կանոններն արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում» թեմայով դասընթացների կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | Արտակարգ իրավիճակների նախարարության | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ուեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացում |
| 9.2. | Արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման պլանավորում | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման բարձրացում |
| 9.3. | Արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգի մեջ հատուկ ազդանշանների ներդնում լսողության և տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվտանգության ապահովում իրենց համար մատչելի ձևաչափով |
| 10. | Սոցիալական գործընկերություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև |  |  |  |  |
| 10.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի աշխատանքերի իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների քննարկում պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ |
| 11. | Վիճակագրություն և տվյալների հավաքագրում |  |  |  |  |
| 11.1. | Հայաստանում անցկացվող մարդահամարի հարցաթերթում անձի հաշմանդամության և մասնակցության սահմանափակման վերաբերյալ հարցերի ներառում | Վիճակագրական կոմիտե Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում Շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Բնակչության մեջ տարբեր խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների առկայություն |
| 12. | Իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |
| 12.2. | Սոցիալական ծառայության տարածքային մարմինների սոցիալական աշխատողների վերապատրաստումներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, նրանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նարարաություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե, սույն միջոցառման գծով նախատեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, նրանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկաման բարձրացում, համապատասխան ծառայությունների մատուցում |
| 12.3. | Գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե, սույն միջոցառման գծով նախատեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն, գործատուների շրջանում նրանց նկատմամբ կարծրատիպերի վերացում |
| 12.4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ թվում` կանանց, երեխաների, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ ուղեցույցների մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաների, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |
| 12.5. | Լավագույն քարոզարշավի, հանրային իրազեկության, լրատվության մրցանակաբաշխություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԶԼՄ-ների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացման նախաձեռնությունների խթանում |

ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆԵՐԱՌՄԱՆ   2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ   ԾՐԱԳԻՐԸ  ԵՎ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| Իրավական ակտի հիմնավորումը |  |
| --- | --- |
| 1. | Անհրաժեշտությունը |
|  | Նախագծի մշակման անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի և ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի մարտի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի բյուջետային գործընթացը սկսելու մասին» N 289-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի 34-րդ կետի 4-ի բ. ենթակետի պահանջներից: |
| 2. | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները |
|  | 2010թ. Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան»` ստանձնելով պարտավորություն ՀՀ օրենսդրությունը և պետական քաղաքականությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի պահանջներին: 2017 թ հունվարի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ հաստատվել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման» համալիր ծրագիրը: Համալրիր ծրագիրը ոլորտի առաջիկա 5 տարիների սոցիալական ներառման քաղաքականության իրականացման ուղեցույցն է, որի` տարեկան կտրվածքով կատարման ենթակա միջոցառումների համամասնությունը ներառվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման տարեկան ծրագրում: 2020 թվականի տարեկան ծրագրում ամրագրվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանն ուղղված` կյանքի բոլոր ոլորտներին առնչվող, տվյալ տարվա ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեների շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ, սահմանվել են դրանց կատարման պատասխանատումները և թիրախները: |
|  | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | 2020թ. տարեկան ծրագրով նախատեսվող միջոցառումները նպատակաուղղված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման համար անհրաժեշտ հավասար հնարավորությունների և անկախ կյանքի պայմանների ապահովմանը, առողջապահության, զբաղվածության, կրթության և սոցիալական այլ ոլորտներում նրանց մասնակցությունը խոչընդոտող արգելքների վերցմանը: Նախագծի միջոցառումների ցանկը կազմվել է հաշվի առնելով շահագրգիռ նախարարություններից և Երևանի քաղաքապետարանից ստացված գրավոր առաջարկությունները, ինչպես նաև ներառվել են միջոցառումներ` հիմնվելով ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կատարման մասին հայաստանյան սկզբնական զեկույցի կատարման վերաբերյալ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի 2017թ. մայիսի 8-ի CRPD/C/ARM/CO/1 դիտարկումների վրա: |
| 4. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք |
|  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ համագործակցությամբ: |
| 5. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը և խթանել նրանց մասնակցությունը տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և քաղաքական կյանքին: |

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆԵՐԱՌՄԱՆ   2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ   ԾՐԱԳԻՐԸ  ԵՎ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ չեն նախատեսվում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆԵՐԱՌՄԱՆ   2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ   ԾՐԱԳԻՐԸ  ԵՎ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒ  ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ  ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում  ծախսերի և եկամուտների  էական ավելացում կամ նվազեցում  չի նախատեսվում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք-  ԱՄՓՈՓՈԹԵՐԹ

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՆԵՐԱՌՄԱՆ   2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ   ԾՐԱԳԻՐԸ  ԵՎ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| Առաջարկության, առարկության հեղինակը, ամսաթիվը | Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն |
| --- | --- | --- |
| Արդարադատության նախարարի /13.08.2019թ. 01/27.1/18178-2019/ | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծն անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 667-L որոշմամբ հաստատված հավելվածի 21-րդ կետի պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես` նախագիծն անհրաժեշտ է ներկայացնել շահագրգիռ մարմինների կարծիքների հետ միասին: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| Արդարադատության նախարարի /26.09.2019թ. 035/66350-2019/ | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման լրամշակված նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չունենք: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի /16.08.2019թ. 01/18.1/9731-2019/ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 2019 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 01/18.1/7688-19 գրությամբ առաջարկվել էր ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավասությանը վերագրվող մասով միջոցառումների իրականացման համակատարող սահմանել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, որը չի ընդունվել: Միաժամանակ, նկատի ունենալով, որ 2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի նախնական տարբերակում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից իրականացվելիք ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ ծրագրեր առկա չեն, առաջարկում եմ վերոհիշյալ միջոցառումների ցանկում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը դիտարկել որպես միայն միջոցառման իրականացման ուսումնական բովանդակային բաղադրիչի ապահովման պատասխանատու կատարող` Գյումրիի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների ներուժով: | Ընդունվել է ի գիտություն, միջոցառումը հանվել է, քանի որ միջոցառման իրականացման համար 2020 թվականի պետական բյուջեով միջոցներ նախատեսված չեն: |
| Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի / 16.08.2019թ. 01/15․1/11757-19/ | Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| Ազգային վիճակագրական կոմիտեի նախագահի /16.08.2019թ. Ե/1513-19/ | Նախագծի հավելված 2-ի՝ «2020 թվականի ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների ցանկից» հանել 11.1 կետի միջոցառումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի «Համատարած հաշվառումների անցկացման ժամկետները, ծրագրերը (հարցաշարերը), փորձնական հաշվառումների անցկացման տարածքները, հանրապետական և մարզային հանձնաժողովների կազմը հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նորմատիվ որոշմամբ, իսկ փաստաթղթերը՝ (հարցաթերթ, կազմակերպահրահանգչական, մեթոդաբանական և այլ փաստաթղթեր) հաստատում է Պետական խորհուրդը»: Մարդահամարի ծրագիրը (հարցաշարը) մինչ կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը քննարկվում է մարդահամարի համապետական հանձնաժողովի կողմից (նույն հոդվածի մաս 6 և ՀՀ կառավարության 10.10.2018թ. N1115-Ն որոշում): Անկախ վերոհիշյալից, սույնով տեղեկացվում է Ձեզ առ այն, որ ս.թ. հոկտեմբերին նախատեսվող փորձնական մարդահամարի հարցաշարում արդեն ներառված են անձի հաշմանդամության և մասնակցության սահմանափակման վերաբերյալ հարցեր, մասնավորապես՝ ըստ Վաշինգտոնյան խմբի /WG/ գործունակությունների կրճատ փաթեթի: Դրանք հետևյալն են՝ տեսողության, լսողության, քայլելու կամ աստիճաններ բարձրանալու, հիշողության/ ուշադրությունը կենտրոնացնելու, հաղորդակցվելու և ինքնուրույն խնամքի խնդիրներ ունենալու մասին: | Չի ընդունվել, Մարդահամարի ծրագրում (հարցաշարում) Վաշինգտոնյան խմբի /WG/ կրճատ հարցաշարը ներառելը կարևոր է քաղաքականություննեի մշակման գործում, քանի որ այն սկրինինգ գործիք է բնակչության մեջ տարբեր խնդիր ունեցող անձանց թվաքանակը որոշելու համար: Միաժամանակ, համակարգային տվյալներ հավաքելու վերաբերյալ դիտարկումներ են արվել ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով կոմիտեի կողմից (2017թ. մայիսի 8-ի CRPD/C/ARM/CO/1 եզրափակիչ դիտարկումներ կետ 55, 56), սույն միջոցառումը ուղղված է նաև դրանց կատարմանը: |
| Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի /16.08.2019թ. 01/14.1/4803-2019/ | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն դիտողություններ և առաջարկություներ չունի: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագրի միջոցառումների ցանկում» 2.2 կետով նախատեսված ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատասխանատվությամբ կատարվող միջոցառումը ֆինանսավորում չի պահանջում: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահի /19.08.2019թ. 30/7700-19/ | Նախագծի հավելված 2-ի 8.1 ենթակետի վերաբերյալ հայտնում եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբոսաշրջային ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ապահովման նպատակով 2020 թ. նախատեսվում է ՀՀ տարածքում մշակված և www.wiciloc.com կայքում տեղադրված երթուղիներից` Երևան քաղաքում և յուրաքանչյուր մարզում ընտրել մեկական զբոսաշրջային երթուղի, որոնք հասանելի կլինեն հաշմանդամություն ունեցող տարբեր խմբերի համար: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| Առողջապահության նախարարի /20.08.2019թ. ԱԹ/02.2/13656-19/ | Նախագծի վերաբերյալ, հայտնում եմ հետևյալը. բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման գործընթացը կանոնակարգվում է Կառավարության 04.03.2004թ. թիվ 318-Ն որոշմամբ և դրանից բխող այլ գերատեսչական նորմատիվ ակտերով: Բացի այդ, ներկայումս Առողջապահության նախարարության կողմից մշակվում է «ՀՀ առողջապահական համակարգի 2020-2025 թվականների հնգամյա զարգացման ռազմավարություն», որում ամրագրվել են բնակչության բոլոր խմբերին, այդ թվում` հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող առողջապահական ծառայությունների մատչելիությանը վերաբերող դրույթներ: Ելնելով վերոգրյալից` առաջարկվում է հանել Նախագծի 2-րդ հավելվածի 6.2. կետը: | Ընդունվել է մասնակի, 6.2 կետը խմբագրվել է: |
| Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի /21.08.2019թ. 01/14/17185-19/ | Շարունակվում են աշխատանքները ներառական կրթության ընդլայնման ուղղությամբ: Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգին անցմամբ, տարեց-տարի նվազում է առանձին ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցների և դրանցում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվը: 2018-2019 ուսումնական տարում ներառական կրթություն է իրականացվել հանրապետության 136 հանրակրթական դպրոցներում, որոնցում սովորել է շուրջ 3330 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա: | Ընդունվել է խմբագրվել է: |
|  | Հ/Հ; Միջոցառման անվանումը; Պատասխանատու կատարողը; Կատարման ժամկետը; Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը; Ակնկալվող արդյունքը. 3.; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության իրավունքի ապահովում. 3.3.; Հատուկ կրթության կազմակերպում 9 հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /1,481,000.0 հազ. դրամ/ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Շուրջ 790 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպում հատուկ դպրոցներում. 3.5.; ՀՀ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում համընդհանուր ներառական կրթության ներդրում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /46,237.5 հազ. դրամ Գեղարքունիքի մարզ/, /46,237.5 հազ. դրամ Կոտայքի մարզ/ Oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության ապահովում Գեղարքունիքի մարզի՝ 125 և Կոտայքի մարզի 100 հանրակրթական դպրոցներում: Գեղարքունիքի մարզում՝ 1 և Կոտայքի մարզում՝ 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնում. 3.6.; Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Մանկավարժական աշխատողներին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների հմտություններ ու վարվելակերպի ուսուցանում. 3.7.; Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ Մարզպետարաններ Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Հանրապետության 8 մարզի դպրոցներում և Երևան քաղաքում ներդրված է ուսուցչի օգնականի հաստիք. 3.8.; Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար նյութերի և ձեռնարկների, մշակում, հրատարակում և ձեռքբերում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակում; Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին 3 անուն ուսումնամեթոդական նյութերով և ձեռնարկներով ապահովում. 3.9.; Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների համար ներառական կրթության վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում; Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ; Տարվա ընթացքում Շարունակական; Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Ներառական կրթությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում. 3.10.; Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ներառումն ապահովելու համար պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պատասխանատու կառույցի ստեղծում կամ համակարգողի նշանակում: Կառույցի (համակարգողի) պատասխանատվությունների շրջանակի սահմանում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ; Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ուսման համար համապատասխան պայմանների ստեղծում. 3.11.; Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսանողի կրթական կարիքի ուսումնասիրում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար մատչելի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման խնդիրների վերհանում, հաշվետվության ներկայացում. 6.; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության պահպանման իրավունքի ապահովում. 6.4; Բժիշկների համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին դասընթացների մոդուլների մշակում, վերապատրաստումների իրականացում; Առողջապահության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ; Բժիշկների մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատելու հմտությունների և բարեվարքության ձևավորում. 8.; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի մարզական և մշակութային ծրագրեր. 8.2.; «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի իրականացում մարզերում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /774.0 հազ. դրամ/; Տեղաշարժման դժվարություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում. 8.3.; Թանգարաններում, գրադարաններում մշակութային ծրագրերի իրականացում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե սուբսիդիայի շրջանակում՝ համաձայն ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրի հայտի; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում. 8.4.; Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մակետների ստեղծում:; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե Մակետները նախագծվում են տրամադրվող սուբսիդիայի շրջանակում; Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու հասանելիության սպահովում. 8.5.; Թատրոններում լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար ժեստերի լեզով թարգմանության իրականացում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե սուբսիդիայի շրջանակում՝ ըստ շահառուների կողմից ներկայացված հայտի; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում. 8.6.; Պետական աջակցություն հատուկ կարիքներով, սոցիալապես անապահով երեխաներին մշակութային մասնագիտական ուսուցման և գեղագիտական դաստիարակության ոլորտում` արվեստների և արհեստների ուսուցում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /102,286.5 հազ. դրամ/; Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար արվեստի և արհեստների /12 մասնագիտություն/ անվճար ուսուցում. 8.7.; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակում; Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում. 8.8.; Մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց աբոնեմենտի տրամադրում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակում Յուրաքանչյուր մշակութային միջոցառման դահլիճի բեռնվածության 2,5-5 % չափով անվճար շահառուների սպասարկում; Մշակութային միջոցառումներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության խթանում. 8.9.; Պետական աջակցություն սպորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին` ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ մատուցելու նպատակով; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե», «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե», «Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ», ««Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպություն» հասարակական կազմակերպություններ; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /9 000.0 հազ. դրամ/; Ադապտիվ սպորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին պետական աջակցության ապահովում` տարվա ընթացքում շուրջ 400 հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցություն զանգվածային-մարզական միջոցառումներին և միջազգային մրցաշարերին. 8.10.; «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի շրջանակում անցկացվող մրցույթ` ընտանիքի կազմում սայլակով տեղաշարժվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքների համար; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /7 300.0 հազ. դրամ/; Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց 24 ընտանիքների /հայրը, կամ մայրը սայլակով/ սոցիալական ներառում հասարակություն. 8.11.; «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթ; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /16 945.3 հազ. դրամ/; Տեսողական, լսողական, հենաշարժական և մտավոր խնդիրներ ունեցող շուրջ 192 անձանց մասնակցություն` ապահովելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական կյանքի մարզական ոլորտում հավասար իրավունքների և հնարավորությունների իրագործում. 8.12.; Խուլերի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությանը Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցություն; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /8 383.6 հազ. դրամ/; Խուլերի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությանը ՀՀ մարզական պատվիրակության թվով 14 անձանց մասնակցության ապահովում. 8.13.; Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցություն; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /6 400.1 հազ. դրամ/; Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին ՀՀ մարզական պատվիրակության առնվազն 8 անձանց մասնակցության ապահովում. 8.14.; Խուլերի ձյուդոյի աշխարհի առաջնությանը Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցություն; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /2 796.2 հազ. դրամ/; Խուլերի ձյուդոյի աշխարհի առաջնությանը ՀՀ մարզական պատվիրակության թվով 3 անձանց մասնակցության ապահովում. 8.15.; Պաուերլիֆտինգի աշխարհի գավաթին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում; Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն /համաձայնությամբ/; Տարվա ընթացքում; ՀՀ պետական բյուջե /3 252.8 հազ. դրամ/; Պաուերլիֆտինգի աշխարհի գավաթին ՀՀ մարզական պատվիրակության թվով 8 անձանց մասնակցության ապահովում. | Ընդունվել է խմբագրվել է: |
| Պաշտպանության նախարարի /23.08.2019թ. ՊՆ/510/1606-2019/ | 1. Նախագծի N 2 հավելվածով սահմանված միջոցառումների ցանկի` 1) 2.3.-րդ կետով որպես կատարման ենթակա միջոցառում է նախատեսում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի տրանսպորտային միջոցներով ապահովումը, սակայն որպես պատասխանատու կատարող նշված են միայն Երևանի քաղաքապետարանը ու Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը: Հաշվի առնելով, որ ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում ուղևորափոխադրումները հիմնականում իրականացվում են մասնավոր կազմակերպությունների կողմից, առաջարկում ենք նախատեսել, որ ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու մրցույթներում որպես մատուցվող ծառայության պարտադիր պայման է ներառվում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական տրասնպորտից օգտվելու մատչելիության ապահովումը: | Ընդունվել է: Կետը համապատասխանաբար խմբագրվել է: |
|  | 2) որոշ միջոցառումների (3.1.-րդ, 3.2-րդ, 3.12-րդ, 5.11-րդ, 7.3-րդ) անցկացումը նախատեսել նաև ՀՀ մարզերում: | Ընդունվել է մասնակի: 3.1 կետի մասով ընդունվել է, համապատասխանաբար միջոցառումը խմբագրվել է 3.2 կետի մասով առաջարկը կքննարկվի լիազոր մարմնի հետ 3.12 կետի մասով ընդունվել է, համապատասխանաբար միջոցառումը խմբագրվել է 5.11 կետի մասով առաջարկը ընդունվել է 7.3 կետի մասով առաջարկը կդիտարկվի ռազմավարական ծրագրերի մշակման շրջանակներում: |
| Երևանի քաղաքապետի /30.08.2019թ. N 01/07-76045Հ/ | Առաջարկում եմ նախագծի հավելված 2-ի` 3.11 կետի 3-րդ սյունակից հանել «Երևանի քաղաքապետարան (համաձայն ությամբ) բառերը» | Ընդունվել է, բառերը հանվել են: |
|  | 2.«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական և ծառայություններից օգտվելու իրավունքի ապահովում» Բաժնի 7.3-րդ կետի 2-րդ սյունակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. ա) «Հայ մայրեր» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը մանկական ներառական զարգացման կենտրոնի ստեղծման նպատակով անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածքի տրամադրում: բ) համատեղ ծրագրերի իրականացում` համաֆինանսավորմամբ: | Ընդունվել է մասնակի, որպես միջոցառման պատասխանատու կատարող լրացվել է նաև «Հայ մայրեր» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը: |
|  | Հարկ է նշել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ոլորտում 2020 թվականի համար Երևանի քաղաքապետարանի մասով նախատեսվող միջոցառումները հիմնականում կրում են շարունակական բնույթ, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, ծրագրերին աջակցություն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքային մատչելի միջավայր ունենալու հնարավորությունների ապահովում (թեքահարթակների, տեսողության խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների համար գունավոր սալիկների տեղադրում, քաղաքային տրանսպորտի (ավտովուսների համապատասխան կահավորում և այլն), հանրակրթական դպրոցներում համընդհանուր ներառմանն ուղղված աշխատանքներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չաձաքանակի կիրառում և այլն, ինչպես նաև ընդգրկված են Երևան քաղաքի ավագանու 25.12.2018 թվականի N 45-Ա որոշմամբ հաստատված Երևանի զարգացման 2019-2023 թվականների ծրագրում, հետևաբար հիշյալ նախագծի առնչությամբ սկզբունքային առարկություններ ունենալու հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Երևանի քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքները դեռրս գտնվում են բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի ներկայացման փուլում, ուստի առաջարկվող ծրագրի` համայնքային բյուջեից ֆինանսավորում նախատեսող միջոցառումների կատարման մասով վերջնալկան դիրքորոշում ներկայումս տրամադրել հնարավոր չէ: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի /05.09.2019թ. 1111/11421-19/ | Ի պատասխան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թիվ ԶԲ/ԱԿ-2-2/14894-2019 գրության՝ տեղեկացնում ենք, որ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը, իր իրավասությունների շրջանակներում, սկզբունքային դիտողություններ չունի: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
|  | Անդրադառնալով նշված ծրագրի միջոցառումների ցանկի միակ միջոցառմանը, որն առնչվում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը՝ ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացմանը՝ հայտնում ենք, որ արձանագրությունն անցնում է «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված ընթացակարգերը: Վերոնշյալ միջոցառման ակնկալվող արդյունքի ամրագրված չափելի ցուցանիշը՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության նոր հնարավորությունների ամրագրում»-ն առաջարկում ենք լրացնել՝ նշելով՝ «հաշմանդամություն ունեցող անձանց (նրանց խմբերի)՝ Կոնվենցիայով սահմանված իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտե ներկայացնելու և կոմիտեի կողմից դրանք քննության առնելու իրավունքի նախատեսման միջոցով»: | Ընդունվել է լրացվել է: |
| Ֆինանսների նախարարի /06.09.2019թ. 01/8-3/14841-2019/ | Քննության առնելով Ձեր 2019 թվականի օգոստոսի 30-ի N ԶԲ/ԱԿ-2-2/16644-19 գրությամբ ներկայացված «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ)՝ հայտնում ենք հետևյալը. համաձայն ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի մարտի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի բյուջետային գործընթացն սկսելու մասին» N 289-Ա որոշման հավելվածով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մշակման գործընթացի` Հայաստանի Հանրապետության 2020-2022 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց»-ի (այսուհետ՝ Ժամանակացույց) 34-րդ կետի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից Նախագիծը ՀՀ կառավարություն պետք է ներկայացվի մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 20-ը` հաշվի առնելով Ժամանակացույցի 33-րդ կետով նախատեսված ՀՀ վարչապետի մոտ կայանալիք 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի քննարկումների արդյունքները: Ելնելով վերոգրյալից` առաջարկում ենք վերը նշված ժամանակահատվածում ՀՀ ֆինանսների նախարարության քննարկմանը ներկայացնել Նախագծի` ՀՀ վարչապետի մոտ կայանալիք վերը նշված քննարկման արդյունքները հաշվի առնող տարբերակը: | Ընդունվել է ի գիտություն |
|  | Միևնույն ժամանակ առաջարկում ենք Նախագծի N 2 հավելվածի. - «Միջոցառման անվանումը», «Պատասխանատու կատարողը», «Ակնկալվող արդյունքը» սյունակներում նշված «Հասարակական կազմակերպություն/կազմակերպություններ» բառերը փոխարինել «Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն/կազմակերպություններ» բառերով: | Ընդունվելկ է, խմբագրվել է: |
|  | - 3-րդ կետի 3.3 ենթակետի «Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը» սյունակում նշված «1,481,000.0» թիվը փոխարինել «1,481,014.2» թվով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
|  | - 3-րդ կետի 3.6 ենթակետի «Պատասխանատու կատարողը» սյունակից հանել ««Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ» բառերը (հիմք՝ ՓԲԸ-ի լուծարման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. N 817-Ա որոշումը), նույն կետի «Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը» սյունակում նշված «ՀՀ պետական» բառերը փոխարինել «ՀՀ պետական բյուջեի» բառերով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
|  | - 3-րդ կետի 3.1, 3.3-3.7, 3.9-3.11 ենթակետերում «Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ» բառերը փոխարինել «Օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ» բառերով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
|  | - «Միջոցառման անվանումը» սյունակի, մասնավորապես. 4-րդ կետի 4.2 ենթակետում, 5-րդ կետի 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8 ենթակետերում, 7-րդ կետի 7.1 ենթակետում նշված միջոցառումների անվանումները համապատասխանեցնել ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակում ներառված միջոցառումների անվանումներին: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
|  | - 5-րդ կետի 5.4, 5.5, 5.6 ենթակետերում նշված միջոցառումների «Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը» սյունակում համապատասխանաբար նշված «(236,428. 9 հազ. դրամ)», «(2,017,270.6 հազ. դրամ)», «(545,802.1 հազ. դրամ)» բառերը փոխարինել, իսկ 12-րդ կետի 12.2, 12.3 ենթակետերում նշված «ՀՀ պետական բյուջե» բառերը լրացնել «Տվյալ միջոցառման (նշելով միջոցառման անվանումը) գծով նախատեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում» բառերով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
|  | - 8-րդ կետի 8.3, 8.4, 8.5 ենթակետերի «Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը» սյունակում նշված «սուբսիդիայի շրջանակում` համաձայն ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրի հայտի», «սուբսիդիայի շրջանակում» և «սուբսիդիայի շրջանակում՝ ըստ շահառուների կողմից ներկայացված հայտի» բառերը հանել: | Ընդունվել է, հանվել է: |
|  | Առաջարկում ենք Նախագծի N 1 հավելվածի 3-րդ մասի 18-րդ կետի վերջին նախադասությունը վերախմբագրել՝ հանելով «դրամաշնորհները» բառը: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
|  | Միևնույն ժամանակ հարկ է նկատի ունենալ, որ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի համեմատ առկա է անհամապատասանություն Նախագծի N 2 հավելվածի 5-րդ կետի 5.3 ենթակետում նշված միջոցառման ֆինանսական ծավալների չափի, 5.9 ենթակետում նշված միջոցառման գծով, իսկ 7-րդ կետի 7.1 ենթակետում նշված միջոցառման գծով ոչ ֆինանսական ցուցանիշի մասով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| e-draft ամփոփոթերթը կցվում է |  |  |