ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ և լրացում կատարել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ՝ թույլատրելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին «Լեռնակերտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ–ի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրած 20.0 տոկոսը, ինչպես նաև թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին Լեռնավան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ գնումների օրենսդրությամբ սահմանված 10.0 տոկոսը։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին: Ի սկզբանե մոդուլային տիպի դպրոցների կառուցման համար ձեռքբերված նախագծերում ապաստարանների կառուցումը նախատեսվել էր միայն սահմանամերձ համայնքներում գտնվող դպրոցների համար: Հետագայում, ելնելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը տևած 44-օրյա պատերազմից բխող երկրում ստեղծված իրավիճակից՝ որոշվեց ապաստարանները կառուցել բոլոր դպրոցների համար: Ելնելով ապաստարանների կառուցման համար քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա կատարված հաշվարկներից և կազմված նախահաշիվներից՝ ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրվել է դպրոցների կառուցման համար արդեն կնքված գնման պայմանագրերում կատարել ծավալների ավելացում՝ գերազանցելով պայմանագրերի գնի 10 տոկոսը:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնակերտի (նախկինում՝ Լեռնահովիտի) հիմնական դպրոցի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2020թ.-ին և նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ: Աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում՝ 54,370.97 հազար դրամի չափով /համադրումների ակտը կցվում է/, որի արդյունքում ծավալների ընդհանուր ավելացումը, ներառյալ՝ ապաստարանը, միջանկյալ ավելացումը և ավարտական ճշգրտումը կազմում է 163,722.80 հազար դրամ կամ պայմանագրի սկզբնական գնի 28.42% (տե՛ս ստորև): Միաժամանակ, նախահաշվային փոփոխությունների արդյունքում գերազանցվում է նաև համադրումների թույլատրելի տոկոսաչափը և կազմում է 98,725.658 հազար դրամ կամ 17.14 տոկոս (տե՛ս ստորև)։

«Լեռնակերտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի (նախկինում՝ «Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ) նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ապաստարան /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, միջանկյալ /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր տարբերություն /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 652,862.1 | 576,000.0 | 80,491.94 | 28,859.89 | 54,370.97 | 816,584.9 | 739,722.8 | 163,722.8 | 28.42% |

«Լեռնակերտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի (նախկինում՝ «Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ) նախահաշվում ներառված աշխատանքների համադրումների աղյուսակ

| Պայմանագրային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Համադրում N 1 (համաձայնագիր N 3) /հազար դրամ/ | Համադրում N 2 (համաձայնագիր N 10) /հազար դրամ/ | Համադրում N 3, ավարտական ճշգրտում /հազար դրամ/ | Համադրումների ընդհանուր գումար /հազար դրամ/ | Համադրումների ընդհանուր գումար /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 576,000.0 | 13,871.246 | 51,299.413 | 33,554.999 | 98,725.658 | 17.14% |

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը լրացնել նոր կետով, որը կվերաբերի Լեռնակերտի (Լեռնահովիտի) դպրոցի կառուցման համար կնքված կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրին:

2021թ-ից ՀՀ պետական բյուջեով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվում է մարզերում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման ծրագիրը։ Ծրագրում ընդգրկված է 18 մանկապարտեզ, որոնք կառուցվում են տիպային նախագծի տեղակապման միջոցով։ Ծրագրի շրջանակներում 2023թ-ից մեկնարկել են նաև ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, որի սկզբնական պայմանագրային արժեքը կազմում է 771,000.0 հազար դրամ: Ելնելով աշխատանքների ընթացքից՝ մեկ անգամ արդեն կատարվել է ծավալների ավելացում, իսկ ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել (պատվիրատուի պահանջով) ավելացնել նաև ոռոգման համակարգի և արհեստական խոտածածկի իրականացման, ինչպես նաև վերելակի մոնտաժման աշխատանքները։ Արդյունքում, ընդհանուր ծավալների ավելացումը կազմում է 161,952.173 հազար դրամ կամ պայմանագրի սկզբնական գնի 21.01% (տե՛ս ստորև):

ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, միջանկյալ /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում՝ պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր տարբերություն /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 749,680.182 | 771,000.0 | 42,089.015 | 119,863.158 | 911,632.355 | 932,952.173 | 161,952.173 | 21.01% |

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գերազանցել ՀՀ գնումների օրենսդրությամբ սահմանված տոկոսաչափը։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի Լեռնակերտի (Լեռնահովիտի) հիմնական դպրոցի մոդուլային շենքի, Լեռնավանի «Մոդուլային» տիպի 144-տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզի շենքի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ներառումը արդեն կնքված կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրերում:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կլուծվի Լեռանկերտի (Լեռնահովիտի) հիմնական դպրոցի մոդուլային շենքի, Լեռնավանի «Մոդուլային» տիպի 144-տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզի շենքի կառուցման ավարտական աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների համար համաձայնագրեր կնքելու խնդիրը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 2025թ. բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում, իսկ շինարարական աշխատանքներն ավարտի հասցնելու համար լրացուցիչ ծավալների գումարը կհատկացվի ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 2025թ-ի բյուջեի ընդհանուր չափաքանակի շրջանակներում։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

-	3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում ․․․».

-	8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: