ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N 717-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշման մեջ՝ փոփոխելով թվով 4 դպրոցի մասով սահմանված թույլտվությունների սահմանաչափերը, սահմանելով թույլտվություն՝ թվով 38 դպրոցի վերանորոգման/հիմնանորոգման նպատակով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալները գործող օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանաչափը գերազանցելու համար, ինչպես նաև սահմանելով թույլտվություն՝ թվով 13 դպրոցի վերանորոգման/հիմնանորոգման նպատակով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների համադրումների սահմանաչափը գերազանցելու համար։ Նշվածի անհրաժեշտությունն ելնում է դպրոցների նորոգման համար մեկնարկած շինարարական աշխատանքներն անխոչընդոտ, ամբողջական ծավալով և պատշաճ կերպով իրականացնելու նպատակից։

Նախագծով նախատեսվում է նաև լրացում կատարել ՀՀ կառավարության 15.07.2025թ-ի N 1135-Ա որոշման մեջ՝ թույլատրելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին «Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ–ի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ թույլատրած 10.0 տոկոսը։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրած «մինչև 2026թ–ը առնվազն 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման» ծրագրի շրջանակներում ներկայումս ընտրված է 141 դպրոց, որոնց շենքերը պետք է վերանորոգվեն/հիմնանորոգվեն։ 141 դպրոցից 123-ի համար աշխատանքների պատվիրատու է սահմանվել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ)։ ՀՏԶՀ-ին վերապահված դպրոցներից 12–ում աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, թվով 82 դպրոցում աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, 17-ում՝ մեկնարկման փուլում են։ Մինչև տարեվերջ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել ևս 42 դպրոցում։

Աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիներ, մի շարք աշխատանքների կատարումից հետո պարզ է դարձել չներառված այլ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտությունը, ինչի պատճառով անհնար է դառնում աշխատանքների ամբողջական պատշաճ կատարումը։ Նշված խնդիրների կարգավորման և դպրոցների վերանորոգման/հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքները պատշաճ և սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով՝ վերանայվել են ծավալաթերթ/թերությունների ակտերը և նախահաշվային փաստաթղթերը, կազմվել են լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշիվները, որոնք հիմականում ներառում են դռների և պատուհանների փոխարինման, տանիքի նորոգման, արտաքին հարդարման, ջրամատակարարման և կոյուղու, ներքին ջեռուցման համակարգերի արդիականացման, արտաքին լուսավորության անցկացման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ։

Վերը թվարկված լրացուցիչ աշխատանքների ծավալների ներառումը պայմանագրերում անհրաժեշտություն է, սակայն գնումների գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումները (ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ–ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ) արգելում են կնքված պայմանագրերի գնի ավելացումը ավելի քան 10 տոկոսով։ ՀՀ կառավարության  05.06.2025թ–ի N 717-Ա որոշմամբ արդեն սահմանվել է ծավալների ավելացման 10 տոկոսը գերազանցելու թույլտվություն թվով 19 դպրոցի համար։ Այդ դպրոցներից 4-ի մասով (Փանիկի, Ախուրյանի 2, Գյումրու 11 և Գյումրու 41 դպրոցներ) ճշգրտվել են ծավալները և անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել փոփոխություն որոշմամբ սահմանված սահմանաչափերում։ Բացի այդ, անհրաժեշտություն է առաջացել նույն մեխանիզմով ծավալներն ավելացնել ևս 38 դպրոցի պայմանագրում, որոնց համար կնքվել են համադրումների ակտեր, լրացուցիչ ծավալների նախահաշիվներ։ Նախահաշիվների համաձայն՝ ընդհանուր ավելացվող ծավալը 38 դպրոցի մասով կազմում է 1.3 մլրդ դրամ։ Յուրաքանչյուր դպրոցի մասով ծավալների ավելացման տոկոսները տարբեր են և տատանվում են 10.3%-ից մինչև 49.0%՝ միջինում կազմելով 23.4%:

Միաժամանակ, թվով 13 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների համադրումները կատարելիս գերազանցվում է ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ–ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով թույլատրված 15 տոկոսը։ Համադրման տոկոսները տարբեր են և տատանվում են 15.7%-ից մինչև 36.7%՝ միջինում կազմելով 24.1%: Համադրումների մասով Նախագծով ՀՀ կառավարության  05.06.2025թ–ի N 717-Ա որոշման մեջ լրացվում է նոր աղյուսակ։

Հարկ է նաև նշել, որ նորոգվող դպրոցների մասով լրացուցիչ և/կամ փոխարինվող աշխատանքների կատարումը, Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, չի պահանջում նախագիծ և հետևաբար շինարարության թույլտվություն։ Բացի այդ, ծավալների ավելացումը և/կամ համադրումը չի ենթադրում նաև կնքված պայմանագրերում տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն։

Նախագծով նախատեսվում է նաև թույլատրել գերազանցել ծավալների ավելացման համար նախատեսված սահմանաչափը Հարժիսի դպրոցի կառուցման համար։ Դպրոցի կառուցումը մեկնարկել է 2021թ-ին։ 2025թ-ին, ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ-ի N 817-Ա որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, դպրոցի կառուցման համար 2021թ-ին ընտրված կապալառուի հետ պայմանագիրը լուծվել է և կնքվել է նոր պայմանագիր՝ կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար։ Նոր պայմանագրի գինը կազմել է 519,317.2 հազար դրամ։ Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ և առաջացել է անհրաժեշտություն ավարտական աշխատանքների ճշգրտման՝ համադրման, որի արդյունքում ծավալներն ավելանում են 64,600․96 հազար դրամով կամ 12,44 տոկոսով։

Բոլոր հիմնավորող փաստաթղթերը տեղադրված են https://drive.google.com/drive/folders/1sYkoTw_t45X7HCPX4_g3o1OSHIwM9Hc4?usp=drive_link հղումով։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել ՀՀ կառավարության մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում դպրոցաշինության աշխատանքների պատշաճ իրականացումը՝ լրամշակված ՆՆՓ-երին համապատասխան։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում ՀՏԶՀ-ին և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին կթույլատրվի դպրոցների նորոգման և կառուցման համար կնքված թվով 43 պայմանագրում կատարել փոփոխությունները՝ գերազանցելով ծավալների ավելացման սահմանաչափը, իսկ 13 պայմանագրում՝ համադրման սահմանաչափը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 717-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025-2026թթ-ի պետական մարմնի բյուջեում առաջանում է ծախսերի ավելացում 1,368,062․4 հազար դրամի չափով, որը կֆինանսավորվի 1236 ծրագրի 32003 և 32004 միջոցառումների շրջանակներում։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: