Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի

----------- --ի N --- - Լ որոշման

ՓԱՐԻԶՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՆԵՐՔՈ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026–2035 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

- ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2026-2035 թվականների Ազգային մակարդակով սահմանված հանձնառությունների իրականացման ծրագիրը (Ծրագիր) սահմանում է մեղմման և հարմարվողականության հստակ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ԱՍՀ 3.0 թիրախներն ապահովելուն։ Համահունչ Հայաստանի միջազգային պարտավորություններին՝ ծրագիրը նաև ապահովում է, որ միջոցառումները մշակվեն և իրականացվեն գենդերային զգայուն մեթոդաբանությամբ՝ հաշվի առնելով կանանց և տղամարդկանց տարբերակված կարիքները, խոցելիության մակարդակը և կարողությունները։

- Հաշվի առնելով Հայաստանի կլիմայական հանձնառությունները՝ Ծրագիրը ներկայացնում է ոլորտային միջոցառումներ, վերջիններիս իրականացման ժամկետները, ինստիտուցիոնալ պատասխանատվությունները, ծախսերի գնահատականները, ինչպես նաև իրականացնելու մեխանիզմներն ու ֆինանսավորման աղբյուրները։ Այն ներառում է կարիքների գնահատում՝ ներառյալ կարողությունների զարգացման, տեխնոլոգիաների փոխանցման, չափումների, հաշվետվողականության, հավաստագրման, և ներառականության մեխանիզմների վերաբերյալ:

- Ծրագիրը նպատակ ունի ուղղորդել պետական կառավարման համակարգի մարմիններին, մասնավոր հատվածին, միջազգային գործընկերներին և այլ շահագրգիռ կողմերին՝ գործողությունները համակարգելու, ռեսուրսների ներգրավմանն աջակցելու և ցածր արտանետումների ու կլիմայակայուն և սոցիալապես ներառական տնտեսական և սոցիալական զարգացման նպատակներին հասնելու համար։

- ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Մեղմման և հարմարվողականության միջոցառումները համակարգված են ըստ ոլորտների և դասակարգված են ըստ դրանց իրականացման մեխանիզմների ու ֆինանսավորման պահանջների։ Յուրաքանչյուր միջոցառում առանձնացված է ըստ կարգավիճակի՝ պայմանական կամ ոչ պայմանական:

- Իրականացման պլանում ներառված 35 մեղմման միջոցառումներից 22-ը (63%) դասակարգված են որպես ոչ պայմանական, իսկ 13-ը (37%)՝ պայմանական։ Մեղմման միջոցառումների բաշխումն ըստ ոլորտների ներկայացված է Նկար 1-ում:

Նկար 1․ Մեղմման միջոցառումների բաշխվածությունը ըստ ոլորտների

- Ծրագիրը ներառում է հարմարվողականության 41 միջոցառում, որոնք արտացոլված են ութ թիրախային ոլորտներում։

- Գործողությունների ծավալը և բնույթն ավելի հստակ ներկայացնելու նպատակով բոլոր մեղմման և հարմարվողականության միջոցառումները դասակարգվել են երեք տիպի՝

- Ինստիտուցիոնալ – ուղղված են ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Դրանք ներառում են քաղաքականությունների մշակման, կարգավորիչ բարեփոխումների, կառավարման և ինստիտուցիոնալ բարելավումների, իրազեկվածության բարձրացման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման ուղղված գործողություններ։

- Ներդրումային –ուղղված են ենթակառուցվածքների զարգացմանը և ներառում են կապիտալ ներդրումներ, շինարարական աշխատանքներ կամ որոշակի տեխնոլոգիաների ներդրում։ Այս միջոցառումներն առավել շոշափելի բնույթ ունեն և սովորաբար պահանջում են զգալի ֆինանսական ու տեխնիկական ռեսուրսներ։

- Խաչաձև միջամտություններ –ուղղված են ինչպես ինստիտուցիոնալ, այնպես էլ՝ ենթակառուցվածքային մոտեցումների տարրերին։ Դրանք սովորաբար ձևավորվում են համակարգային մակարդակում՝ համադրելով փափուկ և կոշտ բաղադրիչները՝ համալիր խնդիրներն ամբողջական ձևով լուծելու նպատակով։

- ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

- Ծրագրի իրականացման ընդհանուր արժեքը 2026–2035 թթ․ համար գնահատվում է շուրջ 2 տրիլիոն ՀՀ դրամ, ինչն արտացոլում է ինչպես մեղմման, այնպես էլ հարմարվողականության ոլորտներում նախատեսված գործողությունների ծավալը։

- Մեղմման միջոցառումներ – 1.5 տրիլիոն ՀՀ դրամ (≈ 3.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար), որից 748 միլիարդ ՀՀ դրամ՝ ոչ պայմանական միջոցառումների համար, իսկ 710 միլիարդ ՀՀ դրամ՝ պայմանական միջոցառումների համար:

- Հարմարվողականության միջոցառումներ – 498 միլիարդ ՀՀ դրամ (≈1.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար):

- Մեղմման միջոցառումները կազմում են ընդհանուր ծախսերի մոտ 75 տոկոսը, իսկ հարմարվողականության միջոցառումները՝ 25 տոկոսը: Ընդ որում, հարմարվողականության բոլոր միջոցառումներն այս փուլում չեն գնահատվել՝ մանրամասն իրագործելիության ուսումնասիրությունների կամ ծախսերի գնահատման բացակայության պատճառով։ Հետևաբար, Ծրագիրը լիարժեքորեն չի արտացոլում ԱՍՀ 3.0-ում ներկայացված հարմարվողականության միջոցառումների մասշտաբն ու կարևորությունը։

- Էներգետիկ ոլորտի միջոցառումները ամենառեսուրսատարն են, որոնց հաջորդում են գյուղատնտեսության և ՀՕՀՕՓԱՏ ոլորտների միջոցառումները։ Նման բաշխվածությունը շեշտադրում է ցածր ածխածնային զարգացմանն անցման գործընթացների, ինչպես նաև հողօգտագործման և անտառային կառավարման ուղղությամբ իրականացվող ներդրումների կարևորությունը (Նկար 2):

Նկար 2․ Մեղմման միջոցառումների ծախսերի բաշխվածությունը ըստ ոլորտների և տեսակների (միլիարդ ՀՀ դրամ)

- Հարմարվողականության շրջանակում ամենաբարձր արժեք ունեցող ոլորտներն են ջրային  ռեսուրսները, կայուն քաղաքային զարգացումը, առողջապահությունը, ինչպես նաև գյուղատնտեսությունը (Աղյուսակ 1)։ Նշված առաջնահերթությունները ընդգծում են կլիմայական կայունության ձևավորման խաչաձև և համակարգային բնույթը։

Աղյուսակ 1․ Հարմարվողականության միջոցառումների ծախսերի բաշխվածությունը ըստ ոլորտների և տեսակների

| ՈԼՈՐՏ | Բյուջե, հազար դրամ |
| --- | --- |
| Ջրային անվտանգություն և հեղեղների նկատմամբ դիմակայունություն | 179 929 800 |
| Քաղաքային և ենթակառուցվածքային դիմակայունություն | 143 696 400 |
| Առողջապահություն | 121 402 900 |
| Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսություն և սննդի անվտանգություն | 45 034 500 |
| Հողերի, անտառների և կենսաբազմազանության պահպանության կառավարում | 4 254 700 |
| Զբոսաշրջություն | 2 882 000 |
| Կառավարում, ներդրումներ և աղետներին դիմակայություն | 484 200 |
| Միջոլորտային առաջնահերթություններ | 423 800 |
| Ընդհանուր | 498 108 300 |

- ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

- Ծախսային շրջանակը արտացոլում է բազմամակարդակ ֆինանսավորման ճարտարապետություն, որն ընդգրկում է ազգային, միջազգային, հանրային և մասնավոր աղբյուրներ։ Միջոցառումների իրականացման ծախսերի գնահատականների հիման վրա պահանջվող ռեսուրսների ներգրավման համար առանցքային նշանակություն ունեն հետևյալ գործիքներն ու աղբյուրները.

- ՀՀ պետական բյուջե – ապահովում է ֆինանսական ռեսուրսներ ենթակառուցվածքային ներդրումների համաֆինանսավորման համար, հատկապես արտանետումների մեղմման, հարմարվողականության և կլիմայական կայունության ամրապնդման ոլորտներում։

- Համայնքային բյուջեներ (օրինակ՝ Երևանի քաղաքապետարան) – նպաստում են տեղական մակարդակում ենթակառուցվածքային նախագծերի ֆինանսավորմանը և համաֆինանսավորմանը, մասնավորապես կլիմայական մեղմման,  հարմարվողականության և արտանետումների կրճատման ուղղություններով։

- Բազմակողմ կազմակերպություններ – ներառում են ինչպես զարգացման բանկեր, այնպես էլ նպատակային կլիմայական հիմնադրամներ, որոնք ակտիվորեն աջակցում են Հայաստանի կլիմայական օրակարգի իրականացմանը։ Հիմնադրամները տրամադրում են տեխնիկական աջակցություն, կարողությունների զարգացման հնարավորություններ և դրամաշնորհային ֆինանսավորում՝ զարգացման ծրագրերի, քաղաքականությունների մշակման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման նպատակով։

- Երկկողմ կազմակերպություններ – ֆինանսավորում են ինչպես ֆինանսական հաստատությունների, այնպես էլ տեխնիկական համագործակցության գործակալությունների միջոցով։

- Ածխածնի շուկայի մասնակցություն – մասնավորապես Փարիզյան համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի ներքո մեխանիզմներ, որոնք կիրառվում են միջազգային մեղմման ջանքերի համար ռեսուրսների ներգրավման և արտանետումների կրճատումների արդյունքների առևտրայնացման  նպատակով՝ երկկողմ համաձայնագրերի և գլոբալ ածխածնային շուկաներին մասնակցության միջոցով։

- Մասնավոր հատվածի ներգրավվածություն – առավել ընդգծված է մեղմման ոլորտում։ Այն իրականացվում է կապիտալ ներդրումների, հանրային–մասնավոր գործընկերությունների, ինչպես նաև էներգետիկ ընկերությունների ուղղակի ներդրումների միջոցով։

- Համակցված ֆինանսավորման մոտեցումներ – կիրառվում են մի շարք միջոցառումների դեպքում, հատկապես՝ զբոսաշրջության, քաղաքային հարմարվողականության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտներում։ Այս մոտեցման դեպքում պետական սուբսիդիաները, վենչուրային կապիտալը և միջազգային դրամաշնորհները համակցվում են՝ ներդրումային ռիսկերի նվազեցման և մասնավոր ներդրումների խթանման նպատակով։

- Նորարարական կանաչ ֆինանսական գործիքներ – ներառում են կանաչ պարտատոմսերը, կլիմայական ապահովագրական մեխանիզմները, շրջանառու ֆոնդերը, ինչպես նաև արդյունքահեն ֆինանսավորումը։ Նշված գործիքները կենսական նշանակություն ունեն մասնավոր ներդրումների ծավալների ընդլայնման և բարձր ազդեցությամբ միջոցառումների ֆինանսավորման մակարդակի բարձրացման համար, հատկապես քաղաքային հարմարվողականության և գյուղատնտեսության ոլորտներում։

- Պարտք–կլիմա փոխանակման մեխանիզմները- մեխանիզմը հնարավորություն է ընձեռում ՀՀ պետական պարտքի մի մասը կրճատել՝ կլիմայական առաջնահերթությունների իրականացման համար կառավարության կողմից համարժեք միջոցների ներդրման պայմանով։

- Աղետների ռիսկերի ֆինանսավորում – ունի ռազմավարական նշանակություն կլիմայական ռիսկերին դիմակայունության ամրապնդման գործում։ Այս մոտեցումն ընդգրկում է տարբեր ֆինանսական գործիքների կիրառություն և համադրություն, այդ թվում՝ զարգացման միջազգային բանկերի պայմանական աղետային ֆինանսավորման գործիքը, ինչպես նաև ապահովագրական լուծումներ՝ փոխհատուցումային, պարամետրիկ և աղետային պարտատոմսերի ձևաչափերով։ Բացի այդ, Հայաստանը կարող է առաջիկայում օգտվել ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի Կորուստի և վնասի հիմնադրամից, որը նախատեսում է տրամադրել դրամաշնորհներ և արտոնյալ վարկեր՝ ջրհեղեղներից և այլ աղետներից ռիսկերի կանխարգելման, ինչպես նաև վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքների համար։

- ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐ

- Պայմանական միջոցառումների, ինչպես նաև մի շարք ոչ պայմանական միջոցառումների արդյունավետ իրականացումը պահանջում է ոչ միայն ֆինանսական ռեսուրսների ապահովում, այլև տեխնիկական կարողությունների և ինստիտուցիոնալ պատրաստվածության ամրապնդում։ Նման արդյունքը հնարավոր կլինի ապահովել միջազգային ստանդարտների ընդունման, գերատեսչությունների միջև արդյունավետ համակարգման, չափումների, հաշվետվողականության և հավաստագրման համակարգերի ներդրման, ինչպես նաև կլիմայական ֆինանսների ներգրավման և կարողությունների շարունակական զարգացման միջոցով։

- ԱՍՀ 3․0-ը շեշտադրում է տեխնոլոգիական և ինստիտուցիոնալ կարիքները՝ միջոցառումների արդյունավետ իրականացումն ապահովելու նպատակով։ Առաջնահերթություններ են հանդիսանում տվյալների կառավարման համակարգերի և նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը՝ պիլոտային ծրագրերի, մասնագիտական վերապատրաստումների և ինստիտուցիոնալ համակարգման միջոցով։ Միևնույն ժամանակ կարևոր է ամրապնդել ոլորտային պատասխանատվության մեխանիզմները և կլիմայական գործողությունները ներառել շահագրգիռ նախարարությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ռազմավարական պլանավորման գործընթացներում։

- Խաչաձև միջոցառումները, ներառյալ քաղաքային և ենթակառուցվածքային դիմակայունությունը, աղետների ռիսկի նվազեցումը և առողջապահական կայունությունը, պահանջում են գերատեսչությունների միջև արդյունավետ համակարգում, ինչպես նաև գործառնական պարտականությունների հստակ բաշխում։

- Տեխնոլոգիական առաջնահերթությունները ներառում են ՉՀՀ համակարգի ստեղծումը՝ Թափանցիկության ընդլայնված շրջանակին համահունչ: Բացի այդ, անհրաժեշտ է ապահովել կլիմայական տվյալների կառավարման ինստիտուցիոնալացումը և բաց հասանելիության հարթակների ձևավորումը՝ թափանցիկության, վաղ նախազգուշացման և շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ ներգրավման նպատակով։

- Կարողությունների զարգացման կարիքները վերաբերում են կլիմայական նկատառումներով հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգերի ամրապնդմանը, ներառյալ կլիմայական բյուջետավորման նշագրումը: Առաջնահերթություն է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների բարձրացումը՝ հարմարվողականության պլանավորման, ծրագրերի իրականացման և կլիմայական ֆինանսների ներգրավման նպատակով։

- Բացի այդ, պահանջվում են երկարաժամկետ ուսուցման ծրագրեր և ինստիտուցիոնալ գործընկերություններ ակադեմիական և հետազոտական կառույցների հետ՝ կլիմայական գիտելիքը և լավագույն փորձը ազգային համակարգերում ներդնելու և կայուն կարողությունների ձևավորման համար։

ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| Կարգավիճակ | Ոլորտներ | # | Միջոցառում | Ժամանակացույց | Պատասխանատու կառույց | Այլ կառույցներ | Արդյունքի ցուցանիշ/ թիրախ | Վավերացման աղբյուր | Մեկնարկային ցուցանիշ | Ծախսերի գնահատական (ՀՀ դրամ, փոխարժեքը՝ 382.61) | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոչ պայմանական | Էներգետիկա | 1 | «Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության 2022-2030 թվականների ազգային ծրագրի» երկրորդ փուլի (2026-2028 թվականներ) իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունում | 2026 | ՏԿԵՆ | ՀԾԿՀ | Գործողությունների ծրագրի կազմում և հաստատում։ Գործողությունների ծրագիրը ներառում է գենդերային զգայուն էներգիայի մատչելիության և հասանելիության ցուցանիշներ, այդ թվում՝ կանանց, երիտասարդների և խոցելի տնային տնտեսությունների մասնակցությունը խթանող միջոցառումներ էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ծրագրերում Մոնիթորինգի պլանը թարմացվել է՝ սահմանված ցուցանիշների և հասանելիության չափանիշների հիման վրա արդյունքները հետևելու համար։ | Իրագործումն ապահովող ծրագրի պաշտոնական հրապարակում և Կառավարության հաստատման որոշման ընդունում ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ի N 398-Լ որոշման | ՀՀ կառավարության 2022 թվականի, մարտի 24-ի N 398-Լ որոշում | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջում | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 2 | Կուտակիչ կայանների (հզորությունների) կառուցում | 2026–2035 | ՏԿԵՆ ՀԾԿՀ | Մասնավոր ներդրողներ | էներգետիկ շուկայի կանոնակարգերի թարմացում՝ ապահովելու կուտակիչ կայանների մասնակցությունը շուկայում։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացում և հաստատում: Միջազգային գործընկերների հետ ֆինանսավորման, կարողությունների և տեխնոլոգիանների փոխանցման հնարավորությունների քննարկում: 2032 թ․-ի դրությամբ Հայաստանում մինչև 150 ՄՎտ կուտակիչ հզորությամբ կայան/կայանների գործարկում: | ՀԾԿՀ | 2024 թվականի դրությամբ 0 Մվտ դրվածքային հզորությամբ կուտակում | 47 000 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 3 | Մեթանի փախուստային արտանետումների նվազեցում՝ ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) 2023թ․ փետրվարի 1-ի №32-Ն որոշման 28-րդ կետի իրականացման միջոցով | 2026–2031 | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ | ՏԿԵՆ ՀԾԿՀ | ՀԾԿՀ 2023թ․ փետրվարի 1-ի №32-Ն որոշման 28-րդ կետի իրականացում․ թույլատրելի բնական գազի կորուստների կրճատում մինչև ≤ 5․07% (2020–2025), ≤ 3․9% (2025–2030) և ≤ 3․4% (2030թ․ հետո)։ | ՀԾԿՀ և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ հաշվետվություններ | Բնական գազի ընդհանուր կորուստները 2023թ․ կազմել են 5․11% | 78 668 000 000 | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |
|  |  | 4 | Երևանի մետրոպոլիտենի Աջափնյակ վարչական շրջանում նոր կայարանի կառուցում | 2026–2031 | Երևանի քաղաքապե-տարան («Երևանի կառուցա-պատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ) | ՏԿԵՆ | Մետրոպոլիտենի Աջափնյակ կայարանի և մետրո կամուրջի կառուցում և շահագործման հանձնում: Քաղաքային վերգետնյա տրանսպորտի գերբեռնվածության նվազեցում՝ մինչև 10 % ուղևորահոսքի կրճատում: Կայարանի գործարկումից հետո մետրոպոլիտենի ուղևորահոսքի աճ տարեկան մոտ 30%-ով: | Ստորագրված ավարտական /շահագործման ակտ Երևանի քաղաքապե-տարանի տրանսպորտի / տոմսային համակարգի տվյալներ Փորձագի-տական գնահատում Երևան քաղաքի ավագանու 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 248-Ա որոշում | Մետրոյի գործող կայարաններ Մոտ 30,0 մլն ուղևորափոխա-դրումներ (2024 թ.) | 97 823 910 000 | Պետական բյուջե Երևան համայնքի բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 5 | Ընդլայնել վերականգնվող էներգիայի արտադրության մասնաբաժինը և խթանել վերականգնվող էներգետիկայի լայնածավալ ներդրումները՝ կարևորելով արևային ֆոտովոլտային հզորությունների զարգացումը | 2026–2030 | Մասնավոր ներդրողներ | ՏԿԵՆ ՀԾԿՀ | Թույլտվությունների տրամադրման, հողօգտագործման և էներգահամակարգին միացման խոչընդոտների մոնիթորինգ և հաղթահարում։ Լիցենզավորված, ցանցին միացված արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցում՝ հասնելով 1,200 ՄՎտ հզորության։ Մինչև 2030 թվականը արևային ֆոտովոլտային զարգացման միջոցով ստեղծված աշխատատեղերի և տեխնիկական վերապատրաստման հնարավորությունների առնվազն 30%-ն հասանելիության ապահովում կանանց և երիտասարդների համար, իսկ 2035 թվականին՝ 40%։ | ՀԾԿՀ զեկույցներ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 48-Լ որոշում | 2024 թվականին՝ 702 ՄՎտ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջում | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 6 | Էներգաարդյունավետության վերանորոգումներ և նոր շենքերի կառուցում՝ նպատակաուղղված նորարական շինարարական համակարգերի ներդրմանը՝ հանրային, բնակելի և առողջապահական շենքերում էներգիայի սպառումը նվազեցնելու նպատակով | 2026–2035 | ՏԿԵՆ ՔԿ ՆԳՆ Երևանի քաղաքա-պետարան Մասնավոր առողջապահական հիմնարկներ | ԿԳՄՍՆ ՏԻՄ-եր | Շինությունների սեյսմիկ և էներգաարդյունավետության արագ գնահատում FEMA P-154 ընթացակարգերին համապատասխան։ RVS միավորների կենտրոնացված տվյալների բազայի մշակում և հաստատում՝ ներառելով հետագա մանրամասն գնահատումների մեխանիզմներ։ 1,100 հանրային շենքի, 400 բազմաբնակարան շենքի (ուղղված կանանց կողմից գլխավորվող կամ խոցելի տնային տնտեսություններին՝ 30% մինչև 2030 թվականը, 60% մինչև 2035 թվականը) և 50 առողջապահական հաստատության կառուցում կամ վերակառուցում։ Սեռով առանձնացված, հասանելի WASH (ջուր, սանիտարիա և հիգիենա) հարմարությունների ապահովում վերանորոգված դպրոցների և կլինիկաների 80%-ում՝ մինչև 2030 թվականը, 100%-ում մինչև 2035 թվականը: ֆինանսական հաստատությունների, ՏԻՄ-երի և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ՝ բազմաբնակարան շենքերում էներգիայի սպառման նվազեցման համար համաֆինանսավորման մեխանիզմների մշակում և հաստատում: Տրվել են էներգետիկ վկայականներ: Հանրային միջոցներով ֆինանսավորվող բոլոր շինարարական և վերանորոգման նախագծերում նվազագույն էներգաարդյունավետության չափանիշների համապատասխանության ապահովում։ | Էներգաարդյունավետության բնութագրի վկայականներ ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ի N 398-Լ որոշում ՀՀ վարչապետի 2019 թ. հունիսի 1-ի N 666-Լ որոշման 3 հոկտեմբերի 2024 թվականի N 1581-Ն որոշում | 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ 159 բազմաբնակարան շենք | 120 288 800 000 | Պետական բյուջե Համայնքային բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 7 | Երևանի քաղաքային տրանսպորտի ցանցի համալրում նոր էլեկտրական ավտոբուսներով | 2026–2030 | Երևանի քաղաքապետարան («Երևանի կառուցա-պատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ) | ՏԿԵՆ | 250 նոր էլեկտրական 18 մետրանոց ավտոբուսի գնում և ներմուծում Լիցքավորման բավարար հզորությամբ էլեկտրատրանսպորտի 2 դեպոների վերակառուցում և շահագործում: Էլեկտրական ավտոբուսների շահագործման, մարտկոցի անվտանգության և էներգաարդյունավետ վարելու տեխնիկայի վերաբերյալ վարորդների և սպասարկող անձնակազմի վերապատրաստում: | Երևանի քաղաքապե-տարան ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ի N 398-Լ որոշում Երևան քաղաքի ավագանու 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 248-Ա որոշում | 2024 թվականին՝ 0 էլեկտրական ավտոբուս 2025 թվականին՝ դեպոների հնամաշ ենթակառուցվածք | 98 711 804 000 | ԱԶԲ, Կանաչ կլիմայական հիմնադրամ Պետական բյուջե Համայնքային բյուջե |
|  |  | 8 | Էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ներմուծում և շահագործում | 2026–2035 | Մասնավոր գնորդներ | ՊԵԿ Երևանի քաղաքապետարան | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ներմուծման, և շահագործման համար մաքսային և կայանելու արտոնությունների երկարաձգում և ընդլայնում՝ խթանելու համար մինչև 2035 թվականը 172,000 էլեկտրական մեքենայի ներմուծումը և շահագործումը: | ՊԵԿ տվյալների բազա ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2318-Լ որոշման | 2025 թվականին՝ 11200 էլեկտրական մեքենա | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջում |  |
|  |  | 9 | Ոռոգման համակարգի բարելավում | 2026–2035 | ԷՆ ՏԿԵՆ ՋՕ-եր | ՇՄՆ | Ինտեգրված ջրային ռեսուրսների կառավարման իրավական շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների և առաջարկությունների մշակում: Ոռոգման համակարգի կառավարման մեջ հանրային-մասնավոր համագործակցության մոդելների իրագործելիության և կիրառելիության ուսումնասիրության մշակում Պետական սեփականություն հանդիսացող ոռոգման համակարգերի տեխնիկական հետազոտության, քարտեզագրման և ֆինանսական գնահատումների իրականացում Ներդրումների առաջնահերթության մեթոդաբանության մշակում 50,000 հա հողատարածքի արդիականացված և էներգաարդյունավետ ենթակառուցվածքներով ոռոգում: ՋՕ-երի կարգավորող խորհրդի արդյունավետության և կարողությունների գնահատում և աշխատակիցները վերապատրաստում: ՋՕ ղեկավար պաշտոնների 30%-ի՝ կանանց կողմից զբաղեցման խրախուսում։ | Համաշխարհային բանկի և Ֆրանսիական զարգացման գործակալության (AfD) ծրագրերի իրականացման մոնիթորինգի հաշվետվություններ ՀԾԿՀ-ի հաշվետվություններ ԷՆ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2318-Լ որոշում | Ջրի կորուստները կազմում են մոտ 50% մանրածախ և 20% մեծածախ մատակարարման ոլորտում (ըստ ՀԾԿՀ ցուցանիշների) | 86 394 000 000 | Պետական բյուջե Համայնքային բյուջե, Համաշխարհային բանկ Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | ԱՊԱՕ | 10 | Ցեմենտի արտադրության ոլորտում սարքավորումների արդիականացում և տեխնոլոգիական գործընթացների կատարելագործում՝ լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև մթնոլորտ արտանետումների հսկողության համար դիտանցման համակարգի ներդրմամբ | 2026-2035 | Մասնավոր ցեմենտի արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններ։ | ԷՆ ՔԿ ՏԿԵՆ | Աղտոտման բարձր պոտենցիալ ունեցող աղբյուրների համար - արտանետումների հսկողության դիտանցման համակարգի ստեղծում - համալիր թույլտվությունների համակարգի ստեղծում և մեխանիզմների մշակում: Ցեմենտի արտադրության կազմակերպություններում սարքավորումների արդիականացում և անցում կայուն գործելակերպերին: Տեխնոլոգիաների փոխանցումը հնարավոր դարձնելու և խթանելու համար շինարարական նորմերի ու ստանդարտների վերանայում: | Ընկերությունների ստուգումներ Իրագործելիության ուսումնասիրությունները հրապարակված և հաստատված են ՔԿ-ի կողմից ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2318-Լ որոշում | 0 արտադրող | 24 166 100 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | Գյուղատնտեսություն | 11 | Բարձրարժեք ցեղերի բարձր մթերատվողականությամբ ցեղատեսակների խոշոր եղջերավոր կենդանիների (ԽԵԿ) ներմուծում | 2026–2035 | ԷՆ | Մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններ | Ծրագրի իրականացում երկու փուլով՝ - I փուլ (2026–2029)` 3940 գլուխ (ՀՀ կառավարության 2024 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1392-Լ որոշում) - II փուլ (2030–2035)` նախատեսվում է որպես շարունակություն 8,000 բարձրարժեք ԽԵԿ ցեղատեսակի ներմուծում: Մայրական կազմի անասնագլխաքանակը մինչև 2030թ․ աճ 2․5–3․0%-ով։ Ժամանակակից և ինտենսիվ անասնաբուծական գործելակերպերի ներդնում, ֆերմերների վերապատրաստում։ Ներմուծված ԽԵԿ վերաբերյալ թվային ռեգիստրի գործարկում։ | Պետական աջակցության ծրագրի մոնիթորինգի հաշվետվություններ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1392-Լ որոշում | 2395 բարձրարժեք ցեղատեսակ՝ 2024 թվականի դրությամբ 0 արտադրող | 1 364 708 340 I փուլ (2026–2029) II փուլ (2030–2035) Կախված տեխնիկական գնահատումից Մասնավոր ներդրումներ | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 12 | Խելացի անասնագոմերում գոմաղբի կառավարման համակարգի կատարելագործում։ | 2026–2035 | ԷՆ | Մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններ | 100 խելացի անասնագոմերում գոմաղբի կառավարում: Կենդանիների հիվանդացության մակարդակի նվազում 30%-ով։ Վերապատրաստման մոդուլներում կանանց աշխատանքային առողջության և անվտանգության նկատառումների ներառում. փորձնական խելացի ֆերմերային տնտեսությունների առնվազն 30%-ի կանանց կամ երիտասարդների կողմից կառավարում։ | Պետական աջակցության ծրագրի մոնիթորինգի հաշվետվություններ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի ապրիլի 10-ի N 419 - Լ որոշման | 0 խելացի անասնագոմեր զինված գոմաղբի կառավարման համակարգերով 2024 թվականի դրությամբ | 1 163 300 000 I փուլ (2025–2028) II փուլ (2029–2035) Կախված տեխնիկական գնահատումից | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 13 | Կովերի արհես- տական սերմնավորման իրականացում մթերատվության բարձրացման նպատակով | 2026–2035 | ԷՆ | ՀԱԱՀ (համաձայնությամբ) «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | 100,000 կովերի արհեստականորեն սերմնավորում: Սերմնավորված կովերի ռեգիստրի ստեղծում: Թիրախային տարածաշրջաններում սերմնավորված կովերի մասնաբաժնի՝ մինչև 2030թ․ անասնագլխաքանակի 35%-ի իսկ մինչև 2035թ․՝ 50%-ի հասցնում։ | Պետական աջակցության ծրագրի մոնիթորինգի հաշվետվություններ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1392-Լ որոշման | 0 պետական աջակցությամբ արհեստական սերմնավորված կով 2024 թվականի դրությամբ | 294 800 000 I փուլ (2025–2026) II փուլ (2027–2035) Կախված տեխնիկական գնահատումից | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 14 | Օրգանական պարարտանյութերի օգտագործման ընդլայնում | 2026–2035 | ԷՆ Մասնավոր արտադրողներ | ՇՄՆ | Մոնիթորինգային հնարավորությունների ավելացում: Գյուղացիական տնտեսությունների և սպառողների իրազեկվածության բարձրացում օրգանական արտադրության և արտադրանքի վերաբերյալ: Ներառական ֆինանսավորման մեխանիզմների ստեղծում, կանանց և երիտասարդների կոոպերատիվների համար դրանց հասանելիության ապահովում: Հայկական օրգանական արտադրանքի ճանաչելիության մեծացում: Ընդհանուր սպառման մեջ օրգանական պարարտանյութերի մասնաբաժնի հասցնում 10%-ի։ Առնվազն երկու տեղական օրգանական պարարտանյութեր արտադրող ընկերության աջակցություն։ Օրգանական պարարտանյութերի արդյունավետ կիրառման և հողերի կայուն օգտագործման մեթոդների վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում: | Պետական աջակցության ծրագրի մոնիթորինգի հաշվետվություններ ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1886-Լ որոշման | Տվյալը բացակայում է | 527 400 000 I փուլ (2025–2026) 1 000 000 000 II փուլ (2027–2035) | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 15 | Խոզանների, գյուղատնտեսական հանդակներում և բուսածածկույթի այրման արգելք | 2026–2035 | ԷՆ | ՇՄՆ ՆԳՆ ՏԻՄ ԲԸՏՄ | Մինչև 2035թ․ այրումից առաջացող արտանետումների կրճատում 100%-ով։ Բուսական մնացորդների բաց դաշտում այրման ազգային իրավական արգելքի ընդունում։ Բուսական մնացորդների այլընտրանքային օգտագործման ծրագրերի մշակում: | ԲԸՏՄ ստուգումների արձանագրություններ Օրենքի պաշտոնական հրապարակում և Կառավարության հաստատման որոշման ընդունում։ ՀՀ օրենքը «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» | CO₂ 0.131 Gg; CH₄ 0.003 Gg; N₂O 0.121 Gg 2019 թվականի դրությամբ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
|  | Թափոններ | 16 | «Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության մասին» օրենքի ընդունում | 2026-2027 | ՇՄՆ ՏԿԵՆ ՖՆ ՊԵԿ | ԷՆ ՀԱՀ (համաձայնությամբ) | «Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության մասին» օրենքի ընդունում: Արտադրողի ընդլայնված պատասխանատվության շրջանակներում կառավարվող ԱԸՊ ապրանքների ցանկի սահմանում։ Հատուկ թափոնների վերամշակման ազգային թիրախների հաստատում: | Օրենքի պաշտոնական հրապարակում և օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում։ ՀՀ վարչապետի 2019 թ. հունիսի 1-ի N 666-Լ որոշման | Օրենքի նախագիծը մշակման փուլում է | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
|  |  | 17 | ՀՀ-ում թափոնների կառավարման համակարգի ներդրում և սանիտարական աղբավայրերի կառուցում։ | 2026–2035 | ՏԿԵՆ | ՇՄՆ ՏԻՄ-եր Մարզպետների աշխատակազմեր | 8 մարզերում կոշտ կենցաղային թափոնների ինտեգրված կառավարման համակարգի մշակում: 4 սանիտարական աղբավայրի կառուցում: | Ստորագրված շինարարության ավարտական ակտեր ՀՀ կառավարության 2025 թվականի փետրվարի 13-ի N 143-Լ որոշման | Մարզերում չկառավարվող աղբավայրեր | 34 641 000 000 Նախնական | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 18 | Հրազդանի սանիտարական աղբավայրի կառուցման և շահագործման իրականացում | 2026 | ՏԿԵՆ |  | Հրազդան քաղաքի մոտ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի թափոնների ընդունման համար գազի հավաքման համակարգով ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայրի կառուցում և շահագործում։ | Ստորագրված շինարարության ավարտական ակտեր ՀՀ կառավարության 2025 թվականի փետրվարի 13-ի N 143-Լ որոշման | Հրազդանի սանիտարական աղբավայրը կառուցվել է | 5 860 000 000 | Պետական բյուջե ՎԶԵԲ Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 19 | Երևանում գործող աղբավայրերի փակում և նոր սանիտարական աղբավայրի կառուցում | 2026-2029 | Երևանի քաղաքապետարան («Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ) | ՏԿԵՆ | ԵՄ պահանջներին համապատասխան սանիտարական աղբավայրի կառուցում և շահագործում՝ մեթանի հավաքման և պաշտպանիչ շերտերի համակարգերով: | Ստորագրված ավարտական / շահագործման ակտեր Երևան քաղաքի ավագանու 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 248-Ա որոշում | Նուբարաշենի և Աջափնյակի ոչ սանիտարական աղբավայրերը շարունակում են գործել | 12 000 000 000 (նախնական) | ՎԶԵԲ, ԱԶԲ, ՀԲ Պետական բյուջե Երևանի քաղաքապետարան |
|  | ՀՕՀՕՓԱՏ | 20 | Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների իրականացում | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՏԻՄ-եր | Մինչև 2035թ․ 25,000 հա տարածքի կայուն անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների իրականացում: Դեգրադացված հողերի ազգային ցուցակագրման ու քարտեզագրման ավարտում։ Անտառավերականգնման և անտառապատման փուլային թիրախներով ծրագրի մշակում և ՀԿ-ների հետ երկխոսության և ջանքերի մեկտեղման հարթակի ստեղծում։ Առնվազն 4 տարի հետագա խնամքի և մոնիթորինգային աշխատանքների իրականացում: | ՇՄՆ ՀՀ կենսաբանական բազմազանության պահպանության 2026-2030 թվականների ազգային նպատակների և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշում | 2024 թվականի դրությամբ անտառածածկ տարածքները կազմում են 333.84 հազար հեկտար։ | 122 150 000 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 21 | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի դեգրադացիայի դեմ պայքար | 2028-2035 | ԷՆ ՇՄՆ | ՏԿԵՆ «Մելիորիացիա» ՓԲԸ» | 4000 հա դեգրադացված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վերականգնում: 350 ֆերմերների վերապատրաստում: | ՇՄՆ ՀՀ կենսաբանական բազմազանության պահպանության 2026-2030 թվականների ազգային նպատակների և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշում ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 6-ի N 725-Լ որոշում | Տվյալները բացակայում են | 1 481 500 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  | 22 | Դեգրադացված անտառային տարածքների առնվազն 20%-ի կայուն կառավարում և վերականգնում | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՏԻՄ-եր | 67,600 հա անտառային տարածքների վերականգնում և կայուն կառավարում։ | ՇՄՆ ՀՀ կենսաբանական բազմազանության պահպանության 2026-2030 թվականների ազգային նպատակների և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշում | Կայուն գործելակերպերի իրականացում՝ 0 հա անտառային տարածքներում | 14 872 000 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| Պայմանական | Էներգետիկա | 23 | Տարածաշրջանային էներգետիկ շուկաների հետ կապակցվածության հնարավորությունների ուսումնասիրություն․ էներգետիկ կապակցվածության գործողությունների ծրագրի մշակում | 2026–2028 | ՏԿԵՆ | ՀԷՑ ԲԷՑ ՀԾԿՀ | Էներգետիկ կապակցվածության գործողությունների ծրագրի մշակում և ինտեգրում ոլորտային պլանավորման մեջ։ | Ծրագրի պաշտոնական հրապարակում և Կառավարության հաստատման որոշման ընդունում | Վրաստանի և Իրանի հետ սահմանափակ համագործակցություն | 70 000 000 | Իրականացվում է միայն միջազգային աջակցության դեպքում (ֆինանսական, տեխնիկական, կարողություններ) |
|  |  | 24 | Արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում՝ բավարար պահեստավորման հզորությամբ | 2026–2035 | Մասնավոր ներդրողներ | ՏԿԵՆ ՀԷՑ ԲԷՑ ՀԾԿՀ | 2035 թ․-ին ընդհանուր 1,375 ՄՎտ վերականգնվող (արևային) դրվածքային հզորության ապահովում: | ՀԾԿՀ | 2024 թվականին՝ 702 ՄՎտ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
|  |  | 25 | Ավելացնել հիդրոէներգիայի արտադրությունը և կառուցել կուտակիչ կայան | 2026–2035 | ՏԿԵՆ ՀԾԿՀ | Մասնավոր ներդրողներ | էներգետիկ շուկայի կանոնակարգերի թարմացում՝ շուկայում կուտակիչ կայանների մասնակցությունը ապահովելու համար։ Էներգետիկ ցանցի ենթակառուցվածքային հզորությունների թարմացում՝ կուտակիչների միացման համար։ Մինչև 100 ՄՎտ կուտակիչ հզորությամբ կայանի/կայանների գործարկում: | ՀԾԿՀ | 2024 թվականի դրությամբ 0 Մվտ դրվածքային հզորությամբ կուտակում | 234 542 500 000 |  |
|  |  | 26 | Հողմային էներգիայի զարգացումը Հայաստանում | 2032–2035 | ՏԿԵՆ ՀԾԿՀ | Մասնավոր ներդրողներ | Քամու ռեսուրսների քարտեզագրման և իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացում։ Առաջնահերթ տարածաշրջաններում էլեկտրական ցանցի ամրապնդման և արդիականացման ծրագրերի իրականացում։ 2035 թ․-ի դրությամբ 200 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ փոքր և համակարգային նշանակության հողմային կայանների ստեղծում՝ դրանցից առաքվող էլեկտրաէներգիայի սակագների մրցակցային լինելու դեպքում: | ՀԾԿՀ | ≈ 3.2 Մվտ 2024 թվականին | 88 725 600 000 |  |
|  | ԱՊԱՕ | 27 | Հասնել հիդրոֆտորածխածինների (ՀՖԱ) ներմուծման կրճատմանը բազային մակարդակից 10% | 2026-2029 | ՇՄՆ | Պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՖԱ սպառման հասցնում բազային մակարդակի 90%-ի: | Հիմնական կատարողականի ցուցիչների մոնիթորինգ | 475,254 CO2 տոննա/տարի | 14 486 600 000 |  |
|  |  | 28 | Սպասարկման ոլորտի սառեցման և օդորակման համակարգերի առնվազն 50%-ը փոխարինել ցածր Գլոբալ տաքացման ներուժ ունեցող այլընտրանքներով | 2026-2029 | ՇՄՆ | Արդյունաբերական ասոցիացիաներ | Սպասարկման ոլորտում ցածր գլոբալ տաքացման ներուժ ունեցող սառեցման և օդորակման համակարգերի մասնաբաժնի հասցնում 50%-ի: | Հիմնական կատարողականի ցուցիչների մոնիթորինգ | 0 | 14 794 000 000 |  |
|  |  | 29 | Երկու նոր այլընտրանքային սառեցման համակարգերի ներկայացում՝ առևտրային և արդյունաբերական կիրառական նպատակներով | 2026-2029 | ՇՄՆ; ԷՆ; Պետական եկամուտների կոմիտե | Ներմուծողներ; Արդյունաբերություն | Ցածր գլոբալ տաքացման ներուժ ունեցող սառեցնող նյութերի տեխնիկական ստանդարտների և անվտանգության ուղեցույցների ընդունում մինչև 2027 թ.: Սառեցնող սարքավորումների պարտադիր վկայագրման համակարգի ներդնում: Այլընտրանքների վերաբերյալ 3 փորձնական նախագծի իրականացում: Մինչև 2029 թ. արդյունաբերության մեջ առնվազն 2 այլընտրանքային սառեցնող նյութի կիրառում: | ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայություն | 0 | 12 181 000 000 |  |
|  | Գյուղատնտեսություն | 30 | Բարձրարժեք ԽԵԿ ցեղատեսակների ինտենսիվ ներմուծում | 2026-2035 | ԷՆ Մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններ | ՀԱԱՀ (համաձայնությամբ) | 50,000 բարձրարժեք ԽԵԿ ցեղատեսակի ներմուծում: | ՊԵԿ | 2395 բարձրարժեք ցեղատեսակ՝ 2024թվականի դրությամբ | 65 208 900 000 |  |
|  |  | 31 | Կենսագազի արտադրության հիմնում Հայաստանում | 2026-2035 | ԷՆ ՏԿԵՆ Մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններ | ՇՄՆ | Կենսագազային կայանների և կենսագազի օգտագործման որակի ստանդարտների հաստատում։ Գոմաղբի և թափոնների ինտեգրված կառավարման կանոնակարգերի ընդունում։ 40 անասնագոմերի համար կենսագազային կայանների կառուցում և շահագործում։ | ԷՆ | Գործող երեք կենսագազի արտադրական կայաններ | 4 880 100 000 |  |
|  |  | 32 | Գոմաղբի կառավարման բարելավված գործելակերպեր | 2026-2035 | ԷՆ Մասնավոր ֆերմերային տնտեսություններ | ՇՄՆ | Գոմաղբի կառավարման հասցեագրում գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերում։ Գոմաղբի կառավարման մինչև 20 կահավորված հավաքման կետի գործարկում, որոնք կվերամշակեն գոմաղբի 25%-ը։ Ֆերմերների վերապատրաստում գոմաղբի կառավարման վերաբերյալ։ | ԷՆ | Տվյալները հասանելի չեն | 5 610 200 000 |  |
|  | Թափոններ | 33 | Կեղտաջրերի մաքրման կայաններից կենսագազի հավաքում և օգտագործում | 2026-2035 | ՇՄՆ | «Վեոլիա Ջուր» | Կեղտաջրերի մաքրման կայանների համար տիղմից կենսագազի ստացման իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացում: Կեղտաջրերի մաքրման կայանների արդիականացում: Կեղտաջրերի 25% համար տիղմից կենսագազի ստացման համակարգերի ներդնում: | ՀԾԿՀ | 0 | 2 920 400 000 |  |
|  | ՀՕՀՕՓԱՏ | 34 | Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների իրականացում | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՀԿ-ներ | Մինչև 2035թ․ 50,000 հա տարածքի կայուն անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների իրականացում։ | ՇՄՆ | 2024 թ դրությամբ անտառածածկ տարածքները կազմում են 333.84 հազար հեկտար։ | 244 300 000 000 |  |
|  |  | 35 | Դեգրադացված անտառային տարածքների առնվազն 40%-ի կայուն կառավարում և վերականգնում | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՏԻՄ-եր | Դեգրադացված անտառային տարածքների 40%-ի վերականգնում և կայուն կառավարում: | ՇՄՆ | Կայուն գործելակերպերի իրականացում՝ 0 հա անտառային տարածքներում | 22 363 440 000 |  |

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ)

| ՈԼՈՐՏ | # | Միջոցառումներ | Ժամանակացույց | Պատասխանատու կառույց | Այլ կառույցներ | Արդյունքի ցուցանիշ /թիրախ | Վավերացման աղբյուր | Ծախսերի գնահատական (ՀՀ դրամ, փոխարժեքը՝ 382.61) | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կառավարում, ներդրումներ և աղետներին դիմակայություն | 1 | Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2026–2030 թվականների միջոցառումների ցանկի մշակում և հաստատում | 2026 | ՇՄՆ | ՆԳՆ ԱՆ ԷՆ ՏԿԵՆ ԿԳՄՍՆ | Ազգային և ոլորտային հարմարվողականության առաջնահերթությունների, միջոցառումների և ֆինանսավորման կարիքների նույնականացում: Հարմարվողականության գլոբալ նպատակների (GGA) հետ ծրագրի ներդաշնակեցման ապահովում: ԳՀՍՆ չափանիշների ինտեգրում, ներառյալ՝ - գենդերային, տարիքային և հաշմանդամության նկատմամբ զգայուն նպատակները - սոցիալական պաշտպանությունն ու տեղական մասնակցությունը ապահովող մեխանիզմները։ | Հաստատող Կառավարության որոշման հրապարակում և հաստատում | 88 300 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 2 | Մշակել և իրականացնել մարզային և համայնքային հարմարվողականության ծրագրեր | 2026–2030 | ՇՄՆ | Մարզպետների աշխատակազմեր Համայնքապետարաններ Երևանի քաղաքապետարան Գյումրու քաղաքապետարան | Մնացյալ 7 մարզերի և խոշոր քաղաքների համար հարմարվողականության ծրագրերի մշակում, որոնց 40%-ը ներառում են ԳՀՍՆ բաղադրիչներ: Քննարկումների ընթացքում առնվազն 40% կանանց ներկայացվածության ապահովում, և երիտասարդների, տեղահանված անձանց ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառում տեղական հարմարվողականության կոմիտեներում։ | Ավագանու որոշումներ | 201 700 500 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 3 | Պաշտոնյաների, ոլորտային փորձագետների և տեղական մարմինների կարողությունների զարգացում՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության պլանավորման, կլիմայական ռիսկերի և խոցելիության գնահատման և ոլորտային քաղաքականությունների մեջ ինտեգրման ուղղությամբ | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՆԳՆ ԱՆ ԷՆ ՏԿԵՆ ԿԳՄՍՆ Կանանց Հարցերով Խորհուրդ Այլ | Վերապատրաստման կարիքների գնահատման արդյունքների հիման վրա ուսումնական նյութերի մշակում: Տարեկան 30 անձի վերապատրաստում՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության պլանավորման, խոցելիության գնահատման և ոլորտային որոշումների կայացման գործընթացներում ինտեգրման ուղղությամբ։ | Վերապատրաստումների կատարման մասին հաշվետվություններ | 5 800 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 4 | Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ծախսերի նշագրման և մոնիթորինգի մեխանիզմների մշակում և իրականացում | 2027 | ՇՄՆ | Բոլոր նախարարությունները | Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող բյուջետային նշագրման և հաշվետվության շրջանակային փաստաթղթերի մշակում, որոնք ներառում են գենդերային պատասխանատու բյուջետավորում և սոցիալական ներառման նշագրում, ինչպես նաև գենդերային մարկերներ (GM ≥1)՝ որպես շրջանակի ենթաբաղադրիչ։ Իրականացնող մարմինների վերապատրաստում: Ծախսերի հաշվետվողականության թափանցիկության ապահովում։ | Հաստատված ուղեցույց և մեթոդաբանություն | 38 400 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 5 | Չափումների, հաշվետվայնության և հավաստագրման համակարգի գործարկում և կատարելագործում | 2026-2032 | ՇՄՆ | ԱՆ ՏԿԵՆ ԿԳՄՍՆ Կանանց Հարցերով Խորհուրդ ՖՆ | ԱՍՀ իրականացման գնահատման գործիքի մշակում։ Թվային հարթակի գործարկում և կատարելագործում: Պետական կառավարման մարմինների վերապատրաստումներ։ Սեռով և խոցելիությամբ տարանջատված ցուցանիշների ինտեգրում հաշվետվողականության մեջ (հարմարվողականության և մեղմման ցուցանիշների 60%-ը տարանջատված է ըստ սեռի/տարիքի/հաշմանդամության. ԳՀՍՆ ցուցանիշների 80%-ը ինտեգրված է ՄՀՎ-ում և ազգային վիճակագրության մեջ մինչև 2030 թվականը)։ Ներառականության ցուցանիշների, հավաքագրվող տվյալների շրջանակի, հաշվետվության ձևանմուշի մշակում՝ ներառելով ԳՀՍՆ ցուցիչները: | ԱՍՀ իրականացման գնահատման գործիքը լիարժեք շահագործվում է, տվյալների մուտքագրումն իրականացվում է։ | 120 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 6 | ԱՍՀ 3.0 Ֆինանսավորման ռազմավարական փաստաթղթի մշակում և հաստատում | 2026–2027 | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ, ՖՆ | Ֆինանսավորման մեխանիզմների ու աղբյուրների նույնականացում, ներդրումային առաջնահերթությունների սահմանում: | Հաստատված փաստաթուղթ | 30 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| Հողերի, անտառների և կենսաբազմազանության պահպանության կառավարում | 7 | Սերմերի պահոցների և մարզային տնկարանների/ տնկարկների (ներառյալ տնային տնկարանների/ տնկարկների) փորձնական ծրագիր | 2026–2030 | ԲԾԻԳ | ՇՄՆ ԷՆ | Տնկարանների/տնկարկների համար նախատեսված ենթակառուցվածքների իրագործելիության ուսումնասիրությունների ու տեխնիկական նախագծերի մշակում։ Սերմերի հավաքման, պահեստավորման և բաշխման գործառնական կանոնակարգերի մշակում։ 5 սերմերի պահոցների / տնկարանների կառուցում և գործարկում։ | ԲԾԻԳ ծրագրի իրականացման հաշվետվություններ | 965 700 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 8 | Կլիմայական և կապակցված բնական վտանգների և ռիսկերի ԱՏՀ քարտեզների հավաքածուների (Ատլաս) կազմում | 2026–2027 | ՇՄՆ | ՏԻՄ-եր | Կլիմայական և կապակցված բնական վտանգների և ռիսկի գնահատում: Կլիմայական տվյաների միասնական հենքի ձևավորում և համապատասխանեցում Բաց Երկրատարածական Կոնսորցիումի ստնդարտներին և սկզբունքներին: | Տպագրված ատլասներ | 120 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 9 | Կլիմակայուն անտառների կառավարման պրակտիկաների ընդլայնում (հրդեհների կանխարգելում, վնասատուների դեմ պայքար, հարմարվող ծառատեսակների ներդրում) և համապատասխան տեխնոլոգիաների ու սարքավորումների ձեռքբերում | 2026–2035 | ՇՄՆ | ՆԳՆ | Անտառների կայուն կառավարման համար տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում, որի ընթացքում կնույնականացվեն մեքենաների, վնասատուների դեմ պայքարի միջոցների և այլ տեխնոլոգիական կարիքները: Ժամանակակից տրակտորների ձեռքբերում, մասնագիտացված անտառտնտեսական տեխնիկա և հրդեհների կանխարգելման սարքավորումներ: Անտառների կայուն կառավարման տեխնոլոգիաների փորձարկում և ներդնում (ներառյալ Արհեստական բանականության օգտագործմամբ), մոնիթորինգային սարքեր և վնասատուների հայտնաբերման համակարգեր: 2035 թվականին անտառների 30%-ի կառավարում կլիմայակայուն անտառային կառավարման մեթոդներով։ | ՇՄՆ | 3 074 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 10 | Տրամադրել ուղղակի ֆինանսական խթաններ համայնքների կողմից իրականացվող հողերի վերականգնման, ագրոանտառաբուծության և անտառապատման համար (գենդերային տարանջատված մոնիթորինգի կիրառմամբ) | 2026–2035 | ՇՄՆ ՏԻՄ-եր | ԷՆ | Համայնքների կողմից իրականացվող հողերի վերականգնման, ագրոանտառաբուծության և անտառապատման համար ֆինանսական մեխանիզմների մշակում: Գենդերային տարանջատված մոնիթորինգի մեխանիզմների մշակում: Երիտասարդների և կանանց ղեկավարած նախաձեռնությունների ներգրավում: | ՇՄՆ | 40 000 000 | Պետական բյուջե Համայնքային բյուջեներ Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 11 | Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության 2026-2030 թվականների ազգային նպատակների և գործողությունների ծրագրի մշակում և հաստատում | 2026 | ՇՄՆ | ԷՆ | Տեսլականի և ռազմավարական նպատակների ձևավորում: Ազգային թիրախների և դրանց մոնիթորինգի ցուցիչների մշակում: Թիրախներին հասնելու համար անհրաժեշտ գործողություններ: Կիրառման ընթացքի մշտադիտարկման և հաշվետվությունների ներկայացման մեխանիզմների մշակում: | Կառավարության որոշման հաստատում | 55 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| Ջրային անվտանգություն և հեղեղների նկատմամբ դիմակայունություն | 12 | Աջակցել առաջնահերթ գետավազաններում ջրհեղեղներից պաշտպանության ենթակառուցվածքների ընդլայնմանը՝ կիրառելով ինչպես ինժեներական, այնպես էլ բնության վրա հիմնված լուծումներ | 2026–2035 | ՏԿԵՆ ՏԻՄ-եր Ջրային կոմիտե | ՇՄՆ ՆԳՆ | Առաջնահերթ գետավազաններում (Հրազդան, Քասախ, Ողջի, Որոտան, Մեղրիգետ, Դեբեդ, Աղստև, Արփա, Վեդի, Արարատ) ջրհեղեղների ռիսկերի տեխնիկական գնահատումների իրականացում: Ինժեներական և բնության վրա հիմնված համատեղված լուծումների մշակում։ Կառուցման և վերականգնման համար անհրաժեշտ սարքավորումների, նյութերի և ծառայությունների ձեռքբերում։ 2035 թ.-ի համար գետավազանների 50%-ի ընդգրկում։ | ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը | 768 500 000 | Պետական բյուջե Համայնքային բյուջեներ Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 13 | Հորատանցքի միջոցով ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործում իրականացնող ձկնաբուծարաններում շրջանառու համակարգերի ներդրման խթանում | 2026–2035 | ՇՄՆ ԲԸՏՄ Մասնավոր ձկնաբուծարաններ | ԷՆ | 2035 թ․-ի դրությամբ ձկնաբուծարանների մուտքային ջրերի առնվազն 40 տոկոս ջրախնայողության ապահովում: | ԲԸՏՄ ստուգումների արձանագրություններ | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
|  | 14 | 5 նոր ջրամբարի կառուցում | 2026-2031 | ՏԿԵՆ | ՇՄՆ ԷՆ | Նախագծված 5 (Քասախ, Ելփին, Լիճք, Աստղաձոր, Արթիկ) փոքր և միջին ջրամբարի կառուցում: | ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը | 40 000 000 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 15 | 12 նոր ջրամբարի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծում և կառուցում | 2026-2035 | ՏԿԵՆ | ՇՄՆ ԷՆ | 12 իրագործելիության գնահատումների (հիդրոլոգիա, շինարական, շրջակա միջավայրի և սոցիա-տնտեսական օգուտներ) իրականացում: 12 փոքր և միջին ջրամբարի կառուցում: | ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը | 139 000 000 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 16 | Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանի նախագծի մշակում և հաստատում | 2026 | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՋՕ-եր | Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանի հաստատում՝ ներառելով երկրորդային ջրի օգտագործման/ վերօգտագործման, կլիմայի փոփոխության հարմարեցման և ռիսկերի նվազեցման միջոցառումներ։ | Կառավարության որոշման հաստատում | 123 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 17 | Հայաստանի առաջնահերթ ջրաճահճային տարածքների վերականգնում | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՏԻՄ-եր | Երկու առաջնահերթ ջրաճահճային տարածքների (Գեղարքունիքի (Վարդենիս) և Լոռու (Սարահարթ) մարզերում) մանրամասն վերականգնման նախագծերի, շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատականների (ՇՄԱԳ) մշակում և հեղինակային հսկողության իրականացում: Այլ առաջնահերթ ջրաճահճային տարածքների վերաբերյալ աշխատանքների իրականացում: | ԲԾԻԳ | 38 300 000 | ՀԲ |
| Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսություն և պարենային անվտանգություն | 18 | ՀՀ-ում գոմաղբի, թռչնաղբի պահեստավորմանը, տեղափոխմանը, վերամշակմանը, օգտագործմանը և վարակազերծմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին որոշման իրականացման ապահովման համար վերահսկման մեխանիզմների մշակում | 2026-2027 | ՇՄՆ ՊԵԿ ԷՆ | ԲԸՏՄ | Խախտումների համար տուգանքների սահմանում: Թափոնների վարակազերծման կամ օգտագործման (կոմպոստավորում, կենսագազ և այլն) իրավական ակտի մշակում և հաստատում: ԲԸՏՄ տեսուչների վերապատրաստում կենսանվտանգության և գոմաղբի կառավարման տեսչական արձանագրությունների վերաբերյալ: Գոմաղբի և թռչնաղբի կառավարման տեխնիկական ուղեցույցների մշակում: | Կառավարության որոշման հաստատում | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
|  | 19 | Գյուղատնտեսական ապահովագրության ծածկույթի ընդլայնում հանրային-մասնավոր համագործակցության մոդելով | 2026–2035 | ԿԲ | ԷՆ Տեղական և միջազգային ապահովագրական ընկերություններ | Գոյություն ունեցող ապահովագրական ծածկույթի բացերի վերլուծություն: Ինստիտուցիոնալ, իրավական, տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական առաջարկությունների մշակում: Տեղական և միջազգային ապահովագրողների ներգրավում: Կենտրոնացված ակտուարական բազայի ստեղծում մինչև 2030 թվականը: 2035 թ․-ին գյուղատնտեսական արտադրանքի 30%-ը ապահովագրում: | Ապահովագրական ռեեստր բաժանված ըստ սեռի, տարիքային խմբի և խոցելիության ԷՆ հաշվետվություններ | Հիմնված իրագործելիության գնահատումների վրա | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 20 | Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական և կանխատեսման գործիքները ներառել քաղաքականությունների պլանավորման և մշակման գործընթացում | 2026-2035 | ԷՆ | ՇՄՆ | Թվային վահանակների (որոնք ինտեգրում են եղանակային, հողային և մշակաբույսերի տվյալները) գործարկում: Կլիմայական խելացի գյուղատնտեսական ձեռնարկների և թվային ուսուցման մոդուլների մշակում: | ԷՆ հաշվետվություններ | 50 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 21 | Հայաստանում պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում | 2026 | ԷՆ | ՏԿԵՆ | ՀՀ պարենային անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի իրականացում։ Կարևորագույն սննդամթերքներով ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում 2030 թվականին մինչև 70% (բազային ցուցանիշ՝ 46.7%); Բնական ռեսուրսների և դիմադրողականության ինդեքսավորված գնահատականի բարձրացում (ըստ գլոբալ պարենային անվտանգության համաթվի) 2030 թվականին մինչև 1.4: | ԷՆ տարեկան հաշվետվություններ | 25 700 000 000 | Պետական բյուջե, Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 22 | Շիրակի, Տավուշի և Սյունիքի մարզերում լոգիստիկ հանգույցների հնարավորության ուսումնասիրությունների մշակում և իրականացում | 2026-2028 | ԷՆ ՏԿԵՆ | ՇՄՆ | Մինչև 2028 թվականը Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերում լոգիստիկ հանգույցների համար երեք համապարփակ իրագործելիության փաթեթների մշակում (ներառյալ պահանջարկի գնահատում, նախագծեր, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, մասնավոր հատվածի ներառում)։ Արտահանման պատրաստվածության ծրագրերի մշակում և տարածում։ | CAFSEP ծրագրի արդյունքներ ՎԶԵԲ | 84,500,000 իրագործելիության ուսումնասիրությունների և մրցութային փաստաթղթերի համար | ԱԶԲ, Ճապոնիայի կառավարություն, ՎԶԵԲ, ԱՄՆ, ԵՄ, Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 23 | Գյուղատնտեսական հարմարվողականության հետազոտությունների և մշակումների (ՀևՄ), խորհրդատվական ծառայությունների և ենթակառուցվածքների համար ռեսուրսների ներգրավում | 2026-2035 | ԷՆ | Միջազգային կազմակերպություններ | 2035 թ․-ին մինչև 50 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ֆինանսական ռեսուրսների մոբիլիզացում: | ԷՆ հաշվետվություններ | 19 200 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 24 | Հայաստանի անասնաբուծության և կերի զարգացման ծրագրի մշակում | 2027-2031 | ԷՆ | ՇՄՆ | Անասնաբուծության արտադրողականության բարձրացում և ցածր արտանետումներով գործելաոճերի ընդունում: | ԷՆ հաշվետվություններ | Տեխնիկական գնահատման զեկույցների հիման վրա | ԱԶԲ |
|  | 25 | Կլիմայական դիմակայուն այգիների և բույսերի ծրագրի մշակում | 2027-2031 | ԷՆ | ՇՄՆ | Այգեգործության բերքատվության, ջրի արդյունավետ կառավարման բարելավում: 3000 հա նոր ինտենսիվ և կլիմայական խելացի այգիներ հիմնում: | ԷՆ հաշվետվություններ | Տեխնիկական գնահատման զեկույցների հիման վրա | ԱԶԲ |
| Քաղաքային և ենթակառուցվածքային դիմակայունություն | 26 | Կլիմայակայունության ապահովում բոլոր ազգային և քաղաքային խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերում (100%) | 2026-2035 | ՔԿ | ՏԿԵՆ ՇՄՆ ՖՆ Երևանի քաղաքա-պետարան | UNCRPD և UNCRC պահանջներին համահունչ կլիմայազգայուն ենթակառուցվածքային ստանդարտների ինտեգրում ազգային շինարարական նորմերի, բյուջետային հայտերի և ներդրումային ծրագրերի մեջ: | Մշակված և հրապարակված ուղեցույցներ Թարմացված նորմեր | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
|  | 27 | Աջակցություն ստարտափներին՝ բիզնեսի աքսելերացիայի և ինկուբացիայի մեխանիզմների միջոցով՝ զարգացնելու և իրականացնելու նոր տեխնոլոգիաներ և բիզնես մոդելներ՝ քաղաքային տարածքներում առկա կլիմայական մարտահրավերներին դիմակայելու համար, մասնավորապես՝ ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում: | 2026-2035 | ՏԿԵՆ ՇՄՆ ՔԿ ՏԻՄ-եր Քաղաքապետարաններ | ՖՆ | Մինչև 2035թ․ առնվազն 2 գործընկերության հաստատում միջազգային ինկուբատորների հետ: Քաղաքային հարմարվողականության մասնագիտացված ինկուբացիոն/ աքսելերատոր ծրագրի ստեղծում: 10 ստարտափի ֆինանսական աջակցություն: Մինչև 2035թ․ 10 քաղաքային հարմարվողականության ստարտափների համար նախնական ֆինանսավորման կամ համատեղ ներդրումների ապահովում։ | Հրապարակված հաշվետվություն | 38 572 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 28 | Դիմակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագրով նախատեսված հիմնական միջոցառումների և հարակից գործողությունների իրականացում | 2026-2033 | ՏԿԵՆ | ՖՆ ՔԿ | 27.1 կմ դիմակայուն երկշերտ ավտոճանապարհի կառուցում բարձրացող գոտիներով, կամուրջներով և թունելներով։ Ճանապարհաշինության ընթացքում կլիմայական դիմադրողականության և «կանաչ ճանապարհի» սկզբունքների ինտեգրում։ Գենդերային հավասարության տեսանկյունից ներառական ավտոկայանատեղերի և հանգստի գոտիների կառուցում՝ լիցքավորման կայանով, բոլորի համար հասանելի ավտոբուսի կանգառներով և անվտանգ հարմարություններով։ | ՀՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ԱԶԲ ծրագրի իրականացման զեկույցներ | 104 996 400 000 | ԱԶԲ ԵՆԲ Պետական բյուջե |
|  | 29 | Քաղաքային միջավայրում կլիմայակայուն պլանավորման, նախագծման ու ակտիվների կայուն կառավարման արդիական ու նորարար համակարգերի ու մեխանիզմների ներդնում | 2026-2035 | Երևանի քաղաքապետարան ՏԻՄ-եր | ՏԿԵՆ ՔԿ | Կամուրջների գույքագրման (սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից) և տեխնիկական անձնագրավորման համակարգի ձևավորում: Քաղաքային ճանապարհային ակտիվների կայուն կառավարման համակարգի ձևավորում: «Կանաչ» ճանապարհաշինության սկզբունքների մշակում և ներդնում: | Տարեկան հաշվետվություններ | 300,000,000 (նախնական) | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| Զբոսաշրջություն | 30 | Արդիականացնել առկա զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները համապատասխանեցնելով կլիմայակայուն չափանիշներին | 2026-2035 | ԷՆ | ՇՄՆ | Զբոսաշրջության համաշխարհային խորհրդի չափանիշներին համահունչ ազգային էկոտուրիզմի ստանդարտների մշակում և հաստատում: | Սերտիֆիկացիոն շրջանակը հրապարակվել է ԷՆ-ի կողմից | Տեխնիկական գնահատման զեկույցների հիման վրա | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 31 | Էկոտուրիզմի ուղղությունների և այցելուների թվի ավելացում | 2026-2030 | ԷՆ | ՇՄՆ ՏԻՄ-եր ՀԿ-ներ | 20 համայնքային էկոտուրիզմի նախաձեռնությունների մշակում: Գենդերային ներառական մասնակցության ապահովում: | Ծրագրային զեկույցներ | 2 882 000 000 | Պետկան բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 32 | ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման 2026-2030 թվականների ռազմավարական ծրագրի և ռազմավարական ծրագրի կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրի հաստատում՝ ներառելով Զբոսաշրջության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության նկատառումները | 2026–2030 | ԷՆ | ՇՄՆ | ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման 2026-2030 թթ. ռազմավարական ծրագրի ու դրա իրականացումն ապահովող գործողությունների ծրագրի վերանայում՝ ներառելով զբոսաշրջության ոլորտում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ծրագրի հիմնական առաջարկվող գործողությունները և հմտությունների զարգացման ծրագրեր կանանց, երիտասարդներին և տեղահանված անձանց համար։ | Կառավարության որոշում | Լրացուցիչ ռեսուրսներ չի պահանջվում |  |
| Առողջապահություն | 33 | Իրականացնել առողջապահական հաստատությունների խոցելիության գնահատումներ՝ կլիմայական ռիսկերը գնահատելու և կառուցվածքային ու գործառնական հարմարվողականության միջոցառումները սահմանելու նպատակով | 2026–2035 | ԱՆ ՔԿ | ՆԳՆ ՇՄՆ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (համաձայնությամբ) | Առողջապահական շենքերի սեյսմիկ և էներգաարդյունավետության արագ գնահատում՝ FEMA P-154 մեթոդաբանությամբ: Առողջության վերահսկման և իրազեկման ծրագրերում սեռով և տարիքով տարանջատված ցուցանիշների և թիրախային հաղորդակցության ներառում, որն անդրադառնում է կանանց, երեխաների և տարեցների տարբերակված խոցելիությանը կլիմայական ազդեցությունների նկատմամբ։ | ՔԿ արդյունքների վերաբերյալ զեկույցներ Շենքերի իրավիճակի վերաբերյալ մասնագիտական կազմակերպության կարծիքներ | 230 600 000 | ԱԶԲ |
|  | 34 | Առողջության համապարփակ ապահովագրություն՝ ներառյալ կլիմայական ռիսկերից բխող առողջական ռիսկերը։ | 2026-2035 | ԱՆ | Մասնավոր առողջապահական և ապահովագրական կազմակերպություններ ԱՍՀՆ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Առողջության համապարփակ ապահովագրության շրջանակներում հատուցման ենթակա հիմնական և նվազագույն ծառայությունների փաթեթում կլիմայական ռիսկերից բխող առողջական ռիսկերի ներառում: Մինչև 2035 թվականը բնակչության 100%-ի առողջապահական ապահովագրություն: | ԱՆ Ծրագրի իրականացման զեկույցներ | 120 000 000 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 35 | Կլիմայազգայուն հիվանդությունների համար կլինիկական ուղեցույցներն ու արձանագրությունների վերանայում և թարմացում՝ ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններին արձագանքը բարելավելու նպատակով՝ հաշվի առնելով երեխաների և տարեցների խոցելիությունը | 2026-2028 | ԱՆ | Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (համաձայնությամբ) | Առողջապահության առաջնային օղակի մասնագետների համար գործառնական ձեռնարկներ մշակում: Բժշկական ուսումնական ծրագրերում և շարունակական վերապատրաստման գործընթացներում կլիմայազգայուն հիվանդությունների համար կլինիկական ուղեցույցների ներառում: | ԱՆ նախարարի հրաման | 58 000 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 36 | Ազգային վաղ նախազգուշացման համակարգի զարգացում և բուժհաստատությունների արտակարգ պատրաստվածության բարձրացում | 2026-2028 | ԱՆ | ՇՄՆ ՆԳՆ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (համաձայնությամբ) | Ազգային վաղ նախազգուշացման համակարգի գործարկում (օգտագործելով արհեստական բանականության գործիքներ)՝ ներառյալ երեխաների և երիտասարդների համար հատուկ արձանագրություններ: Առողջապահական հաստատություններում աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ արձագանքման արձանագրությունների համապետական ներդրման ապահովում։ | ԱՆ հաշվետվություններ | 380 400 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 37 | Շրջակա միջավայրից բխող առողջապահական ռիսկերի նվազեցում | 2026-2035 | ԱՆ | ՇՄՆ ԲՈՒՀ-եր (համաձայնությամբ) | Մինչև 2030թ․ օդի աղտոտվածության համակցված ազդեցության վերլուծություն և շնչառական հիվանդությունների դեպքերի կրճատում 15%-ով: Մինչև 2035թ․ 50 ազգային և տարածաշրջանային իրազեկման արշավների իրականացում: Առնվազն 30% արշավների ուղղում խոցելի խմբերին։ | Ազգային առողջապահական վիճակագրություն և մոնիթորինգի տեղեկագրեր | 710 800 000 | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 38 | Դպրոցների անձնակազմի կարողությունների զարգացում և յուրաքանչյուր դպրոցում պատասխանատու դասընթացավարի նշանակում՝ աղետների պատրաստվածության և արտակարգ իրավիճակների հետ կապված դասընթացներ իրականացնելու համար | 2026-2028 | ՆԳՆ ԱՌՆԱՊ | ԿԳՄՍՆ ՇՄՆ | Աղետների ռիսկի նվազեցման հետ կապված հիմնական հասկացությունների ներառում հանրակրթական ուսումնական ծրագրում: Բոլոր հանրակրթական հաստատություններում հատուկ դասընթացավարների նշանակում: Մինչև 2028թ․ բոլոր դպրոցներում աղետների պատրաստվածության դասընթացավարների՝ երկու տարին մեկ վերապատրաստում: Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար հատուկ պատրաստվածության ապահովում: | ՆԳՆ | 23 100 000 | ԱԶԲ |
| Միջոլորտային առաջնահերթություններ | 39 | Ազգային կլիմայական տվյալների և տեղեկատվական և հաղորդակցական հարթակի կատարելագործում | 2026-2030 | ՇՄՆ | ԲՏԱ | Մինչև 2030թ․ լիարժեք գործող հարթակի առկայություն՝ ներառյալ վահանակներ, կանխատեսման արդյունքներ և որոշումներին օժանդակող գործիքներ: | ՇՄՆ հաշվետվություններ | 193 500 000 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | 40 | Լքված / չշահագործվող հանքերի ռեկուլտիվացիա | 2026-2035 | ՇՄՆ | ՏԿԵՆ ՏԻՄ-եր | Իրագործելիության ուսումնասիրությունների և նախագծային փաստաթղթերի առկայություն: Լոռու մարզում գտնվող Տանձուտի նախկին հանքավայրի և Սյունիքի մարզում գտնվող Կապանի լքված հանքավայրերի վերականգնման աշխատանքների համար մրցույթային փաթեթների մշակում: | ԲԾԻԳ | 38 300 000 | ՀԲ |
|  | 41 | Երևանի քաղաքապետարանի «Էներգիայի շաբաթ», «Մոդել Երևան» քաղաքային ակադեմիայի, «Բաց կառավարման շաբաթ» տարեկան միջոցառումների շրջանակներում կլիմայական բաղադրիչի գործարկում | 2026-2035 | Երևանի քաղաքապետարան |  | Մինչև 2035թ. 15 փորձնական գաղափարների ձևավորում: Մինչև 2035 թվականը, կլիմայական փորձնական նախաձեռնությունների տեսակարար կշիռը հասցնել առնվազն 20%-ի: Մասնակիցների շրջանում կլիմայական գրագիտության մակարդակի բարձրացում: | Երևանի քաղաքապետարան | 20 000 000 տարեկան | Երևանի քաղաքի բյուջե Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |