Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի

---------------- -ի N ………-Լ որոշման

Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 2026-2030 թվականների ռազմավարական ծրագիրԻ իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց

| ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 1. Լրիվ ծանրաբեռնվածության համարժեքով հետազոտողների քանակը` 6000 պետական ֆինանսավորմամբ: Մասնավոր հատվածում աշխատող հետազոտողների ներառմամբ` 8000, 2. Վեբ օֆ սայնս միջազգային ինդեքսավորման համակարգում ինդեքսավորվող պարբերականներում գիտական հրապարակումների քանակը` 6000/տարի, 3. 2030 թվականին ՀՆԱ-ի նկատմամբ ՀևՄ ոլորտին հատկացումների մասնաբաժնի թիրախային արժեքն է 1.0 % -ը, այդ թվում պետական ներդրումների մասով` 0.75 %, իսկ մասնավոր ներդրումների մասով` 0.25 % 4. Գիտության և տեխնիկայի գերակա ուղղություններով իրականացվող առնվազն 4 համալիր ծրագիր, 5. Արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագրի շրջանակում ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպությունների գրանցած արտոնագրերի քանակ` 70 (2026-2030 թթ. ընթացքում), 6. Բուհերի հետ ինտեգրված խոշոր պետական գիտական կազմակերպություններ` մինչև 15, 7. Բուհական գիտատար ստարտափների քանակ 2030 թվականին` 30: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN ը/կ | Նպատակներ և գործողություններ | Ցուցանիշ | (Հենանիշ) / Թիրախ | Վերջնա- ժամկետ | Ֆինանսավորում (ՀՀ պետական բյուջե) | Կատարող / Համակատարող |
| 1. | ՌՆ-1 Հետազոտությունների գերազանցության խթանում |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ՄԱ1-1 Մարդկային ներուժի զարգացում և պահպանում Վերջնական արդյունք՝ 2030 թվականի դրությամբ արտերկրի առաջատար գիտական կենտրոններում վերապատրաստված գիտաշխատողները կկազմեն երիտասարդ և միջին տարիքի գիտաշխատողների քանակի 30% -ը, դոկտորանտուրայում սովորողների քանակությունը 2030 թվականին կլինի առնվազն 800 ուսանող, իսկ 2026-2030 թվականների ընթացքում գիտական աստիճան ստացածների քանակությունը կլինի 1500` որից ԲՏՃՄ գիտակարգերում գիտական աստիճան ստացածների մասնաբաժինը կլինի 70%-ից ավել: Արտերկրի ղեկավար կամ խորհրդատու ունեցող գիտական խմբերի քանակը կազմում է առնվազն 400: Միջգիտակարգայնությունն ապահովելու նպատակով մինչև 200 հետազոտող մասնակցել է նոր հմտությունների ձեռքբերման դասընթացների: Հետազոտողների մինչև 55 տարեկան տարիքային խմբի առնվազն 60% -ի շրջանակում իրականացվել է անգլերենի իմացության մակարդակի ստուգում և գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ կազմակերպվել են անգլերենի իմացության բարելավման դասընթացներ` գիտելիքի հետագա ստուգմամբ: 2030 թվականի դրությամբ գիտության համակարգի հանրային հատվածում լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող հետազոտողների թիվը կկազմի 6000: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Գ1.1.1. Գիտական աշխատողների և հետազոտողների առաջատար կենտրոններում վերապատրաստման ծրագրի իրականացում | Իրականացվում են գիտական կազմակերպությունների մինչև 55 տարեկան հետազոտողների վերապատրաստման ծրագրեր աշխարհի առաջատար հետազոտական կենտրոններում` այդ թվում գործընկեր բուհերում և հետազոտական կազմակերպություններում` 3-12 ամիս տևողությամբ, ներառյալ դոկտորանտների հետազոտական աշխատանքների որոշակի մասն արտերկրի կենտրոններում իրականացնելը: Վերապատրաստման մասնակցածների քանակ: | (34) 2026թ.-30 2027թ.-120 2028 թ.-240 2029 թ.-500 2030 թ.-1000 | 2026-2030 թթ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակի դրությամբ | 180,000,000 720,000,000 1,440,000,000 3,000,000,000 6,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.2. | Գ1.1.2. Դոկտորանտուրայում կրթության և հետազոտությունների ադյունավետ կազմակերպում | Կառավարության որոշմամբ պետության կողմից ուսանողներին տրամադրվող կրթաթոշակների տրամադրման կարգով ամրագրվել է դոկտորանտուրայում սովորողներին կրթաթոշակների (ուսման վարձի փոխհատուցման նպատակով) տրմադրման կարգը և պայմանները, որը խրախուսում է ԲՏՃՄ մասնագիտություններով կրթությունը: Տվյալ տարում դոկտորանտուրայում սովորողների քանակությունը: | (553) 2026 թ.-600 2027 թ.-650 2028 թ.-700 2029 թ.-750 2030 թ.-800 | 2026-2030թթ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 210,000,000 227,500,000 245,000,000 262,500,000 262,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.3. | Գ1.1.3. Դոկտորանտուրայում ուսանողներին հետազոտական դրամաշնորհների տրամադրում | «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր» մրցույթը վերաձևակերպվել է «Դոկտորական հետազոտությունների աջակցության ծրագիր» մրցույթի, որի շրջանակներում որոշակի պայմանների բավարարող դոկտորանտներին տրամադրվում է դրամաշնորհ` աշխատանքի վարձատրության և հետազոտական աշխատանքի հետ կապված նախնական կարիքների բավարարման համար` մինչև 3 տարի ժամկետով: Ընթացիկ շահառուների քանակը: | (110) 2026 թ.-150 2027 թ.-200 2028 թ.-250 2029 թ.-320 2030 թ.-400 | 2026-2030թթ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,280,000,000 1,600,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.4. | Գ1.1.4. Արտերկրի առաջատար գիտնականների ներգրավում դոկտորական ատենախոսությունների ղեկավարման աշխատանքներում | Ստեղծված է իրավական հստակ շրջանակ, որի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում ներգրավել արտերկրի առաջատար հետազոտողներին որպես դոկտորական աշխատանքների ղեկավարներ: Արտերկրի ղեկավար ունեցող դոկտորանտների քանակ: | (<10) 2026 թ.-10 2027 թ.-20 2028 թ.-40 2029 թ.-80 2030 թ.-120 | 2026-2030թթ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.5. | Գ1.1.5. Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման, Լաբորատորիաների ամրապնդման, Ինտեգրման և առաջատար հետազոտությունների իրականացման մրցույթների կազմակերպում | Հիմք ընդունելով նախորդող ժամանակահատվածում ոլորտում վարվող քաղաքականությունը` վերանայված են մրցույթների պայմանները` դնելով մուտքային ավելի բարձր պահանջներ, կատարողականի ավելի բարձր պայմաններ և արտերկրի գործընկերոջից ակնկալիքների հստակ շրջանակ` կազմակերպվում են նշված համակարգային նշանակության մրցույթները: Տվյալ տարում մրցույթների շրջանակներում երաշխավորված ընթացիկ ծրագրերի քանակ: | (160) 2026 թ.-200 2027 թ.-250 2028 թ.-300 2029 թ.-350 2030 թ.-400 | 2026-2030թթ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 6,000,000,000 7,500,000,000 9,000,000,000 10,500,000,000 13,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.6. | Գ1.1.6. Գլոբալ տաղանդների ներգրավման ծրագրի իրականացում | Վերանայվել է ՀՀ տարածքում արտերկրի գիտնականների հետազոտությունների իրականացման ծրագրի տրամաբանությունը` նախատեսելով կարիերայի տարբեր մակարդակներում գտնվող հետազողների ներգրավման հնարավորություններ` յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար սահմանելով դրանցից ակնկալիքները: Նախատեսված են նաև հետագա շարունակականությունն ապահովող ընթացակարգերը: Գլոբալ տաղանդների ներգրավման ծրագիրը և ենթածրագրերը մեկնարկած է: Ծրագրի շահառուների քանակ: | (25) 2026 թ.-32 2027 թ.-45 2028 թ.-60 2029 թ.-100 2030 թ.-150 | 2026-2030թթ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 384,000,000 540,000,000 720,000,000 1,200,000,000 1,800,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.7. | Գ1.1.7. Արդյունավետ աշխատող հետազոտողների քանակի ավելացում | Հանրային գիտական կազմակերպություններում աշխատաժամանակի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ հետազոտողների քանակությունն ավելացել է` մրցութային ծրագրերով ներգրավված հետազոտողների և երիտասարդ կադրերի ներգրավմամբ, որը զուգակցված է ցածր արդյունավետությամբ աշխատող հետազոտողների ազատմամբ: Ներդրված է նաև ճարտարագիտատեխնիկական պաշտոններում առավել ակտիվ ուսանողների ներգրավման մեխանիզմը, ինչը կկանխի վաղ ուսանողական տարիներին ուսանողների արտահոսքը այլ ոլորտներ: Աշխատաժամանակի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ (FTE) աշխատողների թիվը: | (3012) 2026 թ.- 3500 2027 թ.- 4000 2028 թ.-4500 2029 թ.-5000 2030 թ.- 6000 | 2026-2030թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 1,485,000,000 2,970,000,000 4,455,000,000 5,940,000,000 8,874,360,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.8. | Գ1.1.8. Գլոբալ առաջնորդության ծրագիր | Մշակվել է գլոբալ առաջատար, բարձր մրցունակությամբ և մասնագիտական բարձր արտադրողականության փուլում գտնվող հետազոտողների ներգրավման ծրագիրը, որն իրականացվում է «Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի շրջանակներում կառուցվելիք ենթակառուցվածքների շուրջ: Ծրագիրն իրականացվում է գիտության և տեխնիկայի գերակայությունների ուղղությամբ և այլ ծրագրերի համեմատությամբ հանդիսանում է խոշորամասշտաբ` երաշխավորելով հետազոտողի տեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետություն և տարեկան շատ խոշոր բյուջեով ֆինանսավորում մինչև 10 տարվա կտրվածքով` միջանկյալ արդյունքային: | (0) 2029 թ.-2 2030 թ.-5 | 2029-2030 թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 800,000,000 2,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.1.9. | Գ1.1.9. Նոր հմտություների ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում | Համալսարաններում և գիտական կազմակերպություններում մշակվել են հետազոտողների վերավորակավորման կամ նոր հմտությունների ձեռք բերման կարճ ծրագրեր (ԱԲ կիրառության ոլորտներ, նոր սարքային մեթոդներ ու գործիքներ, հետազոտության կազմակերպման ժամանակակից ընթացակարգեր ու ստանդարտներ և այլն): Մշակված դասընթացների/մոդուլների քանակ: | (-) 2027 թ.-5 2028 թ.-10 2029 թ.-20 2030 թ.-25 | 2027 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / համալսարաններ |
| 1.1.10. | Գ1.1.10. Նոր հմտություների ձեռքբերմանն աջակցություն | Հետազոտողներն ու ակադեմիական կազմի այլ աշխատակիցները վերապատրաստվել են ներդրված ծրագրերով: Վերապատրաստումները ներդրված են որպես շարունակական մասնագիտական զարգացման պայմաններ և իրականացվում են կազմակերպությունների ներքին ռեսուրսներով և միտված են ժամանակակից հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերմանը (տվյալագիտություն, ԱԲ գործիքներ, կիբեռգրագիտություն և այլն): Վերապատրաստմանը մասնակցած ակադեմիական կազմի աշխատակիցների քանակ: | (0) 2028 թ.-50 2029 թ.-100 2030 թ.-200 | 2028-2030թթ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / համալսարաններ |
| 1.1.11. | Գ1.1.11. Անգլերենի իմացության բարելավում | Մրցութային կարգով ընտրվել են անգլերեն ուսուցանող կազմակերպություններ այդ թվում համալսարանների լեզվի կենտրոններ, որոնց միջոցով կազմակերպվում է մինչև 55 տարեկան տարիքային խմբի հետազոտողների անգլերենի իմացության կատարելագործման ծրագրեր` հասցնելով մինչև լեզվի տիրապետման B2 մակարդակ: Լեզվի դասընթացներին մասնակցած հետազոտողների քանակ: | (0) 2027 թ.-400 2028 թ.-750 2029 թ.-1000 2030 թ.-1560 | 2027-2030թթ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 360,000,000 675,000,000 900,000,000 1,404,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.2. | ՄԱ1-2Միջազգային ծրագրերին մասնակցության խթանում և գլոբալ հասանելիություն Վերջնական արդյունք՝ ԵՄ շրջանակային ծրագրերից ստացված դրամաշնորհներում կարողությունների զարգացման ենթածրագրի շրջանակում ստացված դրամաշնորհների համամասնության հավասարակշռում` ի հաշիվ գիտական գերազանցության, նորարարությունների և գլոբալ մարտահրավերների լուծմանը միտված ծրագրերի շրջանակներում ստացված դրամաշնորհային ծրագրերի ծավալների ավելացման: Ընդլայնման ենթածրագրի շրջանակում ներգրաված գումարների մասնաբաժինն ընդհանուրի մեջ` 77%-ի փոխարեն` առավելագույնը 50%` 2030 թվականի դրությամբ, գլոբալ գիտափորձերում մասնակցությունը 2030 թվականի դրությամբ` 15, դրանցում ներգրավված երիտասարդ հետազոտողների կամ ուսանողների քանակը` առնվազն 100, երկկողմ միջպետական համագործակցությունների քանակը` 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Գ1.2.1. ԵՄ հետազոտությունների և նորարարությունների շրջանակային ծրագրերում գիտական գերազանցության, նորարարությունների և գլոբալ մարտահրավերների լուծմանը միտված ենթածրագրերում մասնակցության ավելացում | Ներդրված են խրախուսման և աջակցության մեխանիզմներ, որոնք նպաստելու են որ շրջանակային ծրագրի ենթածրագրերում մասնակցությունը և երաշխավորված ծրագրերը շեղված են դեպի գիտական գերազանցության, նորարարությունների և գլոբալ մարտահրավերների լուծմանը միտված ենթածրագրերի կողմ: Մասնավորապես, ծրագրերին մասնակցությունը խրախուսող կառույցի կատարողականի շրջանակներում դրված են ռազմավարության սույն գործողությամբ նախանշված ցուցանիշները, ինչպես նաև սահմանվելու է խրախուսման մեխանիզմ` նշված ենթածրագրերում գրանցված հաջողությունների համար: Գիտական կազմակերպություններին տրամադրվելու է անհրաժեշտ խորհրդատվություն նշված ենթածրագրերում մասնակցության հայտերի մշակման համար: Գիտական գերազանցության, նորարարությունների և գլոբալ մարտահրավերների լուծմանը միտված ենթածրագրերից ներգրավված ֆինանսավորման մասնաբաժին ընդհանուրի մեջ: | (77%) 50% | 2030թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակի դրությամբ | 2026 թ.-18,000,000 2027 թ.-24,000,000 2028 թ.-26,000,000 2029 թ.-28,000,000 2030 թ.-32,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.2.2. | Գ1.2.2. Գլոբալ գիտափորձերում ՀՀ հետազոտողների ներգրավվածության ընդլայնում և ամրապնդում | Հետազոտությունների տարբեր բնագավառներում բացահայտված են գլոբալ նշանակության գիտափորձերը և դրանց ինստիտուցիոնալ մասնակցության համար հատկացվում են անդամավճարներ ինչպես նաև մասնակիցների գործուղումների համար առանձնացված են համապատասխան միջոցներ: Յուրաքանչյուր գիտափորձի շրջանակում 5 մասնակիցներից առնվազն 3-ը պետք է լինեն երիտասարդ հետազոտողներ` ռոտացիոն սկզբունքով: ՀՀ մասնակցած գլոբալ գիտափորձերի քանակությունը: | (1) 10 2027 թ.-3 2028 թ.-5 2029 թ.-7 2030 թ.-10 | 2027-2030 թթ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 168,750,000 263,250,000 355,500,000 456,750,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.2.3. | Գ1.2.3. Երկպետական համագործակցությունների աշխարգհագրության ընդլայնում | Տարբեր պետությունների հետ միջգերատեսչական համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացվում են հետազոտողների փոխանակման և նախնական հետազոտությունների իրականացման ծրագրեր: Երկպետական ծրագրերի իրականացման «Գլոբալ Գիտական Հայաստան» ձևաչափի հայեցակարգի նպատակահարմարության քննարկում և մշակում: Ակտիվ համաձայնագրերի քանակը: | (5) 10 | 2026-2030թթ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 800,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.2.4. | Գ1.2.4. Երկպետական հիմնադրամների կամ ֆոնդերի ստեղծում | Հետազոտությունների և մշակումների ոլորտում գլոբալ առաջատար պետությունների հետ միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում երկպետական հետազոտական և ինովացիոն հիմնադրամների կամ ֆոնդերի ստեղծում: Երկպետական հիմնադրամները կամ ֆոնդերը ստեղծված են: | (0) 2 | 2026-2030 թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ըստ բանակցությունների արդյունքների | ԿԳՄՍՆ ԱԳՆ ԲՏԱՆ |
| 1.3. | ՄԱ1-3 Հայագիտական որակյալ հետազոտություններ Վերջնական արդյունք՝ Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ բնագավառում միջազգային ինդեքսավորվող պարբերականներում հրապարակումների թիվը 2026-2030 թվականների համար կազմում է առնվազն 1500: Հայագիտական առնվազն 5 պարբերական ինդեքսավորվում է Վեբ օֆ Սայնս (Web of Science) կամ Սկոպուս (Scopus) ինդեքսավորող համակարգերում: Արտերկրի առաջատար հումանիտար հետազոտությունների կենտրոնների հետազոտողների հետ իրականացվող համատեղ հետազոտական ծրագրերի թիվը ավելի է 30-ից: Հայագիտության ոլորտում միջգիտակարգային հետազոտությունների մասնաբաժինը Հայագիտական հետազոտությունների մեջ կազմում է 50%: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Գ1.3.1. Միջազգային հրապարակումների ակտիվացում | Հայագիտական հետազոտություններով զբաղվող գիտաշխատողների համար կազմակերպվել է ակադեմիական անգլերենի իմացության բարելավման ծրագրեր: Ներդրվել է միջազգային հրապարակումների խրախուսման ծրագիր` որոշակի սահմանված պարբերականների ցանկերում հրապարակումների համար: Սկոպուս (Scopus) շտեմարանում ինդեքսավորված պարբերականներում հայագիտության և հումանիտար գիտությունների բնագավառում հրապարակումների քանակը 2026-2030 ժամանակահատվածի համար: | (458) >1500 | 2026-2030թթ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.3.2 | Գ.1.3.2. Հայագիտական պարբերականների առաջխաղացում | Իրականացվել է հայագիտական բնույթի հետազոտություններ հրապարակող մինչև 6 գիտական պարբերականների ընտրություն և դրանց խմբագրակազմին տրամադրվել է աջակցություն պարբերականների առաջխաղացումը, թվային հրատարակումը, պատշաճ ընթացակարգերի ներդրումը ապահովելու համար` պահպանելով հայերենով հրապարակման հնարավորությունը և միևնույն ժամանակ տանելով դրանք դեպի ինդեքսավորում Վեբ օֆ Սայնս (Web of Science) կամ Սկոպուս (Scopus) տեղեկատվական շտեմարաններում: Ընտրված պարբերականների քանակը: Ինդեքսավորվող պարբերականների քանակը: | (0) մինչև 6 (0) 5 | 2026 հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 2030 Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 99,112,096 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.3.3. | Գ1.3.3. Միջգիտակարգային հայագիտություն | Դրամաշնորհային ծրագրերում և հայագիտական հետազոտություններին նվիրված առանձին ծրագրերում միջգիտակարգային հետազոտություններին տրվում է հնարավորություն հավակնելու հավելյալ ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց գնահատման ժամանակ ստանում են առավելություն: Միջգիտակարգային բնույթի հայագիտական հետազոտական ծրագրերի մասնաբաժինն ընդհնուր խոշոր դրամաշնորհների շրջանակներում իրականացվող հայագիտական ծրագրերի մեջ: | (12.5%) 50% | 2030 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.3.4 | Գ1.3.4. Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի վերաիմաստավորում | Իրականացվել է Հայագիտական հետազոտություններն ուսումնասիրող համահայկական հիմնադրամի գործունեության շրջանկի համադրում գործող պետական ծրագրերի հետ, և գնահատվել է ծրագրերի արդյունավետությունը` կազմելով հայագիտական հետազոտություններով զբաղվող առաջատար գիտնականների խորհուրդ: Կատարվել է հիմնադրամի գործառույթների և շրջանակի հստակեցում: Հիմնադրամին են վերապահվել ՀՀ կողմից ֆինանսավորվող միջազգային հայագիտական կենտրոնների ֆինանսավորման և կատարողականների մշտադիտարկման գործառույթները: Հաստատված է հիմնադրամի նոր կանոնադրությունը և գործառույթների շրջանակը: | (0) 1 | 2027թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ, ԿԳՄՍՆ, ԱԳՆ |
| 1.3.5. | Գ1.3.5. Հայագիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության ընդունում | ՀՀ և միջազգային հայագիտական համայնքի ներգրավմամբ մշակված և Կառավարության կողմից ընդունված է հայագիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը: | (0) 1 | 2027 մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 1.4. | ՄԱ1-4 Հետազոտությունների արդիականություն Վերջնական արդյունք՝ Բազային ֆինանսավորման կարգում հստակեցված է ֆինանսավորման ձևի շրջնակում իրականացվող գիտական ծրագրերի արդիականության և արդյունավետության գնահատման ընթացակարգերը և իրականացված է գնահատման առաջին շրջափուլը` այդ թվում միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Գ1.4.1. Բազային ֆինանսավորման ծրագրերի գնահատում: | Բազային ֆինանսավորման կարգով նախատեսված են գիտական ստորաբաժանումների արդյունավետության գնահատման ընթացակարգեր, ներառյալ փորձագիտական գնահատումը, ըստ որի իրականացված է գիտական ստորաբաժանումների համադրություն ոլորտի առաջադեմ հետազոտական ուղղությունների հետ, ինչպես նաև պետական գերակայությունների և ռազմավարական ուղղությունների նկատմամբ: 1. Ըստ հետազոտությունների բնագավառների գնահատող միջազգային ներգրավվածությամբ հանձնաժողովները ձևավորված են, աշխատակարգը հաստատված է: 2. Գնահատման առաջին դիագնոստիկ շրջափուլն իրականացված է: 3. Եզրակացությունների արդյունքներով կարգավորված են բազային ֆինանսավորման չափաբաժինները կամ տրամադրված է համապատասխան խորհրդատվություն: | 1. (0) 6 2. (0) 1 3. (0) 1 | 1. 2026թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 2. 2027թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ 3. 2028թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ | 1. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 2. 24,000,000 3. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԳԱԱ |
| 2. | ՌՆ-2 Տնտեսական ազդեցության մեծացում |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ՄԱ2-1 Նպաստող միջավայր Վերջնական արդյունք՝ Առկա է համալսարաններում մտավոր սեփականության հարցերին վերաբերող ամբողջական շղթան նկարագրող պատշաճ իրավական շրջանակ: Հիմնադրված է ռիսկային նախաձեռնություններում պետական ներդրումների հիմնադրամը, որը ներդրումներ է արել համալսարանական 10 նախաձեռնություններում: Համալսարաններում ստեղծված է գիտելիքի հնարավորինս լայն շրջանառությունը երաշխավորող և հմտությունների փոխանցման մեխանիզմների շրջանակ, որը երաշխավորում է կրթություն-գիտություն-արտադրություն (կրթություն-հետազոտություն-մասնավոր հատված) առավել արդյունավետ փոխգործակցությունը: Վերանայված է մտավոր սեփականության գրանցման և պաշտպանության պետական համակարգը, այն դիտարկելով որպես հետազոտական համակարգի ապրանքայնացման և առևտրայնացման կարևորագույն օղակ: Ներդրված է նաև հանրային/խմբային ներդրումների առցանց համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին սեփական նախընտրությամբ դառնալու ստարտափներում ներդրող և փայատեր: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Գ2.1.1. Մտավոր սեփականության տնօրինման ներքին ընթացակարգեր | Համալսարաններում և դրանց կազմում գործող գիտական կազմակերպություններում մշակված և ներդրված են ակադեմիական կազմի, ուսանողների կողմից ստեղծված մտավոր սեփականության տնօրինման և տեխնոլոգիաների փոխանցման ներքին ընթացակարգերը` ներառյալ հայտնագործողների և կազմակերպությունների մասնակցության չափերը, ինչպես նաև դրանց օգտագործումից, ներդրումից կամ լիցենզավորումից ստացվող եկամուտների տնօրինման կարգը: «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի հիման վրա և միջազգային գործընկեր բուհերի հետ համագործակցությամբ մշակված է մտավոր սեփականության տնօրինման ներքին ընթացակարգերի ձևավորման սկզբունքները և օրինակելի ձևը: Լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ուղեցույց: | (0) 1 | 2027թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.1.2. | Գ2.1.2. Համալսարանական ինկուբատորների էկոհամակարգ | Խոշորացված համալսարանների և դրանց հետ միավորված գիտական կազմակերպությունների կառուցվածքներում կանոնադրությամբ նախատեսվել են համալսարանական ստարտափների ինկուբատորների գոյության դրույթները, իսկ Ակադեմիական քաղաք ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է կլաստերների շրջանակներում ինկուբատորների առանձին շենքային պայմաններ` կախված կլաստերների առանձնահատկություններից: Խոշորացված համալսարաններում հաստատված են համալսարանական ստարտափների աջակցության ներքին ընթացակարգեր` ներառյալ դրանցում համալսարանի ներդրումների չափերը: 1. Լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ներքին ընթացակարգերի մշակման ուղեցույց և ցանկ: 2. Առնվազն 4 կլաստերում մշակված և ներդրված ընթացակարգեր: 3. Բուհական ստարտափների քանակ: | (0) 1 (0) 4 (-) 30 | 2026թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2028թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2030թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / Համալսարաններ |
| 2.1.3. | Գ2.1.3. Ակադեմիական քաղաքում աքսելերատորի կառուցում | Ակադեմիական քաղաքի տարածքում համալսարանական ինկուբատորների շրջանակներում որոշակի հասունության հասած ստարտափների առաջխաղացման համար համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում` ներառյալ ֆիզիկական միջավայրը և ընթացակարգերը: 1.Հայեցակարգը և ընթացակարգերը պատրաստ են: 2.Ֆիզիկական միջավայրը պատրաստ է: | (0) 1 (0) 1 | 2026թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2030թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.1.4. | Գ2.1.4. Ռիսկային նախաձեռնություններում պետական ներդրումներ | Մասնավոր հատվածի ներդրողների հետ համատեղ հիմնադրվել է ռիսկային նախաձեռնություններում պետական և մասնավոր ներդրումների հիմնադրամ, որը բացահայտում է ընդլայնվելու կամ զարգանալու մեծ պոտենցիալ ունեցող ստարտափները և դրանցում իրականացնում է ներդրումներ: Որպես այդպիսին կարող է հանդես գալ ՀՀ վարչապետին կից Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացման խորհուրդ որոշմամբ հիմնադրված Նորարարությունների հիմնադրամը: 1. Նորարարությունների հիմնադրամը որպես այդպիսին ներգրավելու հարցը քննարկած է: 2. Հայեցակարգը և ներքին ընթացակարգերը մշակված են գործընկեր Համալսարանների կամ նմանատիպ նախաձեռնությունների հետ: 3. Ռիսկային նախաձեռնություններում պետական ներդրումների հիմնադրամը ստեղծված է և անձեռնմխելի դրամագլխի գումարը հատկացված է: 4. Համալսարանական առնվազն 10 նախաձեռնություններում իրականացվել է ներդրում: | (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 10 | 2026 նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2027 Սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2028 Մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2030 դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 12,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԲՏԱՆ ԷՆ |
| 2.1.5. | Գ2.1.5. Կրթություն-գիտություն-շուկա կապի ապահովման հմտությունների ձևավորում | 1. Համալսարաններում ներդրված են ուսանողների հետազոտական աշխատանքները գիտական կազմակերպություններում իրականացնելու մեխանիզմները: Գիտական կազմակերպություններում հետազոտություններում ներգրավված ուսանողների թիվ: 2. Միևնույն ժամանակ մագիստրոսական և դոկտորական կրթության մակարդակներում ներդրված են գիտության առևտրայնացման վերաբերյալ ակադեմիական մոդուլների կամ դասընթացներ: Ներդրված մոդուլ: 3. Ներդրված է ուսանողների աշխատանքաիյն փորձառությունը ոլորտի մասնավոր կազմակերպություններում կազմակերպելու ընթացակարգերը: Մասնավոր կազմակերպություններում աշխատանքային փորձառություն անցնող ուսանողների թիվ: | (-) 100 (0) 1 (-) 150 | 1-3. 2028 սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԲՏԱՆ |
| 2.1.6. | Գ2.1.6. Մտավոր սեփականության պաշտպանության պետական համակարգի բարելավում | Մտավոր սեփականության գրանցման և պաշտպանության պետական համակարգր գործում է միջազգային համադրելի ընթացակարգերով և հանդիսանում է գիտության, նորարարության և մասնավոր հատվածում հետազոտությունների առևտրայնացման ենթակա արդյունքների պաշտպանության նախընտրելի և վստահված գործիք: 1. Մտավոր սեփականության գրանցման և պաշտպանության պետական համակարգի բարելավման համատեքստում մշակվել է արտոնագրերի մասնագիտական փորձաքննությունը Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեին կամ մասնագիտական այլ կառույցի փոխանցելու հարցը: Ճանապարհային քարտեզը և իրականացման ժամանակացույցը հաստատված է: 2. Մշակվել և ներդրվել են մտավոր սեփականության տնօրինման վերաբերյալ տարբեր կրթական մակարդակների մոդուլներ կամ դասընթացներ: Դասընթացները մշակված են բարձրագույն կրթության բոլոր մակարդակների համար: 3. Ներդրված է պետական խրախուսման գործիքակազմ` մասնավոր կազմակերպությունների կողմից մտավոր սեփականության գրանցման խրախուսման նպատակով: Ծրագրի փաթեթը մշակված և հայտարարված է լիազոր մարմնի կողմից և մրցույթը հայտարարված է: | 1. (0) 1 2. (-) 3 3. (0) 1 | 2026 նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2027 սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ: 2027 հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 20,000,000 2027-2030 350,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԷՆ Միջազգային գործընկեր բուհեր և կազմակերպություններ |
| 2.1.7. | Գ2.1.7. Ստարտափների մեջ հանրային/խմբային ներդրումների արդյունավետ համակարգի գործարկում | 1. Ուսումնասիրվել են ստարտափներում փայաբաժիններով հանրային ներդրումների վստահելի հարթակի (equity crowdfunding platform) ստեղծման տարբերակները, այդ թվում գոյություն ունեցող հարթակների միջոցով` ՊՄԳ եղանակով: Հարթակի գործարկման հայեցակարգը հաստատված է կառավարության կողմից: 2. Հարթակը գործարկված է, և հարթակի միջոցով կատարված են ներդրումներ: | 1. (-) 1 2. (-) 200 | 2026 հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2027-2030 Դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԿԲ, ԲՏԱՆ |
| 2.2. | ՄԱ2-2 Լուծումների միտված հետազոտություններ, պետական պատվերի բավարարում Վերջնական արդյունք՝ Պատրաստության ամենաբարձր մակարդակ ունեցող գերակայությունների ուղղությամբ միջոլորտային մասնագիտական խմբերի կողմից մշակվել և հաստատվել է միջոցառումների համալիր 2 ծրագիր: Գերակայությունների ուղղությամբ իրականացվում են հետազոտական առնվազն 10 խոշոր ծրագրեր, որոնց մշտադիտարկման համար ներդրված է մասնակցային մեխանիզմ` գիտական և բնագավառներին համապատասխան մասնավոր կազմակերպությունների կողմից: Ներդրված է գերակայությունների ուղղություններով գիտություն-բիզնես երկխոսության հարթակ, որի շրջանակներում կազմակերպվում են մասնագիտացված ձևով ուղեկցվող համաժողովներ կամ ոչ ֆորմալ քննարկումներ` հետազոտությունների և գործարար ոլորտների փոխադարձ վստահության ինչպես նաև ընկալման ու շփման շրջանակի ձևավորման համար: Հղկված է պետական պատվերի ձևակերպման ընթացակարգը, ներառյալ խնդրի դրվածքի, ակնկալվող վերջնարդյունքների և դրանց տնօրինման ձևաչափի և վերանայված է նպատակային հետազոտությունների տրամադրման մեխանիզմն ու տրամաբանությունը` հնարավորինս նվազեցնելով խնդրի վերջնական ձևակերպումից մինչև լուծման աշխատանքների մեկնարկն ընկած ժամանակահատվածը: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Գ2.2.1. Ներդրումներ գիտության և տեխնիկայի գերակայությունների ուղղություններով | 1. Առավել բարձր պատրաստության մակարդակ ունեցող գերակայությունների ուղղությամբ ստեղծվել է աշատանքային խումբ` համապատասխան ոլորտների հետազոտողներից, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից և համաշխարհային առաջատար հետազոտողներից` որոնց օգնությամբ կազմվել է գերակայության ուղղությամբ ՀՀ մրցունակությունն ապահովելու համար միջոցառումների ծրագիրը, որը ներառում է ամբողջ շղթայում միջոցառումների համապատասխան պլան և ներդրումների ծրագիր: Միջոցառումների ծրագիրը պատրաստ է: 2. Գերակայությունների ուղղությամբ համալիր ծրագրերը մեկնարկած են համաձայն միջոցառումների ծրագրի: | (0) 2 (0) 2 | 1. 2026թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2. 2027թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | 4,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԲՏԱՆ |
| 2.2.2. | Գ2.2.2. Գիտության և տեխնիկայի գերակայությունների ուղղությամբ աշխատանքային խմբերի ձևավորում | Գիտության և տեխնիկայի ավելի ցածր պատրաստության մակարդակ ունեցող ուղղություններին համապատասխան ձևավորվում են աշխատանքային խմբեր, որոնք քննարկում և մշակում են համապատասխան ուղղությունները ավելի բարձր պատրաստության մակարդակի բերելու նպատակահարմարությունը և առաջարկությունները, ինչպես նաև ավելի ցածր պատրաստության մակարդակում գտնվող գերակայությունների ուղղությամբ ամրապնդմանը և համուղղմանը միտված առաջարկություններ և ծրագրեր և համապատասխանաբար մշակում են միջոցառումների ծրագրեր: Ծրագրերի քանակ: | (0) 10 | 2027թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԲՏԱՆ |
| 2.2.3. | Գ2.2.3. Գերակայությունների ուղղություններով հետազոտական ծրագրեր | Հեռանկարային ուղղություններով հետազոտական նախագծերի մրցույթի տրամաբանությունը և հատկացվող ֆինանսավորման ծավալները վերանայված են, ուղղելով գերակայությունների ուղղություններով հետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Ընթացիկ և իրականացված ծրագրերի քանակ: | (27) 2027 թ. -25 2028 թ. -50 2029 թ. -75 2030 թ. -100 | 2027-2030 դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 2027 -875,000,000 2028-1,750,000,000 2029-2,625,000,000 2030-3,500,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.2.4. | Գ2.2.4. Գերակա ուղղություններին համապատասխանող և անհրաժեշտ կրթական ծրագրերի բովանդակային վերանայման ծրագիր | Բուհերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման շրջանակներում, համապատասխան ոորտների հետազոտողների, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների և կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ յուրաքանչյուր ծրագրի համար առաջատար համալսարաններից հետազոտողների ներգրավմամբ ծրագրերի կամ ակադեմիական մոդուլների բովանդակության վերանայում և դասավանդման ձևաչափերի մշակում և ակադեմիական կազմի վերապատրաստումներ: Ծրագրերը ներառում են միկրո-որակավորման ծրագրեր, շարժունության ձևաչափեր և առաջադեմ հետազոտությունների արդյունքների վրա հիմնված դասավանդում, հրավիրյալ դասախոսների ներգրավում: Վերանայված կրթական ծրագրերի և ակադեմիական մոդուլների քանակ: | (-) 2027 թ. -5 2028 թ. -10 2029 թ. -20 2030 թ. -50 | 2027-2030թթ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 2027-100,000,000 2028-200,000,000 2029-400,000,000 2030-1,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.2.5. | Գ2.2.5. Գիտություն-գործարարություն երկխոսություն | Գերակա ուղղություններից յուրաքանչյուրի համար կազմակերպվում են պարբերական գիտաժողովներ, որոնց մասնակցում են ոլորտի առաջատար հետազոտող խմբերը և մասնավոր կազմակերպությունները, որի ընթացքում փոխադարձաբար ներկայացվում են հետաքրքրությունների շրջանակը և դրվում են հնարավոր համագործակցությունների հիմքերը: Գիտաժողովի կազմակերպման մեթոդաբանությունը նախապես մշակվում է և գիտաժողովը կազմակերպվում ու մոդերացվում է այնպես, որ առավելագույնս հաղթահարվեն միջոլորտային կոմունիկացիոն տարբերությունները կամ առանձնահատկությունները: Կազմակերպված գիտաժողովների թիվ: | (0) 12 | 2028թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 240,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.2.6. | Գ2.2.6. Պետական պատվերի ձևակերպում և հետազոտությունների իրականացում | Վերլուծված են տարբեր պետական գերատեսչությունների կողմից հետազոտական բնույթի աշխատանքներ պատվիրելու ընթացակարգերը, դրանց ձևակերպման, կազմակերպման ու ընդունման գործընթացները: Վերլուծության հիման վրա վերանայվել է նպատակային ձևով հետազոտությունների ֆինանսավորման կարգը` լրացվելով խնդիրների վերանայման և ֆինանսավորման նոր մեխանիզմներով` ապահովելով հայտարարելուց մինչև իրականացման սկիզբը ընկած ժամանակահատվածի կրճատում` հնարավորություն ստեղծելով ֆինանսական տարվա ընթացքում կազմակերպելու ամփոփված խնդիրների իրականացման մեկնարկը ինչպես նաև հնարավորություն ստեղծելով մասնավոր հետազոտական կազմակերպությունների մասնակցության համար: 1) Պետական գերատեսչությունների կողմից պատվիրվող հետազոտական աշխատանքների տեսակները և դրանց ընթացակարգերը վերլուծված և ամփոփված են զեկույցում: 2) Նպատակային ֆինանսավորման կարգը վերանայված է, պետական պատվերի իրականացման համար նպատակային ֆինանսավորման ծավալները ավելացել են: | 1) (0) 1 2) (0) 1 | 2027թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2028թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ | 2028-610,000,000 2029-915,000,000 2030-1,220,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ Գերատեսչություններ |
| 2.2.7. | Գ2.2.7. Արդյունավետ գերատեսչական հետազոտական կազմակերպություններ | Իրականացվել է պետական գերատեսչությունների ենթակայությամբ գործող հետազոտական կազմակերպությունների գույքագրում և վերլուծություն (այդ թվում միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ)` դրված խնդիրների ծավալի, ներգրավված հետազոտական ներուժի, ֆինանսավորման ծավալների ու իրականացված հետազոտությունների որակի համադրությամբ ինչի արդյունքում կազմվել է գերատեսչական հետազոտական կազմակերպությունների արդյունավետության բարձրացման զեկույց և օպտիմալացման ճանապարհային քարտեզ, որի հիման վրա` հաշվի առնելով հանրային հատվածում հետազոտական համակարգի կոնսոլիդացման գործընթացը և ակադեմիական քաղաք ծրագրի տրամաբանությունը` իրկանացվել է նշյալ կազմակերպությունների օպտիմալացում: 1) Զեկույցը պատրաստ է: 2) Կազմակերպությունների օպտիմալացումը սկսված է: | 1)(0) 1 2) գործընթացը մեկնարկել է | 1) 2027թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2) 2030թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 1) 24,000,000 դրամ 2) Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ Գերատեսչություններ |
| 2.3. | ՄԱ2-3 Պաշտպանական և երկակի նշանակության հետազոտություններ Վերջնական արդյունք՝ Պաշտպանական ոլորտի ՀևՄ ծրագրերի համար հատկացվող պետական ֆինանսավորման կատարողականը բարձրացել է մինչև առնվազն 80%: Վերանայված են պաշտպանական ՀևՄ ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգերն ըստ տեխնոլոգիաների պատրաստվածության մակարդակի: Ներդրված է ծրագրերի ղեկավարի ինստիտուտը, որը պատասխանատու է թեմատիկ շրջանակում իրականացվող ներդրումների համուղղմամբ և աշխատանքների կոմպլեմենտարության մեծացման համար: Ներդրված է նաև ոլորտում ներգրավված մասնագետների որակավորման բարձրացման ծրագիրը: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Գ2.3.1. Պաշտպանական նշանակության ՀևՄ ոլորտում իրականացվող ծրագրերի արդյունավետություն | Պաշտպանական նշանակության ՀևՄ ոլորտում իրականացվող ֆինանսավորման ծրագրերի տրամաբանությունը և ընթացակարգերը վերանայված են` ըստ տեխնոլոգիաների պատրաստվածության մակարդակների կազմակերպելով առանձին մրցույթներ և ապահովելով յուրաքանչյուր տեսակի մրցույթներից ակնկալվող արդյունքների հավաստման առանձին ընթացակարգեր: Հաստատված ընթացակարգեր ըստ ՏՊՄ-ների խմբերի: | (1) 3 | 2027 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԲՏԱՆ ՌԱԿ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.3.2. | Գ2.3.2. Թեմատիկ խմբերի ինստիտուցիոնալ համակարգող ծրագրի ղեկավարներ | Պաշտպանական հետազոտական ծրագրերի թեմատիկ խմբերի ինստիտուցիոնալ համակարգման համար ծրագրի ղեկավարի գործառույթների ներդրում, որի շրջանակներում ոլորտային մեծ փորձառություն ունեցող մասնագետի կողմից կիրականացվի թեմատիկ ընդհանրություն ունեցող ֆինանսավորվող ծրագրերի գիտամեթոդական համակարգում` արդյունքների հնարավորինս մեծ համադրելիություն ապահովելու և արդյունքների կոմպլեմենտարությունը երաշխավորելու համար, միևնույն ժամանակ դիտարկելով հնարավոր կարիքները և ներկայացնելով հետազոտությունների և մշակումների թեմատիկ առաջնահերթություններ: Նշանակված ծրագրերի ղեկավարներ: | (0) 5 | 2028թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 60,000,000 | ԲՏԱՆ ՌԱԿ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.3.3. | Գ2.3.3. Երկակի նշանակության հետազոտական ծրագրերի արդյունավետության բարձրացում | Երկակի նշանակության հետազոտական ծրագրերի տրամաբանությունը վերանայված է` ներառելով հանրային հատվածի հետազոտական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ պաշտպանական նշանակության մշակումները քաղաքացիական կիրառությունների դաշտ բերելը, ինչի հաջողությունը կբերի համապատասխան կազմակերպությունների համար կայունության հավելյալ աղբյուրներ և միևնույն ժամանակ արժեքավոր մշակումների ավելի լայն կիրառություններ: Վերանայված ծրագիր: | (1) 1 | 2027թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.4. | ՄԱ2-4 Մասնավոր հատվածում հետազոտությունների և մշակումների խթանում Վերջնական արդյունք՝ բուհերում կամ գիտական կազմակերպություններում որակավորման բարձրացման ծրագրերով կամ մոդուլներով վերապատրաստվող կամ վերապատրաստված մասնավոր հատվածի աշխատողների քանակը 2030 թվականի դրությամբ ավելի է 100-ից: Մշակված է մասնավոր հատվածում ՀևՄ աշխատանքների խթանմանը միտված ՀՀ քաղաքականությունների տեղեկանքը և ներդրված են այդ աշխատանքների խթանման նոր գործիքներ և այդ գործիքների արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ: Կազմված է պետական աջակցության ծրագրերից օգտվող ՀևՄ աշխատանքներ անող կազմակերպությունների ռեգիստր և վարվում է այդ կազմակերպությունների վիճակագրական վերլուծություններ և մշտադիտարկում: ՀևՄ ոլորտում մասնավոր հատվածի ներդրումները կազմում են առնվազն ՀՆԱ 0.25% 2030 թվականի դրությամբ |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Գ2.4.1. Մասնավոր հատվածի աշխատակիցների վերապատրաստման հնարավորություններ | Ներդրված են համալսարաններում և գիտական կազմակերպություններում մասնավոր հատվածի աշխատակիցների վերապատրաստման ընթացակարգերը` միկրո-որակավորման կամ դասընթացների միջոցով, որոնք ներառում են նաև ժամանակակից սարքավորումների վրա աշխատանքի հմտությունների ձեռք բերման, առաջադեմ ուղղություններում գիտելիքների համալրման կամ հետազոտական հմտությունների ձեռքբերման ծրագրեր: Համալսարաններում և գիտական կազմակերպություններում վերապատրաստված աշխատակիցների թիվ: | (-) 100 | 2028-2030 թթ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԲՏԱՆ |
| 2.4.2. | Գ2.4.2. Մասնավոր հատվածում ՀևՄ աշխատանքների խթանման ծրագրեր | 1. Վերանայված են մասնավոր հատվածում ՀևՄ աշխատանքների խրախուսման պետական ծրագրերի արդյունավետությունը ու թերությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրված են առաջադեմ երկրներում մասնավոր հատվածներում իրականացվող ՀևՄ աշխատանքների պետական խթանման ծրագրերը և ներկայացված են առաջարկություններ: Վերլուծության և առաջարկությունների փաստաթուղթ: 2. Հարկային արտոնությունների փոխարեն, նպատակահարմարության դեպքում ներմուծված են ՀևՄ աշխատանքների խթանման ինչպես նաև առաջընթացին միտված աջակցության ծրագրեր` որոնք ներառում են նաև հանրային հատվածի կազմակերպությունների հետ համագործակցային ցանցերի ձևավորումը: Վերանայված կամ նոր պետական ծրագրերի քանակ: | (0) 1 (1) 2 | 1. 2027թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ 2. 2028 թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | 48,000,000 ըստ ծրագրերի | ՀՀ ԲՏԱՆ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.4.3. | Գ2.4.3. ՀևՄ գործունեություն իրականացնող մասնավոր կազմակերպությունների միասնական ռեգիստր | ԲԿԳԿ private.հesc.am տիրույթում վարվում է ՀևՄ գործունեություն ծավալող մասնավոր կազմակերպությունների ռեգիստրը` ներառյալ կազմակերպությունների կողմից ՀևՄ աշխատանքներում ներգրավված մարդկային ներուժի վիճակագրությունը և կազմակերպությունների կողմից ՀևՄ ուղղությամբ ներդրված միջոցների և ֆինանսավորման ծավալների և ծագման մասին վիճակագրությունը: Համակարգը ամբողջովին աշխատում է և կարողանում է հաշվառել և տրամադրել պահանջվող վիճակագրական տվյալները: | 1 | 2027թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 2.4.4. | Գ2.4.4. Մասնավորի հետ համալսարանների համագործակցության մակարդակ | Համալսարանների և գիտական կազմակերպությունների ու համապատասխան ոլորտների մասնավոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվում են համատեղ հետազոտական ծրագրեր` մասնավորի ներդրմամբ կամ պատվերով: 1. ծրագիրն իրականացվում է ԲԿԳԿ փորձարարական մշակումների և երկակի նշանակության ծրագրերի շրջանակներում` ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի քանակ: 2. ամբողջովին մասնավորի պատվերով բուհերում իրականացվող հետազոտական ծրագրերի քանակ: 3. Մասնավոր-հանրային համահեղինակությամբ հոդվածների քանակ: | 1. (25) 300 2. (-) 20 3. (-) 200 | 2026-2030 թթ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 2026 750,000,000 2027 900,000,000 2028 1,500,000,000 2029 2,100,000,000 2030 3,750,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԲՏԱՆ |
| 2.4.5. | Գ2.4.5. Մասնավոր – բուհ համագործակցությամբ հետազոտական նախագծերի իրականացում | Համալսարանների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հետ ձևավորված են համատեղ խորհուրդներ, որոնք վեր են հանում մասնավոր հատվածում առկա խնդիրներ, որոնց շուրջ կազմակերպվում են ուսանողական հետազոտական ծրագրերը: | (-) 50 | 2026-2030թթ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ, ԲՏԱՆ |
| 2.4.6. | Գ.2.4.6. Մասնավոր հատվածում գիտական հրապարակումների խթանում: | Գործարկվել է մասնավոր հատվածիի հետազոտական կազմակերպությունների կողմից գիտական հեղինակավոր պարբերականներում ինչպես նաև սահմանված կարգով բարձրորակ աշխատանքների հրապարակման պետական աջակցության մեխանիզմը: Խրախուսված գիտական հրապարակումների քանակ: | (0) 100 | 2026-2030 թթ. Դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 100,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ, ԲՏԱՆ |
| 3. | ՌՆ-3 Սոցիալական պատասխանատվության բարձրացում |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ՄԱ3-1Գիտության հանրայնացում և հանրային ներգրավվածություն Վերջնական արդյունք՝ 2030 թվականին բոլոր հանրային գիտական կազմակերպությունները իրականացնում են քաղաքացիների ընդունելություն` բաց դռների օրեր կամ գիտության գիշերներ կամ այլ ձևաչափերով` ապահովելով մասնագիտական ուղեկցմամբ ծանոթացում գիտական ենթակառուցվածքների և իրականացվող հետազոտությունների հետ: Միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրությամբ հիմնադրված է գիտության թանգարան: Հանրային մեդիա դաշտում ներդրված է առնվազն մեկ գիտահանրամատչելի էլեկտրոնային պարբերական, որն ապահովում է ինչպես ՀՀ հեղինակների նյութերի հրապարակում, այնպես էլ միջազգային լավագույն գիտահանրամատչելի պարբերականներից ընտրված նյութերի մասնագիտական թարգմանություններով հրապարակումներ: Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ ներդրված է գիտական լրատվության ակադեմիական մոդուլը, որը նաև դասավանդվում է որպես լրացուցիչ կրթության մոդուլ: Սոցիալական ցանցերում առկա են գիտական ուղղվածության առնվազն 3 բովանդակություն ստեղծողներ, որոնք ապահովում են բարձրորակ հաղորդակցություն, ինչպես նաև առկա է սոցիալական մեդիա տիրույթում հայտնի բովանդակությունների թարգմանություն և տարածում: Թարգմանված է առնվազն 10 անուն գիտական ֆանտաստիկայի ժանրի համաշխարհային հայտնի գրական ստեղծագործություններ և կազմակերպվել է գիտական ֆանտաստիկայի ժանրում ստեղծագործելուն նվիրված մրցույթ, կամ իրականացվում է այդ մրցույթին աջակցություն: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Գ3.1.1. Հանրային ներգրավման ծրագրեր գիտական կազմակերպություններում | Գիտական կազմակերպություններում ներդրված է քաղաքացիների այցելությունների կազմակերպման համակարգ, որոնց ընթացքում կազմակերպվում են այցելություններ գիտական կազմակերպության լաբորատորիաներ, ներկայացվում է կազմակերպության աշխատանքը, կազմակերպում են հանրամատչելի գիտական միջոցառումներ, ցուցադրություններ, դիտումներ կամ այլ ոլորտին հատուկ միջոցառումներ, որոնք միտված են հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը և աշակերտների մոտ հետաքրքրության բարձրացմանը: 1. Ակտիվ միջոցառումների քանակ: 2. Միջոցառումներին մասնակցած քաղաքացիների քանակ: | (0) 10 (0) >500 | 2026-2028թթ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2027-2029թթ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.1.2. | Գ3.1.2. Գիտահանրամատչելի պարբերականի հրապարակում | Պետական ֆինանսավորմամբ հրապարակվող 2 գիտահանրամատչելի պարբերականների ֆինանսավորումը ուղղված է նոր, ամբողջությամբ էլեկտրոնային գիտահանրամատչելի պարբերականի հրապարակմանը, որը բացի լոկալ տեղեկատվությունից` համապատասխան համաձայնագրերի հիման վրա տպագրում է նաև աշխարհի առաջատար գիտահանրամատչելի պարբերականների առավել հետաքրքրական նյութերի բարձրորակ թարգմանությունները: Հրապարակվող գիտահանրամատչելի էլեկտրոնային պարբերական: | (2) 1 | 2027թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԳԱԱ |
| 3.1.3. | Գ3.1.3. Գիտական լրատվության ակադեմիական մոդուլ | Միջազգային գործընկերների հետ համատեղ մշակված և ներդրված է գիտական լրատվության ակադեմիական մոդուլը, ոչ միայն ժուռնալիստիկայի մասնագիտական ծրագրի համար, այլ նաև ԲՏՃՄ մասնագիտություններում` որպես կամընտրական մոդուլ: Մշակված ակադեմիական մոդուլ: | (0) 1 | 2028թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 20,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.1.4. | Գ3.1.4. Գիտությունը սոցիալական մեդիա դաշտում | 1. Գիտական համայնքի ներկայացուցիչներից սոցիալական մեդիա հարթակներում որոշակի ակտիվություն ցուցաբերող անհատների խրախուսում և առաջխաղացմանը նպաստող միջոցառումներ` որակյալ բովանդակության ստեղծման և հասանելիության շրջանակի մեծացման համար: Բովանդակություն ստեղծողների քանակը: 2. Միջազգային հայտնի բովանդակություն ստեղծողների նյութերի որակյալ թարգմանության և տարածման իրավունքի ձեռքբերում: Թարգմանվող ալիքների քանակը: | (0) 3 (0) 3 | 2027-2029թթ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 60,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.1.5. | Գ3.1.5. Գիտաֆանտաստիկ ստեղծագործությունների թարգմանություն | Ձևավորված հանձնաժողովի կողմից ընտրվել են գիտական ֆանտաստիկայի ժանրի ներկայիս լավագույն ստեղծագործություններից 10-ը, որոնց համար կազմակերպվել է բարձրորակ թարգմանության մրցույթ: Թարգմանված և հրատարակված գրքերի քանակ յուրաքանչյուրը 5000 օրինակից: | (-) 10 | 2027-2030թթ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 280,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.1.6. | Գ3.1.6. Գիտական ֆանտաստիկայի ժանրում ստեղծագործելու խթանում | Կազմակերպվել է երիտասարդների կամ սկսնակ ստեղծագործողների կողմից գիտական ֆանտաստիկայի ժանրում ստեղծագործությունների մրցույթ կամ աջակցություն է ցուցաբերվել արդեն գոյություն ունեցողներին: Լավագույն սետղծագործություններին հնարավորություն տալով տպագրվելու գիտահանրամատչելի պարբերականում կամ դրա հատուկ համարում: Մրցույթը կազմակերպվել է: | (-) 1 | 2028թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | 10,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.1.7. | Գ3.1.7. Քաղաքացիական գիտություն | Քաղաքացիների (ոչ մասնագետ) ներգրավմամբ խոշոր հետազոտական ծրագրերի իրականացում citizen science տրամաբանությամբ, երբ քաղաքացիները մասնակցում են հանրային նշանակություն ունեցող, խոշոր տվյալների հավաքագրման կամ աշխարհագրական լայն բաշխում պահանջող հետազոտություններում: Քաղաքացիական գիտություն սկզբունքով իրականացվող հետազոտությունների քանակը: | (0) 2 | 2028թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.1.8. | Գ3.1.8. Գիտության հանրայնացման միջոցառումներ | Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ իրականացվում են գիտության հանրայնացման միջոցառումներ (գիտության շաբաթ, բաց դասախոսություններ, հանրային քննարկումներ և այլ ֆորմատներ): Կազմակերպվող ծրագրերի տեսակներ: | (2) 3 | 2026-2030 նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 2026 – 10,000,000 2027 - 10,000,000 2028 - 20,000,000 2029 - 30,000,000 2030 - 30,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԲՏԱՆ Մասնավոր հատված |
| 3.2. | ՄԱ3-2Գիտությունից դպրոց Վերջնական արդյունք՝ Առնվազն ԲՏՃՄ առարկաների ուղղությամբ համապատասխան գիտական կազմակերպություններում կազմակերպվում են առարկայական օլիմպիադաների խմբակների աշխատանքները` սկսած հեռավար կամ առցանց տարաժամանակյա եղանակով հնարավորինս լայն ընդգրկում ապահովող խմբակների վարմամբ մինչև հանրապետությունը ներկայացնող թիմի պարապմունքների կազմակերպմամբ: Համապատասխան գիտական կազմակերպություններում առնվազն ԲՏՃՄ մասնագիտությունների ուղղությամբ կազմակերպվում են առարկաների ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստումներ` տարբեր ձևաչափերի կիրառմամբ: Ձևակերպվել է հետազոտող դպրոցների հայեցակարգը, որի շրջանակներում կազմակերպվում է դպրոցների ընտրություն, որոնց աշակերտները կմասնակցեն տարբեր հետազոտությունների: Միջազգային հետազոտական ծրագրերին մասնակցում է առնվազն 20 դպրոց: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Գ3.2.1. Օլիմպիական խմբակներ գիտական կազմակերպություններում | Առարկայական աշակերտական օլիմպիադաների առնվազն ԲՏՃՄ ուղղություններով խմբակների կազմակերպում համապատասխան ուղղվածության գիտական կազմակերպություններում` ապահովելով հետաքրքրված աշակերտների պատրաստման հնարավորություններ հեռավար և առցանց գործիքների կիրառմամբ: Գիտական կազմակերպություններում կազմակերպվող օլիմպիական խմբակներ: | (1) 7 | 2028թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԿԳՄՍՆ |
| 3.2.2. | Գ3.2.2. Գիտական կազմակերպությունների ընդգրկմամբ ԲՏՃՄ ուսուցիչների վերապատրաստումներ | Կրթական համալսարանի կողմից համապատասխան ուղղվածության գիտական կազմակերպությունների ներգրավմամբ ԲՏՃՄ ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստումներ` փորձարարական հմտությունների, առարկայի շրջանակում դասավանդման ժամանակակից մեթոդների և համապատասխան գիտակարգերում ժամանակակից ձեռքբերումների վերաբերյալ գիտելիքներով և հմտություններով զինելու նպատակով: Կազմակերպված դասընթացների քանակ, որոնք ապահովում են տարեկան 50 առարկայական ուսուցիչների վերապատրաստում: | (0) 6 | 2028-2030թթ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | 2028-150,000,000 2029-150,000,000 2030-150,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԿԳՄՍՆ |
| 3.2.3. | Գ3.2.3. Հետազոտող դպրոցների ցանց | Գիտության փառատոններին մասնակցելու նպատակով ձևավորվել է հետազոտող դպրոցների ցանց որի համակարգումն իրականացվում է ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից: Ցանցի դպրոցների աշակերտական խմբերը կցված են գիտական կազմակերպությունների լաբորատորիաների հետ, որտեղ իրականացնում են իրենց հետազոտական թեմաները` գիտության փառատոններին մասնակցելու համար: 1. Հետազոտող դպրոցների ցանցի ձևավորման կարգը և աշխատանքի սկզբունքները հաստատված են Լիազոր մարմնի հրամանով: 2. Հետազոտող դպրոցների ցանցում ներգրավված դպրոցների քանակ: | (0) 1 (0) 20 | 2028-2030 թթ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ԳԱԱ |
| 3.2.4. | Գ3.2.4. Գլոբալ դպրոցական հետազոտական ցանցերին (GLOBE) մասնակցություն | Առնվազն 20 դպրոց մասնակցում է միջազգային դպրոցական հետազոտական ցանցի (GLOBE) աշխատանքներին: | (-) 20 | 2026-2030թթ. Հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ԿԳՄՍՆ ՀՀ ԳԱԱ |
| 3.3. | ՄԱ3-3Ներառականություն, հավասար հնարավորություններ, անվտանգություն Վերջնական արդյունք՝ Իրականացվել է ոլորտի ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ատեստավորում: Մասնագիտական համայնքի հետ մշակվել են և ոլորտի լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել են խտրականության բացառման և խտրականության դեպքերի քննման ներքին ընթացակարգերի օրինակելի ձևերը, որոնց հիման վրա ներդրված են ներքին իրավական շրջանակները: Ակադեմիական քաղաք ծրագրի շրջանակում կառուցված և կառուցվելիք ենթակառուցվածքների համար ներդրված են համապատասխան ֆիզիկական հարմարեցումները և ապահովության ու անվտանգության ենթակառուցվածքները: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Գ3.3.1. Գիտական ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնողների ատեստավորում | Համապետական ատեստավորման շրջանակներում իրականացվել է գիտական ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ատեստավորում համաձայն Կառավարության 2023 թվականի հմ. 2298-Ն որոշմամբ սահմանված քանակական և որակական նվազագույն պահանջների համաձայն: 1. Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կողմից մշակված է որակական պահանջների մեկնաբանության ուղեցույցը: 2. Ատեստավորման արդյունքում պաշտոններին անհամապատասխանությամբ նվազած գիտական ղեկավար պաշտոնների քանակը: | (0) 1 (442) <310 | 2026թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ 2026թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.3.2. | Գ3.3.2. Խտրականության բացառում, հավասար հնարավորություններ և ներառականություն | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել են գիտական կազմակերպություններում և համալսարաններում խտրականության բացառման և հավասար հնարավորությունների երաշխավորության նպատակով ներքին ընթացակարգերի և խտրականության դեպքերի քննման ներքին ընթացակարգերի օրինակելի ձևերն ու սկզբունքները, որոնց հիման վրա մշակված և հաստատված են կազմակերպությունների ներքին ընթացակարգերը: Մշակված ուղեցույց: | (0) 1 | 2027 ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.3.3. | Գ3.3.3. Անվտանգություն և հասանելիություն | «Ակադմեիական քաղաք» ծրագրի շրջանակներում կառուցվող գիտական ենթակառուցվածքները ունեն համապատասխան հարմարեցումներ` սահմանափակումներ ունեցող անձանց հասանելիությունն ապահովելու համար: Ենթակառուցվածքները զինված են ապահովության և անվտանգության ժամանակակից համակարգերով: Անվտանգության և հասանելիության ուղեցույցը պատրաստ է: | (0) 1 | 2026թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.3.4. | Գ3.3.4. Գիտության ոլորտում կին ղեկավարների հզորացման ծրագրեր | Վերլուծված է իրականացվող կին ղեկավարների աջակցության ծրագրի արդյունքները և դրա հիման վրա մշակված է մրցութային նոր փաթեթ, որը ապահովում է առաջխաղացման նախադրյալները և ներառում է համապատասխան վերապատրաստումներ: 1. Վերլուծությունը պատրաստ է և տեղադրված է ԲԿԳԿ կայքում: 2. Նոր պայմաններով մրցույթի հրավերի համաձայն մրցույթը հայտարարված է: | 1. (0) 1 2.(1) 1 | 2027 մարտի 1-ին տասնօրյակ 2028 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.4. | ՄԱ3-4Էթիկա և պատասխանատվություն Վերջնական արդյունք՝ լիազոր մարմնի կողմից հաստատված է ակադեմիական էթիկայի, ներառյալ ակադեմիական ազնվության և վարվեցողության սկզբունքները, որը ներառում է նաև պատասխանատվության մեխանիզմների վերաբերյալ ուղեցույց: Դրա հիման վրա գիտական կազմակերպություններն ու բուհերը մշակում և հաստատում են հարցը կարգավորող ներքին իրավական շրջանակը: Հաստատված է նաև հետազոտությունների կազմակերպման էթիկական և անվտանգության սկզբունքների շրջանակը, որի հիման վրա գիտական կազմակերպություններում և բուհերում ներդրված է ներքին իրավական շրջանակը |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Գ3.4.1. Ակադեմիական էթիկայի սկզբունքներ | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել են գիտական կազմակերպություններում և համալսարաններում ակադեմիական էթիկայի ակադեմիական ազնվության և վարվեցողության սկզբունքների ուղեցույցը ինչպես նաև դրանց խախտման դեպքերում քննման ներքին ընթացակարգերի օրինակելի ձևերն ու սկզբունքները: Դրանց հիման վրա մշակված և հաստատված են կազմակերպությունների ներքին ընթացակարգերը: Մշակված ուղեցույց: | 0 (1) | 2027 թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.4.2. | Գ3.4.2. Հետազոտությունների պատասխանատու և անվտանգ կազմակերպում | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել են գիտական կազմակերպություններում և համալսարաններում հետազոտությունների կազմակերպման էթիկական ուղեցույցերը և պատասխանատու մոտեցումները ինչպես նաև հետազոտությունների անվտանգ կազմակերպման սկզբունքները: Դրանց հիման վրա մշակված և հաստատված են կազմակերպությունների ներքին ընթացակարգերը: Մշակված ուղեցույց: | 0 (1) | 2027թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.5. | ՄԱ3-5Ներգրավվածություն հանրային քաղաքականությունների մշակման մեջ Վերջնական արդյունք՝ Պատվիրատու մարմինների հետ հարցումների արդյունքում իրականացվել է գիտական կազմակերպությունների ներգրավման արդյունքների և դրա մակարդակի վերաբերյալ բավարարվածության վերլուծություն: Վերլուծության արդյունքների հիման վրա խոշորացված գիտական կազմակերպություններում ներդրված են հանրային քաղաքականությունների մշակման նպատակով հետազոտությունների իրականացմանը աջակցելու և արդյունքները պատշաճ հաղորդակցելու մեխանիզմներ, ստանդարտներ և ընթացակարգեր |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Գ3.5.1. Պետական պատվերի մեխանիզմի հղկում | Պետական գերատեսչություններում հանրային քաղաքականությունների մշակման ժամանակ ներգրավված գիտական կազմակերպությունների և բուհերի կողմից իրականացված պայմանագրային հետազոտությունների վերաբերյալ կատարված են հարցումներ և վեր են հանված համագործակցության վերաբերյալ խնդիրները և առաջարկությունները: Իրականացված հարցումների քանակ: | (0) 12 | 2026թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.5.2. | Գ3.5.2. Հանրային քաղաքականությունների մշակման մեջ արդյունավետ ներգրավվելու մեխանիզմներ | Խոշորացված գիտական կազմակերպությունների կանոնադրություններով կամ համալսարանների կառուցվածքում նախատեսված են վարչական կազմի ստորաբաժանումներ կամ պատասխանատուներ, որոնք կհամակարգեն հանրային քաղաքականությունների մշակման համար կազմակերպությունների կողմից իրականացվող հետազոտական ծրագրերի ընթացքը` բարձր որակի, հուսալիության և պատշաճ մակարդակով ու ձևաչափով հաղորդակցման տեսակետներից: Լիազոր մարմնի կողմից հաստատված հայեցակարգ: | (0) 1 | 2027թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6. | ՄԱ3-6Պետական կառավարման արդյունավետություն և թափանցիկություն Վերջնական արդյունք՝ Պետական մրցութային ծրագրերը կազմակերպվում են ռազմավարության նպատակներին համապատասխան` հրավերում ունենալով համապատասխան հղում կամ նշում: Մրցութային փաթեթները և պայմանագրերի ձևերը հնարավորինս ստանդարտացված են և լիարժեքորեն արտացոլում են ֆինանսավորվող ծրագրերի վերջնարդյունքները: Հայտերի և հաշվետվությունների ընդունման էլեկտրոնային հարթակները ունեն ընդհանուր հասանելիության ինտերֆեյս, որտեղ արտացոլվում են յուրաքանչյուր մրցույթի շրջանակներում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերը և դրանցից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ հանրային հասանելի տեղեկատվություն: Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել է ոլորտում կատարողականի չափանիշները, այդ թվում սույն ռազմավարության ռազմավարական նպատակների և միջոցառումների հիման վրա, կատարողականի չափանիշների հիման վրա կազմակերպությունները ներկայացնում են իրենց միջնաժամկետ ֆինանսավորման հայտերը և արդյունքային ցուցանիշները: Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել է գիտության ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների ցանկը և դրանց հավաքագրման մեթոդաբանությունը: |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Գ3.6.1. Ծրագրերի համուղղում ռազմավարության հետ | Ոլորտում իրականացվող պետական ֆինանսավորման ծրագրերը կազմակերպված են ռազմավարությամբ սահմանված առաջնահերթություններին և նպատակներին համապատասխան` հրավերներում ունենալով նշում թե որ վերաբերելի ռազմավարական նպատակներին և արդյունքներին է միտված ծրագիրը: Վերանայված մրցույթների հրավերներ: | (0) 20 | 2026-2030թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.2. | Գ3.6.2. Մրցույթի նպատակներին համապատասխան պայմանագրեր | Ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի պայմանագրերը վերանայված են` հստակ արտացոլելով յուրաքանչյուր ծրագրի վերջնարդյունքները և դրանց նկարագրերը ինչպես նաև դրանք դարձնելով հանրային հասանելի: վերանայված պայմանագրային | (0) 20 | 2026-2030թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.3. | Գ3.6.3. Հայտերի և հաշվետվությունների հանրայնացում | Պետական ֆինանսավորում ստանալու համար հայտերի և հաշվետվությունների ընդունման առցանց հարթակների հիման վրա ստեղծված է հանրային հասանելիությամբ ինտերֆեյս, որի միջոցով տրվում է հասանելիություն ֆինանսավորման բոլոր ձևերով իրականացված և իրականացվող ծրագրերի հանրային հասանելիության ենթակա հատվածներին և հաշվետվություններին: Առցանց կայքը պատրաստ է: | (0) 1 | 2027թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | 10,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.4. | Գ3.6.4. Խոշոր սարքավորումների վերաբերյալ հանրային տեղեկատվություն | ՀՀ առկա համատեղ օգտագործման ենթակա սարքերի equipment.hesc.am տեղեկատվական հարթակը վերազինված է` հերթագրման առցանց համակարգի և սարքերի միջոցով իրականացված հետազոտությունների արդյունքներով հաշվետվությունների հանրային ներկայացման համար: Վերազինված առցանց հարթակ: | (1) 1 | 2027թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | 10,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.5. | Գ3.6.5. Կատարողականի ցուցիչների միասնական ցանկ | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել է ոլորտի կատարողականի գնահատման համար կիրառվող ցուցիչների միասնական ցանկը և յուրաքանչյուր ցուցիչի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանությունը, որի ինտերակտիվ առցանց տարբերակը տեղադրված է ԲԿԳԿ առցանց տիրությում: Գիտության ոլորտի կատարողականի ցուցիչների միասնական ցանկը հաստաված է: | (0) 1 | 2026թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԳԱԱ |
| 3.6.6. | Գ3.6.6. Կազմակերպությունների կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորում | Գիտական կազմակերպությունների ֆինանսավորման հայտերում ներդրված է կատարողականի ցուցիչների մեկնարկային և արդյունքային արժեքները, որոնք կլինեն տեղադրված տեղեկատվական առցանց հարթակի հանրային հասանելի տիրույթում: Բազային ֆինանսավորման հայտերի ձևաչափը վերանայված է: | (0) 1 | 2026թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.7. | Գ3.6.7. Ոլորտի վերաբերյալ վիճակագրության ցուցիչների և հասկացությունների միասնական ցանկ | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել է ոլորտի վիճակագրության վարման և ոլորտի վերաբերյալ զեկույցների պատրաստման համար կիրառվող վիճակագրական ցուցիչների միասնական ցանկը և յուրաքանչյուր ցուցիչի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանությունը, որոնք համապատասխանում և ներառում են նաև միջազգային վիճակագրական կառույցների ցուցիչներն ու մեթոդաբանությունները որի ինտերակտիվ առցանց տարբերակը տեղադրված է ԲԿԳԿ առցանց տիրությում: Միևնույն ժամանակ հաստատվել է ոլորտի հասկացությունների ցանկը և նկարագիրը` ոլորտի վերաբերյալ համակարգված և տերմինաբանության վերաբերյալ միանշանակ խոսույթի ձևավորման նպատակով: Գիտության ոլորտի վիճակագրության և տերմինաբանության ցուցիչների միասնական ցանկը հաստաված է: | (0) 1 | 2027թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ ՀՀ ԳԱԱ |
| 3.6.8. | Գ3.6.8. Ռազմավարության կատարման առցանց հարթակ | ԲԿԳԿ կայքում ոլորտի ռազմավարության կատարման ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ հանրային արդյունավետ հաղորդակցություն ապահովելու նպատակով ստեղծված է ռազմավարության առանձին ենթաբաժին` որտեղ ներկայացված է գործողությունների ծրագիրը` իր ժամանակացույցով և յուրաքանչյուր գործողության կատարման վերաբերյալ զեկույցների առանձնացված հատվածով: https://www.hesc.am/hy/strategy2030/ ենթաբաժինը ստեղծված է և թարմացվում է: | 0 (1) | 2026թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | 1,500,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.9. | Գ3.6.9. Փաստաթղթերի քանակի օպտիմալացում և թվայնացում | Մասնագիտական խմբի կողմից իրականացված է ԲԿԳԿ վարչարարության համար կիրառվող փաստաթղթերի ամբողջության վերանայում` օպտիմալացման, ոլորտի քաղաքականությունների ու ռազմավարանկան կառավարման նպատակներին համապատասխանեցման համար: 1. Մասնագիտական խումբը ձևավորված է: 2. Զեկույցի արդյունքներով իրականացված է վարչարարական գործընթացների օպտիմալացում և թվայնացում: | (0) 1 (0) 1 | 2026թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ 2027թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնրյակ | 1) 5,000,000 2) Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.10. | Գ3.6.10. Բաց գիտության օրակարգի ամրապնդում | Լիազոր մարմնի կողմից ընդունվել է բաց գիտության (open science) ճանապարհային քարտեզը, որի իրականացմամբ ներդրված են գիտական տվյալների հնարավորինս լայն հասանելիության գործիքները, որոնք նաև երաշխավորում են դրանց հավաստիությունը և ստուգելիությունը: Հաստատված է բաց գիտության ճանապարհային քարտեզը: | (0) 1 | 2027 թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 3.6.11. | Գ3.1.11. Գիտական փորձաքննության համակարգի բարելավում | Գիտական փորձաքննության համակարգը վերանայվել է ներառելով փորձագիտական եզրակացությունների հավաստման և կոնսենսուսային զեկույցի ձևավորման գործիքակազմը, ինչպես նաև մեծ լեզվական մոդելների օգտագործմամբ հավելյալ գրախոսության գեներացումը և դրա հաշվառումը փորձագետների կարծիքի հետ: 1. փորձաքննության կարգը մշակվել և ներառվել է դրամաշնորհային ֆինանսավորման կարգի մեջ: 2. Մեծ լեզվական մոդելների օգտագործմամբ գրախոսություններ ստանալու հարցաշարը (prompt) մշակված է և հաստատված է Կոմիտեի նախագահի հրամանով: | 1. (1) 1 2.(0) 1 | 1. 2027 թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ 2. 2027 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4. | ՌՆ-4 Վերակազմավորում և առաջխաղացում |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ՄԱ4-1Հետազոտական ենթակառուցվածքների կոնսոլիդացում և արդյունավետություն Վերջնական արդյունք՝ գիտական կազմակերպությունները միավորած են խոշոր կենտրոններում և ինտեգրված են խոշորացված բուհական համակարգի հետ` 2030 թվականին ունենալով մինչև 15 խոշոր գիտական կազմակերպություն: Խոշորացման ճանապարհային քարտեզին զուգահեռ մշակված է արդեն ձեռք բերված խոշոր սարքավորումների հիման վրա համատեղ օգտագործման կենտրոնների ստեղծման հայեցակարգը, ինչպես նաև բացահայտված կարիքների հիման վրա իրականացվում են համապատասխան պակասող սարքավորումների և ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրերը: Իրականացվում են միջգիտակարգային հետազոտությունների խրախուսման ծրագրեր 2030 թվականի դրությամբ` իրականացված և ընթացիկ 50 ծրագիր: Բազային ֆինանսավորման կարգում հստակեցված է ֆինանսավորման ձևի շրջնակում իրականացվող գիտական ծրագրերի արդիականության և արդյունավետության գնահատման ընթացակարգերը և իրականացված է գնահատման առաջին շրջափուլը: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Գ4.1.1. Գիտական կազմակերպությունների միավորման ճանապարհային քարտեզի մշակում | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատված է «Հանրային Գիտական կազմակերպությունների միավորման և Ակադմեիական քաղաք ծրագրի շրջանակներում ըստ կլաստերների բաշխման ճանապարհային քարտեզը» որը ներառում է նաև բուհերի կազմում գործող գիտական կենտրոնների փուլային միացումը ինստիտուտների հետ: Հաստատված ճանապարհային քարտեզ: | (0) 1 | 2026 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսա-վորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / Գործընկեր առաջատար բուհեր |
| 4.1.2. | Գ4.1.2. Գիտական կազմակերպությունների միավորում | Ճանապարհային քարտեզին համապատասխան` Կառավարության կողմից հաստատված են Հանրային գիտական կազմակերպությունների վերակազմակերպման որոշումները և հաստատված են նոր կանոնադրությունները: Միավորված գիտական կազմակերպությունների թիվը | (0) <15 | 2027 թ. դեկտեմբերի 1-րն տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / ԳԱԱ |
| 4.1.3. | Գ4.1.3. Գիտական սարքավորումների համատեղ օգտագործման կենտրոնների ստեղծում խոշորացված գիտական կազմակերպություններում | ԲՏՃՄ ուղղվածության գիտական կազմակերպություններում ստեղծված են համատեղ օգտագործման գիտական կենտրոններ, որոնց հիմքը կազմում են արդեն ձեռք բերված խոշոր գիտական սարքավորումները: Համատեղ օգտագործման կենտրոնների համար սահմանված են սարքերի օգտագործման ընթացակարգերը և կազմակերպության կանոնադրությամբ և հաստիքացուցակով առանձնացված են կենտրոնների պահպանման ու սպասարկման համար հատկացվող անձնակազմի և ֆինանսավորման ծավալները: Համատեղ օգտագործման կենտրոնները զինված են անվտանգության և սարքերի պատշաճ շահագործման ենթակառուցվածքներով ու միջավայրով: Համատեղ օգտագործման կենտրոնների ծառայությունների և հետազոտությունների լիարժեքությունն ապահովելու նպատակով բացահայտված են կարիքները, և պետական ներդրումներն ուղղվում են այդ ուղղությամբ: 1) Կոնսոլիդացված և ֆինանսավորվող համատեղ օգտագործման կենտրոնների քանակ: 2) Կարիքների գնահատումն իրականացված է` այդ թվում արտերկրի մասնագետների ներգրավմամբ: | 1. (1) 7-10 2. (0) 1 | 1. 2028թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ 2. 2027թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | 1) 1,000,000,000 2) 180,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / Գիտական կազմակերպու-թյուններ / «Ակադեմիական քաղաք» հիմնադրամ |
| 4.1.4. | Գ4.1.4. Խոշորացված գիտական կազմակերպությունների ինտեգրում խոշորացված բուհերի հետ` կլաստերների ձևավորում: | Համաձայն կլաստերների բաշխման ճանապարհային քարտեզի, խոշորացված գիտական կազմակերպությունները միավորված են խոշորացված 6 համալսարանների հետ` համաձայն խոշորացված համալսարանների և գիտական կազմակերպությունների վերակազմակերպման մասին կառավարության որոշումների: Ակադեմիական քաղաք ծրագրի հայեցակարգին համապատասխան կլաստերների թվաքանակ: | (0) 6 | 2030 թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / Գործընկեր առաջատար բուհեր |
| 4.1.5. | Գ4.1.5. Գիտությունից դեպի կիրառություն անցման համար` Ակադեմիական քաղաքում նախատիպավորման ենթակառուցվածքների կառուցում: | Ակադեմիական քաղաքում կառուցված են նախատիպավորման և փորձարարական արտադրության առնվազն 3 ենթակառուցվածքներ` սարքաշինության, քիմիական և կենսատեխնոլոգիական արտադրության և կիսահաղորդչային/էլեկտրոնային արտադրանքի նախատիպավորման կենտրոններ: | (0) 3 | 2030 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 6,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ / «Ակադեմիական քաղաք» հիմնադրամ |
| 4.1.6. | Գ4.1.6. Միջգիտակարգային հետազոտությունների խրախուսման ծրագրի կազմակերպում: | Խոշորացվող գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների ներգրավման համար ըստ հայեցակարգի նախատեսվող առաջատար ուղղություններով միջգիտակարգային հետազոտությունների դրամաշնորհային ծրագրի իրականացում, որի նպատակն է նախանշված առաջատար և ժամանակակից ուղղություններով միավորվող կազմակերպությունների խմբերի միավորմամբ ձևավորվող խմբերով հետազոտությունների իրականացումը` միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ: Ներառյալ ենթակառուցվածքների զինումը անհրաժեշտ սարքերով և սարքավորումներով: Իրականացվող ծրագրերի քանակ: | (0) 2027թ. – 5 2028 թ.– 10 2029թ. – 20 2030 թ.– 30 | 2027-2030 յուրաքան-չյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակի դրությամբ | 1,500,000,000 3,000,000,000 6,000,000,000 15,000,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2. | ՄԱ4-2Կառավարման արդյունավետություն Վերջնական արդյունք՝ միջազգային գործընկեր համալսարանների ներգրավմամբ կվերապատրաստվեն բուհերի և գիտական կազմակերպությունների առնվազն 100 գործող կամ ապագա կառավարիչներ, և ՀՀ բուհերից առնվազն մեկում գործընկեր համալսարանների հետ համագործակցությամբ կներդրվի ոլորտների կառավարիչների պատրաստման սերտիֆիկացվող դասընթաց կամ կրթական ծրագիր, կվերանայվեն կառավարչական պաշտոնների անձնագրերն ու կներմուծվեն հաշվետվողականության ու պատասխանատվության մեխանիզմներ: Ներդրված է ղեկավար պաշտոններում ընտրության բաց և թափանցիկ մեխանիզմներ ինչպես նաև սահմանված է ղեկավար պաշտոններին ներկայացվող հմտությունների և որակավորման շրջանակը: Բազային ֆինանսավորման կարգերում ներդրվելու է թերի վարչարարության կանխման կամ դրա համար պատասխանատվության գործիքներ` որոնք կարտացոլվեն վարչական ապարատին հատկացվող ֆինանսավորման ծավալներում: Բազային ֆինանսավորման կարգում ներդրված է վարչական կազմի քանակին ներկայացվող չափանիշները ինչպես նաև խոշոր ենթակառուցվածքների դեպքում առանձին ընթացակարգով դրանց պատշաճ պահպանումը ֆինանսավորելու մեխանիզմները: «Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի շրջանակներում կառուցվող շինությունների համար սահմանված են ռեսուրսների խնայողության չափանիշները և շինությունները նախագծված են խնայողության նկատառումներով: Խոշորացման ճանապարհային քարտեզին զուգահեռ մշակված է արդեն ձեռք բերված խոշոր սարքավորումների հիման վրա համատեղ օգտագործման կենտրոնների ստեղծման հայեցակարգը, ինչպես նաև բացահայտված կարիքների հիման վրա իրականացվում են համապատասխան պակասող սարքավորումների և ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրերը: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Գ.4.2.1. Բուհերի և գիտական կազմակերպությունների ղեկավար պաշտոններում աշխատողների կամ հավակնորդների վերպատրաստումներ գործընկեր առաջատար բուհում: | «Ակաեմիական քաղաք» ծրագրի շրջանակներում ներգրավված գործընկեր առաջատար բուհի կողմից մշակված բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի կառավարիչների հիբրիդային ծրագրով վերապատրաստված են մինչև 100 ղեկավար պաշտոններում գտնվող կամ հավակնող անձինք, ներառյալ ակադեմիական ստորաբաժանումների ղեկավարները: Վերապատրաստմանը մասնակցած անձանց քանակ: | (0) 50 100 | 2028-2029 թթ.դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.2. | Գ4.2.2. Համալսարաններից առնվազն մեկում բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի կառավարիչների վերապատրաստման ծրագրի ներդրում | «Ակադեմիական քաղաք» ծրագրի շրջանակներում գործընկեր առաջատար բուհի հետ համագործակցությամբ ներդրված է ոլորտի կառավարիչների վերապատրաստման սերտիֆիկացված ծրագիրը, որի դասախոսական կազմը վերապատրաստված և ընտրված է գործընկեր բուհի կողմից: Ծրագրի առանձին մոդուլների ընդգրկված են դոկտորանտուրայի ծրագրերում: Ներդրված կրթական ծրագիր: | (0) 1 | 2029 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.3. | Գ4.2.3. Գիտական աշխատողների ատեստավորման կարգի վերանայում` գիտական ղեկավար պաշտոնների պահանջների և պատասխանատվության շրջանակի սահմանում | Գիտական ղեկավար պաշտոնների (լաբորատորիայի կամ խմբի ղեկավար) համար վերանայված է ներկայացվող պահանջները և պատասխանատվությունների շրջանակը, ներմուծված է հաշվետվողականության մեանիզմները, որոնց շրջանակներում գիտական ստորաբաժանումների ղեկավարները կրելու են անմիջական պատասխանատվություն գիտական ստորաբաժանման արդյունավետության համար ինչպես նաև ավելի ինստիտուցիոնալ ու հաշվետու ձևով են տնօրինելու (կամ մասնակցելու տնօրինմանը) ստորաբաժանման կադրային, նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները: Գիտական կադրերի ատեստավորման կարգը վերանայված է: | 1 | 2026թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.4. | Գ4.2.4. Գիտական կազմակերպությունների ղեկավարների ընտրության պայմաններ | Լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել է գիտական կազմակերպության ղեկավար պաշտոնների համալրման մրցույթի անցկացման ուղեցույցը ինչպես նաև այդ պաշտոնների համալրման համար որակավորումների և հմտությունների շրջանակը, որոնց հիման վրա նմանատիպ պահանջները ամրագրված են խոշորացված գիտական կազմակերպությունների կանոնադրություններով: Հաստատված ուղեցույց: | 0 (1) | 2026թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.5. | Գ4.2.5. Բազային ֆինանսավորման կարգի վերանայում | Գիտական կազմակերպություններին բազային ֆինանսավորման կարգում կատարված են համապատասխան փոփոխություններ, որով սահմանափակվում են վարչական և սպասարկող աշխատակիցների համամասնությունը ընդհանուր աշխատակիցների կազմի մեջ` մինչև առավելագույնը 25% կախված գիտական կազմակերպության հետազոտությունների բնույթից (տեսական հետազոտություններով զբաղվող կազմակերպությունների դեպքում ավելի քիչ համամասնությամբ): Խոշոր կամ պահպանության հատուկ կարիք ունեցող ենթակառուցվածքների առկայության դեպքում դրանց պահպանման համար առանձնացված անձնակազմը և ֆինանսավորումը տրամադրվում են առանձին հայտով: Բազային ֆինանսավորման կարգի փոփոխությունները հաստատված են: | 1 (1) | 2026թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.6. | Գ4.2.6. Թվային վարչարարություն | Համալսարաններում և դրանց կազմում գործող գիտական կազմակերպություններում ներդրված են վարչարարության թվային գործիքներ, որոնց միջոցով կրճատված է անհարկի վարչական ապարատի կազմ ունենալու անհրաժեշտությունը: Թվային վարչարարության գործիքակազմը ներդրված է խոշորացված հանրային գիտական կազմակերպություններում: | (0%) 100% | 2029թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.7. | Գ4.2.7. Պատշաճ վարչարարություն | Գիտական կազմակերպությունների ֆինանսավորման կարգերով և համապատասխան մեթոդաբանությամբ ներդրված է վարչական ապարատի աշխատանքի արդյունավետության գնահատման համակարգ, որն անդրադառնում է վարչական կազմին տրամադրվող ֆինանսավորման վրա: Բազային ֆինանսավորման կարգում կամ պայմանագրերում ներառված կարգավորումներ: | (0) 1 | 2027թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.2.8. | Գ4.2.8. Ռեսուրսախնայող ենթակառուցվածքներ | «Ակադեմիակն քաղաք» ծրագրի շրջանակներում նախագծվելիք շինությունների համար ռեսուրսախնայողական սկզբունքները սահմանված են այնպես, որ շինությունները կառուցվեն այնպես, որ հնարավորինս սահմանափակեն էլեկտրական էներգիայի, ջրի և այլ ռեսուրսների անհարկի կիրառությունը և օգտագործեն վերականգնվող ռեսուրսներ: Ուղեցույցը մշակված է: | 0 (1) | 2026թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.3. | ՄԱ4-3 Խոշորացված կլաստերներում գիտական և կրթական գործունեության համուղում Վերջնական արդյունք՝ համալսարաններում ներդրված է պայմանագրերի ճկուն և պարզ համակարգ, որը թույլ է տալիս մեկ պայմանագրի շրջանակներում աշխատակցի հետ կազմակերպել ծանրաբեռնվածությունների տեսակների և մակարդակի կարգավորման հնարավորություններ, ներդրված են խրախուսման մեխանիզմներ դասավանդման կամ կրթական պրոցեսում ներգրավման համար, ինչպես նաև ամբողջությամբ հետազոտական աշխատանքով զբաղվելիս` համապատասխան հավելյալ պայմաններ: Կրթական և հետազոտական գործութնեություններում ակադեմիական կազմի ներգրավումը կազմակերպվում են հասկանալի մեխանիզմներով` յուրաքանչյուր գործունեության տեսակի համար ունենալով առանձին շրջանակ, ինչը թույլ կտա խուսափելու հնարավոր «գորշ» հատվածներից: Գիտական կազմակերպությունների կառուցվածում առկա են ուսումնահետազոտական ժամանակակից լաբորատորիաներ կամ տարածքներ` ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների և հետազոտական աշխատանքնարի իրականացման համար: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Գ4.3.1. Կրթական և հետազոտական աշխատանքների հավասարակշռում | Խոշորացված կլաստերներում միջազգային գործընկեր համալսարանների հետ ձևակերպված է ներքին վարչարարության այնպիսի մոդել, որի պարագայում ակադեմիական կազմի աշխատակիցը կարողանում է ճկուն եղանակով և իր հետազոտական կամ դասավանդման նախընտրություններին համապատասխան կարգավորել ծանրաբեռնվածությունները: 1) Ուղեցույցը կազմված է: 2) Անհրաժեշտ կարգավորումները ներդրված են ոլորտը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերում և կանոնադրություններում: | (0) 1 | 1)2026թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2) 2027թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.3.2. | Գ4.3.2. Գիտական գործունեության կազմակերպում կլաստերներում | Կլաստերների կազմում գործող գիտական կազմակերպությունների գործունեության համար սահմանված են շրջանակները, որոնց կիրարկումը երաշխավորում է գիտական գործունեության կազմակերպման այնպիսի մոդել, որը չի խոչընդոտում կազմակերպություններին զբաղվել հիմնականում հետազոտական աշխատանքներով` միաժամանակ երաշխավորելով ուսանողների ներգրավումը հետազոտական աշխատանքներին ինչպես նաև հավաստելով իրականացվող հետազոտությունների առաջադեմ բնույթը: Շրջանակը սահմանված է և անհրաժեշտ շտկումներն արված են իրավական ակտերում: | 0 (1) | 2) 2027 հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.3.3. | Գ4.3.3. Ուսումնահետազոտական լաբորատորիաներ | Գիտական կազմակերպություններում տեղակայված են համալսարանական ուսումնահետազոտական լաբորատորիաները, որտեղ կազմակերպվում են ուսանողների լաբորատոր դասընթացները, ինչպես նաև ըստ մասնագիտական ուղությունների պահանջների` տրամադրում են տարածքներ և հնարավորություններ ուսանողների հետազոտական աշխատանքների իրականացման համար: Ուսումնահետազոտական լաբորատորիաների տեղակայման և աշխատանքի մոդելի հայեցակարգը պատրաստ է: | 0 (1) | 2026թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.4. | ՄԱ4-4 Միջազգային նշանակության հետազոտական ենթակառուցվածքներ Վերջնական արդյունք՝ Ակադեմիական քաղաքի տարածքում կամ դրա շրջանակներում ստեղծվել է առնվազն մեկ միջազգային նշանակություն և հետաքրքրություն ներկայացնող հետազոտական խոշոր ենթակառուցվածք, որը հասանելի է գործընկերների համար` նախապես հայտարարած պայմաններով: |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Գ.4.4.1. Միջազգային նշանակության ենթակառուցվածքների բացահայտում | Մասնագիտական խմբերի միջոցով, ըստ հնարավորության ԵՄ գործընկերների ներգրավմամբ, իրականացվել է գոյություն ունեցող հետազոտական խոշոր ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում, դրանց առաջխաղացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն և գերակայությունների հետ համադրում: Կազմված է վերլուծական և խորհրդատվական փաստաթուղթ: | 0 (1) | 2028թ.հոկտեմբեի 3-րդ տասնօրյակ | 10,000,000 | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |
| 4.4.2. | Գ4.4.2. Միջազգային նշանակության ենթակառուցվածքի ստեղծում | Ակադեմիական քաղաք ծրագրի կամ գիտական համակարգի բարեփոխումների շրջանակում` խորհրդատվական փաստաթղթի հիման վրա իրականացվել է առնվազն մեկ ենթակառուցվածքի վերազինում` համակարգի վերազինման գործընթացի շրջանակներում և իրականացվել է դրա ինտեգրումը միջազգային կոնսորցիումների մեջ կամ հանդիսանում է միջազգային հետազոտական ենթակառուցվածք` օգտագործման ընթացակարգերով: Միջազգային խոշոր հետազոտական ենթակառուցվածքի քանակ: | 0 (1) | 2030թ. Հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ |