ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ «ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑ IV» ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ» ՍՏՈՐԱԳՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան  էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ ենթակայաններ) ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքվել են հետևյալ վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերը`

- Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ) միջև 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին 75 մլն եվրոյի և 10.2 մլն եվրոյի և 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին 83 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագրեր,

- 2016թ. մայիսի 30-ին 10 մլն եվրոյի դրամաշնորհային համաձայնագիր ԵՄ Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում,

- Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի (ԵՆԲ) միջև 2015թ. մարտի 16-ին 10 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագիր,

- ՎՎԲ-ի, Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ի դեմս ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Ծրագիրն իրականացնող «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջև կնքվել է Փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար ֆինանսավորման դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ 550 հազ. եվրոյի չափով օժանդակություն:

Ծրագրի նպատակն է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը կլինի «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ օդային գծի միջոցով, հայկական կողմից միացումը կլինի Դդմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ օդային գծի միջոցով: Արդյունքում, Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում, ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Նոր էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցմամբ նկատելիորեն կբարելավվի ծառայության որակը, զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար:

Ծրագրի շրջանակներում կնքվել է խորհրդատվական պայմանագիր «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) հետ: Վերջինիս աջակցությամբ իրականացվում են Ծրագրի 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դդմաշենի ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀՓԿ)  կառուցում) գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացներ, այդ թվում՝ Լոտ 1-ի մասով. Մրցութային հայտ են ներկայացրել Andritz Hydro GmbH և China National Electric Engineering ընկերությունները: Իրականացվում է տեխնիկական հայտերի ուսումնասիրման գործընթաց, որից հետո սահմանված կարգով կբացվի ֆինանսական հայտերը:

Լոտ 2-ի մասով. Իրականացված մրցույթի արդյունքում հնդկական KEC International limited (այսուհետ՝ KEC) ընկերության հետ սահմանված կարգով կնքվել է պայմանագիր՝ 70 մլն եվրո գումարով՝ առանց ԱԱՀ: KEC-ին վճարվել է կանխավճար (17,5 մլն եվրո), ինչն էլ համարվել է պայմանագրի աշխատանքների սկսման ամսաթիվ: Իրականացվում են պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները:

Լոտ 3-ի մասով. Մրցութային հայտ է ներկայացրել State Grid Corporatin of China - CET ընկերությունը (Չինաստան): Իրականացվում է տեխնիկական հայտի ուսումնասիրման գործընթաց, որից հետո սահմանված կարգով կբացվի ֆինանսական հայտը:

Ծրագրի իրականացման համար կնքված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների ընդհանուր առկա բյուջեն առանց հարկերի կազմում է 188,75 մլն եվրո, մինչդեռ 2024թ. նոյեմբերին Խորհրդատուի կողմից ներկայացված Ծրագրի իրականացման համար թարմացված նախահաշվային արժեքը կազմում է 542,75 մլն եվրո, որն ունի հետևյալ բաշխվածութունը.

| Լոտ 1՝ Դդմաշենի ենթակայան | 47 մլն եվրո (+/- 15%)* |
| --- | --- |
| Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման գիծ | 75 մլն եվրո |
| Լոտ 3՝ Այրում ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան | 343 մլն եվրո (+/- 25%)* |
| Չնախատեսված ծախսեր | 69, 75 մլն եվրո |
| Խորհրդատու | 8 մլն եվրո |
| Ընդհանուր | 542,75 մլն եվրո |

*Ըստ Խորհրդատուի՝ Լոտ 1-ի համար նշված բյուջեն կարող է տատանվել +/- 15%, իսկ Լոտ 3-ի համար՝ +/- 25%:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև Ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական բացը լրացնելու և Ծրագրի բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով Նախարարությունը և Ընկերությունը գտնում են, որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ) միջև 120 մլն եվրո արժողությամբ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց IV» վարկային համաձայնագրի կնքումը:

Միաժամանակ, Վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեով 1167 ծրագրի 42008 միջոցառմամբ նախատեսված է 45.6 մլրդ դրամ, որից վարկային միջոցներ՝ 43.5 մլրդ դրամ և 2.1 մլրդ դրամ՝ համաֆինանսավորում (103.5 մլն եվրո, որից վարկային միջոցներ՝ 98.9 մլն եվրո, համաֆինանսավորում՝ 4.6 մլն եվրո):

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ կառավարության 2021թ. հունվարի 14-ի № 48-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրից (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից: