ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N 717-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշման մեջ՝ փոփոխելով Աշոցքի դպրոցի մասով սահմանված թույլտվության սահմանաչափը, ինչպես նաև կարգավորումները համապատասխանեցնելով գործող օրենսդրությանը։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման համար պատվիրատու է սահմանված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, որի կողմից կնքվել է թիվ ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1-1 պայմանագիրը՝ 98,680.0 հազար դրամով:

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիներ, մի շարք աշխատանքների կատարումից հետո պարզ են դարձել չներառված այլ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտությունը, ինչի պատճառով անհնար է դառձել աշխատանքների հետագա ընթացքը։ Նշված խնդիրների կարգավորման և դպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները պատշաճ և սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով՝ վերանայվել են ծավալաթերթ/թերությունների ակտը և նախահաշվային փաստաթղթերը, կազմվել լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշիվ,  որի արդյունքում պայմանագրի գինը ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) թույլատրվել է ավելացնել 51,714,021.9 ՀՀ դրամով կամ 52.4%-ով։ Որոշման հիմքով կնքվել է թիվ 5/2 համաձայնագիրը, որով պայմանագրի գինը դարձվել է 150,368,090.0 ՀՀ դրամ։

Աշխատանքների կատարման ընթացքում կրկին անհրաժեշտություն է առաջացել ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարելու որոշակի փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես՝ կապված տարածքի բարեկարգման ծավալների փոփոխության հետ, ինչպես նաև շերտավարագույրների, հենապատերի վրա բետոնե թասակների կառուցման, ապամոնտաժված բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրման և վարդակների տեղադրման հետ։

Կատարված վերոնշյալ փոփոխությունների արդյունքում Պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի արժեքը ավելանում է ևս 7,107,909 ՀՀ դրամով և կազմում է 157,475,999 ՀՀ դրամ, ինչը Պայմանագրի սկզբնական՝ 98,680․000 ՀՀ դրամ արժեքից ավել է 58,795,999 ՀՀ դրամով, կամ 59․6%ով (տե՛ս ստորև)։

«Աշոցքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, համաձայնագիր թիվ 5/2 /հազար դրամ/ | Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում /հազար դրամ/ | Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային/Պայմանագրային ընդհանուր տարբերություն /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեքի ավելացում /տոկոս/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107,435.4 | 98,680.0 | 51,688.09 | 7,107.909 | 166,231.399 | 157,475.999 | 58,795.599 | 59.6% |

Ելնելով վերոգրյալից և նպատակ ունենալով ապահովելու ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների պատշաճ կատարումը` Նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել Որոշմամբ Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների համար ամրագրված սահմանաչափը՝ այն դարձնելով 59.6%։

Հարկ է նաև նշել, որ նորոգվող դպրոցների մասով լրացուցիչ և/կամ փոխարինվող աշխատանքների կատարումը, Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, չի պահանջում նախագիծ և հետևաբար՝ շինարարության թույլտվություն։ Բացի այդ, ծավալների ավելացումը և/կամ համադրումը չի ենթադրում նաև կնքված պայմանագրերում տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն։

Նախագծով նախատեսվում է նաև ուժը կորցրած ճանաչել մի շարք տողեր և աղյուսակ։ Նշվածը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ կառավարության 04.12.25 N 1750-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարության 26.10.2023թ-ի N 1869-Ն որոշման մեջ ավելացվեց դրույթ (1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ժզ» պարբերություն), որով թույլատրվեց դպրոցների վերանորոգման ծավալները ավելացնել մինչև 50 տոկոս, իսկ համադրումները կատարել մինչև 80 տոկոս։ Նշվածից ելնելով՝ ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշմամբ այլևս անհրաժեշտություն չկա ամրագրելու նշված սահմանաչափերը չգերազանցող թույլտվությունները, այլ կամրագրվեն համապատասխանաբար 50 և 80 տոկոսը գերազանցող ավելացումները և համադրումները։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել ՀՀ կառավարության մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում դպրոցների նորոգման աշխատանքների պատշաճ շարունակական իրականացումը ։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվի ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ամբողջականությունը և գործող կարգավորումները կհամապատասխանեցվեն առկա օրենսդրությանը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 717-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025-2026թթ-ի պետական մարմնի բյուջեում առաջանում է ծախսերի ավելացում 7,107.909 հազար դրամի չափով, որը կֆինանսավորվի 1236 ծրագրի 32004 միջոցառման շրջանակներում։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: