#### ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (ՏԿԵՆ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ՏԿԵՆ քաղաքականության հիմնական գերակայությունները

ՏԿԵՆ-ը, առաջնորդվելով ՀՀ սահմանադրությամբ, ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2021թ. օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված 2021-2026թթ. ծրագրով և այլ ռազմավարական փաստաթղթերով, դրանց իրագործումն ապահովող միջոցառումներով, 2025թ. արդյունավետորեն իրականացրել է աշխատանքներ հետևյալ գերակա ուղղություններով:

###### Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում

Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում ռազմավարական ուղղությունների շրջանակներում 2025թ. ընթացքում կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները:

Տեղական ինքնակառավարման բնագավառում 2025թ. իրականացվել են վարչատարածքային բարեփոխումներ, շարունակվել են միավորված համայնքներին աջակցության ծրագրերը, ՀՀ 21 համայնքներում սկսվել է մասնակցային բյուջետավորման գործընթացը, ինչի արդյունքում 17 համայնքներին մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված ծրագրերի իրականացման համար 2025թ. պետական բյուջեից հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ: Բացի այդ, ՀՀ 4 մարզերի թվով 6 համայնքների բյուջեներին անվերադարձ կարգով հատկացվել են համայնքային մասհանումներ՝ յուրաքանչյուր ռոյալթի վճարողի կողմից օրենքով սահմանված չափով և կարգով հաշվետու տարում պետական բյուջե վճարված ռոյալթիի երկու տոկոսից, որոնք ամբողջությամբ ֆինանսավորվել են:

Տարածքային կառավարման բնագավառում ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող սոցիալական ու տնտեսական աջակցության ծրագրերի շարունակության ապահովման շրջանակներում համայնքների բնակիչների առօրյա հոգսերը հնարավորինս մեղմելու և կենսապայմանները բարելավելու նպատակով սահմանամերձ 13 համայնքների 82 բնակավայրերին տրվել է սոցիալական աջակցություն գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման և անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցման համար։

Համայնքային ծառայության ոլորտի ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված՝ համայնքային ծառայության ինստիտուտի դերի և տեղական ինքնակառավարման համակարգի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար 2025թ. կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ, որտեղ վերապատրաստվել են 215 համայնքի ղեկավարներ, համայնքների ղեկավարների տեղակալներ ու ավագանու անդամներ, 690 համայնքային ծառայողներ, 50 մարզպետների աշխատակազմերի աշխատակիցներ։

Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում համաչափ և կայուն զարգացում ապահովելու, բնակչության բարեկեցությունը բարելավելու, բնակավայրերն ավելի հարմարավետ ապրելու և գործելու կենսամիջավայր դարձնելու, ինչպես նաև գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով՝ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի տրամադրման գործընթացի շրջանակներում, 2025թ. հավաքագրվել, ուսումնասիրվել, քննարկվել և սուբվենցիայի հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հաստատվել է ՀՀ համայնքներից ստացված թվով 204 սուբվենցիոն ծրագիր՝ իրենց ենթածրագրերով։ 2025թ. ընթացքում իրականացվել են ինչպես 2025թ. հաստատված, այնպես էլ 2022-2024թթ. հաստատված և շարունակվող ծրագրերը։

Բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա կենցաղային կոշտ թափոնների բացասական (վտանգավոր) ներգործության նվազեցման նպատակով ՎԶԵԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրի» շրջանակներում կառուցվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրը՝ Հրազդան համայնքում, որը շահագործվում է 2025թ. հուլիսի 9-ից, և փոխբեռնման կայանները՝ Մարտունի և Ակունք բնակավայրերում։

Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող «ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր 2025թ. իրականացնել ՀՀ գոտիավորված տարածքների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունները, սակայն պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով, որոնք բազմաթիվ անգամ քննարկվել են շահագրգիռ գերատեսչությունների և միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ, և քննարկման արդյունքներով Երևան քաղաքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բարելավումը նույնպես ներառվել է ծրագրում՝ տեխնիկական առաջադրանքների լրամշակումները ձգձգվել են, և խորհրդատուների ընտրության մրցույթները ՎԶԵԲի կողմից հայտարարվել են 2025թ․ դեկտեմբեր ամսին։

###### Ճանապարհային տնտեսություն

Տնտեսության զարգացման և սոցիալական կյանքի բարելավման կարևոր նախադրյալներից է ճանապարհային ցանցի զարգացման միջոցով տնտեսական ներուժի ու մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումը։ Ոլորտում իրականացվող քաղաքականության առանցքային ուղղություն է ՀՀ տրանսպորտային համակարգի ինտեգրումը միջազգային տրանսպորտային համակարգին, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի խթանել միջազգային շուկա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումը, բեռնափոխադրումների ծավալների էական մեծացումը, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կրճատումը: Ճանապարհաշինության և ճանապարհային համակարգի զարգացման ոլորտում կիրականացվեն միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ, թունելների ու կամուրջների վերականգնում և կառուցում, ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգության բարելավում, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացում:

Ճանապարհային տնտեսության բնագավառում 2025թ. ընթացքում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր‚ որոնց շրջանակում կատարվել են ճանապարհների կառուցման, վերականգնման‚ հիմնանորոգման, միջին նորոգման աշխատանքներ‚ ինչպես նաև վարկային ծրագրերով իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքներ և մի շարք միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն ներպետական և միջազգային փոխադրումների աճին, նոր շուկաների ձևավորմանը, կխթանեն ներքին և արտաքին առևտուրը, էական ազդեցություն կունենան մարզերի և գյուղական համայնքների տնտեսական և սոցիալական կյանքի կայուն զարգացման վրա՝ մարզերի և համայնքների բնակչության համար ապահովելով հաղորդակցությունը կենսական նշանակության օբյեկտների և մարզկենտրոնների հետ, կնպաստեն տարածքային համաչափ զարգացմանը: Մասնավորապես՝

- 2025թ. իրականացվել են շուրջ 267.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման, կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ, 183.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների միջին նորոգման շինարարական աշխատանքներ, ավարտվել են 12 տրանսպորտային օբյեկտի (10 կամուրջ, 2 տրանսպորտային հանգույց) շինարարական աշխատանքները, իրականացվել են ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ պահպանում և շահագործում.

- Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակում իրականացվել են ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ հետևյալ ուղղություններով՝

Տրանշ 2․ Ավարտվել են Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8 կմ ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար հոկտեմբերի 3-ին։ Աշտարակ-Թալին 34 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը շահագործման է հանձնվել 2025թ. դեկտեմբերի 25-ին։ Ծրագրի շրջանակներում նախագծով նախատեսվել և իրականացվել է 34 կմ հիմնական ճանապարհի և մոտ 19 կմ դաշտային ճանապարհների կառուցում.

Տրանշ 3․ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածը 2025թ. մարտի 19-ից բաց է երկկողմանի երթևեկության համար.

Տրանշ 4-ի Արտաշատ-Սիսիան 162 կմ երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի կառուցման համար նախնական նախագիծը պատրաստ է, և ֆինանսավորման հարցը քննարկման փուլում է.

Տրանշ 4-ի Սիսիան-Քաջարան շուրջ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի կառուցումը բաժանվել է երեք ենթահատվածների՝ հյուսիսային ենթահատված՝ 27.125 կմ երկարությամբ, Բարգուշատի թունելի ենթահատված՝ 8.65 կմ երկարությամբ, և հարավային ենթահատված՝ 24.25 կմ երկարությամբ։ Հյուսիսային և հարավային ենթահատվածների համար ՎԶԵԲ, ԵՆԲ և ԱԶԲ հետ կնքվել են համապատասխան վարկային համաձայնագրեր՝ յուրաքանչյուրը 236 մլն եվրոյի չափով: Բարգուշատի թունելի ենթահատվածի ֆինանսավորման վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են: 2025թ. մեկնարկել են հյուսիսային և հարավային ենթահատվածների կապալառուների, տեխնիկական հսկողության և ծրագրերի կառավարման խորհրդատուի ընտրության միջազգային մրցույթները.

Տրանշ 4-ի Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է ճանապարհահատվածի վերակառուցումը: Նշված հատվածի շինարարությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության և Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի ֆինանսական միջոցների հաշվին։ 2025թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կատարված աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը կազմում է շուրջ 41%: 2025թ. կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարվել է շուրջ 19.9 մլրդ ՀՀ դրամ:

Տրանշ 4-ի Քաջարանի թունելի (երկարությունը 7.2 կմ) կառուցման և գոյություն ունեցող Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման ճանապարհին շուրջ 4 կմ (Քաջարանի թունելի մուտք- Սիսիան-Քաջարան նախատեսվող նոր ճանապարհահատվածի խաչմերուկ) երկարությամբ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների նախագիծը պատրաստ է, մեկնարկել են կապալառուի և տեխնիկական հսկողության ձեռքբերման միջազգային մրցույթները: Նշված հատվածի շինարարությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության և Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի ֆինանսական միջոցների հաշվին։

Տրանշ 5. Քեթի-Բավրա ճանապարհահատվածի և Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցումն՝ ընդհանուր շուրջ 60 կմ երկարությամբ, իրականացվելու է 2 հատվածով՝

- Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհահատված՝ շուրջ 23 կմ, նախագծի վերանայման համար Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ 2024թ․ կնքվել է տեխնիկական աջակցության համաձայնագիր,

- Քեթի-Բավրա ճանապարհահատված՝ շուրջ 37 կմ, շինարարությունը պլանավորվում է իրականացնել մինչև 2030թ.։

ԱԶԲ 3449-ARM վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ավստրիական «Բերնարդ Գրուփ» ընկերության կողմից իրականացվում են Պուշկինի թունելի վերականգնման և Դիլիջանի նոր թունելի կառուցման, ինչպես նաև Մ6 միջպետական ճանապարհահատվածի դիմակայունության բարձրացման նախագծային աշխատանքները։

###### Էներգետիկա

Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտի կայուն զարգացման գրավականներն են վերականգնվող էներգետիկ ներուժի տնտեսապես հիմնավորված, արդյունավետ և պատասխանատու օգտագործումը, ատոմային էներգետիկայի խաղաղ 51 նպատակներով զարգացումը, էլեկտրաէներգետիկական համակարգի տարածաշրջանային ինտեգրումը, էներգակիրների մատակարարման ուղիների և ձևերի տարատեսակումը, էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության միջոցառումների ներդրումը, թվային էներգետիկայի վերափոխումը։

2025թ. էներգետիկայի բնագավառում աշխատանքներն ուղղված են եղել էներգետիկ համակարգի կայուն զարգացմանը, էներգետիկ անկախության ու անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը և սպառողներին անխափան ու հուսալի էլեկտրամատակարարման և գազամատակարարման հուսալի ու որակյալ ապահովմանը:

2025թ․ արտադրվել է 10 մլրդ կՎտժ էլեկտրաէներգիա (ներառյալ՝ ինքնավար էներգաարտադրության), որից արտահանվել է 1.5 մլրդ կՎտժ-ը։ Ըստ կայանների՝ էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը հետևյալն է. ՀԱԷԿ՝ 29.1%, ՋԷԿ-եր՝ 33.6%, ՀԷԿ-եր՝ 21%, արևային կայաններ՝ 16.3%, հողմային՝ 0.012%։

2025թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր սպառվող էլեկտրաէներգիայի շուրջ 33.3%-ը վաճառվել է ազատականացված շուկայում՝ չկարգավորվող մրցակցային գներով (2024թ. համեմատ` 27.3% աճ):

2025թ․ մայիսի 15-ին՝ փորձնական կարգաբերման աշխատանքների ավարտից հետո, ամբողջությամբ շահագործման է հանձնվել առաջին խոշոր՝ 55 ՄՎտ հզորությամբ Մասրիկ-1 արևային ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանը, կայանի արտադրանքը կազմել է 110.8 մլն կՎտժ՝ ընդհանուր արտադրանքի 1.2%-ը:

2025թ. արևային կայանների՝ ներառյալ ինքնավար էներգաարտադրության տեղակայանքների զարգացման աճով պայմանավորված՝ ՀՀ էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրով (մինչև 2040թ.) սահմանված թիրախային ցուցանիշը՝ մինչև 2030թ.՝ 1,000 ՄՎտ, արդեն իսկ գերազանցվել է՝ հասնելով շուրջ 1,100 ՄՎտ-ի։

2025թ. Հայաստանում գործել է 459 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ 98 հատ արդյունաբերական արևային կայան: Նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է 32%: Գործել է 640 ՄՎտ հզորությամբ՝ 50,059 ինքնավար էներգաարտադրող։ Ինքնավար էներգաարտադրողների թիվը 2024թ. համեմատ քանակային առումով աճել է 60%-ով, իսկ հզորության առումով՝ շուրջ 52%-ով։

Իրականացվել են ՀՀ կառավարության 14.01.2021թ.ի N 48-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրով (մինչև 2040թ.) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցով նախատեսված՝ Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի՝ մինչև 2026թ. երկարաձգման աշխատանքները (ՇԺԵ-1): ՇԺԵ-1-ով ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող 63.2 մլրդ դրամի չափով բյուջետային վարկը տրամադրվել է ամբողջությամբ:

Ռազմավարության շրջանակներում՝

- շարունակվել են Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի՝ 2026-2036 երկարաձգման ծրագրով (ՇԺԵ-2) նախատեսված աշխատանքները։ ՇԺԵ-2-ով նախատեսվում են մոտ 160 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ներդրումներ։ ՇԺԵ-2-ի շրջանակներում 55 պայմանագրերից կնքվել է 50 պայմանագիր,

- շարունակվել են աշխատանքները Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցման ծրագրի շրջանակներում։ Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայանների կառուցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացներ,

- ավարտվել են 220 կՎ լարման «Շինուհայր», «Զովունի» և «Արարատ-2» բարձրավոլտ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները, ենթակայանները սահմանված կարգով ամբողջությամբ դրվել են լարման տակ և շահագործվում են: Վերակառուցման արդյունքում բարձրացել են սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև՝ նվազեցվել ենթակայանների շահագործման ծախսերը և էլեկտրաէներգիայի կորուստները:

Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու նպատակով շարունակվել են քննարկումներն ամերիկյան, չինական, կորեական, ռուսական ընկերությունների հետ:

Կատարվել է նոր էներգաբլոկի տեսակի ընտրություն:

220 կՎ լարման «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» բարձրավոլտ ենթակայանների վերակառուցման նպատակով ՀՀ և ՎԶՄԲ միջև կնքվել է «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը` 40 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2025թ․ փետրվարի 19-ին։ Իրականացվում են ենթակայանների վերակառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացներ:

2025թ. հուլիսին ավարտվել է 2022թ.-ից մեկնարկած՝ բնակելի տների և բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետ վերանորոգման պետական աջակցության ծրագիրը (100%-ով ապահովելով ծրագրային ցուցանիշը): Ծրագրի մեկնարկից մինչև ավարտը շահառուների ընդհանուր թիվը կազմել 34,555:

Շարունակվում է իրականացվել նաև Երևան քաղաքը գազամատակարարման լրացուցիչ նոր հզորություններով ապահովելու ծրագիրը:

###### Ջրային տնտեսություն

Կառավարության 2021-2026թթ. ջրային տնտեսության ոլորտի քաղաքականությունը նպատակաուղղված է բնակչությանը խմելու ջրի մատակարարման (ջրամատակարարման) ու ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) և ոռոգման ջրի մատակարարման հուսալի, կայուն, անվտանգ և մատչելի ծառայությունների ապահովմանը, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների զարգացմանը:

Կառավարության գործունեության հիմքում դրված է ջրային համակարգերի արդիականացման և ներդրումների ներգրավման ապահովումը, ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության և պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, ոլորտը կարգավորող օրենսդրության բարելավումը, ջրային պաշարների արդյունավետ և խնայողական օգտագործումը:

Ջրային տնտեսության ոլորտում Ջրային կոմիտեի համակարգմամբ 2025թ. ընթացքում կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները:

Ոռոգման նպատակով ջրառ իրականացնող «Ջրառ» ՓԲԸ-ի, ինչպես նաև ոռոգման ջուր մատակարարող 15 ջրօգտագործողների ընկերությունների գործունեության արդյունքներով ապահովվել է 85.875 հազար հա հողատարածքների կայուն ջրամատակարարումը: Ջրային կոմիտեի 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ով սահմանված թիրախային ցուցանիշը՝ փաստացի ոռոգվող հողատարածքների հաշվով ոռոգման ջրի օգտագործման նախատեսված ծավալը 7 խոր.մ/հա է։ 2025թ. նշված ծավալն ապահովվել է։

Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրով և Ջրային կոմիտեի 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ով որպես թիրախ է սահմանվել 260 մլն խոր.մ ջրի տեղափոխումը Արփա-Սևան թունելով Սևանա լիճ։ Թիրախին հասնելու համար Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարման ծրագրի շրջանակում 2025թ. իրականացվել է Արփա-Սևան թունելի 108.7 գծմ երեսարկների վերակառուցում, որի արդյունքում 2025թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Սևանա լիճ է տեղափոխվել շուրջ 120.1 մլն խոր.մ ջուր։

Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրով ջրային պաշարների մակերևութային հոսքի կառավարման նպատակով, ինչպես նաև Ջրային կոմիտեի 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ով սահմանված՝ ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովման թիրախներին հասնելու համար (փաստացի ոռոգվող հողատարածքների մակերեսի կշիռը ոռոգելի հողատարածքների մակերեսում՝ 58%) փոքր և միջին ջրամբարաշինության ծրագրում ներառված 18 ջրամբարներից 5-ի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներն ավարտվել են, դրանցից 3-ը ներկայումս գտնվում են համալիր փորձաքննության փուլում, իսկ 2-ի՝ Ելփինի ու Քասախի նախագծային փաթեթների համար ստացվել են համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունները: Հանրային ներդրումային կոմիտեի 2025թ. հոկտեմբերի 23-ին կայացած նիստում քննարկվել և հաստատվել են 5 ջրամբարների ներդրումային ծրագրերը:

ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի և ՎԶԵԲ-ի միջև առկա աշխատանքային հաղորդակցության շրջանակներում քննարկվել են ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագրում ներառված՝ 18 փոքր և միջին ջրամբարներից 9 ջրամբարների մասով (Խնձորեսկի, Գետիկ վանքի, Հախումի, Խաչիկի, Խնձորուտի, Կողբի, Սելավ Մաստարա N 1-ի (վերին), Վերնաշենի, Զիրակի) իրագործելիության ուսումնասիրություններ և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հետազոտություններ մեկնարկելու հնարավորությունները: Այս համատեքստում Ջրային կոմիտեի և ՎԶԵԲ-ի միջև կայացած քննարկումների արդյունքում հստակեցվել են աշխատանքների կազմակերպման մոտեցումները, և այդ մոտեցումների հիման վրա Ջրային կոմիտեի կողմից մշակվել է համապատասխան խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման առաջադրանքի պայմանների նախագիծ:

Ջրային կոմիտեն պատվիրել է օրվա կարգավորման 28 ջրավազանների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթները։ Համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալու նպատակով 14 ՕԿՋ-երի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն ուղարկվել են Քաղաքաշինության կոմիտե։ 2025թ. պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն են ստացել 11 ՕԿՋ–ների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որոնցից 5–ի մասով շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են և գտնվում են ավարտական փուլում, իսկ 2-ի մրցութային գործընթացներն ավարտվել են, և կնքվել են շինարարական աշխատանքների պայմանագրեր։

Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրով խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ոլորտում առկա խնդիրները լուծելու, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու, պետություն-մասնավոր գործընկերության սկզբունքը զարգացնելու նպատակով հետևողական աշխատանքների իրականացման արդյունքում, ինչպես նաև վարձակալության գործող պայմանագրով նախատեսված ծրագրերի և թիրախային ցուցանիշներն ապահովելու համար 2025թ. իրականացված ԵՆԲ աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման վարկային ծրագրի, ԳԶՎԲ և ԵՆԲ աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի ու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման միջոցառման շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքում «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման միջին կշռային տևողությունը Երևան քաղաքում եղել է 23 ժամ/օր, այլ քաղաքային համայնքներում՝ 20.5 ժամ/օր, իսկ գյուղական տարածքներում՝ 20.2 ժամ/օր: Ջրային կոմիտեի 2025-2027թթ. ՄԺԾԾ-ով սահմանված թիրախային ցուցանիշներն են՝ խմելու ջրի մշտապես հասանելիություն ունեցող բնակչության մասնաբաժինը՝ 98.5%, կոյուղու հասանելիություն ունեցող բնակչության մասնաբաժինը՝ 69.8% և ջրի կորուստները ջրամատակարարման համակարգում՝ 45%: 2025թ. նշված ցուցանիշների մասով ապահովվել են՝ խմելու ջրի մշտապես հասանելիություն ունեցող բնակչության մասնաբաժնով՝ 99%, կոյուղու հասանելիություն ունեցող բնակչության մասնաբաժնով՝ շուրջ 65% և ջրի կորուստները ջրամատակարարման համակարգում` 59.1% ցուցանիշներ: Հիմք ընդունելով վարձակալության պայմանագրով սահմանված դրույթները՝ թիրախների ավարտը սահմանվել է մինչև վարձակալության պայմանագրի ժամկետի ավարտը՝ 2031թ.:

###### Քաղաքացիական ավիացիա

Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով 2025թ. Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից շարունակվել են աշխատանքները ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության ծրագրի շրջանակներում Կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշման ավիացիայի ոլորտի գծով նախատեսված միջոցառումների գծով, ինչպես նաև շարունակվել է ապահովվել թռիչքային և ավիացիոն անվտանգության մակարդակների համապատասխանեցումը եվրոպական և միջազգային ստանդարտներին, որը հնարավորություն կստեղծի նվազեցնելու թռիչքային և ավիացիոն անվտանգությանը սպառնացող ռիսկերը և կազմակերպելու աշխատանքը՝ հաշվի առնելով գնահատման արդյունքները և դրանցից բխող առաջնահերթությունները:

Ավիացիայի ոլորտում Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի համակարգմամբ 2025թ. ընթացքում կատարվել են նաև հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

- «Զվարթնոց» օդանավակայանի թողունակությունը մեծացնելու նպատակով Կոնցեսիոների ներդրումների միջոցով վերագործարկվել է աերոդրոմի «A» ղեկուղին, որը շուրջ 40 տարի չի շահագործվել.

- «Սյունիք» օդանավակայանում ուղևորահոսքը մեծացնելու նպատակով «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ կողմից մշակվել են օդանավակայանին մոտեցման սխեմաները և տեղադրվել է համապատասխան ռադիոնավիգացիոն սարքավորում (VOR/DME) «Սիսիան» օդանավակայանում, իսկ տեսողական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են.

- 2025թ. կոմիտեն օդանավ շահագործողների գործունեության նկատմամբ իրականացրել է շուրջ 93 ստուգումներ և ուսումնասիրություններ, ներառյալ միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ իրականացված աուդիտները, որը 60%-ով ավելին է 2024թ. համեմատ։ Վերահսկողության արդյունքները ցույց են տվել, որ հայկական գրանցման բոլոր օդանավ շահագործողների կողմից օդանավի շահագործման գործունեությունը համապատասխանում է միջազգային թռիչքային անվտանգության ստանդարտներին, որը վերահաստատվել է նաև միջազգային կառույցների և փորձագետների կողմից իրականացված գնահատողական այցերի արդյունքներով.

- 2025թ. ընթացքում կոմիտեն կազմակերպել է ԻԿԱՕ-ի կողմից անցկացվող «Դասավանդողի պատրաստման» դասընթաց կոմիտեի մասնագետների համար, որի նպատակն է՝ ապահովել որակյալ մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացումը մասամբ նաև ներքին ռեսուրսների միջոցով։

2025թ. ընթացքում իրականացվել են կանոնավոր չվերթեր 65 ուղղություններով: ՀՀ օդանավակայանների կողմից սպասարկվել է շուրջ 5.7 մլն ուղևոր. որոնցից 1.3 մլն ուղևորն օգտվել է հայկական ավիաընկերություններից: 2025թ. Երևան-Կապան-Երևան ուղղությամբ իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 97 չվերթ, և տեղափոխվել է 2,105 ուղևոր։

2025թ. ընթացքում օդային ճանապարհով փոխադրվել է 42,679 տոննա բեռ:

2025թ. հայաստանյան շուկա մուտք է գործել նաև մեկ նոր օտարերկրյա ավիաընկերություն (Ջազիրա Էյրվեյզ)։ Օդանավ շահագործողներին տրամադրվել է ընդհանուր առմամբ կանոնավոր և ոչ կանոնավոր փոխադրումների 2,985 թույլտվություն:

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ICAO) կողմից արձանագրված թերությունները՝ ՏԿԵՆ-ի կողմից 2025թ. ընթացքում իրականացվել է 4 կանոնակարգային փոփոխություն, և միջազգային համագործակցության շրջանակներում 2025թ. կնքվել է 3 փոխըմբռնման հուշագիր։

###### Պետական գույքի կառավարում

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հաշվետու տարում պետական գույքի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական նպատակով իրականացրել է ՀՀ օրենքներով, ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության տարեկան միջոցառումների ծրագրով և ՀՀ կառավարության որոշումներով կանոնակարգված հետևյալ կանոնադրական գործառույթները՝ պետական գույքի հաշվառում, մասնավորեցում, օտարում, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների լուծարում, տարածքների վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրում, շենք-շինությունների ընդհանուր տարածքների սպասարկում, պետական սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների տանիքներին և ձեղնահարկերում ալեհավաքների տեղադրման թույլտվության տրամադրում, ինչպես նաև Կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված՝ մասնավորեցման ենթակա պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարում և պետական մասնակցությամբ այլ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության կառավարման համակարգում:

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 2025թ. առաջնահերթ թիրախային ուղղություններից են․

- Պետական գույքի աճուրդների իրականացումը էլեկտրոնային աճուրդների համակարգի միջոցով, որը հնարավորություն կտա հանրությանն առցանց եղանակով դիմել և մասնակցել կոմիտեի կողմից հայտարարվող աճուրդներին, կրճատել լրացուցիչ վարչարարությունը, ապահովել գործընթացի թափանցիկությունը։

Նշված ուղղությամբ առաջին կիսամյակում նախատեսվել էր էլեկտրոնային աճուրդների համակարգի միջոցով վաճառել 250 միավոր անշարժ և շարժական պետական սեփականություն հանդիսացող գույք, 2025թ. տարեվերջին Կոմիտեի e-auctions.am էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի միջոցով իրականացվել է 2,514 աճուրդ, որոնցից կայացել է 630-ը։

- Ուսումնասիրել կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների բիզնես գործընթացներն ու կազմել պրոցեսների թվայնացման ճանապարհային քարտեզը, թվայնացնել կոմիտեի ներքին գործընթացները՝ աշխատանքների թափանցիկության, վարչարարության օպտիմալացման և ծառայությունների մատուցման որակի բարելավման նպատակով:

2025թ. տարեվերջին կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների բիզնես գործընթացներն ուսումնասիրվել են, պրոցեսների թվայնացման ճանապարհային քարտեզը կազմվել է, իսկ ներքին գործառույթների թվայնացման տեխնիկական առաջադրանքը կամ տեխնիկական պահանջը մշակվել է։ Հետագա գործունեությունն իրականացվելու է Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության հետ՝ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ։

- ՀՀ կառավարության կողմից՝ աճուրդի մեկնարկային գինը տվյալ գույքի գնահատված շուկայական արժեքի որոշակի ողջամիտ տոկոսի չափով սահմանելու վերաբերյալ իրավական ակտի հաստատում՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը, նպաստել պետական բյուջեի մուտքերի ավելացմանը:

Նախապատրաստվել և 2025թ. դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021թ. ապրիլի 15-ի N 587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» թիվ 1822-Ն որոշումը, որով հստակեցվել են շարժական և անշարժ գույքերի վաճառքի կազմակերպման, մեկնարկային գնի որոշման և դրանք չվաճառվելու դեպքում համապատասխան տոկոսային հարաբերակցությամբ իջեցնելու հետ կապված իրավահարաբերությունները։

Կոմիտեի կողմից վերոնշյալ ուղղություններով նախատեսված նպատակներն ամբողջությամբ կատարվել են։

Պետական էլեկտրոնային հաշվառման համակարգում 2025թ. դրությամբ գրանցված է 10,948 միավոր պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույք՝ 8,190,206 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով (այդ թվում՝ այլ երկրներում գտնվող 16 անշարժ գույք՝ 14,161 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով), իրավաբանական անձանց գույքի կազմում ընդգրկված 2,906 անշարժ գույք՝ 1,407,902 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով, 252 պետական սեփականություն հանդիսացող չկառուցապատված հողամաս՝ շուրջ 945.4 հա ընդհանուր մակերեսով, 6,239 միավոր տրանսպորտային միջոց (պետական սեփականություն հանդիսացող` 4,647, ինչպես նաև 100 տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, հիմնադրամներին սեփականության իրավունքով պատկանող և ամրացված` 1,592), 305 անվանում (քանակը՝ 16,662) մտավոր սեփականության օբյեկտ, 167 պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որոնց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության չափը կազմում է 256,259,631 հազար դրամ, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ, որոնց երկարությունը կազմում է 7,742 կմ (այդ թվում` միջպետական նշանակության` 1,721 կմ, հանրապետական նշանակության` 2,066 կմ, մարզային նշանակության` 3,955 կմ):

##### ՏԿԵՆ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

### Ծախսերի կատարողականը՝ 92.3%:

- 2025թ. ՏԿԵՆ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատ-ված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 20 | 21 | «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող ջրանցքների հիմնանորոգման աշխատանքների համար արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագիր: | 21 |
| Միջոցառում (հատ) | 107 | 126 | Ելնելով հարցերի կարևորությունից, հրատապությունից և անհրաժեշտությունից՝ 2025թ. ավելացվել են 32 և նվազեցվել` 13 միջոցառումներ, որի արդյունքում միջոցառումների թիվն ավելացել է 19-ով։ Փոփոխությունները կատարվել են հիմնականում հետևյալ ոլորտներում. - ջրային ոլորտի ծրագրերում (հակահեղեղային անհետաձգելի միջոցառումներ, աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացմանը և կառուցմանը, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում և այլն), - պետական գույքի կառավարման ծրագրում (COP 17 համաժողովի կազմակերպման ծառայություններ, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության շենքերի պայմանների բարելավում և այլն), - տարածքային զարգացման ծրագրում (մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում, Երևանի քաղաքապետարանին սեփական լիազորությունների իրականացմանն աջակցություն (այլ դոտացիա) և այլն)։ | 118 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 288,386.1 | 318,078.4 | Որոշ միջոցառումների գծով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքով պայմանավորված՝ ՀՀ կառավարության որոշումներով կատարվել են գումարների ավելացումներ և նվազեցումներ, որի արդյունքում ՏԿԵՆ բյուջեն ավելացվել է 29.7 մլրդ դրամով: Մասնավորապես՝ - տարածքային զարգացման ծրագրի գծով (ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում, մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում, Երևանի քաղաքապետարանին սեփական լիազորությունների իրականացմանն աջակցություն (այլ դոտացիա) և այլն), - ճանապարհային ոլորտի ծրագրերի գծով (պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում, ԱԶԲ և ԵԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր՝ Տրանշ 2 և 3, ավտոճանապարհների միջին նորոգում և այլն), - էներգաարդյունավետության ծրագրի գծով (պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը): Որոշ միջոցառումների գծով նախատեսված աշխատանքների հետաձգման հետևանքով ՀՀ կառավարության որոշումներով կատարվել են գումարների նվազեցումներ: Մասնավորապես՝ - ճանապարհային ոլորտի ծրագրերի գծով (Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում), - տարածքային զարգացման ծրագրի գծով (ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն, Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում), - էներգաարդյունավետության ծրագրի գծով (ԵՆԲ աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետվության բարելավում)): | 293,549.2 |

Գծապատկեր 1. ՏԿԵՆ փաստացի ծախսերի կառուցվածքն ըստ միջոցառումների տեսակների (մլն դրամ և տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում)

Ծանոթագրություն. Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները կազմել են 2.4 մլրդ դրամ, այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները՝ 556.1 մլն դրամ:

- 2025թ. ՏԿԵՆ ծրագրերը և միջոցառումները՝ ըստ ճշտված պլանի կատարողականի (հատ)

|  | Ընդամենը | ≥90% (բարձր) | 75-89% (բավարար) | 50-74% (միջին) | <50% (անբավարար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրեր | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 |
| Միջոցառումներ | 126 | 69 | 22 | 14 | 21 |

###### Ֆինանսական ակտիվներ

Նախարարության ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը կազմել են 24.6 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 95.7% կատարողական: Միջոցներից 10 մլրդ դրամը տրամադրվել է արտաքին աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի շրջանակներում՝ ապահովելով ծրագրի 91.7% կատարողական, 14.6 մլրդ դրամը կազմել են տնտեսավարող սուբյեկտներին տրամադրված այլ վարկերը, որոնք ապահովել են ծրագրված ցուցանիշի 100%-ը: Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության՝ 200 մլն դրամի չափով նախատեսված ձեռքբերումը չի իրականացվել:

###### Պետական տուրքեր և այլ եկամուտներ

- 2025թ. ՏԿԵՆ և ենթակա պետական մարմինների կողմից գանձված պետական տուրքերը և այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | Ճշտված պլան | Փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական տուրքեր | 20,188.9 | 18,102.4 | 89.7 |
| Այլ եկամուտներ | 5,662.5 | 17,852.0 | 315.3 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ՏԿԵՆ ծախսը՝ 293.5 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 92.3%:

- ՏԿԵՆ բյուջետային ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2024թ. փաստ | 2025թ. ճշտված պլան | 2025թ. փաստ | Կատարո-ղական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2025թ. 2024թ.-ի նկատմամբ (%) | 2025թ. և 2024թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 274,554.4 | 318,078.4 | 293,549.2 | 92.3 | 106.9 | 18,994.9 |
| Ոռոգման համակարգի առողջացում | 16,026.3 | 22,983.4 | 18,065.0 | 78.6 | 112.7 | 2,038.7 |
| Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր | 5,120.8 | 1,111.1 | 1,049.7 | 94.5 | 20.5 | (4,071.1) |
| Ճանապարհային ցանցի բարելավում | 105,459.2 | 113,839.0 | 101,863.6 | 89.5 | 96.6 | (3,595.6) |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում | 11,127.3 | 9,290.0 | 6,423.9 | 69.1 | 57.7 | (4,703.4) |
| Պետական գույքի կառավարում | (10,589.2) | (5,898.1) | (932.3) | 15.8 | 8.8 | 9,656.9 |
| Քաղաքային զարգացում | 8,353.7 | 17,495.7 | 11,670.2 | 66.7 | 139.7 | 3,316.5 |
| Տարածքային զարգացում | 127,881.6 | 141,583.1 | 140,427.6 | 99.2 | 109.8 | 12,545.9 |
| Էներգաարդյունավետության ծրագիր | 4,006.2 | 7,186.0 | 7,186.0 | 100.0 | 179.4 | 3,179.8 |
| Այլ | 7,168.6 | 10,488.0 | 7,795.6 | 74.3 | 108.7 | 627.1 |

ՏԿԵՆ պատասխանատվությամբ 2025թ. ընթացքում կատարվել է պետական բյուջեի 21 ծրագիր, որոնց գծով ծախսերը կազմել են 293.5 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 92.3%-ը: Ծրագրից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է Ճանապարհային ցանցի բարելավման, Քաղաքային զարգացման, Ոռոգման համակարգի առողջացման ու Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման ծրագրերի կատարողականով: Նշենք նաև, որ «Պետական գույքի կառավարում» ծրագրի շրջանակներում ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքերի ցածր կատարողականը դրականորեն է ազդել կատարողականի ցուցանիշի վրա: 2024թ. ցուցանիշի համեմատ ՏԿԵՆ ծախսերի աճը կազմում է 6.9% (19 մլրդ դրամ), որը հիմնականում պայմանավորված է Տարածքային զարգացման, Պետական գույքի կառավարման, Քաղաքային զարգացման, Էներգաարդյունավետու-թյան և Ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրերի շրջանակներում կատարված ծախսերի աճով:

Միաժամանակ, նախարարության ընդհանուր ծախսերի աճի վրա զգալի բացասական ազդեցություն է ունեցել Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման, Ճանապարհային ցանցի բարելավման ու Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրերի շրջանակներում կատարված ծախսերի նվազումը:

2025թ. Ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 78.6%-ը՝ 18.1 մլրդ դրամ: Միջոցները հիմնականում ուղղվել են ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ու ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություն-ներին ֆինանսական աջակցության տրամադրմանը, ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգմանը, ինչպես նաև ԳԶՎԲ աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգմանը: Ծրագրից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է ԳԶՎԲ աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի ու փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման ծախսերի կատարողականով:

ԳԶՎԲ աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում շարունակվել են 2023թ. հուլիսին սկսված՝ 25 մլն մ3 ծավալով Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցման աշխատանքները: Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 59.1%-ը՝ 2.2 մլրդ դրամ: Շեղումը պայմանավորված է կատարված աշխատանքների ցածր արտադրողականությամբ, որի արդյունքում 2025թ. տարեվերջին մեկնարկել է կապալի պայմանագրի դադարեցման գործընթաց։ 2024թ. համեմատ ծրագրի շրջանակներում կատարված ծախսերն աճել են 39.9%-ով՝ պայմանավորված կատարված աշխատանքների ծավալի աճով։

Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին տրամադրվող աջակցության հիմնական նպատակն է վերջիններիս վնասների փոխհատուցման արդյունքում նրանց տեխնիկական և ֆինանսական գործունակության ու ֆինանսական կայունացման ապահովումը: 2025թ. նշված նպատակով նախատեսված 1.3 մլրդ դրամն օգտագործվել է ամբողջ ծավալով։

Ոռոգման համակարգին պետական ֆինանսական աջակցության շրջանակների հստակեցումը և տրամադրման մեխանիզմների բարեփոխումը միտված է ջրօգտագործողների ֆինանսական բեռի թեթևացմանը, ոռոգման ջրի մատչելիության ապահովմանը: 2025թ. ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության համար հատկացված 9.4 մլրդ դրամն ամբողջությամբ օգտագործվել է։ Միջոցները տրամադրվել են 15 ջրօգտագործողների ընկերություններին (ՋՕԸ):

Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման միջոցառման շրջանակներում իրականացվել են 14 օբյեկտների 11,455 մ խողովակաշարերի, 9,647 մ ջրանցքների ու ջրատարների հիմնանորոգման աշխատանքներ: Մասնավորապես՝ ավարտական փուլում են գտնվել Աշտարակի մայր ջրանցքի ՊԿ0+00-ՊԿ20+00 հատվածի վերանորոգումը, Ղարաղալայի պոմպակայանի մղման խողովակաշարի վթարային հատվածի վերակառուցումը, Մրգաշատ համայնքի Սոնեյի և Վալոդի խորքային հորերի հեռացնող ջրանցքների, ինչպես նաև դրանց հատման տեղից դեպի հողատարածքներ գնացող ջրանցքների վերակառուցումը, Քաղցրաշեն 1 պոմպակայանի N1 մղման խողովակաշարի վթարային հատվածի վերականգնումը, Հերմոն-Ելփին ինքնահոս ջրատարի Ռինդ-Արենի տեղամաս ջրատարի հիմնանորոգումը, Արմավիրի մարզի Արտամետ համայնքի «Զույգ ցանց» ներտնտեսային ջրանցքի վերակառուցումը, Քաղցրաշեն-1 պոմպակայանի N5 պոմպի մղման խողովակաշարի կառուցումը, Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի վարչական տարածքում ջրագծի հիմնանորոգումը: Ավարտվել են Թալինի և Յաղդանի պոմպակայանների վերականգնման աշխատանքները: Ոռոգման համակարգերի կառուցման միջոցառման շրջանակներում ավարտին են հասցվել Երևան քաղաքի բուսաբանական այգու ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքները. 2025թ․ կառուցվել է 47.5 գծամետր երկարությամբ ոռոգման ցանց: Միջոցառումների շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 85.7%-ը՝ 2.7 մլրդ դրամ: Շեղումը պայմանավորված է ոռոգման շրջանում աշխատանքների դադարեցմամբ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծային փոփոխությունների անհրաժեշտությամբ, որի պատճառով աշխատանքների ավարտը հետաձգվել է 2026թ., ինչպես նաև տնտեսումներով։

Փոքր և միջին ջրամբարաշինություն ծրագրում ներառված 18 ջրամբարներից 5-ի (Քասախի, Ելփինի, Լիճքի, Աստղաձորի և Արթիկի) ներդրումային ծրագրերը հաստատվել են Հանրային ներդրումային կոմիտեի 2025թ. հոկտեմբերի 23-ին կայացած նիստում։ Նշված ջրամբարների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներն ավարտվել են, դրանցից 2-ի՝ Ելփինի ու Քասախի ջրամբարների նախագծային փաթեթների համար ստացվել են համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունները, իսկ 3-ի համալիր փորձաքննության փուլը հաշվետու ժամանակահատվածում չի ավարտվել: Հաշվետու տարում օգտագործվել է հատկացված միջոցների 7.3%-ը՝ 115.5 մլն դրամ:

2024թ. համեմատ Ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրի ծախսերն ավելացել են 12.7%-ով կամ 2 մլրդ դրամով՝ հիմնականում պայմանավորված ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման միջոցառման և Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալների աճով, ինչպես նաև օրվա կարգավորման ջրավազանների կառուցման և վերակառուցման համար 2025թ. պետական բյուջեից միջոցների հատկացմամբ: Վերջինիս շրջանակներում օգտագործվել է 778.9 մլն դրամ՝ ապահովելով 77.9% կատարողական: Ծրագրային ցուցանիշից շեղումը պայմանավորված է մեկ ՕԿՋ-ի շինարարական աշխատանքների կատարման նպատակով երկու անգամ հայտարարված գնման մրցույթի չկայացմամբ՝ մասնակից չլինելու պատճառով, ինչպես նաև մեկ ՕԿՋ-ի մասով նախագծի համալիր փորձաքննության ժամանակատարությամբ պայմանավորված՝ դրական եզրակացության տարեվերջին ստացմամբ, որի հետևանքով աշխատանքների սկիզբը հետաձգվել է 2026թ․։

Նշենք նաև, որ 2024թ. համեմատ Ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրի ծախսերի աճի վրա զսպող ազդեցություն է ունեցել Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման և ԵԶԲ աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագրերի շրջանակներում կատարված ծախսերի նվազումը՝ պայմանավորված դրանց ավարտով։

Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագրի շրջանակներում Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքները գրեթե ավարտվել են, և օգտագործվել է 428.2 մլն դրամ (նախատեսված միջոցների 47%-ը): Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքների վարկային համաձայնագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2028թ․, արդյունքում երկարացվել են նաև կապալի պայմանագրերը։ Շեղումը պայմանավորված է կապալառուի պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հանգամանքով, այսինքն՝ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո հետերաշխիքային գումարների վճարման գործընթացի հետաձգմամբ։

ԵԶԲ աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքում մեխանիկական ոռոգման համակարգը ինքնահոս ոռոգման համակարգի փոխարինման համար կառուցվել է 7 կառույց՝ 37.4 կմ ընդհանուր երկարությամբ, վերականգնվել են ջրանցքների 135.8 կմ ընդհանուր երկարությամբ վթարային հատվածներ և հիմնանորոգվել՝ 278.9 կմ ընդհանուր երկարությամբ ոռոգման ներտնտեսային ցանցեր։ Ծրագիրն ավարտվել է 2025թ., և օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 81.9%-ը՝ 314 մլն դրամ։ Շեղումը պայմանավորված է մեկ պայմանագրի շրջանակներում hետերաշխիքային գումարի չվճարման հանգամանքով` Urban համակարգում կապալառուի արտասահմանյան կազմակերպություն լինելու հանգամանքով պայմանավորված խնդիրներով և դրանց լուծման ժամանակատարությամբ։

ՀՀ ՏԿԵՆ պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագրերից Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիրն իրականացվում է արտաքին աջակցությամբ: 2025թ. ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 1 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 94.5% կատարողական: Շեղումը պայմանավորված է ծրագրի հիմնական մասը կազմող՝ ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարողականով: Ծրագիրն ուժի մեջ է մտել 2020թ. դեկտեմբերի 8-ին և ավարտվել՝ 2025թ. մայիսի 31-ին:

ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի նպատակը համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի և հասանելիության բարելավումն է, ինչպես նաև դպրոցների, մանկապարտեզների և համայնքային կենտրոնների ապահովումը կահույքով: 2025թ. ընթացքում ծրագրի շրջանակներում 13 համայնքների մատակարարվել է 16 միավոր տեխնիկա, ավարտվել են Նոր Կյանք և Խաշթառակ բնակավայրերի մանկապարտեզների, ինչպես նաև Գետահովիտ բնակավայրի արտաքին ջրագծի և աղբյուրակապերի կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Կատարվել են հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումներ:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված ծախսերը կազմել են 988.4 մլն դրամ՝ ապահովելով 94.3% կատարողական: Շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ փաստացի ավարտված մեկ ենթածրագրի մասով կապալառուին չի վճարվել hետավարտական երաշխիքային գումարը՝ ավարտական ակտը հաստատված չլինելու պատճառով:

ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիրը մեկնարկել է 2023թ. մարտին, սակայն ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից իրականացվող ծրագրերը 2025թ. ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի կողմից պաշտոնապես դադարեցվել են, այդ թվում՝ սույն ծրագիրը: Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխության համաձայն՝ ծրագիրը վաղաժամ ավարտվել է 2025թ․ օգոստոսի 1-ին։

Ծրագրի շրջանակներում 2025թ. Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրում տեղադրվել են 150 կՎտ և 100 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայաններ, ինչի համար օգտագործվել է 61.3 մլն դրամ՝ ապահովելով ճշտված ծրագրի 97.5% կատարողական։ 2024թ. համեմատ ծրագրի ծախսերը նվազել են 73.8%-ով (172.7 մլն դրամով), որը պայմանավորված է ծրագրի դադարեցմամբ։

2024թ. համեմատ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի ծախսերը նվազել են 79.5%-ով (4.1 մլրդ դրամով), որը հիմնականում պայմանավորված է ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի ավարտով։

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրին ուղղվել է 101.9 մլրդ դրամ՝ կազմելով ծրագրված ցուցանիշի 89.5%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման միջոցառման կատարողականով:

Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման միջոցառման շրջանակներում 2025թ. օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 83.4%-ը՝ 48.3 մլրդ դրամ: 2025թ. իրականացվել են շուրջ 266.2 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման, կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ (միջպետական՝ 30.3 կմ, հանրապետական՝ 91.6 կմ, մարզային՝ 144.3 կմ): Համեմատաբար ցածր կատարողականը պայմանավորված է նրանով, որ որոշ ճանապարհահատվածներում շինարարական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտին չեն հասցվել, քանի որ այդ ճանապարհահատվածների օտարման գոտում գոյություն ունեցող այլ ենթակառուցվածքների (ջրագծեր, կոյուղագծեր և էլեկտրական սյուներ) վերակառուցման կամ տեղափոխման անհրաժեշտություն է առաջացել, որի արդյունքում նախատեսված ճանապարհաշինական աշխատանքները ձգձգվել են և անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով սահմանված ժամկետում ամբողջությամբ չեն ավարտվել: Բացի այդ, մի շարք ճանապարհահատվածներում, լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, կատարված աշխատանքները չեն ընդունվել շահագործման, ուստի չի վճարվել պայմանագրային գումարի 5%-ը:

Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության միջոցառման շրջանակներում իրականացվել է նշված ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը` մշտապես ապահովելով ճանապարհների և կառույցների պահպանվածությունն այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է անվտանգ և անխափան երթևեկության ապահովման պահանջներին: 2025թ. ընթացքում ճանապարհների հիմնանորոգման, վերակառուցման աշխատանքների շրջանակներում իրականացվել են ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների ընթացիկ ամառային (2,585.1 կմ) և ընթացիկ ձմեռային (3,060.6 կմ) պահպանման, մետաղական արգելափակոցների պահպանման և վերականգնման (859.7 կմ), ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող և առանձին պահպանման հանձնվող տրանսպորտային օբյեկտների ընթացիկ պահպանման (8 հատ), այդ թվում՝ թունելների (3 հատ), կամուրջների (5 հատ) պահպանման աշխատանքներ: Իրականացվել են նաև 597,075 ք․մ գծանշման աշխատանքներ։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայությունների իրականացմանն ուղղվել է 6.3 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 92.2% կատարողական: Տարբերությունը պայմանավորված է աշխատանքների ժամկետների խախտման հետևանքով պայմանագրերի գումարների նվազեցումներով, բացի այդ, որոշ ճանապարհահատվածներ չեն ընդունվել շահագործման։ Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերն էական փոփոխություն չեն կրել:

Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայությունների միջոցառման շրջանակներում կատարվել են 1,435.49 կմ երկարությամբ ճանապարհների ընթացիկ ամառային և 2,052.17 կմ երկարությամբ ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ, որոնց համար պետական բյուջեից ծախսվել է 2.4 մլրդ դրամ՝ ապահովելով ծրագրված ցուցանիշի 91%-ը: Տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է ավտոճանապարհահատվածում ամառային և ձմեռային պահպանման աշխատանքների ծավալներով: Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերն էական փոփոխություն չեն կրել:

Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման միջոցառման շրջանակներում 2025թ. նախատեսված 12 տրանսպորտային օբյեկտի (10 կամուրջ, 2 տրանսպորտային հանգույց) շինարարական աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են։ 2025թ. տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգմանը պետական բյուջեից տրամադրվել է 1.1 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 66.9% կատարողական, որը պայմանավորված է նրանով, որ չի կատարվել 2025թ. ավարտված, սակայն ընդունող հանձնաժողովի կողմից դեռևս չընդունված տրանսպորտային օբյեկտների գծով 5% գումարների վճարումը:

Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգման միջոցառման շրջանակներում ՀՀ 9 մարզերում իրականացվել են ճանապարհի պատվածքի մաշված վերին շերտի վերականգնման, արհեստական կառույցների, ինչպես նաև ճանապարհային կահավորանքի՝ շինարարական նորմերով նախատեսված սկզբնական որակական աշխատանքներ: Մասնավորապես՝ Կոտայքի մարզում իրականացվել են 20․22 կմ, Տավուշի մարզում՝ 21․69 կմ, Շիրակի մարզում՝ 5.2 կմ, Գեղարքունիքի մարզում՝ 36.85 կմ, Լոռու մարզում՝ 30.56 կմ, Արագածոտնի մարզում՝ 10.57 կմ, Արմավիրի մարզում՝ 22.2 կմ, Սյունիքի մարզում՝ 26.65 կմ, Վայոց Ձորի մարզում՝ 9.5 կմ ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել են 183.4 կմ ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ, որից 51.1 կմ՝ միջպետական, 106.36 կմ՝ հանրապետական, 26.0 կմ՝ տեղական (մարզային) նշանակության: Հաշվետու տարվա ընթացում միջոցառման շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 98․2%-ը՝ 8․3 մլրդ դրամ։ Տարբերությունը պայմանավորված է որոշ օբյեկտների գծով առաջացած տնտեսումներով և 1 օբյեկտում առաջացած խնդիրներով, որի պատճառով չի վճարվել պայմանագրային գումարի մի մասը: 2024թ. համեմատ նշված ծախսերն ավելացել են 48.6%-ով (2.7 մլրդ դրամով)՝ պայմանավորված որոշ ճանապարհահատվածների լրացուցիչ ընդգրկման անհրաժեշտությամբ։

Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի` տարբեր դոնորների աջակցությամբ իրականացվող միջոցառումների շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 99%-ը` 34.6 մլրդ դրամ: Մասնավորապես՝ ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի 2-րդ տրանշի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 99.4%-ը՝ 13.7 մլրդ դրամ: Ծրագրի շրջանակներում շարունակվել և ավարտվել են Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող՝ Աշտարակ-Թալին 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի կառուցման աշխատանքները: Ճանապարհը հանձնվել է շահագործման: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են նաև պահպանման ծախսեր, տարեկան ֆինանսական աուդիտ, ՀՕՏԾ-ի գծով օտարումների, գրանցումների և այլ պարտադիր վճարներ, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունը:

ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի 3-րդ տրանշի շրջանակներում իրականացվել են Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի վերջնական ընդունման աշխատանքները, մասնավորապես՝ թերությունների վերացման հետ կապված: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են տրանշ 3-ի Թալին-Գյումրի հատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման շինարարական աշխատանքների վերջնականացման, ինչպես նաև ծրագրի 3-րդ տրանշերի շրջանակներում ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերը, տարեկան ֆինանսական աուդիտը, շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը, ՀՕՏԾ խորհրդատվական և արտաքին մոնիտորինգի ծառայությունները, հաղորդակցուղիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունները: Նշված աշխատանքների համար օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 83.5%-ը՝ 224.9 մլն դրամ, ինչը պայմանավորված է հիմնականում շինարարական աշխատանքների ամփոփման արդյունքում ծավալների կրճատմամբ:

ԿԶԵՀ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ Ագարակ (ԻԻՀ-ի սահման)-Վարդանիձոր-Քաջարանի թունելի ելք հատվածի շինարարությունը, ինչպես նաև ծրագրի տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունները։ Ծրագրի շրջանակներում ծախսերը կազմել են 20.2 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 99.5%-ը: 2024թ. համեմատ ծախսերի 83.5% աճը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախորդ տարի տրամադրվել էր միայն շինարարության գծով կանխավճար, իսկ շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են 2025թ.։

ԿԶԵՀ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2025թ. մեկնարկել է 7 կմ ընդհանուր երկարությամբ Քաջարանի թունելի և 4 կմ մոտեցումների կառուցման ծրագիրը, մասնավորապես՝ շինարարական ընկերության և տեխնիկական հսկողի ընտրության մրցութային գործընթացները։ Ծրագրի շրջանակներում ծախսերը կազմել են 42.1 մլն դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 24.2%-ը: Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ուղղիչ գործողությունների պլանի հաստատման գործընթացի ձգձգման պատճառով ՀՕՏԾ գործընթացը չի իրականացվել և տեղափոխվել է հաջորդ տարի, իսկ ֆինանսական աուդիտի և պահպանման ծախսերի որոշ պայմանագրեր գտնվել են կնքման փուլում:

2024թ. համեմատ Ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում կատարված ծախսերը նվազել են 3.4%-ով կամ 3.6 մլրդ դրամով:

2025թ. ընթացքում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 69.1%-ը՝ 6.4 մլրդ դրամ: Ծրագրից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման, պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման, ինչպես նաև ԳԶՎԲ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման միջոցառումների կատարողականով:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման միջոցառման շրջանակներում 2025թ. օգտագործվել է 1 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 42.6% կատարողական և 22.8%-ով զիջելով նախորդ տարվա ցուցանիշը: Ծրագրից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի նոր ջրի մաքրման կայանի կառուցման նախագծում եղած բազմաթիվ բացթողումներով և անճշտություններով, որոնց պատճառով շինարարությունը ձգձգվել է։ ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի ջրի մաքրման կայանի հիմնանորոգման և լրացուցիչ նոր կայանի կառուցման աշխատանքների մասով 2025թ. իրականացվել են շինմոնտաժային աշխատանքներ։ Սակայն նախագծում եղած բազմաթիվ բացթողումների և անճշտությունների պատճառով շինմոնտաժային աշխատանքները դանդաղել են, որը հիմք է հանդիսացել 2025թ. հուլիսի 19-ից աշխատանքների կասեցման։ Հատկացված գումարների շրջանակներում 22 հասցեներում կատարվել են գործող կոյուղագծերի վերակառուցման և չկոյուղացված փողոցներում նոր կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքներ, ինչի համար օգտագործվել է 814 մլն դրամ՝ նախատեսված 882.8 մլն դրամի դիմաց՝ պայմանավորված նրանով, որ մեկ հասցեում աշխատանքների ավարտը, համաձայն կնքված պայմանագրի, նախատեսվել է 2026թ. փետրվարի 20-ին:

Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման միջոցառման շրջանակներում կնքվել է 13 պայմանագիր, որոնց հիման վրա մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ: 2025թ. միջոցառման գումարները նախատեսվել են նախահաշվով նախատեսված 20% կանխավճար տրամադրելու նպատակով: Միջոցառման համար օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 57.6%-ը՝ 555.1 մլն դրամ, քանի որ որոշ կազմակերպություններ պայմանագրերում կանխավճարի պահանջ չեն ներկայացրել։ 2024թ. տվյալ միջոցառման շրջանակներում միջոցներ չէին հատկացվել:

ԳԶՎԲ և ԵՆԲ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի (ներառյալ՝ համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագիրը) շրջանակներում շարունակվել և ավարտվել են 45 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման հիմնանորոգման աշխատանքները։ Վարձակալի կողմից չսպասարկվող 4 համայնքներում 2025թ. մեկնարկել են ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման աշխատանքները, ինչպես նաև ՀՀ 9 համայնքների ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքների իրականացման նախագծահետազոտական աշխատանքները: Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 80.4%-ը՝ 3.6 մլրդ դրամ: Շեղումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընդունման-հանձնման գործընթացների ժամանակատարությամբ և վճարումների հետաձգմամբ, ինչպես նաև ավարտվող աշխատանքների գծով առաջացած խնայողություններով։ 2024թ. համեմատ նշված ծախսերը նվազել են 31.5%-ով՝ պայմանավորված ավարտվող պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալի նվազմամբ, ինչպես նաև տեխնիկական աուդիտի հաշվետվությունների հաստատումների ժամանակատարության պատճառով վճարումների գործընթացի ուշացմամբ (վճարումը կատարվել է 2026թ․ փետրվարին)։

ԵՆՔ-ի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման վարկային ծրագրի շրջանակներում 2025թ. շարունակվել և ավարտվել են Մալաթիա-Հաղթանակ և Նոր Խարբերդ թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքները։ Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 1․2 մլրդ դրամ՝ կազմելով ծրագրված ցուցանիշի 84.1%-ը: Շեղումը պայմանավորված է ծրագրի շրջանակներում ավարտվող պայմանագրերի գծով առաջացած խնայողություններով և աշխատանքների նախատեսվող ծավալների կրճատմամբ՝ հաշվի առնելով ծրագրի փակման հանգամանքը։ 2024թ. համեմատ նշված ծախսերը նվազել են 25.8%-ով՝ պայմանավորված ծրագրի ավարտով։

Նախորդ տարվա համեմատ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման ծրագրի ծախսերը նվազել են 42.3%-ով կամ 4.7 մլրդ դրամով՝ հիմնականում պայմանավորված տվյալ բնագավառում արտաքին աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրերի և որոշ բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների, խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորման համար կատարված ծախսերի ծավալների նվազեցմամբ՝ 2025թ. վճարվել է 2024թ. դեկտեմբեր ամսվա խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) մանրածախ ծառայությունների դիմաց։ Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորմանը հատկացված 91.7 մլն դրամն օգտագործվել է ողջ ծավալով: 2024թ. համեմատ ծախսերի 773.3 մլն դրամով կրճատումը պայմանավորված է 2025թ. պետական քաղաքականության փոփոխությամբ, որի համաձայն դադարեցվել է խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորումը։

«Պետական գույքի կառավարում» ծրագրի գծով փաստացի ցուցանիշը կազմել է -932.3 մլն դրամ՝ 15.8%-ով ապահովելով ծրագրված ցուցանիշը՝ պայմանավորված ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքերի ցածր մակարդակով: 2025թ. ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից պետական բյուջե է մուտքագրվել 9.8 մլրդ դրամ՝ համապատասխանաբար 34.5%-ով և 38.8%-ով զիջելով կանխատեսված և նախորդ տարվա ցուցանիշները՝ պայմանավորված ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարման գործարքների թվի նվազմամբ:

2025թ. ընթացքում Պետական գույքի կառավարման ծրագրի շրջանակներում կատարվել են շուրջ 8.9 մլրդ դրամի ծախսեր՝ կազմելով ծրագրված ցուցանիշի 97.7%-ը: Ծրագրին հատկացված միջոցների զգալի մասը՝ 5.8 մլրդ դրամը (նախատեսվածի 100%-ը) կազմել են «COP 17 համաժողովի կազմակերպման ծառայություններ» միջոցառման շրջանակներում կատարված ծախսերը: 2026թ. հոկտեմբերի 18-30-ը Հայաստանում նախատեսվում է անցկացնել ՄԱԿ-ի «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ (COP 17) համաժողովը, որի կազմակերպման համար նախատեսված միջոցները, որպես կանխավճար, տրամադրվել են «Մերիդիան Հոլդինգ» ՓԲԸ-ին:

1.5 մլրդ դրամ հատկացվել է ավիացիոն ծառայությունների մատուցմանը, որն օգտագործվել է ամբողջությամբ և 2.2%-ով գերազանցել նախորդ տարվա ցուցանիշը:

796.8 մլն դրամ (81.2%) են կազմել պետական գույքի կառավարման համակարգման, խորհրդատվության և մոնիտորինգի ծառայությունների ծախսերը, որոնք 3.2%-ով գերազանցել են նախորդ տարվա ցուցանիշը: Ծրագրից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ծախսերի տնտեսմամբ:

Նախորդ տարվա համեմատ Պետական գույքի կառավարման ծրագրի ծախսերն աճել են 62.4%-ով կամ 3.4 մլրդ դրամով՝ հիմնականում պայմանավորված «COP 17 համաժողովի կազմակերպման ծառայություններ» միջոցառման ֆինանսավորմամբ: Միևնույն ժամանակ «Ֆինանսական աջակցություն լուծարման գործընթացում գտնվող առևտրային կազմակերպությանը» միջոցառման գծով հատկացումները հաշվետու տարում նվազել են 94.4%-ով կամ 1.6 մլրդ դրամով, իսկ հանրային իշխանության մարմիններին տրանսպորտային միջոցներով ապահովվածության բարելավման նպատակով, որին 2024թ. տրամադրվել էր 925.9 մլն դրամ, 2025թ. միջոցներ չեն հատկացվել:

«Քաղաքային զարգացում» ծրագրի շրջանակներում 2025թ. օգտագործվել է 11.7 մլրդ դրամ կամ նախատեսված միջոցների 66.7%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի, Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների նորոգման և կառուցման ծրագրերի միջոցառումների թերակատարմամբ: Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի ծախսերն աճել են 39.7%-ով կամ 3.3 մլրդ դրամով՝ հիմնականում պայմանավորված վերոնշյալ միջոցառումներին, ւնչպես նաև Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում անտառապուրակի կառուցապատման աշխատանքներին կատարված հատկացումների ավելացմամբ, ինչպես նաև Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման և Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի շարժակազմերի համալրման ու արդիականացման նոր միջոցառումների ավելացմամբ: Պետք է նշել, որ փոխարենը 2025թ. հատկացումներ չեն եղել Երևան քաղաքում ճանապարհների կառուցման և միջին նորոգման աշխատանքներին, որոնց համար 2024թ. օգտագործվել էր 2.3 մլրդ դրամ:

Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված 1.5 մլրդ դրամն ամբողջությամբ ծախսվել է: Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքում իրականացվել են մետրոյով ուղևորափոխադրումները, որոնցից օգտվողների թիվը կազմել է 24,992,183 մարդ, իսկ արտոնություններից օգտվողների թիվը՝ 958,262 մարդ: 2024թ. համեմատ նշված ծախսերը նվազել են 42.1%-ով կամ 1.1 մլրդ դրամով, իսկ մետրոյից փաստացի օգտվողների թիվը պակասել է 1.3 մլն-ով:

Երևանի տարածքում ճանապարհային երթևեկության կարգավորման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը հատկացվել է 765.9 մլն դրամ՝ ամբողջությամբ ապահովելով ծրագրային ցուցանիշը: Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է 138 լուսային ազդանշանների տեղադրում, 370 լուսային ազդանշանների ապահովում, հորիզոնական, սառը և թերմո պլաստիկ գծանշումներ, ճանապարհային նշանների և տեղեկատվության նշանի պատրաստում և տեղադրում:

ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 1.3 մլրդ դրամ կամ նախատեսված միջոցների 22.8%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ միջազգային մրցույթների առանձնահատկությունների պատճառով շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագրեր չեն կնքվել, իսկ հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում առկա են դատական գործընթացներ: 2024թ. համեմատ ծախսերի 27.8 անգամ կամ 1.2 մլրդ դրամով ավելացումը պայմանավորված է աշխատանքների ծավալներով:

Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների նորոգման ծախսերը կազմել են 2.9 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 83.1%-ը: Միջոցառման շրջանակներում կատարվել են 29 գնացքների վերանորոգում, 57 շարժիչների ձեռքբերում, 4,600 փայտակոճղերի ձեռքբերում, մետրոպոլիտենի 10 կայարանների վերանորոգում, 172 ռելսերի և ռելսերի արդիականացման համար 5,880 հատ դետալների ձեռքբերում և փոխանջատման կետերի փոխարինում: Շեղումը պայմանավորված է նրանով, որ մրցույթը հաղթող ընկերության դեմ դատական հայց է ներկայացվել մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ, որի հետևանքով աշխատանքները հետաձգվել են 4 ամսով: Բացի այդ, եղանակային վատ պայմաններով պայմանավորված՝ սարքավորումները ժամանակին չեն մատակարարվել: 2024թ. համեմատ ծախսերն ավելացել են 3.4 անգամ (2.1 մլրդ դրամով)՝ աշխատանքների ծավալներով պայմանավորված:

Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցման միջոցառման շրջանակներում ծախսվել է նախատեսված միջոցների 56.2%-ը՝ 765.1 մլն դրամ: Կատարվել են մետրոյի «Աջափնյակ» կայարանի նախագծման աշխատանքները: Ծրագրի թերակատարումը պայմանավորված է նրանով, որ 2025թ. հունիս ամսից շրջանառվում է մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման համար անհրաժեշտ ազդեցության գոտու նկատմամբ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որը գտնվում է լրամշակման փուլում:

Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացմանը հատկացվել է 840 մլն դրամ, որն ամբողջությամբ օգտագործվել է: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 104 վերելակների փոխարինման աշխատանքներ:

Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում անտառպուրակի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված 2.1 մլրդ դրամն ամբողջությամբ ծախսվել է: Միջոցառման շրջանակներում կատարվել են բազալտի եզրաքարերի տեղադրում, բազալտի չորսվակների տեղադրում, հատակների երեսապատում տուֆե սալիկներով: 2024թ. համեմատ նշված ծախսերն ավելացել են 67.8%-ով (868.3 մլն դրամով)՝ պայմանավորված կատարված աշխատանքների ծավալների աճով:

Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի շարժակազմերի համալրման և արդիականացման նպատակով հատկացվել է 1.3 մլրդ դրամ, որն ամբողջությամբ օգտագործվել է: Գումարը 2025թ. տրվել է որպես կանխավճար՝ 2026թ. 45 տրոլեյբուսներ ձեռք բերելու նպատակով։

Տարածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 99.2%-ը՝ 140.4 մլրդ դրամ:

Տարածքային զարգացման ծրագրին հատկացված միջոցների 69.9%-ը՝ 98.2 մլրդ դրամ կազմել է ֆինանսական աջակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաները: Դոտացիաները նախատեսված ծավալով տրամադրվել են հանրապետության 71 համայնքներին և 15.1%-ով (12.9 մլրդ դրամով) գերազանցել նախորդ տարվա հատկացումը: Պետական բյուջեից համայնքներին համահարթեցման սկզբունքով տվյալ տարում տրամադրվող դոտացիաների ընդհանուր գումարը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում ՀՀ համախմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների հանրագումարի ոչ պակաս, քան 4%-ը:

Ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով ՀՀ մարզերին հաշվետու ժամանակահատվածում տրամադրվել են 33.2 մլրդ դրամ սուբվենցիաներ, որոնք կազմել են ծրագրված ցուցանիշի 98.8%-ը` պայմանավորված նրանով, որ որոշ սուբվենցիոն ծրագրեր թերի են կատարվել, և համայնքների կողմից համապատասխան ավարտական փաստաթղթեր չեն ներկայացվել: 2025թ. ընթացքում 70 համայնքների կողմից իրականացվել են 430 սուբվենցիոն ծրագրեր։ 2024թ. համեմատ համայնքներին տրամադրված սուբվենցիաներն աճել են 7.2%-ով կամ 2.2 մլրդ:

Նախորդ տարվա համեմատ Տարածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում կատարված ծախսերն աճել են 9.8%-ով կամ 12.5 մլրդ դրամով: Աճը հիմնականում ձևավորվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ֆինանսական աջակցության (12.9 մլրդ դրամով) և ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով մարզերում սուբվենցիաների (2.2 մլրդ դրամով) տրամադրման աճի հաշվին։ Սակայն փոխարենը համապատասխանաբար 37.9%-ով (1.9 մլրդ դրամով) և գրեթե ամբողջությամբ (1.3 մլրդ դրամով) նվազել են Երևանի քաղաքապետարանին սեփական լիազորությունների իրականացման և ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումների պատճառով տուժած ընտանիքներին ֆինանսական աջակցությունները, որոնք տրամադրվել են նախատեսված ծավալով: Հաշվետու տարում հանրային տրանսպորտի ոլորտում առաջացած եկամուտների պակասի պայմաններում ծախսերի ֆինանսավորման ապահովման համար, Երևանի քաղաքապետարանին սեփական լիազորությունների իրականացմանն աջակցության նպատակով տրամադրվել է 3 մլրդ դրամ այլ դոտացիա: ՀՀ Լոռու մարզում 2024թ. մայիսին տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում ֆիզիկական անձանց տրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասի փոխհատուցման գործընթացի ապահովման նպատակով տրամադրվել է 392 հազար դրամ՝ որպես 2024թ. ցուցակից դուրս մնացած մեկ ավտոմեքենայի համար վնասի փոխհատուցում:

Էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակներում հաշվետու տարվա ընթացքում օգտագործվել է 7.2 մլրդ դրամ՝ 100%-ով ապահովելով ծրագրային ցուցանիշը: Միջոցներն օգտագործվել են 2022թ.-ից մեկնարկած՝ բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրին, որն ավարտվել է 2025թ. հուլիսին: Ծրագրի արդյունքում կբարձրանա շահառուների բարեկեցությունը, և երկարաժամկետ կտրվածքով կնվազեն վերջիններիս կողմից օգտագործվող էլեկտրական էներգիայի և գազի դիմաց վճարումները: Ծրագրի շրջանակներում բազմաբնակարան շենքի բնակարանի վերանորոգման դեպքում վարկի սահմանաչափը կազմում է ոչ ավելի, քան 7 մլն դրամը, իսկ անհատական բնակելի տների համար՝ ոչ ավելի, քան 10 մլն դրամը: Վարկը տրամադրվում է առավելագույնը 84 ամիս ժամկետով, տոկոսադրույքի սուբսիդավորումն իրականացվում է 27 առևտրային բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների միջոցով։ Երևան քաղաքում պետությունը սուբսիդավորում է վարկերի 9% տոկոսադրույքի չափով, քաղաքային բնակավայրերում՝ 11%-ի չափով, գյուղական բնակավայրերում՝ 12%-ի չափով, սահմանամերձ և բարձր բնակավայրերում՝ 14%-ի չափով։ Ծրագրի մեկնարկից մինչև ավարտը շահառուների ընդհանուր թիվը կազմել 34,555, տրամադրված վարկերի հանրագումարը՝ շուրջ 83 մլրդ դրամ, պետական բյուջեից տրված սուբսիդավորման գումարը՝ շուրջ 11.4 մլրդ դրամ։

Ծրագրի շրջանակում 2025թ. շահառուներին տրամադրվել է շուրջ 55 մլրդ դրամ վարկ, իսկ պետական բյուջեից սուբսիդավորված գումարը (7.2 մլրդ դրամ) նախորդ տարվա համեմատ աճել է 2.2 անգամ կամ 3.9 մլրդ դրամով, սակայն ընդհանուր Էներգաարդյունավետության ծրագրի ծախսերի աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմել է 79.4% կամ 3.2 մլրդ դրամ՝ պայմանավորված 2024թ. Հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավմանը և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող՝ ԵԶԲ աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ավարտով։

2025թ. ընթացքում ՏԿԵՆ պատասխանատվությամբ իրականացվող այլ ծրագրերից Կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 1.3 մլրդ դրամ կամ նախատեսված միջոցների 59.9%-ը: Միջոցներն ուղղվել են ՎԶԵԲ աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրին: Ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրը՝ Հրազդան համայնքում, որը շահագործվում է 2025թ. հուլիսի 9-ից, և փոխաբեռնման կայանները՝ Մարտունի և Ակունք բնակավայրերում։ Ձեռք են բերվել աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման համար հատուկ մեքենասարքավորումներ, 28 Ռենո մանկիշի աղբատար մեքենա, 7,000 աղբաման։

Ծրագրված ցուցանիշից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ նախատեսվում էր ավարտել աղբամանների հարթակների կառուցումը, սակայն շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ է եկել նախագծերի փոփոխության անհրաժեշտություն, ինչով էլ պայմանավորված՝ աշխատանքները չեն կատարվել։ Դրա հետ մեկտեղ, ծրագրի շրջանակներում կորպորատիվ զարգացման և շահառուների ներգրավման համար ընտրված խորհրդատվական ընկերության հետ 2024թ. օգոստոսի 28-ին կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրով նախատեսված առաջադրանքների թերի կատարման պատճառով պայմանագրի գործողության ժամկետը չի երկարաձգվել և ավարտվել է 2025թ. օգոստոսի 28-ին, և համապատասխան վճարումներ չեն կատարվել։

Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող «ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր 2025թ. իրականացնել ՀՀ գոտիավորված տարածքների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, որոնց հատկացվել էր 338.4 մլն դրամ: Սակայն շահագրգիռ գերատեսչությունների և միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ քննարկումների արդյունքում Երևան քաղաքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բարելավումը նույնպես ներառվել է ծրագրում, դրանով պայմանավորված՝ տեխնիկական առաջադրանքների լրամշակումները ձգձգվել են, և խորհրդատուների ընտրության մրցույթները ՎԶԵԲ-ի կողմից հայտարարվել են 2025թ․ դեկտեմբեր ամսին։ Ուստի նախատեսված միջոցները 2025թ. չեն ծախսվել։

Ոռոգման համակարգի արդիականացման աջակցության ծրագրի շրջանակներում հաշվետու տարում օգտագործվել է 197.5 մլն դրամ կամ նախատեսված միջոցների 89.8%-ը: Ծրագրից շեղումը պայմանավորված է մրցույթների արդյունքում առաջացած խնայողությամբ:

Սևան-Հրազդան դերիվացիոն համակարգից սնվող ոռոգման համակարգերի իշխման տակ ընկած հողերի ոռոգման ջրապահովության դեֆիցիտը մասնակիորեն մեղմելու, ջրապահովվածու-թյունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` ՀՀ կառավարության 2022թ. փետրվարի 17-ի N 192-Ն որոշմամբ 2021թ. ընթացքում Սևանա լճից բաց թողնված ջրի՝ 170 մլն խմ գերազանցող չափաքանակի հաշվին արտադրվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքից «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ներում առաջացած լրացուցիչ գումարներն ուղղվել են առաջնային խնդիրների լուծմանը՝ ոռոգման համակարգերի արդիականացմանն ուղղված նպատակային ներդրումների իրականացմանը։ 2025թ. ծրագրի շրջանակներում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվել են Ստորին Հրազդանի ջրանցքի 2-րդ հերթի 383 մետր, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 2-րդ հերթի 92 մ, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 1-ին հերթի 762 մ հիմնանորոգման աշխատանքներ:

##### Ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը

- 2025թ. ՏԿԵՆ ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը (մլն դրամ)

|  | Ճշտված պլան | Փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը | 25,723.4 | 24,612.9 | 95.7 |
| Արտաքին աղբյուրների աջակցությամբ իրականացվող նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ենթավարկերի տրամադրում՝ ըստ ծրագրերի | 10,953.4 | 10,042.9 | 91.7 |
| Կոշտ թափոնների կառավարում | 237.0 | 201.9 | 85.2 |
| Քաղաքային զարգացում | 1,051.1 | 175.7 | 16.7 |
| Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր | 9,665.4 | 9,665.4 | 100.0 |
| Բյուջետային վարկերի տրամադրում՝ ըստ տնտեսավարող սուբյեկտների | 14,570.0 | 14,570.0 | 100.0 |
| «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ | 13,535.0 | 13,535.0 | 100.0 |
| «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ | 1,035.0 | 1,035.0 | 100.0 |
| Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում՝ ըստ սուբյեկտների | 200.0 | 0.0 | - |
| «Ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում» ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալի ավելացում | 200.0 | 0.0 | - |

2025թ. ՏԿԵՆ ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը կազմել են 24.6 մլրդ դրամ՝ 95.7%-ով ապահովելով ծրագրային ցուցանիշը:

Արտաքին աջակցությամբ իրականացվող նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ենթավարկերի տրամադրմանն ուղղվել է 10 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 91.7% կատարողական: Ծրագրից շեղումը հիմնականում պայմանավորված է Քաղաքային զարգացման ծրագրի կատարողականով, որի շրջանակներում տրամադրվել են 1 մլրդ դրամի ենթավարկեր՝ ապահովելով 16.7% կատարողական: Մասնավորապես` ՎԶԵԲ աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ին նախատեսված 823.2 մլն դրամ ենթավարկը չի տրամադրվել` պայմանավորված քաղաքաշինական ոլորտի թվային հարթակում առկա խնդիրների պատճառով ժամանակին շինարարության թույլտվության դիմում ներկայացնելու անհնարինությամբ, իսկ վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետն ավարտվել է մարտ ամսին:

ԵՆԲ աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում 175.7 մլն դրամ ենթավարկ է տրամադրվել «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին՝ ապահովելով 77.1% կատարողական։ 2025թ ընթացքում ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են շարժասանդուղքների ձեռքբերում և մոնտաժման աշխատանքներ: Ծրագրային ցուցանիշից տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ կապալառուի կողմից չի ներկայացվել դրենաժային թունելի աշխատանքների ապահովագրությունը, որի պատճառով վճարումը տեղափոխվել է 2026թ.:

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է 9.7 մլրդ դրամ ենթավարկ՝ ամբողջությամբ ապահովելով ծրագրային ցուցանիշը։

Գումարի հիմնական մասը՝ 8.1 մլրդ դրամը, Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին։ Գումարը վճարվել է էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման նպատակով ընտրված կապալառուին՝ որպես կանխավճար (17.5 մլն եվրո), ինչպես նաև ծրագրի իրականացման խորհրդատուին՝ մատուցված ծառայությունների դիմաց:

Ծրագրի շրջանակներում ՎԶՄԲ աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է 1.3 մլրդ դրամ բյուջետային ենթավարկ։ Միջոցառման շրջանակներում ավարտվել են «Շինուհայր», «Զովունի» և «Արարատ-2» բարձրավոլտ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները, ենթակայանները սահմանված կարգով ամբողջությամբ դրվել են լարման տակ և շահագործվում են: Ծրագրի խորհրդատուների կողմից իրականացվել է 2024թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, մատուցվել են ենթակայանի վերակառուցմանն օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, իրականացվել են ենթակայանների վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ, սարքերի ու սարքավորումների ներկրում։ Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև՝ նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը և էլեկտրաէներգիայի կորուստները:

Ներքին ռեսուրսների հաշվին 2025թ. տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվել են 14.6 մլրդ դրամի բյուջետային վարկեր՝ ապահովելով 100% կատարողական:

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրված բյուջետային վարկի՝ 13.5 մլրդ դրամի հաշվին իրականացվել են Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի՝ մինչև 2026թ. երկարաձգման (ՇԺԵ-1) և Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի՝ 2026-2036թթ. երկարաձգման ծրագրերով (ՇԺԵ-2) նախատեսված աշխատանքները։

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է 1 մլրդ դրամ բյուջետային վարկ: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գիծը և համապատասխան ենթակայանը: 2025թ. հատկացված միջոցները նպատակաուղղվել են վնասված երկու ավտոտրանսֆորմատորների փոխարինմանը:

Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերման նպատակով «Ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում» ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալի ավելացման համար նախատեսված 200 մլն դրամը չի տրամադրվել՝ պայմանավորված «Ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու համար համապատասխան մասնագետի ներգրավման գործընթացի երկարաձգմամբ: