ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի N 589-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 26.06.2026թ. |
| --- | --- |
|  | 01/29/17214-2026 |
| Ի պատասխան Ձեր՝ սույն թվականի հունիսի 12-ի թիվ ԴԽ//22551-2026՝ ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ի N1796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի մայիսի 15-ի N589-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի վերաբերյալ գրության՝ հայտնում ենք հետևյալը. Գրությամբ առաջարկվում է «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2024թ. պետական բյուջեից տրամադրված բյուջետային վարկի մարման ժամկետի երկարաձգում՝ 2 տարվա փոխարեն սահմանելով 3 տարի, և մարզահամերգային համալիրի օդափոխության համակարգի վերազինման, հակահրդեհային համակարգի ստեղծման և էլեկտրական համակարգի արդիականացման աշխատանքների ավարտի ժամկետի երկարաձգում մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 25-ը (նախկին՝ 2026թ-ի դեկտեմբերի 25-ը փոխարեն): ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 15-ի թիվ 1796-Ն որոշմամբ Ընկերությանը տրամադրվել է 1,343,651.1 հազ. դրամ բյուջետային վարկ, և նույն որոշման 5-րդ կետով սահմանվել, որ Ընկերությանը տրամադրվող վարկն իր գործողության ընթացքում կարող է փոխակերպվել կանոնադրական կապիտալում ներդրման՝ Ընկերության կողմից համապատասխան ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների ապահովման դեպքում։ Այնուհետև ՀՀ կառավարության 2025թ. մայիսի 15-ի թիվ 589-Ա որոշմամբ հաստատվել են Ընկերությանը տրամադրված բյուջետային վարկը կանոնադրական կապիտալում ներդման և վերջինիս կողմից ապահովման համար ենթակա ցուցանիշները. 1. Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի օդափոխության համակարգի վերազինման, հակահրդեհային համակարգի ստեղծման և նշված համակարգերի վերազինման նպատակով էլեկտրական համակարգի արդիականացման աշխատանքների ավարտ՝ մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ը. 2. օդափոխության, հակահրդեհային և էլեկտրական համակարգերը Հայաստանի Հանրապետության նորմերին համապատասխանության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից եզրակացության ապահովում. 3. մարզահամերգային համալիրի պահպանության դրամաշնորհից հրաժարում՝ 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Սակայն սահմանված ցուցանիշները նախատեսված ժամկետներում չեն ապահովվել, ինչի արդյունքում տրամադրված միջոցները չեն ներդրվել ընկերության կանոնադրական կապիտալում և շարունակում են պահպանել բյուջետային վարկի կարգավիճակը։ Միաժամանակ, առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է տրամադրված բյուջետային վարկի մարման ժամկետի երկարաձգում, որի արդյունքում հետաձգվում է համապատասխան ֆինանսական միջոցների պետական բյուջե վերադարձը, և երկարաձգվում է պետության ֆինանսական ներգրավվածության ժամկետը։ Հիմք ընդւոնելով վերոգրյալը՝ խնդրում ենք պարզաբանել և հիմնավոր գնահատական տալ նախատեսված աշխատանքների՝ մինչև 2027թ. դեկտեմբերի 25-ը ավարտվելու իրատեսականության մասով: Բյուջետային վարկի՝ արդեն իսկ սահմանված պայմաններով տրամադրումը պետության համար ենթադրում է ֆինանսական ռեսուրսի այլընտրանքային արժեքի կորուստ և զուտ ներկա արժեքի նվազում։ Հետևաբար, մարման ժամկետի լրացուցիչ երկարաձգումն ավելի է խորացնում նշված ազդեցությունը՝ հանգեցնելով պետության համար զուտ ներկա արժեքի հետագա նվազման: Հետևաբար, հաշվի առնելով վերը նշված հանգամանքները՝ հայտնում ենք, որ նպատակահարմար չենք համարում ներկայացված նախագծերի ընդունումը՝ առանց ծրագրի իրականացման, ֆինանսական հոսքերի և պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ լրացուցիչ և բավարար հիմնավորումների ներկայացման։ | «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ին բյուջատային վարկը տրամադրվել է ՀՀ վարչապետի մոտ 30.01.2024թ. կայացած խորհրդակցության թիվ Վ/13-2024 արձանագրության 2)-րդ կետի 2.4 ենթակետի շրջանակներում, որով հանձնարարվել էր Պետական բյուջեից ֆինանսավորման միջոցով լուծում տալ Մարզահամերգային համալիրի օդափոխության և հակահրդեհային համակարգերի ձեռքբերման հարցին։ Հարկ է նշել, որ Մարզահամերգահին համալիր կառույցը սեփականության իրավունքով պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը և ՀՀ կառավարության 2022թ. հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1627-Ա որոշմամբ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է օգտագործման իրավունքով։ Միաժամանակ պետք է արձանագրել, որ ՀՀ կառավարության 2025թ. մայիսի 15-ի թիվ 589-Ա որոշմամբ սահմանված ցուցանիշներից 3-րդը կատարված է։ 2026թ. հունվարի 1-ից «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ին պետական բյուջեից տրամադրվող ֆինանսավորումը դադարեցված է։ Ինչ վերաբերում է 1-ին ցուցանիշի կատարմանը՝ տեղեկացնում ենք, որ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի տնօրենը գրությամբ դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե՝ նշելով, որ մարզահամերգային համալիրի շենքի ճարտարապետական և կառուցվածքային առանձնահատկություններից ելնելով՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանեցման գործընթացում առաջացել են շենքի փաստացի կոնստրուկտիվ լուծումներին ինտեգրելու դժվարություններ։ Այս և այլ օբյեկտիվ բնույթի մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված Մարզահամերգային համալիրի օդափոխության համակարգի վերազինման, հակահրդեհային համակարգի ստեղծման և նշված համակարգերի վերազինման համար էլեկտրական համակարգի արդիականացման նպատակով իրականացվող աշխատանքները հնարավոր չէ ավարտին հասցնել մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 25-ը և այդ խնդիրները պահանջում են հրատապ լուծումներ։ Ելնելով վերը նշվածից՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 26.06.2026թ. թիվ ԴԽ//24512-2026 գրությամբ դիմվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ ՀՀ ֆինանսների, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, Քաղաքաշինության կոմիտեի, Երևանի քաղաքապետարանի, Պետական վերահսկողական ծառայության, Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի, Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկում կազմակերպելու հարցում աջակցելու խնդրանքով։ Շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ Փոխվարչապետի մոտ կազմակերպված քննարկման ժամանակ, վերը նշված խնդիրների լուծումներին զուգահեռ, հանձնարարվել է նաև սեղմ ժամկետում ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել սույն նախագիծը։ |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 23.06.2026թ. |
|  | /10.1.3/32536-2026 |
| Ի պատասխան Ձեր՝ 2026 թվականի հունիսի 12-ի թիվ ԴԽ//22551-2026 գրության՝ հայտնում եմ, որ Արդարադատության նախարարությունն (այսուհետ՝ Նախարարություն) ուսումնասիրել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի մայիսի 15-ի N 589-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը, որի վերաբերյալ հարկ է նշել հետևյալը. Կառավարության որոշման նախագծի 1-ին կետում առաջարկվում է «1» թվից հետո հանել «)» կետադրական նշանը, ինչպես նաև «թվականը» բառը փոխարինել «թվերը» բառով, իսկ «թվականով» բառը՝ «թվերով» բառով։ | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ։ |
| 3. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 23.06.2026թ. |
|  | 01//21606-2026 |
| Տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի մայիսի 15-ի N589-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ չունի: | Ընդունվել է ի գիտություն |
| 4. ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն | 18.06.2026թ. |
|  | 43/6/190102-26 |
| Ի պատասխան Ձեր՝ 12.06.2026թ. թիվ ԴԽ//22551-2026 գրության` ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում ուսումնասիրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի մայիսի 15-ի N 589-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որի վերաբերյալ առաջարկություններ և առարկություններ չկան։ | Ընդունվել է ի գիտություն |
| 5. Քաղաքաշինության կոմիտե | 23.06.2026թ. |
|  | 01/18.2/10072-2026 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի մայիսի 15-ի N589-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն առաջարկություններ ու դիտողություններ չունի։ | Ընդունվել է ի գիտություն |
| 6. Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | 19.06.2026թ. |
|  | ՔՏՄ/09.01/16865-26 |
| Ի պատասխան Ձեր 12.06.2026թ. NԴԽ/22551-2026 գրության՝ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չունի։ Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ Տեսչական մարմնի կողմից «Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲ ընկերությանը՝ իրականացված ստուգման արդյունքներով, 2025 թվականի մայիս ամսին տրվել է հրդեհային անվտանգության բնագավառի պարտադիր կատարման ենթակա N4/258-2025 կարգադրագիրը, որի պահանջները մնում են անփոփոխ։ | Ընդունվել է ի գիտություն |