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[bookmark: _Hlk208423050]«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը. 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է փոփոխություն և լրացումներ կատարել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ՝ թույլատրելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվայի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման, ինչպես նաև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաքավաձոր բնակավայրում  75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ծավալներն ավելացնել՝ գերազանցելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ թույլատրած 10.0 տոկոսը։ 
Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.
Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին: Ելնելով ծրագրի իրականացման ընթացքում բոլոր դպրոցներում ապաստարանների նախատեսման որոշումից՝ ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) թույլատրվել է Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագրի շրջանակներում դպրոցների նոր շենքերի կառուցման համար արդեն կնքված գնման պայմանագրերում կատարել ծավալների ավելացում՝ գերազանցելով պայմանագրերի գնի 10 տոկոսը: Սահմանաչափը նախատեսվել է 20.0 տոկոս:
Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Չիվայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար նոր շենքի կառուցումը մեկնարկել է 2022 թվականին՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից «Կանժիլստրոյ» ՍՊԸ-ի հետ 28.04.2021թ.-ին կնքված կապալային աշխատանքների պետական գնման N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի շրջանակներում: 2025 թվականի հունիսի 20-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց N 817-Ա որոշումը, որով սահմանվել են գնման պայմանագրերը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծելու ևնոր գնման գործընթացների պայմանները: Կարգի դրույթներին համապատասխան ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) ստացել է իրավունք փոխադարձ համաձայնությամբ լուծել այն օբյեկտների մասով պայմանագրերը, որոնց կապալառուների հետ ունի կնքված մեկից ավելի օբյեկտների շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր և աշխատանքների կատարման ժամկետները խախտված են 30 օրից ավելի, կամ Կոմիտեի կողմից առնվազն երկու անգամ չեն ընդունվել աշխատանքների արդյունքները, կամ մինչև կատարողական ակտերի ներկայացումը, շինարարական հրապարակում Կոմիտեն հայտնաբերում և արձանագրում է, որ աշխատանքները կատարվում են պայմանագրի պահանջներին և շինարարական նորմերին անհամապատասխան: Այս տրամաբանության կոնտեքստում լուծվել է նաև Չիվայի միջնակարգ դպրոցի «Մոդուլային» տիպի շենքի կառուցման համար «Կանժիլստրոյ» ՍՊԸ-ի հետ 28.04.2021թ.-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1  պայմանագիրը: Պայմանագրի գծով տվյալները հետևյալն են.
 
Չիվայի միջնակարգ դպրոցի նոր շենքի կառուցման համար կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագիր

	Պայմանագրային արժեք
/հազար դրամ/
	Համաձայնագիր N 3-ով փոփոխված պայմանագրային արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/
	Փաստացի կատարված վճարումներ՝ մինչև պայմանագրի լուծումը
/հազար դրամ/

	602,000.0
	662,395.675
	10.03%
	445,614.016


ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվայի միջնակարգ դպրոցի «Մոդուլային» տիպի շենքի կառուցման աշխատանքների մնացորդային ծավալների կատարման համար ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից «Բիդեք» ՍՊԸ-ի հետ 02.07.2025թ.-ին կնքվել է N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1 պայմանագիրը՝ 326,100.96 հազար դրամ արժեքով, որն ընթացքում փոփոխվել է NN 3 և 4 համաձայնագրերով: Աշխատանքները կնքված պայմանագրի շրջանակներում ավարտական փուլում են, սակայն անհրաժեշտություն էր առաջացել մնացորդային աշխատանքների որոշակի լրացումների, ճշգրտումների, որոնց համար կազմվել է համեմատական փոփոխված ծավալաթերթ (ավելացվել են նոր աշխատանքներ, ինչպես նաև առկա աշխատանքների ծավալներ): Լրացուցիչ աշխատանքները և ճշգրտումները թվարկված են կից տեղեկանքում: Լրացուցիչ աշխատանքների արժեքը կազմում է 109,489.941 հազար դրամ, ինչը նախորդ փոփոխությունների հետ համատեղ Պայմանագրի սկզբնական արժեքից ավել է 112,027.341 հազար դրամով, կամ 34.4%-ով (տե՛ս ստորև)։

«Չիվայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ
	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Ծավալների նվազեցում, համաձայնագիր թիվ 3 /հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, համաձայնագիր թիվ 4
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ընդհանուր տարբերություն
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/

	326,100.96
	-26,402.39
	28,939.79
	109,489.941
	438,128.301
	112,027.341
	34.4%


Ելնելով վերոգրյալից և նպատակ ունենալով ապահովելու ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Չիվայի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների պատշաճ կատարումը` Նախագծով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին աշպատանքների ծավալներն ավելացնել 34.4%-ով։
Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար նոր շենքի կառուցումը մեկնարկել է 2020 թվականին՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ի հետ 18.08.2020թ.-ին կնքված կապալային աշխատանքների պետական գնման N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-3 պայմանագրի շրջանակներում: ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 20-ի N 817-Ա որոշմամբ սահմանված կարգի դրույթներին համապատասխան Կոմիտեն լուծվել է նաև Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոցի «Մոդուլային» տիպի շենքի կառուցման համար կնքված վերոնշյալ պայմանագիրը: Պայմանագրի գծով տվյալները հետևյալն են.
Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոցի նոր շենքի կառուցման համար կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-3 պայմանագիր

	Պայմանագրային արժեք
/հազար դրամ/
	Համաձայնագրեր NN 3 և 9-ով փոփոխված պայմանագրային արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/
	Փաստացի կատարված վճարումներ՝ մինչև պայմանագրի լուծումը
/հազար դրամ/

	647,258.0
	739,168.365
	14.2%
	484,301.598


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոցի «Մոդուլային» տիպի շենքի կառուցման աշխատանքների մնացորդային ծավալների կատարման համար ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ի հետ 14.10.2025թ.-ին կնքվել է N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/20 պայմանագիրը՝ 377,994.0 հազար դրամ արժեքով, որն ընթացքում փոփոխվել է N 3 համաձայնագրով: Աշխատանքները կնքված պայմանագրի շրջանակներում ավարտական փուլում են, սակայն անհրաժեշտություն էր առաջացել մնացորդային աշխատանքների որոշակի լրացումների, ճշգրտումների, որոնց համար կազմվել է համեմատական փոփոխված ծավալաթերթ (ավելացվել են նոր աշխատանքներ, ինչպես նաև առկա աշխատանքների ծավալներ): Լրացուցիչ աշխատանքները և ճշգրտումները թվարկված են կից տեղեկանքում: Լրացուցիչ աշխատանքների արժեքը կազմում է 292,818.428 հազար դրամ, ինչը նախորդ փոփոխության հետ համատեղ Պայմանագրի սկզբնական արժեքից ավել է 330,315.223 հազար դրամով, կամ 87.39%-ով (տե՛ս ստորև)։ Միաժամանակ, նախահաշվային փոփոխությունների արդյունքում գերազանցվում է նաև համադրումների թույլատրելի տոկոսաչափը և կազմում է 67,480.46 հազար դրամ կամ 17.9 տոկոս (տե՛ս ստորև)։

«Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ
	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, համաձայնագիր թիվ 3
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ընդհանուր տարբերություն
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/

	377,994.0
	37,496.795
	292,818.428
	708,309.223
	330,315.223
	87.39%



«Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախահաշվում ներառված աշխատանքների համադրումների աղյուսակ
	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Համադրում N 1 (համաձայնագիր N 3)
/հազար դրամ/
	Համադրում N 2, ավարտական ճշգրտում
/հազար դրամ/
	Համադրումների ընդհանուր գումար
/հազար դրամ/
	Համադրումների ընդհանուր գումար
/տոկոս/

	377,994.0
	56,618.301
	10,862.159
	67,480.46
	17.9%


Ելնելով վերոգրյալից և նպատակ ունենալով ապահովելու ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների պատշաճ կատարումը` Նախագծով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին աշպատանքների ծավալներն ավելացնել 87.39%-ով, իսկ համադրումը կատարել 17.9%-ով։
Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Սյունիքի մարզի «Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար նոր շենքի կառուցումը մեկնարկել է 2020 թվականին՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից «Վանի» ՍՊԸ-ի հետ 15.09.2020թ.-ին կնքված կապալային աշխատանքների պետական գնման N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 պայմանագրի շրջանակներում: ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 20-ի N 817-Ա որոշմամբ սահմանված կարգի դրույթներին համապատասխան Կոմիտեն լուծվել է նաև Դարբասի միջնակարգ դպրոցի «Մոդուլային» տիպի շենքի կառուցման համար կնքված վերոնշյալ պայմանագրի համապատասխան չափաբաժինը: Պայմանագրի գծով տվյալները հետևյալն են.
 
Դարբասի միջնակարգ դպրոցի նոր շենքի կառուցման համար կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 պայմանագիր

	Պայմանագրային արժեք
/հազար դրամ/
	Համաձայնագրեր NN 5, 16, 18 և 27-ով փոփոխված պայմանագրային արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/
	Փաստացի կատարված վճարումներ՝ մինչև պայմանագրի լուծումը
/հազար դրամ/

	614,968.384
	815,012.784
	32.53%
	657,399.124


ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոցի «Մոդուլային» տիպի շենքի կառուցման աշխատանքների մնացորդային ծավալների կատարման համար ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից «Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ-ի և «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ 20.11.2025թ.-ին կնքվել է N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 պայմանագիրը՝ 227,206.47 հազար դրամ արժեքով: Աշխատանքները կնքված պայմանագրի շրջանակներում ավարտական փուլում են, սակայն անհրաժեշտություն էր առաջացել մնացորդային աշխատանքների որոշակի լրացումների, ճշգրտումների, որոնց համար կազմվել է համեմատական փոփոխված ծավալաթերթ (ավելացվել են նոր աշխատանքներ, ինչպես նաև առկա աշխատանքների ծավալներ): Լրացուցիչ աշխատանքները և ճշգրտումները թվարկված են կից տեղեկանքում: Լրացուցիչ աշխատանքների արժեքը կազմում է 118,192.134 հազար դրամ, ինչը Պայմանագրի սկզբնական արժեքից ավել է 52.02%-ով (տե՛ս ստորև)։ Միաժամանակ, նախահաշվային փոփոխությունների արդյունքում գերազանցվում է նաև համադրումների թույլատրելի տոկոսաչափը և կազմում է 36,149.14 հազար դրամ կամ 15.91 տոկոս (տե՛ս ստորև)։

«Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ
	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ընդհանուր տարբերություն
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/

	227,206.47
	118,192.134
	345,398.604
	118,192.134
	52.02%


«Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախահաշվում ներառված աշխատանքների համադրումների աղյուսակ
	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Համադրում N 1, ավարտական ճշգրտում
/հազար դրամ/
	Համադրումների ընդհանուր գումար
/հազար դրամ/
	Համադրումների ընդհանուր գումար
/տոկոս/

	227,206.47
	36,149.14
	36,149.14
	15.91%



Ելնելով վերոգրյալից և նպատակ ունենալով ապահովելու ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների պատշաճ կատարումը` Նախագծով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին աշպատանքների ծավալներն ավելացնել 52.02%-ով, իսկ համադրումը կատարել 15.91%-ով։
Վերը թվարկված դպրոցների կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների համար վճարումներն իրականացնելու համար օբյեկտների գծով բյուջետավորումը կատարվելու է ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ-ի N 1910-Ն որոշման 1-ին կետի 26-րդ ենթակետի հիման վրա (1236 ծրագրի 32003 միջոցառման չբաշխված տողից, ներքին ծանուցագրի միջոցով):

Մինչև 2026թ. 500 մանկապարտեզի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման և վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում 2025թ-ից ՀՀ պետական բյուջեով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվում է նաև ՀՀ մարզերում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզների տիպային շենքերի կառուցման ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում Կոմիտեի պատվիրատվությամբ կառուցվում է 5 մանկապարտեզ՝ տիպային նախագծի տեղակապման միջոցով։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են նաև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաքավաձոր բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, որի սկզբնական պայմանագրային արժեքը կազմում է  455,343.25 հազար դրամ (համաձայն ՀՀ կառավարության 26.10.2023թ-ի N 1869-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ժե» պարբերության՝ պայմանագրի նոր ձևավորված գինը որոշվում է տիպային և տեղակապման արժեքների հիման վրա, որը ամրագրվել է ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/5 պայմանագրի համաձայնագիր N3-ով): Ելնելով աշխատանքների ընթացքից՝ մեկ անգամ արդեն կատարվել է ծավալների ավելացում, իսկ ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել (պատվիրատուի պահանջով) ավելացնել նաև մանկապարտեզին անհրաժեշտ գույքը։ Արդյունքում, ընդհանուր ծավալների ավելացումը կազմում է 48,937.945 հազար դրամ կամ պայմանագրի սկզբնական գնի 10.75% (տե՛ս ստորև):

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաքավաձոր բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ

	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային տեղակապված արժեք
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, համաձայնագիր թիվ 7
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում (գույք)
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ընդհանուր տարբերություն
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/

	249,990.00
	455,343.253
	16,022.295
	32,915.65
	504,281.198
	48,937.945
	10.75%


Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գերազանցել ՀՀ գնումների օրենսդրությամբ սահմանված տոկոսաչափը։
Մանկապարտեզի կառուցման լրացուցիչ գումարի վճարումն իրականացնելու համար օբյեկտի գծով բյուջետավորումը կատարվելու է ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ-ի N 1910-Ն որոշման 1-ին կետի 26-րդ ենթակետի հիման վրա (1236 ծրագրի 32001 միջոցառման չբաշխված տողից, ներքին ծանուցագրի միջոցով):

Կարգավորման նպատակը և բնույթը. 
         Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվայի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման, ինչպես նաև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաքավաձոր բնակավայրում  75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ներառումը արդեն կնքված կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրում:
          
Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները: 
 
Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. 
Որոշման ընդունման արդյունքում կլուծվի ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվայի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման, ինչպես նաև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաքավաձոր բնակավայրում  75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզի կառուցման ավարտական աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների և համադրված ծավալների համար համաձայնագրեր կնքելու խնդիրը, ինչը հնարավորություն կտա պատշաճ ավարտի հասցնել դպրոցների և մանկապարտեզի կառուցումը:
Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.
«ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 2026թ. բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում (պայմանագրերի գնի ավելացումը կֆինանսավորվի արդեն իսկ հատկացված բյուջեի շրջանակներում):
Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.
· 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում»,
· [bookmark: _GoBack]8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.
1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.
Չի առաջացնում:
2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.
Համապատասխանում է:
Այլ տեղեկություններ.
Չկան:



