ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ
««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ,  ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է դպրոցներ տանող ճանապարհների հիմնանորգման և միջին նորոգման աշխատանքների բնականոն ընթացքի աապահովման անհրաժեշտությամբ.
2․Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները` 
[bookmark: _Hlk162889961]   ՀՀ փոխվարչապետի  11.12.2025թ. N /03.67/40126-2025 հանձնարարականի համաձայն՝ կից ներկայացված ցանկ 2-ով նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ մարզերում կլաստերների կենտրոնից միացող դպրոցներ տանող ճանապարհների կառուցման (վերանորոգման, հիմնանորոգման)  աշխատանքներ: 
        Նշվածով պայմանավորված՝ Կլաստերային դպրոցներ տանող ճանապարհների նորոգման նպատակով ՏԿԵ նախարարությունը հանձնարարել է ՀՀ մարզպետների աշխատակազմերին՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով կազմակերպել դեպի կլաստերային դպրոցներ տանող ճանապարհների հիմնանորոգման հիմնանորոգման/միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գործընթաց, համաձայն որի՝ ՀՀ Արագածոտնի, ՀՀ Արմավիրի. ՀՀ Լոռու,  ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Սյունիքի, ՀՀ Վայոց ձորի և ՀՀ Տավուշի մարզպետների աշխատակազմերում կնքվել են պայմանագրեր հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ:
      Վերոնշյալ աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով առաջարկվում է ՀՀ Արագածոտնի, ՀՀ Արմավիրի. ՀՀ Լոռու, ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Սյունիքի, ՀՀ Վայոց ձորի և ՀՀ Տավուշի մարզպետների աշխատակազմերի համար հատկացնել համապատասխանաբար 564,832․6 հազար դրամ,  66,018․0  հազար դրամ, 341,456.5 հազար դրամ, 109.069.0 հազար դրամ, 383.998.5 հազար դրամ, 300.540.1 հազար դրամ և 220.936.2 հազար դրամ  կլաստերային դպրոցներ տանող 9.83 կմ երկարությամբ ճանապարհների շինարարության համար (տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունները ներառված են)։   
     Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ է դիմել «Էկո Բիլդինգ» ՍՊԸ-ն՝ Տ-10-25 /Մ-4/ - Լուսաձոր կմ0+000-կմ1+500 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի ﬕջին նորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվում փոփոխություններ կատարելու խնդրանքով, համաձայն որի՝ Ցանկ-1-ով ներկայացված Տ-10-25, /Մ-4/ - Լուսաձոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+500 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում պարզվել է, որ ասֆալտի ներքին շերտի հիմնատակի կրողունակության թուլության պատճառով անհրաժեշտ է իրականացնել շուրջ 1000․0 քմ մակերեսով լրացուցիչ փոսային նորոգման աշխատանքներ, որի նախահաշվային արժեքը կկազմի 10,260․0 հազար դրամ, որը չի գերազանցում պայմանագրային արժեքի 10%-ը (փաստաթղթերը կցվում են):
[bookmark: _GoBack]       Նախագծով առաջարկվում է ընդհանուր 3,374․4 հազար դրամ արժեքով ձեռք բերել նաև՝
· ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 հիմնական դպրոց տանող 0.41 կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը /պայմնագիր՝ ՀՀՏՄ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/01/, 
· ՀՀ Տավուշի մարզի Թեղուտի միջնակարգ դպրոց տանող 0.2 կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը / պայմանագիր՝ ՀՀՏՄ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/01/ , 
· ՀՀ Տավուշի մարզի Թեղուտի միջնակարգ դպրոց տանող 0.42 կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը /պայմանագիր՝  ՀՀՏՄ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/10/, 
· ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշի միջնակարգ դպրոց տանող 0.52 կմ երկարությամբ համայնքային նշանակության ճանապարհի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը / պայմանագիր՝ ՀՀՏՄ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/01/
· ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցն մոտեցնող 950 մ երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը /պայմանագիր՝ՀՀՏՄ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/08/
· ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Կայան բնակավայրի 45-րդ փողոցի դեպի միջնակարգ դպրոց տանող 126մ ճանապարհի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը / ՀՀՏՄ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/09/․
    Հարկ է նշել նաև, որ վերոնշյալ դպրոցները ներառված են նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ» հնգամյա ծրագրում և ներկայումս գտնվում են հիմնանորոգման փուլում։ Հաշվի առնելով ծրագրի ռազմավարական նշանակությունը՝ կարևոր է ապահովել նաև դպրոցներին սպասարկող ճանապարհային ենթակառուցվածքների համապատասխան մակարդակը, ինչը կխթանի կրթական հաստատությունների լիարժեք շահագործումը։
    Վերոնշյալ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ 2,000,485.3 հազար դրամ գումարն առաջարկվում է վերաբաշխել՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության 1006․«Պետական պարտքի կառավարում» ծրագրի 13001 «Կառավարության պարտքի սպասարկում» միջոցառումից։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ տվյալ պահին ՏԿԵՆ բյուջեում ազատ և տնտեսված միջոցներ առկա չեն։
3․Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։
4. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:
5. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:
6. Ակնկալվող արդյունք
Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի կլաստերային դպրոցներ տանող ճանապարհների հիմնանորգման և միջին նորոգման աշխատանքների իրականացումը։
7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին և 2-րդ ենթակետեր/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
· Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։


