ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության ««Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի  N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2026 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով: 
1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա  
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/56Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2 միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ 198+000 – կմ 199+000 հարակից հատվածում ծանրաքարշ և մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցների անշարժ կշռման նոր հենակետին մոտեցնող ավտոճանապարհի կառուցման, 
[bookmark: _Hlk232432109]թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/67Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, ՀՀ սահման (Մարգարա)–Վանաձոր–Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 177+900 (176+900) -  կմ184+700 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար, 
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/47Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-6, Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ) - Ալավերդի - ՀՀ սահման (Բագրատաշեն) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ67+050 - կմ67+220 փլուզված հատվածի վերակառուցման մի մասի համար,
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/48Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-7. /Մ-3/ - Սպիտակ-Գյումրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 46+483-կմ 47+100 հատվածի հիմնանորոգման,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/4Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան-Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Հ-58/ (նախկին՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ6+300 - կմ71+800 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/42Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-37,/Մ-4/ - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ22+300 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
[bookmark: _Hlk223009197]թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/68Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-2-20, Ջրաշեն - Երևանի սահման (Նուբարաշեն) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+100 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/71Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-42, /Մ-3/ Ջրարբի – Գայ- /Մ-3/ (Ակնաշեն)  (նախկին՝ Տ-3-42, /Մ-3/ Ջրարբի – Գայ- /Մ-3/) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 6+500-կմ 9+100 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/70Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-57,Գայ(Տ-3-42) - Արարատի մարզի սահման տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/61Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-4-11,/Հ-39/ (Գավառ) - Նորատուս - Սևանալիճ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ+2+400 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/75Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-4-60, Մեծ Մասրիկ - Կախակն (Տ-4-48) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ6+200 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/52Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-1, /Մ-7/ -Շենավան-Արևաշող- /Մ-7/  տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+000 և կմ 7+500 - կմ10+400 հատվածների հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/66Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-72, /Տ-5-95/ - Արծնի տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+900  հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/59Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-77, /Մ-3/ - Քարաձոր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+700 և Տ-5-31, /Մ-3/ - Ղուրսալ - Նոր Խաչակապ - /Տ-5-43/  տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 4+100 և 0,1կմ Տ-5-31-ից դեպի դպրոց հատվածների հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/41Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-6-21, /Հ-28/ - Մարմարիկ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+200, Տ-6-55, /Հ-28/ - Մեղրաձոր - Մարգահովիտ- Լոռու մարզի սահման տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+100 և Տ-6-55-ից դեպի դպրոց տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/41Շ  պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-6-32, /Հ-3/ (Գողթ)-Գեղարդ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+000 և Տ-6-32-ից մինչև դպրոց տանող 0,3 կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/46Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-9-10, /Մ-2/- Զեդեա  տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ6+500 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար,
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/50Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-9, /Մ-2/ (Նորավանի խաչմերուկ) - Գորիս-Տեղ-Կոռնիձոր - ՀՀ սահման ավտոճանապարհի 40-րդ կմ-ից  դեպի զորամաս (Քարաշեն) տանող 0,6կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման մի մասի համար շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ: 
Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել նաև թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2026/21Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-3-77,Տ-3-42 (Մեծամոր)- Հ-12 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+100 հատվածի և թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2026/20Ն պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-6-38,/Հ-1/ (Աբովյան)-Նոր գյուղ-Կոտայք-Զառ-Սևաբերդ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ19+200  հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման և դրանց փորձաքննության (համապատասխանաբար՝ ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/24Փ և ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/23Փ պայմանագրեր) ծառայությունների  վճարման համար։ 
Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:
Նախագծով ֆինանսական միջոցներ են հատկացվում նաև՝ թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/15Փ-1  պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Վարդենիս-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ76+800-կմ91+500 հատվածի (նախկին՝ Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+800-կմ25+500 հատվածի)  հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, թիվ  ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/15Փ-2  պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Վարդենիս-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ91+500-կմ95+200 հատվածի (նախկին՝ Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+500-կմ29+200 հատվածի) հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և  ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2026/15Փ-3  պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Վարդենիս-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ95+200-կմ104+200 հատվածի (նախկին՝ Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ29+200-կմ38+200 հատվածի) հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար։
[bookmark: _Hlk238560299]Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 06․08․2026թ․ թիվ 1168-Ն որոշմամբ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/4Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան-Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Հ-58/ (նախկին՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ6+300 հատվածի հիմնանորոգման համար, սակայն նշված ճանապարհահատվածը հիմնանորոգվել է դեռևս 2024 թվականին (պայմանագիր թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/41Շ-2) և այն տեխնիկական վրիպակի պատճառով նշված որոշման մեջ ներառվել է Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան-Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Հ-58/ (նախկին՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+300 - կմ71+800 հատվածի հիմնանորոգման փոխարեն։ Առաջացած խնդիրը կարգավորելու նպատակով ներկայացված որոշման նախագծով առաջարկվում է Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան-Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Հ-58/ (նախկին՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ6+300 հատվածի հիմնանորոգման համար հատկացված գումարը նվազեցնել և, փոխարենը, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացնել թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/4Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան-Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Հ-58/ (նախկին՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+300 - կմ71+800 հատվածի հիմնանորոգման համար։  Նշենք նաև, որ ՀՀ կառավարության 06․08․2026թ․ թիվ 1168-Ն որոշմբ հատկացված գումարի շրջանակներում Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան-Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Հ-58/ (նախկին՝ Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ6+300 հատվածի հիմնանորոգման համար կապալառուի, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ որևէ համաձայնագիր չի կնքվել։
Նախագծով նվազեցվում է նաև թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/31Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-2, /Հ-1/(Աբովյան) -Արզնի -/Հ-6/Նոր Գեղի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+400 -կմ8+088 հատվածի հիմնանորոգման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունների իրականացման համար  ՀՀ կառավարության 06․08․2026թ․ թիվ 1168-Ն որոշմամբ հատկացված ֆինանսական միջոցներից շուրջ 578․4 մլն․ ՀՀ դրամը և այդ գումարին համապատասխան աշխատանքները տեղափոխվում են 2027 թվական, նկատի ունենալով, որ կապալառուի հետ կնքված պայմանագրով աշխատանքների կատարման համար սահմանվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օրացուցային օրյա ժամկետ, իսկ ֆինանսական միջոցները հատկացվել են ՀՀ կառավարության 06․08․2026թ․ թիվ 1168-Ն որոշմամբ և դեռ համաձայնագիր չի կնքվել։
Հաշվի առնելով, որ աշխատանքների կատարման համար սահմանված 200 օրյա ժամկետի ավարտը 2026 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին կնքվող համաձայնագրի դեպքում ընկնում է 2027 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, հետևաբար, հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի 462-րդ կետի պահանջները, համաձայն որի օրգանական կապակցանյութերով ամրացված գրունտներից հիմքերն ու ծածկերը թույլատրվում է տեղադրել չոր եղանակին, օդի 100 C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, նպատակահարմար է համարվել շուրջ 578․4 մլն․ ՀՀ դրամի չափով աշխատանքները տեղափոխել 2027 թվական և դրանք իրականացնել 2027 թվականին ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց և դրա հիման վրա կողմերի միջև համախատասխան համաձայնագիր կնքելուց հետո։    
Նախագծով առաջարկվում է նաև կատարել թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/45Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-4, Երևան -Եղվարդ -Արագյուղ -Հարթավան - /Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 15+600-կմ28+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների համար սահմանված գումարների եռամսյակային վերաբաշխում, իսկ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/4Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600-կմ 42+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներից առաջացած  ազատ միջոց՝ 95,750․8 հազար դրամ գումար վերաբաշխել։
	Հիշյալ պայմանագրերի ֆինանսավորման համար նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառմանը հատկացնել 3,016,024.3 հազար դրամ նույն միջոցառման ՀՀ կառավարության տողից։ 
   Նախագծով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում սույն որոշման մեջ ընդգրկված ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 32.7 կմ, որից՝ միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներինը՝ 3.5 կմ, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներինը՝ 9.6 կմ և մարզային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներինը՝ 19.6 կմ:
3. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2026 թվականի «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառմամբ նախատեսված 18 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման,  2 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննության ծառայությունների մատուցման, 3 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:  
4․Ակնկալվող արդյունքը
	Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:
5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում: 
6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:
7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։
