ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
[bookmark: _Hlk236408796]«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
	1. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ
	08․10.2026թ.
02/16.5/35352-2026

	ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
««Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության  որոշման նախագծի վերաբերյալ 
Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գնման պայմանագրում կատարել պայմանագրի գնի փոփոխություն (պայմանագրի գումարն ավելացնել պայմանագրի գնի մինչև 23.0 տոկոսի չափով)՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջը: Մինչդեռ նախագծի նախաբանում նշված չէ նորմատիվ իրավական ակտի համապատասխան դրույթը, որը կառավարությանը լիազորում է ընդունել սույն որոշման 1-ին կետը: Իսկ նախագծի նախաբանում որպես իրավական հիմք նշված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը լիազորող նորմ չի պարունակում որոշման ընդունման համար:
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
	








ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է: 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները:


	2. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	31․08.2026թ.
01/34-2/25033-2026

	ՀՀ առողջապահության նախարարության 14.09.2026թ. N ԱԱ/06.1/29502-2026 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Քաղաքաշինության կոմիտեին թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը.
· Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեի 1126 ծրագրի «31003. Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում» միջոցառման շրջանակում իրականացնել 2.4 մլն դրամի միջօբյեկտային վերաբաշխում՝ ՀՀ ԱՆ Եղվարդի «Նաիրիի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շինարարության համար նախատեսված միջոցները նվազեցնելով և ուղղելով ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերմանը։
Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 25.06.2026թ.-ի N 930-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների կատարման պետական գնման N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալն ավելացվել է պայմանագրի գնի մինչև 30%-ի չափով, սակայն Նախագծով նախատեսվում է որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման պետական գնման N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԽԾՁԲ-24/11 պայմանագրի գումարն ավելացնել պայմանագրի գնի մինչև 44.75%-ի չափով:
Հաշվի առնելով, որ տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինարարության աշխատանքների նկատմամբ՝ առաջարկում ենք հիմնավորմամբ պարզաբանել, թե ինչու է որակի հսկողության ծառայության ծավալները նախատեսվում ավելացնել 44.75%-ով, եթե վերակառուցման աշխատանքների ծավալներն ավելացել են 30%-ով:
· Նախագծի հիմնավորմամբ ներկայացված չէ ՀՀ ԱՆ Եղվարդի «Նաիրիի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շինարարության համար հատկացված միջոցներից առաջացած 2.4 մլն դրամի տնտեսումների վերաբերյալ հաշվարկ հիմնավորումները:
Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք Նախագծի հիմնավորմամբ պարզաբանել առաջացած տնտեսումների հիմքերը (ապրանքի կամ ծառայության գին, քանակ և այլն)՝ ներկայացնելով դրանց հաշվարկները և նվազեցվող ծախսերի գծով մինչև տարեվերջ լրացուցիչ ֆինանսավորման պահանջի անհրաժեշտության բացակայության հիմնավորումները:
· Առաջարկում ենք նաև ճշգրտել Նախագծում առկա տեխնիկական վրիպակը՝ Նախագծի նախաբանում «56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը» բառերը փոխարինելով «57.1-րդ կետը» բառերով։
· Հայտնում ենք նաև, որ Նախագծով ներկայացված նվազեցումները հնարավոր չէ կատարել, Նախագծում ներառված ծախսային միջոցառումների՝ պայմանագրային պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության և համապատասխան կարգադրիչների կողմից պակասեցումները չկատարելու պատճառով։
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ հայտնում ենք, որ Նախագծի վերաբերյալ հիմնավորված դիրքորոշում հնարավոր կլինի ներկայացնել վերոհիշյալ տեղեկատվության առկայության պայմաններում:
	








ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է:
 Սույն նախագծով նախատեսվում է կատարել փոփոխություններ և թույլատրել Քաղաքաշինության կոմիտեին կատարել ծավալների ավելացում տեխնիկական հսկողության պայմանագրում: նախնական նախատեսվում էր 44,75 տոկոս, սակայն քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կատարված վերահաշվարկի արդյունքում ավելացումը նախատեսվում է կատարել 23 տոկոսի չափով: 


















 ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է: 
Նվազեցումը կատարվելու է ՀՀ ԱՆ Եղվարդի «Նաիրիի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շինարարության համար նախատեսված միջոցներից, քանի որ վերջինիս մասով պայմանագիրը լուծվել է:






ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է: 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները:


ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է: Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները:

	3. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
	25․09.2026թ.
01/16.1/15183-2026

	««Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Քաղաքաշինության կոմիտեին թույլտվություն տալու  մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) դիտողություններ չունի: 
Միաժամանակ, խնդրում եմ Նախագծի մեջ ներառել նաև Կոմիտեի կողմից նախորդիվ ներկայացված հետևյալ առաջարկությունները. 
1. ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի տարածքում ցամաքուրդի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ 4 500 000 ՀՀ դրամը հատկացնել ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների կատարման համար նախատեսված գումարից, 
2. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար անհարժեշտ 4500 000 ՀՀ դրամը հատկացնել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման համար նախատեսված գումարից:
	
 ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է։







 ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է։
 Նախագիծը խմբագրվել է։


	Առողջապահության նախարարություն
