Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի N ____-Ն  որոշման

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է 7 տարվա ընթացքում (սկսած 2026 թվականի աշնանից)՝ հետևյալ հիմնական փուլերով։

Պատասխանատու և համագործակցող մարմինների դերաբաշխումը սահմանված է N 1 հավելվածի 4-րդ բաժնում։

| Ժամանակա­հատված | Հիմնական միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունքներ | Պատասխանատու / համակատարող |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ին տարի | Մեկնարկել հրավիրյալ գիտնականների ծրագիրը, հիմնել առաջին լաբորատորիան, մեկնարկել առաջին հետազոտական նախագիծը և ուսումնական ծրագիրը։ | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 1 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 0 - Գիտական հրապարակումներ - 2 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 0 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 2 - Դասավանդված դասընթացներ - 3 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 15 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 0 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 0 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 80% | ՀՀ ԿԳՄՍՆ՝ պատասխանատու մարմին, ՀՀ ԲԿԳԿ՝ գործառնական մարմին, բա-ԳԻՆ/ARCS.ai՝ ծրագրի օպերատոր, համապատասխան գործընկեր բուհեր (համաձայնությամբ)։ |
| 2-րդ տարի | Ստեղծել երկրորդ լաբորատորիան, ապահովել հրավիրյալ գիտնականների ծրագրի լիարժեք գործարկումը, կազմակերպել առաջին միջազգային գիտաժողովը, մեկնարկել երկրորդ հետազոտական նախագիծը և ծրագրի հանրայնացումը։ | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 3 - Գիտական հրապարակումներ - 3 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 4 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 13 - Մշտական գիտական հաստիքներ - 1 - Դասավանդված դասընթացներ - 13 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 25 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 12 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 85% | ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԲԿԳԿ, բա-ԳԻՆ/ARCS.ai, համապատասխան գործընկեր բուհ և ծրագրում ներգրավված այլ գործընկերներ (համաձայնությամբ)։ |
| 3-րդ տարի | Ապահովել անձնակազմի ամբողջական համալրումը, ընդլայնել միջազգային համագործակցությունները (տարեկան 2 գիտաժողով)։ Ծրագրի անկախ միջանկյալ գնահատում | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 2 - Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում - 1 - Գիտական հրապարակումներ - 3 - Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 1 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 2 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 12 - Մշտական գիտական հաստիքներ - 1 - Դասավանդված դասընթացներ - 12 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 32 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 11 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 85% - Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 1 | ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԲԿԳԿ, ARCS.ai, գործընկեր բուհեր (համաձայնությամբ)։ |
| 4-րդ տարի | Ներդնել նոր մասնագիտացված դասընթացներ, ամրապնդել միջազգային գործընկերությունները և ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսավորում։ | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 2 - Գիտական հրապարակումներ - 3 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 2 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 10 - Մշտական գիտական հաստիքներ - 1 - Դասավանդված դասընթացներ - 15 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 40 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 13 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 90% - Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 1 | ARCS.ai, գործընկեր բուհեր, ՀՀ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԲՏԱԲՆ՝ իր գործառույթների շրջանակում (համաձայնությամբ)։ |
| 5-րդ տարի | Ներդնել նոր մասնագիտացված դասընթացներ, ամրապնդել միջազգային գործընկերությունները և ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսավորում։ | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 2 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 2 - Գիտական հրապարակումներ - 4 - Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 1 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 2 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 12 - Դասավանդված դասընթացներ - 17 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 48 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 15 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 2 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 95% - Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 3 | ARCS.ai, գործընկեր բուհեր, ՀՀ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԲՏԱԲՆ՝ իր գործառույթների շրջանակում (համաձայնությամբ)։ |
| 6-րդ տարի | Ներդնել նոր մասնագիտացված դասընթացներ, ամրապնդել միջազգային գործընկերությունները և ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսավորում։ | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 11 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 9 - Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում - 2 - Գիտական հրապարակումներ - 16 - Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 2 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 11 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 52 - Մշտական գիտական հաստիքներ - 3 - Դասավանդված դասընթացներ - 73 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 52 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 18 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 95% - Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 4 | ARCS.ai, գործընկեր բուհեր, ՀՀ ԲԿԳԿ, ՀՀ ԲՏԱԲՆ՝ իր գործառույթների շրջանակում (համաձայնությամբ)։ |
| 7-րդ տարի | Ապահովել Հիմնադրամի ամբողջական ներուժի օգտագործումը, միջազգային կազմակերպությունների հետ պաշտոնական համագործակցության հուշագրերի ստորագրումը, կայուն դրամաշնորհային ֆինանսավորման հոսքերը և ծրագրի համապարփակ անկախ վերջնական գնահատումը։ | - Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ - 14 - Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր - 10 - Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում - 2 - Գիտական հրապարակումներ - 20 - Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ - 2 - Հետդոկտորական հետազոտողներ - 12 - Հրավիրյալ գիտնականներ - 60 - Մշտական գիտական հաստիքներ - 3 - Դասավանդված դասընթացներ - 90 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ բակալավրիատ - 56 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ մագիտրատուրա - 8 - Կրթական ընդգրկում՝ ուսանողներ՝ ասպիրանտուրա - 10 - Ենթակառուցվածքների բեռնվածություն - 100% - Ստարտափ/սփին-օֆֆ ընկերություններ - 5 | ՀՀ ԿԳՄՍՆ, ՀՀ ԲԿԳԿ, բա-ԳԻՆ/ARCS.ai, ՀՀ ԲՏԱԲՆ, գործընկեր բուհեր և միջազգային գործընկերներ (համաձայնությամբ)։ |

Ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական և մասնավոր միջոցների հաշվին՝ N 1 հավելվածի 8-րդ բաժնով սահմանված ֆինանսավորման մոդելին համապատասխան։